## 2-10-2017
LO QUE ESTÁN HACIENDO NUESTRAS BRIGADAS…
FECHA INFORME | REGIÓN | MUNICIPIO | BRIGADAS ASIGNADAS | ALMENTADOR / LÍNEA SUBTRANSMISIÓN | ÁREA TRABAJOS | DESCRIPCIÓN SITUACIÓN | TIEMPO ESTIMADO DE TRABAJOS - DÍAS | FECHA VENCIMIENTO
2017-02-10 | San Juan | Guaynabo | 5 |  | Metro Office Park, Carr #165 | Corrección de deficiencia de línea | 1-3 | 5-10-2017
[5 empty] | Carr #2 | Energizar San Patricio Shopping Mall
[5 empty] | Guaraguao a Pueblo | Energízar subestación, tan pronto línea 3400 esté disponible desde Bayamón
[5 empty] | Bo Piedras Blancas | Energización parcial
[5 empty] | Carr #837 | Energización parcial
[5 empty] | Urb Terreza, Terranova, Gran View y caso urbano | Energización parcial
[5 empty] | Carr #199 | Reemplazo postes partidos
2017-02-10 |  | San Juan | 25 |  | Hospital HIMA Cupey hacia calle Zambese | Despejar material vegetativo y despejar herrajes de postes partidos | 1-3 | 5-10-2017
[5 empty] | Villa Betina hacia calle Zambese | Despejar material vegetativo y despejar herrajes de postes partidos
[5 empty] | Carr 176 entre Villa Betina y Carr 199 | Despejar material vegetativo y despejar herrajes de postes partidos
[5 empty] | Residencial Luis Llorens Torres | Corrección de deficiencia de línea
[5 empty] | Mercantil Plaza hacia Hospital Pavía, Hato Rey | Corrección de deficiencia de línea
[5 empty] | Tribunal de San Juan | Corrección de deficiencia de línea
[5 empty] | Subestación Jardines Metropolitano | Corrección de deficiencia de línea
[5 empty] | Línea primaria Escuela República de Colombia | Corrección de deficiencia de línea
[5 empty] | Áreas aledañas a la 65 Infantería | Levantar líneas primarias y desganche
[5 empty] | Condado - calles Magdalena entre calles Cervantes y Washington | Corrección de deficiencia de línea
[5 empty] | Aereopuerto Isla Grande | Energizar
[5 empty] | Ave Ashford desde calle Washington a calle Mcleary esquina calle Taft | Energizar, correción de deficiencia de línea
[5 empty] | Viejo San Juan - calles Paseo Gilberto Concepción, Paseo La Princesa, Muelle de Turismo, Coast Guard y Fortaleza | Patrullaje y corrección de deficiencias
[5 empty] | Ave Ponce de León a Puerta de Tierra | Patrullaje y corrección de deficiencias
[5 empty] | Parcelas Hill Brothers norte y sur | Reparación de líneas
2017-02-10 | Bayamón | Bayamón |  |  | Hospital Regional | Reemplazo de 12 postes partidos | 1 | 2/10/2017
|  | Toa Baja |  |  | Áreas de Levittown (marginal, correo, Farmacia Walgreens, complejo AEE Palo Seco) | Restablecimiento de servicio | 1
|  | Vega Baja |  |  | Carr #2 hacia Manatí | Reparación de líneas | 3 | 5-10-2017
|  | Corozal |  |  | Casco urbano | Reparación de líneas | 3
2017-02-10 | Arecibo | Arecibo | 3 |  | Carr #10 hacia casco urbano | Rehabilitación de línea para servir Subestación 8002 | 1 | 2/10/2017
|  |  | 2 |  | Carr #10 | Cambio de poste y levantar línea en troncal | 1
|  |  | 2 |  | Casco urbano | Reparación de alimentadores Subestación 8002 | 1
|  |  | 4 |  | Bo Islote | Reparación línea para servicio a alimentador | 1
|  | Manatí | 7 |  | Carr #2 | Rehabilitación de línea 2200 y 14700 | 1
|  |  | 3 |  | Carr #604 | Cambio de postes y levantar líneas de distribución | 1
|  | Hatillo | 9 |  | Carr #119 y Carr #492 | Rehabilitación de línea 2100 hacia Bo Pajuil y Camuy | 1
|  | Utuado | 10 |  | Carr #111, Bo Caguana | Rehabilitacion de línea 1900 38kv para servicio subestación | 1

## 3-10-2017
LO QUE ESTÁN HACIENDO NUESTRAS BRIGADAS…
FECHA INFORME | REGIÓN | MUNICIPIO | BRIGADAS ASIGNADAS | ALMENTADOR / LÍNEA SUBTRANSMISIÓN | ÁREA TRABAJOS | DESCRIPCIÓN SITUACIÓN | TIEMPO ESTIMADO DE TRABAJOS - DÍAS | FECHA VENCIMIENTO
2017-03-10 | Bayamón | Bayamón | 1 |  | Bayamón Pueblo | Levantar líneas | 1 | 3/10/2017
|  |  | 4 |  | Urb Alturas de Flamboyán | Levantar líneas | 1
|  |  | 2 |  | Urb Flamboyán Garden | Reparando líneas | 1
|  |  | 2 |  | Rexville Town Center | Reparando líneas | 1
|  | Toa Baja | 6 |  | AEE - Centro de Adiestramiento Distribución Eléctrica | Línea 4900 - traspatio, reemplazo postes y riegue conductor | 1
|  |  | 4 |  | Carr #165 (marginal oeste, detrás de Campo Mar) | Reemplazo postes | 1
| Arecibo | Arecibo | 3 |  | Carr #681 Bo Islote | Reparando líneas | 1 | 3/10/2017
|  |  | 2 |  | Casco urbano | Reparando alimentador | 1
|  |  | 1 |  | Casco urbano | Corrección de deficiencia de línea | 1
|  |  | 2 |  | Plaza del Norte | Remoción líneas y estructuras | 1
|  | Manatí | 3 |  | Reparto Curiel | Reparando líneas | 1
|  |  | 3 |  | Carr #2 Marginal Tribunal | Reparando líneas | 1
|  |  | 2 |  | Carr #685 Bo Tierras Nuevas | Reparación líneas y secundarias | 1
|  | Hatillo | 3 |  | Bo González | Reparación poste partido | 1
|  |  | 1 |  | Bo Santa Rosa | Reparación línea | 1
|  |  | 1 |  | Bo Pueblo | Reparación línea | 1
|  | Camuy | 1 |  | Bo Pueblo | Reparación línea | 1
|  |  | 4 |  | Carr #119 | Reparación línea | 1
|  | Utuado | 3 |  | Carr #111 Bo Caguana | Reparación línea | 1
|  |  | 2 |  | Carr #10 Bo Salto Abajo | Desganche | 1
|  |  | 1 |  | Carr #111 Bo Viví Abajo | Desganche | 1
| Carolina | Carolina | 2 |  | Ave Isla Verde, Laguna Gardens | Limpieza gabinete y dando servicio | 1-7 | 9-10-2017
|  |  | 3 |  | 65 Infantería - Línea 3100 | Reemplazo postes partidos | 1-7
|  |  | 2 |  | 65 Infantería - Línea 1000 | Reemplazo postes partidos | 1-7
|  |  | 2 |  | Carr #853 | Reemplazo postes partidos | 1-7
|  |  | 1 |  | Vistamar | Reemplazo aislación averiado | 1-7
|  |  | 1 |  | Cerámica | Reemplazo aislación averiado | 1-7
|  |  | 2 |  | Carr #887 | Reemplazo poste partido | 1-7
|  | Canóvanas | 4 |  | Sabana Llana TC a Canóvanas | Reparación alimentadores | 1-7
|  | Río Grande | 7 |  | Área urbana (CDT, Alcaldía, OME, Policía, Bomberos) | Reparación alimentadores | 1-7
|  | Loíza | 5 |  | Área urbana (CDT, Alcaldía, OME, Policía, Bomberos) | Reconstrucción líneas de distribución, reemplazo postes partidos y aisladores | 1-7
|  | Fajardo | 5 |  | Carr #3 (Subestación) | Levantando líneas y reparando condiciones para alimentadores de distribución | 1-7
|  | Ceiba | 5 |  | Carr #3 - Daguao TC | Levantando postes y líneas de 38kv | 1-7

## 4-10-2017
LO QUE ESTÁN HACIENDO NUESTRAS BRIGADAS…
FECHA INFORME | REGIÓN | MUNICIPIO | BRIGADAS ASIGNADAS | ALMENTADOR / LÍNEA SUBTRANSMISIÓN | ÁREA TRABAJOS | DESCRIPCIÓN SITUACIÓN | TIEMPO ESTIMADO DE TRABAJOS - DÍAS | FECHA VENCIMIENTO
2017-04-10 | Bayamón | Bayamón | 1 |  | Urb Alturas de Flamboyán | Reemplazo de 4 postes | 1 | 4/10/2017
|  |  | 1 |  | Subestación Caná | Reemplazo de 2 postes | 1
|  |  | 1 |  | Línea 4,300 | Trabajando con pararrayos | 1
|  |  | 1 |  | Línea 9,800 | Trabajando con líneas (puente abierto) | 1
|  |  | 1 |  | Urb Alturas de Bayamón | Reemplazo de poste | 1
|  |  | 3 |  | Urb Quintas | Trabajos previos a reemplazo de 4 postes de transmisión | 1
|  |  | 1 |  | Urb Santa Rosa | Reparación líneas primarias | 1
|  |  | 1 |  | Urb Villa España | Reconocimiento de Damage Report | 1
|  |  | 4 |  | Carr #167 - Urb Rexville | Reparación primaria | 1
|  |  | 2 |  | Carr #199, esquina Carr #840 - Urb San Souci | Instalación de poste | 1
|  | Corozal | 3 |  | Casco urbano | Reparación de líneas | 1
|  | Naranjito | 2 |  | Carr #5 (desvío hacia el pueblo) | Instalación de postes | 1
|  | Toa Alta | 3 |  | El Cielito / Town Hills / Villas | Reparación de líneas e instalación de postes primarios | 1
|  | Toa Baja | 3 |  | Carr #165 marginal oeste al lado Rest Campo Mar | Reconstrucción sistema distribución, 5 postes partidos y líneas primarias | 1
|  | Vega Baja | 2 |  | Carr #2 y Carr #688 | Instalación postes 45' y regando cables | 1
|  |  | 2 |  | Carr #2 hacia Manatí | Instalación postes 70' y regando cables | 1
|  |  | 3 |  | Carr #155, Bo Algarrobo | Instalación poste 55' | 1

## 5-10-2017
LO QUE ESTÁN HACIENDO NUESTRAS BRIGADAS…
FECHA INFORME | REGIÓN | MUNICIPIO | BRIGADAS ASIGNADAS | ALMENTADOR / LÍNEA SUBTRANSMISIÓN | ÁREA TRABAJOS | DESCRIPCIÓN SITUACIÓN | TIEMPO ESTIMADO DE TRABAJOS - DÍAS | FECHA VENCIMIENTO
2017-05-10 | Arecibo | Arecibo | 2 | 8004-2 | Bo Islote | Reparación y restauración servicio | 4 | 10-10-2017
|  |  | 2 | 8002-5 | Bo Tanamá, Carr #10 | Reparación y restauración servicio | 2 | 8-10-2017
|  |  | 3 | 8015-8 | Ave Rotario, Casco Urbano | Reparación poste y líneas partidas | 2
|  |  | 1 | 8007-1 | Urb Vista Azul | Restauración servicio | 2
|  |  | 3 | L-2200 | Domingo Ruiz | Reparación estructuras (contratista) | 30 | 5-11-2017
|  | Manatí | 8 | 8405-3 | Carr #2 (marginal Tribunal de PR) | Reparación línea 14,700 | 10 | 14-10-2017
|  | Utuado | 3 | L-1900 | Carr #111, Bo Caguana | Reparación líneas transmisión, estructuras y conductores | 15 | 25-10-2017
|  |  | 2 | 8104-2 L-1900 | Carr #10, Bo Salto Abajo | Desganche y reparación líneas | 15
|  |  | 1 | 8101-3 | Carr #111, Bo Viví Abajo | Desganche para reparación planta AAA | 2 | 7-10-2017
|  | Hatillo | 3 | 7702-2 | Bo Pajuil, Sector Santo Domingo | Instalación postes y reparación línea para bomba AAA | 2
|  | Camuy | 1 | 7601-03 | Carr #119, Bo Camuy Arriba | Reparación líneas primarias y restablecimiento servicio | 1
|  | Quebradillas | 3 | 7402-1 | Bo Cocos | Remoción de facilidades eléctricas averiadas y reparaciónde líneas | 2
|  | Isabela | 2 | L-2700 | Carr #113, Sector Mora y Bo Aceitunas | Corrección de línea y estructuras de transmisión | 2
| Mayagüez | Mayagüez | 2 | 6001-3 | Bo Liceo | Reparación línea primaria | 1 | 6-10-17
|  |  | 2 | 6010-1 | Carr #349 | Reemplazo cable primario | 3 | 8-10-2017
|  |  | 3 | L-1200 | Mayaguez planta hacia Panadería Ricominni | Remoción de postes para abrir acceso carreteras | 1 | 6-10-2017
|  |  | 2 | 6012-5 | Calle Obispado | Trabajo línea primaria | 1
|  |  | 3 | 6014-2 | Urb Monterrey y Urb Monte Río | Trabajo línea primaria y desganche | 1
|  | Añasco | 4 | 6012-2 | Carr #2 (frente El Maní) hacia facilidades Elly Lilly | Reemplazo poste 65' | 2 | 7-10-2017
|  |  | 2 | 6012-2 | Carr #2 Intersección Carr #109 hacia Carr #402 | Remoción de facilidades eléctricas averiadas y reparaciónde líneas | 3 | 8-10-2017
|  | Rincón | 1 | 7301-1 | Bo Ensenada | Regando alambre de línea subtransmisión | 1 | 6-10-2017
|  | Aguadilla | 4 | 7011-3 | Carr #349, Urb Esteves | Reparación línea primaria | 3 | 8-10-2017
|  |  | 1 | 7011-3 | Carr #110, Bo San Antonio | Regando alambre | 2 | 7-10-2017
|  | Aguada | 3 | 7201-3 | Carr #417 | Remoción de facilidades eléctricas averiadas y reparaciónde líneas | 2
|  |  | 2 | 7008-5 | Urb Los Robles, Reparto Bonet | Reparación línea primaria | 2
|  | Moca | 1 | 7104-6 | Carr #111 | Reparación línea primaria | 2
|  | San Sebastián | 1 | 7901-1 | Carr #343 | Desganche | 1 | 6-10-2017
|  |  | 2 | 7902-3 | Carr #135, Bo Poblado Castañer | Remoción de facilidades eléctricas averiadas y reparaciónde líneas | 2 | 7-10-2017
|  |  | 3 | L-1900 | Carr #111, Bo Paredes | Levantando neutral primario | 2
|  |  | 2 | L-2000 | Carr #449, Bo Calabaza | Enderezando postes y líneas | 2
| Bayamón | Bayamón | 1 | 1707-02 y 03 | Subestación Guaraguao | Energizar alimentador 2 y 3 | 2
|  |  | 1 | 1709-05 | Comunidad Río Bayamón | Energizar alimentador 1709-5 | 2
|  |  | 1 | 1719-15 | Urb. Caná | Reconstrucción 1719-15 | 7 | 2017-11-10
|  |  | 1 | Subestación 1719/1710 | Subestación Interamericana | Energizar Subestación 1719/1710 | 2 | 2017-07-10
|  |  | 1 | 1716-02 | Urb. Alturas de Flamboyán | Soterrados | 2
|  |  | 6 | 1719-19/1719-18 | Urb. Rexville, Carr. 167 | Instale de Postes y riego de alambre | 10 | 14/10/2017
|  |  | 1 | 1719-19 | Carr. Esq. 199 Alimentador 1719-19 | Todo Bayamón corrigiendo averías | 10
|  | Vega Baja | 2 | 9004-10 | Carretera #2 y Carretera 688 | Instalación de Postes de 45 pies y regando cable | 7 | 2017-11-10
|  |  | 2 | L/2,200 | Carretera #2 dirección hacia Manatí | Instalación de Postes de 70 pies regando cable | 7
|  |  | 3 | 9004-11 y 9003-06 | Carretera 155, Bo. Algarrobo | Instalación de Postes de 55 pies | 7
|  | Corozal | 3 | 9502 | Casco Urbano, Pueblo de Corozal | Reparando líneas | 3 | 2017-08-10
|  | Toa Alta | 3 | 9401 | El Cielito/ Town Hills / Villas | Reparación de líneas / Instalación de postes primarios | 7 | 2017-11-10
|  | Naranjito | 2 | 9801 | Desvío #5 el Pueblo de Naranjito | Instalación de Postes de los feeder 9801-3 y 9802-4 | 14 | 18/10/2017
|  | Cataño | 2 | 1806-01 | Urb. Las Quintas en la Carr. 167 | Remplazando Postes de Distribución y Transmisión. Levantando líneas. | 7 | 2017-11-10
|  |  | 2 | 1801-02 | Industrial Luchetti | Reparando condición de líneas de distribución | 7
|  |  | 1 | 1801-03 | Cataño Pueblo | Reparando condición de líneas de distribución | 7
| Carolina | Carolina | 2 | 1118-7 | Marginal Villa Mar | Reemplazo poste partido, línea y transformador | 3 | 8-10-2017
|  |  | 2 | 1657-2 | Isla Verde | Reemplazo poste partido, línea y transformador | 3
|  |  | 2 | L-3100 | Carr #853, Bo Barrazas | Reemplazo poste partido, línea y transformador | 3
|  |  | 2 | 1602-4 | Ave 65 Inf hacia Carr #853, #859 y #858 | Reemplazo poste partido, línea y transformador | 3
|  |  | 1 | 2402-3 | Ave 65 Inf hacia Canovanillas | Reemplazo aislación averiado y enderezar poste | 3
|  |  | 1 | 1619-1 | Carr #190, La Cerámica | Reemplazo aislación averiado y enderezar poste | 3
|  | Canóvanas | 2 | 2401-2 | Urb Country View, Centro del Pueblo | Reemplazo poste partido | 3
|  |  | 2 | 2401-1 | Carr #185, Bo Campo Rico | Reemplazo poste partido | 3
|  | Río Grande | 1 | 2302-3 | Carr #3 Pueblo | Reparación alimentadores | 3
|  |  | 2 | 2302-1 | Carr #958, Cienaga Baja | Reparación alimentadores | 3
|  | Loíza | 2 | 2402-2 | Carr #951, Las Cuevas | Instalación de postes y levantando línea trifásica | 3
|  |  | 1 | L-3100 | Carr #3 | Retirando postes partidos | 3
|  | Fajardo | 5 | 2201-1 | Carr #3 Subestación 2201 | Reparación alimentadores | 7 | 15-10-2017
2201-2
|  | Ceiba | 5 | L-3100 | Carr #3, Daguao TC | Levantando postes y líneas | 3 | 8-10-2017
| Ponce | Yauco | 2 | 5302-3 | Casco Urbano | Reparación líneas AAA y hospital | 2 | 7-10-2017
|  |  | 2 | 5304-2 | Bo Susua | Reparación líneas | 2
|  | Guánica | 2 | 5602-2 | Zona Urbana | Reparación líneas AAA y hospital | 2
|  | Guayanilla | 2 | 5501-2 | Zona Urbana | Reparación líneas AAA y hospital | 2
|  |  | 2 | L-13100 | Linde Gas | Reparación línea distribución | 2
|  | Peñuelas | 2 | L-500 | Cerro Los Cabros | Reparación líneas | 4 | 9-10-2017
|  | Santa Isabel | 1 | 4601-4 | Carr #153 | Reparación líneas hospital | 1 | 5-10-2017
|  | Coamo | 2 | L-4800 | Carr #153 | Reparación líneas | 2 | 7-10-2017
|  | Salinas | 1 | 4501-2 | Carr #3 | Reparación líneas hospital | 2
|  | Guayama | 3 | L-3700 | Bo Jobos | Reparación líneas | 7 | 12-10-2017
|  |  | 6 | L-3700 | Bo Jobos | Reparación líneas | 1 | 5-10-2017
|  |  | 3 | L-3700 | Zona Urbana | Reparación líneas | 1
|  |  | 3 | 4003-3 | Zona Urbana | Reparación líneas distribución | 7 | 12-10-2017
|  | Ponce | 21 | 5011-4 | Zona Urbana | Reparación líneas distribución | 1 | 5-10-2017
|  | Juana Díaz | 4 | 5802-1 | Zona Urbana | Reparación líneas distribución | 1
| San Juan | San Juan | 2 |  | Calle San Guillermo, Cooperativa San Ignacio | Se subieron alambre que se cayeron durante el huracán. Falta conectar y energizar. | 2 | 2017-07-10
|  |  | 2 |  | Calle Jajome, Crown Hill, Río Piedras | Subir alambres que están en elsuelo. Enrgizar alimentador desde Monacillo TC hasta la avenida Victor Labiosa. | 3 | 2017-08-10
|  |  | 4 |  | Calle Violeta Santa María, RíoPiedras | Trabajos de despejo de líneas para rehabilitar las líneas de transmisión y distribución. | 3 | 2017-08-10
|  |  | 2 |  | Calle Ganges, El Paraíso Industrial Park | Re-instalar líneas de distribución para energizar líneas dedistribución | 2 | 2017-07-10
|  |  | 2 |  | Paseo Real, Cupey Bajo, Urb. Los Paseos | Remplazar poste partido para poder energizar alimentador que sirve Los Paseos | 2
|  |  | 2 |  | Calle Sagrado Corazón en Santurce | Levantar tramo spacer primario y sustituir por alambre nuevo | 1 | 2017-06-10
|  |  | 1 | 1414-00 | Transformador 1418, Quintana, Transformador 1348, Venezuela, Transformador 1404, Alimentador 1418-4, 1401-9 Fonalledas | Energizar | 1
|  |  | 1 | 1348-6 | Alimentador 1348-6 Venezuela (Hospital San Francisco) | Energizar | 1
|  |  | 5 | L-39000 | Calle Hipolais Final, Sub. Berwind, Ave. 65 Inf., Sub. Parque Escorial, Línea 38900 Tramo de Berwind a Parque Escorial | Energizar líneas de transmisión desde Baldrich hasta Parque Escorial | 1
|  |  | 2 | 1437-5 | Res. Manuel A. Pérez, Ave. De Diego, Calle Guayanilla | Corregir condiciones del Alim. 1437-5, levantar dos postes y energizar si está disponible. | 1
|  |  | 2 |  | Ave. Fernández Juncos (desde esq. C/ Matías Ledesma hasta Sizzler) | Energizar tramo soterrado por secciones para energizar aeropuerto de Isla Grande | 3 | 2017-08-10
|  |  | 3 |  | Pda. 17 1/2, Santurce | Despeje primario de líneas | 2 | 2017-06-10
|  |  | 1 |  | Calle 8, SO #1319, Urb. Caparra Terrace | Verificar alegado gotereo de aceite en XMR instalado en poste partido | 1
|  | Guaynabo | 1 |  | Subestación Caparra, Carr #2, Marginal Buchanan | Energizar la subestación | 1
|  |  | 1 |  | Carr. 165, Esq. Marginal Buchanan a Carr. 165, frente a City View Plaza | Corrección deficiencias líneas eléctricas | 3 | 2017-08-10
|  |  | 1 |  | Centro Comercial San Patricipio Plaza | Energizar efificio principal | 2 | 2017-07-10
|  |  | 1 |  | Colinas Metropolitanas | Remplazo poste partido | 3 | 2017-08-10
|  |  | 1 |  | Tramo entre Subestación Guaynabo Pueblo (Carr. 169) y el CDT de Guaynabo (Carr. 199) | Completar remplazo de poste | 2 | 2017-07-10
|  |  | 1 |  | Casco urbano Guaynabo | Corrección deficiencias líneas eléctricas | 2
|  |  | 1 |  | Carr. 199 Sector Los Báez hacia Urb. Los Alamos | Corrección deficiencias líneas eléctricas | 21 | 25-10-2017
|  |  | 1 |  | Calle Sevilla, #6, Urb. Torrimar | Recoger XMR | 1 | 2017-06-10
|  |  | 1 |  | Urb. Caparra Hills a Urb. Summit Hills | Corrección deficiencias líneas eléctricas | 7 | 2017-11-10

## 6-10-2017
LO QUE ESTÁN HACIENDO NUESTRAS BRIGADAS…
FECHA INFORME | REGIÓN | MUNICIPIO | BRIGADAS ASIGNADAS | ALMENTADOR / LÍNEA SUBTRANSMISIÓN | ÁREA TRABAJOS | DESCRIPCIÓN SITUACIÓN | TIEMPO ESTIMADO DE TRABAJOS - DÍAS | FECHA VENCIMIENTO
2017-06-10 | Arecibo | Arecibo | 2 | 8007-04 | Vista Azul, Jardines, Carr. #3 | Reparación de líneas primarias y remplazo de postes | 10 | 10/16/2017
|  |  | 3 | 8004-02 | Barrio Islote, Cueva del Indio | Reparación de líneas primarias y remplazo de postes | 5 | 10/11/2017
|  |  | 5 | 8015-08 | Casco Urbano, Avenida Rosario, Carr. 129 Bo. Hato Abajo | Reparación de líneas primarias y remplazo de postes | 15 | 10/1/2017
|  | Manatí | 8 | 8405-03 | Carr. #2, Marginal Tribunal | Repareción de L14700 | 10 | 10/14/2017
|  | Utuado | 3 | L 1900 38kv | Uturado a Lares, Carr. 111 Bo. Caguana | Reparación de líneas de transmisión (estructura y conductores) | 15 | 10/25/2017
|  |  | 2 | 8104-02 L 1900 | Carr. 10 Barrio Salto Abajo | Desganche de árboles y reparación de líneas | 15 | 10/25/2017
|  |  | 1 | 8101-03 | Carr. 111 Bo. Viví Abajo | Desganche de bambúas para reparación Planta AAA | 4 | 10/10/2017
|  | Hatillo | 2 | 7702-02 | Bo. Pajuli Cruce Santo Domingo, Bo. Naranjito, Sect. Lechuga | Reparación de líneas primarias y remplazo de postes | 4 | 10/10/2017
|  |  | 2 | 7601-03, 7601-0 | Carr. #2 Bo. Yeguada 486 Zanjas | Reparación de líneas primarias y remplazo de postes | 4 | 10/10/2017
|  |  | 1 | 7701-03 | Bo. Pueblo Carr. #2 conlindancia con Camuy | Reparación de líneas primarias y remplazo de postes | 4 | 10/10/2017
|  | Camuy | 1 | 7702-02 | Casco Urbano | Reparación de líneas primarias y remplazo de postes | 4 | 10/10/2017
|  | Isabela | 1 | L 13700 | Carr. #112 Bo. Mora | Reparación de líneas primarias y remplazo de postes | 4 | 10/10/2017
|  | Quebradillas | 2 | 7402-03, 7404-06 | Casco Urbano, Bo. Cacao | Reparación de líneas primarias y remplazo de postes | 4 | 10/10/2017
| Bayamón | Bayamón | 1 | 1719-18, 1719-19 | Carr. 167 Rexville | Reparación de alimentadores | 2 | 10/8/2017
|  |  | 1 | 1719-15 | Subestación Caná | Reparación de alimentadores | 2 | 10/8/2017
|  |  | 1 | 1707-02, 1707-03 | Industrial Minillas | Reparación de almentadores | 7 | 10/13/2017
|  |  | 1 | 1709-05 | Rio Bayamón | Reparación de alimentadores | 2 | 10/8/2017
|  |  | 1 | 1716-02 | Alturas de Flamboyán | Reparación de Soterrado (en servicio) | 1 | 10/6/2017
|  |  | 2 | 1719-19 | Tower Center Viejo y Nuevo Rexville | Instale de Postes y Herrajes | 14 | 10/20/2017
|  |  | 3 | 1719-19, 1719-18 | Carr. 167 Esquina | Reparación de alimentadores | 10 | 10/16/2017
|  |  | 2 | 1719-19, 1719-18 | Carr, 199 Rexville | Reparación de alimentadores | 10 | 10/16/2017
|  |  | 2 | 1711-04 | Urb. Quintas del Rio | Remplazo de postes partidos | 3 | 10/9/2017
|  |  | 3 | 1711-04 | Carr. 167 Rio Hondo | Remplazo de poste de hormigón y condición líneas | 3 | 10/09/2017
|  | Vega Baja | 2 | 9004-10 | Carr. #2 y Carr. 688 | Instalación de Postes de 45 pies y regando cables | 7 | 10/13/2017
|  |  | 2 | L 2200 | Carr. #2 dirección hacia Manatí | Instalación de Postes de 70 pies y regando cables | 7 | 10/13/2017
|  |  | 3 | 9004-11, 9003-06 | Carr. 155, Bo. Algarrobo | Instalación de Postes de 55 pies | 7 | 10/13/2017
|  | Corozal | 3 | 9502 | Casco Urbano, Pueblo de Corozal | Reparando Líneas | 3 | 10/9/2017
|  | Toa Alta | 3 | 9401 | El Cielito / Town Hills / Villas | Reparación de líneas / Instalación de postes primarios | 7 | 10/13/2017
|  | Naranjito | 2 | 9801 | Desvío #5 el pueblo de Naranjito | Instalacion de Postes de los feeder 9801-03, 9802-04 | 14 | 10/20/2017
|  | Cataño | 2 | 1801-03 | Cataño Pueblo | Corrigiendo condición para energizar | 2 | 10/08/2017
|  | Toa Baja | 3 | 1806-02 | Almacenes de Palo Seco | Reconstrucción de líneas y remplazo de postes | 4 | 10/10/2017
| Carolina | Carolina | 2 | 1118-7 | Marginal Villamar | Remplazo postes partidos, líneas y transformador | 3 | 10/9/2017
|  |  | 2 | 1657-2 | Carr. Isla Verde | Remplazo postes partidos, líneas y transformador | 3 | 10/9/2017
|  |  | 2 | L 3100 | Carr. 853 Barrazas | Remplazo postes partidos, líneas y transformador | 3 | 10/8/017
|  |  | 3 | 1602-4 | Ave. 65th. Carr. 853, 859, 88 | Remplazo postes partidos, líneas y transformador | 3 | 10/8/2017
|  |  | 1 | 2402-3 | Ave. 65th. Canovanillas | Remplazo de aislación y enderezar postes | 3 | 10/8/2017
|  |  | 1 | 1619-1 | Carr. 190 La Cerámica | Remplazo de aislación y enderezar postes | 3 | 10/8/2017
|  | Canóvanas | 2 | 2401--2 | Urb. Country View, Centro del Pueblo, Canóvanas | Remplazao de postes | 5 | 10/13/2017
|  | Rio Grande | 1 | 2302-3 | Carr. 3 km 22 (pueblo) Rio Grande | Remplazo de alimentadores 2302-03 hacia el CDT de Rio Grande | 3 | 10/8/2017
|  |  | 2 | 2302-01 | Carr. 958 km 1.5, Cienaga Baja, Rio Grande | Reparando alimentador 2302-1 hacia Urb. Pedregales y Villas de Cambalache I y II | 3 | 10/8/2017
|  | Loíza | 2 | 2402-2 | Carr. 951, Bo Las Cuevas, Loíza | Instalando postes y levantando línea trifásica en "spacer: sobre el suelo hacia el pueblo de Loíza | 3 | 10/8/2017
|  |  | 1 | L 3100 | Carr. 3 (varios tramos) Loíza | Retirando postes partidos | 3 | 10/8/2017
|  | Fajardo | 5 | 2201-1, 2201-2 | Carr. #3 Subestación 2201 | Levantando líneas y reparando condiciones para alimentadores de distribución | 7 | 10/13/2017
|  | Ceiba | 5 | L 3100 | Carr #3 area Daguao TC | Levantando postes y líneas de 38kv | 7 | 10/13/2017
| Mayagüez | Moca | 1 | 7104-06 | Sector Vista Verde, Moca (calle Victor González) | Trabajo en líneas primarias | 1 | 10/7/2017
|  |  | 1 | 7104-06 | Carr. 110, Barrio Cruz Moca | Enderezando postes para bombas de acueductos | 1 | 10/7/2017
|  |  | 1 | 7101-02 | Barrio Centro Moca, Carr. 110 | Trabajos en Líneas primarias (antenas celulares y bombas de acueductos | 1 | 10/7/2017
|  |  | 2 | 7104-06 | Calle Esmeraldo Carr. 110 Lomas Verdes | Trabajo en Líneas primarias | 1 | 10/7/2017
|  | Aguadilla | 1 | L 2008 | Bombas de AAA, Lago Calero - Carr 467 | Trabajo en líneas primarias | 1 | 10/7/2017
|  |  | 1 | 7008-08 | Carr #2 Barrio Victoria (cuartel policia y Oficina Comercial AEE) | Trabajo en lineas primarivas, | 1 | 10/7/2017
|  |  | 3 | 7011-03 | Carr. 459 Lago Calero | Trabajo en líneas primarias, Incando poste-Stop pole | 1 | 10/7/2017
|  | Rincón | 1 | 7301-01 | Planta Bonus | Removiendo postes sobre el control de acceso | 1 | 10/7/2017
|  |  | 1 | L 5006 | Carr. 413 | Reparando puente abierto y regando alambre de sub-transmisión | 1 | 10/7/2017
|  |  | 1 | 7301-03 | Carr. 414 Barrio Cruces | Reparando deficiencias en bombas de acueductos | 1 | 10/7/017
|  |  | 1 | 5006-00 | Carr. 413 | Desganche en Línea38kv | 1 | 10/7/2017
|  | Aguada | 1 | 7201-03 | Carr. 417 Barrio Malpaso | Levantado Línea primaria 4kV | 1 | 10/7/2017
|  |  | 1 | 7008-05 | Carr. 411 Barrio Jaguey | Trabajos en Líneas primarias hacia bombas de acueductos y hielera Nazario) | 1 | 10/7/2017
|  |  | 1 | 7201-03 | Carr. 417 (Casco Urbano) | Trabajos en Líneas Primarias (bombas de acueductos) | 1 | 10/7/2017
|  | San German | 1 | 6601-02 | Carr. 115 (Casco Urbano Lajas) | Trabajos en Líneas Primarias y Secundarias | 1 | 10/7/2017
|  | Hormigueros | 2 | 6802-02 | Carr. 309 | remplazo de 2 postes primarios | 1 | 10/7/2017
|  |  | 2 | 39800 | Carr. 114 Sector Bajura | maniobras con líneas 39800 y 37200 | 1 | 10/7/2017
|  | Cabo Rojo | 1 | Sub 15700 | Carr. 111 Barrio Saman | remplazo de disco (aisladores) | 1 | 10/7/2017
|  | Lajas | 1 | 6601-02 | Carr. 116 Urb Valle Lajas | Patrullaje y reparación de Línea primaria | 1 | 10/7/2017
| Ponce | Ponce | 6 | L 1800 | Tribunal de Justicia, Fondo de Seguro de Estado, Universidad de Puerto Rico, Plaza del Caribe | Reparación de líneas 30 kv | 1 | 10/7/2017
|  |  | 2 | L 11200 | Zona Industrial, Sabanetas y Mercedita | Reemplazo de Postes 38 kV | 1 | 10/7/2017
|  |  | 2 | 5016-01 | Aeropuerto Mercedita | Restableciendo Servicio | 1 | 10/7/2017
|  |  | 3 | Sub 5005-00 | Subestación Pámpanos | Instalador Breaker Portátil | 2 | 10/7/2017
|  |  | 1 | 5004-07 | AAAA Marginal | Restablecer servicio | 1 | 10/7/2017
|  |  | 1 | 5012-01 | ASSMCA | Restablecer servicio | 1 | 10/7/2017
|  |  | 3 |  | Distrito Ponce | Reparación de Secundaria | 1 | 10/7/2017
|  | Juana Diaz | 6 | 5801-00, 5802-00, 5803-00 | Juana Díaz Pueblo, Pastillo y Fort Allen | Restableciendo el Servicio | 1 | 10/7/2017
|  | Guánica | 2 | 5602-02 | Zona Urbana | Reparación y Energizar feeder | 2 | 10/7/2017
|  | Yauco | 2 | 5302-03 | Zona Urbana | Reparación y energizar feeder | 1 | 7/10/2017
|  |  | 2 | 5305-03 | Barrio Susua | Reparación y enegizar feeder | 2 | 10/8/2017
|  |  | 2 | 5304-03 | Barrio Palomas | Reparación y enerizar feeder |  | 10/8/2017
|  | Guayanilla | 1 | Sub Linde | Barrio Playa | Conexión carga Subestación Linde | 1 | 10/8/2017
|  |  | 1 | 5301-03 | Zona Urbana | Reparación y Energizar feeder | 2 | 10/8/2017
|  | Santa Isabel | 2 | 4601-00 | Pueblo - Callejón Abaya | Levantando postes y líneas primarias | 2 | 10/8/2017
|  | Coamo | 2 | L 4800 | Línea 4800 | Remplazo de postes galvanizados -líneas primarias | 1 | 10/7/017
|  | Salinas | 1 | 4501-01, 4501-02, 4501-03 | Casco Urbano | Levantando postes y líneas primarias | 20 | 10/30/2017
|  | Guayama | 3 | L 3700 S.E. 4002 | Branderi | Reparación y reconstrucción | 14 | 10/19/2017
|  |  | 3 | L 3700 -S.E. 4001 a 4002 |  | Reparación de línea | 1 | 10/7/2017
|  |  | 1 | L 3700 | Jobos a AAA | Reparación de línea | 8 | 10/13/2017
|  |  | 2 | 4003-03 | Zona Urbana | Reparación de línea | 7 | 10/12/2017
|  |  | 3 | 4003-02 | Zona Urbana | Reparación de línea | 7 | 10/12/2017
| San Juan | Guaynabo | 7 | 1911-06 | Carr. 165, Esq. Marginal Buchanan a Carr. 165, frente a City View Plaza | Corrección deficiencias líneas aéreas | 2 | 10/8/2017
|  |  |  | 1711-05 | Centro Comercial San Patricio Plaza | Energizar edificio principal | 1 | 10/7/2017
|  |  |  | 1909-08 | Colinas Metropolitanas | Remplazo de poste partido | 2 | 10/8/2017
|  |  |  | L3400 | Tramo entre Subestación Guaynabo Pueblo (carr. 169) y el CDT de Guaynabo (carr. 199) | Completar remplazo de poste | 1 | 10/7/2017
|  |  |  | 1907-05 | Casco urbano de Guaynabo | Troblrshooting pendiente de generación | 2 | 10/8/2017
|  |  |  | 1907-04 | Carr. 199 Sector Los Béez hacia Urb. Los Alamos | Corrección deficiencias líneas aéreas y postes | 20 | 10/26/2017
|  |  |  | L38300, L3500 | Urb. Caparra Hills a Urb. Summit Hills | Corrección deficiencias líneas aéreas | 6 | 10/12/2017
|  | San Juan | 34 | 1346-02 | Calle San Guillermo, Cooperativa San Ignacio | Conectar y energizar. | 2 | 2017-10-08
|  |  |  | 1346-06 | Calle Jajome hacia Winston Churchill, Río Piedras | Energizar líneas de la calle Jajome | 3 | 2017-10-09
|  |  |  | L38300, L35000, A-1330-02 | Calle Violeta Santa María, RíoPiedras | Trabajos de despejo de líneas para rehabilitar las líneas de transmisión y distribución. | 3 | 2017-10-09
|  |  |  | A-1303-03 | Paseo Real, Cupey Bajo, Urb. Los Paseos | Remplazar poste partido para poder energizar alimentador que sirve Los Paseos | 2 | 2017-10-08
|  |  |  | 1303-04 | Avenida Los Romero, Montehiedra | Energizar alimentador que sirve Montehiedra | 2 | 2017-10-08
|  |  |  | 1346-05 | PR-176 INT PR 845 frente a Faccio Pizza, Cupey | Terminar remplazo de poste partido. | 3 | 2017-10-09
|  |  |  | 1346-05 | Urb. El Remanso | Despejoi de líneasy corregir deficiencias en sistema de distribucion. | 1 | 2017-10-07
|  |  |  | 1110-01, 1118-10 | Calle Sagrado Corazón | Levantar líneas | 1 | 2017-10-07
|  |  |  | 1110-02, 1110-03 | Eduardo Conde | Desmantelar poste primario en el suelo | 1 | 2017-10-07
|  |  |  | 1401-09, 1404, 1421, 1418 | Urb. Roosevelt 1401-09, Sub Fonalledas (Transf. 1404 y 1421), Sub. Quintana (Transf. 1418) | Levantar alambre primario, remplazar crucetas y operaciones. Energizar trasnformador de Fonalledas y Quintana | 1 | 2017-10-07
|  |  |  | 1437-05 | Res. Manuel A. Pérez, Urb. Matienzo Cintrón | Corrigiendo deficiencias | 1 | 2017-10-07
|  |  |  | Subestación 1335 | Avenida Los Romero, Montehiedra | Energizar subestación | 1 | 2017-10-07
|  |  |  | 1014-18 | Ave. Fernández Juncos (desde esq. Calle Matias Ledesma hasta Sizzler) | Energizar tramo soterrado por secciones para energizar aeropuerto de Isla Grande | 2 | 2017-10-08
|  |  |  | 1530-06 | Calle 8, SO #1319, Urb. Caparra Terrace | Verificar alegado gotereo de aceite en XMR instalado en poste partido | 20 | 2017-10-26
|  |  |  | 1118-08, 1105-05, 1106-05 | Desde Calle Taft hasta Calle Soldado Serrano | Despeje primario de líneas | 2 | 2017-10-08
|  |  |  | 1348-08, 1329-01 al 05 | Bda. Venezuela y Buen Consejo | Reparación de líneas | 1 | 2017-10-07

## 7-10-2017
LO QUE ESTÁN HACIENDO NUESTRAS BRIGADAS…
FECHA INFORME | REGIÓN | MUNICIPIO | BRIGADAS ASIGNADAS | ALMENTADOR / LÍNEA SUBTRANSMISIÓN | ÁREA TRABAJOS | DESCRIPCIÓN SITUACIÓN | TIEMPO ESTIMADO DE TRABAJOS - DÍAS | FECHA VENCIMIENTO
2017-07-10 | Arecibo | Arecibo | 4 | 8015-8, 8015-9 | Ave Rotario, Casco Urbano, Ave Juan Rosado, Buenos Aires | Reparación de líneas y estructuras | 2 | 10/9/2017
|  |  | 2 | 8007-1 | Carr #653 - Bo Barrancas | Reparación de líneas y estructuras | 2 | 10/9/2017
|  |  | 2 | 8004-2 | Carr #681 - Bo Islote | Reparación de líneas y estructuras | 2 | 10/9/2017
|  | Manatí | 6 | 8405-3 | Carr #2 - Marginal Tribunal de Justicia | Reparación línea 14700 | 10 | 10/17/2017
|  |  | 2 | L-2200 | Carr #2 - Bo Coto Norte | Reparación línea 2200 | 10 | 10/17/2017
|  | Utuado | 3 | L-1900 | Carr #111 - Bo Caguana | Reparación líneas de transmisión, estructura y conductores | 14 | 10/21/2017
|  |  | 2 | 8104-2 L-1900 | Carr #10 - Bo Salto Abajo | Desganche de árboles y reparación de líneas | 14 | 10/21/2017
|  |  | 1 | 8101-3 | Carr #111 - Bo Vivi Abajo | Reparación de líneas de transmisión estructura y conductores, Planta AAA | 14 | 10/21/2017
|  | Hatillo | 1 | 7702-2 | Carr #490 - Bo Pajuil | Cambio de poste primario bomba AAA | 1 | 2017-10-07
|  |  | 7 | 7701-4 | Bo Santa Rosa | Cambio de transformador y reparación líneas | 1 | 2017-10-07
|  | Quebradillas | 2 | 7404-6 | Carr #485 - Bo Cacao | Cambio y reparación línea primaria | 1 | 2017-10-07
|  | Isabela | 2 | 7502-3, 7505-5 | Carr #112 - Bo Mora | Reparación línea primaria | 1 | 2017-10-07
| Bayamón | Bayamón | 2 | 1719/1710 | Carr. 167/ Los Palacios | Energizar 1719-15/1719-16 | 1 | 2017-10-07
|  |  | 1 | 1709-5 | Comunidad Río Bayamón | Reparación de Alimentador | 1 | 2017-10-07
|  | Bayamón/ Cataño | 1 | 1711-4 | Carretera 167 - Río Hondo Mall y Urb. Los Almendros, Quintas del Río y otras | Reparación de líneas | 2 | 2017-10-09
|  | Cataño | 2 | 1801-3 | Pueblo Cataño - Casco Urbano | Identificando avería de cables soterrado | 2 | 2017-10-09
|  | Cataño / Bayamón | 2 | 1801-2 | Industrial Luchetti | Reparación de líneas y Energizando alimentador | 2 | 2017-10-09
|  | Corozal | 3 | 9502 | Casco Urbano, Pueblo de Corozal | Reparando líneas | 3 | 2017-10-10
|  | Naranjito | 2 | 9801 | Desvío #5 el Pueblo de Naranjito | Instalación de Postes de los feeder 9801-3 y 9802-4 | 14 | 2017-10-21
|  | Toa Alta | 3 | 9401 | El Cielito/ Town Hills / Villas | Reparación de líneas / Instalación de postes primarios | 7 | 2017-10-14
|  | Toa Baja | 5 | 1806-2 | Carr. 165 Int. Club de Tiro y Almacen de Palo Seco | Reconstrucción de Líneas Primarias y de Transmisión (Línea 4,900) | 3 | 2017-10-10
|  |  | 2 | 1806-01 | Levittown | Reparación de Condición de cables partidos (bolsillos) | 3 | 2017-10-10
|  | Vega Baja | 1 | Línea 2,200 | Carr. #2 | Reparación de riser 38KV | 2 | 2017-10-09
|  |  | 1 | 9004-11 | Carr. #2 | Reparación de líneas | 7 | 2017-10-18
| Carolina | Carolina | 2 | 1118-7 | Marginal Villamar | Reemplazo postes partidos, línea y transformador | 3 | 10/9/2017
|  | Carolina | 2 | 1657-2 | Carr #187 - Isla Verde | Reemplazo postes partidos, línea y transformador | 3 | 10/9/2017
|  | Carolina | 2 | L-3100 | Carr #853 - Barrazas | Reemplazo postes partidos, línea y transformador | 3 | 10/9/2017
|  | Carolina | 3 | 1602-4 | Avenida 65 Infantería - Carr #853, Carr #859 y Carr #858 | Reemplazo postes partidos, línea y transformador | 3 | 10/9/2017
|  | Carolina | 1 | 2402-3 | Avenida 65 Infantería - Canovanillas | Reemplazo de aislación y enderar postes | 3 | 10/9/2017
|  | Carolina | 1 | 1619-1 | Carr #190 - La Ceramica | Reemplazo de aislación y enderar postes | 3 | 10/9/2017
|  | Carolina | 1 | 1619-2 | Carr #190 - FAA | Corregir deficiencias líneas aéreas | 1 | 10/8/2017
|  | Carolina | 1 | 1647-6 | Subestación - Sabana Llana | Corregir deficiencias líneas aéreas | 1 | 10/8/2017
|  | Canóvanas | 2 | 2401-2 | Urb Country View, Casco Urbano | Reemplazo de postes partidos | 3 | 10/9/2017
|  | Canóvanas | 2 | 2401-1 | Carr #185 - Bo Campo Rico | Retirar postes partidos sobre residencia | 3 | 10/9/2017
|  | Río Grande | 1 | 2302-3 | Carr #3 - Casco Urbano | Reparación alimentador | 3 | 10/9/2017
|  | Río Grande | 2 | 2302-1 | Carr #958 - Bo Cienaga Baja | Reparación alimentador | 3 | 10/9/2017
|  | Loíza | 2 | 2402-2 | Carr #951 - Bo Las Cuevas | Instalación de postes y levantando líneas trifásicas | 3 | 10/9/2017
|  | Loíza | 1 | L-3100 | Carr #3 - varios tramos | Retirar postes partidos | 3 | 10/9/2017
|  | Fajardo | 5 | 2201-1 y 2201-2 | Carr #3 - Subestación 2201 | Levantando líneas y reparación condiciones para alimentadores de distribución | 7 | 10/15/2017
|  | Ceiba | 5 | L-3100 | Carr #3 - Bo Daguao TC | Levantando postes y líneas de 13KV | 7 | 10/15/2017
| Caguas | Humacao | 3 | 3700, 2604-1, 2602-3 | Carr #3 - Yabucoa TC y Humacao TC | Remoción de escombros, recuperación de materiales útiles, limpieza de bases existentes, etc | 7 | 10/14/2017
|  | Cayey | 2 | 3405-1 | Carr #1 - Bo Montellano | Corregir deficiencias líneas distribución | 3 | 10/10/2017
|  | Cidra | 6 | 800/3602-2 | Carr #172 - Bo Centenejas | Instalación de postes | 5 | 10/12/2017
|  | Aibonito | 3 | 3501-1 | Carr #14 - Bo Robles | Reconstrucción alimentador, instalación de cuatro postes y levantando conductores | 7 | 10/14/2017
|  |  | 3 | 4800 | Carr #162 - Bo Pastos y Carr #723 - Bo Asomante | Reemplazo poste L-4800 | 7 | 10/14/2017
|  |  | 3 | 3502-1 | Carr #162 a Carr #166 - Bo Llanos | Reconstrucción alimentador, instalación de postes y levantando conductores | 5 | 10/12/2017
|  | Caguas | 7 | L-3000 | Carr #189 (Caguas a Gurabo) | Instalación de postes y línea | 3 | 10/10/2017
| Ponce | Ponce | 8 | 5001-5 | Urb Constancia, Urb San Antonio y Residencial López Nussa | Reconstrucción de alimentador | 3 | 10/11/2017
|  |  | 2 | 5004-9 | Calle Betances | Reconstrucción de alimentador | 1 | 10/8/2017
|  |  | 1 | 5004-10 | La Rambla Shopping | Reconstrucción de alimentador | 2 | 10/10/2017
|  |  | 1 | 5003-4 | Carr #14 | Reconstrucción de alimentador | 1 | 10/8/2017
|  |  | 2 | 5018-2 | Bo Magueyes | Reconstrucción de alimentador | 2 | 10/10/2017
|  |  | 1 | 5004-6 | Urb Santa Teresita | Reconstrucción de alimentador | 1 | 10/8/2017
|  |  | 1 | 5016-2 | Urb Villa del Carmen | Reconstrucción de alimentador | 2 | 10/10/2017
|  |  | 1 | L-7900 | Carr #14 | Reconstrucción de alimentador | 1 | 10/8/2017
|  |  | 1 | L-11200 | Zona Industrial Sabanetas | Reconstrucción de alimentador | 2 | 10/10/2017
|  |  | 2 | 5004-8 | Residencial Dr. Pila | Reconstrucción de alimentador | 2 | 10/10/2017
|  |  | 1 | 5003-1 | Urb La Alhambra | Reconstrucción de alimentador | 2 | 10/10/2017
|  |  | 5 | 5004-7 | Urb Valle Alto | Reconstrucción de alimentador y líneas secundarias | 20 | 10/28/017
|  | Juana Díaz | 1 | L-17900 | Zona Industrial | Regresar carga | 1 | 10/8/2017
|  |  | 4 | 5803-1 | Área 13kv | Restablecer servicio | 3 | 10/11/2017
|  | Guayanilla | 1 | 5501-3 | Zona Urbana - pueblo | Seccionalizando averías | 2 | 10/10/2017
|  |  | 1 | 5501-2 y 5501-1 | Zona urbana | Corregir defectos y seccionalizar | 2 | 10/10/2017
|  | Yauco | 2 | 5305-3 | Bo Suzua | Reparación y energizar | 2 | 10/10/2017
|  |  | 2 | 5302-3 | Zona urbana | Reparación y energizar | 2 | 10/10/2017
|  |  | 1 | 5304-5 | Bo Palomas | Reparación de Alimentador | 2 | 10/10/2017
|  | Guánica | 1 | 5602-2 | Bo Carrenero | Reparación de Alimentador | 2 | 10/10/2017
|  | Santa Isabel | 1 | 4401-1 | Pueblo | Levantar postes y líneas | 2 | 10/10/2017
|  | Salinas | 1 | 4501-3 y 4501-4 | Zona urbana | Retirar alambres | 19 | 10/30/2017
|  | Coamo | 1 | S 4602 y S 4603 | Zona urbana | Reparar mecanismo y energizar subestación | 19 | 10/30/2017
|  | Guayama | 3 | L-3700 | Carr #3 | Reconstrucción de líneas | 13 | 10/19/2017
|  | Guayama | 2 | 4003-2 | Sector Melania | Reparación de línea y postes | 2 | 10/9/2017
|  | Guayama | 2 | 4003-2 | Urb Vives | Reparación de línea | 4 | 10/11/2017
|  | Guayama | 2 | 4003-3 | Zona urbana | Reparación de línea | 6 | 10/12/2017
| San Juan | Guaynabo | 10 | 1911-06 | Carr. 165, Esq. Marginal Buchanan frente a City view Plaza | Corrección deficiencias líneas aéreas | 1 | 10/7/2017
|  |  |  | 1909-08 | Colinas Metropolitanas | Remplazo de poste partido | 1 | 10/72017
|  |  |  | L3400 | Tramo entre Subestación Guaynabo Pueblo Carr. 169 y el CDT de Guaynabo (Carr. 199) | Completar remplazo de poste | 1 | 2017-10-07
|  |  |  | 1907-05 | Casco urbano de Guaynabo | Trouble shooting avería soterrada casa, V.S. MH. 2A frente alcaldía vieja | 1 | 2017-10-07
|  |  |  | 1907-04 | Carr. 199 Sector Los Béez hascia Urb. Los Alamos | Corrección deficiencias líneas aéreas y postes | 19 | 10/26/2017
|  |  |  | L38300, L35500 | Urb. Caparra hills a Urb. Summit Hills (Colegio Belén) | Corrección deficiencias líneas aéreas e incar poste | 5 | 10/12/2017
|  |  |  | 1709-03 | Las Villas de Torrimar | Despeje primario de líneas | 1 | 2017-10-07
|  |  |  | 1910 | Calle Mercado Central, área portuaria, Puerto Nuevo | Correción deficiencias alimentadores 1910-02, 04 y 05 | 3 | 10/9/2017
|  | San Juan | 30 | 1303-03 | Paseo Real, Cupey Bajo, Urb. Los Paseos | Terminar remplazo de poste partido para poder energizar alimentador que sirve Los Paseos | 1 | 2017-10-07
|  |  |  | 1014-18 | Ave. Fernandez Juncos (desde esq. Calle Matias Ledesma hasta Sizzler) | Energizar tramo soterrado por secciones para energizar aeropuerto de Isla Grande | 1 | 2017-10-07
|  |  |  | 1530-06 | Caparra Terrace Calle 8 SO #1319 | Verificando alegado goterreo de aceite en XMR instalado en poste partido | 20 | 2017-10-26
|  |  |  | 1346-06 | Calle Jajome hacia Winston Churchill, Río Piedras | Energizar líneas de la calle Jajome solamente hasta la Winston Churchill. | 2 | 10/8/207
|  |  |  | L38300,L3500,1330-02 | Calle Violeta Santa María, RíoPiedras | Continuar trabajos de despejo de líneas y retirar arboles caidos sobtre los cables para rehabilitar las líneas de transmisión y distribución. | 2 | 2017-10-08
|  |  |  | 1346-05 | PR-176 INT PR 845 frente a Faccio Pizza, Cupey | Corregir deficiencias en el alimentador desde la PR 176 y laavenida San Claudio (PR845). | 3 | 2017-10-09
|  |  |  | 1346-03 | Reparto Luchetti, al lado de Monacillo T.C. | Inspeccionar, certificar y energizar líneas soterradas hacia edificio de AT&T y cargas aledañas en la etrada de Monacillo T. C. | 1 | 2017-10-07
|  |  |  | 1346-05 | Centro comercial El Señorial Plaza, calle Paraná, El Señorial. | Energizar líneas de distribución que alimentan el centro comercial. | 1 | 2017-10-07
|  |  |  | 1204-04 por 1346-05 | Avenida Frontera, Villa Andalucía | Instalar postes de distribución para restaurar sistema de distribución en el área. | 4 | 2017-10-10
|  |  |  | 1303-03 | Camino LosGuanos, entre Los Paseos y la PR 199, Cupey Bajo | Limpieza de servidumbre y retirar árboles y ganchos sobre las conductores para corregir deficiencias en las líneas de distribución. | 3 | 2017-10-09
|  |  |  | 1348-08 | Pueblo de Rio Piedras, Ave. 65 Inf. Y Bda. Venezuela | Reparación alimentador que dará servicio al CDT Javier Antón en el Pueblo de Rio Piedras | 1 | 2017-10-07
|  |  |  | 1329-02, 04, 05 | Pueblo de Rio Piedras, Ave. Barbosa, Ave. De Diego hasta el Bo. Capetillo | Energizar cargas Pueblo de Rio Piedras, Bda. Capetillo | 1 | 2017-10-07
|  |  |  | 1111-01 | Santurce, Salvation Army SU-13 | Despejar, inspeccionar y realizar operaciones | 1 | 2017-10-07
|  |  |  | 1423-05 | Avenida Piñero, ROTC | Retirar poste 60' H-3 en base y levantar poste 60' H-3 en la misma base | 1 | 2017-10-07
|  |  |  | Subestación1335 | Simón Madera, Villa Prades | Se energizará Villa Prades por Línea 12300. Se comenzará a cerrar alimentadores hasta donde se haya reparado. | 1 | 2017-10-07
|  |  |  | 1348-06 | Ave. De Diego, Sabana Llana desde Hospital San Francisco hasya Ave. De Diego | Inspección y realizar operaciones | 1 | 2017-10-07
|  |  |  | 1436-04 | Urb. Matienzo Cintrón | Inspección y realizar operaciones | 1 | 2017-10-07
|  |  |  | 1421-03 | Urb. Roosevelt | Reparando condición | 1 | 2017-10-07

## 8-10-2017
LO QUE ESTÁN HACIENDO NUESTRAS BRIGADAS…
FECHA INFORME | REGIÓN | MUNICIPIO | BRIGADAS ASIGNADAS | ALMENTADOR / LÍNEA SUBTRANSMISIÓN | ÁREA TRABAJOS | DESCRIPCIÓN SITUACIÓN | TIEMPO ESTIMADO DE TRABAJOS - DÍAS | FECHA VENCIMIENTO
2017-10-08 | Arecibo | Arecibo | 4 | 8015-8, 8015-9 | Ave Rotario, Casco Urbano, Ave Juan Rosado, Buenos Aires | Reparación de líneas y estructuras | 1 | 10/9/2017
|  |  | 2 | 8007-1 | Carr #653 - Bo Barrancas | Reparación de líneas y estructuras | 1 | 10/9/2017
|  |  | 2 | 8004-2 | Carr #681 - Bo Islote | Reparación de líneas y estructuras | 1 | 10/9/2017
|  | Manatí | 6 | 8405-3 | Carr #2 - Marginal Tribunal de Justicia | Reparación línea 14700 | 9 | 10/17/2017
|  |  | 2 | L-2200 | Carr #2 - Bo Coto Norte | Reparación línea 2200 | 9 | 10/17/2017
|  | Utuado | 3 | L-1900 | Carr #111 - Bo Caguana | Reparación líneas de transmisión, estructura y conductores | 13 | 10/21/2017
|  |  | 2 | 8104-2 L-1900 | Carr #10 - Bo Salto Abajo | Desganche de árboles y reparación de líneas | 13 | 10/21/2017
|  |  | 1 | 8101-3 | Carr #111 - Bo Vivi Abajo | Reparación de líneas de transmisión estructura y conductores, Planta AAA | 13 | 10/21/2017
| Bayamón | Bayamón/ Cataño | 1 | 1711-4 | Carretera 167 - Río Hondo Mall y Urb. Los Almendros, Quintas del Río y otras | Reparación de líneas | 1 | 2017-10-09
|  | Cataño | 2 | 1801-3 | Pueblo Cataño - Casco Urbano | Identificando avería de cables soterrado | 1 | 2017-10-09
|  | Cataño / Bayamón | 2 | 1801-2 | Industrial Luchetti | Reparación de líneas y Energizando alimentador | 1 | 2017-10-09
|  | Corozal | 3 | 9502 | Casco Urbano, Pueblo de Corozal | Reparando líneas | 2 | 2017-10-10
|  | Naranjito | 2 | 9801 | Desvío #5 el Pueblo de Naranjito | Instalación de Postes de los feeder 9801-3 y 9802-4 | 13 | 2017-10-21
|  | Toa Alta | 3 | 9401 | El Cielito/ Town Hills / Villas | Reparación de líneas / Instalación de postes primarios | 6 | 2017-10-14
|  | Toa Baja | 5 | 1806-2 | Carr. 165 Int. Club de Tiro y Almacen de Palo Seco | Reconstrucción de Líneas Primarias y de Transmisión (Línea 4,900) | 2 | 2017-10-10
|  |  | 2 | 1806-01 | Levittown | Reparación de Condición de cables partidos (bolsillos) | 2 | 2017-10-10
|  | Vega Baja | 1 | Línea 2,200 | Carr. #2 | Reparación de riser 38KV | 1 | 2017-10-09
|  |  | 1 | 9004-11 | Carr. #2 | Reparación de líneas | 6 | 2017-10-18
| Caguas | Humacao | 3 | 3700 / 2604-1 / 2602-3 | Carr #3 - Yabucoa TC y Humacao TC | Remoción de escombros, recuperación de materiales útiles, limpieza de bases existentes, reparación postes | 5 | 10/13/2017
|  |  | 2 | 2603-9 | Carr #923 entre Centro Plama Real y Urb Palacios del Sol y Palacio del Mar | Instalación de postes | 1 | 10/9/2017
|  | Cayey | 2 | 3405-1 | Carr #1 - Bo Montellano | Corregir averías en líneas de distribución | 1 | 10/9/2017
|  | Cidra | 6 | 800 / 3602-2 | Carr #172 - Bo Centenejas | Instalación de postes | 3 | 10/11/2017
[5 empty] | Carr #787 - Bo Bayamón | Instalación de postes | 2 | 10/10/2017
|  | Aibonito | 3 | 3501-1 | Carr #14 - Bo Robles | Reconstrucción de alimentador, instalación de cuatro postes, levantando conductores primarios | 5 | 10/13/2017
|  |  | 3 | 4800 | Carr #162 - Bo Pasto y Carr #723 - Bo Asomante | Reemplazo poste y línea | 5 | 10/13/2017
|  |  | 3 | 3502-1 | Carr #162 - Bo Llanos | Reconstrucción de alimentador, instalación de poste, levantando conductores primarios | 5 | 10/13/2017
|  | Caguas | 7 | L-3000 | Carr #189 - Caguas hacia Gurabo | Instalación de poste y línea | 1 | 10/9/2017
| Carolina | Carolina | 2 | 1118-7 | Marginal Villamar | Reemplazo postes partidos, línea y transformador | 2 | 10/9/2017
|  |  | 2 | 1657-2 | Carr #187 - Isla Verde | Reemplazo postes partidos, línea y transformador | 2 | 10/9/2017
|  |  | 2 | L-3100 | Carr #853 - Barrazas | Reemplazo postes partidos, línea y transformador | 2 | 10/9/2017
|  |  | 3 | 1602-4 | Avenida 65 Infantería - Carr #853, Carr #859 y Carr #858 | Reemplazo postes partidos, línea y transformador | 2 | 10/9/2017
|  |  | 1 | 2402-3 | Avenida 65 Infantería - Canovanillas | Reemplazo de aislación y enderar postes | 2 | 10/9/2017
|  |  | 1 | 1619-1 | Carr #190 - La Ceramica | Reemplazo de aislación y enderar postes | 2 | 10/9/2017
|  |  | 1 | 1619-2 | Carr #190 - FAA | Corregir deficiencias líneas aéreas | 1 | 10/8/2017
|  |  | 1 | 1647-6 | Subestación - Sabana Llana | Corregir deficiencias líneas aéreas | 1 | 10/8/2017
|  | Canóvanas | 2 | 2401-2 | Urb Country View, Casco Urbano | Reemplazo de postes partidos | 2 | 10/9/2017
|  |  | 2 | 2401-1 | Carr #185 - Bo Campo Rico | Retirar postes partidos sobre residencia | 2 | 10/9/2017
|  | Río Grande | 1 | 2302-3 | Carr #3 - Casco Urbano | Reparación alimentador | 2 | 10/9/2017
|  |  | 2 | 2302-1 | Carr #958 - Bo Cienaga Baja | Reparación alimentador | 2 | 10/9/2017
|  | Loíza | 2 | 2402-2 | Carr #951 - Bo Las Cuevas | Instalación de postes y levantando líneas trifásicas | 2 | 10/9/2017
|  |  | 1 | L-3100 | Carr #3 - varios tramos | Retirar postes partidos | 2 | 10/9/2017
|  | Fajardo | 5 | 2201-1 y 2201-2 | Carr #3 - Subestación 2201 | Levantando líneas y reparación condiciones para alimentadores de distribución | 6 | 10/15/2017
|  | Ceiba | 5 | L-3100 | Carr #3 - Bo Daguao TC | Levantando postes y líneas de 13KV | 6 | 10/15/2017
| Mayagüez | Mayagüez | 4 | 6012-1 | Urb Alturas de Mayagüez | Líneas primarias | 2 | 10/9/2017
|  |  | 1 | 6008-4 | Vista Verde Shopping Center | Desganche y trabajo en línea primaria | 2 | 10/9/2017
|  |  | 1 | 6014-2 | Urb Monte Rey y Urb Monte Río | Desganche y trabajo en línea primaria | 2 | 10/9/2017
|  |  | 1 | 6012-5 | Urb Alturas de Mayagüez | Línea primaria hacia Mayagüez planta | 2 | 10/9/2017
|  | Añasco | 1 | 6012-2 | Carr #2 intersección Carr #109 | Reemplazo de postes y herrajes | 2 | 10/9/2017
|  | Aguadilla | 6 | 6008-5 | Carr #2 hacia Añasco | Línea primaria | 2 | 10/9/2017
| Ponce | Ponce | 8 | 5001-5 | Urb Constancia, Urb San Antonio y Residencial López Nussa | Reconstrucción de alimentador | 4 | 10/11/2017
|  |  | 2 | 5004-9 | Calle Betances | Reconstrucción de alimentador | 1 | 10/8/2017
|  |  | 1 | 5004-10 | La Rambla Shopping | Reconstrucción de alimentador | 3 | 10/10/2017
|  |  | 1 | 5003-4 | Carr #14 | Reconstrucción de alimentador | 1 | 10/8/2017
|  |  | 2 | 5018-2 | Bo Magueyes | Reconstrucción de alimentador | 3 | 10/10/2017
|  |  | 1 | 5004-6 | Urb Santa Teresita | Reconstrucción de alimentador | 1 | 10/8/2017
|  |  | 1 | 5016-2 | Urb Villa del Carmen | Reconstrucción de alimentador | 3 | 10/10/2017
|  |  | 1 | L-7900 | Carr #14 | Reconstrucción de alimentador | 1 | 10/8/2017
|  |  | 1 | L-11200 | Zona Industrial Sabanetas | Reconstrucción de alimentador | 3 | 10/10/2017
|  |  | 2 | 5004-8 | Residencial Dr. Pila | Reconstrucción de alimentador | 3 | 10/10/2017
|  |  | 1 | 5003-1 | Urb La Alhambra | Reconstrucción de alimentador | 3 | 10/10/2017
|  |  | 5 | 5004-7 | Urb Valle Alto | Reconstrucción de alimentador y líneas secundarias | 20 | 10/28/017
|  | Juana Díaz | 1 | L-17900 | Zona Industrial | Regresar carga | 1 | 10/8/2017
|  |  | 4 | 5803-1 | Área 13kv | Restablecer servicio | 4 | 10/11/2017
|  | Guayanilla | 1 | 5501-3 | Zona Urbana - pueblo | Seccionalizando averías | 3 | 10/10/2017
|  |  | 1 | 5501-2 y 5501-1 | Zona urbana | Corregir defectos y seccionalizar | 3 | 10/10/2017
|  | Yauco | 2 | 5305-3 | Bo Suzua | Reparación y energizar | 3 | 10/10/2017
|  |  | 2 | 5302-3 | Zona urbana | Reparación y energizar | 3 | 10/10/2017
|  |  | 1 | 5304-5 | Bo Palomas | Reparación de Alimentador | 3 | 10/10/2017
|  | Guánica | 1 | 5602-2 | Bo Carrenero | Reparación de Alimentador | 3 | 10/10/2017
|  | Santa Isabel | 1 | 4401-1 | Pueblo | Levantar postes y líneas | 3 | 10/10/2017
|  | Salinas | 1 | 4501-3 y 4501-4 | Zona urbana | Retirar alambres | 19 | 10/30/2017
|  | Coamo | 1 | S 4602 y S 4603 | Zona urbana | Reparar mecanismo y energizar subestación | 19 | 10/30/2017
|  | Guayama | 3 | L-3700 | Carr #3 | Reconstrucción de líneas | 13 | 10/19/2017
|  |  | 2 | 4003-2 | Sector Melania | Reparación de línea y postes | 2 | 10/9/2017
|  |  | 2 | 4003-2 | Urb Vives | Reparación de línea | 4 | 10/11/2017
|  |  | 2 | 4003-3 | Zona urbana | Reparación de línea | 6 | 10/12/2017
| San Juan | Guaynabo | 1 |  | Marginal Carraízo, TeleMedik, frente a facilidades 911, Carr 20, Km. 2.3 | Puente abierto luego de medición en toma aérea primaria | 1 | 10/8/2017
|  | San Juan | 2 | 1014-18 | Ave. Fernández Juncos (entre McDonalds y Froilan Alfombras), Puerta de Tierra | Remover poste de entrada al lote de terreno | 1 | 10/8/217
|  |  | 2 | 1530-06 | Caparra Terrace Calle 8 SO #1319 | XMR instalado en poste partido gotereando aceite | 18 | 2017-10-26
|  |  | 2 | 1303-03 | Paseo Real, Cupey Bajo, Urb. Los Paseos | Terminar remplazo de poste partido para poder energizar alimentador que sirve a los Paseos | 3 | 2017-10-10
|  |  | 2 | 1346-06 | Calle Jajome hacia Winston Churchill, Río Piedras | Energizar líneas de la calle Jajome solamente hasta la Winston Churchill. | 2 | 2017-10-09
|  |  | 4 | L38300,L3500,1330-02 | Calle Violeta Santa María, RíoPiedras | Continuar trabajos de despejo de líneas y retirar arboles caidos sobtre los cables para rehabilitar las líneas de transmisión y distribución. | 2 | 2017-10-09
|  |  | 2 | 1346-05 | PR-176 INT PR 845 frente a Faccio Pizza, Cupey | Corregir deficiencias en el alimentador desde la PR 176 y laavenida San Claudio (PR845). | 2 | 2017-10-09
|  |  | 1 | 1346-03 | Reparto Luchetti, al lado de Monacillo T.C. | Inspeccionar, certificar y energizar líneas soterradas hacia edificio de AT&T y cargas aledañas en la etrada de Monacillo T. C. | 2 | 2017-10-09
|  |  | 1 | 1346-05 | Centro comercial El Señorial Plaza, calle Paraná, El Señorial. | Energizar líneas de distribución que alimentan el centro comercial. | 2 | 2017-10-09
|  |  | 2 | 1204-04 por 1346-05 | Avenida Frontera, Villa Andalucía | Instalar postes de distribución para restaurar sistema de distribución en el área. | 6 | 2017-10-13
|  |  | 1 | 1303-03 | Camino LosGuanos, entre Los Paseos y la PR 199, Cupey Bajo | Limpieza de servidumbre y retirar árboles y ganchos sobre las conductores para corregir deficiencias en las líneas de distribución. | 8 | 2017-10-15
|  |  | 1 | 1310-05 | Urb. University Gardens | Recogido de escombros | 1 | 2017-10-08
|  |  | 1 | 1401-09 | Urb. Rooselvelt | Levantar alambres | 1 | 2017-10-08
|  |  | 2 | 1348-6 | Rio Piedras Pueblo | Energizar varias cargas | 4 | 2017-10-11
|  |  | 3 | 1348-8 | Bo. Venezuela | Reparación línea primaria | 4 | 2017-10-11
|  |  | 2 | 1310.01 | Urb. University Gardens | Preparativos para cambios de postes | 4 | 2017-10-11
|  |  | 2 | 1338-02 | Urb. University Gardens | Preparativos para cambios de postes | 4 | 2017-10-11
|  |  | 2 | 1329-01 al 05 | Urb. San Agustín, Rio Piedras Pueblo, Bo. Capetillo y Ave. Barbosa | Patrullaje de líneas | 1 | 2017-10-08
|  |  | 3 | 1348-03 | Calle Guayanilla, Urb. Las Américas | Instalación y remplazo de postes | 7 | 2017-10-14
|  |  | 3 | 1348-06 | Ave. De Diego, Rio Piedras | Restableciendo cargas de alimentador | 3 | 2017-10-10
|  |  | 2 | 1348-06 | Urb. San Agustín, Rio Piedras | Restableciendo cargas de alimentador | 2 | 2017-10-09
|  |  | 3 | 1336-07 | Calle Suzana, esq Calle Busardo, Country Club | Poste partido | 1 | 2017-10-08
|  |  | 1 | 1301-01 | Ramal Este, Calle Mirlo y Cally Vinyater, Country Club | Lavantar tramo | 3 | 2017-10-10
|  |  | 2 | 1420-01 | Ave. Chardón, esquina Hostos, Hato Rey | Retirar poste partido | 1 | 2017-10-08
|  |  | 1 | 1115-10 | Calle Sagrado Corazón | Continuar reparación de primaria | 2 | 2017-10-09
|  | San Juan / Guaynabo |  |  | Subestaciones en áreas de San Juan y Guaynabo | Restablecer servicio cuando tengamos generación disponible, luego de avería anoche | 1 | 2017-10-08

## 9-10-2017
LO QUE ESTÁN HACIENDO NUESTRAS BRIGADAS…
FECHA INFORME | REGIÓN | MUNICIPIO | BRIGADAS ASIGNADAS | ALMENTADOR / LÍNEA SUBTRANSMISIÓN | ÁREA TRABAJOS | DESCRIPCIÓN SITUACIÓN | TIEMPO ESTIMADO DE TRABAJOS - DÍAS | FECHA VENCIMIENTO
2017-10-08 | Arecibo | Arecibo | 4 | 8015-8, 8015-9 | Ave Rotario, Casco Urbano, Ave Juan Rosado, Buenos Aires | Reparación de líneas y estructuras | 1 | 10/9/2017
|  |  | 2 | 8007-1 | Carr #653 - Bo Barrancas | Reparación de líneas y estructuras | 1 | 10/9/2017
|  |  | 2 | 8004-2 | Carr #681 - Bo Islote | Reparación de líneas y estructuras | 1 | 10/9/2017
|  | Manatí | 6 | 8405-3 | Carr #2 - Marginal Tribunal de Justicia | Reparación línea 14700 | 9 | 10/17/2017
|  |  | 2 | L-2200 | Carr #2 - Bo Coto Norte | Reparación línea 2200 | 9 | 10/17/2017
|  | Utuado | 3 | L-1900 | Carr #111 - Bo Caguana | Reparación líneas de transmisión, estructura y conductores | 13 | 10/21/2017
|  |  | 2 | 8104-2 L-1900 | Carr #10 - Bo Salto Abajo | Desganche de árboles y reparación de líneas | 13 | 10/21/2017
|  |  | 1 | 8101-3 | Carr #111 - Bo Vivi Abajo | Reparación de líneas de transmisión estructura y conductores, Planta AAA | 13 | 10/21/2017
| Bayamón | Bayamón | 2 | Línea 10,000 | Urb. Magnolia, Calle Alfa | Reparación de Cable partidos | 2 días | 2017-10-10
|  |  | 1 | 1716-3 | Ave. Laurel | Enderezando poste | 1 día | 2017-10-09
|  |  | 1 | 1719-15 | Carretera 167 | Reparación de Líneas | 1 día | 2017-10-09
|  |  | 2 | 1801-3 | Residencial Juana Matos y otros Sectores de Cataño | Reparar servicio | 2 días | 2017-10-10
|  | Toa Baja | 1 | 1806-1 | Urb. Levittown | Reparando Condiciones para energizar sectores de Levittown | 2 días | 2017-10-10
|  | Bayamón/Cataño | 2 | 1711-4 | Detrás del Cine de Río Hondo Mall | Remplazando Postes Partido | 2 días | 2017-10-10
|  | Cataño | 3 | 1806-2 | Industrial Luchetti | Reconstrucción de alimentador | 3 días | 2017-10-12
|  | Vega Baja | 1 | Línea 2,200 | Carr. #2 | Reparación de riser 38KV | 2 días | 2017-10-11
|  |  | 1 | 9004-11 | Carr. #2 | Reparación de líneas | 7 días | 2017-10-16
|  | Corozal | 3 | 9502 | Casco Urbano, Pueblo de Corozal | Reparando líneas | 3 días | 2017-10-12
|  | Toa Alta | 3 | 9401 | El Cielito/ Town Hills / Villas | Reparación de líneas / Instalación de postes primarios | 1 Semana | 2017-10-16
|  | Naranjito | 2 | 9801 | Desvío #5 el Pueblo de Naranjito | Instalación de Postes de los feeder 9801-3 y 9802-4 | 2 Semanas | 2017-10-23
| Caguas | Humacao | 3 | 3700 / 2604-1 / 2602-3 | Carr #3 - Yabucoa TC y Humacao TC | Remoción de escombros, recuperación de materiales útiles, limpieza de bases existentes, reparación postes | 5 | 10/13/2017
|  |  | 2 | 2603-9 | PR 3 desde Trumph Plaza a Junquito 9Int PR 53) | Reparación de aislación y levantar conectores | 2 | 10/9/2017
|  |  | 2 |  | PR 923 entre Centro Palma Real y Urb Palacios del Sol y Palacios del Mar | Instalación de Postes para remplazo de postes partidos | 1 | 10/10/2017
|  | Cayey | 2 | 3405-1 | Carr #1 - Bo Montellano | Corregir averías en líneas de distribución | 1 | 10/9/2017
|  | Cidra | 6 | 800 / 3602-2 | Carr #172 - Bo Centenejas | Instalación de postes | 3 | 10/11/2017
|  |  | 3 | L 800 | Casco Urbano, Cidra | Remplazar poste en un tramo desde Cidra hasta subestación 3603/3604 | 7 | 10/15/2017
|  |  | 3 | L 800 | Casco Urbano, Cidra | Corregir deficiencias subestación 3601 | 7 | 10/15/2017
|  |  | 3 | L 800 | Casco Urbano, Cidra | Corregir deficiencias subestación 3601 | 7 | 10/15/2017
|  | Aguas Buenas | 3 | L 800 | Casco Urbano, Aguas Buenas | Corregir deficiencias subestación 3601-3 Casco Urbano Aguas Buenas | 7 | 10/15/2017
|  | Aibonito | 3 | 3501-1 | PR 14 km 51 Bo. Robles | Reconstrucción alimentador, instalación de cuatro postes y levantando conductores. | 5 | 10/12/2017
|  |  | 3 | L 4800 | PR 162 km 8.0 Bo. Pasto y PR 723 km 0.2 Bo. Asomante | Remplazo poste línea 4800 | 5 | 10/12/2017
|  |  | 3 | L 3502-01 | PR 162 km 8 al 16 Bo. Lanos | Reconstrucción de alimentador, 3502-01 instalación de postes levantando conductores primarios | 5 | 10/14/2017
|  | Barranquitas | 3 | L 6500 | PR 156 km 23, Bo. Palo Hincado | Remplazo de cuatro postes | 10 | 10/18/2017
|  |  | 3 | L6500 | PR 152 km 2.0 Bo. Quebradilla | Remplazo siete postes línea 18400 hacia subestación 9605 | 10 | 10/18/2017
|  | Comerío | 3 | L 6500 | PR 7774 km 0. al 2.00, Bo. Vega | Remplazao de cinco postes L6500 Comerío TC a subestación 9703 | 10 | 10/18/2017
|  |  | 3 | L 4100 | PR 156 km 36 Int. Bo Naranjo | Remplazo de postes L 6500 y levantar conductor sobre L 4100 | 10 | 10/18/2017
|  | Caguas | 7 | L 3000 | PR 189 Caguas a Gurabo | Instalación de postes y línea 300 | 1 | 10/10/2017
|  |  | 4 | L 14400 | Calle San Carlos Es. Muñoz Marín | Fundir base e instalar poste 70' metal | 7 | 10/15/2017
|  |  | 4 | L 600 | PR 172 Urb. Villa del Rey | Remplazo poste partido desde la base | 4 | 10/12/2017
|  |  | 2 | 1657-2 | Carr #187 - Isla Verde | Reemplazo postes partidos, línea y transformador | 2 | 10/9/2017
|  |  | 2 | L-3100 | Carr #853 - Barrazas | Reemplazo postes partidos, línea y transformador | 2 | 10/9/2017
|  |  | 3 | 1602-4 | Avenida 65 Infantería - Carr #853, Carr #859 y Carr #858 | Reemplazo postes partidos, línea y transformador | 2 | 10/9/2017
|  |  | 1 | 2402-3 | Avenida 65 Infantería - Canovanillas | Reemplazo de aislación y enderar postes | 2 | 10/9/2017
|  |  | 1 | 1619-1 | Carr #190 - La Ceramica | Reemplazo de aislación y enderar postes | 2 | 10/9/2017
|  |  | 1 | 1619-2 | Carr #190 - FAA | Corregir deficiencias líneas aéreas | 1 | 10/8/2017
|  |  | 1 | 1647-6 | Subestación - Sabana Llana | Corregir deficiencias líneas aéreas | 1 | 10/8/2017
|  | Canóvanas | 2 | 2401-2 | Urb Country View, Casco Urbano | Reemplazo de postes partidos | 2 | 10/9/2017
|  |  | 2 | 2401-1 | Carr #185 - Bo Campo Rico | Retirar postes partidos sobre residencia | 2 | 10/9/2017
|  | Río Grande | 1 | 2302-3 | Carr #3 - Casco Urbano | Reparación alimentador | 2 | 10/9/2017
|  |  | 2 | 2302-1 | Carr #958 - Bo Cienaga Baja | Reparación alimentador | 2 | 10/9/2017
|  | Loíza | 2 | 2402-2 | Carr #951 - Bo Las Cuevas | Instalación de postes y levantando líneas trifásicas | 2 | 10/9/2017
|  |  | 1 | L-3100 | Carr #3 - varios tramos | Retirar postes partidos | 2 | 10/9/2017
|  | Fajardo | 5 | 2201-1 y 2201-2 | Carr #3 - Subestación 2201 | Levantando líneas y reparación condiciones para alimentadores de distribución | 6 | 10/15/2017
|  | Ceiba | 5 | L-3100 | Carr #3 - Bo Daguao TC | Levantando postes y líneas de 13KV | 6 | 10/15/2017
| Mayagüez | Mayagüez | 4 | 6012-1 | Urb Alturas de Mayagüez | Líneas primarias | 2 | 10/9/2017
|  |  | 1 | 6008-4 | Vista Verde Shopping Center | Desganche y trabajo en línea primaria | 2 | 10/9/2017
|  |  | 1 | 6014-2 | Urb Monte Rey y Urb Monte Río | Desganche y trabajo en línea primaria | 2 | 10/9/2017
|  |  | 1 | 6012-5 | Urb Alturas de Mayagüez | Línea primaria hacia Mayagüez planta | 2 | 10/9/2017
|  | Añasco | 1 | 6012-2 | Carr #2 intersección Carr #109 | Reemplazo de postes y herrajes | 2 | 10/9/2017
|  | Aguadilla | 6 | 6008-5 | Carr #2 hacia Añasco | Línea primaria | 2 | 10/9/2017
| Ponce | Ponce | 8 | 5001-5 | Urb Constancia, Urb San Antonio y Residencial López Nussa | Reconstrucción de alimentador | 4 | 10/11/2017
|  |  | 2 | 5004-9 | Calle Betances | Reconstrucción de alimentador | 1 | 10/8/2017
|  |  | 1 | 5004-10 | La Rambla Shopping | Reconstrucción de alimentador | 3 | 10/10/2017
|  |  | 1 | 5003-4 | Carr #14 | Reconstrucción de alimentador | 1 | 10/8/2017
|  |  | 2 | 5018-2 | Bo Magueyes | Reconstrucción de alimentador | 3 | 10/10/2017
|  |  | 1 | 5004-6 | Urb Santa Teresita | Reconstrucción de alimentador | 1 | 10/8/2017
|  |  | 1 | 5016-2 | Urb Villa del Carmen | Reconstrucción de alimentador | 3 | 10/10/2017
|  |  | 1 | L-7900 | Carr #14 | Reconstrucción de alimentador | 1 | 10/8/2017
|  |  | 1 | L-11200 | Zona Industrial Sabanetas | Reconstrucción de alimentador | 3 | 10/10/2017
|  |  | 2 | 5004-8 | Residencial Dr. Pila | Reconstrucción de alimentador | 3 | 10/10/2017
|  |  | 1 | 5003-1 | Urb La Alhambra | Reconstrucción de alimentador | 3 | 10/10/2017
|  |  | 5 | 5004-7 | Urb Valle Alto | Reconstrucción de alimentador y líneas secundarias | 20 | 10/28/017
|  | Juana Díaz | 1 | L-17900 | Zona Industrial | Regresar carga | 1 | 10/8/2017
|  |  | 4 | 5803-1 | Área 13kv | Restablecer servicio | 4 | 10/11/2017
|  | Guayanilla | 1 | 5501-3 | Zona Urbana - pueblo | Seccionalizando averías | 3 | 10/10/2017
|  |  | 1 | 5501-2 y 5501-1 | Zona urbana | Corregir defectos y seccionalizar | 3 | 10/10/2017
|  | Yauco | 2 | 5305-3 | Bo Suzua | Reparación y energizar | 3 | 10/10/2017
|  |  | 2 | 5302-3 | Zona urbana | Reparación y energizar | 3 | 10/10/2017
|  |  | 1 | 5304-5 | Bo Palomas | Reparación de Alimentador | 3 | 10/10/2017
|  | Guánica | 1 | 5602-2 | Bo Carrenero | Reparación de Alimentador | 3 | 10/10/2017
|  | Santa Isabel | 1 | 4401-1 | Pueblo | Levantar postes y líneas | 3 | 10/10/2017
|  | Salinas | 1 | 4501-3 y 4501-4 | Zona urbana | Retirar alambres | 19 | 10/30/2017
|  | Coamo | 1 | S 4602 y S 4603 | Zona urbana | Reparar mecanismo y energizar subestación | 19 | 10/30/2017
|  | Guayama | 3 | L-3700 | Carr #3 | Reconstrucción de líneas | 13 | 10/19/2017
|  |  | 2 | 4003-2 | Sector Melania | Reparación de línea y postes | 2 | 10/9/2017
|  |  | 2 | 4003-2 | Urb Vives | Reparación de línea | 4 | 10/11/2017
|  |  | 2 | 4003-3 | Zona urbana | Reparación de línea | 6 | 10/12/2017
| San Juan | San Juan | 1 | 1908-03 | Carretera 842 hacia camino Chiclana, Caimito Alto | Retirar árboles y ganchos para corregir deficiencias en las líneas de distribución. Preparar líneas que van hacia las bombas AAA. | 8 | 2017-10-16
|  | San Juan | 2 | 1303-03 | Paseo Real, Cupey Bajo, Urb. Los Paseos | Terminar remplazo de poste partido para poder energizar alimentador que sirve a los Paseos | 3 | 2017-10-11
|  | San Juan | 2 | 1346-06 | Calle Jajome hacia Winston Churchill, Río Piedras | Energizar líneas de la calle Jajome solamente hasta la Winston Churchill. | 2 | 2017-10-10
|  | San Juan | 2 | 1346-05 | PR-176 INT PR 845 frente a Faccio Pizza, Cupey | Corregir deficiencias en el alimentador desde la PR 176 y la avenida San Claudio (PR845). | 2 | 2017-10-10
|  | San Juan | 1 | 1346-03 | Reparto Luchetti, al lado de Monacillo T.C. | Inspeccionar, certificar y energizar líneas soterradas hacia edificio de AT&T y cargas aledañas en la entrada de Monacillo T. C. | 2 | 2017-10-10
|  | San Juan | 1 | 1346-05 | Centro comercial El Señorial Plaza, calle Paraná, El Señorial. | Energizar líneas de distribución que alimentan el centro comercial. | 2 | 2017-10-10
|  | San Juan | 2 | 1204-04 por 1346-05 | Avenida Frontera, Villa Andalucía | Instalar postes de distribución para restaurar sistema de distribución en el área. | 6 | 2017-10-14
|  | San Juan | 4 | 1303-03 | Camino LosGuanos, entre Los Paseos y la PR 199, Cupey Bajo | Corregir condiciones de línea de distribución | 2 | 2017-10-10
|  | San Juan | 2 | 1301-01 y 1301-03 | Calle Mirlo, Ramal Este | Levantando conductores, enderezando poste y remplazando crucetas. | 3 | 2017-10-11
|  | San Juan | 1 | 1336-07 | Calle Surano, Esq. Buzardo, Country Club | Remplazo de poste de 45' anclado con raiser 750mcm | 1 | 2017-10-09
|  | San Juan | 1 | 1118-10 | Calle Sagrado Corazón | Levantar alambre | 1 | 2017-10-09
|  | San Juan | 1 | 1422-04 | Urb. Baldrich | Lavantar alambre | 1 | 2017-10-09
|  | San Juan | 1 | 8900 | Jardines Metropolitanos | Remplazo disco | 2 horas | 2017-10-09
|  | San Juan | 3 | 1336-08 | Urb. Las Américas, Sabana Llana | Corregir deficiencias | 4 | 2017-10-12
|  | San Juan | 3 | 1437-04 | Urb. Matienzo Cintrón, Rio Piedras | Corregir deficiencias | 10 | 2017-10-18
|  | San Juan | 2 | 1348-06 | Sub. Venezuela | Patrullaje | 1 | 2017-10-09
|  | San Juan | 3 | 1348-08 | Marginal 65th Inf. | Continuar trabajos | 1 | 2017-10-09

## 10-10-2017
LO QUE ESTÁN HACIENDO NUESTRAS BRIGADAS…
FECHA INFORME | REGIÓN | MUNICIPIO | BRIGADAS ASIGNADAS | ALMENTADOR / LÍNEA SUBTRANSMISIÓN | ÁREA TRABAJOS | DESCRIPCIÓN SITUACIÓN | TIEMPO ESTIMADO DE TRABAJOS - DÍAS | FECHA VENCIMIENTO
2017-10-10 | Arecibo | Arecibo | 1 | 8007+D4: D18-01 | Urb. University Gardens, Urb. Villa Los Santos | Reparación de postes y líneas | 7 | 10/16/2017
|  |  | 3 | 8013-01, 8013-02, 8013-03, 8013-04 | Plaza del Norte, Carr 493 | Reparación de postes y líneas | 10 | 10/19/2017
|  |  | 4 | 80015-09 | Carr. 129 Bo. Dominguito | Reparación de postes y líneas | 7 | 10/16/2017
|  |  | 2 | 8004-02 | Bo. Islote | Reparación de postes y líneas | 7 | 10/16/2017
|  |  | Contratista | L2200, A8004-03, 8004-04 | Carr. #2 Bo. Domingo Ruiz | Reparación postes, líneas de transmisión y distribución | 14 | 10/9/2017
|  | Manatí | 2 | L 2200 | Carr 2 Manatí TC | Reparación de postes y líneas | 2 | 10/11/2017
|  |  | 3 | L2200, A8004-03, 8004-04 | Carr. 2 Sector Cantera | Reparación de postes y líneas | 4 | 10/14/2017
|  |  | 2 | 8405-01 | Carr. 670 Parc. Boquillas | Reparación de líneas secundarias | 4 | 10/14/2017
|  |  | 2 | 8405-03 | Carr. 604 Urb. Oneill | Reparación de postes y líneas | 4 | 10/13/2017
|  |  | 2 | 8401-03 | Carr#3 Sector Paso Real | Reparación de postes y líneas | 5 | 10/14/2017
|  |  | 1 | 8404-02 | Carr. #686, Sector Guayaney | Despejo de árboles sobre líneas | 3 | 10/12/2017
|  | Morovis | 1 | 8801-04 | Carr. 137 y Carr. 634 Barrio Franquez | Despejo de árboles sobre líneas | 3 | 10/12/2017
|  | Utuado | 3 | L 1900 | Utuado a Lares, Carr 111 Bo. Caguana | Reparación de líneas de transmisión estructura y conductores | 14 | 10/24/2017
|  |  | 2 | 8104-02 L 1900 | Carr 10 Bo. Salto Abajo | Desganche de árboles y reparación de líneas | 14 | 10/24/2017
|  |  | 1 | 8101-03 | Carr. 111 Bo. Viví Abajo | Desganche de bambúas para reparación Planta AAA | 14 | 10/24/2017
|  | Hatillo | 2 | 7701-03, 7701-02 | Casco Urbano, Carr #2, Carr 119 | Preparativos para servicio a cargas críticas | 1 | 10/11/2017
|  | Camuy | 1 | 7601-04 | Carr 486 Bo. Abra Honda, Bomba AAA Zanjas | Reparación de líneas primarias y remplazo de postes | 1 | 10/11/2017
|  | Quebradillas | 4 | 7404-06, 7402-05 | Casco Urbano, Carr 113 Bo San Antonio, Bomba AAA | Reparación de líneas primarias y remplazo de postes | 1 | 10/10/2017
|  | Isabela | 3 | 7503-04, 7505-05 | Bo. Mora Urb. Medina, Bo. Guayabo, Sector Villa Pesquera, Manejo de emergencia | Reparación de líneas primarias y remplazo de postes | 1 | 10/10/2017
| Bayamón | Bayamón | 1 | 1711-01 | Hospital Bayamón Health Center - Bayamón | Reparación Soterrada en SU-1 | 1 | 2017-10-11
|  |  | 2 | L 10,000 / L 4,000 | Urb Caná / Sams Retail Store - PR-830 Bayamón | Reparación de Líneas | 4 | 2017-10-14
|  |  | 4 | 1710-04 | PR-840 Esquina PR-199 Royal Town Bayamón | Reconstrucción de Líneas | 2 | 2017-10-12
|  |  | 4 | 1710-03 | Desde PR-167 antiguo Rexville hasta Farmacia CVS | Reconstrucción de Líneas | 3 | 2017-10-13
|  |  | 1 | 1710-01 | PR-830 Cerro Gordo / Colindante Interamericana | Inspección y Verificación de Soterrado y Risers | 1 | 2017-10-11
|  |  | 3 | L 13,300 | Patio de BTC (AEE) en PR-6 Bayamón | Reconstrucción de Líneas | 2 | 2017-10-12
|  | Corozal | 3 | 9502-01 | Casco Urbano Pueblo de Corozal | Reparando Líneas | 2 | 2017-10-12
|  | Toa Alta | 3 | 9401- | El Cielito / Town Hills / Villas Toa Alta | Remplazando Postes Primarios y Reparando Líneas | 6 | 2017-10-16
|  | Naranjito | 2 | 9801-3/9802-04 | Desvío PR-5 Pueblo de Naranjito | Reparando Postes y Reparando Líneas | 13 | 2017-10-23
|  | Vega Baja | 4 | 9004-11/9003-06 | PR-155 hasta int PR-22 Algarrobo | Reparación de Líneas | 2 | 2017-10-12
|  |  | 2 | 9003-05 | PR-2 Marginal Jardines de Vega Baja | Remplazo de Poste y Reparación de Líneas | 1 | 2017-10-11
|  | Vega Alta | 3 | 9105-07/9101-03 | PR-2 Bo Santa Rosa Vega Alta | Reparación de Líneas y Desganche | 2 | 2017-10-12
|  |  | 2 | 9101-03 | PR-2 Bo Bajuras Vega Alta | Remplazo de Postes | 2 | 2017-10-12
|  | Toa Baja | 4 | 1806-02 | Detras Almacenes Palo Seco / Club de Tiro | Reparación de Líneas | 1 | 2017-10-11
|  | Bayamón | 2 | 1711-04 | Detrás Urbanizaciones / Parque Líneal | Reparación de Líneas | 2 | 2017-10-12
|  | Cataño | 1 | 1801-03 | Casco Urbano Pueblo de Cataño | Reparación de Líneas Soterradas | 2 | 2017-10-12
| Caguas | Humacao | 3 | 3700 / 2604-1 / 2602-3 | Carr #3 - Yabucoa TC y Humacao TC | Remoción de escombros, recuperación de materiales útiles, limpieza de bases existentes, reparación postes | 4 | 10/12/2017
|  |  | 2 | 2603-9 | PR 3 desde Trumph Plaza a Junquito 9Int PR 53) | Reparación de aislación y levantar conectores | 1 | 10/10/2017
|  | Cidra | 3 | L 800 | Casco Urbano Cidra | Remplazar poste en tramo desde Cidra hasta subestación 3601/3604 | 6 | 10/15/2017
|  |  | 6 | 3405-1 | Carr #172 - Bo Centenejas | Instalación de postes | 1 | 10/9/2017
|  |  | 3 | L 800 | Casco Urbano Cidra | Corregir deficiencias subestación 3603/3604 | 6 | 10/15/2017
|  |  | 3 | L 800 | Casco Urbano, Cidra | Corregir deficiencias subestación 3601 | 6 | 10/15/2017
|  | Aguas Buenas | 3 | L 800 | Casco Urbano, Aguas Buenas | Corregir deficiencias subestación 3601-3 Casco Urbano Aguas Buenas | 6 | 10/14/2017
|  | Aibonito | 3 | 3501-1 | PR 14 km 51 Bo. Robles | Reconstrucción alimentador, instalación de cuatro postes y levantando conductores. | 4 | 10/12/2017
|  |  | 3 | L 4800 | PR 162 km 8.0 Bo. Pasto y PR 723 km 0.2 Bo. Asomante | Remplazo poste línea 4800 | 4 | 10/12/2017
|  |  | 3 | L 3502-01 | PR 162 km 8 al 16 Bo. Llanos | Reconstrucción de alimentador, 3502-01 instalación de postes levantando conductores primarios | 4 | 10/13/2017
|  | Barranquitas | 3 | L 6500 | PR 156 km 23, Bo. Palo Hincado | Remplazo de cuatro postes | 4 | 10/18/2017
|  |  | 3 | L 6500 | PR 152 km 2.0 Bo. Quebradilla | Remplazo siete postes línea 18400 hacia subestación 9605 | 9 | 10/17/2017
|  | Comerío | 3 | L 6500 | PR 7774 km 0. al 2.00, Bo. Vega | Remplazao de cinco postes L6500 Comerío TC a subestación 9703 | 9 | 10/17/2017
|  |  | 3 | L 4100 | PR 156 km 36 Int. Bo Naranjo | Remplazo de postes L 6500 y levantar conductor sobre L 4100 | 9 | 10/17/2017
|  | Caguas | 4 | L 14400 | Calle San Carlos Es. Muñoz Marín | Fundir base e instalar poste 70' metal | 6 | 10/15/2017
|  |  | 4 | L 600 | PR 172 Urb. Villa del Rey | Remplazo poste partido desde la base | 3 | 10/12/2017
| Carolina | Carolina | 2 | 1118-7 | Marginal Villamar | Reemplazo postes partidos, línea y transformador | 3 | 10/13/2017
|  |  | 2 | 1657-2 | Carr #187 - Isla Verde | Reemplazo postes partidos, línea y transformador | 3 | 10/13/2017
|  |  | 2 | L-3100 | Carr #853 - Barrazas | Reemplazo postes partidos, línea y transformador | 3 | 10/13/2017
|  |  | 3 | 1602-4 | Avenida 65 Infantería - Carr #853, Carr #859 y Carr #858 | Reemplazo postes partidos, línea y transformador | 3 | 10/13/2017
|  |  | 1 | 2402-3 | Avenida 65 Infantería - Canovanillas | Reemplazo de aislación y enderar postes | 3 | 10/13/2017
|  |  | 2 | L 1657-2 | Laguna Gardens | Remplazo gabinete soterrado | 1 | 10/11/20117
|  |  | 1 | 1619-2 | Carr #190 - FAA | Corregir deficiencias líneas aéreas | 1 | 10/8/2017
|  |  | 1 | 1647-6 | Subestación - Sabana Llana | Corregir deficiencias líneas aéreas | 3 | 10/13/2017
|  | Canóvanas | 2 | 2401-2 | Urb Country View, Centro del Pueblo, Canóvanas | Reemplazo de postes partidos | 3 | 10/13/2017
|  |  | 2 | 2401-1 | Carr. 185 km 8.5, Bo Campo Rico, Sector Cuito, Canovanas | Retirar postes partidos sobre residencia | 3 | 10/13/2017
|  | Río Grande | 2 | 2402-2 | Carr 3 km 22 (pueblo) Rio Grande | Carr, 958 km 1.1 Ciénaga Baja, Rio Grande | 3 | 10/13/2017
|  |  | 2 | 2302-1 | Carr #958 - Bo Cienaga Baja, Rio Grande | Reparación alimentador 2302-1 hacia Urb. Pedregales y Villas de Cambalache I y II | 3 | 10/9/2017
|  | Loíza | 2 | 2402-2 | Carr #951 - Bo Las Cuevas | Instalando postes y levantando líneas trifasicas en "spacer" sobre el suel hacia el pueblo de Loiza | 3 | 10/11/2017
|  |  | 1 | L-3100 | Carr #3 - varios tramos | Retirar postes partidos | 2 | 10/9/2017
|  | Fajardo | 5 | 2201-1 y 2201-2 | Carr #3 - Subestación 2201 | Levantando líneas y reparación condiciones para alimentadores de distribución | 7 | 10/17/2017
|  | Ceiba | 5 | L-3100 | Carr #3 - Bo Daguao TC | Levantando postes y líneas de 13KV | 7 | 10/17/2017
| Mayagüez | Aguadilla | 3 | 7104-6 | Carr. 110 Bo. María, Moca | Trabajos en líneas primarias | 1 | 10/11/2017
|  |  | 4 | L 2008 | Carr 467 Sector Camasellas | Reemplazo aisladores 38kv | 1 | 10/11/2017
|  |  | 3 | 7011-3 | Sector Montaña, Carr 459 | Trabajos en líneas primarias | 1 | 10/11/2017
|  |  | 3 | 7011-1 | Bo. Borinquen | Trabajos en líneas primarias | 1 | 10/11/2017
|  | Aguada | 1 | 7008-4 | Añasco TC | Trabajos en líneas primarias | 1 | 10/11/2017
|  |  | 1 | 7008-5 | Carr. 411 Bo. Jaguay | Trabajos en líneas primarias | 1 | 10/11/2017
|  |  | 1 | 7201-3 | Carr. 416 | Trabajos en líneas primarias | 1 | 10/11/2017
|  | Moca | 1 | 7101-4, 7101-3 | Casco Urbano | Recogiendo alambres | 1 | 10/11/2017
|  |  | 1 | 7103-01, 7103-02, 7103-04 | Carr. 421 Barrio Capá | Trabajos Subestación 7103 (troncales) | 1 | 10/11/2017
|  | Rincón | 1 | L 5006 | Carr 115 | Desganches | 1 | 10/11/2017
|  |  | 1 | 7301-05, 7301-03 | Casco Urbano | Bombas AAA | 1 | 10/11/2017
|  | Lares | 2 | 1900 | PR 111 Bo. Juncal | Trabajos en aisladores | 1 | 10/11/2017
|  |  | 2 | L 8100 | Carr 135 Bo. Castañer | Remplazo postes primarios | 1 | 10/11/2017
|  | San Sebastian | 1 | 7802-04 | Carr. 125 Bo. Guatemala | Trabajos en líneas primarias | 1 | 10/11/2017
|  |  | 1 | 7802-03 | Carr. 449 Bo. Calabaza | Trabajos en líneas primarias | 1 | 10/11/2017
|  |  | 1 | 7801-03 | Casco Urbano | Trabajos en líneas primarias | 1 | 10/11/2017
|  |  | 1 | L 1900 | Calle 111 Bo. Eneas | Trabajos en linea 38 kv | 1 | 10/11/2017
|  |  | 1 | 7802-03 | Carr. 119 Bo. Culebrinas | Trabajos en poste primarios | 1 | 10/11/2017
| Ponce | Ponce | 2 | 2007-01 | Urb. Villa Flores y Sabanetas | Restablecer servicio | 1 | 10/11/2017
|  |  | 4 | 5004-07 | Urb. Jardines de Ponce | Restablecer servicio | 1 | 10/11/2017
|  |  | 2 | 5012-01 | Urb. Flamboyanes | Reemplazo de postes y reparaciones | 2 | 10/12/2017
|  |  | 2 | 5005-02 | Playa de Ponce | Restablecer servicio | 1 | 10/11/2017
|  |  | 2 | 5003-01 | Urb. Alhambra | Restablecer servicio | 1 | 10/11/2017
|  |  | 3 | 5013-01 | Coto Laurel | Restablecer servicio | 2 | 10/12/2017
|  |  | 1 | 11200 | Zona Industrial Sabanetas | Restablecer servicio | 1 | 10/11/2017
|  | Juana Díaz | 2 | 5802-01 | San Martin | Reemplazo de postes | 2 | 10/12/2017
|  |  | 2 | 5801-01 | Pastillo | Restablecer servicio | 2 | 10/12/2017
|  |  | 2 | 5802-04 | Carretera 14 | Reemplazar poste | 2 | 10/12/2017
|  | Santa Isabel | 2 | 4601-02 | Barrio Peñuelas | Levantar postes y cables | 6 | 10/17/2017
|  | Salinas | 2 | 4501-01, 4501-02, 4501-03, 4501-04 | Zona Urbana | Levantar postes y cables | 6 | 10/17/2017
|  | Coamo | 2 | 4602-02 | Zona Urbana | Reparando cables | 10 | 10/20/2017
|  |  | 2 | 4603-01 | Barrio Pedro García | Levantar postes y cables | 21 | 10/30/2017
|  | Guayama | 3 | L 3700 | Carretera 3 | Reconstrucción de líneas | 10 | 10/20/2017
|  |  | 3 | L 3700 | Bo. Jobos | Reconstrucción de líneas | 4 | 10/13/2017
|  |  | 2 | 4003-02 | Urb. Vives | Reparación de línea | 4 | 10/13/2017
|  |  | 2 | 4003-03 | Zona Urbana | Reparación de línea | 4 | 10/13/2017
|  |  | 1 | 5304-5 | Bo Palomas | Reparación de Alimentador | 3 | 10/10/2017
|  | Guánica | 1 | 5602-2 | Bo Carrenero | Reparación de Alimentador | 3 | 10/10/2017
|  | Santa Isabel | 1 | 4401-1 | Pueblo | Levantar postes y líneas | 3 | 10/10/2017
|  | Salinas | 1 | 4501-3 y 4501-4 | Zona urbana | Retirar alambres | 19 | 10/30/2017
|  | Coamo | 1 | S 4602 y S 4603 | Zona urbana | Reparar mecanismo y energizar subestación | 19 | 10/30/2017
|  | Guayama | 3 | L-3700 | Carr #3 | Reconstrucción de líneas | 13 | 10/19/2017
|  |  | 2 | 4003-2 | Sector Melania | Reparación de línea y postes | 2 | 10/9/2017
|  |  | 2 | 4003-2 | Urb Vives | Reparación de línea | 4 | 10/11/2017
|  |  | 2 | 4003-3 | Zona urbana | Reparación de línea | 6 | 10/12/2017
| San Juan | San Juan | 1 | 1908-03 | Carretera 842 hacia camino Chiclana, Caimito Alto | Retirar árboles y ganchos para corregir deficiencias en las líneas de distribución. Preparar líneas que van hacia las bombas AAA. | 8 | 2017-10-16
|  | San Juan | 2 | 1303-03 | Paseo Real, Cupey Bajo, Urb. Los Paseos | Terminar remplazo de poste partido para poder energizar alimentador que sirve a los Paseos | 3 | 2017-10-11
|  | San Juan | 2 | 1346-06 | Calle Jajome hacia Winston Churchill, Río Piedras | Energizar líneas de la calle Jajome solamente hasta la Winston Churchill. | 2 | 2017-10-10
|  | San Juan | 2 | 1346-05 | PR-176 INT PR 845 frente a Faccio Pizza, Cupey | Corregir deficiencias en el alimentador desde la PR 176 y la avenida San Claudio (PR845). | 2 | 2017-10-10
|  | San Juan | 1 | 1346-03 | Reparto Luchetti, al lado de Monacillo T.C. | Inspeccionar, certificar y energizar líneas soterradas hacia edificio de AT&T y cargas aledañas en la entrada de Monacillo T. C. | 2 | 2017-10-10
|  | San Juan | 1 | 1346-05 | Centro comercial El Señorial Plaza, calle Paraná, El Señorial. | Energizar líneas de distribución que alimentan el centro comercial. | 2 | 2017-10-10
|  | San Juan | 2 | 1204-04 por 1346-05 | Avenida Frontera, Villa Andalucía | Instalar postes de distribución para restaurar sistema de distribución en el área. | 6 | 2017-10-14
|  | San Juan | 4 | 1303-03 | Camino LosGuanos, entre Los Paseos y la PR 199, Cupey Bajo | Corregir condiciones de línea de distribución | 2 | 2017-10-10
|  | San Juan | 2 | 1301-01 y 1301-03 | Calle Mirlo, Ramal Este | Levantando conductores, enderezando poste y remplazando crucetas. | 3 | 2017-10-11
|  | San Juan | 1 | 1336-07 | Calle Surano, Esq. Buzardo, Country Club | Remplazo de poste de 45' anclado con raiser 750mcm | 1 | 2017-10-09
|  | San Juan | 1 | 1118-10 | Calle Sagrado Corazón | Levantar alambre | 1 | 2017-10-09
|  | San Juan | 1 | 1422-04 | Urb. Baldrich | Lavantar alambre | 1 | 2017-10-09
|  | San Juan | 1 | 8900 | Jardines Metropolitanos | Remplazo disco | 2 horas | 2017-10-09
|  | San Juan | 3 | 1336-08 | Urb. Las Américas, Sabana Llana | Corregir deficiencias | 4 | 2017-10-12
|  | San Juan | 3 | 1437-04 | Urb. Matienzo Cintrón, Rio Piedras | Corregir deficiencias | 10 | 2017-10-18
|  | San Juan | 2 | 1348-06 | Sub. Venezuela | Patrullaje | 1 | 2017-10-09
|  | San Juan | 3 | 1348-08 | Marginal 65th Inf. | Continuar trabajos | 1 | 2017-10-09

## 11-10-2017
LO QUE ESTÁN HACIENDO NUESTRAS BRIGADAS…
FECHA INFORME | REGIÓN | MUNICIPIO | BRIGADAS ASIGNADAS | ALIMENTADOR / LÍNEA SUBTRANSMISIÓN | ÁREA TRABAJOS | DESCRIPCIÓN SITUACIÓN | TIEMPO ESTIMADO DE TRABAJOS - DÍAS | FECHA VENCIMIENTO
2017-11-10 | Arecibo | Arecibo | 2 | 8001-3 | Tribunal de PR | Reparación de postes y líneas | 3 | 10/13/2017
|  |  | 2 | 8015-9 / 8010-3 | Carr #653 y Carr #129 - Bo Dominguito | Reparación de postes y líneas | 20 | 10/30/2017
|  |  | 2 | 8004-2 | Bo Islote | Reparación de postes y líneas | 20 | 10/30/2017
|  |  | 2 | 8007-4 | Carr #2 | Reparación de postes y líneas | 20 | 10/30/2017
|  |  | 3 | 8013-1, 2, 3 y 4 | Carr #493 | Reparación de postes y líneas | 10 | 10/20/2017
|  |  | 1 | 8002-5 | Carr #10 | Reparación de postes y líneas | 2 | 10/12/2017
|  |  | 1 | 8002-3 | Casco Urbano | Reparación de postes y líneas | 1 | 10/11/2017
|  | Manatí | 2 | L-2200 | Carr #2 | Reparación de postes y líneas | 1 | 10/11/2017
|  |  | 3 | L-2200 / 8404-4 | Carr #2 - Sector Cantera | Reparación de postes y líneas | 3 | 10/13/2017
|  |  | 2 | 8405-1 | Carr #604 - Parcela Boquilla | Reparación líneas secundarias | 3 | 10/13/2017
|  |  | 2 | 8405-3 | Carr #670 - Urb O'neill | Reparación de postes y líneas | 3 | 10/13/2017
|  |  | 2 | 8401-3 | Carr #2 - Sector Paso Real | Reparación de postes y líneas | 4 | 10/14/2017
|  |  | 1 | 8404-2 | Carr #686 - Sector Guayaney | Despejo de árboles sobre líneas | 2 | 10/12/2017
|  | Morovis | 1 | 8801-4 | Carr #137 y Carr #634 - Bo Franquez | Despejo de árboles sobre líneas | 2 | 10/12/2017
|  | Barceloneta | 1 | 8501-1 | Carr #2 - Parcelas Imbery | Despejo de árboles sobre líneas | 2 | 10/12/2017
|  | Utuado | 3 | L-1900 | Carr #111 - Bo Caguana | Reparación líneas de transmisión, estructuras y conductores | 14 | 10/25/2017
|  |  | 2 | 8104-2 / L-1900 | Carr #10 - Bo Salto Abajo | Desganche árboles y reparación líneas | 14 | 10/25/2017
|  |  | 1 | 8101-3 | Carr 111 - Bo Vivi Abajo | Desganche bambúas para reparación AAA | 1 | 10/11/2017
|  | Hatillo | 1 | 8013-2 | Carr #2 - Bo Carrizales | Reparación líneas | 1 | 10/11/2017
|  |  | 1 | 7701-3 | Carr #2 - Pueblo | Reparación líneas | 1 | 10/11/2017
|  | Camuy | 2 | 7601-3 | Carr #486 | Reparación de líneas e instalación de conductor | 1 | 10/11/2017
|  | Quebradillas | 3 | 7404-6 y 7403-3 | Bo Cacao / Casco Urbano | Cambio de postes | 1 | 10/11/2017
|  | Isabela | 2 | 7505-5 | Villa Pesquera | Reparación de línea primaria | 1 | 10/11/2017
| Bayamón | Bayamón | 2 | Línea 4,000 | Urb. El Cortijo | Eliminar torre 38KV | 1 | 2017-10-11
|  |  | 2 | 1707-03 | Industrial Minillas | Reparando líneas | 1 | 2017-10-09
|  |  | 1 | 1719-15 | Carretera 167 | Reparación de Líneas | 1 | 2017-10-09
|  | Cataño | 3 | 1711-4 | Urb. Valparaíso | Remplazo de poste | 2 | 2017-10-13
|  |  | 1 | 1801-3 | Carretera PR5 | Reparación de Switch | 2 | 2017-10-13
|  | Toa Baja | 1 | 1806-01/ 1806-02 | Ave. Sabana Seca | Transferencia de carga y cambio de poste | 3 | 2017-10-14
|  |  | 1 | 10,700 | Carr. #2 Desde Nimay hasta la Holsum | Acondicionando líneas | 3 | 2017-10-14
|  |  | 1 | 1806-1 | Urb. Camino del Mar | Restableciendo Servicio | 2 | 2017-10-13
|  | Vega Baja | 3 | 9003-06 | Carr. 155 Bo. Algarrobo | Reparación del feeder | 2 | 2017-10-13
|  |  | 4 | 1906-01-08 | Carr. #2 Int. 689 Ceiba | Reparación de 38KV - hacia Pfizer | 7 | 2017-10-18
|  | Corozal | 3 | 9502 | Casco Urbano, Pueblo de Corozal | Reparando líneas | 7 | 2017-10-18
|  | Toa Alta | 3 | 9401 | El Cielito/ Town Hills / Villas | Reparación de líneas / Instalación de postes primarios | 7 | 2017-10-18
|  | Naranjito | 2 | 9801 | Desvío #5 el Pueblo de Naranjito | Instalación de Postes de los feeder 9801-3 y 9802-4 | 14 | 2017-10-25
| Caguas | Humacao | 3 | 3700 / 2604-1 / 2602-3 | Carr #3 - Yabucoa TC y Humacao TC | Remoción de escombros, recuperación de materiales útiles, limpieza de bases existentes, reparación postes | 3 | 10/12/2017
|  | Cidra | 3 | L 800 | Casco Urbano Cidra | Corregir deficiencias subestación 3603 / 3604 | 5 | 10/16/2017
|  |  | 3 | L 800 | Casco Urbano Cidra | Corregir deficiencias subestación 3601 | 5 | 10/16/2017
|  |  | 6 | 800 / 1602-2 | Carr #172 - Bo Centenejas | Instalación de postes | 1 | 10/11/2017
|  | Aguas Buenas | 3 | L 800 | Casco Urbano, Aguas Buenas | Corregir deficiencias subestación 3601-3 Casco Urbano Aguas Buenas | 5 | 10/15/2017
|  | Aibonito | 3 | 3501-1 | PR 14 km 51 Bo. Robles | Reconstrucción alimentador, instalación de cuatro postes y levantando conductores. | 3 | 10/12/2017
|  |  | 3 | L 4800 | PR 162 km 8.0 Bo. Pasto y PR 723 km 0.2 Bo. Asomante | Remplazo poste línea 4800 | 3 | 10/12/2017
|  |  | 3 | L 3502-01 | PR 162 km 8 al 16 Bo. Llanos | Reconstrucción de alimentador, 3502-01 instalación de postes levantando conductores primarios | 4 | 10/13/2017
|  | Barranquitas | 3 | L 6500 | PR 156 km 23, Bo. Palo Hincado | Remplazo de cuatro postes | 8 | 10/18/2017
|  |  | 3 | L 6500 | PR 152 km 2.0 Bo. Quebradilla | Remplazo siete postes línea 18400 hacia subestación 9605 | 8 | 10/18/2017
|  | Comerío | 3 | L 6500 | PR 7774 km 0. al 2.00, Bo. Vega | Remplazao de cinco postes L6500 Comerío TC a subestación 9703 | 8 | 10/18/2017
|  |  | 3 | L 4100 | PR 156 km 36 Int. Bo Naranjo | Remplazo de postes L 6500 y levantar conductor sobre L 4100 | 8 | 10/18/2017
|  | Caguas | 4 | L 14400 | Calle San Carlos Es. Muñoz Marín | Fundir base e instalar poste 70' metal | 5 | 10/15/2017
|  |  | 4 | L 600 | PR 172 Urb. Villa del Rey | Remplazo poste partido desde la base | 2 | 10/12/2017
| Carolina | Carolina | 2 | 1118-7 | Marginal Villamar | Reemplazo postes partidos, línea y transformador | 3 | 10/13/2017
|  |  | 2 | 1657-2 | Carr #187 - Isla Verde | Reemplazo postes partidos, línea y transformador | 3 | 10/13/2017
|  |  | 2 | L-3100 | Carr #853 - Barrazas | Reemplazo postes partidos, línea y transformador | 3 | 10/13/2017
|  |  | 3 | 1602-4 | Avenida 65 Infantería - Carr #853, Carr #859 y Carr #858 | Reemplazo postes partidos, línea y transformador | 3 | 10/13/2017
|  |  | 1 | 2402-3 | Avenida 65 Infantería - Canovanillas | Reemplazo de aislación y enderar postes | 3 | 10/13/2017
|  |  | 2 | L 1657-2 | Laguna Gardens | Remplazo gabinete soterrado | 1 | 10/11/20117
|  |  | 1 | 1619-2 | Carr #190 - FAA | Corregir deficiencias líneas aéreas | 1 | 10/8/2017
|  |  | 1 | 1647-6 | Subestación - Sabana Llana | Corregir deficiencias líneas aéreas | 3 | 10/13/2017
|  | Canóvanas | 2 | 2401-2 | Urb Country View, Centro del Pueblo, Canóvanas | Reemplazo de postes partidos | 3 | 10/13/2017
|  |  | 2 | 2401-1 | Carr. 185 km 8.5, Bo Campo Rico, Sector Cuito, Canovanas | Retirar postes partidos sobre residencia | 3 | 10/13/2017
|  | Río Grande | 2 | 2402-2 | Carr 3 km 22 (pueblo) Rio Grande | Carr, 958 km 1.1 Ciénaga Baja, Rio Grande | 3 | 10/13/2017
|  |  | 2 | 2302-1 | Carr #958 - Bo Cienaga Baja, Rio Grande | Reparación alimentador 2302-1 hacia Urb. Pedregales y Villas de Cambalache I y II | 3 | 10/9/2017
|  | Loíza | 2 | 2402-2 | Carr #951 - Bo Las Cuevas | Instalando postes y levantando líneas trifasicas en "spacer" sobre el suel hacia el pueblo de Loiza | 3 | 10/11/2017
|  |  | 1 | L-3100 | Carr #3 - varios tramos | Retirar postes partidos | 2 | 10/9/2017
|  | Fajardo | 5 | 2201-1 y 2201-2 | Carr #3 - Subestación 2201 | Levantando líneas y reparación condiciones para alimentadores de distribución | 7 | 10/17/2017
|  | Ceiba | 5 | L-3100 | Carr #3 - Bo Daguao TC | Levantando postes y líneas de 13KV | 7 | 10/17/2017
| Mayaguez | Mayaguez | 1 | 6015-02 | Avenida Corazones y Urb. Sultana | Remplazo de 3 postes de 60' | 1 | 10/12/2017
|  |  | 2 | 6008-04 | Urb. Vista Verde y Shopping Center | Trabajos en Líneas Primarias | 1 | 10/12/2017
|  |  | 2 | 6010-01 | Carr. 349 | Remplazo postes primario (línea spacer) | 1 | 10/12/2017
|  |  | 1 | 6012-03 | Carr. 64 Centro de Renal | Trabajos en Líneas Primarias hacia el propio centro | 1 | 10/12/2017
|  |  | 1 | L 6100 | PR 64 (cerca Planta de Hidrogras o Industria Agropecuaria) | Trabajos en postes de 65' de madera | 1 | 10/12/2017
|  |  | 1 | L 1200, 1600 | Subestación Mckinley | Abriendo puentos para hacer amarres entre las líneas para energizar subestación 6004 | 1 | 10/12/2017
|  | Añasco | 1 | L 9002 | Carr. 402, Añasco | Trabajos para energizar zona industrial de Añasco | 1 | 10/12/2017
|  |  | 2 | L 6012-02 | Carr. 2 Int. Carr. 109 | Trabajos de líneas primarias en postes de 60' de madera (área cruce de Rio de Mayaguez a Añasco) | 3 | 10/14/2017
|  | San Sebastián | 2 | 7802-3 / L-2000 | Carr #119 - Bo Guacio | Cambio de postes
|  |  | 1 | 7802-3 / L-2000 | Carr #119 - Bo Guacio | Reemplazo de cruceta y reteción de línea
|  | Lares | 2 | 7903-6 / L-1900 | Carr #111 - Bo Pueblo | Reemplazo de aisladores
|  |  | 1 | 7901-2 | Carr #111 - Bo Monte Bello | Instalación poste primario
|  |  | 2 | 7902-3 | Carr #135 - Poblado Castañer | Instalación poste primario
| Ponce | Ponce | 1 | 5004-07 | Urb. Jardines de Ponce | Restablecer servicio | 1 | 10/12/2017
|  |  | 2 | 5012-01 | Urb. Flamboyanes | Reemplazo de postes y reparaciones | 2 | 10/12/2017
|  |  | 2 | 5003-01 | Urb. Alhambra | Restablecer servicio | 1 | 10/11/2017
|  |  | 3 | 5013-01 | Coto Laurel | Restablecer servicio | 1 | 10/12/2017
|  |  | 9 | 5018-05 | Carr. 132 - Bombas AAA | Reemplazo de postes y restablecer servicio | 1 | 10/12/2017
|  |  | 1 | 5019-02 | El Tuque | Remplazo de postes | 1 | 10/12/2017
|  | Juana Díaz | 2 | 5802-01 | San Martin | Reemplazo de postes | 1 | 10/12/2017
|  |  | 2 | 5801-01 | Pastillo | Restablecer servicio | 1 | 10/12/2017
|  |  | 2 | 5013-03 | Carretera 14 | Restablecer servicio | 2 | 10/13/2017
|  | Santa Isabel | 2 | 4601-02 | Barrio Peñuelas | Levantar postes y cables | 5 | 10/17/2017
|  | Salinas | 2 | 4501-01, 4501-02 | Zona Urbana | Levantar postes y cables | 20 | 10/30/2017
|  | Coamo | 2 | 4602-02 | Zona Urbana | Reparando cables | 9 | 10/20/2017
|  |  | 2 | 4603-01 | Barrio Pedro García | Levantar postes y cables | 90 | 01/01/2018
|  | Guayama | 3 | L 3700 | Carretera 3 | Reconstrucción de líneas | 9 | 10/19/2017
|  |  | 3 | L 3700 | Bo. Jobos | Reconstrucción de líneas | 3 | 10/13/2017
|  |  | 2 | 4003-02 | Urb. Vives | Reparación de línea | 3 | 10/13/2017
|  |  | 2 | 4003-02 | Zona Urbana | Reparación de línea | 3 | 10/13/2017
|  | Yauco | 1 | 5305-03 | Bo. Barinas | Reparación de línea | 1 | 10/12/2017
|  | Guayanilla | 2 | 5501-03 | Residencial Guayanilla | Reparación de línea | 2 | 10/13/2017
|  | Guánica | 2 | 5602-02 | Pueblo, Malecón | Reparación de línea para AAA | 2 | 10/13/2017
|  | Peñuelas | 1 | L 500 | Quebrada | Reparación de líneas | 3 | 10/13/2017
|  | Guayama | 3 | L-3700 | Carr #3 | Reconstrucción de líneas | 13 | 10/19/2017
|  |  | 2 | 4003-2 | Sector Melania | Reparación de línea y postes | 2 | 10/9/2017
|  |  | 2 | 4003-2 | Urb Vives | Reparación de línea | 4 | 10/11/2017
|  |  | 2 | 4003-3 | Zona urbana | Reparación de línea | 6 | 10/12/2017
2017-10-11 | San Juan | Guaynabo | 1 | 1909-09 | Torrimar (Este) | Reparación, condiciones de postes y líneas | 4 | 2017-10-14
|  |  | 2 | 1530-10 | Colegio Belén, Urb. Summit Hills | Cambio de poste y correción de dificiencias | 1 | 2017-10-11
|  |  | 1 | 1709-03 | Las Villas de Torrimar Carr. 833 | Incar poste | 2 | 2017-10-12
|  |  | 1 | 1907-05 | C/ Parque de los niños frente a Centro Judicial | Cambio de poste / partidos | 1 | 2017-10-11
|  |  | 1 | 1907-05 | C/ Parque de los niños frente Urb. Colinas Metropolitanas | Cambio de poste / partidos | 1 | 2017-10-11
|  | San Juan | 2 | 1303-03 | Paseo Real, Cupey Bajo, Urb. Los Paseos | Terminar remplazo de poste partido para poder energizar alimentador que sirve Los Paseos | 1 | 2017-10-11
|  |  | 2 | 1346-06 | Calle Jajome hacia Winston Churchill, Río Piedras | Energizar líneas de la calle Jajome solamente hasta la Winston Churchill. | 2 | 2017-10-12
|  |  | 4 | L38300,L3500,1330-02 | Calle Violeta Santa María, RíoPiedras | Continuar trabajos de despejo de líneas y retirar arboles caidos sobtre los cables para rehabilitar las líneas de transmisión y distribución. | 2 | 2017-10-12
|  |  | 2 | 1346-05 | PR-176 INT PR 845 frente a Faccio Pizza, Cupey | Corregir deficiencias en el alimentador desde la PR 176 y laavenida San Claudio (PR845). | 3 | 2017-10-13
|  |  | 1 | 1346-03 | Reparto Luchetti, al lado de Monacillo T.C. | Inspeccionar, certificar y energizar líneas soterradas hacia edificio de AT&T y cargas aledañas en la etrada de Monacillo T. C. | 1 | 2017-10-11
|  |  | 1 | 1346-05 | Centro comercial El Señorial Plaza, calle Paraná, El Señorial. | Energizar líneas de distribución que alimentan el centro comercial. | 1 | 2017-10-11
|  |  | 2 | 1204-04 por 1346-05 | Avenida Frontera, Villa Andalucía | Instalar postes de distribución para restaurar sistema de distribución en el área. | 4 | 2017-10-14
|  |  | 2 | 1203-02 | PR-846 Paralelo al Expreso de Trujillo desde SU Saint Just hasta Villa Andalucia | Limpieza de servidumbre y retirar árboles y ganchos sobre las conductores para corregir deficiencias en las líneas de distribución. | 5 | 2017-10-15
|  |  | 2 | 1346-05 | PR-845 San Claudio El Correo | Limpieza de servidumbre y retirar árboles y ganchos sobre las conductores para corregir deficiencias en las líneas de distribución. | 5 | 2017-10-15
|  |  | 2 | 1204-04 | Conector C en Venus Gardens | Limpieza de servidumbre y retirar árboles y ganchos sobre las conductores para corregir deficiencias en las líneas de distribución. | 4 | 2017-10-14
|  |  | 1 | 1303-03 | Camino LosGuanos, entre Los Paseos y la PR 199, Cupey Bajo | Limpieza de servidumbre y retirar árboles y ganchos sobre las conductores para corregir deficiencias en las líneas de distribución. | 3 | 2017-10-13
|  |  | 2 | 1303-02 | Colinas De Cupey, Urb. El Mirador y PR-176 | Limpieza de servidumbre y retirar árboles y ganchos sobre las conductores para corregir deficiencias en las líneas de distribución. | 3 | 2017-10-13
|  |  | 2 | 1303-03 | PR-199 fte a Los Paseos hasta Quintas de Cupey | Removiendo escombros con retroexcavadora para luego reparar lineas de distribución. | 3 | 2017-10-13
|  |  | 2 | 1303-03 | Borinquen Gardens | Corrigiendo deficiencias y provisionales aereos. | 3 | 2017-10-13
|  |  | 1 | 1303-05 | PR-176 Camino Peraza De Jesús. | Despeje de material vegetativo. | 3 | 2017-10-13
|  |  | 1 | 1118-10 | Eduardo Conde, | Desmantelar postes primarios | 1 | 2017-10-11
|  |  | 1 | 1111-01 | Avería Alim. 1111-1 | Operaciones por avería | 1 | 2017-10-11
|  |  | 1 | 1106-2 y 1118-9 | Res. Luis Lloréns Torres | Trabajos de emergencia, se atendió a primera hora de la mañana | 1 | 2017-10-11
|  |  | 3 | 1336-07 | Calle Zurana, Country Club | Reparaciones de alambre aéreo | 1 | 2017-10-11
|  |  | 1 | 1301-03 | Calle Mirlo, Country Club | Realizar hoyos a mano | 1 | 2017-10-11
|  |  | 1 | 1348-06 | Calle De Diego, Río Piedras | Reparación soterrada | 1 | 2017-10-11
|  |  | 1 | 1111-01 | Ave. Ponce de León, Santurce | Reparación soterrada | 2 | 2017-10-12
|  |  | 3 | 1336-10 y 1301-1 y 1301-3 | Country Club (2da, 3ra y 4ta Ext) | Continuar levantando alambre y remplazo de herraje. | 3 | 2017-10-13
|  |  | 1 | L1000 | Avenida 65 Inf. | Instalación de poste de transmisión | 1 | 2017-10-11
|  |  | 1 | L6600 | Ave. Piñeiro | Continuar acarreando postes e instalando. | 1 | 2017-10-11
|  |  | 4 | 1329-1 | Calle Máximo Alomar | Corregiendo deficiencias | 1 | 2017-10-11
|  |  | 4 | 1329-01 | Ave. 65 Inf., Esq. Ave. Barbosa | Corrigiendo deficiencias, desganche y enderezar postes | 1 | 2017-10-11
|  |  | 4 | 1348-06 y 1348-07 | Ave. 65 Inf., Ba. Buen Consejo | Línea aérea provisional | 1 | 2017-10-11
|  |  | 1 | 1012-08 | Viejo San Juan (OGP, Fortaleza) | Reparación Condiciones de Líneas y troubleshooting | 5 | 2017-10-15
|  |  | 1 | 1115, 1101, 1011 | Viaducto - Isla Grande GIS - Covadonga | Restablecer servicio luego de avería de ayer de Palo Seco Planta | 1 | 2017-10-11
|  |  | 1 | 1014-18 | Aeropuerto Isla Grande | Troubleshooting | 5 | 2017-10-15
|  |  | 1 | 1014-16 | Viejo San Juan (Depto. Estado, Palacio Rojo) | Troubleshooting | 5 | 2017-10-15
|  |  | 1 | 1116-04 | C/ Wilson Esq. Vieques, Condado | Remplazo de poste | 5 | 2017-10-15
|  |  | 2 | 1909-08 | Carr. 199 Frente a Krispy Cream | Enderezar postes, instalar tensores y realizar cambio de poste | 1 | 2017-10-11
|  |  | 1 | 1910-01 | C/ Mercado Central Esq. Carr. 28 | Correción de deficiencias postes y líneas | 1 | 2017-10-11

## 12-10-2017
LO QUE ESTÁN HACIENDO NUESTRAS BRIGADAS…
FECHA INFORME | REGIÓN | MUNICIPIO | BRIGADAS ASIGNADAS | ALIMENTADOR / LÍNEA SUBTRANSMISIÓN | ÁREA TRABAJOS | DESCRIPCIÓN SITUACIÓN | TIEMPO ESTIMADO DE TRABAJOS - DÍAS | FECHA VENCIMIENTO
2017-11-10 | Arecibo | Arecibo | 2 | 8001-3 | Tribunal de PR | Reparación de postes y líneas | 2 | 10/13/2017
|  |  | 2 | 8015-9 / 8010-3 | Carr #653 y Carr #129 - Bo Dominguito | Reparación de postes y líneas | 19 | 10/30/2017
|  |  | 2 | 8004-2 | Bo Islote | Reparación de postes y líneas | 19 | 10/30/2017
|  |  | 2 | 8007-4 | Carr #2 | Reparación de postes y líneas | 19 | 10/30/2017
|  |  | 3 | 8013-1, 2, 3 y 4 | Carr #493 | Reparación de postes y líneas | 9 | 10/20/2017
|  |  | 1 | 8002-5 | Carr #10 | Reparación de postes y líneas | 1 | 10/12/2017
|  | Manatí | 4 | 8404-4 / L-2200 | Carr #2 - Cantera | Reparación de postes y líneas | 3 | 10/14/2017
|  |  | 2 | 8401-3 | Carr #2 - Paso Real | Reparación de postes y líneas | 2 | 10/13/2017
|  |  | 2 | 8405-3 | Carr #670 - Urb O'Neill | Reparación de postes y líneas | 3 | 10/14/2017
|  |  | 2 | 8405-1 | Carr #604 - Boquillas | Reparación líneas secundarias | 3 | 10/14/2017
|  | Barceloneta | 1 | 8501-1 | Bo Garrochales | Despejo de árboles sobre líneas | 2 | 10/13/2017
|  | Utuado | 1 | 8101-3 | Carr #111 - Bo Vivi Abajo | Desganche bambúas | 2 | 10/13/2017
|  |  | 3 | L-1900 | Carr #111 - Bo Caguana | Reparación líneas de transmisión, estructuras y conductores | 13 | 10/25/2017
|  |  | 2 | 8104-2 / L-1900 | Carr #10 - Bo Salto Abajo | Desganche árboles y reparación líneas | 13 | 10/25/2017
|  | Hatillo | 1 | 8013-2 | Carr #2 - Bo Carrizales | Reparación de líneas | 1 | 10/12/2017
|  |  | 1 | 7701-3 | Carr #2 - Bo Pueblo | Reparación de líneas | 1 | 2017-10-12
|  | Camuy | 2 | 7601-4 | Carr #486 - Bo Zanja / Casco Urbano / Bo Puente Peña | Reparación de líneas / Instalación de conductor | 1 | 2017-10-12
|  | Quebradillas | 3 | 7404-6 y 7403-3 | Bo Cacao / Casco Urbano | Cambio de poste primario | 1 | 2017-10-12
|  | Isabela | 2 | 7505-5 | Villa Pesquera | Reparación líneas primarias | 1 | 2017-10-12
| Bayamón | Bayamón | 2 | Línea 4,000 | Urb. Cortijo | Reparación de torres de transmisión | 1 | 2017-10-13
|  |  | 3 | 1707-03 | Industrial Minillas | Reconstrucción de líneas | 1 | 2017-10-13
|  | Cataño | 2 | 1801-03 | Barriada Puente Blanco | Corregir condición de líneasy remplazar transformador | 2 | 2017-10-14
|  | Vega Baja | 1 | Línea 2,200 | Carr. #2 | Reparación de riser 38KV | 2 | 2017-10-14
|  |  | 1 | 9004-11 | Carr. #2 | Reparación de líneas | 7 | 2017-10-19
|  | Corozal | 3 | 9502 | Casco Urbano, Pueblo de Corozal | Reparando líneas | 7 | 2017-10-19
|  | Toa Alta | 3 | 9401 | El Cielito/ Town Hills / Villas | Reparación de líneas / Instalación de postes primarios | 7 | 2017-10-19
|  | Toa Baja | 1 | 1806-01/ 1806-02 | Carr. 167 y Ave. Boulevard - Levittown | Normalizar cargas de alimentador | 1 | 2017-10-13
|  |  | 2 | 1718-02 | Ave. Lagos del Plata | Levantar condiciones de líneas primarias | 1 | 2017-10-13
|  |  | 1 | 1718-02 | Ave. Río Román Esq. 866 | Remplazar 4 postes partidos | 3 | 2017-10-15
|  | Naranjito | 2 | 9801 | Desvío #5 el Pueblo de Naranjito | Instalación de Postes de los feeder 9801-3 y 9802-4 | 14 | 2017-10-26
| Caguas | Humacao | 3 | 3700 / 2604-1 / 2602-3 | Carr #3 - Yabucoa TC y Humacao TC | Remoción de escombros, recuperación de materiales útiles, limpieza de bases existentes, reparación postes | 2 | 10/12/2017
|  | Naguabo | 4 | L-5400 | Carr #31 | Instalación de línea provisional | 7 | 10/18/2017
|  | Cidra | 3 | L 800 | Casco Urbano | Reemplazo de poste | 4 | 10/15/2017
|  |  | 2 | 3601-3 | Casco Urbano | Corregir averías | 4 | 10/15/2017
|  |  | 3 | L 800 | Casco Urbano | Corregir deficiencias subestación 3603 y 3604 | 4 | 10/15/2017
|  |  | 3 | L 800 | Casco Urbano | Corregir deficiencias subestación 3601 | 4 | 10/15/2017
|  |  | 6 | 800 / 1602-2 | Carr #172 - Bo Centenejas | Reemplazo postes | 5 | 10/16/2017
|  | Aguas Buenas | 3 | L 800 | Casco Urbano, Aguas Buenas | Corregir deficiencias subestación 3601-3 Casco Urbano Aguas Buenas | 4 | 10/15/2017
|  | Cayey | 2 | 3405-1 | Varias Urbanizaciones | Corregir averías | 4 | 10/15/2017
|  |  | 3 | L-800 | Bo Montellanos | Corregir averías | 3 | 10/14/207
|  | Aibonito | 3 | 3501-1 | PR 14 km 51 Bo. Robles | Reconstrucción alimentador, instalación de cuatro postes y levantando conductores. | 2 | 10/12/2017
|  |  | 3 | L 4800 | PR 162 km 8.0 Bo. Pasto y PR 723 km 0.2 Bo. Asomante | Remplazo poste línea 4800 | 3 | 10/12/2017
|  |  | 3 | L 3502-01 | PR 162 km 8 al 16 Bo. Llanos | Reconstrucción de alimentador, 3502-01 instalación de postes levantando conductores primarios | 3 | 10/13/2017
|  | Barranquitas | 3 | L 6500 | PR 156 km 23, Bo. Palo Hincado | Remplazo de cuatro postes | 7 | 10/18/2017
|  |  | 3 | L 6500 | PR 152 km 2.0 Bo. Quebradilla | Remplazo siete postes línea 18400 hacia subestación 9605 | 7 | 10/18/2017
|  | Comerío | 3 | L 6500 | PR 7774 km 0. al 2.00, Bo. Vega | Remplazao de cinco postes L6500 Comerío TC a subestación 9703 | 7 | 10/18/2017
|  |  | 3 | L 4100 | PR 156 km 36 Int. Bo Naranjo | Remplazo de postes L 6500 y levantar conductor sobre L 4100 | 7 | 10/18/2017
|  | Caguas | 4 | L 14400 | Calle San Carlos Es. Muñoz Marín | Fundir base e instalar poste 70' metal | 4 | 10/15/2017
|  |  | 4 | L 600 | PR 172 Urb. Villa del Rey | Remplazo poste partido desde la base | 1 | 10/12/2017
|  | Juncos | 3 | 3205-10 y 3201-2 | Carr #198 | Instalación de dos postes | 2 | 10/13/2017
| Carolina | Carolina | 2 | 1118-7 | Marginal Villamar | Reemplazo postes partidos, línea y transformador | 4 | 10/15/2017
|  |  | 2 | 1657-2 | Carr #187 - Isla Verde | Reemplazo postes partidos, línea y transformador | 4 | 10/15/2017
|  |  | 2 | L-3100 | Carr #853 - Barrazas | Reemplazo postes partidos, línea y transformador | 4 | 10/15/2017
|  |  | 3 | 1602-4 | Avenida 65 Infantería - Carr #853, Carr #859 y Carr #858 | Reemplazo postes partidos, línea y transformador | 4 | 10/15/2017
|  |  | 1 | 2402-3 | Avenida 65 Infantería - Canovanillas | Reemplazo de aislación y enderar postes | 4 | 10/15/2017
|  |  | 1 | 1647-6 | Subestación - Sabana Llana | Corregir deficiencias líneas aéreas | 2 | 10/13/2017
|  | Canóvanas | 2 | 2401-2 | Urb Loíza Valley | Reparación aéreos provisionales | 3 | 10/14/2017
|  |  | 2 | 2401-1 | Carr #188 - San Isidro | Reemplazo postes partidos | 3 | 10/14/2017
|  | Río Grande | 1 | 2302-3 | Carr 3 km 22 (pueblo) Rio Grande | Carr, 958 km 1.1 Ciénaga Baja, Rio Grande | 3 | 10/14/2017
|  |  | 2 | 2302-1 | Carr #958 - Bo Ciénaga Baja | Reemplazo alimentador | 3 | 10/14/2017
|  | Loíza | 2 | 2402-2 | Carr #951 - Bo Las Cuevas | Instalando postes y levantando líneas trifasicas en "spacer" sobre el suel hacia el pueblo de Loiza | 2 | 10/13/2017
|  |  | 1 | L-11100 | Carr #188 | Retirando postes partidos | 3 | 10/14/2017
|  | Fajardo | 5 | 2201-1 y 2201-2 | Carr #3 - Subestación 2201 | Levantando líneas y reparación condiciones para alimentadores de distribución | 6 | 10/17/2017
|  |  | 4 | L-3100 | Carr #3 - Int Carr #985 | Levantando líneas e instalación de postes | 30 | 11/12/2017
|  |  | 2 | 2005-9 | Avenida Marcelín Gotay | Levantando líneas primarias | 7 | 10/19/2017
|  |  | 1 | 2001-3 | Casco Urbano | Reemplazo de postes y líneas 38KV | 7 | 10/19/2017
|  | Luquillo | 4 | L-3100 | Carr #3 | Instalación de postes | 30 | 11/12/2017
|  | Ceiba | 5 | L-3100 | Carr #3 - Bo Daguao TC | Levantando postes y líneas de 13KV | 6 | 10/17/2017
|  | San Juan / Carolina | 3 | L-38900 | Avenida Ramal 8 este | Levantar postes y cables | 7 | 2017-10-19
| Mayagüez | Mayaguez | 1 | 6001-03 | Carr. 343 km 4.6 Hospital BellaVista | Remplazo de postes de 45', regando alambres primarios y "spacer" | 1 | 10/12/2017
|  |  | 2 | 6003-03 | Barrio Colombia Eficio Roosevelt | Trabajos en líneas primarias y remplazo de postes | 1 | 10/13/2017
|  |  | 2 | 6015-02 | PR 2 Ave. Corazones y Urb. Sultana | Remplazando 2 postes 65' de madera | 2 | 10/14/2017
|  |  | 1 | 6012-05 | Carr. 104 Bo. Algarrobo | Retirando poste en el piso (para acceso carretara) | 1 | 10/13/2017
|  | Añasco | 1 | L 9200 | Carr. 402 hacia la zona industrial | Patrullando para certificar y energizar zona industrial | 1 | 10/12/2017
|  |  | 2 | L 6012-02 | Carr. 402 hacia el casco urbano | Trabajos en líneas primarias | 1 | 10/13/2017
|  |  | 2 | L 6012-02 | Carr. 2 Int. Carr. 109 | Remplazando 4 en postes de 60' de madera, regando alambres y herrajes | 2 | 10/14/2017
|  | Aguadilla | 1 | 7104-6 | Carr. 110 Bo. María km 9.2 | Reparación en líneas primarias | 1 | 10/11/2017
|  |  | 1 | A 7101-04 | Calle Barbosa Zona Urbana | Remplazao de postes de concreto y pararrayo | 1 | 10/13/2017
|  |  | 2 | 7011-3 | Bombas AAA Caleros | Haciendo camino para reparar torres y líneas rotas. | 1 | 10/13/2017
|  |  | 2 | 7011-02 | Carr. 459, 0.3 | Reparación de Crucetas partidas -Bombas AAA Montaña | 1 | 10/13/2017
|  |  | 1 | 2800, 6000 | Base Ramey | Operaciones y cologando en servicio líneas de transmisión | 1 | 10/13/2017
|  |  | 1 | 7003-04 | Carr. 467 km 1.1 interior Bo. Borinquen Sector El Prado | Enderezando y parando postes | 1 | 10/13/2017
|  | Aguada | 2 | 7201-0, 7201-03 | Calle Paz Marina, zona Urbana Aguada | Desganche y reparación de líneas | 1 | 10/13/2017
|  |  | 1 | 7008-05 | Carr. 411 Bo. Jaguey km 2.5 hasta el 4 (linea 13kv) | Reparando líneas primarias | 1 | 10/13/2017
|  | Moca | 1 | 7104-06 | Carr. 110 km 8.6 Bo. María 2, Moca | Parando postes primarios | 1 | 10/13/2017
|  |  | 1 | 7805-11 | Carr. 423 Bo. Plata, Moca hasta Hato Arriba, San Sebastian | Instalando convertidor de 13kV a 4kV | 1 | 10/13/2017
|  |  | 2 | L 2500 | Carr. 125 Moca (cerca fabrica Rocky) | Desganchando y realizando operaciones | 1 | 10/13/2017
|  |  | 1 | 7104-06, 7101-02, 7101-03 | Zona Urbana /Barrio Centro / Barrio Marías | Reparando líneas y aisladores | 1 | 10/13/2017
|  |  | 1 | 7103-02, 7103-01 | Carr. 125 Capá, / Carr. 112 de Capa hacia Rocha | Desganches | 1 | 10/13/2017
|  | Rincón | 2 | 7301-05 | Carr 115 | Desganches y reparación de líneas | 1 | 10/13/2017
|  |  | 1 | 7103-05 | Carr. 444 Km 1.0 al km 2 (Barrio Cuchillas, Rincón) | Desganchando | 1 | 10/13/2017
|  | San Sebastian | 3 | 7802-04 | Carr. 119 km 40 Barrio Calabaza | Terminando cambio de línea 2000 38 kv | 7 | 10/19/2017
|  |  | 2 | L 1900 | Carr. 111 km 23.0 Bo. Piedras Blancas | Trabajando líneas 1900 38kv- retirando postes averiados y anclando poste | 4 | 10/16/2017
|  |  | 1 | 7801-02 | Casco Urbano | Patrullando hacia casco urbano San Sebastian | 1 | 10/11/2017
|  |  | 1 | 7802-03 | Carr. 119 ramal 449 Técnica San Sebastian hasta Bombas AAA, Ba. Calabazas | Patrullando y corrigiendo condiciones alimentador | 2 | 10/14/2017
| Ponce | Ponce | 6 | 5004-07 | Carr #505 | Reemplazo de postes | 3 | 10/14/2017
|  |  | 2 | 5018-4 | Calle Guadalupe | Restablecer servicio | 2 | 10/13/2017
|  |  | 1 | 5012-1 | Urb Flamboyanes | Restablecer servicio | 2 | 10/13/2017
|  |  | 4 | 5013-2 | Carr #511 | Restablecer servicio | 2 | 10/13/2017
|  |  | 2 | 5018-1 | Urb Río Canas | Restablecer servicio | 3 | 10/14/2017
|  |  | 1 | 5003-2 | Urb La Alhambra | Remplazo de postes | 3 | 10/14/2017
|  | Juana Díaz | 2 | 5813-3 | Bo Jacaguas | Restablecer servicio | 2 | 10/13/2017
|  |  | 4 | 5802-1 | Urb San Martín | Restablecer servicio | 3 | 10/14/2017
|  |  | 2 | 5801-01 | Pastillo | Restablecer servicio | 4 | 10/15/2017
|  |  | 1 | 5802-2 | Carretera 14 | Instalar postes | 2 | 10/13/2017
|  |  | 2 | 5802-2 | Carretera 14 | Restablecer servicio | 5 | 10/16/2017
|  | Santa Isabel | 2 | 4601-02 | Barrio Peñuelas | Levantar postes y cables | 4 | 10/17/2017
|  | Salinas | 2 | 4501-01, 4501-02 | Zona Urbana | Levantar postes y cables | 19 | 10/30/2017
|  | Coamo | 2 | 4602-02 | Zona Urbana | Reparando cables | 3 | 10/14/2017
|  |  | 2 | 4603-01 | Carr #153 | Levantar postes y cables | 3 | 10/14/2017
|  | Guayama | 5 | L 3700 | Bo Branseri | Reconstrucción de líneas | 8 | 10/19/2017
|  |  | 6 | L 3700 | Bo. Jobos | Reconstrucción de líneas | 3 | 10/14/2017
|  |  | 2 | 4003-02 | Zona Urbana | Reparación de línea | 3 | 10/14/2017
| San Juan | Guaynabo | 1 | 1909-09 | Torrimar (Este) | Reparación, condiciones de postes y líneas | 2 | 2017-10-14
|  |  | 1 | 1709-03 | Las Villas de Torrimar Carr. 833 | Incar poste | 1 | 2017-10-12
|  | San Juan | 2 | 1303-03 | Paseo Real, Cupey Bajo, Urb. Los Paseos | Terminar remplazo de poste partido para poder energizar alimentador que sirve Los Paseos | 1 | 2017-10-12
|  |  | 2 | 1346-06 | Calle Jajome hacia Winston Churchill, Río Piedras | Energizar líneas de la calle Jajome solamente hasta la Winston Churchill. | 2 | 2017-10-13
|  |  | 4 | L38300 / L3500 / 1330-02 | Calle Violeta Santa María, RíoPiedras | Continuar trabajos de despejo de líneas y retirar arboles caidos sobtre los cables para rehabilitar las líneas de transmisión y distribución. | 2 | 2017-10-13
|  |  | 2 | 1346-05 | PR-176 INT PR 845 frente a Faccio Pizza, Cupey | Corregir deficiencias en el alimentador desde la PR 176 y laavenida San Claudio (PR845). | 2 | 2017-10-13
|  |  | 1 | 1346-03 | Reparto Luchetti, al lado de Monacillo T.C. | Inspeccionar, certificar y energizar líneas soterradas hacia edificio de AT&T y cargas aledañas en la etrada de Monacillo T. C. | 1 | 2017-10-12
|  |  | 1 | 1346-05 | Centro comercial El Señorial Plaza, calle Paraná, El Señorial. | Energizar líneas de distribución que alimentan el centro comercial. | 1 | 2017-10-12
|  |  | 2 | 1204-04 por 1346-05 | Avenida Frontera, Villa Andalucía | Instalar postes de distribución para restaurar sistema de distribución en el área. | 3 | 2017-10-14
|  |  | 2 | 1203-02 | PR-846 Paralelo al Expreso de Trujillo desde SU Saint Just hasta Villa Andalucia | Limpieza de servidumbre y retirar árboles y ganchos sobre las conductores para corregir deficiencias en las líneas de distribución. | 4 | 2017-10-15
|  |  | 2 | 1346-05 | PR-845 San Claudio El Correo | Limpieza de servidumbre y retirar árboles y ganchos sobre las conductores para corregir deficiencias en las líneas de distribución. | 4 | 2017-10-15
|  |  | 2 | 1204-04 | Conector C en Venus Gardens | Limpieza de servidumbre y retirar árboles y ganchos sobre las conductores para corregir deficiencias en las líneas de distribución. | 3 | 2017-10-14
|  |  | 1 | 1303-03 | Camino Los Guanos, entre Los Paseos y la PR 199, Cupey Bajo | Limpieza de servidumbre y retirar árboles y ganchos sobre las conductores para corregir deficiencias en las líneas de distribución. | 2 | 2017-10-13
|  |  | 2 | 1303-02 | Colinas De Cupey, Urb. El Mirador y PR-176 | Limpieza de servidumbre y retirar árboles y ganchos sobre las conductores para corregir deficiencias en las líneas de distribución. | 2 | 2017-10-13
|  |  | 2 | 1303-03 | PR-199 fte a Los Paseos hasta Quintas de Cupey | Removiendo escombros con retroexcavadora para luego reparar lineas de distribución. | 2 | 2017-10-13
|  |  | 2 | 1303-03 | Borinquen Gardens | Corrigiendo deficiencias y provisionales aereos. | 2 | 2017-10-13
|  |  | 1 | 1303-05 | PR-176 Camino Peraza De Jesús. | Despeje de material vegetativo. | 2 | 2017-10-13

## 13-10-2017
LO QUE ESTÁN HACIENDO NUESTRAS BRIGADAS…
FECHA INFORME | REGIÓN | MUNICIPIO | BRIGADAS ASIGNADAS | ALIMENTADOR / LÍNEA SUBTRANSMISIÓN | ÁREA TRABAJOS | DESCRIPCIÓN SITUACIÓN | TIEMPO ESTIMADO DE TRABAJOS - DÍAS | FECHA VENCIMIENTO
2017-10-13 | Arecibo | Arecibo | 3 | 8010-1 / 8010-2 | Carr #129 y Área Bayaney | Reparación de postes y líneas | 1 | 10/13/2017
|  |  | 1 | 8007-1 | Urb Villa Los Santos y Villa Serena | Reparación de postes y líneas | 1 | 10/13/2017
|  |  | 3 | 8013-1, 2, 3 y 4 | Plaza del Norte | Reparación de postes y líneas | 1 | 10/13/2017
|  |  | 2 | 8015-9 / 8010-3 | Carr #653 y Carr #129 - Bo Dominguito | Reparación de postes y líneas | 18 | 10/30/2017
|  |  | 2 | 8004-2 | Bo Islote | Reparación de postes y líneas | 18 | 10/30/2017
|  |  | 2 | 8007-4 | Carr #2 | Reparación de postes y líneas | 18 | 10/30/2017
|  |  | 2 | L-2200 | Domingo Ruiz | Reparación de postes y líneas primarias | 15 | 10/27/2017
|  | Manatí | 2 | 8404-4 / L-2200 | Carr #2 - Cantera | Reparación de postes y líneas | 2 | 10/14/2017
|  |  | 2 | 8405-3 | Carr #670 - Urb O'Neill | Reparación de postes y líneas | 2 | 10/14/2017
|  |  | 3 | 8405-4 | Carr #668 - Sec Córdova Dávila y Atenas | Alambres partidos y pines zafados | 2 | 10/14/2017
|  |  | 2 | 8405-1 | Car #604 - Bo Tierras Nuevas | Reparando líneas secundarias | 2 | 10/14/2017
|  |  | 1 | 8404-3 | Carr #149 - Bo Río Arriba | Reparación aislación partida | 2 | 10/14/2017
|  |  | 1 | L-14700 / 8404-2 | Carr #2 - Bda Rosa | Desganche y cambio de poste primario | 2 | 10/14/2017
|  | Barceloneta | 1 | 8405-3 | Carr #2 - Bo Palmas Altas | Despejo de árboles sobre líneas | 2 | 10/14/2017
|  | Hatillo | 2 | 8013-2 | Carr #2 - Bo Carrizales | Desganche | 1 | 10/13/2017
|  | Camuy | 3 | 7601-1 | Carr #119 - Bo Zanjas | Reparación de líneas primarias | 1 | 10/13/2017
|  | Quebradillas | 2 | 7402-2 | Carr #2 | Reparación de líneas primarias | 1 | 10/13/2017
|  |  | 1 | 7402-5 | Bo San Antonio | Reparación de líneas primarias | 1 | 10/13/2017
|  | Isabela | 1 | 7503-2 | Casco Urbano | Reparación de líneas primarias | 1 | 10/13/2017
|  |  | 1 | 7503-1 | Casco Urbano | Reparación primaria | 1 | 10/13/2017
|  | Utuado | 2 | 8104-5 | Urb Jesús María Lago | Reparación líneas primarias y secundarias | 1 | 10/13/2017
|  |  | 3 | L-1900 | Carr #111 (Utuado hacia Lares) | Reparación líneas de transmisión, estructura y conductores | 13 | 10/25/2017
|  |  | 2 | 8104-2 / L-1900 | Carr #10 - Bo Salto Abajo | Reparación de líneas | 13 | 10/25/2017
| Bayamón | Bayamón / Toa Baja | 1 | L 10,700 | Carr. #2 desde Int. Ave. Betances hacia Hato Tejas | Relocalizando Líneas | 3 | 2017-10-15
|  | Bayamón | 2 | Línea 4,000 | Urb. Cortijo | Reparación de torres de transmisión | 1 | 2017-10-13
|  |  | 3 | 1707-03 | Industrial Minillas | Reconstrucción de líneas | 1 | 2017-10-13
|  | Cataño | 2 | 1801-03 | Barriada Puente Blanco | Remplazar transformadores y reparando condiciones | 2 | 2017-10-14
|  | Vega Baja | 1 | Línea 2,200 | Carr. #2 | Reparación de riser 38KV | 2 | 2017-10-14
|  |  | 1 | 9004-11 | Carr. #2 | Reparación de líneas | 7 | 2017-10-19
|  | Corozal | 3 | 9502 | Casco Urbano, Pueblo de Corozal | Reparando líneas | 7 | 2017-10-20
|  | Toa Alta | 3 | 9401 | El Cielito/ Town Hills / Villas | Reparación de líneas / Instalación de postes primarios | 7 | 2017-10-20
|  | Toa Baja | 1 | 1806-01/ 1806-02 | Carr. 167 y Ave. Boulevard - Levittown | Normalizar cargas de alimentador | 1 | 2017-10-13
|  |  | 3 | 1718-02 | Urb. Levittown 5ta y 7ma Sección | Dando Mantenimiento, corrigiendo condiciones en unidad de sistema soterrado | 3 | 2017-10-15
|  |  | 1 | 1718-02 | Carr. 866 Esq. Ave. Ríos Román | Remplazar de postes y alambre primario | 2 | 2017-10-14
|  | Naranjito | 2 | 9801 | Desvío #5 el Pueblo de Naranjito | Instalación de Postes de los feeder 9801-3 y 9802-4 | 14 | 2017-10-27
| Caguas | Humacao | 4 | 2603-8 / 2601-2 / 2601-4 / 2602-1 | Casco Urbano | Reparación de líneas de postes que no requieren reemplazo | 5 | 0/17/2017
|  |  | 3 | 3700 / 2604-1 / 60-3 | Carr #31 | Remoción de escombros, recuperación de materiales útiles, limpieza de bases existentes | 2 | 2017-10-14
|  |  | 4 | L-5400 | Carr #31 | Instalación de línea provisional | 6 | 10/18/2017
|  | Cidra | 3 | L 800 | Casco Urbano | Reemplazo de poste | 3 | 10/15/2017
|  |  | 2 | 3601-3 | Casco Urbano | Corregir averías | 3 | 10/15/2017
|  |  | 3 | L 800 | Casco Urbano | Corregir deficiencias subestación 3603 y 3604 | 3 | 10/15/2017
|  |  | 3 | L 800 | Casco Urbano | Corregir deficiencias subestación 3601 | 3 | 10/15/2017
|  |  | 3 | 800 / 1602-2 | Carr #172 - Bo Centenejas | Reemplazo postes | 4 | 10/16/2017
|  | Aguas Buenas | 3 | L 800 | Casco Urbano, Aguas Buenas | Corregir deficiencias subestación 3601-3 Casco Urbano Aguas Buenas | 3 | 10/15/2017
|  | Cayey | 2 | 3405-1 | Varias Urbanizaciones | Corregir averías | 3 | 10/15/2017
|  |  | 3 | L-800 | Bo Montellanos | Corregir averías | 2 | 10/14/207
|  | Aibonito | 3 | L 3502-01 | PR 162 km 8 al 16 Bo. Llanos | Reconstrucción de alimentador, 3502-01 instalación de postes levantando conductores primarios | 1 | 10/13/2017
|  |  | 3 | 3502-1 | Carr #162 - Bo Llanos | Reconstrucción alimentador | 2 | 10/14/2017
|  | Barranquitas | 3 | L 6500 | PR 156 km 23, Bo. Palo Hincado | Remplazo de cuatro postes | 6 | 10/18/2017
|  |  | 3 | L 6500 | PR 152 km 2.0 Bo. Quebradilla | Remplazo siete postes línea 18400 hacia subestación 9605 | 6 | 10/18/2017
|  | Comerío | 3 | L 6500 | PR 7774 km 0. al 2.00, Bo. Vega | Remplazao de cinco postes L6500 Comerío TC a subestación 9703 | 6 | 10/18/2017
|  |  | 3 | L 4100 | PR 156 km 36 Int. Bo Naranjo | Remplazo de postes L 6500 y levantar conductor sobre L 4100 | 6 | 10/18/2017
|  | Caguas | 4 | L 14400 | Calle San Carlos Es. Muñoz Marín | Fundir base e instalar poste 70' metal | 3 | 10/15/2017
|  | Gurabo | 2 | 3102-2 | Carr #181 - Bo Celada | Reemplazo de cuatro postes | 2 | 10/14/2017
|  |  | 2 | 3103-2 | Urb College Hill | Reparación deficiencias | 3 | 10/15/2017
|  | San Lorenzo | 2 | L-9300 | Carr #183 y Carr #203 | Reparación deficiencias | 3 | 10/15/2017
|  |  | 2 | 3103-4 | Urb Sabana Real | Reparación deficiencias | 2 | 10/14/2017
|  | Juncos | 3 | 3205-10 y 3201-2 | Carr #198 | Instalación de dos postes | 1 | 10/13/2017
| Carolina | Carolina | 2 | 1118-7 | Marginal Villamar | Reemplazo postes partidos, línea y transformador | 3 | 10/15/2017
|  |  | 2 | 1657-2 | Carr #187 - Isla Verde | Reemplazo postes partidos, línea y transformador | 3 | 10/15/2017
|  |  | 2 | L-3100 | Carr #853 - Barrazas | Reemplazo postes partidos, línea y transformador | 3 | 10/15/2017
|  |  | 3 | 1602-4 | Avenida 65 Infantería - Carr #853, Carr #859 y Carr #858 | Reemplazo postes partidos, línea y transformador | 3 | 10/15/2017
|  |  | 1 | 2402-3 | Avenida 65 Infantería - Canovanillas | Reemplazo de aislación y enderar postes | 3 | 10/15/2017
|  |  | 1 | 1647-6 | Subestación - Sabana Llana | Corregir deficiencias líneas aéreas | 1 | 10/13/2017
|  | Canóvanas | 2 | 2401-2 | Urb Loíza Valley | Reparación aéreos provisionales | 2 | 10/14/2017
|  |  | 2 | 2401-1 | Carr #188 - San Isidro | Reemplazo postes partidos | 2 | 10/14/2017
|  | Río Grande | 1 | 2302-3 | Carr 3 km 22 (pueblo) Rio Grande | Carr, 958 km 1.1 Ciénaga Baja, Rio Grande | 2 | 10/14/2017
|  |  | 2 | 2302-1 | Carr #958 - Bo Ciénaga Baja | Reemplazo alimentador | 2 | 10/14/2017
|  | Loíza | 2 | 2402-2 | Carr #951 - Bo Las Cuevas | Instalando postes y levantando líneas trifasicas en "spacer" sobre el suel hacia el pueblo de Loiza | 1 | 10/13/2017
|  |  | 1 | L-11100 | Carr #188 | Retirando postes partidos | 2 | 10/14/2017
|  | Fajardo | 5 | 2201-1 y 2201-2 | Carr #3 - Subestación 2201 | Levantando líneas y reparación condiciones para alimentadores de distribución | 5 | 10/17/2017
|  |  | 4 | L-3100 | Carr #3 - Int Carr #985 | Levantando líneas e instalación de postes | 29 | 11/12/2017
|  |  | 2 | 2005-9 | Avenida Marcelín Gotay | Levantando líneas primarias | 7 | 10/19/2017
|  |  | 1 | 2001-3 | Casco Urbano | Reemplazo de postes y líneas 38KV | 7 | 10/19/2017
|  | Luquillo | 4 | L-3100 | Carr #3 | Instalación de postes | 29 | 11/12/2017
|  | Ceiba | 5 | L-3100 | Carr #3 - Bo Daguao TC | Levantando postes y líneas de 13KV | 5 | 10/17/2017
|  | San Juan / Carolina | 3 | L-38900 | Avenida Ramal 8 este | Levantar postes y cables | 7 | 2017-10-19
| Mayaguez | Mayaguez | 2 | 6003-03 | Barrio Colombia, Efificio Rooselvelt, Centro Gubernamental | Trabajo en líneas primarias y montar sensores | 3 | 2017-10-15
|  |  | 2 | 6001-3 | Carr. 349 km 2.8 Bella Vista | Reparando alambre primario | 2 | 2017-10-14
|  |  | 2 | 6004-5 | Ave. Emeterio Betances, Los Flamboyanes | Trabajos en líneas primarias | 2 | 2017-10-14
|  |  | 2 | 6015-2 | Ave. Corazones (área cementerio y en La comandancia | Trabajos en líneas primarias y vestir postes | 2 | 2017-10-14
|  |  | 2 | 6001-3 | Carr. 105 hacia la cárcel El limón | Desganche para levantar líneas y postes | 4 | 2017-10-16
|  | Añasco | 5 | 6012-2 | Carr. 2 Intersección 109 | Trabajos en líneas primarias y vestir 8 postes | 4 | 2017-10-16
|  | Aguadilla | 1 | A 7101-04 | Calle Barbosa Zona Urbana | Remplazao de postes de concreto y pararrayo | 1 | 10/13/2017
|  |  | 2 | 7011-3 | Bombas AAA Caleros | Haciendo camino para reparar torres y líneas rotas. | 1 | 10/13/2017
|  |  | 2 | 7011-02 | Carr. 459, 0.3 | Reparación de Crucetas partidas -Bombas AAA Montaña | 1 | 10/13/2017
|  |  | 1 | 2800, 6000 | Base Ramey | Operaciones y cologando en servicio líneas de transmisión | 1 | 10/13/2017
|  |  | 1 | 7003-04 | Carr. 467 km 1.1 interior Bo. Borinquen Sector El Prado | Enderezando y parando postes | 1 | 10/13/2017
|  | Aguada | 2 | 7201-0, 7201-03 | Calle Paz Marina, zona Urbana Aguada | Desganche y reparación de líneas | 1 | 10/13/2017
|  |  | 1 | 7008-05 | Carr. 411 Bo. Jaguey km 2.5 hasta el 4 (linea 13kv) | Reparando líneas primarias | 1 | 10/13/2017
|  | Moca | 1 | 7104-06 | Carr. 110 km 8.6 Bo. María 2, Moca | Parando postes primarios | 1 | 10/13/2017
|  |  | 1 | 7805-11 | Carr. 423 Bo. Plata, Moca hasta Hato Arriba, San Sebastian | Instalando convertidor de 13kV a 4kV | 1 | 10/13/2017
|  |  | 2 | L 2500 | Carr. 125 Moca (cerca fabrica Rocky) | Desganchando y realizando operaciones | 1 | 10/13/2017
|  |  | 1 | 7104-06, 7101-02, 7101-03 | Zona Urbana /Barrio Centro / Barrio Marías | Reparando líneas y aisladores | 1 | 10/13/2017
|  |  | 1 | 7103-02, 7103-01 | Carr. 125 Capá, / Carr. 112 de Capa hacia Rocha | Desganches | 1 | 10/13/2017
|  | Rincón | 2 | 7301-05 | Carr 115 | Desganches y reparación de líneas | 1 | 10/13/2017
|  |  | 1 | 7103-05 | Carr. 444 Km 1.0 al km 2 (Barrio Cuchillas, Rincón) | Desganchando | 1 | 10/13/2017
|  | San Sebastian | 3 | 7802-04 | Carr. 119 km 40 Barrio Calabaza | Terminando cambio de línea 2000 38 kv | 7 | 10/19/2017
|  |  | 2 | L 1900 | Carr. 111 km 23.0 Bo. Piedras Blancas | Trabajando líneas 1900 38kv- retirando postes averiados y anclando poste | 4 | 10/16/2017
|  |  | 1 | 7802-03 | Carr. 119 ramal 449 Técnica San Sebastian hasta Bombas AAA, Ba. Calabazas | Patrullando y corrigiendo condiciones alimentador | 2 | 10/14/2017
|  | Lajas | 3 | L 13400, 6603 | Carr. 111 y La Parguera | Desganches y levantando líneas | 3 | 2017-10-15
|  | San Germán | 2 | L 1200, L1600 | Zona Industrial (OMG Laboratorias, GE) | Patrullaje de avería | 3 | 2017-10-15
|  | Cabo Rojo / Hormigueros | 6 | L 6801-2, 6802-02 | Carr 114 Int. 103, Bajura Cabo Rojo | Pueblo Hormigueros, Pruebas para llevar voltaje para pueblo Cabo Rojo | 2 | 2017-10-14
|  | Sabana Grande | 2 | 6501-04 | Ave Quilinchini | Levantar 3 postes de cemento | 3 | 2017-10-15
| Ponce | Ponce | 6 | 5004-07 | Carr #505 | Restablecer servicio | 2 | 10/14/2017
|  |  | 2 | 5011-4 | Calle Marina | Restablecer servicio | 3 | 10/15/2017
|  |  | 2 | 5016-2 | Urb Villa del Carmen | Restablecer servicio | 3 | 10/15/2017
|  |  | 1 | 5005-1 | El Tuque | Reemplazo de poste y líneas | 2 | 10/14/2017
|  |  | 1 | 5018-2 | Sectores Cantera y Mameyes | Restablecer servicio | 3 | 10-15-2017
|  |  | 2 | 5018-1 | Urb Río Cañas | Restablecer servicio | 2 | 10/14/2017
|  |  | 4 | 5004-6 | Calle Mayor Cantera | Restablecer servicio | 4 | 10/16/2017
|  |  | 1 | 5003-2 | Urb La Alhambra | Reemplazo de poste | 2 | 10/14/2017
|  | Juana Díaz | 4 | 5802-1 | Urb San Martín | Reemplazo de poste | 4 | 10/16/2017
|  |  | 2 | 5801-01 | Urb San Martín | Restablecer servicio | 2 | 10/14/2017
|  |  | 1 | 5803-1 | Urb Río Cañas Abajo | Instalar postes | 8 | 10/20/2017
|  | Santa Isabel | 2 | 4601-02 | Barrio Peñuelas | Levantar postes y cables | 5 | 10/17/2017
|  | Salinas | 2 | 4501-01, 4501-02 | Zona Urbana | Levantar postes y cables | 18 | 10/30/2017
|  | Guánica | 1 |  | Valle Taína | Reparación de postes y líneas | 3 | 10/15/2017
|  |  | 1 |  | Playa Santa | Reparación de postes y líneas | 3 | 10/15/2017
|  | Yauco | 2 |  | Bo Palomas y Escuela Loaíza Cordero | Reparación de postes y líneas | 3 | 10/15/2017
|  | Peñuelas | 2 |  | Parcelas Encarnación | Reparación de postes y líneas | 3 | 10/15/2017
|  | Guayanilla | 2 |  | Bo Guaydia y Villa del Río | Reparación de postes y líneas | 3 | 10/15/2017
|  | Coamo | 2 | 4602-3 | Zona Urbana | Levantar postes y cables | 2 | 10/14/2017
|  |  | 3 | 4603-01 | Carr #153 | Levantar postes y cables | 2 | 10/14/2017
|  | Guayama | 5 | L 3700 | Bo Branseri | Reconstrucción de líneas | 6 | 10/19/2017
|  |  | 6 | L 3700 | Bo. Jobos | Reconstrucción de líneas | 2 | 10/14/2017
|  |  | 2 | 4003-02 | Zona Urbana | Reparación de línea | 2 | 10/14/2017
| San Juan | Guaynabo | 1 | Subestación 1529 (Cachete 13.2kV) | Ave. Central, Res. Villa España, Puerto Nuevo | Energizar de L-38300 SJSP a Cachete | 1 | 2017-10-13
|  |  | 1 | Alimentador 1529-12 |  | Energizar | 1 | 2017-10-13
|  |  | 1 | Alimentador 1529-13 |  | Energizar | 1 | 2017-10-13
|  |  | 1 | Alimentador 1529-15 |  | Energizar | 1 | 2017-10-13
|  |  | 1 | L-3400 | Calle 16, esq. Ave. B, Urb. Bello Monte | Correción condiciones en líneas aéreas | 1 | 2017-10-13
|  |  | 2 | L-3400 | Subestación Guaynabo Pueblo a CDT Guaynabo | Completar cambio de postes | 2 | 10/14/2017
|  |  | 1 | Alimentador 1909-9 | Calle Toledo, Urb. Torrimar | Correción condiciones en líneas (traspatio) | 1 | 10/13/2017
|  |  | 1 | Alimentador 1529-15 | Villa España y Tren Urbano | TTP - Despeje primario de líneas | 1 | 2017-10-13
|  |  | 1 | Alimentador 1529-11 | Calle Rivera Ferrer, Caparra Shopping , Ave. San Patricio | TTP - Despeje primario de líneas | 1 | 2017-10-13
|  |  | 2 | Alimentador 1529-11 y 1530-10 | Edif. Égida Luis Muñoz Marín, Ave. San Patricio | Completar cambio de poste | 1 | 2017-10-13
|  |  | 1 | Alimentador 1911-07 | SU-1 Habichuela Colorá, Calle Tabonuco, San Patricio | Energizar Edif. Galería San Patricio | 1 | 2017-10-13
|  | San Juan | 2 | 1114-01 | Ave. Ashford, esq. Washington @ McLeary, esq. Taft, Condado | Corrección condiciones en líneas aéreas | 1 | 2017-10-13
|  |  | 1 | 1014-16 | Viejo San Juan (Depto Estado, Palacio Rojo) | Troubleshooting | 2 | 2017-10-14
|  |  | 1 | Subestación 1526 (Cachete 1) | Ave. Central, Res. Villa España, Puerto Nuevo | Energizar (L-3500 de Caparra) | 1 | 2017-10-13
|  |  | 1 | Subestación 1530 (Cachete 4kV) | Ave. Central, Res. Villa España, Puerto Nuevo | Energizar líneas de distribución que alimentan el centro comercial. | 1 | 2017-10-13
|  |  | 1 | L-4400 | SJSP a Subestación 1910 Sea Land | Energizar | 1 | 2017-10-13
|  |  | 1 | Alimentador 1910-01 | Taller y Oficina SJSP | Energizar | 1 | 2017-10-13
|  |  | 1 | Alimentador 1910-04 | Concesionarios | Energizar | 1 | 2017-10-13
|  |  | 1 | Alimentador 1910-05 | Zona Portuaria | Energizar | 1 | 2017-10-13
|  |  | 1 | 1111-01 | Ave. Fernández Juncos | Realizar exploratoria en MH-3 y MH-7 para corrgir avería. | 1 | 10-13-2017
|  |  | 1 | 1404-7 | Calle Quisquella | Continuar con las reparaciones | 1 | 10/13/2017
|  |  | 4 | 1134-1 y 1334-2 | Calle Las Brisas, Industrial Sabana Llana | Remplazo de postes de transmisión en línea 1000; reparar condiciones de líneas, aislación, herrajes. | 1 | 10/13/2017
|  |  | 1 | 1348-06 | Paseo De Diego | Cambio de cajas secas, MH-5 | 1 | 10-13-2017
|  |  | 4 | 1348-06 | Calle Colón, Buen Consejo | Cambio de poste | 1 | 10-13-2017
|  |  | 2 | 1437-5 y 1336-9 | Urb. Matienzo Cintrón, Rio Piedras | Corregir deficiencias de los alimentadores | 1 | 10-13-2017
|  |  | 2 | 1303-03 | Paseo Real, Cupey Bajo, Urb. Los Paseos | Terminar remplazo de poste partido para poder energizar alimentador que sirve Los Paseos | 1 | 2017-10-13
|  |  | 2 | 1346-06 | Calle Jajome hacia Winston Churchill, Río Piedras | Energizar líneas de la calle Jajome solamente hasta la Winston Churchill. | 2 | 2017-10-14
|  |  | 4 | L38300,L3500,1330-02 | Calle Violeta Santa María, RíoPiedras | Continuar trabajos de despejo de líneas y retirar arboles caidos sobtre los cables para rehabilitar las líneas de transmisión y distribución. | 2 | 2017-10-14
|  |  | 2 | 1346-05 | PR-176 INT PR 845 frente a Faccio Pizza, Cupey | Corregir deficiencias en el alimentador desde la PR 176 y laavenida San Claudio (PR845). | 2 | 2017-10-14
|  |  | 1 | 1346-03 | Reparto Luchetti, al lado de Monacillo T.C. | Inspeccionar, certificar y energizar líneas soterradas hacia edificio de AT&T y cargas aledañas en la etrada de Monacillo T. C. | 1 | 2017-10-13
|  |  | 1 | 1346-05 | Centro comercial El Señorial Plaza, calle Paraná, El Señorial. | Energizar líneas de distribución que alimentan el centro comercial. | 1 | 2017-10-13
|  |  | 2 | 1204-04 por 1346-05 | Avenida Frontera, Villa Andalucía | Instalar postes de distribución para restaurar sistema de distribución en el área. | 3 | 2017-10-15
|  |  | 2 | 1203-02 | PR-846 Paralelo al Expreso de Trujillo desde SU Saint Just hasta Villa Andalucia | Limpieza de servidumbre y retirar árboles y ganchos sobre las conductores para corregir deficiencias en las líneas de distribución. | 4 | 2017-10-16
|  |  | 2 | 1346-05 | PR-845 San Claudio El Correo | Limpieza de servidumbre y retirar árboles y ganchos sobre las conductores para corregir deficiencias en las líneas de distribución. | 4 | 2017-10-16
|  |  | 2 | 1204-04 | Conector C en Venus Gardens | Limpieza de servidumbre y retirar árboles y ganchos sobre las conductores para corregir deficiencias en las líneas de distribución. | 3 | 2017-10-15
|  |  | 1 | 1303-03 | Camino Los Guanos, entre Los Paseos y la PR 199, Cupey Bajo | Limpieza de servidumbre y retirar árboles y ganchos sobre las conductores para corregir deficiencias en las líneas de distribución. | 2 | 2017-10-14
|  |  | 2 | 1303-02 | Colinas De Cupey, Urb. El Mirador y PR-176 | Limpieza de servidumbre y retirar árboles y ganchos sobre las conductores para corregir deficiencias en las líneas de distribución. | 2 | 2017-10-14
|  |  | 2 | 1303-03 | PR-199 fte a Los Paseos hasta Quintas de Cupey | Removiendo escombros con retroexcavadora para luego reparar lineas de distribución. | 2 | 2017-10-14
|  |  | 2 | 1303-03 | Borinquen Gardens | Corrigiendo deficiencias y provisionales aereos. | 2 | 2017-10-14
|  |  | 1 | 1303-05 | PR-176 Camino Peraza De Jesús. | Despeje de material vegetativo. | 2 | 2017-10-14

## 14-10-2017
LO QUE ESTÁN HACIENDO NUESTRAS BRIGADAS…
FECHA INFORME | REGIÓN | MUNICIPIO | BRIGADAS ASIGNADAS | ALIMENTADOR / LÍNEA SUBTRANSMISIÓN | ÁREA TRABAJOS | DESCRIPCIÓN SITUACIÓN | TIEMPO ESTIMADO DE TRABAJOS - DÍAS | FECHA VENCIMIENTO
2017-10-14 | Arecibo | Arecibo | 1 | 8010-1 | Bo Bayaney | Reparación poste y línea | 1 | 10/14/2017
|  |  | 3 | 8010-2 | Carr #635 - Bo Dominguito | Reparación poste y línea | 1 | 10/14/2017
|  |  | 1 | L-2200 | Urb Santana | Reparación poste y línea | 1 | 10/14/2017
|  |  | 1 | 8010-3 | Bo Hato Arriba | Reparación poste y línea | 1 | 10/14/2017
|  |  | 2 | 8013-1 | Carr #493 | Reparación poste y línea | 1 | 10/14/2017
|  |  | 2 | 8015-9 / 8010-3 | Carr #653 y Carr #129 - Bo Dominguito | Reparación de postes y líneas | 17 | 10/30/2017
|  |  | 2 | 8004-2 | Bo Islote | Reparación de postes y líneas | 17 | 10/30/2017
|  |  | 2 | 8007-4 | Carr #2 | Reparación de postes y líneas | 17 | 10/30/2017
|  |  | 2 | L-2200 | Domingo Ruiz | Reparación de postes y líneas primarias | 14 | 10/27/2017
|  | Manatí | 2 | 8404-4 / L-2200 | Carr #2 - Cantera | Reparación de postes y líneas | 1 | 10/14/2017
|  |  | 2 | 8405-3 | Carr #670 - Urb O'Neill | Reparación de postes y líneas | 1 | 10/14/2017
|  |  | 2 | 8405-1 | Car #604 - Bo Tierras Nuevas | Reparando líneas secundarias | 1 | 10/14/2017
|  | Hatillo | 1 | 8013-2 | Carr #2 - Bo Carrizales | Instalación de postes | 1 | 10/14/2017
|  |  | 2 | 8013-1 | Carr #2 - Bo Carrizales | Desganche | 1 | 10/14/2017
|  | Camuy | 1 | 7601-1 | Carr #119 - Bo Zanja | Reparación línea primaria | 1 | 10/14/2017
|  | Quebradillas | 1 | 7402-5 | Bo San Antonio | Reparación línea primaria | 1 | 10/14/2017
|  | Isabela | 2 | 7502-1 | Bo Arenales Bajo | Reparación línea | 1 | 10/14/2017
|  |  | 1 | 7503-4 | Bo Mora | Instalación de postes | 1 | 10/14/2017
|  | Utuado | 2 | 8104-5 | Urb Jesús María Lago | Reparación líneas primarias y secundarias | 3 | 10/16/2017
|  |  | 3 | L-1900 | Carr #111 (Utuado hacia Lares) | Reparación líneas de transmisión, estructura y conductores | 12 | 10/25/2017
|  |  | 2 | 8104-2 / L-1900 | Carr #10 - Bo Salto Abajo | Reparación de líneas | 12 | 10/25/2017
| Bayamón | Bayamón | 2 | 1716-03 | Residencial Laureles | Remplazo de Poste | 1 | 2017-10-15
|  |  | 1 | 1711-02 | Carr. 177 | Reparación de Aislación | 1 | 2017-10-15
|  |  | Privado | 1711-02 | Jardines de Caparra | Remplazo de Poste | 3 | 2017-10-17
|  |  | Privado | 1716-03 | Jardines de Caparra | Remplazo de Poste | 3 | 2017-10-17
|  |  | Privado | 1709-02 | Río Bayamón | Remplazo de Riser | 3 | 2017-10-17
|  |  | 3 | L 10,700 | Carr. #2 Intersección PR-29 al lado Sub. Hato Tejas | Remplazo de Poste de Transmisión y Distribución | 2 | 2017-10-16
|  | Cataño | 2 | 1801-03 | Comunidad Puente Blanco | Corregir condiciones de cables partidos | 2 | 2017-10-16
|  | Toa Baja | 3 | 1718-02 | Carr. 866 Esq. Ave. Río Román | Remplazo de postes y líneas de distribución | 2 | 2017-10-16
|  |  | 2 | 1717-01 | 5ta y 7ma Sección de Levittown | Trabajos de mantenimiento a unidades seccionadores soterradas y reparación de líneas provisionales y permanentes aéreas. | 2 | 2017-10-16
|  | Toa Alta | 3 | 9403-03 | Sector La Vega Marina | Rehabilitación de líneas y cambio de postes. Arreglando aisladores | 5 | 2017-10-18
|  | Vega Baja | 2 | 9004-11 | PR-2 | Remplazando postes | 2 | 2017-10-16
|  | Dorado | 2 | 9203-04 | PR-695 Bo. Higuillar , Dorado | Enderezando postes | 1 | 2017-10-15
|  | Vega Baja | 1 | 9003-06 | PR-155 hacia Bo. Pugnado | Reparación de líneas | 2 | 2017-10-16
|  |  | 2 | 9004-08/ L 2,200 | Playa de Vega Baja | Desganche de Transmisión y Distribución | 2 | 2017-10-16
|  |  | 1 | L 2,200 | PR-689 hacia Pfizer | Reparando Línea 38KV | 1 | 2017-10-15
| Caguas | Humacao | 4 | 2603-8 / 2601-2 / 2601-4 / 2602-1 | Casco Urbano | Reparación de líneas de postes que no requieren reemplazo | 4 | 2017-10-17
|  | Cidra | 3 | L 800 | Casco Urbano | Corregir deficiencias subestación 3603 y 3604 | 2 | 10/15/2017
|  |  | 3 | L 800 | Bo Certenejas y Bo Bayamón | Reemplazo de poste | 3 | 10/16/2017
|  |  | 2 | 3601-3 | Casco Urbano | Corregir averías | 3 | 10/16/2017
|  |  | 3 | L 800 | Casco Urbano | Corregir deficiencias subestación 3601 | 2 | 10/15/2017
|  |  | 3 | L-800 | Casco Urbano | Reemplazo postes | 2 | 10/15/2017
|  | Aguas Buenas | 3 | L 800 | Casco Urbano, Aguas Buenas | Corregir deficiencias subestación 3601-3 Casco Urbano Aguas Buenas | 2 | 10/15/2017
|  | Cayey | 2 | 3405-1 | Varias Urbanizaciones | Corregir averías | 2 | 10/15/2017
|  |  | 3 | L-800 | Bo Montellanos | Corregir averías | 2 | 10/15/2017
|  | Barranquitas | 3 | L 6500 | PR 156 km 23, Bo. Palo Hincado | Remplazo de cuatro postes | 5 | 10/18/2017
|  |  | 3 | L 6500 | PR 152 km 2.0 Bo. Quebradilla | Remplazo siete postes línea 18400 hacia subestación 9605 | 5 | 10/18/2017
|  | Comerío | 3 | L 6500 | PR 7774 km 0. al 2.00, Bo. Vega | Remplazao de cinco postes L6500 Comerío TC a subestación 9703 | 5 | 10/18/2017
|  |  | 3 | L 4100 | PR 156 km 36 Int. Bo Naranjo | Remplazo de postes L 6500 y levantar conductor sobre L 4100 | 5 | 10/18/2017
|  | Caguas | 4 | L 14400 | Calle San Marcos | Fundir base e instalar poste 70' metal | 3 | 10/16/2017
|  | Gurabo | 2 | 3103-2 | Urb College Hill | Reparación deficiencias | 2 | 10/15/2017
|  | Naguabo | 4 | S-400 | Carr #31 | Instalación línea provisional | 5 | 10/18/2017
|  | San Lorenzo | 2 | L-9300 | Carr #183 y Carr #203 | Reparación deficiencias | 2 | 10/15/2017
| Carolina | Carolina | 2 | 1118-7 | Marginal Villamar | Reemplazo postes partidos, línea y transformador | 2 | 10/15/2017
|  |  | 2 | 1657-2 | Carr #187 - Isla Verde | Reemplazo postes partidos, línea y transformador | 2 | 10/15/2017
|  |  | 2 | L-3100 | Carr #853 - Barrazas | Reemplazo postes partidos, línea y transformador | 2 | 10/15/2017
|  |  | 3 | 1602-4 | Avenida 65 Infantería - Carr #853, Carr #859 y Carr #858 | Reemplazo postes partidos, línea y transformador | 2 | 10/15/2017
|  |  | 1 | 2402-3 | Avenida 65 Infantería - Canovanillas | Reemplazo de aislación y enderar postes | 2 | 10/15/2017
|  | Canóvanas | 2 | 2401-2 | Urb Loíza Valley | Reparación aéreos provisionales | 1 | 10/14/2017
|  |  | 2 | 2401-1 | Carr #188 - San Isidro | Reemplazo postes partidos | 1 | 10/14/2017
|  | Río Grande | 1 | 2302-3 | Carr 3 km 22 (pueblo) Rio Grande | Carr, 958 km 1.1 Ciénaga Baja, Rio Grande | 1 | 10/14/2017
|  |  | 2 | 2302-1 | Carr #958 - Bo Ciénaga Baja | Reemplazo alimentador | 1 | 10/14/2017
|  |  | 1 | L-11100 | Carr #188 | Retirando postes partidos | 1 | 10/14/2017
|  | Fajardo | 5 | 2201-1 y 2201-2 | Carr #3 - Subestación 2201 | Levantando líneas y reparación condiciones para alimentadores de distribución | 4 | 10/17/2017
|  |  | 4 | L-3100 | Carr #3 - Int Carr #985 | Levantando líneas e instalación de postes | 28 | 11/12/2017
|  |  | 2 | 2005-9 | Avenida Marcelín Gotay | Levantando líneas primarias | 6 | 10/19/2017
|  |  | 1 | 2001-3 | Casco Urbano | Reemplazo de postes y líneas 38KV | 6 | 10/19/2017
|  | Luquillo | 4 | L-3100 | Carr #3 | Instalación de postes | 28 | 11/12/2017
|  | Ceiba | 5 | L-3100 | Carr #3 - Bo Daguao TC | Levantando postes y líneas de 13KV | 4 | 10/17/2017
|  | San Juan / Carolina | 3 | L-38900 | Avenida Ramal 8 este | Levantar postes y cables | 7 | 2017-10-19
| Mayaguez | Mayaguez | 3 | 6003-03 | Barrio Colombia, Edificio Rooselvelt, Centro Gubernamental | Trabajo en líneas primarias y montar sensores | 1 | 2017-10-14
|  |  | 2 | 6004-2 | Residencial Cuesta las Piedras | Reemplazo de poste | 2 | 2017-10-15
|  |  | 2 | 6015-2 | Ave. Corazones (área cementerio y en La comandancia | Trabajos en líneas primarias y vestir postes | 3 | 2017-10-16
|  |  | 2 | 6001-3 | Carr #105 hacia la cárcel El limón | Desganche para levantar líneas y postes | 3 | 2017-10-16
|  | Añasco | 2 | L115 | Carr #2 hacia Carr #402 | Reparación transformador | 1 | 2017-10-14
|  |  | 5 | 6012-2 | Carr #2 Intersección 109 | Trabajos en líneas primarias y vestir 8 postes | 5 | 2017-10-18
|  | Aguadilla | 2 | 7003-1 | Villa Alegría | Instalación de poste | 1 | 10/14/2017
|  |  | 2 | 7005-3 | Base Ramey | Energizando | 1 | 10/14/2017
|  |  | 2 | 7011-3 | Carr #110 | Energizando | 1 | 10/14/2017
|  |  | 3 | 7011-1 | Bo Borinquen | Reparación línea primaria | 1 | 10/14/2017
|  |  | 2 | 7006-1 | Carr #107 | Reparación línea primaria | 1 | 10/14/2017
|  |  | 2 | 7011-3 | Bo San Antonio | Reparación línea primaria | 1 | 10/14/2017
|  | Aguada | 1 | 7001-2 | Calle Marina | Reparación línea primaria | 1 | 10/14/2017
|  | Moca | 2 | 7104-6 | Moca Gardens | Reparación línea primaria | 1 | 10/14/2017
|  |  | 1 | 7104-6 | Las Verdes y Villas Haicoa | Patrullando alimentador | 1 | 10/14/2017
|  | Rincón | 1 | 7301-2 | Carr #115 | Reparación línea primaria | 1 | 10/14/2017
|  |  | 1 | 7301-5 | Carr #115 | Reparación línea primaria | 1 | 10/14/2017
|  | San Sebastian | 3 | 7802-04 | Carr. 119 km 40 Barrio Calabaza | Terminando cambio de línea 2000 38 kv | 6 | 10/19/2017
|  |  | 2 | L 1900 | Carr. 111 km 23.0 Bo. Piedras Blancas | Trabajando líneas 1900 38kv- retirando postes averiados y anclando poste | 3 | 10/16/2017
|  |  | 1 | 7802-03 | Carr. 119 ramal 449 Técnica San Sebastian hasta Bombas AAA, Ba. Calabazas | Patrullando y corrigiendo condiciones alimentador | 1 | 10/14/2017
|  | Lajas | 3 | L 13400, 6603 | Carr. 111 y La Parguera | Desganches y levantando líneas | 2 | 2017-10-15
|  | San Germán | 2 | L 1200, L1600 | Zona Industrial (OMG Laboratorias, GE) | Patrullaje de avería | 2 | 2017-10-15
|  | Cabo Rojo / Hormigueros | 6 | L 6801-2, 6802-02 | Carr 114 Int. 103, Bajura Cabo Rojo | Pueblo Hormigueros, Pruebas para llevar voltaje para pueblo Cabo Rojo | 1 | 2017-10-14
|  | Sabana Grande | 2 | 6501-04 | Ave Quilinchini | Levantar 3 postes de cemento | 2 | 2017-10-15
| Ponce | Ponce | 2 | 5004-07 | Carr #14 | Reemplazo de poste y restablecer servicio | 2 | 10/16/2017
|  |  | 4 | 5012-3 | Urb Glenviews Gardens | Restablecer servicio | 3 | 10/16/2017
|  |  | 1 | 5012-4 | Urb Glenviews Gardens | Restablecer servicio | 3 | 10/16/2017
|  |  | 2 | 5003-2 | Urb Alhambra | Reemplazo de poste | 2 | 10/15/017
|  |  | 2 | 5016-2 | Urb Villa del Carmen | Restablecer servicio | 3 | 10/16/2017
|  |  | 3 | 5005-1 | Zona Industrial El Tuque | Reemplazo de poste | 3 | 10/16/2017
|  |  | 2 | 5005-3 | Urb Perla del Sur | Restablecer servicio | 3 | 10/16/2017
|  |  | 4 | 5018-4 | Calle Tricocho - Casco Urbano | Reemplazo de poste | 5 | 10/18/2017
|  | Juana Díaz | 2 | 5002-1 | Urb Villa del Encanto | Reemplazo de poste | 3 | 10/16/2017
|  |  | 2 | 5801-4 | Urb Húcares | Reemplazo de poste | 3 | 10/16/2017
|  |  | 2 | 5817-2 | Bo Aguilita | Reemplazo de poste | 5 | 10/18/2017
|  | Santa Isabel | 1 | 4402-3 | Casco Urbano | Instalar poste y líneas | 3 | 10/16/2017
|  | Guánica | 2 | 5602-3 | Bo Guaipao | Corregir deficiencias | 4 | 10/17/2017
|  | Yauco | 1 | 5302-3 | Urb El Rosario | Levantar postes y cables | 3 | 10/16/2017
|  | Peñuelas | 1 | 5402-1 | Bo Tallaboa Encarnación | Corregir deficiencias | 3 | 10/16/2017
|  | Guayanilla | 2 | 5501-3 | Bo Rufina | Levantar postes y cables | 4 | 10/17/2017
|  | Coamo | 3 | 4402-2 | Bo Río Jueyes | Levantar postes y cables | 3 | 10/16/2017
|  | Guayama | 3 | L 3700 | Bo Branderi | Reconstrucción de líneas | 5 | 10/18/2017
|  |  | 3 | 4003-1 | Puente Jobos | Reparación alimentador | 8 | 10/21/2017
| San Juan | Guaynabo | 2 | L-3400 | Subestación Guaynabo Pueblo a CDT | Completar span con conectores de tensión | 1 | 2017-10-14
|  |  | 2 | L-3400, 1907-04, 1901-05 | Carr. 838 Camino Alejandrino | Haciendo hoyos para incar poste | 1 | 2017-10-14
|  |  | 2 | 1529-13 | C/ González Gusti, San Patricio | Enderezar poste virado detrás de Taco Bell | 1 | 2017-10-14
|  |  | 2 | 1529-15 | Sector Las Lomas (entre hospital y subestación Las Lomas) | Correción deficiencias de línea | 1 | 2017-10-14
|  |  | 1 | L-7000 | Zona Portuaria Amelia (Molinos de PR) | Listo para energizar, esperando por generación
|  |  | 1 | L-7000 | Zona Portuaria Amelia (Panamerican Grain) | Listo para energizar, esperando por generación
|  |  | 1 | 1911-07 | SU-1 Habichuela Colorá C/ Tabonuco San Patricio | Listo para energizar, esperando por generación
|  |  | 1 | L-38300 | Sub 1529 Area de San Patricio | Listo para energizar, esperando por generación
|  |  | 1 | 1529-12 | Residencial Villa España, Shopping Altamira, Condominio Camino Real, Hospital Del Niño, Bodegar, Canal 4 | Listo para energizar, esperando por generación
|  |  | 1 | 1529-13 | Shopping San Patricio | Listo para energizar, esperando por generación
|  | San Juan | 2 | A1303-03 | Paseo Real, Cupey Bajo, Urb. Los Paseos (1303-03) | Terminar remplazo de poste partido para poder energizar alimentador que sirve Los Paseos | 1 | 10/14/2017
|  |  | 2 | A1346-06 | Calle Jajome hacia Winston Churchill, Río Piedras (1346-06) | Energizar líneas de la calle Jajome solamente hasta la Winston Churchill. | 2 | 2017-10-15
|  |  | 4 | L38300 | Calle Violeta Santa María, RíoPiedras (L38300,L3500,1330-02) | Continuar trabajos de despejo de líneas y retirar arboles caidos sobtre los cables para rehabilitar las líneas de transmisión y distribución. | 2 | 2017-10-15
|  |  | 2 | A1346-05 | PR-176 INT PR 845 frente a Faccio Pizza, Cupey (1346-05) | Corregir deficiencias en el alimentador desde la PR 176 y laavenida San Claudio (PR845). | 2 | 2017-10-15
|  |  | 1 | A1346-03 | Reparto Luchetti, al lado de Monacillo T.C. (1346-03) | Inspeccionar, certificar y energizar líneas soterradas hacia edificio de AT&T y cargas aledañas en la etrada de Monacillo T. C. | 1 | 2017-10-14
|  |  | 1 | A1346-05 | Centro comercial El Señorial Plaza, calle Paraná, El Señorial. (1346-05) | Energizar líneas de distribución que alimentan el centro comercial. | 1 | 2017-10-14
|  |  | 2 | A1204-04 | Avenida Frontera, Villa Andalucía (1204-04 por 1346-05) | Instalar postes de distribución para restaurar sistema de distribución en el área. | 3 | 2017-10-16
|  |  | 2 | A1346-05 | PR-845 San Claudio El Correo (Alim 1346-05) | Limpieza de servidumbre y retirar árboles y ganchos sobre las conductores para corregir deficiencias en las líneas de distribución. | 4 | 2017-10-17
|  |  | 2 | A1204-04 | Conector C en Venus Gardens (Alim 1204-04) | Limpieza de servidumbre y retirar árboles y ganchos sobre las conductores para corregir deficiencias en las líneas de distribución. | 3 | 2017-10-16
|  |  | 1 | A1303-03 | Camino LosGuanos, entre Los Paseos y la PR 199, Cupey Bajo (1303-03) | Limpieza de servidumbre y retirar árboles y ganchos sobre las conductores para corregir deficiencias en las líneas de distribución. | 2 | 2017-10-15
|  |  | 2 | A1303-02 | Colinas De Cupey, Urb. El Mirador y PR-176 (Alim 1303-02) | Limpieza de servidumbre y retirar árboles y ganchos sobre las conductores para corregir deficiencias en las líneas de distribución. | 2 | 2017-10-15
|  |  | 2 | A1303-03 | PR-199 fte a Los Paseos hasta Quintas de Cupey (SU El Corralón Alim 1303-03) | Removiendo escombros con retroexcavadora para luego reparar lineas de distribución. | 2 | 2017-10-15
|  |  | 2 | A1303-03 | Borinquen Gardens (Alim 1303-03) | Corrigiendo deficiencias y provisionales aereos. | 2 | 2017-10-15
|  |  | 1 | A1303-03 | PR-176 Camino Peraza De Jesús. | Despeje de material vegetativo. | 2 | 2017-10-15
|  |  | 2 | 1404-06, 1404-07 | Ave. Barbosa | Instalar poste primario y levantar dos tramos de líneas primarios medio millón 14Kv | 1 | 2017-10-14
|  |  | 1 | 1118-10 | Calle Eduardo Conde | Cambio de poste | 1 | 2017-10-14
|  |  | 1 | 1422-04 | Urb. Baldrich | Alambre en el suelo | 1 | 2017-10-14
|  |  | 3 | 1310-05 | Urb. University Gardens | enderezar dos postes y retirar un poste del suelo | 1 | 2017-10-14
|  |  | 1 | 1437-04 y 05 | Urb. Valencia | Corregir deficiencias | 1 | 2017-10-14
|  |  | 1 | 1348-06 | Urb. Las Américas | Corregir deficiencias | 1 | 2017-10-14
|  |  | 1 | 1334-01 | Calle Las Palmas, Sabana Llana | Corregir deficiencias | 1 | 2017-10-14
|  |  | 1 | 1348-06 | Paseo De Diego | Inspección de subestaciones | 1 | 2017-10-14
|  |  | 1 | 1348-08 | Calle Colón Esq. Calle Manso | Cambio de poste | 1 | 2017-10-14
|  |  | 1 | 1348-01 | Rio Piedras Casco Urbano | Reparaciones primarias | 1 | 2017-10-14
|  |  | 1 | 1334-01, 1334-02 | Calle Las Brisas, Zona Industrial, Sabana Llana | Energizar subestación Falú | 1 | 2017-10-14
|  |  | 3 | 1301-03 | Calle Viuyater, Calle Mirlo, Urb. Countery Club | Corregir condiciones | 1 | 2017-10-14
|  |  | 1 | 1301-01 | Calle Madagascar, Urb. Country Club | Corregir condiciones | 1 | 2017-10-14
|  |  | 2 | 1114-1 | Ave. Ashford Esq. De Diego @ McLeary Esq. Taft, Condado | Correción deficiencias de línea | 1 | 2017-10-14
|  |  | 2 | 1014-18 | Aeropuerto Isla Grande | Troubleshooting MH'S & SU'S Ave. Fernandez Juncos a Isla Grande | 1 | 2017-10-14
|  |  | 2 | 1116-04 | Subestación 1116-1117 Planta Santurce | Prueba de clave MH-11 to BKR | 1 | 2017-10-14
|  |  | 2 | 1117-08 | Rest. Ropa Vieja Ave. Ashford, Condado | Desconecte de toma primaria soterrada por avería | 1 | 2017-10-14
|  |  | 2 | 1117-08 | Antiguo Rest. Chilis Ave. Asford Condado | Desconecte de toma primaria soterrada por demolición de edificio | 1 | 2017-10-14
|  |  | 2 | 1012-08 | Viejo SJ (OGP, Fortaleza) | Reparación de condiciones de línea | 1 | 2017-10-14
|  |  | 2 | 1014-16 | Viejo SJ (Depto. Estado, Palacio Rojo) | Troubleshooting | 1 | 2017-10-14
|  |  | 1 | L-4400 | SJSP to Sub 1910 Sea Land | Listo para energizar, esperando por generación
|  |  | 1 | 1910-01 | SJSP (Talleres y oficinas) | Listo para energizar, esperando por generación
|  |  | 1 | 1910-04 y 05 | C/ Mercado Central, Zona | Listo para energizar, esperando por generación
|  |  | 1 | 1529-15 | Colegio Menonita, Residencial Santa Elena | Listo para energizar, esperando por generación
|  |  | 1 | 1117-11 | Ave. Magdalena (Cercantes a Washington) Condado | Listo para energizar, esperando por generación
|  | Trujillo Alto | 2 | A1203-02 | PR-846 Paralelo al Expreso de Trujillo desde SU Saint Just hasta Villa Andalucia (Alim 1203-02) | Limpieza de servidumbre y retirar árboles y ganchos sobre las conductores para corregir deficiencias en las líneas de distribución. | 4 | 2017-10-17

## 15-10-2017
LO QUE ESTÁN HACIENDO NUESTRAS BRIGADAS…
FECHA INFORME | REGIÓN | MUNICIPIO | BRIGADAS ASIGNADAS | ALIMENTADOR / LÍNEA SUBTRANSMISIÓN | ÁREA TRABAJOS | DESCRIPCIÓN SITUACIÓN | TIEMPO ESTIMADO DE TRABAJOS - DÍAS | FECHA VENCIMIENTO
2017-10-15 | Arecibo | Arecibo | 1 | 8001-3 | Avenida Rotarios, Comandancia de la Policía | Reparación de postes y líneas | 1 | 10/15/2017
|  |  | 1 | 8002-3 | Casco Urbano | Reparación de postes y líneas | 1 | 10/15/2017
|  |  | 1 | 8010-3 | Bo Hato Arriba | Reparación de postes y líneas | 1 | 10/15/2017
|  |  | 1 | 8013-1 | Carr #493 - Villa de los Santos | Reparación de postes y líneas | 1 | 10/15/2017
|  |  | 2 | 8015-9 / 8010-3 | Carr #653 y Carr #129 - Bo Dominguito | Reparación de postes y líneas | 16 | 10/30/2017
|  |  | 2 | 8004-2 | Bo Islote | Reparación de postes y líneas | 16 | 10/30/2017
|  |  | 2 | 8007-4 | Carr #2 | Reparación de postes y líneas | 16 | 10/30/2017
|  |  | 2 | L-2200 | Domingo Ruiz | Reparación de postes y líneas primarias | 13 | 10/27/2017
|  | Isabela | 1 | 7502 | Bo Mora | Energizando y verificando alimentadores | 2 | 10/15/2017
|  |  | 1 | 7503 | Bo Pueblo | Energizando y verificando alimentadores | 2 | 10/15/2017
|  | Hatillo | 1 | 8013-2 | Carr #2 - Bo Carrizales | Instale de poste | 2 | 10/16/2017
|  |  | 2 | 8013-1 | Carr #2 - Bo Carrizales | Desganche | 2 | 10/16/2017
|  | Quebradillas | 1 | 7402 | Bo Pueblo y Bo San Antonio | Energizando y verificando alimentadores | 2 | 10/16/2017
|  | Camuy | 1 | 7601-1 | Carr #119 - Bo Zanjas | Reparación de líneas primarias | 2 | 10/16/2017
|  | Manatí | 2 | L-2200 | Bo Cotto Norte | Cambio de poste partido | 1 | 10/16/2017
|  |  | 2 | 8405-2 | Carr #2 - Urb La Monserrate | Reparación línea de y poste primario partido | 2 | 10/17/2017
|  | Utuado | 2 | 8104-5 | Urb Jesús María Lago | Reparación líneas primarias y secundarias | 2 | 10/16/2017
|  |  | 3 | L-1900 | Carr #111 (Utuado hacia Lares) | Reparación líneas de transmisión, estructura y conductores | 11 | 10/25/2017
|  |  | 2 | 8104-2 / L-1900 | Carr #10 - Bo Salto Abajo | Reparación de líneas | 11 | 10/25/2017
| Bayamón | Bayamón | 2 | 1716-03 | Residencial Laureles | Remplazo de Poste | 1 | 2017-10-15
|  |  | 1 | 1711-02 | Carr. 177 | Reparación de Aislación | 1 | 2017-10-15
|  |  | Privado | 1711-02 | Jardines de Caparra | Remplazo de Poste | 2 | 2017-10-17
|  |  | Privado | 1716-03 | Jardines de Caparra | Remplazo de Poste | 2 | 2017-10-17
|  |  | Privado | 1709-02 | Río Bayamón | Remplazo de Riser | 2 | 2017-10-17
|  |  | 3 | L 10,700 | Carr. #2 Intersección PR-29 al lado Sub. Hato Tejas | Remplazo de Poste de Transmisión y Distribución | 1 | 2017-10-16
|  | Cataño | 2 | 1801-03 | Comunidad Puente Blanco | Corregir condiciones de cables partidos | 1 | 2017-10-16
|  | Toa Baja | 3 | 1718-02 | Carr. 866 Esq. Ave. Río Román | Remplazo de postes y líneas de distribución | 1 | 2017-10-16
|  |  | 2 | 1717-01 | 5ta y 7ma Sección de Levittown | Trabajos de mantenimiento a unidades seccionadores soterradas y reparación de líneas provisionales y permanentes aéreas. | 1 | 2017-10-16
|  | Toa Alta | 3 | 9403-03 | Sector La Vega Marina | Rehabilitación de líneas y cambio de postes. Arreglando aisladores | 4 | 2017-10-18
|  | Vega Baja | 2 | 9004-11 | PR-2 | Remplazando postes | 1 | 2017-10-16
|  | Dorado | 2 | 9203-04 | PR-695 Bo. Higuillar , Dorado | Enderezando postes | 1 | 2017-10-15
|  | Vega Baja | 1 | 9003-06 | PR-155 hacia Bo. Pugnado | Reparación de líneas | 2 | 2017-10-16
|  |  | 2 | 9004-08/ L 2,200 | Playa de Vega Baja | Desganche de Transmisión y Distribución | 2 | 2017-10-16
|  |  | 1 | L 2,200 | PR-689 hacia Pfizer | Reparando Línea 38KV | 1 | 2017-10-15
| Caguas | Humacao | 4 | 2603-8 / 2601-2 / 2601-4 / 2602-1 | Casco Urbano | Reparación de líneas de postes que no requieren reemplazo | 3 | 2017-10-17
|  | Cidra | 3 | L 800 | Casco Urbano | Corregir deficiencias subestación 3603 y 3604 | 1 | 10/15/2017
|  |  | 3 | L 800 | Bo Certenejas y Bo Bayamón | Reemplazo de poste | 2 | 10/16/2017
|  |  | 2 | 3601-3 | Casco Urbano | Corregir averías | 2 | 10/16/2017
|  |  | 3 | L 800 | Casco Urbano | Corregir deficiencias subestación 3601 | 1 | 10/15/2017
|  |  | 3 | L-800 | Casco Urbano | Reemplazo postes | 1 | 10/15/2017
|  | Aguas Buenas | 3 | L 800 | Casco Urbano, Aguas Buenas | Corregir deficiencias subestación 3601-3 Casco Urbano Aguas Buenas | 1 | 10/15/2017
|  | Cayey | 2 | 3405-1 | Varias Urbanizaciones | Corregir averías | 1 | 10/15/2017
|  |  | 3 | L-800 | Bo Montellanos | Corregir averías | 1 | 10/15/2017
|  | Barranquitas | 3 | L 6500 | PR 156 km 23, Bo. Palo Hincado | Remplazo de cuatro postes | 4 | 10/18/2017
|  |  | 3 | L 6500 | PR 152 km 2.0 Bo. Quebradilla | Remplazo siete postes línea 18400 hacia subestación 9605 | 4 | 10/18/2017
|  | Comerío | 3 | L 6500 | PR 7774 km 0. al 2.00, Bo. Vega | Remplazao de cinco postes L6500 Comerío TC a subestación 9703 | 4 | 10/18/2017
|  |  | 3 | L 4100 | PR 156 km 36 Int. Bo Naranjo | Remplazo de postes L 6500 y levantar conductor sobre L 4100 | 4 | 10/18/2017
|  | Caguas | 4 | L 14400 | Calle San Marcos | Fundir base e instalar poste 70' metal | 2 | 10/16/2017
|  | Gurabo | 2 | 3103-2 | Urb College Hill | Reparación deficiencias | 1 | 10/15/2017
|  | Naguabo | 4 | L-5400 | Carr #31 | Instalación línea provisional | 4 | 10/18/2017
|  | San Lorenzo | 2 | L-9300 | Carr #183 y Carr #203 | Reparación deficiencias | 1 | 10/15/2017
| Carolina | Carolina | 2 | 1118-7 | Marginal Villamar | Reemplazo postes partidos, línea y transformador | 1 | 10/15/2017
|  |  | 2 | 1657-2 | Carr #187 - Isla Verde | Reemplazo postes partidos, línea y transformador | 1 | 10/15/2017
|  |  | 2 | L-3100 | Carr #853 - Barrazas | Reemplazo postes partidos, línea y transformador | 1 | 10/15/2017
|  |  | 3 | 1602-4 | Avenida 65 Infantería - Carr #853, Carr #859 y Carr #858 | Reemplazo postes partidos, línea y transformador | 1 | 10/15/2017
|  |  | 1 | 2402-3 | Avenida 65 Infantería - Canovanillas | Reemplazo de aislación y enderar postes | 1 | 10/15/2017
|  | Fajardo | 5 | 2201-1 y 2201-2 | Carr #3 - Subestación 2201 | Levantando líneas y reparación condiciones para alimentadores de distribución | 3 | 10/17/2017
|  |  | 4 | L-3100 | Carr #3 - Int Carr #985 | Levantando líneas e instalación de postes | 27 | 11/12/2017
|  |  | 2 | 2005-9 | Avenida Marcelín Gotay | Levantando líneas primarias | 5 | 10/19/2017
|  |  | 1 | 2001-3 | Casco Urbano | Reemplazo de postes y líneas 38KV | 5 | 10/19/2017
|  | Luquillo | 4 | L-3100 | Carr #3 | Instalación de postes | 27 | 11/12/2017
|  | Canóvanas | 2 | L-38900 | Avenida Ramal 8 este | Levantando postes y líneas e instalación de poste | 7 | 10/22/2017
|  | Río Grande | 1 | 2301-3 | Calle Pimentel | Reparando alimentador | 2 | 10/16/2017
|  | Loíza | 2 | 1657-2 | Carr #187 - Torrecilla Baja | Reemplazo de poste con transformador | 2 | 10/16/2017
|  | Ceiba | 5 | L-3100 | Carr #3 - Bo Daguao TC | Levantando postes y líneas de 13KV | 3 | 10/17/2017
|  | San Juan / Carolina | 3 | L-38900 | Avenida Ramal 8 este | Levantar postes y cables | 6 | 2017-10-19
| Mayaguez | Mayaguez | 2 | 6004-2 | Residencial Cuesta las Piedras | Reemplazo de poste | 1 | 2017-10-15
|  |  | 2 | 6015-2 | Ave. Corazones (área cementerio y en La comandancia | Trabajos en líneas primarias y vestir postes | 2 | 2017-10-16
|  |  | 2 | 6001-3 | Carr #105 hacia la cárcel El limón | Desganche para levantar líneas y postes | 2 | 2017-10-16
|  | Añasco | 5 | 6012-2 | Carr #2 Intersección 109 | Trabajos en líneas primarias y vestir 8 postes | 4 | 2017-10-18
|  | San Sebastian | 3 | 7802-04 | Carr. 119 km 40 Barrio Calabaza | Terminando cambio de línea 2000 38 kv | 5 | 10/19/2017
|  |  | 2 | L 1900 | Carr. 111 km 23.0 Bo. Piedras Blancas | Trabajando líneas 1900 38kv- retirando postes averiados y anclando poste | 2 | 10/16/2017
|  | Lajas | 3 | L 13400, 6603 | Carr. 111 y La Parguera | Desganches y levantando líneas | 1 | 2017-10-15
|  | San Germán | 2 | L 1200, L1600 | Zona Industrial (OMG Laboratorias, GE) | Patrullaje de avería | 1 | 2017-10-15
|  | Sabana Grande | 2 | 6501-04 | Ave Quilinchini | Levantar 3 postes de cemento | 1 | 2017-10-15
| Ponce | Ponce | 2 | 5004-07 | Carr #14 | Reemplazo de poste y restablecer servicio | 2 | 10/16/2017
|  |  | 4 | 5012-3 | Urb Glenviews Gardens | Restablecer servicio | 2 | 10/16/2017
|  |  | 1 | 5012-4 | Urb Glenviews Gardens | Restablecer servicio | 2 | 10/16/2017
|  |  | 2 | 5003-2 | Urb Alhambra | Reemplazo de poste | 1 | 10/15/017
|  |  | 2 | 5016-2 | Urb Villa del Carmen | Restablecer servicio | 2 | 10/16/2017
|  |  | 3 | 5005-1 | Zona Industrial El Tuque | Reemplazo de poste | 2 | 10/16/2017
|  |  | 2 | 5005-3 | Urb Perla del Sur | Restablecer servicio | 2 | 10/16/2017
|  |  | 4 | 5018-4 | Calle Tricocho - Casco Urbano | Reemplazo de poste | 4 | 10/18/2017
|  | Juana Díaz | 2 | 5002-1 | Urb Villa del Encanto | Reemplazo de poste | 2 | 10/16/2017
|  |  | 2 | 5801-4 | Urb Húcares | Reemplazo de poste | 2 | 10/16/2017
|  |  | 2 | 5817-2 | Bo Aguilita | Reemplazo de poste | 4 | 10/18/2017
|  | Santa Isabel | 1 | 4402-3 | Casco Urbano | Instalar poste y líneas | 2 | 10/16/2017
|  | Guánica | 2 | 5602-3 | Bo Guaipao | Corregir deficiencias | 3 | 10/17/2017
|  | Yauco | 1 | 5302-3 | Urb El Rosario | Levantar postes y cables | 2 | 10/16/2017
|  | Peñuelas | 1 | 5402-1 | Bo Tallaboa Encarnación | Corregir deficiencias | 2 | 10/16/2017
|  | Guayanilla | 2 | 5501-3 | Bo Rufina | Levantar postes y cables | 3 | 10/17/2017
|  | Coamo | 3 | 4402-2 | Bo Río Jueyes | Levantar postes y cables | 2 | 10/16/2017
|  | Guayama | 3 | L 3700 | Bo Branderi | Reconstrucción de líneas | 4 | 10/18/2017
|  |  | 3 | 4003-1 | Puente Jobos | Reparación alimentador | 7 | 10/21/2017
2017-10-15 | San Juan | Guaynabo | 1 | 1529-12 | Residencial Villa España, Shopping Altamira, Condominio Camino Real, Hospital Del Niño, Bodegar, Canal 4 | Listo para energizar, esperando por generación
|  |  | 1 | 1529-13 | Área de San Patricio | Listo para energizar, esperando por generación
|  |  | 2 | 1709-2 | Carr. 177 casi esq. Ramírez de Arellano, Torrimar | Enderezar 2 postes virados | 1 | 2017-10-15
|  |  | 1 | 1911-07 | SU-1 Habichuela Colorá C/ Tabonuco San Patricio | Listo para energizar, esperando por generación
|  |  | 1 | L-3400 | Subestación Guaynabo Pueblo a CDT | Levantar OGW y religar enre ACB 3407B y 3407D | 1 | 2017-10-15
|  |  | 1 | L-38300 | Sub 1529 Area de San Patricio | Listo para energizar, esperando por generación
|  |  | 1 | L-7000 | Zona Portuaria Amelia (Molinos de PR) | Listo para energizar, esperando por generación
|  |  | 1 | L-7000 | Zona Portuaria Amelia (Panamerican Grain) | Listo para energizar, esperando por generación
|  | San Juan | 1 | 1117-11 | Ave. Magdalena (Cercantes a Washington) Condado | Listo para energizar, esperando por generación
|  |  | 1 | 1118-10 | Ave. Eduardo Conde | Desmantele de 2 postes primarios en el suelo | 1 | 2017-10-15
|  |  | 4 | 1301-3 | Calle Vinyater, Mirlo, Oriol, Madagascar en Country Club | Instalar 2 postes traspatio 35' en metal; remplazo de 2 postes traspatio | 2 | 2017-10-16
|  |  | 2 | 1310-1 | Calle Sorbona, University Gardens | Reparaciones aéreas | 1 | 2017-10-15
|  |  | 2 | 1310-5 | Calle Notre Dame, University Gardens | Subir alambres primarios | 1 | 2017-10-15
|  |  | 1 | 1338-2 | Ave. Universidad, Río Piedras | Reparando condiciones del alimentador | 1 | 2017-10-15
|  |  | 2 | 1338-5 | Río Piedras, Casco Urbano | Reaparaciones | 1 | 2017-10-15
|  |  | 1 | 1404-7 | Ave. Barbosa, Cantera | Cerrar puntes primarios en anclada | 1 | 2017-10-15
|  |  | 1 | 1529-15 | Colegio Menonita, Residencial Santa Elena | Listo para energizar, esperando por generación
|  |  | 1 | 1910-01 | SJSP (Talleres y oficinas) | Listo para energizar, esperando por generación
|  |  | 1 | 1910-04 y 05 | C/ Mercado Central, Zona | Listo para energizar, esperando por generación
|  |  | 2 | A1204-05 | Calle 7 Terrazas de Cupey, C. Comercial y Urb Venus Gardens | Limpiar camino con digger para remplazar dos postes partidos. | 2 | 10-16-2017
|  |  | 2 | A1303-02 / 1345-03 | Carr. 844 Litheda Apts. | Remplazo de poste primario | 2 | 10/16/2017
|  |  | 3 | A1303-03 | Camino Los Guanos, entre Los Paseos y la PR 199, Cupey Bajo (1303-03) | Limpieza de servidumbre y retirar árboles y ganchos sobre las conductores para corregir deficiencias en las líneas de distribución. | 2 | 2017-10-16
|  |  | 2 | A1330-04 | Calle Amarillo Urb. El Cerezal | Reparar condiciones de alambre en el suelo. | 6 | 10/21/17
|  |  | 1 | L-3500 | Sub portátil en Sub 1525 Las Lomas | Energizar de L-3500 Cachete a Las Lomas | 1 | 2017-10-15
|  |  | 1 | L-3500 | Sub 1526 y 1530 | Energizar de L-3500 Caparra a Cachete | 1 | 2017-10-15
|  |  | 1 | L-4400 | SJSP to Sub 1910 Sea Land | Listo para energizar, esperando por generación
|  |  | White Fish Co. | Línea 3,000 | Carr 838 Banco Popular, Univ. Interamericana, El CRIM hasta subestación La Muda | Reconstruir línea 38kv linea 3,000 e instalar 5 postes. | 2 | 10/17/17

## 16-10-2017
LO QUE ESTÁN HACIENDO NUESTRAS BRIGADAS…
FECHA INFORME | REGIÓN | MUNICIPIO | BRIGADAS ASIGNADAS | ALIMENTADOR / LÍNEA SUBTRANSMISIÓN | ÁREA TRABAJOS | DESCRIPCIÓN SITUACIÓN | TIEMPO ESTIMADO DE TRABAJOS - DÍAS | FECHA VENCIMIENTO
2017-10-15 | Arecibo | Arecibo | 2 | 8015-9 / 8010-3 | Carr #653 y Carr #129 - Bo Dominguito | Reparación de postes y líneas | 14 | 10/29/2017
|  |  | 2 | 8004-2 | Bo Islote | Reparación de postes y líneas | 14 | 10/29/2018
|  |  | 2 | 8007-4 | Carr #2 | Reparación de postes y líneas | 14 | 10/29/2019
|  |  | 2 | L-2200 | Domingo Ruiz | Reparación de postes y líneas primarias | 11 | 10/26/2017
|  |  | 3 | 8001-3 | Avenida Rotarios | Reparación de postes y líneas | 1 | 10/16/2017
|  |  | 1 | 8007-1 | Carr #129 - Zona Industrial | Reparación de postes y líneas | 1 | 10/16/2017
|  |  | 2 | 8007-3 | Urb Vista Azul | Reparación de postes y líneas | 1 | 10/16/2017
|  |  | 2 | 8013-1 | Carr #493 - Bo Barrancas y Carr #651 | Reparación de postes y líneas | 1 | 10/16/2017
|  |  | 2 | 8010-1 | Bo Hato Arriba | Reparación de postes y líneas | 1 | 10/16/2017
|  | Hatillo | 2 | 8013-1 | Área Hotel Buen Café | Reparación líneas primarias para energizar | 1 | 10/16/2017
|  | Quebradillas | 2 | 7402-2 | Calle Socorro | Reparación líneas primarias para energizar | 1 | 10/16/2017
|  |  | 1 | 7402-5 | Bo Charcas | Reparación líneas primarias para energizar | 1 | 10/16/2017
|  | Florida | 1 | 8101-2 | Sector Tosas | Desganche | 1 | 10/16/2017
|  | Manatí | 2 | L-2200 | Bo Cotto Norte | Cambio de poste partido | 1 | 10/16/2017
|  |  | 3 | 8405-1 | Carr #604 - Bo Tierras Nuevas | Cambio de poste y reparación de líneas | 2 | 10/18/2017
|  |  | 5 | 8405-3 | Urb O'Neill | Cambio de poste y reparación de líneas | 2 | 10/18/2017
|  |  | 2 | 8405-1 | Carr #685 - Bo Tierras Nuevas El Alto | Cambio líneas secundarias | 2 | 10/18/2017
|  | Utuado | 2 | 8104-5 | Urb Jesús María Lago | Reparación líneas primarias y secundarias | 1 | 10/16/2017
|  |  | 3 | L-1900 | Carr #111 (Utuado hacia Lares) | Reparación líneas de transmisión, estructura y conductores | 9 | =E21:I2210/24/2017
|  |  | 2 | 8104-2 / L-1900 | Carr #10 - Bo Salto Abajo | Reparación de líneas | 9 | 10/24/2017
| Bayamón | Bayamón | 2 | 1711-01 | Flamboyan Gardens -Banco Populara | Reparación de alimentadores | 1 | 2017-10-16
|  |  | 1 | 1720-07 | Ave. Laurel | Reparación de Soterrado | 1 | 2017-10-16
|  |  | 1 | 1720-07 | Carr. 174 | Remplazo de Poste | 1 | 2017-10-16
|  |  | 2 | 1707-03 | Industrial Minillas | Remplazo de Poste | 1 | 2017-10-16
|  | Bayamón/ Toa Baja | 2 | L 10,700 | Carr. #2 desde Hermanas Dávila hasta Urb. Estancias de la Fuente | Completando trabajos de relocalización y remplazo de postes en la línea de 38KV | 1 | 2017-10-15
|  | Toa Alta | 3 | 9403-03 | Sector La Vega Marina | Rehabilitación de líneas y cambio de postes. Arreglando aisladores | 5 | 2017-10-18
|  | Toa Baja | 3 | 1718-02 | Carr. 866 Esq. Ave. Río Román | Remplazo de postes y líneas de distribución | 2 | 2017-10-16
|  |  | 1 | 1806-01/ 1806-02 | Ave. Sabana Seca | Transferencia de carga y cambio de poste | 3 | 2017-10-14
|  |  | 2 | 1806-01 | Ave. Boulevard 4ta Sección | Construyendo provisional aéreo para avería soterrada | 1 | 2017-10-16
|  |  | 2 | 1718-01 | Carr. 865- Bo. Candelaria | Instalando postes, remplazo de postes partidos | 14 | 2017-10-29
|  |  | 1 | 1717-01 | 7ma Sección Levittown | Reparando provisional | 1 | 2017-10-24
|  | Vega Alta | 3 | 9101-01 | Carr. 678 Bo. Pámpanos | Retezando y subiendo líneas para poder prender dos bombas de AAA | 1 | 2017-10-18
|  | Vega Baja | 3 | 9004-11 | Carr. 155 Cuesta de los Carrillos | Trabajando condiciones para prender bomas de AAA | 1 | 2017-10-17
|  |  | 3 | 9004-08 | Ave. Jardines | Levantando conductores para dar servicio Panadería Jardines, Farmacia e Iglesia. | 1 | 2017-10-16
|  |  | 4 | 9001-03 | Carr. #2 Intersección 689 Bo. Ceiba Carmelita | Remplazo de postes | 1 | 2017-10-16
| Caguas | Gurabo | 2 | 3103-2 | Maga Tree | Reemplazo de postes | 1 | 2017-10-17
|  |  | 2 | 3103-2 | La Campiña | Reemplazo de postes | 1 | 2017-10-17
|  |  | 1 |  | Bo Mamey II - Celda II | Levantar alambre partido | 2 | 2017-10-17
|  | Humacao | 4 | 2603-8 / 2601-2 / 2601-4 / 2602-1 | Casco Urbano | Reparación de líneas de postes que no requieren reemplazo | 2 | 2017-10-17
|  | Juncos | 2 | L-3000 | Carr #189 | Tirar barra entre línea 19,400 y línea 3,000 | 2 | 10/17/2017
|  |  | 1 | 3205-9 | Carr #198 - Bo Lirios Cala | Levantar alambre partido | 2 | 10/17/2017
|  | Barranquitas | 3 | L 6500 | PR 156 km 23, Bo. Palo Hincado | Remplazo de cuatro postes | 3 | 10/18/2017
|  |  | 3 | L 6500 | PR 152 km 2.0 Bo. Quebradilla | Remplazo siete postes línea 18400 hacia subestación 9605 | 3 | 10/18/2017
|  | Comerío | 3 | L 6500 | PR 7774 km 0. al 2.00, Bo. Vega | Remplazao de cinco postes L6500 Comerío TC a subestación 9703 | 3 | 10/18/2017
|  |  | 3 | L 4100 | PR 156 km 36 Int. Bo Naranjo | Remplazo de postes L 6500 y levantar conductor sobre L 4100 | 3 | 10/18/2017
|  | Caguas | 4 | L 14400 | Calle San Marcos | Fundir base e instalar poste 70' metal | 1 | 10/16/2017
|  | Naguabo | 4 | L-5400 | Carr #31 | Instalación línea provisional | 2 | 10/18/2017
| Carolina | Carolina | 1 | 1646-3 | Avenida Monserrate - Urb Villa Fontana | Reparación línea soterrada | 4 | 10/19/2017
|  |  | 1 | 1646-5 | Avenida Sánchez - Urb Villa Carolina | Reparación línea soterrada | 4 | 10/19/2017
|  |  | 2 | 1646-1 | Carr #860 - Martín González | Corrigiendo deficiencias en líneas aéreas y enderezandoo postes | 7 | 10/23/2017
|  | Río Grande | 1 | 2301-3 | Calle Pimentel | Reparando alimentador | 1 | 10/16/2017
|  | Loíza | 2 | 1657-2 | Carr #187 - Torrecilla Baja | Reemplazo de poste con transformador | 1 | 10/16/2017
|  | Ceiba | 5 | L-3100 | Carr #3 - Bo Daguao TC | Levantando postes y líneas de 13KV | 2 | 10/17/2017
|  | San Juan / Carolina | 3 | L-38900 | Avenida Ramal 8 este | Levantar postes y cables | 5 | 2017-10-19
| Mayaguez | Mayaguez | 1 | 6015-2 | Ave. Corazones (área cementerio y en La comandancia | Trabajos en líneas primarias y vestir postes | 2 | 2017-10-17
|  |  | 1 | 6014-2 | Carr #106 - Balboa y Monterrey | Trabjao en líneas primarias y crucetas partidas | 2 | 2017-10-17
|  |  | 1 | 6001-3 | Carr #349 - Bella Vista | Reparación alambre primario | 2 | 2017-10-17
|  |  | 1 | 6015-2 / 6014-3 | Carr #2 | Patrullaje de línea | 1 | 2017-10-16
|  |  | 1 | 6004-2 | Bo Belmonte | Trabajo en línea primaria y reemplazo de dos postes | 1 | 2017-10-16
|  | Añasco | 2 | 6012-2 | Carr #2 Intersección 109 | Trabajos en líneas primarias y vestir 8 postes | 2 | 2017-10-17
|  | San Sebastian | 3 | 7802-04 | Carr. 119 km 40 Barrio Calabaza | Terminando cambio de línea 2000 38 kv | 4 | 10/19/2017
|  |  | 2 | L 1900 | Carr. 111 km 23.0 Bo. Piedras Blancas | Trabajando líneas 1900 38kv- retirando postes averiados y anclando poste | 1 | 10/16/2017
|  | Lajas | 1 | 6603-1 | La Parguera | Reparación alambres | 3 | 10/18/2017
|  |  | 1 | 6603-3 | Avenida 65 Infantería | Cambio de machetes | 1 | 2017-10-16
|  | San Germán | 2 | 6802-1 | Carr #330 | Reparación aisladores | 2 | 2017-10-17
|  |  | 2 | 6401-4 | Carr #318 - Bo Maresua | Inspección área | 1 | 2017-10-16
|  | Cabo Rojo | 1 | 6705-1 / 6702-1 | Carr #101 intersección Carr #103 y Carr #307 intersección Carr #308 | Inspección área y levantamiento líneas | 8 | 2017-10-23
|  | Hormigueros | 5 | 6802-2 / 6801-2 / 6801-1 | Carr #114 - Bo Bajura y Bo Benavente | Reemplazo de poste y levantar troncales | 2 | 2017-10-17
|  | Sabana Grande | 2 | 6501-04 | Ave Quilinchini | Levantar 3 postes de cemento | 3 | 2017-10-18
| Ponce | Ponce | 2 | 5004-07 | Carr #14 | Reemplazo de poste y restablecer servicio | 1 | 10/16/2017
|  |  | 4 | 5012-3 | Urb Glenviews Gardens | Restablecer servicio | 1 | 10/16/2017
|  |  | 1 | 5012-4 | Urb Glenviews Gardens | Restablecer servicio | 1 | 10/16/2017
|  |  | 2 | 5016-2 | Urb Villa del Carmen | Restablecer servicio | 1 | 10/16/2017
|  |  | 3 | 5005-1 | Zona Industrial El Tuque | Reemplazo de poste | 1 | 10/16/2017
|  |  | 2 | 5005-3 | Urb Perla del Sur | Restablecer servicio | 1 | 10/16/2017
|  |  | 4 | 5018-4 | Calle Tricoche - Casco Urbano | Reemplazo de poste | 3 | 10/18/2017
|  | Juana Díaz | 2 | 5002-1 | Urb Villa del Encanto | Reemplazo de poste | 1 | 10/16/2017
|  |  | 2 | 5801-4 | Urb Húcares | Reemplazo de poste | 1 | 10/16/2017
|  |  | 2 | 5817-2 | Bo Aguilita | Reemplazo de poste | 3 | 10/18/2017
|  | Guánica | 2 | 5602-3 | Bo Guaipao | Corregir deficiencias | 2 | 10/17/2017
|  | Yauco | 1 | 5302-3 | Urb El Rosario | Levantar postes y cables | 1 | 10/16/2017
|  | Peñuelas | 1 | 5402-1 | Bo Tallaboa Encarnación | Corregir deficiencias | 1 | 10/16/2017
|  | Salinas | 4 | 4501-2 / 4501-3 / 4501-4 | Zona Urbana | Tendido de alambrado y reemplazo de postes | 3 | 10/18/2017
|  | Guayanilla | 2 | 5501-3 | Bo Rufina | Levantar postes y cables | 2 | 10/17/2017
|  | Guayama | 3 | L 3700 | Bo Branderi | Reconstrucción de líneas | 3 | 10/18/2017
|  |  | 3 | 4003-1 | Puente Jobos | Reparación alimentador | 6 | 10/21/2017
| San Juan | Guaynabo | 1 | 1529-12 | Residencial Villa España, Shopping Altamira, Condominio Camino Real, Hospital Del Niño, Bodegar, Canal 4 | Listo para energizar, esperando generación
|  |  | 1 | 1529-13 | Área de San Patricio | Listo para energizar, esperando generación
|  |  | 1 | 1911-07 | SU-1 Habichuela Colorá C/ Tabonuco San Patricio | Listo para energizar, esperando generación
|  |  | 1 | L-38300 | Sub 1529 Area de San Patricio | Listo para energizar, esperando generación
|  |  | 1 | L-7000 | Zona Portuaria Amelia (Molinos de PR) | Listo para energizar, esperando generación
|  |  | 1 | L-7000 | Zona Portuaria Amelia (Panamerican Grain) | Listo para energizar, esperando generación
|  | San Juan | 1 | 1117-11 | Ave. Magdalena (Cercantes a Washington) Condado | Listo para energizar, esperando generación
|  |  | 1 | L-4400 | SJSP to Sub 1910 Sea Land | Listo para energizar, esperando generación
|  |  | 1 | 1529-15 | Colegio Menonita, Residencial Santa Elena | Listo para energizar, esperando generación
|  |  | 1 | 1910-01 | SJSP (Talleres y oficinas) | Listo para energizar, esperando generación
|  |  | 1 | 1910-04 y 05 | C/ Mercado Central, Zona | Listo para energizar, esperando generación
|  |  | 2 | 1338-2 | Avenida Universidad | Reparando condiciones alimentador | 1 | 10/16/2017
|  |  | 1 | 1118-10 | Avenida Eduardo Conde | Reparando condiciones alimentador | 1 | 2017-10-16
|  |  | 3 | Lín. 1000, Alim. 1334-1 y 2 | Calle Las Brisas, Urb. Industrial Sabana Llana | Remplazo de poste de transmisión Lín. 1000 | 1 | 2017-10-16
|  |  | 3 | 1301-3 y 1 | Calles Mirlo, Madagascar, Pampero en Country Club | Remplazo de tres postes primarios 45' | 2 | 2017-10-17
|  |  | 2 | 1348-6 | Urb. González Seijo | Reparando condiciones alimentador | 1 | 2017-10-16
|  |  | 2 | 1334-1 y 1348-6 | Urb. Villa Granada | Reparando condiciones alimentador | 1 | 2017-10-16
|  |  | 2 | 1437-5 | Urb. Valencia | Reparando condiciones alimentador | 1 | 2017-10-16
|  |  | 2 | 1310-5 | Calle Notre Dame, Esq. Piñero en University Gardens | Subiendo y regando alambre primario | 1 | 2017-10-16
|  |  | 2 | A1346-05 | PR-176 INT PR 845 frente a Faccio Pizza, Cupey | Certificado para energizar. Listo para energizar sujeto a disponibilidad de generacion. | 1 | 2017-10-16
|  |  | 2 | A1346-05 | PR-845 San Claudio El Correo | Limpieza de servidumbre y retirar árboles y ganchos sobre las conductores para corregir deficiencias en las líneas de distribución. Enederezar poste primario. | 3 | 2017-10-18
|  |  | 3 | A1303-03 | Camino Los Guanos, entre Los Paseos y la PR 199, Cupey Bajo | Limpieza de servidumbre y retirar árboles y ganchos sobre las conductores para corregir deficiencias en las líneas de distribución. Instalar un poste primariopara completar la línea. | 4 | 2017-10-19
|  |  | 1 | A1303-02 | Colinas De Cupey, Urb. El Mirador y PR-176 | Limpieza de servidumbre y retirar árboles y ganchos sobre las conductores para corregir deficiencias en las líneas de distribución. Corrigiendo deficiencias y provisionales aereos. | 2 | 2017-10-17
|  |  | 1 | A1346-04 | Edificio Durotex, Monacillo TC | Corregir condicionen en el sistema soterrado | 1 | 2017-10-16
|  |  | 1 | L3600/3100 | PR 177 Rio Piedras Heights | Energizar subestacion de Rio Piedras Heights (1345) | 2 | 2017-10-17
|  |  | 1 | L3600/3100 | PR 876 Barrio Las Cuevas, Saint Just | Energizar subestacion de Saint Just (1203) | 2 | 2017-10-17

## 17-10-2017
LO QUE ESTÁN HACIENDO NUESTRAS BRIGADAS…
FECHA INFORME | REGIÓN | MUNICIPIO | BRIGADAS ASIGNADAS | ALIMENTADOR / LÍNEA SUBTRANSMISIÓN | ÁREA TRABAJOS | DESCRIPCIÓN SITUACIÓN | TIEMPO ESTIMADO DE TRABAJOS - DÍAS | FECHA VENCIMIENTO
2017-10-17 | Arecibo | Arecibo | 2 | 8015-9 / 8010-3 | Carr #653 y Carr #129 - Bo Dominguito | Reparación de postes y líneas | 14 | 10/29/2017
|  |  | 2 | 8004-2 | Bo Islote | Reparación de postes y líneas | 14 | 10/29/2018
|  |  | 2 | 8007-4 | Carr #2 | Reparación de postes y líneas | 14 | 10/29/2019
|  |  | 2 | L-2200 | Domingo Ruiz | Reparación de postes y líneas primarias | 11 | 10/26/2017
|  | Manati | 3 | 8405-1 | Carr #604 - Bo Tierras Nuevas | Cambio de poste y reparación de líneas | 2 | 10/18/2017
|  |  | 5 | 8405-3 | Urb O'Neill | Cambio de poste y reparación de líneas | 2 | 10/18/2017
|  |  | 2 | 8405-1 | Carr #685 - Bo Tierras Nuevas El Alto | Cambio líneas secundarias | 2 | 10/18/2017
|  | Utuado | 2 | 8104-5 | Urb Jesús María Lago | Reparación líneas primarias y secundarias | 1 | 10/17/2017
|  |  | 3 | L-1900 | Carr #111 (Utuado hacia Lares) | Reparación líneas de transmisión, estructura y conductores | 9 | 10/24/2017
|  |  | 2 | 8104-2 / L-1900 | Carr #10 - Bo Salto Abajo | Reparación de líneas | 9 | 10/24/2017
| Bayamón | Bayamón | 2 | 1711-01 | Flamboyan Gardens -Banco Popular | Reparación de alimentadores | 1 | 2017-10-18
|  |  | 1 | 1720-07 | Ave. Laurel | Reparación de Soterrado | 1 | 2017-10-18
|  |  | 1 | 1720-07 | Carr. 174 | Remplazo de Poste | 1 | 2017-10-18
|  |  | 2 | 1707-03 | Industrial Minillas | Remplazo de Poste | 1 | 2017-10-18
|  | Toa Baja | 3 | 1718-02 | Carr. 866 Esq. Ave. Río Román | Remplazo de postes y líneas de distribución | 2 | 2017-10-17
|  |  | 2 | 1718-02 | Urb. Lagos de Plata | Corrigiendo condiciones | 2 | 2017-10-17
|  |  | 2 | 1806-01 | Ave. Boulevard - Colegio Julia de Burgos | Construyendo provisional aéreo para avería soterrada | 1 | 2017-10-17
|  |  | 2 | 1718-01 | Carr. 865- Bo. Candelaria | Instalando postes, remplazo de postes partidos | 14 | 2017-10-29
|  | Bayamón/ Toa Baja | 2 | L 10,700 | Carr. #2 desde Hermanas Dávila hasta Urb. Estancias de la Fuente | Completando trabajos de relocalización y remplazo de postes en la línea de 38KV | 1 | 2017-10-18
|  | ToaBaja | 2 | 1717-01 | 7ma Sección Levittown | Reparando provisional aéreo con postes partidos | 1 | 2017-10-18
|  |  | 3 | 9403-03 | Sector La Vega Marina | Rehabilitación de líneas y cambio de postes. Arreglando aisladores | 5 | 2017-10-18
|  | Vega Baja | 2 | 9004-10 | Carr. #2 desde el Tribunal hasrta Int. 689 Sabana | Reparando alambres partidos | 1 | 2017-10-17
|  |  | 2 | 9004-10 | Trío Vegabajeño, Urb. Vega Selena | Realizando desganche | 1 | 2017-10-17
|  |  | 6 | 9004-10 | Carr. #2 Intersección 160 hacia PR-689 | Instalando de postes | 1 | 2017-10-17
|  |  | 3 | 9004-08 | Urb. Camino del Sol I | Reparando líneas y pines partidos | 1 | 2017-10-17
| Caguas | Gurabo | 2 | 3103-2 | Maga Tree | Reemplazo de postes | 1 | 2017-10-17
|  |  | 2 | 3103-2 | La Campiña | Reemplazo de postes | 1 | 2017-10-17
|  |  | 1 |  | Bo Mamey II - Celda II | Levantar alambre partido | 2 | 2017-10-19
|  | Humacao | 4 | 2603-8 / 2601-2 / 2601-4 / 2602-1 | Casco Urbano | Reparación de líneas de postes que no requieren reemplazo | 2 | 2017-10-19
|  | Juncos | 2 | L-3000 | Carr #189 | Tirar barra entre línea 19,400 y línea 3,000 | 2 | 10/19/2017
|  |  | 1 | 3205-9 | Carr #198 - Bo Lirios Cala | Levantar alambre partido | 2 | 10/19/2017
|  | Barranquitas | 3 | L 6500 | PR 156 km 23, Bo. Palo Hincado | Remplazo de cuatro postes | 3 | 10/18/2017
|  |  | 3 | L 6500 | PR 152 km 2.0 Bo. Quebradilla | Remplazo siete postes línea 18400 hacia subestación 9605 | 3 | 10/18/2017
|  | Comerío | 3 | L 6500 | PR 7774 km 0. al 2.00, Bo. Vega | Remplazao de cinco postes L6500 Comerío TC a subestación 9703 | 3 | 10/18/2017
|  |  | 3 | L 4100 | PR 156 km 36 Int. Bo Naranjo | Remplazo de postes L 6500 y levantar conductor sobre L 4100 | 3 | 10/18/2017
|  | Caguas | 4 | L 14400 | Calle San Marcos | Fundir base e instalar poste 70' metal | 1 | 10/18/2017
|  | Naguabo | 4 | L-5400 | Carr #31 | Instalación línea provisional | 1 | 10/18/2017
| Carolina | Carolina | 1 | 1646-3 | Avenida Monserrate - Urb Villa Fontana | Reparación línea soterrada | 3 | 10/19/2017
|  |  | 1 | 1646-5 | Avenida Sánchez - Urb Villa Carolina | Reparación línea soterrada | 3 | 10/20/2017
|  |  | 2 | 1646-1 | Carr #860 - Martín González | Corrigiendo deficiencias en líneas aéreas y enderezandoo postes | 6 | 10/22/2017
|  | Loíza | 2 | 1657-2 | Carr #187 - Torrecilla Baja | Reemplazo de poste con transformador | 1 | 10/18/2017
|  | Ceiba | 5 | L-3100 | Carr #3 - Bo Daguao TC | Levantando postes y líneas de 13KV | 2 | 10/19/2017
|  | San Juan / Carolina | 3 | L-38900 | Avenida Ramal 8 este | Levantar postes y cables | 4 | 2017-10-19
| Mayaguez | Mayagüez | 2 | 6012-02 | Carr. 402 Añasco | Montura de transformador para dar servicio a Añasco TC | 1 | 2017-10-18
|  |  | 3 | 6008-04, 6014-03 | Urb. Mayaguez Cerra y Urb. Ramirez De Areyano | Patrullando | 1 | 10/17/2017
|  | Aguada | 1 | 7008-08 | Carr. 2 hacia añasco | Servicio para transformador Añasco TC | 3 | 10/20/2017
|  |  | 1 | 7201-02 | Residencial Egipciaco | Instalar tranformador | 2 | 10/19/2017
|  | Rincon | 1 | 7301-02 | Carr. 115 Bo. Calvache | Desganche | 3 | 10/20/2017
|  |  | 1 | 7301-2, L 5600 | Rincon of the Seas | Desganche | 3 | 10/20/2017
|  |  | 1 | L 5600 | Carr. 115 k16.1 | Enderezar postes | 1 | 10/20/2017
|  |  | 2 | 7301-03 | Carr. 115 Urb. Jardines de Rincón hacia Bombas AAA | Desganche | 3 | 10/20/2017
|  | Añasco | 8 | 6012-02 | Carr. #2 Intersección con la Carr. 109 | Regar líneas primarias en postes de 60' y remplazar postes | 1 | 10/18/2017
|  | Moca | 2 | 7104-06 | Villa Jaicoa | Reparar aisladores rotos y transformadores | 2 | 10/19/2017
|  |  | 2 | 7104-06 | Carr. 110 km 9.3, Bo. Marías | Levantar líneas primarias, monturas y bombas AAA | 2 | 10/19/2017
|  |  | 2 | 7103-01, 7103-02 | Carr. 112 y carr. 125 | Desganches | 2 | 10/19/2017
|  | Aguadilla | 2 | 7005-03 | Carr. 110 Bo. Aguacate | Regar 4,000 pies conductores en postes de 65' metal | 2 | 10/19/2017
|  |  | 1 | 7011-02, 7011-03, | Carr. 111 km 5 Parcelas Palmar Aguadilla | Patrullaje, espera de líneas primarias | 2 | 10/19/2017
|  | San Sebastian | 3 | 7802-04 | Carr. 119 km 40 Barrio Calabaza | Terminando cambio de línea 2000 38 kv | 3 | 10/19/2017
|  | Lajas | 1 | 6603-1 | La Parguera | Reparación alambres | 2 | 10/18/2017
|  | San Germán | 2 | 6802-1 | Carr #330 | Reparación aisladores | 1 | 2017-10-17
|  | Cabo Rojo | 1 | 6705-1 / 6702-1 | Carr #101 intersección Carr #103 y Carr #307 intersección Carr #308 | Inspección área y levantamiento líneas | 7 | 2017-10-22
|  | Hormigueros | 5 | 6802-2 / 6801-2 / 6801-1 | Carr #114 - Bo Bajura y Bo Benavente | Reemplazo de poste y levantar troncales | 1 | 2017-10-17
|  | Sabana Grande | 2 | 6501-04 | Ave Quilinchini | Levantar 3 postes de cemento | 2 | 2017-10-18
| Ponce | Ponce | 4 | 5004-06 | Urb. Jaime L. Drew | Reemplazo de postes | 3 | 10/20/2017
|  |  | 2 | 5001-05 | Urb. Constancia | Reemplazo de crucetas | 1 | 10/18/2017
|  |  | 2 | 5001-02 | Avenida Hostos | Reemplazo de postes | 3 | 10/20/2017
|  |  | 2 | 5008-03 | Urb. Santa María | Reemplazo de postes y restablecer servicio | 1 | 10/18/2017
|  |  | 2 | 5004-07 | Carr. 14 Urb. Valle Alto | Restablecer servicio | 1 | 10/18/2017
|  |  | 2 | 5005-02 | Playa de Ponce | Restablecer servicio | 1 | 10/18/2017
|  |  | 1 | 5004-06 | La Lula | Restablecer servicio | 1 | 10/18/2017
|  |  | 4 | 5018-4 | La Guadalupe | Reemplazo de poste | 2 | 10/18/2017
|  | Juana Díaz | 2 | 5802-01 | Carr. 14 Urb. Valle Alto | Reemplazo de poste | 3 | 10/20/2017
|  |  | 2 | 5817-02 | Carr. 1, Aguilita | Reemplazo de poste | 2 | 10/19/2017
|  |  | 2 | 5801-04 | Pastillo | Restablecer servicio | 1 | 10/18/2017
|  | Guánica | 2 | 5602-01 | Zona Urbana | Corregir averías | 1 | 10/18/2017
|  |  | 1 | 5602-03 | Playa Santa | Corregir averías | 1 | 10/18/2017
|  | Yauco | 1 | 5304-05, 5302-04, 5304-01 | Sector Las Pelas, Bda Las Delicias, Urb. Estancias Doradas, El Tendal | Corregir averías | 1 | 10/18/2017
|  | Peñuelas | 1 | 5402-1 | Bo Tallaboa Encarnación | Corregir averías | 1 | 10/18/2017
|  | Salinas | 4 | 4501-2 / 4501-3 / 4501-4 | Zona Urbana | Tendido de alambrado y reemplazo de postes | 1 | 10/18/2017
|  | Guayanilla | 2 | 5501-3 | Barrio Verdun | Corregir averías | 1 | 10/18/2017
|  | Guayama | 4 | L 3700 | Bo Branderi | Reconstrucción de líneas | 2 | 10/19/2017
|  |  | 3 | 4003-1 | Puente Jobos | Reparación de líneas | 4 | 10/21/2017
|  |  | 2 | 4003-01 | Bo. Villodas | Reparación de líneas | 4 | 10/21/2017
|  |  | 2 | 4003-02 | Zona Urbana | Reparación de líneas | 4 | 10/21/2017
| San Juan | Guaynabo | 1 | L-7000 | Zona Portuaria Amelia (Molinos de PR) | Esperando por generación
|  |  | 1 | L-7000 | Zona Portuaria Amelia (Panamerican Grain) | Esperando por generación
|  |  | 1 | 1911-07 | SU-1 Habichuela Colorá, C/ Toabonuco, San Patricio | Esperando por generación
|  |  | 1 | L-38300 | Sub. 1529 (13Kv) Area San Patricio | Esperando por generación
|  |  | 1 | 1529-12 | Alim 1529-12 Carr. 19 Bo. Monacillos, Gardens Hills, Wapa TV | Esperando por generación
|  |  | 1 | 1529-13 | Alim 1529-13 Area San Patricio | Esperando por generación
|  |  | 1 | 1529-15 | Carr. 21 Esq. Ave. San Ignacio | Corregir deficiencia primaria | 1 | 2017-10-17
|  |  | 1 | 1529-11 | C/ Parkside 6 (De San Patricio @ Parkside 1) Caparra Shooping Court | Corregir deficiencia primaria | 1 | 10/17/2017
|  |  | 1 | 1709-03 | Cond. Las Villas de Torrimar | Cambio de P/p con N/c | 2 | 10/18/2017
|  |  | 1 | 1909-09 | C/ Ridgewood, Toledo, Jerez en Torrimar | Corregir deficiencia primaria en traspatio | 2 | 10/18/2017
|  | San Juan | 2 | A1346-05 | PR-176 INT PR 845 frente a Faccio Pizza, Cupey (1346-05) | Certificado para energizar. Listo para energizar sujeto a disponibilidad de generacion. | 1 | 2017-10-17
|  |  | 2 | A1346-05 | PR-845 San Claudio El Correo (Alim 1346-05) | Limpieza de servidumbre y retirar árboles y ganchos sobre las conductores para corregir deficiencias en las líneas de distribución. Enederezar poste primario. | 3 | 2017-10-19
|  |  | 3 | A1303-03 | Camino Los Guanos, entre Los Paseos y la PR 199, Cupey Bajo (1303-03) | Limpieza de servidumbre y retirar árboles y ganchos sobre las conductores para corregir deficiencias en las líneas de distribución. Instalar un poste primariopara completar la línea. | 4 | 2017-10-20
|  |  | 1 | A1303-02 | Colinas De Cupey, Urb. El Mirador y PR-176 (Alim 1303-02) | Limpieza de servidumbre y retirar árboles y ganchos sobre las conductores para corregir deficiencias en las líneas de distribución. Corrigiendo deficiencias y provisionales aereos. | 2 | 2017-10-18
|  |  | 1 | A1346-04 | Edificio Durotex, Monacillo TC | Situacion corregida. Energizar circuito. | 1 | 2017-10-17
|  |  | 1 | L3600/3100 | PR 177 Rio Piedras Heights | Energizar subestacion de Rio Piedras Heights (1345) | 2 | 2017-10-18
|  |  | 1 | L3600/3100 | PR 876 Barrio Las Cuevas, Saint Just | Energizar subestacion de Saint Just (1203) | 2 | 2017-10-18
|  |  | 2 | 1348-6 | Ave. De Diego | Corregir deficiencia primaria | 1 | 10/17/2017
|  |  | 3 | Lín. 1000, 1334-1 y 1334-2 | Calle Las Brisas, Zona Industrial Las Brisas | Remplazo de poste de transmisión | 5 | 2017-10-21
|  |  | 3 | 1301-3 y 1 | Calles Madagascar, Mirlo y Pampero | Remplazo de tres postes primarios | 5 | 2017-10-21
|  |  | 1 | 1118-10 | Ave. Eduardo Conde | Reparando condiciones alimentador | 1 | 2017-10-17
|  |  | 2 | 1106-4 | Villa Palmeras (Varias calles) | Reparando condiciones alimentador | 1 | 2017-10-21
|  |  | 2 | 1310-5 | Calle Clemson, Urb. University Gardens | Subir alambre primario; desganche primario; reparación de secundaria | 1 | 2017-10-17
|  |  | 1 | 1119-04 | CDT, Cuartel de la Policía | Corregir deficiencia primaria | 2 | 10/18/2017
|  |  | 1 | L-4400 | SJSP to Sub 1910 Sea Land | Esperando por generación
|  |  | 1 | 1910-01 | SJSP (Talleres y Oficinas) | Esperando por generación
|  |  | 1 | 1910-04 y 05 | C/ Mercado Central Zona Portuaria | Esperando por generación
|  |  | 1 | 1529-15 | Alim 1529-15 | Esperando por generación
|  |  | 1 | L-3500 | Sub 1526 & 1530 | Esperando por generación
|  |  | 1 | 1117-11 | Ave. Magdalena (Cervantes @ Washington) Condado | Esperando por generación
|  |  | 1 | L-3500 | Sub Portatil en Sub 1525 Las Lomas | Esperando por generación
|  |  | 1 | 1012-08 | Viejo SJ (OGP, Fortaleza) | Esperando por generación

## 18-10-2017
LO QUE ESTÁN HACIENDO NUESTRAS BRIGADAS…
FECHA INFORME | REGIÓN | MUNICIPIO | BRIGADAS ASIGNADAS | ALIMENTADOR / LÍNEA SUBTRANSMISIÓN | ÁREA TRABAJOS | DESCRIPCIÓN SITUACIÓN | TIEMPO ESTIMADO DE TRABAJOS - DÍAS | FECHA VENCIMIENTO
2017-10-18 | Arecibo | Arecibo | 2 | 8015-9 / 8010-3 | Carr #653 y Carr #129 - Bo Dominguito | Reparación de postes y líneas | 13 | 10/28/2017
|  |  | 2 | 8004-2 | Bo Islote | Reparación de postes y líneas | 13 | 10/28/2017
|  |  | 2 | 8007-4 | Carr #2 | Reparación de postes y líneas | 13 | 10/28/2017
|  |  | 2 | L-2200 | Domingo Ruiz | Reparación de postes y líneas primarias | 10 | 10/25/2017
|  | Manati | 3 | 8405-1 | Carr #604 - Bo Tierras Nuevas | Cambio de poste y reparación de líneas | 1 | 10/18/2017
|  |  | 5 | 8405-3 | Urb O'Neill | Cambio de poste y reparación de líneas | 1 | 10/18/2017
|  |  | 2 | 8405-1 | Carr #685 - Bo Tierras Nuevas El Alto | Cambio líneas secundarias | 1 | 10/18/2017
|  | Utuado | 3 | L-1900 | Carr #111 (Utuado hacia Lares) | Reparación líneas de transmisión, estructura y conductores | 8 | 10/23/2017
|  |  | 2 | 8104-2 / L-1900 | Carr #10 - Bo Salto Abajo | Reparación de líneas | 8 | 10/23/2017
| Bayamón | Bayamón | 1 | L 9,800 | Subestación Guaraguao | Reparación de cables partidos | 1 | 2017-10-18
|  |  | 2 | L 10,000/ 4,000 | Patrullaje | Verificar averías | 1 | 2017-10-18
|  |  | 2 | 1711-5 | Jardines de Caparra | Reparación de líneas | 1 | 2017-10-18
|  |  | 2 | 1707-03 | Industrial Minillas | Remplazo de Poste | 1 | 2017-10-18
|  |  | 1 | 1711-04 | Detrás de BTC - Frente a Villa España | Corrigiendo aislador defectuoso | 1 | 2017-10-18
|  |  | 1 | 1711-04 | Valle Verde III | Reparación de Switch | 2 | 2017-10-19
|  | Cataño | 1 | L 9,500 | Marginal 869 - PR-5 El expreso (Palma Station) | Cambio de postes | 5 | 2017-10-22
|  | Toa Alta | 3 | 9403-03 | Sector La Vega Marina | Rehabilitación de líneas y cambio de postes. Arreglando aisladores | 5 | 2017-10-22
|  | Toa Baja | 3 | 1718-02 | Carr. 866 Esq. Ave. Río Román | Remplazo de postes y líneas de distribución | 1 | 2017-10-18
|  | Vega Baja | 2 | 9004-08 | Urb. Ciudad Real | Reparación de líneas | 1 | 2017-10-18
|  |  | 2 | 9404-08 | Estancia de Tortugueros | Reparación de líneas | 1 | 2017-10-18
|  |  | 3 | 9404-08 | Vega Baja Lakes | Reparación de líneas | 3 | 2017-10-20
|  |  | 4 | 9004-10 | Vega Serena | Reparación de líneas | 3 | 2017-10-20
| Caguas | Naguabo | 4 | Línea 5400 | PR-31 desde Int.PR-191 y PR-53 | Instalación de línea provicional para dar continuidad a línea 5400 entre Río Blanco y bomba AAA (Línea de Transmisión) | 2 | 2017-10-18
|  | Humacao | 4 | 2603-08, 2601-2, 2601-4, 2602-1 | Casco Urbano | reparacion de líneas de postes que no requieran remplazo (Línea de Transmisión) | 1 | 2017-10-17
|  |  | 3 | L 3700 2604-1 2602-03 | PR-3 entrada Yabucoa TC y Humacao TC | contrucción de bases, instalación de postes y recontrucción de líneas. (Línea de Transmisión) | 12 | `10/28/2017
|  |  |  | L12500 2602-02 2601- 01 | entre Humacao TC y Humacao Sec. 2601 | contrucción de bases, instalación de postes y recontrucción de líneas. (Línea de Transmisión) | 1 | 2017-10-28
|  |  | 2 | 2603-10 | PR-3 humacao 2603 hacia Casco Urbano | Alambrado en postes nuevos (Línea de Transmisión) | 5 | 2017-10-22
|  | Barranquítas | 3 | Línea 6500 | PR 156 km 23 , Bo. Palo Hincado | Remplazo de cuatro postes (Línea de Transmisión) | 2 | 2017-10-18
|  |  | 3 | Línea 6500 | PR 152 km 2.0, Bo. Quebradilla | Remplazo siete poste Línea 18,400 hacia subestacion 9605 (Línea de Transmisión) | 2 | 2017-10-18
|  | Comerio | 3 | Línea 6500 | PR 7774 km 0.5 al 2.00, Bo. Vega | Remplazo de cinco postes Línea 6500 Comerio TC a subestacion 9703 (Línea de Transmisión) | 2 | 2017-10-18
|  | Comerio | 3 | Línea 4100 | PR 156 km 36 Int. Bo. Naranjo | Remplazo de poste Línea 6500 y levantar conductor sobre linea 4100 (Línea de Transmisión) | 2 | 2017-10-18
|  | Aibonito | 2 | Línea 3502-02 | PR-723 km 2.1 al 5.0 | reconstrucción de alimentador, instalando poste y levantando conductores primarios. (Línea de Transmisión) | 3 | 2017-10-19
|  |  | 3 | Línea 3501-01 | PR-14 km 52 Bo. Robles | reconstrucción de alimentador, instalando poste y levantando conductores primarios. (Línea de Transmisión) | 7 | 2017-10-24
|  |  | 3 | Líneas 3502-01 | PR-162 km 10.7 Bo. Llanos | reconstrucción de alimentador, instalando poste y levantando conductores primarios. (Línea de Transmisión) | 7 | 2017-10-24
|  |  | 2 | Líneas 3502-02 | PR-14 km 47 Bo. Asomante | reconstrucción de alimentador, instalando poste y levantando conductores primarios. (Línea de Transmisión) | 2 | 2017-10-18
|  | Comerío | 4 | Línea 6500 | PR-7774 km 1.8 Bo. Vega Rendonda | reconstrucción de línea 6500 de Comerío TC a Subestación 9703 (Línea de Transmisión) | 10 | 2017-10-27
|  | Cayey | 2 | Línea 3405-1 | PR-1 Montellano | energizar garages comerciales (Línea de Transmisión) | 2 | 2017-10-18
|  |  | 2 | Línea 3402-5 | PR-738 Montellano | energizar bomba AAA (Línea de Transmisión) | 2 | 2017-10-18
|  |  | 2 | Línea 3406-1 | PR-1 Montellano | energizar garages comerciales (Línea de Transmisión) | 2 | 2017-10-18
|  |  | 2 | Línea 3406-3 | PR-735 Rincon | energizar bomba AAA (Línea de Transmisión) | 2 | 2017-10-18
|  |  | 2 | Línea 3405-3 | PR-1 Melon Arriba | energiar bomba AAA (Línea de Transmisión) | 2 | 2017-10-18
|  | Cidra | 2 | Línea 3601-3 | PR-172 | garage municipio, garage comercial (Línea de Transmisión) | 2 | 2017-10-18
|  |  | 2 | Línea 3601-4 | PR-173 | garage municipio (Línea de Transmisión) | 3 | 2017-10-19
|  |  | 2 | Línea 3601-1 | PR-171 | energizar bomba AAA (Línea de Transmisión) | 3 | 2017-10-19
|  | Caguas | 4 | L14400, L9300 | Ave. San Carlos, Maríolga | remplazo 5 postes partidos(Línea de Transmisión) | 2 | 2017-10-18
|  | Juncos | 2 |  | Urb. Diamaris | retirar poste (Línea de Transmisión) | 1 | 2017-10-18
|  |  | 1 | Línea 3201-02 | Casco Urbano | seccionalizar averia (Línea de Transmisión) | 1 | 2017-10-18
|  | San Lorenzo | 2 | Línea 3103-04 | PR-788 km 0.4 Bo. Quemado | remplazo de poste partido (Línea de Transmisión) | 1 | 2017-10-18
|  | Naguabo | 4 | L-5400 | Carr #31 | Instalación línea provisional | 1 | 10/18/2017
| Carolina | Carolina | 1 | 1646-3 | Avenida Monserrate - Urb Villa Fontana | Reparación línea soterrada | 3 | 10/21/2017
|  |  | 1 | 1619-01 | Carr. 190 La Cerámica | Reparación línea soterrada | 3 | 10/21/2017
|  |  | 2 | 1646-1 | Carr #860 - Martín González | Corrigiendo deficiencias en líneas aéreas y enderezandoo postes | 5 | 10/23/2017
|  | Canóvanas | 3 | 2402-02 | Zona Industrial San Isidro | Levantando líneas y enderezando postes | 2 | 10/20/2017
|  |  | 3 | 1602-04 | Haciendas Canóvanas | Remplazo de postes partidos y levantando líneas | 30 | 11/18/2017
|  | Loíza | 3 | 2404-05 | Villas de Loíza | Reemplazo de poste partidos y de aislación | 3 | 10/21/2017
|  | Ceiba | 5 | L-3100 | Carr #3 - Bo Daguao TC | Trabajando en las líneas 38 kv y 8.32 kv para restablecer servicio | 1 | 10/19/2017
|  | San Juan / Carolina | 3 | L-38900 | Avenida Ramal 8 (frente a Mall of San Juan) | Levantando e instalando postes y líneas | 3 | 2017-10-21
|  |  | 2 | L 38900 | Calle Santa Elena, Canteras (San Juan) | Levantando e instalando postes y líneas | 3 | 2017-10-21
|  |  | 2 | L 38900 | Calle Rexach, Bo. Obrero (San Juan) | Levantando e instalando postes y líneas | 3 | 2017-10-21
|  | Rio Grande | 3 | 2302-01 | Carr. 958 Bo. Malpica | Levantando postes y líneas y reemplazo de aislación | 7 | 2017-10-26
| Mayaguez | Mayagüez | 1 | 6004-02 | Carr. 348 (frente Academia San Benito) | Reemplazo de postes de 45' | 2 | 2017-10-20
|  |  | 2 | 6001-03, 6014-03 | Bombas de AAA, Bo. Liceo y Bo. Balboa | Reemplazo de Tranformadores | 2 | 10/19/2017
|  | Aguada | 1 | 7008-08 | Carr. 2 hacia añasco | Servicio para transformador Añasco TC | 2 | 10/19/2017
|  |  | 1 | 7201-02 | Residencial Egipciaco | Instalar tranformador | 1 | 10/18/2017
|  | Rincon | 1 | 7301-02 | Carr. 115 Bo. Calvache | Desganche | 2 | 10/19/2017
|  |  | 1 | 7301-2, L 5600 | Rincon of the Seas | Desganche | 2 | 10/19/2017
|  |  | 1 | L 5600 | Carr. 115 k16.1 | Enderezar postes | 2 | 10/20/2017
|  |  | 2 | 7301-03 | Carr. 115 Urb. Jardines de Rincón hacia Bombas AAA | Desganche | 2 | 10/20/2017
|  | Añasco | 8 | 6012-02 | Carr. #2 Intersección con la Carr. 109 | Regar líneas primarias en postes de 60' y remplazar postes | 1 | 10/18/2017
|  | Moca | 2 | 7104-06 | Villa Jaicoa | Reparar aisladores rotos y transformadores | 1 | 10/18/2017
|  |  | 2 | 7104-06 | Carr. 110 km 9.3, Bo. Marías | Levantar líneas primarias, monturas y bombas AAA | 1 | 10/18/2017
|  |  | 2 | 7103-01, 7103-02 | Carr. 112 y carr. 125 | Desganches | 1 | 10/18/2017
|  | Aguadilla | 2 | 7005-03 | Carr. 110 Bo. Aguacate | Regar 4,000 pies conductores en postes de 65' metal | 1 | 10/19/2017
|  |  | 1 | 7011-02, 7011-03, | Carr. 111 km 5 Parcelas Palmar Aguadilla | Patrullaje, espera de líneas primarias | 1 | 10/19/2017
|  | San Sebastian | 3 | 7802-04 | Carr. 119 km 40 Barrio Calabaza | Terminando cambio de línea 2000 38 kv | 2 | 10/20/2017
|  | Lajas | 2 | 6601-04 | Carr. 3101 La Haya | Prender Escuela que sirve de Centro Acopio | 1 | 10/18/2017
|  |  | 2 | 6601-03 | Carr. 117 km 1.9 | Reparando líneas, desganches | 3 | 10/21/2017
|  | San Germán | 2 | 6406-2 | Carr 119 km 77.1 | Instalando postes primarios y líneas | 1 | 2017-10-18
|  |  | 1 | 6802-01 | Carr. 330 2.1 | Bombas AAA | 1 | 2017-10-18
|  |  | 1 | 6401-04 | Carr. 318 km 1.5 | Bombas AAA Bo. Cotuy | 1 | 2017-10-18
|  | Cabo Rojo | 1 | 6702-3 | Carr. 101 Intersección con la 103 | Levantar líneas primarias | 1 | 2017-10-18
|  |  | 1 | 6703-03 | Casco Urbano, Cabo Rojo | Alimentación 7 kv | 1 | 2017-10-18
|  | Hormigueros | 1 | 6802-2 | Colinas del Oeste y Comercial AEE Mayaguez | Desganche y subir líneas | 1 | 2017-10-18
|  |  | 4 | 6802-04 | Carr. 114 hacia Cabo Rojo | Postes y líneas nuevas | 4 | 2017-10-22
|  | Sabana Grande | 2 | L 1500 | Carr. 121 Intersección con la Carr. 117 Majinas | Prender Bombas AAA, (puente primario abierto) | 1 | 2017-10-18
|  |  | 2 | 6501-04 | Carr. 328 Km 1.5 Rayo Guara | Parar postes primarios y líneas primarias | 3 | 2017-10-20
| Ponce | Ponce | 4 | 5004-06 | Urb. Jaime L. Drew | Reemplazo de postes | 3 | 10/21/2017
|  |  | 3 | 5002-04 | Magueyes | Reemplazo de postes | 2 | 10/20/2017
|  |  | 3 | 5001-02 | Avenida Hostos | Reemplazo de postes | 3 | 10/21/2017
|  |  | 1 | 5004-07 | Carr. 14 | Restablecer servicio | 1 | 10/19/2017
|  |  | 1 | 5011-04 | Zona Urbana | Restablecer servicio | 4 | 10/22/2017
|  |  | 4 | 5018-04 | Calle Tricoche | Reemplazo de postes | 3 | 10/20/2017
|  | Juana Díaz | 3 | 5817-02 | Barrio Aguilita | Reemplazo de poste | 2 | 10/20/2017
|  |  | 3 | 5801-01 | Barrio Aruz | Reemplazo de poste | 2 | 10/20/2017
|  | Guánica | 1 | 5602-01 | Zona Urbana | Corregir averías | 1 | 10/19/2017
|  |  | 1 | 5602-02 | Ensenada | Corregir averías | 1 | 10/19/2017
|  | Yauco | 1 | 5602-03 | Bo. Bélgica | Corregir averías | 1 | 10/19/2017
|  | Santa Isabel | 2 | 4401-03 | Zona Urbana | Cambiar postes y levantar cables | 3 | 10/21/2017
|  |  | 1 | 4402-02 | Barrio Peñuelas | Cambiar postes y levantar cables | 3 | 10/21/2017
|  | Salinas | 1 | 4501-2, 4501-3 , 4501-4 | Zona Urbana | Levantar postes | 3 | 10/21/2017
|  | Coamo | 1 | 4602-04 | Zona Urbana | Cambiar postes y levantar cables | 3 | 10/21/2017
|  | Guayanilla | 1 | 5501-3 | Urb. Villas del Rio | Corregir averías | 1 | 10/19/2017
|  |  | 1 | 5501-01 | Barrio Magas | Corregir averías | 1 | 10/19/2017
|  |  | 1 | 5501-04 | Bo. Jagua Tuna | Enderezar postes | 1 | 10/19/2017
|  |  | 2 | 5304-05, 5304-03 | Barrio Las Pelas | Corregir averías | 1 | 10/19/2017
|  |  | 1 | 5304-02 | Zona Urbana | Corregir averías | 1 | 10/19/2017
|  | Guayama | 5 | L 3700 | Bo Branderi | Reconstrucción de líneas | 2 | 10/20/2017
|  |  | 3 | 4003-1 | Puente Jobos | Reparación de líneas | 4 | 10/22/2017
|  |  | 2 | 4003-01 | Bo. Villodas | Reparación de líneas | 4 | 10/21/2017
|  |  | 3 | 4003-02 | Sector Vives | Reparación de líneas | 4 | 10/22/2017
| San Juan | San Juan | 2 | A1346-05 | PR-176 INT PR 845 frente a Faccio Pizza, Cupey | Certificado para energizar. Listo para energizar sujeto a disponibilidad de generacion. | 1 | 2017-10-18
|  |  | 2 | A1346-05 | PR-845 San Claudio El Correo | Limpieza de servidumbre y retirar árboles y ganchos sobre las conductores para corregir deficiencias en las líneas de distribución. Enederezar poste primario. | 3 | 2017-10-20
|  |  | 3 | A1303-03 | Camino Los Guanos, entre Los Paseos y la PR 199, Cupey Bajo | Limpieza de servidumbre y retirar árboles y ganchos sobre las conductores para corregir deficiencias en las líneas de distribución. Instalar un poste primariopara completar la línea. | 4 | 2017-10-21
|  |  | 1 | A1303-02 | Colinas De Cupey, Urb. El Mirador y PR-176 | Limpieza de servidumbre y retirar árboles y ganchos sobre las conductores para corregir deficiencias en las líneas de distribución. Corrigiendo deficiencias y provisionales aereos. | 2 | 2017-10-19
|  |  | 1 | L3600/3100 | PR 177 Rio Piedras Heights | Energizar subestacion de Rio Piedras Heights (1345) | 2 | 2017-10-19
|  |  | 1 | L3600/3100 | PR 876 Barrio Las Cuevas, Saint Just | Energizar subestacion de Saint Just (1203) | 2 | 2017-10-19
|  |  | 2 | 1330-02, 1328-01 | Marginal Boris, Antonsanti | Corregir deficiencias en líneas de distribución para energizar. | 2 | 2017-10-19
|  |  | 2 | 1330-04 | Carretera PR 8838 hacia El Cerezal | Corregir deficiencias en líneas de distribución para poder energizar. | 2 | 2017-10-19
|  |  | 3 | 1301-3 | Calle Mirlo, Country Club | Remplazo de poste traspatio | 2 | 2017-10-19
|  |  | 3 | 1301-1 | Calle Vinyater, Country Club | Remplazo de poste traspatio | 2 | 2017-10-19
|  |  | 3 | 1301-3 | Calle Pampero, Country Club | Remplazo de poste traspatio | 2 | 2017-10-19
|  |  | 1 | 1118-10 | Avenida Eduardo Conde | Reparando condiciones alimentador | 1 | 2017-10-18
|  |  | 2 | 1106-4 | Villa Palmeras | Reparando condiciones alimentador | 1 | 2017-10-18
|  |  | 2 | 1337-5 | Calle Linarez, Urb. Matienzo Cintrón | Corregir condición de líneas | 4 | 2017-10-21
|  |  | 2 | 1348-5 | Urb. González Seijo, Esq. Calle Milán, Ave. De Diego | Corregir condición de líneas | 4 | 2017-10-21
|  |  | 3 | 1310-5 | Calle Clemson, University Gardens | Subir alambre | 8 | 2017-10-25
|  |  | 2 | 1327-12 | Centro Médico (Depto. Salud) | Correción deficiencias de línea | 1 | 10/18/2017
|  |  | 1 | 1119-04 | CDT C/ Hoae y Cuartel de la Policía Miramar | Correción deficiencias de línea | 1 | 10/18/2017
|  | Guaynabo | 1 | 1709-03 | Cond. Las Villas de Torrimar | Cambio de P/P con N/C | 1 | 10/18/2017
|  |  | 2 | 1907-05 | Guaynabo Pueblo | Avería soterrada | 2 | 10/19/2017

## 19-10-2017
LO QUE ESTÁN HACIENDO NUESTRAS BRIGADAS…
FECHA INFORME | REGIÓN | MUNICIPIO | BRIGADAS ASIGNADAS | ALIMENTADOR / LÍNEA SUBTRANSMISIÓN | ÁREA TRABAJOS | DESCRIPCIÓN SITUACIÓN | TIEMPO ESTIMADO DE TRABAJOS - DÍAS | FECHA VENCIMIENTO
19-10-2017 | Arecibo | Arecibo | 2 | 8015-9 / 8010-3 | Carr #653 y Carr #129 - Bo Dominguito | Reparación de postes y líneas | 12 | 10/28/2017
|  |  | 2 | 8004-2 | Bo Islote | Reparación de postes y líneas | 12 | 10/28/2017
|  |  | 2 | 8007-4 | Carr #2 | Reparación de postes y líneas | 12 | 10/28/2017
|  |  | 2 | L-2200 | Domingo Ruiz | Reparación de postes y líneas primarias | 7 | 10/25/2017
|  | Utuado | 3 | L-1900 | Carr #111 (Utuado hacia Lares) | Reparación líneas de transmisión, estructura y conductores | 5 | 10/23/2017
|  |  | 2 | 8104-2 / L-1900 | Carr #10 - Bo Salto Abajo | Reparación de líneas | 5 | 10/23/2017
| Bayamón | Bayamón | 1 | 1711-04 | Valle Verde III | Reparación de Switch | 1 | 2017-10-19
|  | Cataño | 1 | L 9,500 | Marginal 869 - PR-5 El expreso (Palma Station) | Cambio de postes | 4 | 2017-10-22
|  | Toa Alta | 3 | 9403-03 | Sector La Vega Marina | Rehabilitación de líneas y cambio de postes. Arreglando aisladores | 4 | 2017-10-22
|  | Vega Baja | 3 | 9404-08 | Vega Baja Lakes | Reparación de líneas | 2 | 2017-10-20
|  |  | 4 | 9004-10 | Vega Serena | Reparación de líneas | 2 | 2017-10-20
| Caguas | Humacao | 3 | L 3700 2604-1 2602-03 | PR-3 entrada Yabucoa TC y Humacao TC | contrucción de bases, instalación de postes y recontrucción de líneas. (Línea de Transmisión) | 12 | `10/28/2017
|  |  |  | L12500 2602-02 2601- 01 | entre Humacao TC y Humacao Sec. 2601 | contrucción de bases, instalación de postes y recontrucción de líneas. (Línea de Transmisión) | 10 | 2017-10-28
|  |  | 2 | 2603-10 | PR-3 humacao 2603 hacia Casco Urbano | Alambrado en postes nuevos (Línea de Transmisión) | 4 | 2017-10-22
|  | Aibonito | 2 | Línea 3502-02 | PR-723 km 2.1 al 5.0 | reconstrucción de alimentador, instalando poste y levantando conductores primarios. (Línea de Transmisión) | 2 | 2017-10-19
|  |  | 3 | Línea 3501-01 | PR-14 km 52 Bo. Robles | reconstrucción de alimentador, instalando poste y levantando conductores primarios. (Línea de Transmisión) | 6 | 2017-10-24
|  |  | 3 | Líneas 3502-01 | PR-162 km 10.7 Bo. Llanos | reconstrucción de alimentador, instalando poste y levantando conductores primarios. (Línea de Transmisión) | 6 | 2017-10-24
|  | Comerío | 4 | Línea 6500 | PR-7774 km 1.8 Bo. Vega Rendonda | reconstrucción de línea 6500 de Comerío TC a Subestación 9703 (Línea de Transmisión) | 9 | 2017-10-27
| Carolina | Carolina | 1 | 1646-3 | Avenida Monserrate - Urb Villa Fontana | Reparación línea soterrada | 3 | 10/21/2017
|  |  | 1 | 1619-01 | Carr. 190 La Cerámica | Reparación línea soterrada | 3 | 10/21/2017
|  |  | 2 | 1646-1 | Carr #860 - Martín González | Corrigiendo deficiencias en líneas aéreas y enderezandoo postes | 5 | 10/23/2017
|  | Canóvanas | 3 | 2402-02 | Zona Industrial San Isidro | Levantando líneas y enderezando postes | 2 | 10/20/2017
|  |  | 3 | 1602-04 | Haciendas Canóvanas | Remplazo de postes partidos y levantando líneas | 2 | 11/18/2017
|  | Loíza | 3 | 2404-05 | Villas de Loíza | Reemplazo de poste partidos y de aislación | 3 | 10/21/2017
|  | Ceiba | 5 | L-3100 | Carr #3 - Bo Daguao TC | Trabajando en las líneas 38 kv y 8.32 kv para restablecer servicio | 1 | 10/19/2017
|  | San Juan / Carolina | 3 | L-38900 | Avenida Ramal 8 (frente a Mall of San Juan) | Levantando e instalando postes y líneas | 3 | 2017-10-21
|  |  | 2 | L 38900 | Calle Santa Elena, Canteras (San Juan) | Levantando e instalando postes y líneas | 3 | 2017-10-21
|  |  | 2 | L 38900 | Calle Rexach, Bo. Obrero (San Juan) | Levantando e instalando postes y líneas | 3 | 2017-10-21
|  | Rio Grande | 3 | 2302-01 | Carr. 958 Bo. Malpica | Levantando postes y líneas y reemplazo de aislación | 8 | 2017-10-26
| Mayaguez | Mayagüez | 1 | 6004-02 | Carr. 348 (frente Academia San Benito) | Reemplazo de postes de 45' | 2 | 2017-10-20
|  |  | 2 | 6001-03, 6014-03 | Bombas de AAA, Bo. Liceo y Bo. Balboa | Reemplazo de Tranformadores | 1 | 10/19/2017
|  | Aguada | 1 | 7008-08 | Carr. 2 hacia añasco | Servicio para transformador Añasco TC | 1 | 10/19/2017
|  | Rincon | 1 | 7301-02 | Carr. 115 Bo. Calvache | Desganche | 1 | 10/19/2017
|  |  | 1 | 7301-2, L 5600 | Rincon of the Seas | Desganche | 1 | 10/19/2017
|  |  | 1 | L 5600 | Carr. 115 k16.1 | Enderezar postes | 2 | 10/20/2017
|  |  | 2 | 7301-03 | Carr. 115 Urb. Jardines de Rincón hacia Bombas AAA | Desganche | 2 | 10/20/2017
|  | Aguadilla | 2 | 7005-03 | Carr. 110 Bo. Aguacate | Regar 4,000 pies conductores en postes de 65' metal | 1 | 10/19/2017
|  |  | 1 | 7011-02, 7011-03, | Carr. 111 km 5 Parcelas Palmar Aguadilla | Patrullaje, espera de líneas primarias | 1 | 10/19/2017
|  | San Sebastian | 3 | 7802-04 | Carr. 119 km 40 Barrio Calabaza | Terminando cambio de línea 2000 38 kv | 2 | 10/20/2017
|  |  | 2 | 6601-03 | Carr. 117 km 1.9 | Reparando líneas, desganches | 3 | 10/21/2017
|  |  | 4 | 6802-04 | Carr. 114 hacia Cabo Rojo | Postes y líneas nuevas | 4 | 2017-10-22
|  |  | 2 | 6501-04 | Carr. 328 Km 1.5 Rayo Guara | Parar postes primarios y líneas primarias | 2 | 2017-10-20
| Ponce | Ponce | 4 | 5004-06 | Urb. Jaime L. Drew | Reemplazo de postes | 3 | 10/21/2017
|  |  | 3 | 5002-04 | Magueyes | Reemplazo de postes | 2 | 10/20/2017
|  |  | 3 | 5001-02 | Avenida Hostos | Reemplazo de postes | 3 | 10/21/2017
|  |  | 1 | 5004-07 | Carr. 14 | Restablecer servicio | 1 | 10/19/2017
|  |  | 1 | 5011-04 | Zona Urbana | Restablecer servicio | 4 | 10/22/2017
|  |  | 4 | 5018-04 | Calle Tricoche | Reemplazo de postes | 2 | 10/20/2017
|  | Juana Díaz | 3 | 5817-02 | Barrio Aguilita | Reemplazo de poste | 2 | 10/20/2017
|  |  | 3 | 5801-01 | Barrio Aruz | Reemplazo de poste | 2 | 10/20/2017
|  | Guánica | 1 | 5602-01 | Zona Urbana | Corregir averías | 1 | 10/19/2017
|  |  | 1 | 5602-02 | Ensenada | Corregir averías | 1 | 10/19/2017
|  | Yauco | 1 | 5602-03 | Bo. Bélgica | Corregir averías | 1 | 10/19/2017
|  | Santa Isabel | 2 | 4401-03 | Zona Urbana | Cambiar postes y levantar cables | 3 | 10/21/2017
|  |  | 1 | 4402-02 | Barrio Peñuelas | Cambiar postes y levantar cables | 3 | 10/21/2017
|  | Salinas | 1 | 4501-2, 4501-3 , 4501-4 | Zona Urbana | Levantar postes | 3 | 10/21/2017
|  | Coamo | 1 | 4602-04 | Zona Urbana | Cambiar postes y levantar cables | 3 | 10/21/2017
|  | Guayanilla | 1 | 5501-3 | Urb. Villas del Rio | Corregir averías | 1 | 10/19/2017
|  |  | 1 | 5501-01 | Barrio Magas | Corregir averías | 1 | 10/19/2017
|  |  | 1 | 5501-04 | Bo. Jagua Tuna | Enderezar postes | 1 | 10/19/2017
|  |  | 2 | 5304-05, 5304-03 | Barrio Las Pelas | Corregir averías | 1 | 10/19/2017
|  |  | 1 | 5304-02 | Zona Urbana | Corregir averías | 1 | 10/19/2017
|  | Guayama | 5 | L 3700 | Bo Branderi | Reconstrucción de líneas | 2 | 10/20/2017
|  |  | 3 | 4003-1 | Puente Jobos | Reparación de líneas | 4 | 10/22/2017
|  |  | 2 | 4003-01 | Bo. Villodas | Reparación de líneas | 3 | 10/21/2017
|  |  | 3 | 4003-02 | Sector Vives | Reparación de líneas | 4 | 10/22/2017
| San Juan | Guaynabo | 1 | 1907-04 | Carr. 199 Int. Camino Casimiro Villegas | Hacer hoyos para incar postes | 1 | 2017-10-19
|  | San Juan | 1 | 1118-10 | Ave. Eduardo Conde | Reparando condiciones del alimentador | 1 | 10/19/2017
|  |  | 2 | 1106-4 | Villa Palmeras | Reparando condiciones del alimentador | 1 | 2017-10-19
|  |  | 3 | 1414-2 | Urb. Roosevelt | Remplazar poste pirmario y reparar condiciones. | 4 | 2017-10-22
|  |  | 2 | Lin. 1000, 1336-10 | Ave. 65 Inf. Frente a 65 Shopping | Instalación de postes 65' H-6 | 2 | 2017-10-20
|  |  | 2 | 1301-3 | Calle Mirlo, Country Club | Remplazo de poste primario traspatio. | 1 | 2017-10-19
|  |  | 2 | 1329-1 | Calle Teniente Máximo Alomar, Esq. Ave. De Diego - Escuela República de Colombia | Corregir deficiencias para dar servicio | 1 | 2017-10-19
|  |  | 2 | A1346-05 | PR-176 INT PR 845 frente a Faccio Pizza, Cupey (1346-05) | Certificado para energizar. Listo para energizar sujeto a disponibilidad de generacion. | 1 | 2017-10-19
|  |  | 2 | A1346-05 | PR-845 San Claudio El Correo (Alim 1346-05) | Limpieza de servidumbre y retirar árboles y ganchos sobre las conductores para corregir deficiencias en las líneas de distribución. Enederezar poste primario. | 3 | 2017-10-21
|  |  | 3 | A1303-03 | Camino Los Guanos, entre Los Paseos y la PR 199, Cupey Bajo (1303-03) | Limpieza de servidumbre y retirar árboles y ganchos sobre las conductores para corregir deficiencias en las líneas de distribución. Instalar un poste primariopara completar la línea. | 4 | 2017-10-22
|  |  | 1 | A1303-02 | Colinas De Cupey, Urb. El Mirador y PR-176 (Alim 1303-02) | Limpieza de servidumbre y retirar árboles y ganchos sobre las conductores para corregir deficiencias en las líneas de distribución. Corrigiendo deficiencias y provisionales aereos. | 2 | 2017-10-20
|  |  | 1 | L3600/3100 | PR 177 Rio Piedras Heights | Energizar subestacion de Rio Piedras Heights (1345) | 2 | 2017-10-20
|  |  | 1 | L3600/3100 | PR 876 Barrio Las Cuevas, Saint Just | Energizar subestacion de Saint Just (1203) | 2 | 2017-10-20
|  |  | 2 | 1330-02/1328-01 | Marginal Boris, Antonsanti | Corregir deficiencias en líneas de distribución para energizar. | 2 | 2017-10-20
|  |  | 2 | 1330-04 | Carretera PR 8838 hacia El Cerezal | Corregir deficiencias en líneas de distribución para poder energizar. | 2 | 2017-10-20
|  |  | 2 | 1327-12 | Centro Médico (Depto. Salud, Laboratio de Vidas) | Montar guy, cerrar puentes primarios energizar y verificar rotación | 1 | 2017-10-19
|  |  | 1 | 1119-04 | CDT & cuartel de la Policía Miramar | Correción de deficiencias en líneas | 1 | 2017-10-19
|  |  | 2 | 116-04 | C/ Wilson Esq. Vieques MH- 11 al MH-12 Condado | Alambrar tramo 750 | 1 | 2017-10-19

## 20-10-2017
LO QUE ESTÁN HACIENDO NUESTRAS BRIGADAS…
FECHA INFORME | REGIÓN | MUNICIPIO | BRIGADAS ASIGNADAS | ALIMENTADOR / LÍNEA SUBTRANSMISIÓN | ÁREA TRABAJOS | DESCRIPCIÓN SITUACIÓN | TIEMPO ESTIMADO DE TRABAJOS - DÍAS | FECHA VENCIMIENTO
20-10-2017 | Arecibo | Arecibo | 2 | 8015-9 / 8010-3 | Carr #653 y Carr #129 - Bo Dominguito | Reparación de postes y líneas | 11 | 10/28/2017
|  |  | 1 | 8004-2 | Bo Islote | Reparación de postes y líneas | 11 | 10/28/2017
|  |  | 1 | 8007-4 | Carr #2 | Reparación de postes y líneas | 11 | 10/28/2017
|  |  | 2 | L-2200 | Domingo Ruiz | Reparación de postes y líneas primarias | 6 | 10/25/2017
|  |  | 1 | 8010-1 | Bo Dominguito y Bo Bayaney | Reparación de postes y líneas primarias | 1 | 10/20/20017
|  |  | 5 | 8004-4 | Bo Santana | Reparación líneas de transmisión y distribución | 1 | 10/20/2017
|  | Manatí | 3 | 8004-4 | Carr #2 - Urb Borinquen y Carr #670 - Campo Alegre | Reparación de líneas y postes primarios partidos (pendiente reparación línea transmisión) | 2 | 10/21/20177
|  |  | 3 | 8405-3 | Carr #70 - Urb O'neill y Carr #2 Marginal del Tribunal | Reparación de líneas y postes primarios partidos (pendiente reparación línea transmisión) | 4 | 10/23/2017
|  |  | 1 | 8401-2 | Carr #616 - Bo Tierras Nuevas - Sector Cantito | Reparación línea secundaria (pendiente reparación línea transmisión) | 2 | 10/21/2017
|  |  | 1 | 8401-1 | Carr #604 - Bo Tierras Nuevas - Sector Rábanos | Reparación línea secundaria (pendiente reparación línea transmisión) | 2 | 10/21/2017
|  |  | 3 | 8404-3 | Carr #149 - Bo Río Arriba | Cambio de postes primarios y desganche (pendiente reaparación línea transmisión) | 4 | 10/23/2017
|  |  | 1 | L2200 / 8405-3 | Carr #2 - Casco Urbano | Cambio de postes de transmisión (pendiente reparación líneas transmisión) | 1 | 10/20/2017
|  | Hatillo | 1 | 8013-2 | Hotel Punta Maracayo | Reparación de líneas | 1 | 10/20/2017
|  | Quebradillas | 1 | 7404-7 | Carr #480 - Bo Cacao | Reparación de líneas primarias | 1 | 10/20/2017
|  |  | 1 | 7402-2 | Carr #485 - Bo San José | Reparación de líneas primarias | 1 | 10/20/2017
|  |  | 1 | 7404-7 | Carr #477 - Bo Cacao | Reparación de líneas primarias | 1 | 10/20/2017
|  | Isabela | 1 | 7502-2 | Carr #2 y Carr #474 - Bo Galateo | Reparación de líneas primarias | 1 | 10/20/2017
|  | Camuy | 3 | 7602-5 | Bo Yeguada | Reparación de líneas primarias | 1 | 10/20/2017
|  |  | 1 | 7602-5 | Bo Yeguada - Garaje Total | Reparación de líneas primarias | 2 | 10/21/2017
|  |  | 1 | 7601-1 | Puente Zalsa Int. | Reparación de líneas primarias | 1 | 10/20/2017
|  | Utuado | 3 | L-1900 | Carr #111 (Utuado hacia Lares) | Reparación líneas de transmisión, estructura y conductores | 9 | 10/28/2017
|  |  | 2 | 8104-5 | Urb Jesús María Lago, San Martín | Reparando líneas primarias y secundarias (pendiente reparación líneas transmisión) | 1 | 10/20/2017
|  |  | 2 | 8104-2 / L-1900 | Carr #10 - Bo Salto Abajo | Reparación de líneas | 9 | 10/28/2017
| Bayamón | Bayamón | 1 | 1707-03 | Industrial Minillas | Remplazo de postes | 1 | 2017-10-20
|  |  | 2 | 1720-07/1707-05 | Carr. 174 | Levantar alimentador | 1 | 2017-10-20
|  |  | 1 | 9405-05 | Sector Ayala | Corregir deficiencias | 1 | 2017-10-20
|  |  | 1 | 1706-01 | Ave. Nogal - Lomas Verdes | Remplazo de postes | 1 | 2017-10-20
|  |  | Privado | 1716-03/1711-02 | Jardines de Caparra / Ave. Periferial | Remplazo de postes | 4 | 2017-10-23
|  |  | 1 | 1719-15 | Hacienda Bethel | Remplazo de postes | 1 | 2017-10-20
|  |  | Privado | L 10,700 | Hato Tejas | Reparando líneas y postes partidos | 2 | 2017-10-21
|  | Cataño | 4 | 1801-01/1801-02 | Bay View | Trabajando condiciones de postes partidos y reparando líneas primarias | 6 | 2017-10-25
|  |  | 1 | L 9,500 | Marginal 869 - PR-5 El expreso (Palma Station) | Levantando líneas primarias y remplazando postes | 2 | 2017-10-21
|  | Toa Baja | 2 | 1806-01 | Sabana Seca y Levittown CDT y Centro Gubernamental | Haciendo operaciones para cargas nuevas | 1 | 2017-10-20
|  | Naranjito | 4 | 9802-03/9802-04 | Desvío de Naranjito | Reparando líneas | 4 | 2017-10-22
|  | Toa Alta | 4 | 9403-03 | Bo. Ortiz - La Vega | Reparando líneas | 5 | 2017-10-23
|  | Vega Baja | 2 | 9004-08 | Carr. #2 desde el Tribunal hasta Int. 689 | Reparación de líneas | 1 | 2017-10-20
|  |  | 4 | 9404-08 | Bo. Guarico Viejo | Reparación de líneas | 3 | 2017-10-22
|  |  | 3 | 9404-08 | Vega Baja Lakes | Reparación de líneas | 3 | 2017-10-22
|  |  | 3 | 9004-10 | Vega Serena | Reparación de líneas | 3 | 2017-10-22
|  |  | 3 | 9004-10 | Carr. #2 Pfizer | Reparación de líneas | 3 | 10/22/201
|  | Dorado | 3 | 9203-04 | Carr. 694-Maguayo | Reparación de líneas | 3 | 2017-10-22
| Caguas | Humacao | 3 | 3700/2604-1/2602-03 | PR-3 entrada Yabucoa TC y Humacao TC | contrucción de bases, instalación de postes y recontrucción de líneas. (Línea de Transmisión) | 8 | 2017-10-28
|  |  | 2 | 2603-10 | PR-3 humacao 2603 hacia Casco Urbano | Alambrado en postes nuevos (Línea de Transmisión) | 3 | 2017-10-22
|  | Aibonito | 2 | Línea 3502-02 | PR-723 km 2.1 al 5.0 | reconstrucción de alimentador, instalando poste y levantando conductores primarios. (Línea de Transmisión) | 1 | 2017-10-20
|  |  | 3 | Línea 3501-01 | PR-14 km 52 Bo. Robles | reconstrucción de alimentador, instalando poste y levantando conductores primarios. (Línea de Transmisión) | 4 | 2017-10-24
|  |  | 3 | Líneas 3502-01 | PR-162 km 10.7 Bo. Llanos | reconstrucción de alimentador, instalando poste y levantando conductores primarios. (Línea de Transmisión) | 4 | 2017-10-24
|  | Comerío | 4 | Línea 6500 | PR-7774 km 1.8 Bo. Vega Rendonda | reconstrucción de línea 6500 de Comerío TC a Subestación 9703 (Línea de Transmisión) | 7 | 2017-10-27
|  |  | 2 | Línea 3601-4 | PR-173 | garage municipio (Línea de Transmisión) | 1 | 2017-10-19
|  |  | 2 | Línea 3601-1 | PR-171 | energizar bomba AAA (Línea de Transmisión) | 1 | 2017-10-19
|  | Juncos | 1 | Línea 3205-08 | PR-189 Bo. Canta Gallo | energizar tramo 13 kV AAA | 1 | 2017-10-19
|  | Gurabo | 2 | Línea 14400 | PR-931 Bo. Navarro | trabajos en línea | 3 | 2017-10-22
|  | Caguas | 1 | Línea 3015-05 | Ave. Pino | correción deficiencias | 5 | 2017-10-24
|  |  | 1 | Línea 3006-04 | Centro Comercial Plaza Centro | reparación tramo soterrado | 2 | 2017-10-24
|  |  | 2 | Línea 9300 | Ave. Pino | comenzar hoyos para reparación de postes | 1 | 2017-10-20
| Carolina | Carolina | 1 | 1646-3 | Avenida Monserrate - Urb Villa Fontana | Reparación línea soterrada | 2 | 10/21/2017
|  |  | 1 | 1619-01 | Carr. 190 La Cerámica | Reparación línea soterrada | 2 | 10/21/2017
|  |  | 2 | 1646-1 | Carr #860 - Martín González | Corrigiendo deficiencias en líneas aéreas y enderezandoo postes | 4 | 10/23/2017
|  | Canóvanas | 3 | 2402-02 | Zona Industrial San Isidro | Levantando líneas y enderezando postes | 1 | 10/20/2017
|  |  | 3 | 1602-04 | Haciendas Canóvanas | Remplazo de postes partidos y levantando líneas | 28 | 11/18/2017
|  | Loíza | 3 | 2404-05 | Villas de Loíza | Reemplazo de poste partidos y de aislación | 2 | 10/21/2017
|  | San Juan / Carolina | 3 | L-38900 | Avenida Ramal 8 (frente a Mall of San Juan) | Levantando e instalando postes y líneas | 2 | 2017-10-21
|  |  | 2 | L 38900 | Calle Santa Elena, Canteras (San Juan) | Levantando e instalando postes y líneas | 2 | 2017-10-21
|  |  | 2 | L 38900 | Calle Rexach, Bo. Obrero (San Juan) | Levantando e instalando postes y líneas | 2 | 2017-10-21
|  | Rio Grande | 3 | 2302-01 | Carr. 958 Bo. Malpica | Levantando postes y líneas y reemplazo de aislación | 7 | 2017-10-26
| Mayaguez | Mayagüez | 1 | 6004-02 | Carr. 348 (frente Academia San Benito) | Reemplazo de postes de 45' | 1 | 2017-10-20
|  |  | 1 | L 5600 | Carr. 115 k16.1 | Enderezar postes | 1 | 10/20/2017
|  |  | 2 | 7301-03 | Carr. 115 Urb. Jardines de Rincón hacia Bombas AAA | Desganche | 1 | 10/20/2017
|  | San Sebastian | 3 | 7802-04 | Carr. 119 km 40 Barrio Calabaza | Terminando cambio de línea 2000 38 kv | 1 | 10/20/2017
|  |  | 2 | 6601-03 | Carr. 117 km 1.9 | Reparando líneas, desganches | 2 | 10/21/2017
|  |  | 4 | 6802-04 | Carr. 114 hacia Cabo Rojo | Postes y líneas nuevas | 3 | 2017-10-22
|  |  | 2 | 6501-04 | Carr. 328 Km 1.5 Rayo Guara | Parar postes primarios y líneas primarias | 1 | 2017-10-20
| Ponce | Ponce | 4 | 5004-06 | Urb. Jaime L. Drew | Reemplazo de postes | 2 | 10/21/2017
|  |  | 3 | 5002-04 | Magueyes | Reemplazo de postes | 1 | 10/20/2017
|  |  | 3 | 5001-02 | Avenida Hostos | Reemplazo de postes | 2 | 10/21/2017
|  |  | 1 | 5011-04 | Zona Urbana | Restablecer servicio | 3 | 10/22/2017
|  |  | 4 | 5018-04 | Calle Tricoche | Reemplazo de postes | 1 | 10/20/2017
|  | Juana Díaz | 3 | 5817-02 | Barrio Aguilita | Reemplazo de poste | 1 | 10/20/2017
|  |  | 3 | 5801-01 | Barrio Aruz | Reemplazo de poste | 1 | 10/20/2017
|  | Santa Isabel | 2 | 4401-03 | Zona Urbana | Cambiar postes y levantar cables | 2 | 10/21/2017
|  |  | 1 | 4402-02 | Barrio Peñuelas | Cambiar postes y levantar cables | 2 | 10/21/2017
|  | Salinas | 1 | 4501-2, 4501-3 , 4501-4 | Zona Urbana | Levantar postes | 2 | 10/21/2017
|  | Coamo | 1 | 4602-04 | Zona Urbana | Cambiar postes y levantar cables | 2 | 10/21/2017
|  | Guayama | 5 | L 3700 | Bo Branderi | Reconstrucción de líneas | 1 | 10/20/2017
|  |  | 3 | 4003-1 | Puente Jobos | Reparación de líneas | 3 | 10/22/2017
|  |  | 2 | 4003-01 | Bo. Villodas | Reparación de líneas | 2 | 10/21/2017
|  |  | 3 | 4003-02 | Sector Vives | Reparación de líneas | 3 | 10/22/2017
| San Juan | San Juan | 3 | Lín. 1,000 | Ave. 65 Inf. Int. Campo Rico | Instalación de 3 postes de 65' H-6 en Base | 1 | 10/20/2017
|  |  | 2 | 1301-3 | Calle Madagascar, Country Club | Reparación de condiciones en líneas primarias y secundarias. | 1 | 10/20/2017
|  |  | 2 | 1301-3 | Calle Mirlo, Country Club | Reparación de condiciones en líneas primarias y secundarias. | 1 | 10/20/2017
|  |  | 2 | 1106-4 | Villa Palmeras | Reparando condiciones del alimentador | 1 | 10/20/2017
|  |  | 1 | 1419-9 | Eleonor Roosevelt | Reparando condiciones del alimentador | 1 | 10/20/2017
|  |  | 2 | 1401-7 | Eleonor Roosevelt frente al Cuartel Estatal | Subir alambres primarios | 2 | 2017-10-21
|  |  | 2 | 1414-2 | Urb. Roosevelt (varias calles) | Corrigiendo condiciones | 2 | 2017-10-21
|  |  | 2 | 1348-6 | Calle Soldado Librán, Urb. San Agustín | Reparando línea secundaria | 4 | 2017-10-23
|  |  | 2 | 1437-5 | Open Land, Calle Cruz | Reconocimiento de alimentador para verificar daños y corregir condición en primaria y secundaria (traspatio). | 4 | 2017-10-23
|  |  | 3 | A1303-03 | Camino Los Guanos, entre Los Paseos y la PR 199, Cupey Bajo | Limpieza de servidumbre y retirar árboles y ganchos sobre las conductores para corregir deficiencias en las líneas de distribución. Instalar un poste primariopara completar la línea. | 2 | 2017-10-21
|  |  | 1 | A1303-02 | Colinas De Cupey, Urb. El Mirador y PR-176 | Limpieza de servidumbre y retirar árboles y ganchos sobre las conductores para corregir deficiencias en las líneas de distribución. Corrigiendo deficiencias y provisionales aereos. | 2 | 2017-10-21
|  |  | 1 | L3600/3100 | PR 177 Rio Piedras Heights | Energizar subestacion de Rio Piedras Heights (1345) | 2 | 2017-10-21
|  |  | 1 | L3600/3100 | PR 876 Barrio Las Cuevas, Saint Just | Energizar subestacion de Saint Just (1203) | 2 | 2017-10-21
|  |  | 2 | 1330-02/1328-01 | Marginal Boris, Antonsanti | Corregir deficiencias en líneas de distribución para energizar. | 2 | 2017-10-21
|  |  | 2 | 1330-04 | Carretera PR 8838 hacia El Cerezal | Corregir deficiencias en líneas de distribución para poder energizar. | 2 | 2017-10-21
|  |  | 2 | 1303-03 | Calle Arroyo, El Remanso | Remplazo de poste para poder energizar el alimentador. | 3 | 2017-10-22
|  |  | 1 | 1303-02 | Urb. Cupey Gardens | Corregir deficiencias en líneas de distribución para poder energizar. Levantar provisionales aereos. | 3 | 2017-10-22
|  |  | 1 | 1204-04 | Urb. Venus Gardens | Corregir deficiencias en líneas de distribución para poder energizar. Levantar provisionales aereos. | 3 | 2017-10-22

## 21-10-2017
LO QUE ESTÁN HACIENDO NUESTRAS BRIGADAS…
FECHA INFORME | REGIÓN | MUNICIPIO | BRIGADAS ASIGNADAS | ALIMENTADOR / LÍNEA SUBTRANSMISIÓN | ÁREA TRABAJOS | DESCRIPCIÓN SITUACIÓN | TIEMPO ESTIMADO DE TRABAJOS - DÍAS | FECHA VENCIMIENTO
21-10-2017 | Arecibo | Arecibo | 2 | 8015-9 / 8010-3 | Carr #653 y Carr #129 - Bo Dominguito | Reparación de postes y líneas | 11 | 10/28/2017
|  |  | 1 | 8004-2 | Bo Islote | Reparación de postes y líneas | 11 | 10/28/2017
|  |  | 1 | 8007-4 | Carr #2 | Reparación de postes y líneas | 11 | 10/28/2017
|  |  | 2 | L-2200 | Domingo Ruiz | Reparación de postes y líneas primarias | 6 | 10/25/2017
|  |  | 1 | 8010-1 | Bo Dominguito y Bo Bayaney | Reparación de postes y líneas primarias | 1 | 10/20/20017
|  |  | 5 | 8004-4 | Bo Santana | Reparación líneas de transmisión y distribución | 1 | 10/20/2017
|  | Manatí | 3 | 8004-4 | Carr #2 - Urb Borinquen y Carr #670 - Campo Alegre | Reparación de líneas y postes primarios partidos (pendiente reparación línea transmisión) | 2 | 10/21/20177
|  |  | 3 | 8405-3 | Carr #70 - Urb O'neill y Carr #2 Marginal del Tribunal | Reparación de líneas y postes primarios partidos (pendiente reparación línea transmisión) | 4 | 10/23/2017
|  |  | 1 | 8401-2 | Carr #616 - Bo Tierras Nuevas - Sector Cantito | Reparación línea secundaria (pendiente reparación línea transmisión) | 2 | 10/21/2017
|  |  | 1 | 8401-1 | Carr #604 - Bo Tierras Nuevas - Sector Rábanos | Reparación línea secundaria (pendiente reparación línea transmisión) | 2 | 10/21/2017
|  |  | 3 | 8404-3 | Carr #149 - Bo Río Arriba | Cambio de postes primarios y desganche (pendiente reaparación línea transmisión) | 4 | 10/23/2017
|  |  | 1 | L2200 / 8405-3 | Carr #2 - Casco Urbano | Cambio de postes de transmisión (pendiente reparación líneas transmisión) | 1 | 10/20/2017
|  | Hatillo | 1 | 8013-2 | Hotel Punta Maracayo | Reparación de líneas | 1 | 10/20/2017
|  | Quebradillas | 1 | 7404-7 | Carr #480 - Bo Cacao | Reparación de líneas primarias | 1 | 10/20/2017
|  |  | 1 | 7402-2 | Carr #485 - Bo San José | Reparación de líneas primarias | 1 | 10/20/2017
|  |  | 1 | 7404-7 | Carr #477 - Bo Cacao | Reparación de líneas primarias | 1 | 10/20/2017
|  | Isabela | 1 | 7502-2 | Carr #2 y Carr #474 - Bo Galateo | Reparación de líneas primarias | 1 | 10/20/2017
|  | Camuy | 3 | 7602-5 | Bo Yeguada | Reparación de líneas primarias | 1 | 10/20/2017
|  |  | 1 | 7602-5 | Bo Yeguada - Garaje Total | Reparación de líneas primarias | 2 | 10/21/2017
|  |  | 1 | 7601-1 | Puente Zalsa Int. | Reparación de líneas primarias | 1 | 10/20/2017
|  | Utuado | 3 | L-1900 | Carr #111 (Utuado hacia Lares) | Reparación líneas de transmisión, estructura y conductores | 9 | 10/28/2017
|  |  | 2 | 8104-5 | Urb Jesús María Lago, San Martín | Reparando líneas primarias y secundarias (pendiente reparación líneas transmisión) | 1 | 10/20/2017
|  |  | 2 | 8104-2 / L-1900 | Carr #10 - Bo Salto Abajo | Reparación de líneas | 9 | 10/28/2017
| Bayamón | Bayamón / Toa Alta | 3 | 9405-05 | Bo. Piñas - Toa Alta Heights | Reparación de líneas | 1 | 2017-10-21
|  | Cataño | 7 | 1802-01/1802-02 | Bay View | Instalando postes traspatios y reparando condiciones de líneas partidas | 5 | 2017-10-25
|  | Naranjito | 4 | 9802-03/9802-04 | Desvío de Naranjito | Reparando líneas | 4 | 2017-10-22
|  | Toa Alta | 3 | 9403-03 | Bo. Ortiz - La Vega | Reparando líneas | 10 | 2017-10-23
|  | Toa Alta | 4 | 9401-01 | Bo. Cielito Contorno | Reparando líneas | 10 | 2017-10-30
|  | Vega Alta | 3 | 9101-03 | Carr. 690 Bo. Carmelita | Reparación de líneas | 3 | 2017-10-23
|  | Dorado | 3 | 9203-04 | Carr. 694-Maguayo | Reparación de líneas | 3 | 2017-10-23
|  |  | 2 | 9203-04 | Carr. 695 Bo. Higuillar, Dorado | Reparación de líneas | 3 | 10/23/201
| Caguas | Humacao | 3 | 3700/2604-1/2602-03 | PR-3 entrada Yabucoa TC y Humacao TC | contrucción de bases, instalación de postes y recontrucción de líneas. (Línea de Transmisión) | 11 | 2017-10-28
|  |  | 2 | 2603-10 | PR-3 humacao 2603 hacia Casco Urbano | Alambrado en postes nuevos (Línea de Transmisión) | 4 | 2017-10-22
|  | Aibonito | 2 | L 3502-02 | PR-723 km 2.1 al 5.0 | reconstrucción de alimentador, instalando poste y levantando conductores primarios. (Línea de Transmisión) | 1 | 2017-10-19
|  | Coamo | 3 | L 3502-02 | Carr. 723, Km 7.0 Bo. Pulguillas de Coamo | Reconstrucción de alimentador, remplazo de postes primarios y levantar conductores | 3 | 2017-10-24
|  | Aibonito | 3 | L 3501-01 | PR-14 km 52 Bo. Robles | reconstrucción de alimentador, instalando poste y levantando conductores primarios. (Línea de Transmisión) | 7 | 2017-10-24
|  |  | 3 | L 3502-01 | PR-162 km 10.7 Bo. Llanos | reconstrucción de alimentador, instalando poste y levantando conductores primarios. (Línea de Transmisión) | 7 | 2017-10-24
|  |  | 3 | 4800 | Carr. 725, Km 0.5 Int. Pueblo | Reconstrucción de línea, remplezando aisladores y postes | 3 | 2017-10-24
|  |  | 2 | L 3501-02 | Carr. 14 Km 49.6, Bo. Asomante | Reconstrucción de alimentador, remplazo de aisladores y levantar conductores primarios | 3 | 2017-10-24
|  | Comerío | 4 | L 6500 | PR-7774 km 1.8 Bo. Vega Rendonda | reconstrucción de línea 6500 de Comerío TC a Subestación 9703 (Línea de Transmisión) | 8 | 2017-10-27
|  |  | 2 | L 3601-4 | PR-173 | garage municipio (Línea de Transmisión) | 1 | 2017-10-19
|  | Gurabo | 2 | L 14400 | PR-931 Bo. Navarro | trabajos en línea | 2 | 2017-10-22
|  | Caguas | 1 | L 3015-05 | Ave. Pino | correción deficiencias | 1 | 2017-10-24
|  | Caguas | 1 | L 3006-04 | Centro Comercial Plaza Centro | reparación tramo soterrado | 1 | 2017-10-24
| Carolina | Carolina | 1 | 1646-3 | Valle Arriba Heights | Reparando líneas soterradas y provisionales | 3 | 10/24/2017
|  |  | 1 | 1619-01 | Carr. 190 La Cerámica | Reparación de líneas primarias aéreas | 3 | 10/24/2017
|  |  | 2 | 1647-09 | Urb. Villa Fontana, Urb. Villa Fontana Park | Reparando líneas soterradas y provisionales | 3 | 10/24/2017
|  |  | 2 | 1646-1 | Carr #860 - Martín González | Levantando e instalando postes y líneas | 3 | 10/24/2017
|  | Canóvanas | 3 | 2402-02 | Zona Industrial San Isidro | Levantando líneas y enderezando postes | 2 | 10/23/2017
|  |  | 3 | 1602-04, A51A5, E52 | Haciendas Canóvanas | Remplazo de postes partidos y levantando líneas | 27 | 11/17/2017
|  | Loíza | 3 | 2404-05 | Villas de Loíza | Reemplazo de poste partidos y de aislación | 3 | 10/24/2017
|  | San Juan / Carolina | 3 | L-38900 | Avenida Ramal 8 (frente a Mall of San Juan) | Levantando e instalando postes y líneas | 3 | 2017-10-24
|  |  | 2 | L 38900 | Calle Santa Elena, Canteras (San Juan) | Levantando e instalando postes y líneas | 3 | 2017-10-24
|  | Rio Grande | 3 | 2302-01 | Carr. 958 Bo. Malpica | Levantando postes y líneas y reemplazo de aislación | 7 | 2017-10-26
|  |  | 2 | 2306-03 | Carr. 968 Las Picúas, Las Coles | Enderezando y levantado postes y líneassq | 30 | 2017-11-20
|  | Luquillo | 6 | 2005-10 | Carr. 3 km 38 Luquillo | Parando postes de concreto 65' | 3 | 2017-10-24
| Mayaguez | Aguada | 1 | 7201-03 | Carr. 115, Carr 417 km 2 | Cerrar puentes 4k, Remplazar de secundarios | 1 | 2017-10-21
|  | Rincón | 1 | L 5600 | Carr. 115 Barrio Pueblo Rincón | Reparación ACB | 1 | 10/22/2017
|  | Aguadilla | 1 | 7011-1 | Carr. 467 Marbella Borinquén | Remplazo de Postes 13 kv | 1 | 10/21/2017
|  |  | 1 | 7003-1 | Villa Alegría y Municipio de Aguadilla | Parando y cambiando postes | 2 | 10/22/2017
|  |  | 1 | 7011-03 | Carr 459 Bo. Calero | Reparando líneas secundarias | 2 | 10/22/2017
|  |  | 1 | 7005-3 | Carr. 110 Bo. Maleza Alta | Reparando líneas secundarias | 2 | 10/22/2017
|  | Moca | 3 | 7104-06 | Barrio Marías, Moca | Reemplazo líneas 4 kv | 3 | 10/23/2017
|  |  | 1 | 7103-04 | Carr 111, Capá, Mloca | Reemplazo líneas 4kv | 1 | 12/21/2017
|  |  | 1 | 7805-11 | Carr 423 Bo. Plata | Vestir y cambiar postes | 2 | 12/22/2017
|  | San Sebastian | 4 | 6802-04 | Carr. 114 hacia Cabo Rojo | Postes y líneas nuevas | 2 | 2017-10-22
| Ponce | Ponce | 3 | 5007-02 | Urb. Buena Vista | Enderezar postes y levantar cables | 1 | 10/22/2017
|  |  | 4 | 5018-04 | Calle Tricoche, Hospital San Lucas I | Reemplazo de postes | 1 | 10/22/2017
|  |  | 3 | 5004-06 | Carr. 503, Barrio Tibes | Levantar cables y reemplazar crucetas | 3 | 10/24/2017
|  |  | 2 | 5012-03 | Carr. 139, Barrio Mayagüez | Enderezar postes y reparar líneas | 3 | 10/24/2017
|  |  | 1 | 5003-02 | Urb. La Alhambra | Enderezar postes y reparar líneas | 1 | 10/22/2017
|  | Santa Isabel | 2 | 4401-03 | Zona Urbana | Cambiar postes y levantar cables | 1 | 10/21/2017
|  |  | 1 | 4402-02 | Barrio Peñuelas | Cambiar postes y levantar cables | 1 | 10/21/2017
|  | Salinas | 1 | 4501-2, 4501-3 , 4501-4 | Zona Urbana | Levantar postes | 1 | 10/21/2017
|  | Coamo | 1 | 4602-04 | Zona Urbana | Cambiar postes y levantar cables | 1 | 10/21/2017
|  | Guayama | 3 | 4003-1 | Puente Jobos | Reparación de líneas | 2 | 10/22/2017
|  |  | 2 | 4003-01 | Bo. Villodas | Reparación de líneas | 1 | 10/21/2017
|  |  | 3 | 4003-02 | Sector Vives | Reparación de líneas | 2 | 10/22/2017
| San Juan | San Juan | 3 | A1303-03 | Camino Los Guanos, entre Los Paseos y la PR 199, Cupey Bajo (1303-03) | Limpieza de servidumbre y retirar árboles y ganchos sobre las conductores para corregir deficiencias en las líneas de distribución. Instalar un poste primariopara completar la línea. | 1 | 2017-10-21
|  |  | 1 | A1303-02 | Colinas De Cupey, Urb. El Mirador y PR-176 (Alim 1303-02) | Limpieza de servidumbre y retirar árboles y ganchos sobre las conductores para corregir deficiencias en las líneas de distribución. Corrigiendo deficiencias y provisionales aereos. | 1 | 2017-10-21
|  |  | 1 | L3600/3100 | PR 177 Rio Piedras Heights | Energizar subestacion de Rio Piedras Heights (1345) | 1 | 2017-10-21
|  |  | 1 | L3600/3100 | PR 876 Barrio Las Cuevas, Saint Just | Energizar subestacion de Saint Just (1203) | 1 | 2017-10-21
|  |  | 2 | 1330-02/1328-01 | Marginal Boris, Antonsanti | Corregir deficiencias en líneas de distribución para energizar. | 1 | 2017-10-21
|  |  | 2 | 1330-04 | Carretera PR 8838 hacia El Cerezal | Corregir deficiencias en líneas de distribución para poder energizar. | 1 | 2017-10-21
|  |  | 2 | 1303-03 | Calle Arroyo, El Remanso | Remplazo de poste para poder energizar el alimentador. | 2 | 2017-10-22
|  |  | 1 | 1303-02 | Urb. Cupey Gardens | Corregir deficiencias en líneas de distribución para poder energizar. Levantar provisionales aereos. | 2 | 2017-10-22
|  |  | 1 | 1204-04 | Urb. Venus Gardens | Corregir deficiencias en líneas de distribución para poder energizar. Levantar provisionales aereos. | 2 | 2017-10-22
|  |  | 3 | 1335-1, 1335-2, 1335-3, L 1000 | Calle Simón Madera, Villa Prades | Reparando condiciones y levantando conductores | 1 | 2017-10-21
|  |  | 2 | 1335-2 | Calle Sarasate, Reparto Sevilla | Realizar hoyo traspatio e instalar poste de 35' | 2 | 2017-10-22

## 22-10-2017
LO QUE ESTÁN HACIENDO NUESTRAS BRIGADAS…
FECHA INFORME | REGIÓN | MUNICIPIO | BRIGADAS ASIGNADAS | ALIMENTADOR / LÍNEA SUBTRANSMISIÓN | ÁREA TRABAJOS | DESCRIPCIÓN SITUACIÓN | TIEMPO ESTIMADO DE TRABAJOS - DÍAS | FECHA VENCIMIENTO
22-10-2017 | Arecibo | Arecibo | 1 | 8011-4 | Bo. Factor I | Instalación y reparación de líneas y postes nuevos | 3 | 2017-10-25
|  |  | 1 | 8015-9 | Carr 651 | Reparación de líneas primarias | 2 | 2017-10-23
|  |  | 1 | 8001-1 | Villa Serena | Reparación de líneas primarias y reemplazo de postes | 1 | 2017-10-22
|  |  | 1 | 8004-2 | Bo. Islote | Reparación de postes y líneas primarias | 1 | 2017-10-22
|  |  | 3 | 8004-4 | Bo. Santana, Carr 662 | Reparación de postes y líneas primarias | 1 | 2017-10-22
|  | Manatí | 1 | 8404-4 | Carr 670, Bo. Campo Alegre | Reparación líneas y postes primarios (Pendiente reparación líneas transmisión) | 1 | 2017-10-22
|  |  | 2 | 8405-3 | Carr 668, Sect. Flamboyan | Reparación de postes y líneas primarias (Pendiente reparación líneas transmisión) | 2 | 2017-10-23
|  |  | 1 | 8401-2 | Bo. Tierras Nuevas, Sect. Cantito | Reparación de líneas secundarias | 1 | 2017-10-22
|  |  | 2 | 8405-1 | Bo. Tierras Nuevas, Sect. Rábanos | Reparación de líneas y postes primarios partidos (Pendiente reparación líneas transmisión) | 1 | 2017-10-22
|  |  | 2 | 8401-2 | Carr 2 Casco Urbano antes del Hospital Municipal | Reparación de líneas y postes primarios partidos (Pendiente reparación líneas transmisión) | 1 | 2017-10-22
|  | Utuado | 3 | L1900, 38 kv | Utuado a Lares, Carr 111 Bo. Caguana | Reparación de líneas de transmisión estructura y conductores | 8 | 2017-10-29
|  |  | 2 | 8104-02 L1900 | Carr 10 Bo. Salto Abajo, Sect. Campo Alegre | Reparación de líneas | 8 | 2017-10-29
|  |  | 2 | 8104-05 | Casco Urbano Utuado | Reparación de líneas primarias y secundarías | 1 | 2017-10-22
|  | Hatillo | 1 | 8013-2 | Bo. Carrizales C/D Hotel Punta Maracayo | Reparación de líneas primarias | 1 | 2017-10-22
|  | Camuy | 1 | 7602-5, 7701-3 | Bo. Yeguada, Iglesia Cristo Viene, Bo. Pueblo Urb. Colberg | Reparación de líneas primarias | 1 | 2017-10-22
|  | Isabela | 1 | 7502-2, 7503-5 | Bo. Mora, Bo. Cotto Carr 474 | Reparación de líneas primarias | 1 | 2017-10-22
|  | Quebradillas | 2 | 7402-5 | Bo. San Antonio | Reparación de líneas secundarias | 1 | 2017-10-22
| Bayamón | Bayamón | 2 | 1719-18 | Montecasino | Reparación de líneas | 2 | 2017-10-23
|  |  | 3 | 9405-05 | Carr. 828 Toa Alta | Reparación de líneas | 2 | 2017-10-23
|  | Cataño | 7 | 1802-01/1802-02 | Bay View | Instalando postes traspatios y reparando condiciones de líneas partidas | 4 | 2017-10-25
|  | Corozal | 3 | 9503-05/ 9502-01 | Casco Urbano de Corozal | Reparando líneas | 3 | 2017-10-24
|  |  | 1 | L 36,100 | Bo. Padilla | Preparativos de la línea - reparándola | 3 | 2017-10-24
|  | Vega Baja | 2 | 9001-01 | Casco Urbano al lado de la plaza | Instalación de Postes y reparación de líneas | 3 | 2017-10-24
|  |  | 3 | 9004-08 | Estancias y Vega Baja Lakes | Instalación de 3 postes primarios y subir líneas | 3 | 2017-10-24
|  |  | 2 | 9003-06 | Carr. 155 | Despejo de líneas, desganche | 3 | 10/24/201
| Caguas | Humacao | 3 | 3700/2604-1/2602-03 | PR-3 entrada Yabucoa TC y Humacao TC | Construcción de bases, instalación de postes y recontrucción de líneas. (Línea de Transmisión) | 10 | 2017-10-28
|  |  | 2 | 2603-10 | PR-3 humacao 2603 hacia Casco Urbano | Alambrado en postes nuevos (Línea de Transmisión) | 3 | 2017-10-25
|  | Coamo | 3 | Línea 3502-02 | Carr. 723, Km 7.0 Bo. Pulguillas de Coamo | Reconstrucción de alimentador, remplazo de postes primarios y levantar conductores | 2 | 2017-10-24
|  | Aibonito | 3 | Línea 3501-01 | PR-14 km 52 Bo. Robles | reconstrucción de alimentador, instalando poste y levantando conductores primarios. (Línea de Transmisión) | 6 | 2017-10-24
|  |  | 3 | Líneas 3502-01 | PR-162 km 10.7 Bo. Llanos | reconstrucción de alimentador, instalando poste y levantando conductores primarios. (Línea de Transmisión) | 6 | 2017-10-24
|  |  | 3 | 4800 | Carr. 725, Km 0.5 Int. Pueblo | Reconstrucción de línea, remplezando aisladores y postes | 2 | 2017-10-24
|  |  | 2 | Línea 3501-02 | Carr. 14 Km 49.6, Bo. Asomante | Reconstrucción de alimentador, remplazo de aisladores y levantar conductores primarios | 2 | 2017-10-24
|  | Comerío | 4 | Línea 6500 | PR-7774 km 1.8 Bo. Vega Rendonda | reconstrucción de línea 6500 de Comerío TC a Subestación 9703 (Línea de Transmisión) | 7 | 2017-10-27
|  | Gurabo | 2 | Línea 14400 | PR-931 Bo. Navarro | Trabajos en línea | 1 | 2017-10-22
| Carolina | Carolina | 3 | L 3100 | Carr. 853 Los Caciques | Regar líneas de transmisión | 3 | 10/25/2017
|  |  | 1 | 1619-01 | Carr. 190 La Cerámica | Reparación de líneas primarias aéreas | 2 | 10/23/2017
|  |  | 2 | 1547-09 | Urb. Villa Fontana, Urb. Villa Fontana Park | Reparando líneas soterradas y provisionales | 2 | 10/23/2017
|  |  | 2 | 1646-1 | Carr #860 - Martín González | Levantando e instalando postes y líneas | 2 | 10/23/2017
|  | Canóvanas | 3 | 2402-01 | Carr. 185 km 6 | Levantando Cables | 1 | 10/23/2017
|  |  | 1 | 2402-02 | Jardines de Canóvanas | Enderezar postes y reemplazar aislación | 2 | 10/24/2017
|  | Loíza | 3 | 2404-05 | Villas de Loíza | Reemplazo de poste partidos y de aislación | 3 | 10/24/2017
|  |  | 3 | 2402-02, 2403-01 | Carr. 187 Sector El Richard | Enderezando postes, levantando líneas y reemplazo de aislación | 14 | 11/6/2017
|  | Rio Grande | 2 | 2301-01 | Jardines de Rio Grande y Villas de Rio Grande | Aéreos provisionales | 3 | 2017-10-25
|  | Luquillo | 6 | 2005-10 | Carr. 3 km 38 Luquillo | Parando postes de concreto 65' | 2 | 2017-10-23
| Mayagüez | Rincón | 1 | L 5600 | PR 413 Ensenada, Rincón | Energizar linea 7301 con alimentadores | 2 | 10/24/2017
|  | Aguadilla | 1 | 7008-08 | Carr. 443 km 5.5 - 3.5 Bo. Palmar | Reparando líneas secundarias | 1 | 10/23/2017
|  |  | 2 | 7011-01 | Carr. 467 km 5.5 Bo. Camaseyes, Aguadilla | Reparando deficiencias en líneas primarias | 2 | 10/23/2017
|  | Moca | 1 | 7104-05 | Bo. Cuchillas | Patrullaje de la líneas | 3 | 10/25/2017
|  |  | 2 | 7011-01 | Carr. 107 km 1 | Reparando líneas primarias | 2 | 10/25/2017
|  |  | 1 | 7006-03 | Aeropuerto Ramey | Operaciones | 2 | 10/24/2017
| Ponce | Ponce | 3 | 5010-04 | Urb. San Jorge | Instalar transformador y reparar líneas | 1 | 10/23/2017
|  |  | 2 | 5012-04 | Urb. Las Monjitas | Instalar poste | 1 | 10/23/2017
|  |  | 2 | 5008-04 | Urb. Santa María | Instalar poste | 3 | 10/23/2017
|  |  | 1 | 5018-03 | Residencial Lirios del Sur | Reparacción del sistema soterrado | 1 | 10/24/2017
|  | Santa Isabel | 2 | 4401-01, 4401-02 | Zona Urbana | Cambiar postes y levantar cables | 5 | 10/27/2017
|  |  | 1 | 4402-02 | Zona Urbana | Cambiar postes y levantar cables | 2 | 10/23/2017
|  | Salinas | 1 | 4501-1 | Escuelas, Barrios Cocos, Barrio Sabana Llana | Remover postes y tendido eléctrico | 1 | 10/23/2017
|  |  | 1 | 401-01, 4501-02 | Carr. #1 | Levantar líneas | 5 | 10/27/2017
|  | Coamo | 1 | 4602-02 | Zona Urbana | Cambiar postes y levantar cables | 3 | 10/24/2017
|  | Guayanilla | 2 | 5501-03 | Barrio Indios | Restablecer servicio | 3 | 10/25/2017
|  | Guayama | 4 | L 3700 | Barrio Branderi | Reconstrucción de líneas | 2 | 10/24/2017
|  | Yauco | 1 | 5304-02 | Zona Urbana Norte | Restablecer servicio | 2 | 10/24/2017
| San Juan | Trujillo Alto | 3 | 1206-3 | Carr. 181 Trujillo Alto | Enderezar postes. | 3 | 10/22/2017
|  | San Juan | 2 | 1423-1 | Calle Creuz, Open Land | Corregir deficiencias. | 4 | 2017-10-24
|  |  | 2 | 1423-2 | Calle Olot, Open Land | Corregir deficiencias. | 4 | 2017-10-24
|  |  | 1 | 1118-10 | Ave. Eduardo Conde | Corrigiendo condiciones alimentador. | 8 | 2017-10-24
|  |  | 2 | 1106-04 | Villa Palmeras | Corrigiendo condiciones alimentador. | 8 | 2017-10-24
|  |  | 2 | 1336-07 | Calle 36, Parcelas Falú | Retirar peligro y corregir condiciones. | 1 | 2017-10-22
|  |  | 2 | 1301-01, 1336-10, L-1000 | Ave. 65 Inf. entre Ave. Campo Rico Y Cotsco. | Corriendo condiciones en las lineas y vistiendo postes con aislación y herrajes. | 1 | 2017-10-22
|  |  | 2 | 1414-04 | Urb. Roosevelt (varias calles) | Corregir deficiencias alimentador. | 10 | 2017-10-25
|  |  | 1 | A1346-05 | PR-176 INT PR 845 frente a Faccio Pizza, Cupey (1346-05) | Certificado para energizar. Listo para energizar sujeto a disponibilidad de generacion. | 1 | 2017-10-22
|  |  | 1 | A1346-05 | PR-845 San Claudio El Correo (Alim 1346-05) | Limpieza de servidumbre y retirar árboles y ganchos sobre las conductores para corregir deficiencias en las líneas de distribución. Enederezar poste primario. | 2 | 2017-10-23
|  |  | 1 | A1303-03 | Camino Los Guanos, entre Los Paseos y la PR 199, Cupey Bajo (1303-03) | Limpieza de servidumbre y retirar árboles y ganchos sobre las conductores para corregir deficiencias en las líneas de distribución. Instalar un poste primariopara completar la línea. | 3 | 2017-10-24
|  |  | 1 | A1303-02 | Colinas De Cupey, Urb. El Mirador y PR-176 (Alim 1303-02) | Limpieza de servidumbre y retirar árboles y ganchos sobre las conductores para corregir deficiencias en las líneas de distribución. Corrigiendo deficiencias y provisionales aereos. | 2 | 2017-10-23
|  |  | 1 | L3600/3100 | PR 177 Rio Piedras Heights | Energizar subestacion de Rio Piedras Heights (1345) | 2 | 2017-10-23
|  |  | 1 | L3600/3100 | PR 876 Barrio Las Cuevas, Saint Just | Energizar subestacion de Saint Just (1203) | 1 | 2017-10-22
|  |  | 1 | 1330-02/1328-01 | Marginal Boris, Antonsanti | Corregir deficiencias en líneas de distribución para energizar. | 2 | 2017-10-23
|  |  | 1 | 1330-04 | Carretera PR 8838 hacia El Cerezal | Corregir deficiencias en líneas de distribución para poder energizar. | 1 | 2017-10-22

## 23-10-2017
LO QUE ESTÁN HACIENDO NUESTRAS BRIGADAS…
FECHA INFORME | REGIÓN | MUNICIPIO | BRIGADAS ASIGNADAS | ALIMENTADOR / LÍNEA SUBTRANSMISIÓN | ÁREA TRABAJOS | DESCRIPCIÓN SITUACIÓN | TIEMPO ESTIMADO DE TRABAJOS - DÍAS | FECHA VENCIMIENTO
23-10-2017 | Arecibo | Arecibo | 1 | 8007-04 | Bo, Las Canelas, Carr#2 | Reparación de líneas primarias | 1 | 2017-10-23
|  |  | 2 | 8010-02 | Carr. 651, Sector Caniaco | Reparación de líneas primarias | 1 | 2017-10-23
|  |  | 1 | 8011-01 | Bo. Miraflores | Reparación de líneas primarias | 1 | 2017-10-23
|  |  | 1 | 8004-03 | Bo. Domingo Ruiz Parcelas | Reparación de postes y líneas primarias | 1 | 2017-10-23
|  |  | 2 | 8001-01 | Urb. Villa Serena | Reparación de postes y líneas primarias | 1 | 2017-10-23
|  |  | 1 | 8011-04 | Carr. 682 Bo. Cercadillo | Reparación de postes y líneas primarias | 1 | 2017-10-23
|  |  | 1 | 8004-02 | Bo. Islote | Reparación de postes y líneas primarias | 1 | 2017-10-23
|  | Manatí | 7 | L -2200, A8405-02 | Carr 2 Bo.Bajura Afuera Sect Paso Real | Conversión A8405-02 en L2200 13kv hacia Outlet de Barceloneta | 5 | 2017-10-27
|  |  | 1 | 8404-03 | Carr 149 Río Arriba Sector Sabana Seca | Despeje de árboles sobre líneas | 3 | 2017-10-25
|  |  | 1 | 8405-01 | Carr 604 Bo. Tierras Nuevas Sect Rábanos | Reparación de líneas secundarias | 2 | 2017-10-24
|  |  | 1 | 8405-03 | Carr 668 Bo. Pueblo Sect Flamboyán | Reparación de líneas secundarias | 2 | 2017-10-24
|  | Utuado | 2 | L1900, 38 kv | Utuado a Lares, Carr 111 Bo. Caguana | Reparación de líneas de transmisión estructura y conductores | 7 | 2017-10-28
|  |  | 2 | 8104-02 L1900 | Carr 10 Bo. Salto Abajo, Sect. Campo Alegre | Reparación de líneas | 7 | 2017-10-28
|  | Jayuya | 2 | L36400 | Bo. Viuda Santa Clara | Reparación de líneas primarias | 3 | 2017-10-25
|  | Barceloneta | 1 | 8501-02 | Bo. Florida Afuera Parcelas Tiburón | Despeje de árboles sobre líneas | 1 | 2017-10-23
|  | Hatillo | 2 | 7701-02 | Urb. Mar Azul | Reparación de líneas primarias para Bombas AAA | 1 | 2017-10-23
|  |  | 1 | varios alimentarios | Bo. Pueblo, Bo. Carrizales y Bo. Pajul | Reparación de líneas primarias | 1 | 2017-10-23
|  | Camuy | 2 | 7601-1, 7701-3 | Bo. Puente Zarza, Carr 845, Bo. Membrillo Bajura | Reparación de líneas primarias | 1 | 2017-10-23
|  | Isabela | 2 | 7503-01 | Casco Urbano | Reparación de líneas primarias | 1 | 2017-10-23
|  |  | 1 | 7402-02 | Carr 2 Bo. Cotto Militar | Reparación de líneas primarias | 2 | 2017-10-24
|  | Quebradillas | 1 | 7402-2 | Bo. Terranova hacia el Tribunal | Reparación de líneas secundarias | 2 | 2017-10-24
| Bayamón | Bayamón | 2 | 1704-01 | Urb. Sierra Linda, Calle 1 | Retirar transformador | 1 | 2017-10-23
|  |  | 1 | 1720-07 | Industrial Minillas | Reconstrucción de líneas | 1 | 2017-10-23
|  |  | 1 | L 10,000 | UCB | Reparación de líneas | 2 | 2017-10-25
|  | Toa Alta | 2 | 9405-05 | Carr. 828 Toa Alta | Reparación de líneas | 1 | 2017-10-23
|  | Cataño | 5 | 1802-01/1802-02 | Bay View | Instalando postes traspatios y reparando condiciones de líneas partidas | 4 | 2017-10-26
|  |  | 1 | L 9,500 /1801-01/1801-05 | Carr. 869, Industrial Royal Palm | Corrigiendo condiciones de líneas 38KV y 13KV | 2 | 2017-10-24
|  | Naranjito | 3 | 9801-03 | Residencial Candelario Torres, Las Jaguas, Desvio #5 | Bombas AAA | 2 | 2017-10-24
|  | Toa Alta | 3 | 9403-03 | Carr. 827, Bo. Ortiz La Vega | Cambio de herrajes y levantar alambres | 10 | 2017-11-01
|  | Corozal | 4 | 9501-01 | Rolo Barreras , Bo. Padilla, Urb. Silvia , Cuba Libre | Levantar alambres y rehabilitacion de líneas | 2 | 2017-10-24
|  | Vega Baja | 2 | 9004-10 | Carr. 689, Bo. Ceiba | Reparación de líneas | 3 | 2017-10-25
|  |  | 2 | 9004-08 | Vega Baja Lakes | Reparación de líneas | 2 | 2017-10-24
|  |  | 2 | 9003-05 | Ojo de agua | Reparación de líneas | 3 | 10/25/201
| Caguas | Humacao | 3 | 3700/2604-1/2602-03 | PR-3 entrada Yabucoa TC y Humacao TC | Contrucción de bases, instalación de postes y recontrucción de líneas. (Línea de Transmisión) | 9 | 2017-10-28
|  |  | 2 | 2603-10 | PR-3 humacao 2603 hacia Casco Urbano | Alambrado en postes nuevos (Línea de Transmisión) | 2 | 2017-10-24
|  | Coamo | 3 | Línea 3502-02 | Carr. 723, Km 7.0 Bo. Pulguillas de Coamo | Reconstrucción de alimentador, remplazo de postes primarios y levantar conductores | 1 | 2017-10-24
|  | Aibonito | 3 | Línea 3501-01 | PR-14 km 52 Bo. Robles | Reconstrucción de alimentador, instalando poste y levantando conductores primarios. (Línea de Transmisión) | 5 | 2017-10-24
|  |  | 3 | Líneas 3502-01 | PR-162 km 10.7 Bo. Llanos | Reconstrucción de alimentador, instalando poste y levantando conductores primarios. (Línea de Transmisión) | 5 | 2017-10-24
|  |  | 3 | 4800 | Carr. 725, Km 0.5 Int. Pueblo | Reconstrucción de línea, remplezando aisladores y postes | 1 | 2017-10-24
|  |  | 2 | Línea 3501-02 | Carr. 14 Km 49.6, Bo. Asomante | Reconstrucción de alimentador, remplazo de aisladores y levantar conductores primarios | 1 | 2017-10-24
|  | Comerío | 4 | Línea 6500 | PR-7774 km 1.8 Bo. Vega Rendonda | Reconstrucción de línea 6500 de Comerío TC a Subestación 9703 (Línea de Transmisión) | 6 | 2017-10-27
| Carolina | Carolina | 3 | L 3100 | Carr. 853 Los Caciques | Riego de líneas de transmisión | 3 | 10/26/2017
|  |  | 1 | 1619-01 | Carr. 190 La Cerámica | Reparación de líneas primarias aéreas | 2 | 10/25/2017
|  |  | 2 | 1602-04 | Carr 859 Santa Cruz | Levantando postes de distribución | 3 | 10/26/2017
|  |  | 4 | 1602-04 | Carr 853 Km. 2 al 8 | Levantando postes de transmisión | 4 | 10/27/2017
|  |  | 2 | 1646-01 | Carr 860 Martín González | Levantando postes y líneas e instalando postes | 2 | 10/25/2017
|  | Canóvanas | 3 | 2402-01 | Carr. 185 km 6 | Levantando Cables en el piso | 1 | 10/24/2017
|  |  | 3 | 2402-02 | Jardines de Canóvanas | Enderezar postes y reemplazar aislación | 2 | 10/25/2017
|  | Loíza | 3 | 2404-05 | Villas de Loíza | Reemplazo de poste partidos y de aislación | 2 | 10/25/2017
|  |  | 3 | 2402-02, 2403-01 | Carr. 187 Sector El Richard | Enderezando postes, levantando líneas y reemplazo de aislación | 12 | 11/4/2017
|  | Ceiba | 4 | 2101-01 | Carr Castillos del Mar hasta Casco Urbano | Reparando líneas | 3 | 10/26/2017
|  | Fajardo | 3 | 2002-03 | Carr 194 Urb. Baralt | Reparando líneas | 3 | 10/26/2017
|  | Rio Grande | 2 | 2301-01 | Jardines de Rio Grande y Villas de Rio Grande | Aéreos provisionales | 3 | 2017-10-26
|  | Luquillo | 4 | 2101-01 | Carr. 3 km 38 Bo. Juan Martín, Luquillo | Reparación de líneas | 3 | 2017-10-26
| Mayagüez | Rincón | 1 | 7304 | Carr 115 Bo. Pueblo Subestación Rincón | Energizar cambio de aislación, deficiencia 4kv | 1 | 10/23/2017
|  |  | 1 | 7304-03 | Carr 115 Entrada Sector Maní Sector La Bomba AAA | Desganche | 1 | 10/23/2017
|  | Aguadilla | 1 | 7006-03 | Carr 110 Base Ramey | Trabajos en líneas primarias | 1 | 10/23/2017
|  |  | 2 | 7011-01 | Carr 459 km 3.8 Bo. Camaseyes | Trabajos en líneas primarias | 1 | 10/23/2017
|  |  | 2 | 7011-02 | Carr 459 San Antonio | Trabajos en líneas primarias | 1 | 10/23/2017
|  | Moca | 4 | 7104-05 | Carr 110 Bo. Marias | Bombas AAA, trabajos líneas primarias | 1 | 10/23/2017
|  |  | 1 | 7104-05 | Carr 125/421 Capá | Deficiencias secundarias | 1 | 10/23/2017
|  |  | 1 | 7011-01 | Carr 4 km 4, 110 | Deficiencias secundarias | 1 | 10/23/2017
|  | Aguada | 2 | 7003-02 | Carr 459 COE | Cambios primarias | 1 | 10/23/2017
|  |  | 5 | 7201-03 | Carr 416 Bo. Mamey Piedras Blancas y Marias | Desganche, Deficiencias Primarias | 1 | 10/23/2017
| Ponce | Guánica | 1 | 5602-01 | Zona Urbana | Corregir deficiencias | 2 | 10/26/2017
|  |  | 1 | 5602-03 | Urb. Villa Tania y Sector Siberia | Corregir deficiencias | 1 | 10/24/2017
|  | Santa Isabel | 1 | 4401-01, 4401-02 | Zona Urbana | Levantar cables y postes | 4 | 10/28/2017
|  |  | 1 | 4402-02 | Zona Urbana | Levantar cables | 1 | 10/24/2017
|  | Coamo | 1 | 4602-02 | Zona Urbana | Levantar postes y cables | 2 | 10/25/2017
|  | Peñuelas | 1 | L 500 | Sector El Salto de la Chiva | Reconstruir Torre | 1 | 10/24/2017
|  | Guayanilla | 1 | 5501-01 | Barrio La Playa y barrio Magas Arriba | Levantar alambres y corregir deficiencias | 3 | 10/27/2017
|  |  | 1 | 5501-02 | Bo. Quebradas (Villa Los Nietos) | Levantar alambres | 1 | 10/24/2017
|  |  | 1 | 5501-03 | Bo.Indios | Corregir deficiencias | 1 | 10/24/2017
|  |  | 1 | 5501-04 | Sector Jagua Tuna | Corregir deficiencias y restablecer servicio | 3 | 10/27/2017
|  | Guayama | 5 | 4002-02 | Barrio Branderi | Reconstrucción de líneas | 3 | 10/26/2017
|  |  | 4 | 4003-02 | Bo. Melania | Reconstrucción de líneas | 2 | 10/25/2017
|  |  | 3 | 4003-01 | Bo. Jobos | Reconstrucción de líneas | 2 | 10/25/2017
|  |  | 3 | 4003-02 | Sector Vives | Reconstrucción de líneas | 2 | 10/25/2017
|  | Yauco | 1 | 5304-01 | Sectores La Trocha y Amil | Restablecer servicio | 1 | 10/24/2017
|  |  | 1 | 5302-02 | Sector Jácanas | Levantar alambres | 1 | 10/24/2017
|  |  | 1 | L 700 | Sector La República | Reconstrucción de cuatro torres | 10 | 11/02/2017
| San Juan | San Juan | 1 | 1118-10 | Ave. Eduardo Conde | Levantando alimentador partido | 1 | 10/23/2017
|  |  | 2 | 1106-04 | Villa Palmeras | Corrigiendi condiciones del alimentador | 1 | 2017-10-23
|  |  | 1 | Lín. 7500 | Zona Ind. Tres Monjitas, Hato Rey | Patrullar y operaciones | 5 | 2017-10-27
|  |  | 1 | 1414-5 | Zona Ind. Tres Monjitas, Hato Rey | Reparae condiciones | 5 | 2017-10-27
|  |  | 3 | 1437-5 | Urb. Matienzo Cintrón | Corregir deficiencias | 5 | 2017-10-27
|  |  | 3 | 1437-5 | Urb. Open Land | Corregir deficiencias | 5 | 2017-10-27
|  |  | 5 | Lín. 1,000, 1336-7, 1301-1 | Ave. 65 Inf. Entre Campo Rico y Escorial | Se alambrará en 556 mcm 5 tramos de 200' aproximados de Lín. 1,000 tramo entre Sub. Villa Prades y Sub. San Antón. | 3 | 2017-10-25
|  |  | 2 | 1419-9 | Hato Rey TC | Inspeccionar y realizar operaciones | 2 | 2017-10-24
|  |  | 1 | A1303-02 | Colinas De Cupey, Urb. El Mirador y PR-176 (Alim 1303-02) | Limpieza de servidumbre y retirar árboles y ganchos sobre las conductores para corregir deficiencias en las líneas de distribución. Corrigiendo deficiencias y provisionales aereos. | 2 | 2017-10-24
|  |  | 1 | L3600/3100 | PR 177 Rio Piedras Heights | Energizar subestacion de Rio Piedras Heights (1345) | 2 | 2017-10-24
|  |  | 1 | L3600/3100 | PR 876 Barrio Las Cuevas, Saint Just | Energizar subestacion de Saint Just (1203) | 1 | 2017-10-23
|  |  | 1 | 1330-04 | Carretera PR 8838 hacia El Cerezal | Corregir deficiencias en líneas de distribución para poder energizar. | 1 | 2017-10-23
|  |  | 2 | 1346-06 | Carretera PR 8838 hacia Colegio Mater Salvatoris | Corregir deficiencias en líneas de distribución para poder energizar. | 3 | 2017-10-25
|  |  | 2 | 1303-01/1303-02 | Carretera PR 176 frente a Ia Iglesia Discípulos del El Señorial | Terminar remplazo de postes para habilitar alimentadores de distribución. | 3 | 2017-10-25
|  |  | 2 | 1346-05 | Calle Paraná, El Señorial | Completar remplazo de postes en El Señorial Plaza | 3 | 2017-10-25
|  |  | 1 | 1303-03 | PR 199 desde PR 844 hacia Colinas de Fairview hacia las bombas AAA de Fairview | Corregir deficiencias en líneas de distribución para poder energizar. | 3 | 2017-10-25
|  | Guaynabo | 2 | 1909-08 | C/ Parque de los Niños (Desde Pepsicola hasta Urb. Colinas Motropolitanas) | Regado de 500 MCM ACSR en tulitos para brinco del rio | 4 | 2017-10-26
|  |  | 1 | 1909-08 | Rotonda Urb. Colinas Metropolitanas y Centro Comercial Los Reales | Cambio de Poste | 1 | 2017-10-23
|  |  | 3 | 1529-11 | Ave. González Guisti (Desde Luis Vigoreaux a Tabonuco | Reparación avería, habilita amarre 1529-11, 1529-12 | 4 | 2017-10-26
|  |  | 2 | 1521-02, 1519-01 | Sector Industrial Mario Julia (Matadero) | Corrección deficiencias de línea | 4 | 2017-10-26
|  |  | 1 | 1119-04 | C/ Las Palmas C/ Hoare a San Juan | Corrección deficiencias de línea | 1 | 2017-10-23

## 24-10-2017
LO QUE ESTÁN HACIENDO NUESTRAS BRIGADAS…
FECHA INFORME | REGIÓN | MUNICIPIO | BRIGADAS ASIGNADAS | ALIMENTADOR / LÍNEA SUBTRANSMISIÓN | ÁREA TRABAJOS | DESCRIPCIÓN SITUACIÓN | TIEMPO ESTIMADO DE TRABAJOS - DÍAS | FECHA VENCIMIENTO
2017-10-24 | Arecibo | Manatí | 7 | L -2200, A8405-02 | Carr 2 Bo.Bajura Afuera Sect Paso Real | Conversión A8405-02 en L2200 13kv hacia Outlet de Barceloneta | 4 | 2017-10-28
|  |  | 1 | 8404-03 | Carr 149 Río Arriba Sector Sabana Seca | Despeje de árboles sobre líneas | 2 | 2017-10-26
|  |  | 1 | 8405-01 | Carr 604 Bo. Tierras Nuevas Sect Rábanos | Reparación de líneas secundarias | 1 | 2017-10-25
|  |  | 1 | 8405-03 | Carr 668 Bo. Pueblo Sect Flamboyán | Reparación de líneas secundarias | 1 | 2017-10-25
|  | Utuado | 2 | L1900, 38 kv | Utuado a Lares, Carr 111 Bo. Caguana | Reparación de líneas de transmisión estructura y conductores | 6 | 2017-10-30
|  |  | 2 | 8104-02 L1900 | Carr 10 Bo. Salto Abajo, Sect. Campo Alegre | Reparación de líneas | 6 | 2017-10-30
|  | Jayuya | 2 | L36400 | Bo. Viuda Santa Clara | Reparación de líneas primarias | 1 | 2017-10-25
|  | Isabela | 1 | 7402-02 | Carr 2 Bo. Cotto Militar | Reparación de líneas primarias | 1 | 2017-10-25
|  | Quebradillas | 1 | 7402-2 | Bo. Terranova hacia el Tribunal | Reparación de líneas secundarias | 1 | 2017-10-25
| Bayamón | Bayamón | 1 | L 10,000 | Subestación Sierra Linda | Reparación de MOD2 | 1 | 2017-10-25
|  |  | 2 | 1715-03 | Calle Comerío CT Radiology | Reparación de líneas secundarias | 1 | 2017-10-25
|  | Cataño | 3 | 1802-01/1802-02 | Bay View | Corrigiendo condiciones del alimentador | 3 | 2017-10-27
|  |  | 3 | 1806-03 | Carr. 165 | Construyendo tramos de líneas para el alimentador 1806-03 | 2 | 2017-10-26
|  | Toa Baja | 1 | 1718-02 | Carr. 866, Bo. Campanilla | Corrigiendo condiciones en el troncal del alimentador | 3 | 2017-10-27
|  |  | 1 | 1806-1 | Varios sectores de Levittown | Corrigiendo condiciones de diferentes áreas de Levitttown | 2 | 2017-10-26
|  | Corozal | 3 | L 36,100 | Bo. Padilla Sector Julio Ortega | Cambio de aislación en la línea | 3 | 2017-10-26
|  |  | 1 | 9501-01 | Bo. Cibuco Julio Ortega | Levantar conductor y cambio de herraje | 3 | 2017-10-26
|  |  | 1 | 9501-01 | Residencial el Centro, Abras Portugués, Urb. Silvia | Trabajo de levantar conductor y cambio de herrajes | 5 | 2017-10-29
|  | Naranjito | 2 | 9801-03 | Carr. 825 Residencial Candelario Torres y Carr 164-Lomas Jaguas | Reparación de líneas | 3 | 2017-10-27
|  |  | 3 | 9801-03 | Residencial Candelario Torres, Las Jaguas, Desvio #5 | Bombas AAA | 2 | 2017-10-26
|  | Toa Alta | 1 | 9503-06 | Bo. Quebrada Arenas | Desganche | 2 | 2017-10-26
|  |  | 3 | 9403-03 | Carr. 827, Bo. Ortiz La Vega | Cambio de herrajes y levantar alambres | 10 | 2017-11-02
|  |  | 4 | 9403-03 | Bo. Piñas, Punta Brava, Carr. 827, Hacienda Bravo, Esc. José de Diego | Desganchar y levantar líneas primarias | 5 | 2017-10-29
|  |  | 2 | 9405-05 | Carr. 828 Toa Alta | Reparación de líneas | 1 | 2017-10-25
|  | Vega Baja | 2 | 9004-10 | Carr. #2 Frente al Walgreens | Reparación de líneas | 2 | 2017-10-25
|  |  | 2 | 9003-05 | Ojo de agua | Reparación de líneas | 3 | 10/25/201
|  | Dorado | 2 | 9203-04 | Dorado | Reparación de líneas | 2 | 2017-10-25
| Caguas | Humacao | 3 | 3700/2604-1/2602-03 | PR-3 entrada Yabucoa TC y Humacao TC | Contrucción de bases, instalación de postes y recontrucción de líneas. (Línea de Transmisión) | 8 | 2017-11-01
|  |  | 2 | 2603-10 | PR-3 Humacao 2603 hacia Casco Urbano | Alambrado en postes nuevos (Línea de Transmisión) | 1 | 2017-10-25
|  | Aibonito | 3 | Línea 3501-01 | PR-14 km 52 Bo. Robles | Reconstrucción de alimentador, instalando poste y levantando conductores primarios. (Línea de Transmisión) | 4 | 2017-10-28
|  |  | 3 | Líneas 3502-01 | PR-162 km 10.7 Bo. Llanos | Reconstrucción de alimentador, instalando poste y levantando conductores primarios. (Línea de Transmisión) | 4 | 2017-10-28
|  | Comerío | 4 | Línea 6500 | PR-7774 km 1.8 Bo. Vega Rendonda | Reconstrucción de línea 6500 de Comerío TC a Subestación 9703 (Línea de Transmisión) | 5 | 2017-10-29
| Carolina | Carolina | 3 | L 3100 | Carr. 853 Los Caciques | Riego de líneas de transmisión | 3 | 2017-10-27
|  |  | 1 | 1619-01 | Carr. 190 La Cerámica | Reparación de líneas primarias aéreas | 2 | 10/25/2017
|  |  | 2 | 1602-04 | Carr 859 Santa Cruz | Levantando postes de distribución | 3 | 10/26/2017
|  |  | 4 | 1602-04 | Carr 853 Km. 2 al 8 | Levantando postes de transmisión | 4 | 10/27/2017
|  |  | 1 | 1646-01 | Carr 860 Martín González | Levantando postes y líneas e instalando postes | 2 | 10/25/2017
|  |  | 2 | 2404-07 | Carr 857 Parque Ecuestre | Levantando postes y líneas | 2 | 2017-10-26
|  | Canóvanas | 3 | 2402-01 | Carr. 874 La Central | Retirando peligro (transformadores, postes,etc.) | 2 | 2017-10-26
|  | Loíza | 3 | 2404-05 | Villas de Loíza | Reemplazo de poste partidos y de aislación | 2 | 2017-10-26
|  |  | 3 | 2402-02, 2403-01 | Carr. 187 Sector El Richard | Enderezando postes, levantando líneas y reemplazo de aislación | 7 | 2017-10-31
|  | Ceiba | 4 | 2101-01 | Carr 978 Bo. Chupacallos | Vistiendo poste para energizar | 3 | 2017-10-27
|  | Fajardo | 2 | 2002-04 | Fajardo Gardens | Reparando líneas | 3 | 2017-10-27
|  | Rio Grande | 2 | 2301-01 | Coco Beach, Las Garzas, Los Arboles | Enderezando postes, levantando líneas y reemplazo de aislación | 7 | 2017-10-31
|  | Luquillo | 4 | 2201-01 | Carr. 3 km 38 Bo. Juan Martín, Luquillo | levantando alambre en líneas 38kv y 8kv | 3 | 2017-10-27
| Mayagüez | Rincón | 1 | 7301-02 | PR 115 Urb. La Pradera | Cambio en líneas primarias | 1 | 2017-10-25
|  |  | 1 | 7301-03 | PR 412 Calle Paletas | Cambio en líneas primarias | 1 | 2017-10-25
|  | Aguadilla | 1 | 7005-03 | Carr 110 Bo. Aguacate | Operaciones y cambos primarios | 1 | 2017-10-25
|  |  | 2 | 7003-02 | Carr 459 km 2.2 Bo. Calero | Trabajos en líneas primarias | 1 | 2017-10-25
|  |  | 4 | L 2700 | Carr 110 | Trabajos en líneas primarias | 1 | 2017-10-25
|  |  | 1 | 7011-01 | Carr 107 Las Américas | Reparación en líneas secundarias | 1 | 2017-10-25
|  |  | 1 | 7011-03 | Carr 459 Bo Calero | Reparación en líneas secundarias | 1 | 2017-10-25
|  | Moca | 1 | 7104-05 | Carr 125 Sector Cuba Calle Cipreses | Cambio poste 4kv | 1 | 2017-10-24
|  |  | 1 | 7104-06 | Carr 110 Frente a Rest Pasatiempo | Reparar neutral | 1 | 2017-10-24
|  |  | 3 | 7104-06 | Carr 110 Bo. Marías | Cambio 4kv Bombas AAA | 1 | 2017-10-24
|  | Aguada | 2 | 7201-03 | Bo. Malpaso Carr 417 Km. 2.2 Carr 416 km 1.8 Piedras Blancas | Cambio de postes primarios y secundarios | 1 | 2017-10-25
|  |  | 2 | 7201-03 | Bo. Mamey Carr 4417 | Trabajos en líneas primarias | 1 | 2017-10-25
|  |  | 1 | 7008-05 | Sector Casualidad | Trabajos en líneas primarias | 1 | 2017-10-25
|  | Mayaguez | 1 | 6014-02 | Carr 106 Universidad Antillas | Enderezar postes y levantar líneas | 1 | 2017-10-25
|  |  | 1 | 6007-05 | Zona Industrial | Enderezar postes y levantar líneas | 1 | 2017-10-25
|  |  | 3 | 6001-03 | Carr 105 Bo. Limón | Parar poste y levantar líneas | 2 | 10/26/2017
|  |  | 2 | 6012-05 | Paseo Los Robles y Cristo Los Milagros | Reparar líneas | 1 | 2017-10-25
|  |  | 2 | 6004-02 | Carr 348 | Levantar línea primaria | 1 | 2017-10-25
|  | Añasco | 1 | 6012-02 | Carr 402 Bo. La Choza | Cerrar la subestacion 7303 y energizar hacia Better Roads y Centennial | 2 | 2017-10-26
| Ponce | Villalba | 2 | L 39000 | Carr 149 | Remplazo de 8 torres | 19 | 2017-11-12
|  | Santa Isabel | 1 | 4401-01 | Zona Urbana | Levantar postes | 1 | 2017-10-25
|  | Coamo | 1 | 4602-02, 4602-03 | Zona Urbana | Energizar Colegio Valvanera y Bombas AAA | 2 | 2017-10-26
|  | Salinas | 3 | 4501-03 | Zona Urbana | Levantar cables del sur al norte frente al Campamento Santiago | 1 | 2017-10-25
|  | Juana Diaz | 6 | 5802-01 | Carr 14 | Restablecer servicio | 2 | 2017-10-26
|  | Ponce | 5 | 5007-01 | Urb. Villa Flores | Remplazo de postes | 2 | 2017-10-26
|  |  | 2 | 5004-06 | Represa en el Bo. Tibes | Remplazo de postes | 1 | 2017-10-25
|  |  | 2 | 5011-04 | Casco Urbano | Remplazo de postes | 6 | 2017-10-31
|  |  | 1 | 5012-03 | Carr 139 Bo. Las Vallas | Remplazo de postes | 1 | 2017-10-25
|  |  | 2 | 5002-03 | Calle Villa | Remplazo de postes | 15 | 2017-11-08
|  |  | 4 | 5018-04 | Planta vieja AAA El Vigía | Remplazo de postes | 3 | 2017-10-28
|  |  | 3 | 5008 | Urb. Santa María | Remplazo de postes | 2 | 2017-10-26
|  |  | 1 | 5817-01 | Bo. Buyones Curva Turpo | Restablecer servicio | 1 | 2017-10-25
| San Juan | San Juan | 1 | Linea 1000, 1336-10, 1301-01 | Ave. 65th Infanterai desde Ave. Campo Rico hasta Escorial | Regar e instalar 8 tramos de lineas 3 O 556mcm en Linea 1000, 8 tramas de 5566 mcm 4 O en 1336-10 | 2 | 10/25/2017
|  |  | 1 | 1437-4 | Urb. Matienzo Cintron | Corregir deficiencias | 1 | 2017-10-24
|  |  | 1 | 1206-3 | Carr. 8860, Trujillo Alto | Corregir deficiencias | 1 | 2017-10-24
|  |  | 1 | 1437-5 | Urb. Open Land, Rio Piedras | Corregir deficiencias | 1 | 2017-10-24
|  |  | 1 | 1110-5 | Calle DelValle, Bo. Obrero | Levantar alambre primario | 1 | 2017-10-24
|  |  | 1 | 1418-2 | Varias Calles, Floral Park | Reparando condiciones | 1 | 2017-10-24
|  |  | 1 | 1112-4, 1404-7, 1419-12 | Ave. Muñoz Rivera, Frente Acuablue | Localizar averia MH-38 | 1 | 2017-10-24
|  |  | 1 | L3600/3100 | PR 177 Rio Piedras Heights | Energizar subestación de Rio Piedras Heights (1345) | 2 | 2017-10-25
|  |  | 1 | L3600/3100 | PR 876 Barrio Las Cuevas, Saint Just | Energizar subestación de Saint Just (1203) | 1 | 2017-10-24
|  |  | 1 | 1330-04 | Carretera PR 8838 hacia El Cerezal | Corregir deficiencias en líneas de distribución para poder energizar. | 1 | 2017-10-24
|  |  | 2 | 1303-01/1303-02 | Carretera PR 176 frente a Ia glesia Discipulos del El Señorial | Terminar remplazo de postes para habilitar alimentadores de distribución. | 3 | 2017-10-26
|  |  | 2 | 1346-05 | Calle Paraná, El Señorial | Completar remplazo de postes en El Señorial Plaza | 3 | 2017-10-26
|  |  | 1 | 1303-03 | PR 199 desde PR 844 hacia Colinas de Fairview hacia las bombas AAA de Fairview | Corregir deficiencias en líneas de distribución para poder energizar. | 3 | 2017-10-26
|  |  | 2 | 1204-02 | PR 199 camino Los Gonzalez, detras de Los Choferes. | Instalación de postespara remplazar postespartidos. | 5 | 2017-10-28
|  | Guaynabo | 2 | 1909-08 | C/ Parque de los Niños (Desde Pepsicola a Urb. Colinas Metropolitanas) | Regado 500 MCM ACSR en tulitos | 3 | 2017-10-26
|  |  | 2 | 1529-11 | Ave. González Guisti, desde Luis Vigoreaux hasta C/Tabonuco | Reparación avería, habilita amarre 1529-11 y 12 | 3 | 2017-10-26
|  |  | 2 | 1521-02, 1519-01 y 05 | Urb. Industrial Mario Julia (Matadero) | Corrección deficiencias de línea | 3 | 2017-10-26
|  |  | 1 | 1909-08 | Rotonda Urb. Colinas Metropolitanas y Centro Comercial Las Reales | Cambio de poste | 1 | 2017-10-24
|  |  | 1 | 1909-09 | Corporate Office Park Marg. Carr. 20 Guynabo | Desconecte por cambio de poste partido | 1 | 2017-10-24
|  |  | 1 | 1115-05 | C/ Condado Esq. Del Carmen | Corrección deficiencias de línea | 1 | 2017-10-24
|  |  | 1 | 1910-05 | C/ Mercado Central Fte SJSP | Corrección deficiencias de línea | 1 | 2017-10-24

## 25-10-2017
LO QUE ESTÁN HACIENDO NUESTRAS BRIGADAS…
FECHA INFORME | REGIÓN | MUNICIPIO | BRIGADAS ASIGNADAS | ALIMENTADOR / LÍNEA SUBTRANSMISIÓN | ÁREA TRABAJOS | DESCRIPCIÓN SITUACIÓN | TIEMPO ESTIMADO DE TRABAJOS - DÍAS | FECHA VENCIMIENTO
2017-10-25 | Arecibo | Manatí | 1 | 8405-03 | Carr 2 Marginal Tribunal | Cambio de postes primarios partidos y reparación de líneas secundarias. (Pendiente reparación líneas transmisión) | 1 | 2017-10-25
|  |  | 1 | 8405-01 | Carr 604 Bo. Tierras Nuevas, sect. Rábanos | Cambio de postes primarios partidos y reparación de líneas secundarias. (Pendiente reparación líneas transmisión) | 6 | 2017-10-30
|  |  | 2 | 8004-04, L 2200 | Carr 2 Bo. Coto Norte, Sect. Cantera | Instalación de postes subtransmisión y líneas para remplazar postes partidos. (Pendiente reparación líneas transmisión) | 1 | 2017-10-25
|  |  | 1 | 8004-03 | Carr 149 Bo. Río arriba, Urb. Mónaco | Cambio de transformador (Pendiente reparación líneas transmisión) | 1 | 2017-10-25
|  |  | 3 | 8004-02 | Carr. 686 Bo. Tierras Nuevas, Sect. Guayanay | Despejo de árboles sobre líneas (Pendiente reparación líneas transmisión) | 2 | 2017-10-26
|  | Arecibo | 1 | 8001-01 | Bo. Coto | Reparación de postes, líneas primarias y secundarias. | 1 | 2017-10-25
|  |  | 1 | 8001-04 | Hospital Regional Pavía, Lab. Pruebas de AAA | Reinstalar postes, líneas primarias y secundarias. Montura de transformador. | 1 | 2017-10-25
|  |  | 4 | 8015-09 | Area Industrial de Víctor Rojas II | Reparación de postes, líneas primarias y secundarias. | 1 | 2017-10-25
|  |  | 1 | 8015-08,09 | Chalets San Lorenzo, Carr 129 urb. Mirasoles, Villas del Sol | Reparación de postes, líneas primarias y secundarias. | 1 | 2017-10-25
|  |  | 2 | 8007-03 | Vistas del Atlántico, Res. Las Mesetas, Urb. Marisol | Reparación de postes, líneas primarias y secundarias. | 1 | 2017-10-25
|  |  | 3 | 8011-01 | Bo. Miraflores | Reparación de postes, líneas primarias y secundarias. | 1 | 2017-10-25
|  |  | 1 | 8002 | Casco Urbano | Reparación de postes, líneas primarias y secundarias. | 1 | 2017-10-25
|  | Utuado | 2 | L1900 | Bo. Caguana, Carr 111 | Reparación de líneas de transmisión estructura y conductores (Pendiente reparación líneas transmisión) | 2 | 2017-10-26
|  |  | 2 | 8104-05 | Bo. Salto Abajo, Sect. Bella Vista, Carr. 111, Int. | Instalación de poste subtransmisión y líneas. | 2 | 2017-10-26
|  |  | 1 | L 36400 | Urb. San José | Reparación de líneas de transmisión estructura y conductores (Pendiente reparación líneas transmisión) | 4 | 2017-10-28
|  | Jayuya | 2 | L36400 | Carr 144 Bo. Jayuya Abajo | Reparación de líneas de transmisión estructura y conductores (Pendiente reparación líneas transmisión) | 10 | 2017-11-04
|  | Hatillo | 2 | 7702-03 | Villa Cristina | Reparación de líneas primarias | 1 | 2017-10-25
|  | Isabela | 2 | 7503-05 | Bo. Coto, Carr 113 y 474 Colegio Castillo Infantil | Reparación de líneas primarias | 1 | 2017-10-25
|  |  | 1 | 7502-02 | Esc. Sup. José Rosario | Reparación de líneas primarias | 1 | 2017-10-25
|  | Quebradillas | 2 | 7402-2 | Bo. Terranova, Bo.San José | Remplazo de postes y reparación de líneas primarias y crucetas partidas | 1 | 2017-10-25
| Bayamón | Bayamón | 1 | L 10,000 | Carr. 164 | Reparación de cables partidos | 1 | 2017-10-25
|  |  | 1 | 1711-02 | Carr. 177 | Reparando machetes | 1 | 2017-10-25
|  | Cataño | 3 | 1802-01/1802-02 | Bay View | Remplazando postes | 3 | 2017-10-27
|  |  | 1 | 1801-05 | Industrial Bo. Palmas | Corrigiendo condiciones | 1 | 2017-10-25
|  | Toa Baja | 1 | 1718-01 | Carr. 865 y Carr. 866- Urb. El Plantío | Instalando Postes | 7 | 2017-10-31
|  |  | 2 | 1718-02 | Carr. 865 y 867 | Corrigiendo condiciones del alimentador 1718-02 | 2 | 2017-10-26
|  | Corozal | 2 | 9503-05 | Carr. 152 KM 15, Bo. Pueblo | Reparación de líneas | 2 | 2017-10-26
|  |  | 3 | 9503-05/9502-01 | Carr. 142 Int. 159 Desvío de Corozal | Enderezando postes con PH para regar alambres nuevos | 4 | 2017-10-28
|  |  | 3 | 9501-01 | Carr. 159, Bo. Cibuco y El Yagrumo | Enderezando postes y reparación de líneas | 3 | 2017-10-27
|  | Naranjito | 4 | 9801-03 | Carr. 825, Bo. Achiote Diamante Azul | Enderezando postes y reparación de líneas | 5 | 2017-10-29
|  | Toa Alta | 3 | 9405-05 | Carr. 828 Toa Alta | Reparación de líneas y otras condiciones | 1 | 2017-10-25
|  |  | 1 | 9405-05 | Subestación Piñas | Reparando condiciones | 1 | 2017-10-25
|  |  | 4 | 9403-03 | Hacienda Bravo, Carr. 827 | Levantando alambres y desganchando | 5 | 2017-10-29
|  | Dorado | 5 | 9203-04 | Carr. 694, Maguayo Dorado | Reparación de líneas | 3 | 2017-10-27
|  |  | 5 | 9202-03 | Carr. 693 Frente al viejo Shopping de Dorado | Reparación de líneas | 3 | 2017-10-27
| Caguas | Humacao | 3 | 3700/2604-1/2602-03 | PR-3 entrada Yabucoa TC y Humacao TC | Contrucción de bases, instalación de postes y recontrucción de líneas. (Línea de Transmisión) | 9 | 2017-10-28
|  | Aibonito | 2 | Línea 3501-01 | Carr 14 Km 52, Bo. Robles | Levantando conductores primarios | 2 | 2017-10-26
|  |  | 3 | Línea 4800 | Carr. 725 Km 0.5 Int. | Remplazo de dos aisladores | 1 | 2017-10-25
|  |  | 2 | Línea 3502-01 | Carr. 162, Int. 725, Bo. Llanos | Remplazo de poste primario. | 1 | 2017-10-25
|  |  | 3 | Línea 3501-01 | PR-14 km 52 Bo. Robles | Reconstrucción de alimentador, instalando poste y levantando conductores primarios. (Línea de Transmisión) | 4 | 2017-10-28
|  |  | 3 | Líneas 3502-01 | PR-162 km 10.7 Bo. Llanos | Reconstrucción de alimentador, instalando poste y levantando conductores primarios. (Línea de Transmisión) | 3 | 2017-10-27
|  | Comerío | 4 | Línea 6500 | PR-7774 km 1.8 Bo. Vega Rendonda | Reconstrucción de línea 6500 de Comerío TC a Subestación 9703 (Línea de Transmisión) | 5 | 2017-10-29
|  |  | 2 | Línea 6500 | Carr 778 Km 1.0 Palo Pasarell | Remplazo postes de línea 6500, de Comerío TC a Comerío Pueblo. | 4 | 2017-10-28
|  | Barranquitas | 3 | Línea 6500 | Carr. 569, km 6.0, Palo Hincado | Remplazo de cuatro postes de línea 6500 | 2 | 2017-10-26
|  | Cayey | 3 | Línea 3405-01 | Varias Urbanizaciones | Corregir averías para restablecer servicio | 3 | 2017-10-27
|  |  | 3 | Línea 800 | Bo. Certenejas, Bo. Bayamón | Remplazo de postes | 4 | 2017-10-29
|  |  | 3 | Línea 3800 | Bo. Montellano | Corregir averías para restablecer servicio | 2 | 2017-10-26
|  |  | 3 | Línea 3601-03 | Casco Urbano | Corregir averías para restablecer servicio | 3 | 2017-10-27
| Carolina | Carolina | 3 | Línea 3100 | Carr. 853 Los Caciques | Riego de líneas de transmisión | 2 | 2017-10-26
|  |  | 1 | 1619-1 | Carr. 190 La Cerámica | Reparación líneas primarias aéreas | 2 | 2017-10-26
|  |  | 2 | 1602-4 | Carr. 859 Santa Cruz | Levantando postes y líneas distribución | 2 | 2017-10-26
|  |  | 4 | 1602-4 | Carr. 853 Km. 2 al 8 | Levantando postes y líneas transmisión | 3 | 2017-10-27
|  |  | 1 | 1619-1 | Urb. Castellana Gardens | Reparación líneas soteradas | 3 | 2017-10-27
|  |  | 2 | 2404-7 | Carr. 857 Parque Ecuestre | Levantando postes y líneas | 2 | 2017-10-26
|  |  | 1 | 1118-7 | Calle 7 Villamar | Reparación líneas aéreas | 3 | 2017-10-27
|  | Canóvanas | 3 | 2404-6 | Carr. 874 La Central | Retirando peligro (transformadores, postes, etc.) | 1 | 2017-10-25
|  | Loíza | 3 | 2404-5 | Villas de Loíza | Remplazo de postes partidos y de aislación | 1 | 2017-10-25
|  |  | 3 | 2402-2, 2403-1 | Carr. 187 Parcelas Vieques y Parcelas Suárez | Enderezando postes, levantando líneas y remplazo de aislación | 7 | 2017-10-31
|  | Ceiba | 4 | 2101-1 | Carr. 978 Bo. Chupacallos | Vistiendo poste para energizar Urb. Sta. María, Sector Villa Flores, Parc. Machos, Bo. Aguas Claras | 3 | 2017-10-27
|  | Fajardo | 2 | 2005-10 | Fajardo Gardens | Reparando líneas | 3 | 2017-10-27
|  |  | 3 | 2005-10 | Monte Brisas | Reparando, levantando y energizando líneas | 3 | 2017-10-27
|  | Rio Grande | 2 | 2306-1 | Coco Beach, Las Garzas, Los Árboles | Enderezando postes, levantando líneas y remplazo de aislación | 7 | 2017-10-31
|  | Luquillo | 4 | 2201-1 | Carr. 3 Bo. Juan Martín | Levantando alambre en líneas 38kv y 8kv | 3 | 2017-10-27
| Mayagüez | Rincón | 2 | 7301-03 | PR 413 Km 0.5 Bo. Ensenada | Cambio en líneas primarias | 1 | 2017-10-25
|  |  | 1 | 7301-03 | PR 412 Km 2.8 Bo. Cruces | Cambio en líneas primarias | 1 | 2017-10-25
|  | Aguadilla | 3 | 7805-11 | Carr 423 Bo. Plata | Trabajos en líneas secundarias | 1 | 2017-10-25
|  |  | 1 | 7003-02 | Carr 459 km 2.2 Bo. Calero | Trabajos en líneas primarias | 1 | 2017-10-25
|  |  | 1 |  | Carr. 471 Bo. San Antonio | Trabajos en líneas secundarias | 1 | 2017-10-25
|  | Moca | 1 | 7104-06 | Carr 110 km 11.3 Bo. Bambú y Zona Urbana | Reparando neutral 4kv | 1 | 2017-10-25
|  |  | 2 | 7805-11 | Carr 423 Bo. Plata | Reparación en líneas secundarias | 1 | 2017-10-25
|  |  | 2 | 7104-05 y 06 | Carr 110 Bo. Marías y Carr 111 Int. Bo. Cuchillas | Cambio en líneas primarias | 1 | 2017-10-25
|  | Aguada | 1 | 7201-03 | Alturas de Aguada | Cambio de postes primarios y secundarios | 1 | 2017-10-25
|  |  | 1 | 7201-03 | Bo. Isabel La Católica | Trabajos en líneas primarias | 1 | 2017-10-25
|  |  | 1 | 7008-05 | Carr 115 Supermercado Econo | Trabajos en líneas primarias | 1 | 2017-10-25
|  | Mayaguez | 3 | 6001-03 | Carr 105 Bo. Limón | Parar poste y levantar líneas | 1 | 10/26/2017
|  | Añasco | 1 | 6012-02 | Carr 402 Bo. La Choza | Cerrar la subestación 7303 y energizar hacia Better Roads y Centennial | 1 | 2017-10-26
| Ponce | Villalba | 2 | Línea 39,000 | Carretera 149 | Reemplazo de ocho (8) Torres | 18 | 2017-12-11
|  | Guánica | 2 | 5602-02 | Sector Fraternidad | Reparación y restablecer servicio | 3 | 2017-10-27
|  | Yauco | 1 | 5304-01 | Sector Pueblo Nuevo | Reparación y restablecer servicio | 2 | 2017-10-26
|  | Santa Isabel | 5 | 4601-02 | Zona Rural - Autopista | Levantar cables desde el área Sur al Norte, cruce Autopista | 1 | 2017-10-25
|  | Guayanilla | 3 | 5501-03 | Bo. Indios | Reparación y restablecer servicio | 3 | 2017-10-27
|  | Peñuelas | 2 | Línea 500 | Bo. Peñuelas | Desganche | 1 | 2017-10-25
|  | Guayama | 5 | 4002-02 | Barrio Branderí | Reconstrucción de línea | 3 | 2017-10-27
|  | Juana Diaz | 3 | 5802-03 | Barrios Guayabal y Lomas | Reemplazo de postes | 6 | 2017-10-30
|  |  | 3 | 5802-01 | Carretera 14 - Barrio Tijeras | Reemplazo de postes | 3 | 2017-10-27
|  | Ponce | 3 | 5007-01 | Urbanizaciones Alta vista y Villa Flores | Restablecer servicio | 2 | 2017-10-26
|  |  | 2 | 5004-06 | Represa de Tibes | Restablecer servicio | 2 | 2017-10-26
|  |  | 2 | 5004-07 | Comunidad El Paraíso | Restablecer servicio | 1 | 2017-10-25
|  |  | 3 | 5008-04 | Urb. Santa María | Restablecer servicio | 1 | 2017-10-25
|  |  | 2 | 5002-04 | Magueyes | Reemplazo de postes | 2 | 2017-10-26
|  |  | 1 | 5019-02 | Brisas del Caribe | Reemplazo de postes | 1 | 2017-10-25
|  |  | 3 | 5002-03 | Barrio Clausells | Reemplazo de postes | 19 | 2017-11-13
|  |  | 3 | 5001-04 | Avenida Hostos | Restablecer Monturas | 2 | 2017-10-26
|  |  | 4 | 5018-04 | Zona Urbana - Calle Betances | Restablecer servicio | 2 | 2017-10-26
| San Juan | San Juan | 2 | 1437-4 | Urb. Matienzo Cintrón | Corregir deficiencias | 6 | 2017-10-30
|  |  | 1 | 1206-3 | Carr. 8860, Trujillo Alto | Corregir deficiencias | 5 | 2017-10-29
|  |  | 2 | 1348-6 | Ave. De Diego, Río Piedras | Corregir condiciones | 2 | 2017-10-26
|  |  | 2 | 1336-10 | Ramal 8 Country Club | Recogiendo escombros | 2 | 2017-10-26
|  |  | 1 | 1418-2 | Varias Calles, Floral Park | Reparando condiciones | 1 | 2017-10-25
|  |  | 1 | 1401-10 | Ave. Muñoz Rivera, | Inspeccion y reparación SU 3909 Vacuum Switch MH3 | 1 | 2017-10-25
|  |  | 1 | 1113-5 1118-10 | Ave. Borinquen, Bo Obrero | Corrigiendo condiciones | 2 | 2017-10-26
|  |  | 1 | L3600/3100 | PR 177 Rio Piedras Heights | Energizar subestación de Rio Piedras Heights (1345) | 2 | 2017-10-26
|  |  | 1 | 1330-04 | Carretera PR 8838 hacia El Cerezal | Corregir deficiencias en líneas de distribución para poder energizar. | 1 | 2017-10-25
|  |  | 2 | 1303-01/1303-02 | Carretera PR 176 frente a Ia Iglesia Discípulos del El Señorial | Terminar remplazo de postes para habilitar alimentadores de distribución. | 3 | 2017-10-27
|  |  | 2 | 1346-05 | Calle Paraná, El Señorial | Completar remplazo de postes en El Señorial Plaza | 3 | 2017-10-27
|  |  | 1 | 1303-03 | PR 199 desde PR 844 hacia Colinas de Fairview hacia las Bombas AAA de Fairview | Corregir deficiencias en líneas de distribución para poder energizar. | 3 | 2017-10-27
|  |  | 2 | 1204-02 | PR 199 Camino Los González, detras de Los Choferes. | Instalación de postes para remplazar postes partidos. | 4 | 2017-10-28
|  |  | 2 | 1204-05 | PR 199 cerca de J.F. Montalvo Bo. Las Cuevas | Retirar ramas y material vegetativo de las líneas de distribución. | 4 | 2017-10-28
|  |  | 2 | 1303-01 | PR 8176 cerca de gasolinera PUMA Cupey Bajo | Remplazando poste partido y subiendo líneas de distribución. | 3 | 2017-10-27
|  | Guaynabo | 2 | 1909-08 | C/ Parque de los Niños (Desde Pepsi Co. a Urb. Colinas Metropolitanas) | Cambios de poste y regado 556 MCM ACSR en tulitos | 2 | 2017-10-26
|  |  | 2 | 1529-11 | Ave. González Guisti desde Luis Vigoreaux hasta C/ Tabonuco (SU-1 al SU-4) | Reparación avería, habilitar amarre 1529-11 y 12 | 2 | 2017-10-26
|  |  | 2 | 1521-02, 1519-01 y 05 | Urb. Industrial Mario Julia (Matadero) | Corrección deficiencias de línea | 2 | 2017-10-26
|  |  | 1 | 1909-08 | Rotonda Urb. Colinas Metropolitanas y Centro comercial Las Reales | Cambio de poste y corrección de deficiencias de líneas | 2 | 2017-10-26
|  |  | 1 | 1115-05 | C/ Condado Esq. Del Carmen | Corrección deficiencias de líneas | 1 | 2017-10-25
|  |  | 1 | 1910-05 | C/ Mercado Central frente SJSP | Corrección deficiencias de líneas | 1 | 2017-10-25
|  |  | 1 | 1512-04 | C/ Mercado Central frente Intershio | Recogido postes y líneas | 1 | 2017-10-25

## 26-10-2017
LO QUE ESTÁN HACIENDO NUESTRAS BRIGADAS…
FECHA INFORME | REGIÓN | MUNICIPIO | BRIGADAS ASIGNADAS | ALIMENTADOR / LÍNEA SUBTRANSMISIÓN | ÁREA TRABAJOS | DESCRIPCIÓN SITUACIÓN | TIEMPO ESTIMADO DE TRABAJOS - DÍAS | FECHA VENCIMIENTO
2017-10-26 | Arecibo | Manatí | 6 | L2200, 8405-2 | Carr #2 Bo. Bajuras Fuera, Sect. Paseo Real | Conversión alimentador 8405-2 en L2200 y activar mejora para alimentador 8405-2 hacia Outlet de Barceloneta | 2 | 2017-10-27
|  |  | 3 | 8405-1 | Carr 604 Bo.Tierras Nuevas, Sect. Rábanos | Reparación de líneas secundarias | 3 | 2017-10-28
|  |  | 1 | 8404-2 | Carr 686 Bo. Tierras Nuevas, Sect. Guayaney | Despejo de árboles sobre líneas | 1 | 2017-10-26
|  |  | 1 | 8405-3 | Carr 149 Bo. Rio Arriba Sect. Sabana Seca | Despejo de árboles sobre líneas | 1 | 2017-10-26
|  |  | 3 | L14700, L2200 | Carr #2 Pueblo y Coto Norte, Manati TC | Energizar líneas de subtrasmisión y Sub 38 KV | 1 | 2017-10-26
|  |  | 1 | 8404-4 | Carr #2 Bo. Coto Norte, Sect. Cantera | Despejo de árboles sobre líneas | 1 | 2017-10-26
|  | Arecibo | 2 | 8001-1 | Urb. Villa Serena, Sect. La Múcura | Reparación de postes y líneas primarias | 1 | 2017-10-26
|  |  | 1 | 8001-4 | Edif. De Gobierno Hospital Regional | Reparación de postes y líneas primarias | 1 | 2017-10-26
|  |  | 2 | 8007-1 | Urb. Mirasol, Bo.Barranca y Urb. Vista Azul | Reparación de postes y líneas primarias | 1 | 2017-10-26
|  |  | 3 | 8015-9 | Area Industrial Víctor Rojas II | Reparación de postes y líneas primarias | 1 | 2017-10-26
|  |  | 2 | 8004-2 | Bo. Islote | Reparación de postes y líneas primarias | 1 | 2017-10-26
|  |  | 2 | L2200 | Bo Sabana Hoyos | Reparación de postes y líneas primarias | 1 | 2017-10-26
|  |  | 1 | 8011-2 | Bo. Garrochales | Reparación de postes y líneas primarias | 1 | 2017-10-26
|  | Utuado | 2 | L1900, 38 kv | Utuado a Lares, Carr 111 Bo. Caguana | Reparación de líneas de transmisión estructura y conductores | 3 | 2017-10-28
|  |  | 2 | 8103-1 | Carr. 111, Bo. Ángeles | Reparación de líneas distribución | 2 | 2017-10-27
|  |  | 1 | 8101-1 | Zona Urbana | Reparación líneas secundarias y tomas | 3 | 2017-10-28
|  | Jayuya | 2 | 8301-2 | Carr 144, Bo. Pueblo, (frente a Baxter) | Reparación de líneas primarias y secundarías | 5 | 2017-10-30
|  | Quebradillas | 2 | 7402-2 | Bo. Terra Nova, Tribunal Superior | Reparación de líneas primarias y postes partidos | 2 | 2017-10-26
|  | Camuy | 2 | 7602-5 | Bo. Yeguada, Calle Pinal del Mar | Reparación de líneas primarias y postes partidos | 1 | 2017-10-26
|  | Hatillo | 1 | 8013-1 | Bo. Corcovada | Conversión de voltage, cambio de transformadores | 1 | 2017-10-26
|  | Isabela | 2 | 7505-5 | Bo. Mora Guerrero, Carr 112 Sect. Monso Méndez | Reparación de líneas primarias | 1 | 2017-10-26
| Bayamón | Bayamón | 1 | 1711-02 | Carr. 177 | Reparando machetes | 1 | 2017-10-26
|  |  | 1 | 1711-4 | PR-5 y PR-6 | Normalizando cargas | 1 | 2017-10-27
|  | Cataño | 3 | 1802-01 | Bay View | Trabajos el líneas secundaria y primaria | 1 | 2017-10-27
|  |  | 2 | 1806-3 | Carr. 869 Int. con la Carr. 165 | Remplazo de postes y enderezando postes | 2 | 2017-10-28
|  |  | 1 | 1806-3 | Marina Bahía | Trabajos de Mantenimiento | 1 | 2017-10-27
|  | Toa Baja | 1 | 1718-2 | Carr. 865 | Corrigiendo situación | 2 | 2017-10-28
|  |  | 1 | L 10700 | Carr #2 Bo. Candelaria | Realizan para trabajos para energizar | 2 | 2017-10-28
|  | Corozal | 2 | 9503-05 | Carr. 152 KM 15, Bo. Pueblo | Reparación de líneas | 2 | 2017-10-29
|  |  | 3 | 9503-05/9502-01 | Carr. 142 Int. 159 Desvío de Corozal | Enderezando postes con PH para regar alambres nuevos | 4 | 2017-10-29
|  |  | 3 | 9501-01 | Carr. 159, Bo. Cibuco y El Yagrumo | Enderezando postes y reparación de líneas | 3 | 2017-10-28
|  | Naranjito | 4 | 9801-03 | Carr. 825, Bo. Achiote Diamante Azul | Enderezando postes y reparación de líneas | 5 | 2017-10-30
|  | Toa Alta | 2 | 9405-05 | Carr. 828 Toa Alta Heights | Reparación de líneas y otras condiciones | 1 | 2017-10-26
|  |  | 1 | 1704 | Subestación Sierra Linda | Reparando subestación | 1 | 2017-10-26
|  |  | 4 | 9403-03 | Hacienda Bravo, Carr. 827 | Levantando alambres y desganchando | 5 | 2017-10-30
|  | Dorado | 8 | 9203-04 | Carr. 694, Maguayo Dorado | Reparación de líneas | 3 | 2017-10-28
| Caguas | Humacao | 3 | 3700/2604-1/2602-03 | PR-3 entrada Yabucoa TC y Humacao TC | Contrucción de bases, instalación de postes y recontrucción de líneas. (Línea de Transmisión) | 8 | 2017-11-02
|  | Aibonito | 3 | Línea 3501-01 | PR-14 km 52 Bo. Robles | Reconstrucción de alimentador, instalando poste y levantando conductores primarios. (Línea de Transmisión) | 3 | 2017-10-29
|  |  | 3 | Líneas 3502-01 | PR-162 km 10.7 Bo. Llanos | Reconstrucción de alimentador, instalando poste y levantando conductores primarios. (Línea de Transmisión) | 2 | 2017-10-28
|  |  | 2 | Línea 3501-01 | Carr 14 Km 52, Bo. Robles | Levantando conductores primarios | 1 | 2017-10-27
|  | Comerío | 2 | Línea 6500 | Carr 778 Km 1.0 Palo Pasarell | Remplazo postes de línea 6500, de Comerío TC a Comerío Pueblo. | 3 | 2017-10-29
|  |  | 4 | Línea 6500 | PR-7774 km 1.8 Bo. Vega Rendonda | reconstrucción de línea 6500 de Comerío TC a Subestación 9703 (Línea de Transmisión) | 4 | 2017-10-30
|  | Barranquitas | 3 | Línea 6500 | Carr. 569, km 6.0, Palo Hincado | Remplazo de cuatro postes de línea 6500 | 1 | 2017-10-27
|  | Cayey | 3 | Línea 3405-01 | Varias Urbanizaciones | Corregir averías para restablecer servicio | 2 | 2017-10-28
|  |  | 3 | Línea 800 | Bo. Certenejas Bo. Bayamón | Remplazo de postes | 3 | 2017-10-29
|  |  | 3 | Línea 3800 | Bo. Montellano | Corregir averías para restablecer servicio | 1 | 2017-10-27
|  |  | 3 | Línea 3601-03 | Casco Urbano | Corregir averías para restablecer servicio | 2 | 2017-10-28
|  | San Lorenzo | 3 | 3103-04 | Carr. PR-788 Bo. Quemado, San Lorenzo | Vestir postes y alambrarlos para brindar servicio a bomba de AAA | 1 | 2017-10-27
|  |  | 2 | L-9300 | Carr.PR-183 Km 10.5 | Retirar poste para ser instalado y brindar servicio a Lanco | 1 | 2017-10-27
|  | Juncos | 2 | 3205-08 | Carr. PR-189 Bo. Mamey, Juncos | Completando circuito temporero para alimentar bomas de AAA | 1 | 2017-10-27
|  |  | 2 | 3201-03 | Centro Urbano | Reparación de alambres safados | 1 | 2017-10-27
|  |  | 3 | L-5300 / 3205-10 / 3201-04 | Carr. PR-198 | Regando alambre para los circuitos | 1 | 2017-10-27
|  | Caguas | 2 | 3008-03 | Urb. Bairoa Park | Alambrado y terminaciones del SU-2 al SU-11 | 1 | 2017-10-26
|  |  | 3 | 3006-02 | Carr PR-156 desde Terralinda a Mylan | Levantar alambres en el suelo | 2 | 2017-10-27
|  | Gurabo | 3 | 3013-01 | Parcelas de Navarro | Reparación de deficiencias sistema de distribución y remplazo de postes partidos | 1 | 2017-10-27
| Carolina | Carolina | 3 | Línea 3100 | Carr. 853 Los Caciques | Riego de líneas de transmisión | 2 | 2017-10-28
|  |  | 1 | 1619-1 | Carr. 190 La Cerámica | Reparación líneas primarias aéreas | 2 | 2017-10-28
|  |  | 2 | 1602-4 | Carr. 859 Santa Cruz | Levantando postes y líneas distribución | 2 | 2017-10-28
|  |  | 4 | 1602-4 | Carr. 853 Km. 2 al 8 | Levantando postes y líneas transmisión | 3 | 2017-10-29
|  |  | 1 | 1619-1 | Urb. Castellana Gardens | Reparación líneas soteradas | 3 | 2017-10-29
|  |  | 2 | 2404-7 | Carr. 857 Parque Ecuestre | Levantando postes y líneas | 2 | 2017-10-28
|  |  | 1 | 1118-7 | Calle 7 Villamar | Reparación líneas aéreas | 3 | 2017-10-29
|  |  | 1 | 1118-7 | Ave. Isla Verde | Reparar líneas soterradas | 3 | 2017-10-29
|  | Canóvanas | 3 | 2404-6 | Carr. 874 La Central | Retirando peligro (transformadores, postes, etc.) | 1 | 2017-10-27
|  |  | 2 | Barra 115KV | Canóvanas TC | Trabajos para energizar barra 115kv | 2 | 2017-10-28
|  | Loíza | 3 | 2404-5 | Villas de Loíza | Remplazo de postes partidos y de aislación | 1 | 2017-10-27
|  |  | 3 | 2402-2, 2403-1 | Carr. 187 Parcelas Vieques y Parcelas Suárez | Enderezando postes, levantando líneas y remplazo de aislación | 7 | 2017-10-31
|  | Ceiba | 4 | 2101-1 | Carr. 978 Km 0.4 Bo. Chupacallos | Levantando postes y reparando líneas | 3 | 2017-10-29
|  | Fajardo | 1 | 2002-3 | Fajardo Gardens | Reparando líneas | 1 | 2017-10-27
|  |  | 3 | 2005-10 | Monte Brisas | Reparando, levantando y energizando líneas | 2 | 2017-10-28
|  |  | 5 | 2002-2 | Casco Pueblo y Vevé Calzada | Reparando líneas | 2 | 2017-10-28
|  | Rio Grande | 2 | 2306-1 | Coco Beach, Las Garzas, Los Árboles | Enderezando postes, levantando líneas y remplazo de aislación | 7 | 2017-10-31
|  | Luquillo | 4 | 2201-1 | Carr. 3 Km. 28.8Bo. Juan Martín | Levantando alambre en líneas 38kv y 8kv y cambiando poste | 3 | 2017-10-29
| Mayagüez | Rincón | 1 | Línea 5600 | Rincon of the Seas | Reemplazo Poste | 1 | 2017-10-26
|  |  | 1 | 7301-3 | Carr. 412 Inters. Carr. 115 | Abrir puente e instalar servicio | 1 | 2017-10-26
|  |  | 1 | 7301-2 | Carr. 418, Km. 0.5, Bo. Ensenada | Energizar | 1 | 2017-10-26
|  |  | 1 | 7301-4 | PR. 115, Correo | Desganche | 1 | 2017-10-26
|  | Aguadilla | 3 | 7011-3 | Carr. 110, Hewlett Packard | Reparando líneas primarias | 1 | 2017-10-26
|  |  | 1 | 7011-1 | Carr. 107, Bo. Borinquen | Reparando líneas primarias | 1 | 2017-10-26
|  |  | 2 | 7003-2 | Carr. 459 , Sector Calero | Reparando líneas primarias | 1 | 2017-10-26
|  |  | 1 | Tap ojo de agua | Zona Urbana | Parar Poste | 1 | 2017-10-26
|  |  | 2 | 7011-3 | Carr. 471, San Antonio | Reparando líneas primarias | 1 | 2017-10-26
|  |  | 1 | 7003-5 | Carr. 107, Bo. Borinquen | Reparando líneas primarias | 1 | 2017-10-26
|  | Moca | 2 | 7805-11 | Carr. 423, Bo. Plata | Reparando líneas primarias | 1 | 2017-10-26
|  |  | 2 | 7104-6 | Carr. 110, Bo. Marías | Reparando líneas primarias | 1 | 2017-10-26
|  |  | 1 | 7101-4 | Urbanización Las Palmas | Reparando líneas primarias | 1 | 2017-10-26
|  | Aguada | 2 | 7001-3 | Zona Urbana | Reparando líneas secundarias | 1 | 2017-10-26
|  |  | 2 | 7008-4 | Carr. # 2, Better Roads | Reparando líneas primarias | 1 | 2017-10-26
|  | Mayaguez | 2 | 6014-2 | Carr. 106, Km. 1.2-1.9, Bo. Buena Vista | Instalar 1 poste y vestir 5 | 1 | 2017-10-27
|  |  | 2 | 6007-5 y 6007-2 | Zona Industrial, Zona Libre | Corregir condiciones en la línea | 1 | 2017-10-27
|  |  | 2 | 6001-3 | Carr. 105, Bo. Limón | Levantar líneas, bombas AAA El Polvorín | 1 | 2017-10-26
|  |  | 4 | 6014-3 | Mayagüez Terrace | Reparar línea primaria y desganche | 1 | 2017-10-26
|  |  | 1 | 6004-2 | Carr. 348, Km. 4.9, Camino Juan Lebrón, Km. 3.0, Bo. Malezas | Energizar hasta Panaderia Antique | 1 | 2017-10-27
|  |  | 2 | 6015-2 | Avenida Corazones, El Sultán | Reparar líneas primarias | 1 | 2017-10-26
|  |  | 1 | 6012-3 | Carr. 108 Interior, Bellas Lomas | Desganche | 1 | 2017-10-26
|  | Añasco | 1 | 6012-12 | Carr. 402, Parcelas Marías | Reparar Línea primaria | 1 | 2017-10-27
|  | Las Marías | 1 | Línea 2000 | Carr. 119 Int, Bo. Maravilla Norte | Reemplazar aislador averiado | 1-2 | 2017-10-27
|  | San Sebastián | 1 | 7805-13 | Carr. 451 Km. 1.0 Bo. Eneas | Reparar línea primaria | 1 | 2017-10-26
|  |  | 1 | 7802-4 | Carr. 125 Km. 15.0, Bo. Hato Arriba | Reparar línea primaria | 1 | 2017-10-26
|  |  | 1 | 7805-13 | Carr. 119. Km. 27.0, Bo. Calabazas | Reparar línea primaria | 2 | 2017-10-27
|  |  | 1 | 2155332 | Carr. 125, Km. 2.0, Urb. Raholiza | Desganche línea primaria averiada | 1 | 2017-10-26
|  | Lares | 1 | 7901-01 | Subestación Urb. Villa Borinquen | Realizar amarres 7901-2/7901-04 | 1 | 2017-10-26
|  |  | 1 | 7901-02 | Carr.128, Urb. Montebello, Calle Acueducto | Reparar línea primaria | 2 | 2017-10-27
|  |  | 1 | 7901-02 | Urb. Villa Borinquen | Desganche línea primaria averiada | 1 | 2017-10-26
|  | Sabana Grande | 2 | 6501-2 | Carr. 364 Bo. Rincón | Energizar bombas de Acueductos | 2 | 2017-10-28
|  | San Germán | 1 | 6404-1 | Urb. Santa Marí | Energizar bombas de Acueductos | 2 | 2017-10-28
|  |  | 1 | 6404-3 | Carr 362 Guamá | Energizar bombas de Acueductos, 4 postes partidos | 5 | 2017-10-31
|  | Lajas | 1 | 6702-1 | Carr 101 Int. 303 Maguayo | Energizar bombas de Acueductos, postes partidos y alambres en el suelo | 3 | 2017-10-29
|  |  | 2 | 6601-4 | Carr 3101 La Haya | Energizar bombas de Acueductos y Escuela Palmarejo | 2 | 2017-10-28
|  | Hormigueros | 2 | 6801-2 | Carr 344, Carretera Nueva | Levantar alambres, desganche y conectar corte de línea | 2 | 2017-10-28
|  | Cabo Rojo | 3 | 6802-4 | Carr 114 Int 311 | Parar postes y tirar líneas 38Kv, 13Kv | 5 | 2017-10-31
|  |  | 2 | 6702-4 | Carr 103 Km 9.5 Llanos Tuna | 2 postes partidos con transformador en la carretera | 1 | 2017-10-29
| Ponce | Villalba | 2 | Línea 39,000 | Carretera 149 | Preparativos para reemplazo de Torres | 17 | 2017-12-11
|  | Guánica | 2 | 5602-02 | Sector Fraternidad | Reparación y restablecer servicio | 2 | 2017-10-28
|  | Coamo | 2 | 4603-01 | Barrio Santa Catalina | Instalar dos postes y levantar alambre | 2 | 2017-10-28
|  | Santa Isabel | 1 | 4401-02 | Zona Urbana - Escuela y Egida | Instalar dos postes y levantar alambre | 1 | 2017-10-27
|  | Guayanilla | 3 | 5501-03 | Barrio Indios | Reparación y restablecer servicio | 2 | 2017-10-28
|  | Santa Isabel | 1 | 4401-02 | Zona Urbana - Escuela y Egida | Instalar dos postes y levantar alambre | 1 | 2017-10-27
|  | Guayama | 3 | 4006-04 | Barrios Branderí y Corazón | Reparación de línea | 2 | 2017-10-28
|  |  | 6 | 4002-02 | Barrio Branderí | Reparación de línea | 2 | 2017-10-28
|  |  | 2 | 4003-01 | Sector Mosquito | Reparación de línea | 3 | 2017-10-29
|  |  | 2 | 4003-02 | Urb. Vives | Reparación de línea | 1 | 2017-10-27
|  | Juana Diaz | 3 | 5802-03 | Carr. 149 - Bo. Guayabal | Reemplazo de postes | 5 | 2017-01-11
|  |  | 3 | 5802-01 | Carr. 14 - Bo. Tijeras | Restablecer servicio | 2 | 2017-10-28
|  | Ponce | 5 | 5007-01 | Urbanizaciones Alta Vista y Villa Flores | Restablecer servicio | 1 | 2017-10-27
|  |  | 2 | 5004-06 | Represa - Barrio Tibes | Restablecer servicio | 1 | 2017-10-27
|  |  | 3 | 5002-03 | Barrio Clausells | Reemplazo de postes | 18 | 2017-11-14
|  |  | 2 | 5001-04 | Avenida Hostos | Restablecer servicio | 1 | 2017-10-27
|  |  | 4 | 5018-04 | Zona Urbana - Calle Betances | Restablecer servicio | 1 | 2017-10-27
|  |  | 2 | 5010-03 | Zona Urbana - Calle Jobos | Reemplazo de postes | 2 | 2017-10-28
| San Juan | San Juan | 4 | 1336-7 | Calle 36 Parcelas Falú desde Calle Eider hasta Simón Madera | Instalación de 3 postes 45 de metal y remplazo con transformador de 50 kva, vestir postes y enderezar e instalar tensores | 2 | 10/27/2017
|  |  | 5 | 1301-1 | Ave. 65th Infateria desde Campo Rico hasta Parque Escorial | Instalar 8 tramos de líneas 336 spacer vestir postes con herrajes | 2 | 10/27/2017
|  |  | 3 | 1348-6 | Ave. De Diego Rio Piedras | Dar punto de conexión | 2 | 10/27/2017
|  |  | 3 | 1437-1 | Calle Sicilia , San José | Corregir condiciones de alimentadores | 8 | 2017-11-02
|  |  | 1 | 1414-1 | Zona Industrial Tres Monjitas | Crucetas partidas, alambre suelo y varias condiciones en el área | 1 | 2017-10-26
|  |  | 1 | 1118-10 | Calle Eduardo Conde, Bo Obrero | Remoción de poste en el suelo | 1 | 2017-10-26
|  |  | 1 | 1111-01 | Ave. Ponce de Leon frente Cond. La Inmaculada | Reparacion de Switch Unit | 1 | 2017-10-26
|  |  | 1 | 1118-3 | Varias Calles de Barrio Obrero | Reparación de condiciones | 1 | 2017-10-26
|  |  | 1 | 1335-1 | Ave. 65th Infantería | Regando alambre nuevo | 1 | 2017-10-26
|  |  | 1 | 1303-02 | Urb. Cupey Gardens | Corregir deficiencias en líneas de distribución para poder energizar. Levantar provisionales aéreos. | 3 | 2017-10-28
|  |  | 1 | 1303-03 | PR 199 desde PR 844 hacia Colinas de Fairview hacia las bombas AAA de Fairview | Corregir deficiencias en líneas de distribución para poder energizar. | 3 | 2017-10-28
|  |  | 2 | 1204-05 | PR 199 cerca deJ.F. Montalvo Bo. Las Cuevas | Retirar ramas y material vegetativo de las líneas de distribución. | 4 | 2017-10-29
|  |  | 2 | 1303-01 | PR 8176 cerca de gasolinera PUMA Cupey Bajo | Remplazando poste partido y subiendo líneas de distribución. | 3 | 2017-10-28
|  |  | 3 | 1303-01/1303-02 | Carretera PR 176 casi esquina camino Los Andino, Cupey Alto | Terminar remplazo de poste y subir alambres para habilitar los alimentadores. | 3 | 2017-10-28
|  | Guaynabo | 1 | 1521-01 | Amelia Industrial Park Carr 165 | Cambios de poste | 3 | 2017-10-28
|  |  | 1 | 1709-01 | Ave. Santa Ana Carr. 833 - Carr 177 Villa Torrimar | Corrección deficiencias de línea | 3 | 2017-10-28
|  |  | 1 | 1709-02 | Carr 177 casi Esq. Ave Ramírez de Arellanos, Urb. Prado Alto | Hacer hoyo para cambio de poste | 3 | 2017-10-28
|  |  | 1 | 1119-04 | C/ J. Martí Cuevillas, Olimpo, Trigo | Corrección deficiencias de línea | 3 | 2017-10-28
|  |  | 1 | 1116-03 | Ave. Ashford Condado | Troubleshooting por avería 10/25/17 | 3 | 2017-10-28
|  |  | 1 | 1529-11 | Ave. González Guisti desde L. Vigoreaux hasta C/Tabonuco | Reparación avería | 1 | 2017-10-26

## 27-10-2017
LO QUE ESTÁN HACIENDO NUESTRAS BRIGADAS…
FECHA INFORME | REGIÓN | MUNICIPIO | BRIGADAS ASIGNADAS | ALIMENTADOR / LÍNEA SUBTRANSMISIÓN | ÁREA TRABAJOS | DESCRIPCIÓN SITUACIÓN | TIEMPO ESTIMADO DE TRABAJOS - DÍAS | FECHA VENCIMIENTO
2017-10-27 | Arecibo | Manatí | 6 | Línea 2200, 8405-2 | Carr. 2, Bo. Bajuras Afuera, Sector Paso Real y Bo. Florida Afuera, frente Outlet Barceloneta | Conversión alimentador 8405-2, en línea 2200 y activar mejora para alimentador 8405-2 hacia Outlet Barceloneta | 1 | 2017-10-27
|  |  | 2 | 8405-1 | Carr 604, Bo. Tierras Nuevas, Sector San José | Reparación de líneas secundarias | 2 | 2017-10-28
|  |  | 2 | 8404-2 | Carr 686, Bo. Tierras Nuevas, Sect. Laguna y Guayaney | Despejo de árboles sobre líneas | 1 | 2017-10-27
|  |  | 1 | 8404-3 | Carr 642, Bo. Río Arriba, Sector Montebello | Despejo de árboles sobre líneas | 1 | 2017-10-27
|  |  | 2 | L14700 y 2200 | Carr. 2, Pueblo, y Bo. Cotto Norte (Industriales) | Energizar subestación de 38kv | 1 | 2017-10-27
|  | Arecibo | 2 | 8001-1 | Urb. Villa Serena, Urb. Villas del Capitán | Reparación de líneas primarias y secundarias | 1 | 2017-10-27
|  |  | 1 | 8001-4 | Edif. Gobierno Hospital Regional | Reparación de líneas primarias | 1 | 2017-10-27
|  |  | 2 | 8002-1 | Centro Radiológico y áreas de la Logia | Reparación de líneas primarias y secundarias y monturas de transformador | 1 | 2017-10-27
|  |  | 3 | 8015-9 | Área industrial Víctor Rojas II | Reparación de postes y líneas primarias | 1 | 2017-10-27
|  |  | 2 | L2200 | Bo. Sabana Hoyos | Reparación de líneas de transmisión y primarias | 1 | 2017-10-27
|  | Utuado | 3 | 8101-1 | Casco Urbano | Reparación de líneas primarias y secundarías | 10 | 2017-11-05
|  |  | 1 | 8104-02 | Carr #10 Salto Arriba (Técnica) | Reparación de líneas primarias | 1 | 2017-10-27
|  |  | 2 | 8104-05 | Urb. Jesús María Lago | Reparación de líneas primarias y secundarías | 2 | 2017-10-28
|  | Jayuya | 1 | 8301-2 | Frente a BAXTER | Reparación de líneas primarias e instalación de postes | 6 | 2017-11-01
|  | Quebradillas | 3 | 7402-2 | Bo. San José Caer 485 | Reparación de líneas primarias | 1 | 2017-10-27
|  | Camuy | 1 | 7601-3 | Bo. Puente Urb. El Carmen | Reparación de líneas primarias | 1 | 2017-10-27
|  | Hatillo | 1 | 7702-2 | Bo. Buena Vista, Sect. Matojillo | Reparación de líneas primarias | 1 | 2017-10-27
|  | Isabela | 2 | 7502-2 | Bo. Arenales Bajo, Sect. La 15 | Reparación de líneas primarias | 1 | 2017-10-27
| Bayamón | Bayamón | 2 | 1716-3 y 1716-2 | Comercios | Energizar alimentadores | 1 | 2017-10-28
|  |  | 1 | L10000 | Subestación Hato Tejas | Energizar líneas | 1 | 2017-10-28
|  |  | 1 | L 4900 | Sector La Cambija | Remplazo de postes | 2 | 2017-10-29
|  |  |  | 1716-3/1720-07 | Comercios | Listo para energizar
|  |  |  | 1710-4 | Carr. 840 (Escuelas/Colegios) | Listo para energizar
|  |  |  | 1709-05 | Ave. Río Bayamón (Residencias) | Listo para energizar
|  |  |  | 1706-01 | Ave. Nogal (Comercios) | Listo para energizar
|  |  |  | 1711-02 | Ave. Periferal - Jardines de Caparra (Residencias) | Listo para energizar
|  |  |  | 1720-07 | Res. Laureles (Residencias) | Listo para energizar
|  |  |  | 1707-03 | Industrial Minillas (Comercios) | Listo para energizar
|  |  |  | 1711-01 | Flamboyan (Escuelas y comercios) | Listo para energizar
|  |  |  | 1710-03 | Carr. 167 ( todo comercial 100%) | Listo para energizar
|  |  |  | 1708-05 | Ave. Magnolia (Comercial) | Listo para energizar
|  |  |  | 1708-02 | Ave. Magnolia (Colegio) | Listo para energizar
|  |  |  | 1708-03 | Bombas de AAA | Listo para energizar
|  |  |  | 1711-05 | Carr. #2 (Comercios) | Listo para energizar
|  | Cataño | 2 | 1802-01 1802-02 | Bay View | Trabajos el líneas secundaria y primaria | 2 | 2017-10-29
|  |  | 3 | 1806-3 L9500 | Carr. 869 Ind. Vistas del Morro | Remplazo de postes y corrigiendo condiciones | 2 | 2017-10-29
|  | Vega Baja | 1 | L 2200 | Desde Vega Baja a Manatí | Reparación de Líneas | 3 | 10/27/2017
|  |  |  | 9001-02 | Banco Popular | Listo para energizar
|  |  |  | 9001-02 | Scotiabank | Listo para energizar
|  |  |  | 9001-02 | Correo Federal | Listo para energizar
|  |  |  | 9001-02 | Plaza de Vega Baja | Listo para energizar
|  |  |  | 9001-02 | Unión Cash and Carry | Listo para energizar
|  |  |  | 9004-08 | Almacén de Vega Baja | Listo para energizar
|  |  |  | 9004-08 | Plaza las Vega | Listo para energizar
|  |  |  | 9004-08 | Farmacia Walgreens | Listo para energizar
|  |  |  | 9004-08 | Farmacia CVS | Listo para energizar
|  |  |  | 9004-08 | Plaza Las Vega Mall | Listo para energizar
|  |  |  | 9004-08 | Pry Md. (Oficinas Médicas) | Listo para energizar
|  |  |  | 9004-08 | Freseinus Dialysis | Listo para energizar
|  |  |  | 9004-08 | Vega Baja Radiology Center | Listo para energizar
|  |  |  | 9004-08 | Panadería Jardines | Listo para energizar
|  |  |  | 9004-08 | Ferretería Ace Tortugero | Listo para energizar
|  |  |  | 9004-08 | Christian Military Academy | Listo para energizar
|  |  |  | 9004-08 | Centro de Envejecientes | Listo para energizar
|  |  |  | 9004-08 | Laboratorio Mabela | Listo para energizar
|  |  |  | 9004-08 | Guardia Nacional | Listo para energizar
|  |  |  | 9004-08 | Triple Parque Vega Baja | Listo para energizar
|  |  |  | 9004-08 | Servicios Generales Vega Baja | Listo para energizar
|  |  |  | 9001-01 | Técnica de Vega Baja | Listo para energizar
|  |  |  | 9001-01 | Comercial Vega Baja | Listo para energizar
|  |  |  | 9001-01 | Biblioteca Vieja Vega Baja | Listo para energizar
|  |  |  | 9001-01 | Plaza del Mercado | Listo para energizar
|  |  |  | 9001-01 | Cuartel de la Policía Estatal | Listo para energizar
|  |  |  | 9001-01 | Zapatería La Gloria | Listo para energizar
|  |  |  | 9001-01 | Cooperativa Vegabajeña | Listo para energizar
|  |  |  | 9001-01 | OME- Vega Baja | Listo para energizar
|  |  |  | 9001-01 | Taller AEE - Vega Baja | Listo para energizar
|  |  |  | L 2,200 | Hospital Wilma Vázquez | Listo para energizar
|  |  |  | L 2,200 | Econo antes Pueblo Extra | Listo para energizar
|  |  |  | L 2 200 | Econo | Listo para energizar
|  |  |  | L 2200 | Phizer | Listo para energizar
|  |  |  | L 2200 | Centro de Dialisis | Listo para energizar
|  |  |  | L 2200 | 4 Bombas de AAA | Listo para energizar
|  | Vega Alta |  | L 2200 | CDT de Vega Alta | Listo para energizar
|  |  |  | L 2200 | Vista Las Vegas | Listo para energizar
|  | Corozal | 3 | 9503-06 / 9502-03 | Carr. 142 Int. 159 Desvío de Corozal Mavilla | Enderezando postes con PH para regar alambres nuevos | 4 | 2017-10-30
|  |  | 1 | 9501-00 | Sub Unibon | Remplazao de Machetes #5 | 1 | 2017-10-29
|  |  | 2 | L 36100 | Entre Monterrey y Unibon | Acceso a Torres | 6 | 11/01/2017
|  | Naranjito | 1 | L 4000 | Bo. Buena Vista @ Naranjito | Patrullar para probar líneas | 1 | 2017-10-28
|  |  | 3 | 9801-03 | Bo.Achiote, Carr. 825 Diamante Azul | Enderezando postes y reparando líneas | 5 | 11/01/2017
|  | Toa Alta | 2 | 9405-05 | Carr. 828 Toa Alta Heights | Remplazo de Poste | 1 | 2017-10-28
|  |  | 3 | 9002-01 | Bo. Ortiz Los Ayala Carr. 827 | Levantando alambre y desganchando | 5 | 11/01/2017
| Caguas | Humacao | 3 | 3700/2604-1/2602-03 | PR-3 entrada Yabucoa TC y Humacao TC | Contrucción de bases, instalación de postes y recontrucción de líneas. (Línea de Transmisión) | 9 | 2017-11-02
|  | Aibonito | 3 | 3501-01 | PR-14 km 52 Bo. Robles | Reconstrucción de alimentador, instalando poste y levantando conductores primarios. (Línea de Transmisión) | 2 | 2017-10-29
|  |  | 3 | 3502-01 | PR-162 km 10.7 Bo. Llanos | Reconstrucción de alimentador, instalando poste y levantando conductores primarios. (Línea de Transmisión) | 1 | 2017-10-28
|  | Comerío | 4 | L 6500 | PR-7774 km 1.8 Bo. Vega Rendonda | Reconstrucción de línea 6500 de Comerío TC a Subestación 9703 (Línea de Transmisión) | 3 | 2017-10-30
|  |  | 2 | L 6500 | Carr 778 Km 1.0 Palo Pasarell | Remplazo postes de línea 6500, de Comerío TC a Comerío Pueblo. | 2 | 2017-10-29
|  | Caguas | 3 | 3006-02 | Carr PR-156 desde Terralinda a Mylan | Levantar alambres en el suelo | 1 | 2017-10-28
|  | Cayey | 3 | 3405-01 | Varias Urbanizaciones | Corregir averías para restablecer servicio | 1 | 2017-10-28
|  |  | 3 | L 800 | Bo. Certenejas, Bo. Bayamón | Remplazo de postes | 2 | 2017-10-29
|  |  | 3 | 3601-03 | Casco Urbano | Corregir averías para restablecer servicio | 1 | 2017-10-28
| Carolina | Carolina | 3 | L 3100 | Carr. 853 Los Caciques | Riego de líneas de transmisión | 2 | 2017-10-29
|  |  | 1 | 1619-1 | Carr. 190 La Cerámica | Reparación líneas primarias aéreas | 3 | 2017-10-30
|  |  | 2 | 1602-4 | Carr. 859 Santa Cruz | Levantando postes y líneas distribución | 2 | 2017-10-29
|  |  | 4 | 1602-4 | Carr. 853 Km. 2 al 8 | Levantando postes y líneas transmisión | 3 | 2017-10-30
|  |  | 1 | 1619-1 | Urb. Castellana Gardens | Reparación líneas soteradas | 3 | 2017-10-30
|  |  | 2 | 2404-7 | Carr. 857 Parque Ecuestre | Levantando postes y líneas | 2 | 2017-10-29
|  |  | 1 | 1118-7 | Calle 7 Villamar | Reparación líneas aéreas | 3 | 2017-10-30
|  |  | 1 | 1118-7 | Ave. Isla Verde | Reparar líneas soterradas | 3 | 2017-10-30
|  |  | 1 | 1647-9 | Urb. Villa Fontana | Reparar líneas soterradas | 3 | 2017-10-30
|  |  | 1 | 1620-5 | Carr.848 Saint Just | Levantando postes y líneas | 3 | 2017-10-30
|  |  |  | 1647-6 y 7 | Plaza Carolina | Ready, pendiente generación
|  |  |  | 1646-5 | Centro de Gobierno y Alcaldía | Ready, pendiente generación
|  |  |  | L 3600 | Bombas AAA Ave. Roberto Clemente | Ready, pendiente generación
|  | Canóvanas | 3 | 2402-2401 | Carr. 3 entrando pueblo Canóvanas | Levantando postes 38 kv | 3 | 2017-10-30
|  |  |  | L 11,100 | Bombas AAA Torrecillas | Ready, pendiente generación
|  |  |  | L 11,100 | IPR Pharmaceuticals | Ready, pendiente generación
|  |  |  | 2401-2 | CDT Canóvanas Pueblo | Ready, pendiente generación
|  |  |  | L 3100 Y 2404-5 | Belz Outlet | Ready, pendiente generación
|  |  |  | L 3100 | Bombas AAA Carr. #3 | Ready, pendiente generación
|  |  |  | L11,100 | Walmart Super Center | Ready, pendiente generación
|  |  |  | 2404-5 | Técnica de Canóvanas | Ready, pendiente generación
|  | Loíza | 3 | 2404-5 | Villas de Loíza | Remplazo de postes partidos y de aislación | 1 | 2017-10-27
|  |  | 3 | 2402-2, 2403-1 | Carr. 187 Parcelas Vieques y Parcelas Suárez | Enderezando postes, levantando líneas y remplazo de aislación | 7 | 2017-10-31
|  | Ceiba | 4 | 2101-1 | Carr. 978 Km 0.4 Bo. Chupacallos | Levantando postes y reparando líneas | 3 | 2017-10-30
|  | Fajardo | 5 | 2002-2 | Casco Pueblo Calle Falduondo | Reparando avería | 3 | 2017-10-30
|  |  | 5 | 2002-2 | Casco Pueblo y Vevé Calzada | Reparando líneas | 2 | 2017-10-28
|  | Rio Grande | 2 | 2306-1 | Coco Beach, Las Garzas, Los Árboles | Enderezando postes, levantando líneas y remplazo de aislación | 7 | 2017-10-31
|  |  | 2 | 2306-1 | Rio Grande Estate | Remplazando aislación partida | 3 | 2017-10-30
|  |  | 4 | 2306-3 | Las Picúas | Reparando postes, alambrando y retirando aislación | 3 | 2017-10-30
|  | Luquillo | 4 | 3100 | Carr. 3 Km 38.3 | Levantando alambre en líneas 38kv y 8kv y cambiando poste | 3 | 2017-10-30
|  |  | 4 | 2201-2 | Casco Pueblo Luquillo | Levantando alambre en líneas y cambiando postes | 3 | 2017-10-30
| Mayagüez | Rincón | 2 | L 5600 | Bo. Pueblo, Carr. 115 km. 12.4 | Reparación de Deficiencia Línea Primaria | 2 | 2017-10-27
|  | Aguadilla | 3 | 7008-8 | Avenida San Carlos | Reparación deficiencia línea primaria | 2 | 2017-10-27
|  |  | 3 | 2800 | Carr. #2 Int. Hasta Cazrr. 419 Km. 10.1 Cerro Gordo | Reparación línea subtransmisión | 6 | 2017-10-27
|  | Moca | 1 | 7104-06 | Carr. 100 Km. 11.6 Int. Lomas Verdes | Poste Partido | 1 | 2017-10-27
|  |  | 1 | 7803-11 | Carr. 428 Km. 4.8, Bo. Plata | Completando línea trifásica | 3 | 2017-10-27
|  | Aguada | 1 | 7101-3 | Bo. Mamey , Cerca Fábrica de Pasteles | Reparación deficiencia línea primaria | 1 | 2017-10-27
|  |  | 1 | 7201-3 | Carr. 417 km. 1.0 Malpaso, Aguada | Reparación deficiencia línea primaria | 1 | 2017-10-27
|  |  | 1 | 7008-4 | Carr. #2 Int. Hasta Cazrr. 419 Km. 10.1 Cerro Gordo | Reparación deficiencia línea primaria | 1 | 2017-10-27
|  |  | 1 |  | Zona Urbana | Reparación deficiencia línea primaria | 1 | 2017-10-27
|  |  | 1 | 7008-5 | Ave. Nativo Alers, Carr. 115 frente Comercial González Vega | Reparación deficiencia línea primaria | 1 | 2017-10-27
|  | Mayaguez | 1 | 6014-2 | Carr. 106, Km. 1.2-1.9, Bo. Buena Vista, Carr. 349, Camino Gutiérrez | Vestir 1 poste y levantar líneas y transformador | 1 | 2017-10-27
|  |  | 2 | 6001-3 | Carr. 105, Bo. Limón | Levantar líneas, bombas AAA El Polvorín | 1 | 2017-10-27
|  |  | 2 | 6014-3 | Mayagüez Terrace | Reparar línea primaria | 1 | 2017-10-27
|  |  | 1 | 6015-2 | Villa Felisa, Villa Paraíso y Sultanita | Reparar línea primaria | 1 | 2017-10-27
|  | Añasco | 1 | 6012-12 | Carr. 402, Parcelas Marías | Reparar línea primaria y preparar subestación portátil | 1 | 10/30/2017
|  | Las Marías | 1 | L 2000 | Carr. 119 Int, Bo. Maravilla Norte | Reemplazar aislador averiado | 1-2 | 2017-10-27
|  | San Sebastián | 1 | 7805-11 | Carr. 445 Km. 0.8 al 1.7 Bo. Saltos | Energizar convertidor | 3 | 2017-10-29
|  |  | 1 | 7805-13 | Carr. 451 Km. 1.0 Bo. Eneas | Levantar línea primaria | 1 | 2017-10-27
|  |  | 1 | 7801-01 | Carr. 109 km. 26.5 Int. Bo. Culebrinas | Desganche | 2 | 2017-10-28
|  |  | 1 | 2600 | Carr. 11 9 Km. 30 Bo. Hoyamala | Reemplazar estructura 22 y 23 averiadas | 3 | 2017-10-29
|  |  | 1 | 7801-01 | Carr. 497 km. 0.5, Bo. Pozas | Reemplazar cruceta averiada | 1 | 2017-10-27
|  | Lares | 1 | 7901-01 | Carr. 454 Km. 0.6, Bo. Callejones, Sector La Sierra | Desganche para reparar línea primaria averiada | 3 | 2017-10-29
|  |  | 1 | 7901-02 | Urb. Villa Borinquen | Desganche línea primaria averiada | 1 | 2017-10-26
|  | Sabana Grande | 2 | 6501-4 | Carr 117 Int 121 La Plata | Levantar alambres | 3 | 2017-10-30
|  |  | 2 | 6501-1 | Carr 368 Km 3.2 Machuchal | Desganche | 3 | 2017-10-30
|  |  | 2 | 6501-3 | Carr 363 Km 2 - La Máquina | Desganche | 3 | 2017-10-30
|  | San Germán | 1 | 6404-1 | Urb. Santa Marta, Riverside, Porta Coeli | Levantar alambres | 1 | 2017-10-28
|  |  | 1 | 6404-3 | Carr. 362 Km 2.5 Guamá | Desganche | 1 | 2017-10-28
|  | Lajas | 1 | 6702-1 | Carr 101 Int 316 hacia Carr 303 Maguayo- Bombas AAA | Desganche, levantar alambres y cerrar puentes | 2 | 2017-10-29
|  | Hormigueros | 1 | 6801-2 | Carr 344 Carretera Nueva | Crucetas y levantar alambre | 2 | 2017-10-29
|  | Cabo Rojo | 1 | 6703-1 | Bombas de Agua AAA Urb. Ana María | Levantar alambres | 3 | 2017-10-30
|  |  | 1 | 6702-4 | Carr 103 Km 9.5 Llanos Tuna | Levantar alambres | 1 | 2017-10-28
|  |  | 4 | 6801-4 | Carr 114 Int 311 | Levantar alambres | 3 | 2017-10-30
| Ponce | Villalba | 2 | L 39,000 | Carretera 149 | Preparativos para reemplazo de Torres | 16 | 2017-12-11
|  | Guánica | 2 | 5602-02 | Sector Fraternidad | Reparación y restablecer servicio | 1 | 2017-10-28
|  | Coamo | 2 | 4602-02 | Urb. Coamo Gardens y Zona Urbana Sector Niagara - AAA | Levantar postes y alambres | 2 | 2017-10-29
|  |  | 2 | 4603-01 | Barrio Santa Catalina | Instalar postes y levantar alambres | 1 | 2017-10-28
|  | Santa Isabel | 1 | 4601-04 | Barrio Las Ollas | Levantar postes y alambres | 2 | 2017-10-29
|  | Guayanilla | 3 | 5501-03 | Barrio Indios | Reparación y restablecer servicio | 1 | 2017-10-28
|  | Santa Isabel | 1 | 4601-04 | Barrio Las Ollas | Levantar postes y alambres | 2 | 2017-10-29
|  | Guayama | 3 | 4006-04 | Barrios Branderí y Corazón | Reparación de línea | 1 | 2017-10-28
|  |  | 6 | 4002-02 | Barrio Branderí | Reparación de línea | 1 | 2017-10-28
|  |  | 2 | 4003-01 | Sector Mosquito | Reparación de línea | 2 | 2017-10-29
|  | Juana Diaz | 3 | 5002-03 | Carretera 149, Barrio Guayabal | Reemplazo de postes | 4 | 2017-10-31
|  |  | 3 | 5802-01 | Carretera 14, Barrio Tijeras | Restablecer servicio | 1 | 2017-10-28
|  | Ponce | 6 | 5007-01 | Urb. Alta Vista y Campo Alegre | Restablecer servicio | 2 | 2017-10-29
|  |  | 3 | 5002-03 | Calles Villa y Clausells | Reemplazo de postes | 17 | 2017-11-14
|  |  | 2 | 5005-03 | Urb. Villa Grillasca | Restablecer servicio | 3 | 2017-10-30
|  |  | 3 | 5001-05 | Urb. Constancia | Reemplazo de postes | 3 | 2017-10-30
|  |  | 3 | 5018-04 | Calle Betances | Reemplazo de postes | 1 | 2017-10-29
|  |  | 3 | 5003-02 | Urb. Jardines Fagot, Calle 14 | Restablecer servicio | 1 | 2017-10-29
| San Juan | San Juan | 2 | 1336-9 | C/ Sicilia, San José | Reparación de línea | 4 | 10/30/2017
|  |  | 2 | 1437-1 | C/ Sicilia, San José | Reparación de línea | 6 | 2017-11-01
|  |  | 6 | 1301-01 1336-10 | Ave. 65th Ifanteria entre Campo Rico a Parque Escorial | Alambrado de 8 tramos de lineas 336 spacer y cerrar puentes | 1 | 2017-10-27
|  |  | 3 | 1336-7 | C/ 36 Parcelas Falú desde C/ Eider hasta Simon Madera | Remplazo de tres postes primarios, aislacion, herrajes y trasnformador | 2 | 2017-10-28
|  |  | 1 | 1112-4 | Ave. Muños Rivera C/ Calaf desde el Choliseo hasta Ave. New San Juan | Seccionalizar alimentador | 1 | 2017-10-27
|  |  | 1 | 1303-02 | Urb. Cupey Gardens | Corregir deficiencias en líneas de distribución para poder energizar. Levantar provisionales aereos. | 3 | 2017-10-29
|  |  | 1 | 1303-03 | PR 199 Colinas de Fairview hacia las bombas AAA de Fairview | Corregir deficiencias en líneas de distribución para poder energizar. | 3 | 2017-10-29
|  |  | 2 | 1204-05 | PR 876 Bo. Las Cuevas | Retirar ramas y material vegetativo de las líneas de distribución. | 4 | 2017-10-30
|  |  | 3 | 1303-01/1303-02 | Carretera PR 176 casi esquina camino Los Andino, Cupey Alto | Subir alambres yar conectores para habilitar los alimentadores. | 3 | 2017-10-29
|  |  | 2 | 1204-05 | Avenida Acuario, Venus Gardens | Habilitar línea y unidad seccionadora SU-1 para energizar hacia Venus Gardens | 5 | 2017-10-31

## 28-10-2017
LO QUE ESTÁN HACIENDO NUESTRAS BRIGADAS…
FECHA INFORME | REGIÓN | MUNICIPIO | BRIGADAS ASIGNADAS | ALIMENTADOR / LÍNEA SUBTRANSMISIÓN | ÁREA TRABAJOS | DESCRIPCIÓN SITUACIÓN | TIEMPO ESTIMADO DE TRABAJOS - DÍAS | FECHA VENCIMIENTO
2017-10-28 | Arecibo | Manatí | 3 | 8405-3 | Carr 668, pueblo, Sector Flamboyán y Marginal Tribunal | Reparación de líneas y postes primarios | 1 | 2017-10-28
|  |  | 3 | 8405-1 | Carr 604, Bo. Tierras Nuevas, Sector Mar Chiquita | Reparación de líneas y postes primarios | 3 | 2017-10-30
|  |  | 1 | 8404-4 | Carr 670, Bo. Cotto Norte, Parcelas Márques | Reparación de líneas primarias | 1 | 2017-10-28
|  |  | 2 | 8401-2 | Carr. 685, Bo. Tierras Nuevas, Sector El Horno | Reparación de líneas secundarias | 1 | 2017-10-28
|  |  | 1 | 8401-3 | Carr. 2, pueblo, sector La California | Reparación de líneas secundarias | 1 | 2017-10-28
|  |  | 2 | 8404-3 | Carr 149, Bo. Río Arriba, expreso a Ciales | Desganche de árboles y energizar troncal de alimentador | 1 | 2017-10-28
|  |  | 1 | 8404-2 | Carr 686, Bo. Tierras Nuevas, Sector Laguna | Despeje de árboles sobre líneas | 1 | 2017-10-28
|  |  | 1 | 8405-4 8405-2 | Carr. 2, pueblo, Marginal Atenas, La Monserrate, Manejo de Emergencias y Hospital Municipal | Energizar troncal de alimentadores | 1 | 2017-10-28
|  | Arecibo | 2 | 8001-1 | Urb. Villa Serena, Villas del Capitán, El Junco, Urb. San Felipe | Reparación de postes y líneas primarias. | 1 | 2017-10-28
|  |  | 3 | L 2000 | Sabana Hoyos, Bo. Candelaria (Fábrica Merck) | Reparación de líneas de transmisión | 1 | 2017-10-28
|  |  | 2 | 8010-2 | Parcelas Mattey en Dominguito | Remplazo de poste y líneas | 1 | 2017-10-28
|  |  | 1 | 8004-2 | Bo. Islote | Remplazo de líneas secundarias y postes | 1 | 2017-10-28
|  | Utuado | 2 | 8104-5 | Carr #111, Bo. Pueblo; Urb. Cabrera; Banco Popular; Urb. San Martín | Remplazar transformador averiado; remplazo 2 postes primarios. | 1 | 2017-10-29
|  |  | 1 | 8104-5 | Carr #111, Bo. Caguanas, Urb. Jesús M. Lago | Enderezar poste primario y subir spam; energizar parque de pelota (FEMA); reparación de neutral en torre. | 1 | 2017-10-29
|  | Quebradillas | 1 | 7502-4 | Carr. 4494 (Int) Bo. Arenales Bajos | Reparación de líneas primarias | 2 | 2017-10-29
|  |  | 2 | 7402-2 | Carr. 485, Bo. San José | Cambio de poste primario | 2 | 2017-10-29
|  |  | 2 | 7601-1 | Carr. 119, km 5.5, Villa del Carmen | Reparación de líneas primarias | 1 | 2017-10-28
|  |  | 2 | 7702-2 | Carr. 488, Buena Vista, Sector Matojillo | Reparación de líneas primarias | 2 | 2017-10-29
| Bayamón | Bayamón | 2 | 1719-15 | Los Dominicos | Reparación de Soterrado | 1 | 2017-10-28
|  |  | 1 | 1716-16 | Urb. Caná | Reparación de Soterrado | 1 | 2017-10-28
|  |  | 1 | L10000 | Subestación Hato Tejas | Energizar líneas | 1 | 2017-10-28
|  |  | 1 | L 4900 | Sector La Cambija | Remplazo de postes | 2 | 2017-10-29
|  |  |  | 1716-3/1720-07 | Comercios | Listo para energizar
|  |  |  | 1710-4 | Carr. 840 (Escuelas/Colegios) | Listo para energizar
|  |  |  | 1709-05 | Ave. Río Bayamón (Residencias) | Listo para energizar
|  |  |  | 1706-01 | Ave. Nogal (Comercios) | Listo para energizar
|  |  |  | 1711-02 | Ave. Periferal - Jardines de Caparra (Residencias) | Listo para energizar
|  |  |  | 1720-07 | Res. Laureles (Residencias) | Listo para energizar
|  |  |  | 1707-03 | Industrial Minillas (Comercios) | Listo para energizar
|  |  |  | 1711-01 | Flamboyan (Escuelas y comercios) | Listo para energizar
|  |  |  | 1710-03 | Carr. 167 ( todo comercial 100%) | Listo para energizar
|  |  |  | 1708-05 | Ave. Magnolia (Comercial) | Listo para energizar
|  |  |  | 1708-02 | Ave. Magnolia (Colegio) | Listo para energizar
|  |  |  | 1708-03 | Bombas de AAA | Listo para energizar
|  |  |  | 1711-05 | Carr. #2 (Comercios) | Listo para energizar
|  | Vega Baja | 2 | 9004-10 / 9004-11 | Calle 155, Urb. Velomas | Listo para energizar | 1 | 10/28/2017
|  |  | 1 | 9001-01 | Dos bombas AAA | Listo para energizar | 1 | 10/28/2017
|  |  | 2 | 9001-02 | Urb. Brasilia | Listo para energizar | 1 | 10/28/2017
|  |  |  | L 2200 | Hospital Wilma Vázquez | Listo para energizar
|  |  |  | L 2200 | Econo antes Pueblo Extra | Listo para energizar
|  |  |  | L 2200 | Econo | Listo para energizar
|  |  |  | L 2200 | Pfizer | Listo para energizar
|  |  |  | L 2200 | Centro de Dialisis | Listo para energizar
|  |  |  | L 2200 | 4 Bombas de AAA | Listo para energizar
|  | Vega Alta |  | L 2200 | CDT de Vega Alta | Listo para energizar
|  |  | 1 | 9105-08 | Plaza del Caribe Mall | Energizar | 1 | 10/28/2017
|  | Corozal | 3 | 9503-06 / 9502-03 | Carr. 142 Int. 159 Desvío de Corozal Mavilla | Enderezando postes con PH para regar alambres nuevos | 4 | 2017-10-30
|  |  | 1 | 9501-00 | Sub Unibon | Remplazao de Machetes #5 | 1 | 2017-10-29
|  |  | 2 | L 36100 | Entre Monterrey y Unibon | Acceso a Torres | 6 | 11/01/2017
|  | Toa Baja | 1 | L 10,700 | Pepsico, AAA y Drogería Central | Energizar líneas | 1 | 2017-10-28
|  |  | 3 | 1806-02 | Urb. Levittown - Calles Myrna, Leonor Este y La Rosaleda | Corrigiendo averías soterradas | 3 | 2017-10-30
|  | Toa Alta | 3 | 9002-01 | Bo. Ortiz Los Ayala Carr. 827 | Levantando alambre y desganchando | 5 | 11/01/2017
| Caguas | Humacao | 3 | 3700/2604-1/2602-03 | PR-3 entrada Yabucoa TC y Humacao TC | Contrucción de bases, instalación de postes y recontrucción de líneas. (Línea de Transmisión) | 9 | 2017-11-02
|  | Aibonito | 3 | Línea 3501-01 | PR-14 km 52 Bo. Robles | Reconstrucción de alimentador, instalando poste y levantando conductores primarios. (Línea de Transmisión) | 2 | 2017-10-29
|  | Comerío | 4 | Línea 6500 | PR-7774 km 1.8 Bo. Vega Rendonda | Reconstrucción de línea 6500 de Comerío TC a Subestación 9703 (Línea de Transmisión) | 3 | 2017-10-30
|  |  | 2 | Línea 6500 | Carr 778 Km 1.0 Palo Pasarell | Remplazo postes de línea 6500, de Comerío TC a Comerío Pueblo. | 2 | 2017-10-29
|  |  | 3 | Línea 800 | Bo. Certenejas, Bo. Bayamón | Remplazo de postes | 2 | 2017-10-29
|  | Caguas | 2 | 3015-05 | Carr. PR-1 Frente Altos de la Fuente | Alambrado cable soterrado hacia riser | 2 | 2017-10-29
|  |  | 2 | 3005-02 | Autopista PR-52 | Reparación de deficiencias sistema de distribución | 1 | 2017-10-30
|  | Juncos | 2 | 3302-04 | Carr. PR-928 Sector Pomales | Mover línea primaria de poste partido a poste de metal | 2 | 2017-10-29
|  |  | 2 | 3205-07 | Carr. PR-934 | Reparar deficiencias sistema de distribución | 2 | 2017-10-31
|  |  | 3 | 3201-04 | Carr. PR-934 | Reparación condiciones sistema de distribución | 2 | 2017-10-31
|  | Gurabo | 2 | 3103-02 | Carr. PR-931 Km 1.2 Urb. Campiña, Bo. Navarro | Remplazo de 5 postes secundarios partidos | 2 | 2017-10-29
|  |  | 3 | 3101-02 | Carr. 9941 | Remplazo de poste CDT OMEP | 1 | 2017-10-31
|  |  | 3 | 3205-08 | Carr. PR-9030, Bo. Mamey II | Retire de poste partido | 1 | 2017-10-31
|  | San Lorenzo | 2 | 3301-01 | Carr. PR-181 Km 30.0, Bo. Quemado | Vestir poste primario y levantar alambre spacer | 2 | 2017-10-29
|  |  | 2 | Línea 9300 | Carr. PR-183 | Levantar conductor en el suelo | 1 | 2017-10-30
| Carolina | Carolina | 3 | L 3100 | Carr. 853 Los Caciques | Riego de líneas de transmisión | 2 | 2017-10-29
|  |  | 1 | 1619-1 | Carr. 190 La Cerámica | Reparación líneas primarias aéreas | 3 | 2017-10-30
|  |  | 2 | 1602-4 | Carr. 859 Santa Cruz | Levantando postes y líneas distribución | 2 | 2017-10-29
|  |  | 4 | 1602-4 | Carr. 853 Km. 2 al 8 | Levantando postes y líneas transmisión | 3 | 2017-10-30
|  |  | 1 | 1619-1 | Urb. Castellana Gardens | Reparación líneas soteradas | 3 | 2017-10-30
|  |  | 2 | 2404-7 | Carr. 857 Parque Ecuestre | Levantando postes y líneas | 2 | 2017-10-29
|  |  | 1 | 1647-9 | Urb. Villa Fontana | Reparar líneas soterradas | 3 | 2017-10-30
|  |  | 1 | 1620-5 | Carr.848 Saint Just | Levantando postes y líneas | 3 | 2017-10-30
|  |  |  | 1647-6 y 7 | Plaza Carolina | Ready, pendiente generación
|  |  |  | 1646-5 | Centro de Gobierno y Alcaldía | Ready, pendiente generación
|  |  |  | Línea 3600 | Bombas AAA Ave. Roberto Clemente | Ready, pendiente generación
|  |  |  | Línea 11,100 | Bombas AAA Torrecillas | Ready, pendiente generación
|  | Canóvanas | 3 | 2402-2401 | Carr. 3 entrando pueblo Canóvanas | Levantando postes 38 kv | 3 | 2017-10-30
|  |  | 3 | 2306-1 | Rio Grande Estate | Remplazando aislación partida | 3 | 2017-10-30
|  |  |  | 2401-2 | CDT Canóvanas Pueblo | Ready, pendiente generación
|  |  |  | Línea 3100 Y 2404-5 | Belz Outlet | Ready, pendiente generación
|  |  |  | Línea 3100 | Bombas AAA Carr. #3 | Ready, pendiente generación
|  |  |  | Línea 11,100 | Walmart Super Center | Ready, pendiente generación
|  | Loíza | 3 | 2404-5 | Villas de Loíza | Remplazo de postes partidos y de aislación | 1 | 2017-10-28
|  |  | 3 | 2402-2, 2403-1 | Carr. 187 Parcelas Vieques y Parcelas Suárez | Enderezando postes, levantando líneas y remplazo de aislación | 6 | 2017-11-02
|  | Ceiba | 4 | 2101-1 | Carr. 978 Km 0.4 Bo. Chupacallos | Levantando postes y reparando líneas | 3 | 2017-10-30
|  | Fajardo | 5 | 2002-2 | Casco Pueblo Calle Falduondo | Reparando avería | 3 | 2017-10-30
|  |  | 5 | 2002-2 | Casco Pueblo y Vevé Calzada | Reparando líneas | 2 | 2017-10-28
|  | Rio Grande | 3 | 2306-1 | Rio Grande Estate | Remplazando aislación partida | 3 | 2017-10-30
|  |  | 2 | 2306-3 | Las Picúas | Reparando postes, alambrando y retirando aislación | 3 | 2017-10-30
|  |  | 2 | 2404-5 | Villas de Loíza | Remplazo de postes partidos y de aislación | 1 | 2017-10-28
|  |  | 4 | 2402-2, 2403-1 | Carr. 187 Parcelas Vieques y Parcelas Suárez | Enderezando postes, levantando líneas y remplazo de aislación | 7 | 2017-11-02
|  | Luquillo | 4 | 3100 | Carr. 3 Km 38.3 | Levantando alambre en líneas 38kv y 8kv y cambiando poste | 3 | 2017-10-30
|  |  | 4 | 2201-2 | Casco Pueblo Luquillo | Levantando alambre en líneas y cambiando postes | 3 | 2017-10-30
| Mayagüez | Rincón | 1 | 7301-4 | PR. 115 Correo | Energizar poste primario | 1 | 2017-10-28
|  |  | 1 | 7301-5 | Villa Cofresí | Instalación de poste primario | 1 | 2017-10-28
|  | Aguadilla | 1 | 7008-8 | Avenida San Carlos | Levantar línea primaria | 1 | 2017-10-28
|  |  | 1 | 7003-5 | Urbanización Marbella | Deficiencias línea primaria | 1 | 2017-10-28
|  |  | 1 | 7003-2 | Carr. 459 Km. 0.1 | Instalación de poste primario | 1 | 2017-10-28
|  |  | 1 | L-2800 | Sub. Ojo de agua, Carr. 2 Km. 128 | Levantando línea transmisión | 5 | 2017-11-02
|  | Moca | 1 | 7104-5 | Sector Cordero | Deficiencias línea primaria | 1 | 2017-10-28
|  |  | 2 | 7104-5 | PR. 111 hacia PR 125 | Cambio Crucetas partidas | 3 | 2017-11-01
|  |  | 1 | 7104-6 | Lomas Verdes | Instalación de poste primario | 1 | 2017-10-28
|  |  | 1 | 7104-4 | Urbanización Los Robles | Instalación de poste primario | 1 | 2017-10-28
|  | Aguada | 1 | 7201-1 | Carr. 411 Km. 1 al Km. 1.0 | Regando línea primaria | 3 | 2017-11-01
|  |  | 1 | 7008-5 | Carr.115 frente a Cooperativa de Aguada | Reparación secundaria | 1 | 2017-10-28
|  |  | 1 | 7201-5 | Carr. 4416 km. 2 | Reparación secundaria | 1 | 2017-10-28
|  | Mayaguez | 2 | 6002-5 | Calle Mckinley, Bo. Dulces Labios | Vestir 1 poste y levantar líneas primarias | 2 | 2017-10-30
|  |  | 2 | 6012-2 | Urbanización Los Maestros | Vestir 1 poste y levantar líneas primarias | 3 | 2017-10-31
|  |  | 2 | 6007-5 | Carr.114 hacia Zona Industrial y Parcelas Castillo | Reparar líneas primaria | 2 | 2017-10-30
|  |  | 1 | Varios | Urb. Mayagüez Terrace, Urb. Monte Rio | Restablecer servicios | 1 | 2017-10-28
|  | Añasco | 1 | 6012-12 | Carr. 402, Parcelas Marías | Reparar línea primaria y preparar subestación portátil | 1 | 10/30/2017
|  | Las Marías | 1 | Línea 2000 | Carr. 433 Km. 5.0 Bo. Guacio | Realizar desganche y retirar overhead wire | 1 | 2017-10-28
|  | San Sebastián | 2 | L-2600 | Carr. 11 9 Km. 32.0 Bo. Piedras Blancas, Hoyamala | Realizar cambio de postes y línea 2600, Reemplazar estructura 22 y 23 | 1-2 semanas | 2017-11-05
|  |  | 1 | 7802-01 | Carr. 111 BO. Piedras Blancas, Hoyamala | Levantar líneas primiarias y corregir deficiencias | 7 | 2017-11-05
|  |  | 1 | 7801-01 | Carr. 497 Km. 0.5, Bo. Pozas | Levantar líneas averiadas | 1 | 2017-10-28
|  |  | 1 | 7805-13 | Carr. 111 km. 22.0, Bo. Piedras Blancas | Levantar líneas averiadas | 1 | 2017-10-28
|  |  | 1 | 7801-01 | Carr. 109 Km. 26.5, Bo. Culebrinas | Reemplazar transformador averiado | 1 | 2017-10-28
|  |  | 1 | 7805-13 | Carr. 111 km. 22.0, Bo. Piedras Blancas | Levantar líneas averiadas | 2 | 2017-10-29
|  | Sabana Grande | 1 | 6501-4 | Carr. 177 Int. 121, Bo. La Plata | Levantar alambres (retrasado por la lluvia ayer) | 3 | 2017-10-31
|  |  | 1 | 6501-1 | Carr. 368 Km. 3.2, Bo. Machuchal | Desganche (retrasado por la lluvia de ayer) | 3 | 2017-10-31
|  | San Germán | 1 | 6404-3 | Carr. 361, Km. 5, Bo. Caín Bajo | Levantar alambres primarios | 1 | 2017-10-29
|  |  | 1 | 6404-3 | Carr. 362, Km. 2.5, Bo. Guamá | Desganche (retrasado por la lluvia de ayer) | 1 | 2017-10-29
|  | Lajas | 2 | 6702-1 | Carr. 101 Inter. 316 hacia Carr. 303, Bo. Maguayo Bombas AAA | Desganche y levantar alambre (retrasado por la lluvia de ayer) | 2 | 2017-10-30
|  | Hormigueros | 1 | 6801-2 | Carr. 344 Carretera nueva | Crucetas y levantar alambre (retrasado por la lluvia de ayer) | 2 | 2017-11-01
|  | Cabo Rojo | 3 | 6801-4 | Carr. 114 Inter. 311 | Levantar alambres (retrasado por la lluvia ayer) | 3 | 2017-10-31
|  |  | 1 | 6705-2 | Urb. Quintas del Borinquen | Levantar alambres | 1 | 2017-10-28
| Ponce | Villalba | 2 | Línea 39,000 | Carretera 149 | Preparativos para reemplazo de Torres | 15 | 2017-11-12
|  | Peñuelas | 5 | 5402-02 5402-03 5402-04 | Casco Urbano, Comunidad Caracoles y Urb. Alturas de Peñuelas | Reemplazo de postes | 4 | 2017-11-01
|  | Coamo | 2 | 4602-02 | Urb. Coamo Gardens y Zona Urbana Sector Niagara - AAA | Levantar postes y alambres | 1 | 2017-10-29
|  | Yauco | 1 | 5302-02 | Sector Cambalache | Corregir deficiencias y restablecer servicio | 1 | 2017-10-29
|  | Santa Isabel | 1 | 4601-04 | Barrio Las Ollas | Levantar postes y alambres | 1 | 2017-10-29
|  | Guayama | 2 | 4003-01 | Sector Mosquito | Reparación de línea | 1 | 2017-10-29
|  | Juana Diaz | 3 | 5002-03 | Carretera 149 - Barrio Guayabal | Reemplazo de postes | 3 | 2017-10-31
|  | Salinas | 1 | 4601-02 | Urb. Las Marías y Monserrate | Levantar postes y alambres | 1 | 2017-10-29
|  | Ponce | 3 | 5002-03 | Calles Villa y Clausells | Reemplazo de postes | 16 | 2017-11-14
|  |  | 2 | 5007-01 | Sector Campo Alegre y Urb. Alta Vista | Restablecer servicio | 1 | 2017-10-29
|  |  | 2 | 5005-03 | Urb. Villa Grillasca | Restablecer servicio | 2 | 2017-10-30
|  |  | 8 | 5001-05 | Urb. Constancia | Reemplazo de postes | 2 | 2017-10-30
|  |  | 2 | 5011-04 | Casco Urbano | Restablecer servicio | 4 | 2017-11-01
|  |  | 1 | 5004-07 | Bo. Ponderosa y Urb. Ext. Valle Alto | Restablecer servicio | 1 | 2017-10-29
|  |  | 3 | 5007-01 | Sector Mercedita | Restablecer servicio | 4 | 2017-11-01
| San Juan | San Juan | 1 | 1106-4 | Villa Palmeras | Reparando condiciones de alimentador | 1 | 10/28/2017
|  |  | 1 | 1111-1 | Ave. Ponce de Leon y Fernandez Juncos | Seccionalizar averia sotorrada y reparar | 1 | 10/28/2017
|  |  | 6 | 1301-01 1336-10 1652-4 | Ramal Este entre Iturregui y Costco | Remplazando 3 postes 45 metal levantando conductores, vistiendo con herrajes y aislacion | 2 | 2017-10-29
|  |  | 3 | 1336-7 | C/ 36 Parcelas Falú desde C/ Eider hasta Simon Madera | Remplazo de tres postes primarios, aislacion, herrajes y trasnformador | 2 | 2017-10-29
|  |  | 2 | 1336-9 | C/ Sicilia, Urb. San Jose | Corregir condiciones | 5 | 2017-11-01
|  |  | 2 | 1437-1 | C/ Sicilia, Urb. San Jose | Corregir condiciones | 4 | 2017-10-31
|  |  | 1 | 1418-2 | Varias Calles de Urb. Floral Park | Reparando varias condiciones | 2 | 2017-10-29
|  |  | 1 | 1414-4 | Varias Calles de Urb. Roosevelt | Reparando varias condiciones | 2 | 2017-10-29
|  |  | 1 | 1303-02 | Urb. Cupey Gardens | Corregir deficiencias en líneas de distribución para poder energizar. Levantar provisionales aereos. | 2 | 2017-10-29
|  |  | 1 | 1303-03 | PR 199 Colinas de Fairview hacia las bombas AAA de Fairview | Corregir deficiencias en líneas de distribución para poder energizar. Las bombas de AAA están listas para energizar. | 3 | 2017-10-30
|  |  | 2 | 1204-05 | PR 876 Bo. Las Cuevas | Retirar ramas y material vegetativo de las líneas de distribución. | 3 | 2017-10-30
|  |  | 3 | 1303-01/1303-02 | Carretera PR 176 casi esquina camino Los Andino, Cupey Alto | Subir alambres dar conectores para habilitar los alimentadores. | 3 | 2017-10-30
|  |  | -1 | 1303-03/1303-02/1303-01 | Los Paseos/Quintas de Cupey/El Señorial/Ave. Winston Churchill | Urbanizaciones estan listas para energizar cuando la capacidad en generacion lo permita. | -
|  |  | - | 1303-02 (1303-03) | Mirador de Cupey/ColinasdeCupey/Cupey Gardens/Adoquines | Urbanizaciones estan listas para energizar cuando la capacidad en generacion lo permita. | -
|  |  | - | 1301-01 | Country Club, Ave. Campo Rico Norte | Listo para energizar, esperando generación | - | -
|  |  | - | 1301-03 | Country Club, Ave. Campo Rico Este, Iturregui | Listo para energizar, esperando generación | - | -
|  |  | - | 1336-09 | Residencial Manuel A. Pérez | Listo para energizar, esperando generación | - | -
|  |  | - | 1336-06 | Los Flamboyanes | Listo para energizar, esperando generación | - | -
|  |  | - | 1335-01 | Country Club, Ave. 65th hasta Calle Eider | Listo para energizar, esperando generación | - | -
|  |  | - | 1334-01 | Ave. De Diego, Las Delicias | Listo para energizar, esperando generación | - | -
|  |  | - | 1334-02 | Zona Industrial , Calle Las Brisas | Listo para energizar, esperando generación | - | -
|  |  | - | 1118-10 | Subestación Luis Llorens Torres | Listo para energizar, esperando generación | - | -
|  |  | - | 1437-03 | Bo. San Jose | Listo para energizar, esperando generación | - | -
|  |  | - | 1401-10 | Ave. Piñero, Hato Rey Plaza, CVS | Listo para energizar, esperando generación | - | -
|  |  | - | 1404-09 | Ave. Muñoz Rivera, Multy Medical | Listo para energizar, esperando generación | - | -
|  |  | - | 1401-09 | EscuelaTrina Padilla, Parque Loyola, Torre Cibeles | Listo para energizar, esperando generación | - | -
|  |  | - | 1418-04 | Casitas de Quintana | Listo para energizar, esperando generación | - | -
|  |  | - | 1404-08 | Ave. Muñoz Rivera, Oriental | Listo para energizar, esperando generación | - | -
|  |  | - | 1404-07 | Urb. Piñero, Hielera | Listo para energizar, esperando generación | - | -
|  |  | - | 1420-04 | Ave. Chardón Cargas SU11 | Listo para energizar, esperando generación | - | -
|  |  | - | 1111-01 | Ave. Ponce de León, CVS, Tribunales, Inmaculada | Listo para energizar, esperando generación | - | -
|  |  | - | 1348-6 | Chalets de San Juan, Windsor Tower | Listo para energizar, esperando generación | - | -
|  |  | - | Línea 1000 | Costco, Sams, Walmart, Home Depot, Plaza Escorial | Listo para energizar, esperando generación | - | -
|  |  | 2 | 1204-05 | Avenida Acuario, Venus Gardens | Habilitar línea y unidad seccionadora SU-1 para energizar hacia Venus Gardens | 5 | 2017-11-01
|  |  | 1 | 1206-03/1206-04 | Urb. Encantada | Limpieza de servidumbre y despejo de lineas. | 4 | 2017-10-31
|  | Guaynabo | 1 | 1521-01 | Amelia Industrial Park Carr. 165 | Cambio de poste | 1 | 10/28/2017
|  |  | 1 | 1709-03 | Ave. Santa Ana desde carr. 833 a Carr. 177 | Corrección de deficiencias de líneas | 1 | 10/28/2017
|  |  | 1 | 1115-02 | C/ Benito alinso final oficina servicios generales AEE | Corrección de deficiencias de líneas | 1 | 10/28/2017
|  |  | 1 | 1013-13 | MH-17 CVS C/ Paseo Gilberto Concepción de Gracia Viejo San Juan | Troubleshooting avería | 1 | 10/28/2017
|  |  | 1 | 1133-02 | C/ Wilson Manuel rodriguez Cerra, Magdalena Condado | Corrección de deficiencias de líneas | 7 | 11/03/2017
|  |  | 1 | 1521-02, 1519-1, 5 | Urb. Industrial Mario Julio (Matadero) | Corrección de deficiencias de líneas | 2 | 10/29/2017
|  |  | - | 1910-01 | SJSP ( Taller, Almacen, Oficinas Administrativas y Sección de Calderas) | Listo para energizar | -
|  |  | - | L-7000 | Zona Portuaria Bo. Amelia, Molinos de PR ( UBS-1998 & 1976 ) | Listo para energizar | -
|  |  | - | L-7000 | Zona Portuaria Bo. Amelia, Panamerican Grain (SUB-1978 ) | Energizar, luego de que Hola cierre puentes en ACB 7009 | -
|  |  | - | L-38300 | Sub-1529 Cachete (13.2KV) en Ave.Piñero fte al res. Villa España | Energizar de L38300 (SJSP a Cachete) | -
|  |  | - | 1529-12 | Alim. 1529-12 ( Ave. Piñero Final, Carr, Bo.Monacillos, WAPA-TV | Listo para energizar | -
|  |  | - | 1529-13 | Alim. 1529-13 ( Área Urb. Summit Hills y Centro Comercial San Patricio | Listo para energizar | -
|  |  | - | 1529-15 | Alim. 1529-15 Col.Menonita, Esc. Rafael Rivera y carr 21 Las Lomas (Tren Urbano) | Listo para energizar | -
|  |  | - | 1117-11 | Ave. Magdalena (Seccionalizado de C/ Caribe a Delcasse y Paseo Don Juan) | Energizar (Nuevo Hotel Marriot antes Ambassador) | -
|  |  | - | L-3500 | Sub-Portátil en Sub-1525 las Lomas, Carr, 21 Esq. Calle San Alfonso, Urb. Santiago Iglesias | Energizar Sub-Portátil cerrando #1 (L 3500 cerrada de Sub-1526 y 1530 Cachete) | -
|  |  | - | 1911-06 | Metro Office PArk, Baxter,Honeywell. | Listo para energizar | -
|  |  | - | L-3400 | Sub-1965 Centro Bellas Artes, Carr 199 Esq Carr 20, Guaynabo | Listo para energizar | -
|  |  | - | L-3400 | Sub-1966 Mets Pavillion, Carr 837 Esq. Carr.199, Guaynabo | Listo para energizar | -
|  |  | - | L-3400 | Sub-1967 Health Cardinal Urb.Bello Monte Guaynabo | Listo para energizar | -
|  |  | - | L-3900 | Sub-1988 El Nuevo Día, Carr 165, Guanabo | Listo para energizar | -
|  |  | - | 1117-08 | Ave. Ashford (desde Hotel Condado Plaza hasta Ashford Esq Magdalena) | Listo para energizar | -
|  |  | - | 1116-05 | Ave.Ashford (desde Hotel Vanderbilt hasta la esquina con C/Condado) | Listo para energizar | -
|  |  | - | L-3900 | Sub-1964 Centro Internacional de Mercadeo, Carr 165 Esq Carr 28 | Listo para energizar | -
|  |  | - | L-3900 | Sub-1999 Matosantos Comercial | Listo para energizar | -
|  |  | - | L-3900 | Sub-1971 P.R. Cement | Listo para energizar | -
|  |  | - | L-3900 | Sub-1997 Imprenta AGP | Listo para energizar | -
|  |  | - | L-3900 | Sub-1979 Ayerst Wyeth | Listo para energizar | -
|  |  | - | 1327-12 | Centro Médico (Oficinas Centrales depto. Salud y Lab. Virus | Listo para energizar | -
|  |  | - | 1114-01 | Ave.Ashford desde Ave. De Diego hasta McLeary Esq Carrión Court | Listo para energizar | -
|  |  | - | L-3900 | Sub-1975 Westrock (Antes Caribbean Containers) | Listo para energizar | -

## 29-10-2017
LO QUE ESTÁN HACIENDO NUESTRAS BRIGADAS…
FECHA INFORME | REGIÓN | MUNICIPIO | BRIGADAS ASIGNADAS | ALIMENTADOR / LÍNEA SUBTRANSMISIÓN | ÁREA TRABAJOS | DESCRIPCIÓN SITUACIÓN | TIEMPO ESTIMADO DE TRABAJOS - DÍAS | FECHA VENCIMIENTO
2017-10-29 | Arecibo | Manatí | 2 | 8405-3 | Carr 668, pueblo, Sector Flamboyán y Marginal Tribunal | Reparación de líneas y postes primarios | 1 | 2017-10-29
|  |  | 1 | 8405-1 | Carr 604, Bo. Tierras Nuevas, Sector Mar Chiquita | Reparación de líneas y postes primarios | 2 | 2017-10-30
|  |  | 2 | 8404-3 | Carr 149, Bo. Río Arriba, expreso a Ciales | Desganche de árboles y energizar troncal de alimentador | 1 | 2017-10-29
|  |  | 1 | 8404-2 | Carr 686, Bo. Tierras Nuevas, Sector Laguna | Reparación de líneas y postes primarios | 3 | 2017-11-01
|  |  | 1 | 8405-4 8405-2 | Carr. 2, pueblo, Marginal Atenas, La Monserrate, Manejo de Emergencias y Hospital Municipal | Energizar troncal de alimentadores | 1 | 2017-10-29
|  | Arecibo | 2 | 8002-1 | Casco Urbano, Calle De Diego | Reparación de postes y líneas primarias. | 1 | 2017-10-29
|  |  | 3 | L 2000 | Sabana Hoyos, Carretera 639, Hacia Florida | Reparación de líneas de transmisión | 6 | 2017-11-03
|  |  | 1 | 8010-2 | Parcelas Mattey en Dominguito | Remplazo de poste y líneas | 1 | 2017-10-29
|  |  | 1 | 8004-2 | Bo. Islote | Remplazo de líneas secundarias y postes | 1 | 2017-10-29
|  | Utuado | 2 | 8104-5 | Carr #111, Bo. Pueblo; Urb. Cabrera; | Remplazar transformador averiado; remplazo 2 postes primarios. | 1 | 2017-10-29
|  |  | 2 | 8104-5 | Carr #111, Bo. Caguanas, Urb. Jesús M. Lago | Enderezar poste primario y subir spam; energizar parque de pelota (FEMA); reparación de neutral en torre. | 1 | 2017-10-29
|  | Quebradillas | 2 | 7402-2 | Carr. 485, Bo. San José | Cambio de poste primario | 1 | 2017-10-29
|  | Isabela | 1 | 7502-4 | Carr. 4494 (Int) Bo. Arenales Bajos | Reparación de líneas primarias | 1 | 2017-10-29
|  | Camuy | 2 | 7601-1 | Carr. 119, km 5.5, Villa del Carmen | Reparación de líneas primarias | 1 | 2017-10-28
|  | Hatillo | 2 | 7702-2 | Carr. 488, Buena Vista, Sector Matojillo | Reparación de líneas primarias | 1 | 2017-10-29
| Bayamón | Bayamón | 2 | 1709-05 | Río Bayamón | Preparativos para energizar | 1 | 2017-10-29
|  |  | 1 | 1719-161 / | Urb. Caná | Preparativos para energizar | 1 | 2017-10-29
|  |  | 1 | 1711-02 | Jardines de Caparra | Preparativos para energizar | 1 | 2017-10-29
|  |  | 1 | 1711-02 | Urb. Valle Verde III Sur, Colina | Corrigiendo averías soterradas | 2 | 2017-10-30
|  |  |  | 1716-3/1720-07 | Comercios | Listo para energizar
|  |  |  | 1710-4 | Carr. 840 (Escuelas/Colegios) | Listo para energizar
|  |  |  | 1709-05 | Ave. Río Bayamón (Residencias) | Listo para energizar
|  |  |  | 1706-01 | Ave. Nogal (Comercios) | Listo para energizar
|  |  |  | 1711-02 | Ave. Periferal - Jardines de Caparra (Residencias) | Listo para energizar
|  |  |  | 1720-07 | Res. Laureles (Residencias) | Listo para energizar
|  |  |  | 1707-03 | Industrial Minillas (Comercios) | Listo para energizar
|  |  |  | 1711-01 | Flamboyan (Escuelas y comercios) | Listo para energizar
|  |  |  | 1710-03 | Carr. 167 ( todo comercial 100%) | Listo para energizar
|  |  |  | 1708-05 | Ave. Magnolia (Comercial) | Listo para energizar
|  |  |  | 1708-02 | Ave. Magnolia (Colegio) | Listo para energizar
|  |  |  | 1708-03 | Bombas de AAA | Listo para energizar
|  |  |  | 1711-05 | Carr. #2 (Comercios) | Listo para energizar
|  | Vega Baja | 2 | 9001-01 | Caso Urbano | Energizar | 1 | 10/29/2017
|  |  | 2 | 9004-08 | Estancias de Tortuguero | Energizar | 1 | 10/29/2017
|  | Dorado | 2 | L 17,200 | Dorado TC @ Dorado TO | Energizar | 1 | 10/29/2017
|  | Corozal | 3 | 9501-01 y 9502-01 | Bo. Dos Bocas I, Carrr. 807 y Desvío de Corozal | Desganche, reparación de líneas primarias y secundarias - Patrullaje de líneas y Rehabilatación | 3 | 10/31/2017
[5 empty] | Monterrey 8KV 9502 9502-01 | CDT- Corozal Centro de Servicios Médicos Planta Los Filtros AAA
[5 empty] | 9502-02 | Planta de Los Filtros Negros Planta de Aguas Crudas de Negros
[5 empty] | Monterrey PDS 13KV 9503-00 9502-05 | En servicio parcial
[5 empty] | 9503-06 | A energizar parcial 20%
[5 empty] | Unibon 9501-01 | Energizar parcial 15%
[5 empty] | Unibon 9501-02 | Energizar parcial 15%
|  | Toa Baja | 1 | 1806-02 | Urb. Levttown (4ta Sección) - Calle Myrna | Corrigiendo averías soterradas | 2 | 10/302017
|  |  | 1 | 1806-01 | Urb. Levittown (2da Sección) - Calle Amapola | Corrigiendo averías soterradas | 2 | 2017-10-30
|  | Toa Alta |  | 9401-01 |  | Energizar parcial 50%
|  |  |  | 9401-03 |  | Energizar parcial 95%. Carga crítica planta AAA aguas usadas Toa Alta
|  |  |  | 9403-03 | Energizar parcial 20% | Energizar parcial 20%
|  | Naranjito | 6 | 9801-03 y 9802-04 | Casco Pueblo de Naranjito Carretera 164 | Instalación de postes primarios | 6 | 11/03/2017
|  |  |  | 9801-01 | Energizar parcial 35%
|  |  |  | 9801-03 | Energizar parcial 50%
|  |  |  | 9802-04 | Energizar parcial 15%
| Caguas | Humacao | 3 | 3700/2604-1/2602-03 | PR-3 entrada Yabucoa TC y Humacao TC | Contrucción de bases, instalación de postes y recontrucción de líneas. (Línea de Transmisión) | 8 | 2017-11-06
|  | Aibonito | 3 | Línea 3501-01 | PR-14 km 52 Bo. Robles | Reconstrucción de alimentador, instalando poste y levantando conductores primarios. (Línea de Transmisión) | 1 | 2017-10-29
|  | Comerío | 4 | Línea 6500 | PR-7774 km 1.8 Bo. Vega Rendonda | Reconstrucción de línea 6500 de Comerío TC a Subestación 9703 (Línea de Transmisión) | 2 | 2017-10-30
|  |  | 2 | Línea 6500 | Carr 778 Km 1.0 Palo Pasarell | Remplazo postes de línea 6500, de Comerío TC a Comerío Pueblo. | 1 | 2017-10-29
|  |  | 3 | Línea 800 | Bo. Certenejas, Bo. Bayamón | Remplazo de Postes | 1 | 2017-10-29
|  | Caguas | 2 | 3015-05 | Carr. PR-1 Frente Altos de la Fuente | Alambrado cable soterrado hacia riser | 1 | 2017-10-29
|  | Juncos | 2 | 3302-04 | Carr. PR-928 Sector Pomales | Mover línea primaria de poste partido a poste de metal | 1 | 2017-10-29
|  |  | 2 | 3205-07 | Carr. PR-934 | Reparar deficiencias sistema de distribución | 1 | 2017-10-29
|  |  | 3 | 3201-04 | Carr. PR-934 | Reparación condiciones sistema de distribución | 1 | 2017-10-29
|  | Gurabo | 2 | 3103-02 | Carr. PR-931 Km 1.2 Urb. Campiña, Bo. Navarro | Remplazo de 5 postes secundarios partidos | 1 | 2017-10-29
|  | San Lorenzo | 2 | 3301-01 | Carr. PR-181 Km 30.0, Bo. Quemado | Vestir poste primario y levantar alambre spacer | 1 | 2017-10-29
| Carolina | Carolina | 1 | 1602-1 | Urb. Rosamaría | Levantando postes y líneas | 5 | 2017-11-03
|  |  |  | 1647-6 y 7 | Plaza Carolina | Ready, pendiente generación
|  |  |  | 1646-5 | Centro de Gobierno y Alcaldía | Ready, pendiente generación
|  |  |  | Línea 3600 | Bombas AAA Ave. Roberto Clemente | Ready, pendiente generación
|  | Canóvanas | 2 | 2401-2 | Casco Pueblo | Levantando líneas | 1 | 2017-10-29
|  |  |  | Línea 3100 Y 2404-5 | Belz Outlet | Ready, pendiente generación
|  |  |  | Línea 11,100 | Walmart Super Center | Ready, pendiente generación
|  |  |  | 2404-5 | Técnica de Canóvanas | Ready, pendiente generación
|  | Loíza | 1 | 2403 | Fte. a la Subestación Las Mercedes | Trabajando la #1 de la subestación | 1 | 2017-10-29
|  | Ceiba | 4 | 2101-1 | Carr. 978 Km 0.4 Bo. Chupacallos | Levantando postes y reparando líneas | 2 | 2017-10-31
|  | Fajardo | 5 | 2002-2 | Casco Pueblo Calle Falduondo | Reparando avería | 2 | 2017-10-31
|  |  | 5 | 2002-2 | Casco Pueblo y Vevé Calzada | Reparando líneas | 1 | 2017-10-29
|  | Rio Grande | 2 | 2306-1 | Rio Grande Estate | Remplazando aislación partida | 2 | 2017-10-31
|  | Luquillo | 4 | 3100 | Carr. 3 Km 38.3 | Levantando alambre en líneas 38kv y 8kv y cambiando poste | 2 | 2017-10-31
|  |  | 4 | 2201-2 | Casco Pueblo Luquillo | Levantando alambre en líneas y cambiando postes | 3 | 2017-11-01
| Mayaguez | Aguadilla | 1 | L-2800 | Sub. Ojo de agua, Carr. 2 Km. 128 | Levantando línea transmisión | 4 | 2017-11-01
|  | Moca | 2 | 7104-5 | PR. 111 hacia PR 125 | Cambio Crucetas partidas | 2 | 2017-10-31
|  | Aguada | 1 | 7201-1 | Carr. 411 Km. 1 al Km. 1.0 | Regando línea primaria | 2 | 2017-10-31
|  | Mayaguez | 2 | 6002-5 | Calle Mckinley, Bo. Dulces Labios | Vestir 1 poste y levantar líneas primarias | 1 | 2017-10-30
|  |  | 2 | 6012-2 | Urbanización Los Maestros | Vestir 1 poste y levantar líneas primarias | 2 | 2017-10-31
|  |  | 2 | 6007-5 | Carr.114 hacia Zona Industrial y Parcelas Castillo | Reparar líneas primaria | 1 | 2017-10-30
|  | San Sebastián | 2 | L-2600 | Carr. 11 9 Km. 32.0 Bo. Piedras Blancas, Hoyamala | Realizar cambio de postes y línea 2600, Reemplazar estructura 22 y 23 | 1-2 semanas | 2017-11-05
|  |  | 1 | 7802-01 | Carr. 111 BO. Piedras Blancas, Hoyamala | Levantar líneas primiarias y corregir deficiencias | 6 | 2017-11-03
|  |  | 1 | 7805-13 | Carr. 111 km. 22.0, Bo. Piedras Blancas | Levantar líneas averiadas | 2 | 2017-10-29
|  | Sabana Grande | 1 | 6501-4 | Carr. 177 Int. 121, Bo. La Plata | Levantar alambres (retrasado por la lluvia ayer) | 2 | 2017-10-30
|  |  | 1 | 6501-1 | Carr. 368 Km. 3.2, Bo. Machuchal | Desganche (retrasado por la lluvia de ayer) | 2 | 2017-10-30
|  | Lajas | 2 | 6702-1 | Carr. 101 Inter. 316 hacia Carr. 303, Bo. Maguayo Bombas AAA | Desganche y levantar alambre (retrasado por la lluvia de ayer) | 1 | 2017-10-29
|  | Hormigueros | 1 | 6801-2 | Carr. 344 Carretera nueva | Crucetas y levantar alambre (retrasado por la lluvia de ayer) | 1 | 2017-10-29
|  | Cabo Rojo | 3 | 6801-4 | Carr. 114 Inter. 311 | Levantar alambres (retrasado por la lluvia ayer) | 2 | 2017-10-30
|  | Peñuelas | 1 | 5402-01 | Sector Caño Valdivieso | Reparar y restablecer servicio | 1 | 2017-10-30
|  | Guayanilla | 1 | 5501-03 | Parcelas Barrio Indios | Reparar y restablecer servicio | 2 | 2017-10-31
|  | Santa Isabel | 2 | 4401-03 | La Playa | Levantar y enderezar postes | 2 | 2017-10-31
|  |  | 2 | 4601-01 | Barrio Paso Seco | Instarlar transformadores y enderezar postes | 1 | 2017-10-30
|  |  | 1 | 4601-04 | Sector Odulia | Levantar líneas | 1 | 2017-10-30
|  | Ponce | 9 | 5013-02 | Barrio Real Anón, Km 1.2 al 4.7 | Cambio de postes | 2 | 2017-10-31
|  |  | 1 | 5005-02 | Ave. Eduardo Ruberté - Parcelas Amalia Marín y La Guanchita | Restablecer servicio | 1 | 2017-10-30
|  |  | 1 | 5004-07 | Carretera 14 - El Monte Mall | Restablecer servicio | 1 | 2017-10-30
|  |  | 1 | 5011-04 | Calle Comercio (Manhole 29) | Reparar avería soterrada | 1 | 2017-10-30
| San Juan | San Juan | 1 | 1106-04 | Villa Palmeras | Reparando condiciones del alimentador | 1 | 10/29/2017
|  |  | 1 | 1204-05 | PR 876 Bo. Las Cuevas | Retirar ramas y material vegetativo de las líneas de distribución. | 2 | 2017-10-31
|  |  | 1 | 1204-05 | Avenida Acuario, Venus Gardens | Habilitar línea y unidad seccionadora SU-1 para energizar hacia Venus Gardens | 4 | 2017-11-02
|  |  | 1 | 1206-03/1206-04 | Urb. Encantada | Limpieza de servidumbre y despejo de líneas. | 3 | 2017-11-01
|  |  | 1 | 1204-05 | PR 876 Bo. Las Cuevas | Retirar ramas y material vegetativo de las líneas de distribución. | 2 | 2017-10-31
|  |  | 1 | 1204-05 | Avenida Acuario, Venus Gardens | Habilitar línea y unidad seccionadora SU-1 para energizar hacia Venus Gardens | 4 | 2017-11-02
|  |  | 1 | 1206-03/1206-04 | Urb. Encantada | Limpieza de servidumbre y despejo de lineas. | 3 | 2017-11-01
|  |  | 1 | 1303-01/1303-02 | Carr PR 176 casi esquina camino Los Andinos, Cupey Alto | Subir alambres dar conectores para habilitar los alimentadores. | 2 | 2017-10-30
|  |  | 1 | 1303-02 | Urb. Cupey Gardens | Corregir deficiencias en líneas de distribución para poder energizar. Levantar provisionales aereos. | 1 | 2017-10-30
|  |  | 1 | 1303-03 | PR 199 Colinas de Fairview hacia las bombas AAA de Fairview | Corregir deficiencias en líneas de distribución para poder energizar. Las bombas de AAA están listas para energizar. | 2 | 2017-10-31
|  |  | 1 | 1335-01 | Calle Zumbador Country Club | Despeje de línea para subir poste | 1 | 2017-10-29
|  |  | 4 | 1348-06 | Paseo de Diego casco urbano de Río Piedras | Cambiar dos vacuum swith | 1 | 2017-10-29
|  |  | 1 | 1348-06 | Casco Urbano Río Piedras | Remplazo vacuum switch MH-8 | 1 | 2017-10-29
|  |  | 4 | L1000 | Ave. Piñeiro al lado del ROTC | tirando alambre nuevo | 1 | 2017-10-29
|  |  | - | 1301-01 | Country Club, Ave. Campo Rico Norte | Listo para energizar, esperando generación | - | -
|  |  | - | 1301-03 | Country Club, Ave. Campo Rico Este, Iturregui | Listo para energizar, esperando generación | - | -
|  |  | - | 1336-09 | Residencial Manuel A. Pérez | Listo para energizar, esperando generación | - | -
|  |  | - | 1336-06 | Los Flamboyanes | Listo para energizar, esperando generación | - | -
|  |  | - | 1335-01 | Country Club, Ave. 65th hasta Calle Eider | Listo para energizar, esperando generación | - | -
|  |  | - | 1334-01 | Ave. De Diego, Las Delicias | Listo para energizar, esperando generación | - | -
|  |  | - | 1334-02 | Zona Industrial , Calle Las Brisas | Listo para energizar, esperando generación | - | -
|  |  | - | 1118-10 | Subestación Luis Llorens Torres | Listo para energizar, esperando generación | - | -
|  |  | - | 1437-03 | Bo. San Jose | Listo para energizar, esperando generación | - | -
|  |  | - | 1401-10 | Ave. Piñero, Hato Rey Plaza, CVS | Listo para energizar, esperando generación | - | -
|  |  | - | 1404-09 | Ave. Muñoz Rivera, Multy Medical | Listo para energizar, esperando generación | - | -
|  |  | - | 1401-09 | Esc. Trina Padilla, Parque Loyola, Torre Cibeles | Listo para energizar, esperando generación | - | -
|  |  | - | 1418-04 | Casitas de Quintana | Listo para energizar, esperando generación | - | -
|  |  | - | 1404-08 | Ave. Muñoz Rivera, Oriental | Listo para energizar, esperando generación | - | -
|  |  | - | 1404-07 | Urb. Piñero, Hielera | Listo para energizar, esperando generación | - | -
|  |  | - | 1420-04 | Ave. Chardón Cargas SU11 | Listo para energizar, esperando generación | - | -
|  |  | - | 1111-01 | Ave. Ponce de León, CVS, Tribunales, Inmaculada | Listo para energizar, esperando generación | - | -
|  |  | - | 1348-6 | Chalets de San Juan, Windsor Tower | Listo para energizar, esperando generación | - | -
|  |  | - | Línea 1000 | Costco, Sams, Walmart, Home Depot, P. Escorial | Listo para energizar, esperando generación | - | -
|  | Guaynabo | 2 | 1903-05 | Calle Valencia #17 Urb. Torrimar | Transformador liquiando en poste partido | 7 | 11/05/2017
|  |  | 1 | 1525-04 | C/Torres Cintrón entre C/Ferrer y Ferrer y Calle Paz Granela | Anclados doble en crucetas | 2 | 10/30/2017
|  |  | 1 | 1907-04 | Guaynabo Shopping Mall (Grana) | Swit Unit contaminado | 1 | 10/29/2017
|  |  | - | 1529-12 | Alim. 1529-12 ( Ave. Piñero Final, Bo.Monacillos, WAPA-TV | Listo para energizar | -
|  |  | - | 1529-13 | Alim. 1529-13 ( Área Urb. Summit Hills y Centro Comercial San Patricio | Listo para energizar | -
|  |  | - | 1529-15 | Alim. 1529-15 Col.Menonita, Esc. Rafael Rivera y carr 21 Las Lomas (Tren Urbano) | Listo para energizar | -
|  |  | - | 1117-11 | Ave. Magdalena (Seccionalizado de C/ Caribe a Delcasse y Paseo Don Juan) | Energizar (Nuevo Hotel Marriot antes Ambassador) | -
|  |  | - | L-3500 | Sub-Portátil en Sub-1525 las Lomas, Carr, 21 Esq. Calle San Alfonso, Urb. Santiago Iglesias | Energizar Sub-Portátil cerrando #1 (L 3500 cerrada de Sub-1526 y 1530 Cachete) | -
|  |  | - | 1911-06 | Metro Office PArk, Baxter,Honeywell. | Listo para energizar | -
|  |  | - | L-3400 | Sub-1965 Centro Bellas Artes, Carr 199 Esq Carr 20, Guaynabo | Listo para energizar | -
|  |  | - | L-3400 | Sub-1966 Mets Pavillion, Carr 837 Esq. Carr.199, Guaynabo | Listo para energizar | -
|  |  | - | L-3400 | Sub-1967 Health Cardinal Urb. Bello Monte Guaynabo | Listo para energizar | -
|  |  | - | L-3900 | Sub-1988 El Nuevo Día, Carr 165, Guaynabo | Listo para energizar | -
|  |  | - | 1117-08 | Ave. Ashford (desde Hotel Condado Plaza hasta Ashford Esq Magdalena) | Listo para energizar | -
|  |  | - | 1116-05 | Ave.Ashford (desde Hotel Vanderbilt hasta la esquina con C/Condado) | Listo para energizar | -
|  |  | - | L-3900 | Sub-1964 Centro Internacional de Mercadeo, Carr 165 Esq Carr 28 | Listo para energizar | -
|  |  | - | L-3900 | Sub-1999 Matosantos Comercial | Listo para energizar | -
|  |  | - | L-3900 | Sub-1971 P.R. Cement | Listo para energizar | -
|  |  | - | L-3900 | Sub-1997 Imprenta AGP | Listo para energizar | -
|  |  | - | L-3900 | Sub-1979 Ayerst Wyeth | Listo para energizar | -
|  |  | - | 1327-12 | Centro Médico (Oficinas Centrales Depto. Salud y Lab. Virus | Listo para energizar | -
|  |  | - | 1114-01 | Ave.Ashford desde Ave. De Diego hasta McLeary Esq Carrión Court | Listo para energizar | -
|  |  | - | L-3900 | Sub-1975 Westrock (Antes Caribbean Containers) | Listo para energizar | -

## 30-10-2017
LO QUE ESTÁN HACIENDO NUESTRAS BRIGADAS…
FECHA INFORME | REGIÓN | MUNICIPIO | BRIGADAS ASIGNADAS | ALMENTADOR / LÍNEA SUBTRANSMISIÓN | ÁREA TRABAJOS | DESCRIPCIÓN SITUACIÓN | FECHA VENCIMIENTO
2017-10-30 | Arecibo | Barceloneta | 3 | L 2200, 8405-2 | Bo. Florida Afuera frente a los Outlets | Conversión de A8405-2 en L2200 y activar mejoras para alimentar 8405-2 hacia el Outlet | 2017-10-30
|  |  | 2 | 8504-1 | Carr 140 Pueblo Sect. Angostura | Depejo de árboles sobre líneas | 2017-10-30
|  |  | 2 | 8501-1, 2, 3 | Carr 2 Bo. Florida Afuera, Sect. Cruce Dávila | Reparación de líneas primarias y energizar Sub 8501 con cargas críticas | 2017-10-30
|  | Manatí | 3 | 8405-1 | Carr 604, Bo. Tierras Nuevas, Sect. Rábanos | Reparación de líneas y postes partidos | 2017-10-30
|  | Arecibo | 2 | 8002 | Casco Urbano | Cambio transformador Garage Total, Doctor Dante, Centro Radiológico y cambio de poste | 2017-10-30
|  |  | 3 | 8004-4 | Carr 662, Bo. Santana (carretera vieja) | Cambio de postes y líneas primarias | 2017-10-30
|  |  | 2 | 8007-1 | Residencial Las Mesetas, Urb. Villa Los Santos | Cambio de postes y líneas primarias | 2017-10-30
|  |  | 2 | 8010-1 | Bo. Dominguito | Cambio de postes y líneas primarias | 2017-10-30
|  |  | 1 | 8014-8 | Bo. Candelaria | Reparación de líneas secundarias | 2017-10-30
|  |  | 1 | 8004-2 | Bo. Islote | Reparación de líneas secundarias | 2017-10-30
|  | Utuado | 1 | 8101-1 | Casco Urbano | Reparación de secundarias | 2017-11-07
|  |  | 1 | 8104-2 | Bo. Salto Arriba, Roblegal, Carr #10 | Reemplazar poste secundarios | 2017-10-31
|  |  | 1 | 8104-2 | Bo. Salto Arriba, Carr 123 La Conchita | Reparación de líneas primarias | 2017-11-01
|  | Quebradillas | 2 | 7402-2 | Carr 485 Bo. San José y Quebrada Mala | Reparación de líneas primarias | 2017-10-30
|  | Isabela | 1 | 7502-2 | Carr 2 Bo. Llanadas | Reparación de líneas primarias | 2017-10-30
|  | Camuy | 2 | 7602-5 | Bo. Yeguada Sect. Los Méndez, Bo. Abra Honda | Reparación de líneas primarias e instalación de postes | 2017-10-30
|  | Hatillo | 2 | 7702-2 | Bo. Buena Vista, Sect. Matojillo | Reparación de líneas primarias | 2017-10-30
|  | Adjuntas | 1 | 8202-1 | Caso Urbano | Reparación de líneas primarias, secundarias y tomas | 2017-11-13
|  | Jayuya | 1 | 8301-2 | Carr 144 Baxter | Reparación de líneas primarias | 2017-11-02
| Bayamón | Bayamón | 2 | L 4,900 | La Cambija | Corrigiendo Condiciones de Líneas y remplazo de poste | 2017-10-30
|  |  |  | 1706-03 | Urb. Lomas Verdes | Corrigiendo condiciones para energizar
|  |  |  | 1708-02 | Ave. Magnolia | Corrigiendo condiciones para energizar
|  |  |  | 1708-03 | Urb. Forest View | Corrigiendo condiciones para energizar
|  |  |  | 1708-05 | Res. Oller | Corrigiendo condiciones para energizar
|  |  |  | 9405-05 | Toa Alta Heights | Corrigiendo condiciones para energizar
|  |  |  | 1710-04 | Urb. Royal Town | Corrigiendo condiciones para energizar
|  |  |  | 1716-03 | Res. Los Laureles | Corrigiendo condiciones para energizar
|  |  |  | 1707-03 | Industrial Minillas 4KV | Corrigiendo condiciones para energizar
|  |  |  | 1711-01 | Urb. Flamboyan | Corrigiendo condiciones para energizar
|  |  |  | 1711-2 | Urb. Jardines de Caparra | Corrigiendo condiciones para energizar
|  |  |  | 1706-01 | Ave. Nogal | Corrigiendo condiciones para energizar
|  |  |  | 1716-3/1720-07 | Comercios | Listo para energizar
|  |  |  | 1710-4 | Carr. 840 (Escuelas/Colegios) | Listo para energizar
|  |  |  | 1709-05 | Ave. Río Bayamón (Residencias) | Listo para energizar
|  |  |  | 1706-01 | Ave. Nogal (Comercios) | Listo para energizar
|  |  |  | 1711-02 | Ave. Periferal - Jardines de Caparra (Residencias) | Listo para energizar
|  |  |  | 1720-07 | Res. Laureles (Residencias) | Listo para energizar
|  |  |  | 1707-03 | Industrial Minillas (Comercios) | Listo para energizar
|  |  |  | 1711-01 | Flamboyan (Escuelas y comercios) | Listo para energizar
|  |  |  | 1710-03 | Carr. 167 ( todo comercial 100%) | Listo para energizar
|  |  |  | 1708-05 | Ave. Magnolia (Comercial) | Listo para energizar
|  |  |  | 1708-02 | Ave. Magnolia (Colegio) | Listo para energizar
|  |  |  | 1708-03 | Bombas de AAA | Listo para energizar
|  |  |  | 1711-05 | Carr. #2 (Comercios) | Listo para energizar
|  | Vega Baja | 2 | L 2,200 (Manatí) | Urb. San Demetrio | Energizando subestación | 2017-10-30
|  |  | 3 | 9004-08 | Playa de Vega Baja y Urb. Camino del Sol | Energizando cargas | 10/30/2017
|  | Vega Alta | 2 | 9101-01 | Carr. 978, Bo. Pampanos | Energizar dos pozos de AAA | 10/302017
|  | Cataño | 2 | 1802-01 | Bay View | Corrigiendo condiciones de la Subestación y alimentador | 2017-10-30
|  | Dorado | 2 | 9203-04 | Carr. 694, Bo. Maguayo Dorado | Energizando subestación | 10/302017
|  |  | 2 | L 17, 200 | Hacia Dorado Pueblo | Corrigiendo condiciones de líneas | 10/31/2017
|  | Corozal | 2 | 9502-01 | Carr. 891, Carr. 818, Bo. Pueblo Corozal, Casco del Pueblo de Corozal, Urb. Silva | Verificar rotación y adicional cargas monofásicas | 10/302017
|  |  | 1 | 9503-05 | Urb. Cerro Monte de Corozal | Verificar condicición soterrada | 10/30/2017
|  |  | 1 | 9503-05 | Desvío 142, Bo. Abaras, Corozal | Reparación de línea primaria | 10/31/2017
|  |  |  | Monterrey 8KV 9502 9502-01 | CDT- Corozal Centro de Servicios Médicos Planta Los Filtros AAA | Listo para energizar
|  |  |  | 9502-02 | Planta de Los Filtros Negros Planta de Aguas Crudas de Negros | Listo para energizar
|  |  |  | Monterrey PDS 13KV 9503-00 9502-05 | En servicio parcial | Listo para energizar
|  |  |  | 9503-06 | A energizar parcial 20% | Listo para energizar
|  |  |  | Unibon 9501-01 | Energizar parcial 15% | Listo para energizar
|  |  |  | Unibon 9501-02 | Energizar parcial 15% | Listo para energizar
|  | Toa Baja | 1 | 1806-02 | Urb. Levttown (4ta Sección) - Calle Myrna, Calle Rosaleda | Reparando averías soterradas | 10/302017
|  |  | 1 | 1806-03 | Carr. 869- Industrial Netslé | Corrigiendo condiciones para energizar | 2017-10-30
|  | Toa Alta | 3 | 9403-03 | Carr. 827, Bo. Ortiz, Los Ayalas | Reparación de línea primaria | 11/04/2017
|  |  | 1 | 9401-03 | Calle Marina , Pueblo de Toa Alta | Verificar líneas para energizar | 10/30/2017
|  |  | 1 | 9401-01 | Carr. 165, Bo. Contorno | Verificar líneas para energizar | 10/30/2017
|  |  |  | 9401-01 | Energizar parcial 50% | Listo para energizar
|  |  |  | 9401-03 | Energizar parcial 95% | Listo para energizar
|  |  |  | 9403-03 | Energizar parcial 20% | Listo para energizar
|  | Naranjito | 4 | 9801-03 y 9802-04 | Calle Giorgetti, Casco Pueblo de Naranjito , Carr. 164 | Instalación de postes primarios | 11/03/2017
|  |  | 1 | 9801-03 | Desvío # 5, Naranjito | Reparación de línea primaria | 10/30/2017
|  |  |  | 9801-01 | Energizar parcial 35% | Listo para energizar
|  |  |  | 9801-03 | Energizar parcial 50% | Listo para energizar
|  |  |  | 9802-04 | Energizar parcial 15% | Listo para energizar
| Caguas | Humacao | 3 | 3700/2604-1/2602-03 | PR-3 entrada Yabucoa TC y Humacao TC | Contrucción de bases, instalación de postes y recontrucción de líneas. (Línea de Transmisión) | 2017-11-02
|  | Aibonito | 3 | L 3501-01 | PR-14 km 52 Bo. Robles | Reconstrucción de alimentador, instalando poste y levantando conductores primarios. (Línea de Transmisión) | 2017-10-30
|  | Comerío | 4 | L 6500 | PR-7774 km 1.8 Bo. Vega Rendonda | Reconstrucción de línea 6500 de Comerío TC a Subestación 9703 (Línea de Transmisión) | 2017-10-30
|  |  | 2 | L 6500 | Carr 778 Km 1.0 Palo Pasarell | Remplazo postes de línea 6500, de Comerío TC a Comerío Pueblo. | 2017-10-30
|  |  | 3 | L 800 | Bo. Certenejas, Bo. Bayamón | Remplazo de postes | 2017-10-30
|  | Caguas | 2 | 3015-05 | Carr. PR-1 Frente Altos de la Fuente | Alambrado cable soterrado hacia riser | 2017-10-30
|  |  |  | 3004-01 | Bda. Morales, Terralinda | Listo para energizar
|  |  |  | 3004-03 | Bairoa, Centro Comercial Villa Blanca | Listo para energizar
|  |  |  | 3005-03 | Centro Urbano | Listo para energizar
|  |  |  | 3006-01 | Centro Comercial Las Catalinas | Listo para energizar
|  |  |  | 3006-02 | Bda. Morales, Los Prados | Listo para energizar
|  |  |  | 3006-03 | Sta. Cecilia, Centro Urbano | Listo para energizar
|  |  |  | 3006-04 | Los Cajones, caguas Millenium, Centro Comercial Plaza Centro | Listo para energizar
|  |  |  | 3006-05 | Chalets de Bairoa, Ciudad Jardín, Estancias de Bairoa | Listo para energizar
|  |  |  | 3103-05 | Tomas de Castro II, Hacienda Borinquen, Villa Borinquen, Pueblo Caguas, Colegio Notre Dame, Columbia College | Listo para energizar
|  |  |  | 3103-04 | Villas de Castro, Paseos del Río | Listo para energizar
|  | Juncos | 2 | 3205-07 | Carr. PR-934 | Reparar deficiencias sistema de distribución | 2017-10-31
|  |  | 3 | 3201-04 | Carr. PR-934 | Reparación condiciones sistema de distribución | 2017-10-31
|  |  | 2 | 3302-04 | Carr. PR-928 Sector Pomales | Mover línea primaria de poste partido a poste de metal | 2017-10-30
|  |  |  | 3201-03 | Urb. Madrid | Listo para energizar
|  |  |  | 3201-04 | Valencia II, Ceiba Sur | Listo para energizar
|  |  |  | 3205-07 | Praderas | Listo para energizar
|  |  |  | 3205-08 | Juncos Plaza, Los Rosales, Hacienda Tenas, Paseo de la Ceiba, Palma Real, Portales de Juncos | Listo para energizar
|  |  |  | 3205-09 | Virginia Valley Court, Res. Narciso Varona | Listo para energizar
|  |  |  | 3205-10 | Zona Industrial Valencia I | Listo para energizar
|  | Gurabo | 2 | 3103-02 | Carr. PR-931 Km 1.2 Urb. Campiña, Bo. Navarro | Remplazo de 5 postes secundarios partidos | 2017-10-30
|  |  |  | 3102-01 | Los Robles, Los Flamboyanes, Llanos de Gurabo, Jardines de Gurabo | Listo para energizar
|  |  |  | 3103-01 | Centro Comercial Praderas, Esc. de Medicina Univ. Turabo | Listo para energizar
|  |  |  | 3103-02 | Veredas, Praderas, Maga Tree, Gran Vista I y II, Estancias de Gran Vista, Visytas de Gurabo, Mansiones de Navarro, Monte Verde, Horizontes, Reina de Los Angeles | Listo para energizar
|  |  |  | 3103-03 | Sabanera del Río, Veredas | Listo para energizar
|  | San Lorenzo | 2 | 3301-01 | Carr. PR-181 Km 30.0, Bo. Quemado | Vestir poste primario y levantar alambre spacer | 2017-10-30
|  |  |  | 3103-04 | Quemados, Los Caminos, Sabanah Real | Listo para energizar
| Carolina | Carolina | 1 | 1647-9 | Urb. Villa Fontana | Corrigiendo condiciones para energizar | 2017-11-03
|  |  | 1 | 1646-5 | Urb. Villa Carolina, y el Pueblo Carolina | Corrigiendo condiciones para energizar | 2017-11-03
|  |  | 1 | 1646-3 | Ave. Monserrate | Corrigiendo condiciones para energizar | 2017-11-03
|  |  | 1 | 1619-2 | Urb. Vistamar, Jardines de Country Club, Villa Carolina | Corrigiendo condiciones para energizar | 2017-11-03
|  |  | 1 | 1619-1 | Carr. 190 La Cerámica, Castellana Garden's , Sabana Gdns. | Corrigiendo condiciones para energizar | 2017-11-03
|  |  | 1 | 1620-5 | Carr. 887 San Antón | Reparación líneas aéreas | 2017-11-03
|  |  | 1 | 1620-4 | Ave. 65 El Comandante | Reparación líneas aéreas | 2017-11-03
|  |  | 1 | 1658-14 | Carr. 187 Isla Verde | Corrigiendo condiciones para energizar | 2017-11-03
|  |  | 1 | 1618-3 | Carr. 190 El Comandante | Trabajos para reparar líneas aéreas | 2017-11-03
|  |  |  | 1646-5 | Centro de Gobierno y Alcaldía | Listo para energizar
|  |  |  | L 3600 | Bombas AAA Ave. Roberto Clemente | Listo para energizar
|  |  |  | L 3600 | Fabrica Curtis | Listo para energizar
|  |  |  | L 3600 | Iglesia Fuente Agua Viva | Listo para energizar
|  |  |  | L 3600 | Museo del Niño | Listo para energizar
|  | Canóvanas | 2 | 2401-2 | Casco Pueblo | Trabajos en los transformadores | 2017-11-03
|  |  |  | L 3100 y 2404-5 | Belz Outlet | Listo para energizar
|  |  |  | 2404-5 | Zona Industrial San Isidro | Listo para energizar
|  |  |  | 2404-8 | Econo Canóvanas | Listo para energizar
|  |  |  | L 10300 | Hipódromo Camarero | Listo para energizar
|  | Loíza | 2 | 1658-13 | Piñones Carr. 187 | Instalando postes y levantando líneas | 2017-11-03
|  |  |  | 2403-01 | Alcaldía y Casco Urbano | Listo para energizar
|  | Ceiba | 1 | 2101-1 | Carr 978 Jardines de Ceiba | Cerrando puentes | 2017-11-03
|  |  | 3 | 2101-1 | Parcelas Calderonas | Reparación líneas y aislación | 2017-11-03
|  |  | 1 | 2101-1 | Brisas de Ceiba I | Levantando postes | 2017-11-03
|  | Fajardo | 3 | 2002-2 | Casco Urb. Pueblo y Vevé Calzada | Reparando avería y cambiando postes | 2017-11-03
|  | Rio Grande | 2 | 2306-1 | Rio Grande Estates | Remplazando aislación partida | 2017-11-02
|  |  | 6 | 2303-6 | Las Picúas | Instalando postes | 2017-11-03
|  | Luquillo | 6 | 2005-10 | Pueblo Carr 3 km 40.1 | Regando alambre | 2017-11-03
| Mayaguez | Aguadilla | 1 | L 2800 | Sub. Ojo de agua, Carr. 2 Km. 128 | Levantando línea transmisión | 2017-11-03
|  | Moca | 2 | 7104-5 | PR. 111 hacia PR 125 | Cambio Crucetas partidas | 2017-11-01
|  | Aguada | 1 | 7201-1 | Carr. 411 Km. 1 al Km. 1.0 | Regando línea primaria | 2017-11-01
|  | Mayaguez | 2 | 6002-5 | Calle Candelaria | Reemplazar línea primaria | 2017-10-30
|  |  | 2 | 6014-3 | Mayagüez Terrace, Calle Obizpado | Reemplazar transformador de 75KVA | 2017-10-30
|  |  | 1 | 6015-2 | Villa Paraíso, Villa Felisa | Reparar línea primaria | 2017-10-30
|  |  | 2 | 6001-3 | Carr. 105 | Bombas AAA | 2017-10-30
|  | San Sebastián | 2 | L-2600 | Carr. 11 9 Km. 32.0 Bo. Piedras Blancas, Hoyamala | Realizar cambio de postes y línea 2600, Reemplazar estructura 22 y 23 | 2017-11-05
|  |  | 1 | 7802-01 | Carr. 111 BO. Piedras Blancas, Hoyamala | Levantar líneas primarias y corregir deficiencias | 2017-11-05
|  | Sabana Grande | 1 | 6501-4 | Carr. 177 Int. 121, Bo. La Plata | Levantar alambres (retrasado por la lluvia ayer) | 2017-11-02
|  |  | 1 | 6501-1 | Carr. 368 Km. 3.2, Bo. Machuchal | Levantar alambre | 2017-11-02
|  | Lajas | 1 | 6603--01 | Carretera 116, Cuesta Blanca | Desganche y poste | 2017-11-02
|  | Hormigueros | 1 | 6801-2 | Carr. 309, Carretera Nueva | Poste primario y levantar alambres | 2017-11-01
|  | Cabo Rojo | 2 | 6801-4 | Centro Urbano, Cabo Rojo | Maniobras y Soterrado del Centro Urbano | 2017-10-31
|  |  | 1 | 6801-4 | Carr. 100 | Maniobras y levantar alambres | 2017-11-02
|  | San Germán | 1 | 6404-3 | Carr. 360, Bo. Guamá | Levantar alambres primarios | 2017-10-31
|  |  | 1 | 6802-1 | Carr. 330 | Desganche postes primarios, levantar primaria, bombas AAA | 2017-11-01
|  | Añasco | 4 | 6012-12 | Carr. 402, Casco Urbano | Corregir líneas, cruzetas para energizar 3l 4kv de la portátil | 10/31/17
| Ponce | Peñuelas | 3 | 5401-04 | Sector Coto Quebrada, Bo. Santo Domingo y Urb. Monte Verde | Reemplazo de postes y levantar líneas | 2017-01-11
|  |  | 2 | 5401-02 | Sector Caracoles I, II y III | Levantar postes y líneas | 2017-01-11
|  | Juana Díaz | 3 | 5802-03 | Carretera 14 - Barrio Guayabal | Reemplazo de postes | 2017-02-11
|  | Villalba | 3 | Líneas 300 y 7,900 | Carretera 149 | Reparación de estructuras y líneas | 2017-02-11
|  | Santa Isabel | 1 | 4401-03 | Sector La Playa | Levantar alambre e instalar postes | 2017-02-11
|  | Guayama | 4 | 4006-04 | Barrio Branderí | Reparación de línea | 2017-01-11
|  |  | 3 | 4006-02 | Barrio Branderí hacia Arroyo | Reparación de línea | 2017-03-11
|  |  | 3 | 4001-03 | Zona Urbana (Pueblo) al Barrio Olimpo | Reparación de línea e instalación de postes | 2017-02-11
|  |  | 3 | 4003-01 | Puerto de Jobos | Reparación de línea e instalación de postes | 2017-03-11
|  | Salinas | 2 | 4501-04 | Urb. Jardines de Salinas y Calle Villa Flores | Instalar cuatro transformadores | 10/31/17
|  | Coamo | 2 | 4602-02 | Urb. Coamo Gardens | Instalar cuatro postes | 2017-04-11
|  | Ponce | 3 | 5002-03 | Calles Villa y Clausells | Reemplazo de postes | 11/14/17
|  |  | 7 | 5007-03 | Urb. Constancia | Reemplazo de postes | 2017-01-11
|  |  | 3 | 5007-01 | Sector Mercedita | Restablecer servicio | 2017-01-11
|  |  | 2 | 5002-03 | Calles 25 de enero y Progreso | Reemplazo de postes | 2017-01-11
|  |  | 3 | 5013-02 | Carretera 511 | Reemplazo de líneas | 2017-01-11
| San Juan | San Juan | 3 | L 1000, 1423-05 | Ave. Piñero entre ROTC y Escuela Industrial | Levantando conductores 556 en cinco tramos de L-1000 y cinco tramos del 1423-05 | 10/31/2017
|  |  | 2 | 1336-10, 1652-04, 1301-01 | Ramas Este entre Costco y Ave. Campo Rico | Instalando 16 postes 45 H6 para remplazo a alimentador 1336-10 556 MCM. 1652-04 336 MCM 1301-04 336 MCM spacer | 2017-11-08
|  |  | 1 | 1118-10 | Villa Palmeras y Bo. Obrero | Reparando condiciones en alimentador | 2017-10-30
|  |  | 2 | 1336-09 | Residencial Manuel A. Pérez | Energizar alimentador | 2017-10-30
|  |  | 2 | 1437-04 | Urbanización Matienzo Cintrón | Energizar alimentador | 2017-10-31
|  |  | 2 | 1348-08 | Ave. De Diego, Río Piedras | Energizar clientes | 2017-11-01
|  |  | 2 | 1646-01 | Alimentador Cuidad del Lago | Energizar clientes | 2017-11-01
|  |  | 2 | 1348-06 | Casco Urbano Rio Piedras, C/Julián Blanco Esq. González | Reparando Vaccum Switch MH-18 | 2017-10-30
|  |  | 1 | 1303-02 | Urb. Cupey Gardens | Corregir deficiencias en líneas de distribución para poder energizar. Levantar provisionales aéreos. | 2017-10-30
|  |  | 1 | 1303-03 | PR 199 Colinas de Fairview hacia las bombas AAA de Fairview | Corregir deficiencias en líneas de distribución para poder energizar. Las bombas de AAA están listas para energizar. | 2017-10-31
|  |  | 1 | 1303-01/1303-02 | Carr PR 176 casi esquina camino Los Andino, Cupey Alto | Subir alambres dar conectores para habilitar los alimentadores. | 2017-10-31
|  |  | - | 1303-03/1303-02/1303-01 | Los Paseos/Quintas de Cupey/El Señorial/Ave. Winston Churchill | Urbanizaciones están listas para energizar cuando la capacidad en generacion lo permita.
|  |  | - | 1303-02 (1303-03) | Mirador de Cupey/ColinasdeCupey/Cupey Gardens/Adoquines | Urbanizaciones están listas para energizar cuando la capacidad en generacion lo permita.
|  |  | - | 1303-04 | Home Depot Montehiedra | Tuvo un PROA y repararon y están listo para energizarlos nuevamente.
|  |  | - | 1330-04 | PR-8838 Detrás de MTC | Cerrar los puentes para dejarlo listo para energizar.
|  |  | - | 1346-06 | PR-8838 Detrás de MTC | Cerrar los puentes para dejarlo listo para energizar. Alimentador paralelo al 1330-04.
|  |  | - | L3400 | Marginal PR-1 entre MTC y Residencial Alejandrino. | Corregir deficiencias en Transmisión y dejar lista para instalar 3 postes de 65-H6 partidos.
|  |  | 1 | 1117-11 | Calle Paseo Don Juan, Condado | Corrección de deficiencias de líneas | 2017-10-30
|  |  | 1 | 1133-02 | Calle Wilson Manuel Rodríguez, Cerra y Magdalena Condado | Corrección de deficiencias de líneas | 2017-11-04
|  | Trujillo Alto | 1 | 1204-05 | PR 876 Bo. Las Cuevas | Retirar ramas y material vegetativo de las líneas de distribución. | 2017-10-31
|  |  | 1 | 1204-05 | Avenida Acuario, Venus Gardens | Habilitar línea y unidad seccionadora SU-1 para energizar hacia Venus Gardens | 2017-11-02
|  |  | 1 | 1206-03/1206-04 | Urb. Encantada | Limpieza de servidumbre y despejo de lineas. | 2017-11-01
|  | Guaynabo | 1 | 1525-04 | Calle Torres Cintrón entre Calle Ferrer y Ferrer y Calle Paz Granela Urb. Santiago Iglesias | Situación Peligrosa Anclado doble en cruceta, 6 líneas en el aire | 2017-10-30
|  |  | 1 | 1531-00 | Subestación 1531 Repto. Metropolitano | Mantenimiento de transformador | 2017-10-30
|  |  | 1 | 1907-04 | Guaynabo Shopping Mall (Grana) | (Switch Unit-4) Mantenimiento | 2017-10-30
|  |  | 1 | 1709-03 | Urb. Las Villas de Torrimar | Instale de 2 postes | 2017-10-30

## 31-10-2017
LO QUE ESTÁN HACIENDO NUESTRAS BRIGADAS…
FECHA INFORME | REGIÓN | MUNICIPIO | BRIGADAS ASIGNADAS | ALMENTADOR / LÍNEA SUBTRANSMISIÓN | ÁREA TRABAJOS | DESCRIPCIÓN SITUACIÓN | FECHA VENCIMIENTO
2017-10-31 | Arecibo | Barceloneta | 2 | L2200, 8501-2, 3 | Carr #2 Bo. Florida, Sect. Cruce Dávila | Energizar a Sub a 38Kv (posible energización) | 2017-11-01
|  |  | 2 | 8504-1 | Carr #140 Sect. Angostura, Pueblo | Despejo de árboles sobre líneas | 2017-11-02
|  | Manatí | 4 | 8405-1 | Carr 604 Bo. Tierras Nuevas, Sect. Rábanos | Reparación de líneas, postes primarios partidos y líneas secundarias. | 2017-11-02
|  |  | 2 | 8405-3 | Casco Urbano | Reparación de líneas primarias | 2017-11-01
|  |  | 2 | 8404-4 | Carr 670 Bo. Coto Norte, Sect. Campo Alegre | Reparación de líneas y postes primarios partidos para el Superacueducto | 2017-11-02
|  | Arecibo | 2 | 8007-1 | Urb. Villa Los Santos, Ext. Villa Los Santos (posible energización parcial) | Reparación líneas y postes primarias | 2017-10-31
|  |  | 2 | 8010-1 | Bo. Dominguito (posible energización parcial) | Reparación líneas y postes primarias | 2017-10-31
|  |  | 3 | 8010-1 | Bo. Campo Alegre, Parc. Capó, Bomba AAA | Reparación postes y líneas primarias | 2017-10-31
|  |  | 3 | 8004-4 | Carr #662 Bo. Santana | Reparación líneas y postes primarias | 2017-10-31
|  |  | 1 | L2200 | Bo. Santana, Fábrica Eaton, Fábrica Avara | Activación de transformador (verificar rotaciones) | 2017-10-31
|  |  | 1 | 8004-2 | Bo. Islote (posible energización parcial) | Reparación de líneas secundarias | 2017-10-31
|  | Utuado | 1 | 8101-1 | Casco Urbano | Reparación de líneas secundarias | 2017-11-08
|  |  | 1 | 8104-2 | Bo. Salto Arriba, Roblegal, Carr #10 | Reparación poste secundario | 2017-10-31
|  |  | 1 | 8104-2 | Bo. Salto Arriba, Carr 123 La Conchita | Reparación de líneas primarias | 2017-11-01
|  | Quebradillas | 2 | 7402-2 | Bo. San José, Bo. Quebrada Mala | Reparación de líneas primarias (posible energización parcial) | 2017-10-31
|  | Isabela | 2 | 7503-4 | Bo. Mora Urb. Medina | Reparación de líneas primarias (posible energización parcial) | 2017-10-31
|  | Camuy | 2 | 7602-6 | Bo. Yeguada, Sect. Los Méndez | Reparación de líneas primarias (posible energización parcial) | 2017-10-31
|  | Hatillo | 2 | 7702-2 | Bo. Buena Vista, Sect. Matojillo, Sect. La cuesta del Rio | Reparación de líneas primarias , Bomba AAA, (posible energización parcial) | 2017-10-31
|  |  | 1 | 7701-1 | Bo. Capaez, Sec. La cuesta El Guama | Despejo de árboles sobre líneas | 2017-11-01
|  | Adjuntas | 1 | 8202-1 | Casco Urbano | Reparación de líneas primarias | 2017-11-13
|  | Jayuya | 1 | 8301-2 | Carr 144 BAXTER | Reparación de líneas primarias | 2017-11-02
| Bayamón | Bayamón | 2 | 1711-02 | Jardines de Caparra | Reparación Soterrada | 11/01/2017
|  |  | 1 | L10000 | Padres Dominicos | Reparacion de Líneas | 11/01/2017
|  |  | 1 | 1715-05 | Flamboyan Gardens | Reparacion de Líneas | 11/01/2017
|  |  | 1 | 1708-05 | Francisco Oller | Corrigiendo condiciones para energizar | 11/01/2017
|  |  | 1 | 1708-03 | Bombas AAA Padre Rufo | Corrigiendo condiciones para energizar | 11/01/2017
|  |  | 1 | 1708-02 | Academia Claret | Corrigiendo condiciones para energizar | 11/01/2017
|  |  | 1 | 1706-01 | Avenida Nogal | Corrigiendo condiciones para energizar | 11/01/2017
|  |  | 1 | 1720-07 | Industrial Minillas | Corrigiendo condiciones para energizar | 11/01/2017
|  | Dorado | 4 | 9202-03 | Dorado del Mar | Verificar alimentación y reparar líneas | 11/01/2017
|  |  | 2 | L17200 | PR-693 cerca Doramar Shopping | Reparando cable soterrado 38KV | 11/01/2017
|  | Corozal | 2 | 9502-01 | PR-891, PR-818 Casco pueblo de Corozal | Verificar rotación y adicional cargas | 11/01/2017
|  |  | 2 | 9503-05 | PR-159 Bo Cibuco | Verificar condicion sistema soterrado | 11/01/2017
|  |  | 1 | 9503-06 | PR-159 Puente de Mavillas Corozal | Reparacion de Líneas | 11/02/2017
|  |  |  | Monterrey 8KV 9502 9502-01 | CDT- Corozal Centro de Servicios Médicos Planta Los Filtros AAA | Listo para energizar
|  |  |  | 9502-02 | Planta de Los Filtros Negros Planta de Aguas Crudas de Negros | Listo para energizar
|  | Toa Baja | 4 | 1718-01 | Carr. 865 | Remplazo de poste y reparando líneas | 2017-11-03
|  |  | 1 | 1718-02 | Brisas del Campanero I, II y II | Corrigiendo condiciones de líneas | 2017-11-02
|  |  | 3 | 1806-02 | Urb. Levttown Varias Secciones | Reparando averías soterradas | 2017-11-02
|  | Toa Alta | 3 | 9403-01 | Bo. Ortiz Los Ayala Carr. 827 | Levantando alambre y desganchando | 11/01/2017
|  |  | 2 | 9401-02 | Urb San Fernando | Reparación de Líneas | 11/02/2017
|  |  | 2 | 9401-03 | Calle Marina Pueblo | Corrigiendo condiciones para energizar | 11/01/2017
|  |  | 1 | 9401-01 | PR-165 Bo Contorno | Corrigiendo condiciones para energizar | 11/02/2017
|  | Naranjito | 3 | 9801-02 | Casco pueblo Naranjito | Reparación de Líneas | 11/03/2017
|  |  |  | 9801-01 | Energizar parcial 35% | Listo para energizar
| Caguas | Humacao | 3 | 3700/2604-1/2602-03 | PR-3 entrada Yabucoa TC y Humacao TC | Contrucción de bases, instalación de postes y recontrucción de líneas. (Línea de Transmisión) | 2017-11-02
|  | Aibonito | 3 | L 3501-01 | PR-14 km 52 Bo. Robles | Reconstrucción de alimentador, instalando poste y levantando conductores primarios. (Línea de Transmisión) | 2017-10-29
|  | Comerío | 4 | L 6500 | PR-7774 km 1.8 Bo. Vega Rendonda | Reconstrucción de línea 6500 de Comerío TC a Subestación 9703 (Línea de Transmisión) | 2017-10-30
|  |  | 2 | L 6500 | Carr 778 Km 1.0 Palo Pasarell | Remplazo postes de línea 6500, de Comerío TC a Comerío Pueblo. | 2017-10-29
|  |  | 3 | L 800 | Bo. Certenejas, Bo. Bayamón | Remplazo de postes | 2017-10-29
|  | Caguas | 2 | 3015-05 | Carr. PR-1 Frente Altos de la Fuente | Alambrado cable soterrado hacia riser | 2017-10-29
|  |  |  | 3004-01 | Bda. Morales, Terralinda | Listo para energizar
|  |  |  | 3004-03 | Bairoa, Centro Comercial Villa Blanca | Listo para energizar
|  |  |  | 3005-03 | Centro Urbano | Listo para energizar
|  |  |  | 3006-01 | Centro Comercial Las Catalinas | Listo para energizar
|  |  |  | 3006-02 | Bda. Morales, Los Prados | Listo para energizar
|  |  |  | 3006-03 | Santa Cecilia, Centro Urbano | Listo para energizar
|  |  |  | 3006-04 | Los Cajones, Caguas Millenium, Centro Comercial Plaza Centro | Listo para energizar
|  |  |  | 3006-05 | Chalets de Bairoa, Ciudad Jardín, Estancias de Bairoa | Listo para energizar
|  |  |  | 3103-05 | Tomas de Castro II, Hacienda Borinquen, Villa Borinquen, Pueblo Caguas, Colegio Notre Dame, Columbia College | Listo para energizar
|  |  |  | 3103-04 | Villas de Castro, Paseos del Río | Listo para energizar
|  | Juncos | 2 | 3302-04 | Carr. PR-928 Sector Pomales | Mover línea primaria de poste partido a poste de metal | 2017-10-29
|  |  | 2 | 3205-07 | Carr. PR-934 | Reparar deficiencias sistema de distribución | 2017-10-31
|  |  | 3 | 3201-04 | Carr. PR-934 | Reparación condiciones sistema de distribución | 2017-10-31
|  |  |  | 3201-03 | Urb. Madrid | Listo para energizar
|  |  |  | 3201-04 | Valencia II, Ceiba Sur | Listo para energizar
|  |  |  | 3205-07 | Praderas | Listo para energizar
|  |  |  | 3205-08 | Juncos Plaza, Los Rosales, Hacienda Tenas, Paseo de la Ceiba, Palma Real, Portales de Juncos | Listo para energizar
|  |  |  | 3205-09 | Virginia Valley Court, Res. Narciso Varona | Listo para energizar
|  |  |  | 3205-10 | Zona Industrial Valencia I | Listo para energizar
|  | Gurabo | 2 | 3103-02 | Carr. PR-931 Km 1.2 Urb. Campiña, Bo. Navarro | Remplazo de 5 postes secundarios partidos | 2017-10-29
|  |  |  | 3102-01 | Los Robles, Los Flamboyanes, Llanos de Gurabo, Jardines de Gurabo | Listo para energizar
|  |  |  | 3103-01 | Centro Comercial Praderas, Esc. de Medicina Univ. Turabo | Listo para energizar
|  |  |  | 3103-02 | Veredas, Praderas, Maga Tree, Gran Vista I y II, Estancias de Gran Vista, Vistas de Gurabo, Mansiones de Navarro, Monte Verde, Horizontes, Reina de Los Angeles | Listo para energizar
|  |  |  | 3103-03 | Sabanera del Río, Veredas | Listo para energizar
|  | San Lorenzo | 2 | 3301-01 | Carr. PR-181 Km 30.0, Bo. Quemado | Instalar poste primario y levantar alambre spacer | 2017-10-29
|  |  |  | 3103-04 | Quemados, Los Caminos, Sabanah Real | Listo para energizar
| Carolina | Carolina | 1 | 1647-9 | Urb. Villa Fontana | Corrigiendo condiciones para energizar | 2017-11-03
|  |  | 1 | 1646-5 | Urb. Villa Carolina, y el Pueblo Carolina | Corrigiendo condiciones para energizar | 2017-11-03
|  |  | 1 | 1646-3 | Ave. Monserrate | Corrigiendo condiciones para energizar | 2017-11-03
|  |  | 1 | 1619-2 | Urb. Vistamar, Jardines de Country Club, Villa Carolina | Corrigiendo condiciones para energizar | 2017-11-03
|  |  | 1 | 1619-1 | Carr. 190 La Cerámica, Castellana Garden's , Sabana Gdns. | Corrigiendo condiciones para energizar | 2017-11-03
|  |  | 1 | 1620-5 | Carr. 887 San Antón | Reparación líneas aéreas | 2017-11-03
|  |  | 1 | 1620-4 | Ave. 65 El Comandante | Reparación líneas aéreas | 2017-11-03
|  |  | 1 | 1658-14 | Carr. 187 Isla Verde | Corrigiendo condiciones para energizar | 2017-11-03
|  |  | 1 | 1618-3 | Carr. 190 El Comandante | Trabajos para reparar líneas aéreas | 2017-11-03
|  |  |  | 1646-5 | Centro de Gobierno y Alcaldía | Listo para energizar
|  |  |  | L 3600 | Bombas AAA Ave. Roberto Clemente | Listo para energizar
|  |  |  | L 3600 | Fabrica Curtis | Listo para energizar
|  |  |  | L 3600 | Iglesia Fuente Agua Viva | Listo para energizar
|  |  |  | L 3600 | Museo del Niño | Listo para energizar
|  | Canóvanas | 2 | 2404-8 | Ciudad Jardín, Quintas de Canóvanas | Edificando condiciones críticas en áreas energizadas | 2017-11-03
|  |  |  | L 3100 y 2404-5 | Belz Outlet | Listo para energizar
|  |  |  | 2404-5 | Zona Industrial San Isidro | Listo para energizar
|  |  |  | L 10300 | Hipódromo Camarero | Listo para energizar
|  | Loíza | 2 | 1658-13 | Piñones Carr. 187 | Instalando postes y levantando líneas | 2017-11-03
|  |  |  | 2403-01 | Alcaldía y Casco Urbano | Listo para energizar
|  | Ceiba | 3 | 2101-1 | Carr. 975 Bo. Saco | Instalando postes | 2017-11-03
|  |  | 2 | 2101-1 | Urb. Rossy Valley | Levantando secundaria averiada | 2017-11-03
|  | Fajardo | 3 | 2002-2 | Calle Diego Zalduondo | Reparación de bajantes desprendidos y neutral primario partido | 2017-11-03
|  |  | 1 | 2001-1 | Urb. Santa Isidra II | Reparación de líneas primarias desprendidas y desganche | 2017-11-03
|  | Rio Grande | 2 | 2306-1 | Rio Grande Estate | Remplazando aislación partida | 2017-11-03
|  |  | 6 | Línea 3100 | Frente a los Beltz | Reconstruyendo líneas de transmisión | 2017-11-03
|  | Luquillo | 2 | 2201-2 | Casco Pueblo | Cambiando postes y levantando alambres | 2017-11-03
|  |  | 3 | 2201-1 | Brisas del Mar | Levantando alambre y cambiando postes | 2017-11-03
| Mayaguez | Aguadilla | 1 | 7008-8 | PR 443 | Reparación línea secundaria | 2017-10-31
|  |  | 1 | 7003-2 | Carr. 459 | Cambio COE, Desganche | 2017-10-31
|  |  | 2 | L-2800 | Carr. #2 Km. 127.0 | Levantar línea de transmisión | 2017-11-04
|  | Moca | 1 | 7104-6 | Carr. 110 Km. 4.9 | Reparación línea primaria | 2017-10-31
|  |  | 2 | 7104-6 | Lomas Verdes Km. 11.4 | Levantar línea primaria | 2017-11-02
|  |  | 1 | 7104-6 | Carr. 110 Int. | Línea primaria | 2017-10-31
|  |  | 1 | 7104-5 | PR 125 | Reparación línea primaria | 2017-11-02
|  |  | 1 | 7104-6 | PR 4419, Bo. Naranjo | Reparación líneas primarias | 2017-11-29
|  |  | 1 | 7805-11 | Carr. 423 | Levantar línea primaria | 2017-11-03
|  | Aguada | 2 | 7201-5 | PR 414 Km. 0.5, Bo. Cruces | Poste partido y repración de línea primaria | 2017-11-01
|  | Mayaguez | 2 | 6002-5 | Calle San Juan | Reparar línea primaria | 2017-10-31
|  |  | 2 | 6014-5 | Paseo Los Robles, West Electric | Cerrar puentes | 2017-10-31
|  |  | 1 | 6015-2 | Villa Felisa, Sector La Loma | Verificar Líneas Primarias | 2017-11-01
|  |  | 3 | 6001-3 | Carr. 105, Km. 1.2 Bo. Juan Alonso | Reparar línea primaria | 2017-10-31
|  |  | 3 | 6012-2 | Carr. #2 Km. 15.1, Urb. Los Maestros | Reparar línea primaria | 2017-10-31
|  | San Sebastián | 1 | L2600, 7802-1 | Carr. 119 Km. 30.8 Bo. Hoyamala | Cambio líneas transmisión y líneas distribución | 2017-11-08
|  |  | 1 | 7805-11 | Carr. 111, Km. 14.0, Bo. Hato Arriba | Conversión voltaje | 2017-10-31
|  |  | 1 | 7802-4 | Carr. 111, Km. 16.0, Bo. Guatemala | Desganche y levantar línea primaria averiada | 2017-11-02
|  | Sabana Grande | 1 | 6501-1 | Carr. 368 Km. 3.2, Bo. Machuchal | Levantar alambres | 2017-11-02
|  | Lajas | 1 | 6603--01 | Carretera 116, Cuesta Blanca | Desganche y poste | 2017-11-02
|  | Las Marías | 2 | 6201-1, 6101-2, 6101-3 | Zona Urbana Las Marías | Corregir deficiencias | 2017-11-02
|  | Lares | 1 | 7901-2 | Urb. Monte Bello, Carr. 128 | Patrullar para corregir deficiencias | 2017-11-02
|  |  | 1 | 7901-2 | Carr. 452 Km. 0.6 Interior | Realizar cambio primario para planta tratamiento de aguas crudas | 2017-11-02
|  |  | 1 | 7901-1 | Carr. 454 Km. 0.6 Interior, Bo. Callejones | Desganche y levantar línea primaria averiada | 2017-11-02
|  |  | 1 | 7902-3 | Carr. 135 Km. 30.0, Bo. Poblado y Bo. Castañer | Terminando cambio primario y cerrando puentes | 2017-11-02
|  | Hormigueros | 1 | 6801-2 | Carr. 309, Carretera Nueva | Levantar alambres y maniobras | 2017-11-01
|  |  | 1 | 6801-2 | San Romualdo | Levantar alambres y maniobras | 2017-11-02
|  | Rincón | 1 | 7301-4 | PR 115 Correo | Despejo de árboles sobre líneas | 2017-10-31
|  |  | 1 | 7301-2 | Villa Cofresí | Reparar línea primaria y poste partido | 2017-11-01
|  | Cabo Rojo | 2 | 6801-4 | Centro Urbano, Cabo Rojo | Maniobras y Soterrado del Centro Urbano | 2017-10-31
|  |  | 1 | 6801-4 | Carr. 100 | Maniobras y levantar alambres | 2017-11-02
|  |  | 1 | 6704-2 | Combate | Levantar alambres, corregir deficiencias | 2017-11-05
|  | San Germán | 1 | 6404-3 | Carr. 329, Carr. 362 Minillas Valle | Levantar alambres primarios | 2017-10-31
|  |  | 1 | 6802-1 | Carr. 330 | Desganche postes primarios, levantar primaria, bombas AAA | 2017-11-01
|  | Añasco | 4 | 6101-2 | Carr. 402, Casco Urbano | Corregir líneas, crucetas en casco urbano para energizar áreas faltantes y reemplazar postes | 11-1-17
| Ponce | Juana Díaz | 6 | 5801-03 | Bo. Río Cañas Abajo | Reemplazo de postes | 2017-11-11
|  |  | 25 | 5803-01 | Barrio Río Cañas Abajo | Reemplazo de postes y levantar líneas | 2017-01-11
|  | Santa Isabel | 1 | 4401-01 | Casco Urbano | Deficiencias de transformador, crucetas y alambres | 2017-01-11
|  | Salinas | 2 | 4501-01 | Zona Urbana, Sector Godreau | Cambiar transformador y levantar líneas | 2017-01-11
|  | Coamo | 2 | 4602-02 | Carretera 150 - Urb. San Antonio | Instalar cuatro postes | 2017-02-11
|  | Ponce | 3 | 5002-03 | Calles Villa y Clausells | Reemplazo de postes | 11/14/17
|  |  | 4 | 5007-03 | Urb. Constancia | Reemplazo de postes | 2017-01-11
|  |  | 3 | 5004-09 | Calle Guadalupe | Reemplazo de Vacuum Switch | 2017-02-11
|  |  | 1 | 5011-04 | Casco Urbano | Avería soterrada | 2017-01-11
|  |  | 2 | 5007-01 | Asilo Santa Marta | Restablecer servicio | 2017-01-11
|  |  | 3 | 5003-02 | Urb. La Rambla | Reemplazo de postes | 2017-02-11
|  |  | 3 | 5012-04 | Bo. Río Chiquito | Reemplazo de postes | 2017-02-11
| San Juan | San Juan | 1 | 1106-04 | Bo. Obrero, Villa Palmeras | Reparación condiciones de alimentadores | 10/31/2017
|  |  | 2 | L 1000 | Ave. 65th Infantería | Patrullaje y energizar línea 1000 desde CRSJ ABC 1023 hasta Subestación Villa Prades hacia ACB Costco hacia Parque Escorial | 2017-11-02
|  |  | 2 | 1336-6 1336-10 1301-01 | Ramal Este entre Ave. Campo Rico y Ave. Iturregui | Haciendo hoyos para 10 postes | 2017-11-02
|  |  | 1 | 1401-7 | C/ O'Neill, C/ César González, Hato Rey | Reparación condiciones | 10/31/2017
|  |  | 1 | 1437-1 | Urb. San José | Corregir condiciones | 2017-11-02
|  |  | 1 | 1437-4 | Urb. Matienzo Cintrón | Corregir condiciones | 2017-11-02
|  |  | 2 | 1336-9 | Manuel A Pérez | Energizar alimentador | 2017-11-01
|  |  | 2 | 1348-8 | De Diego Sabana Llana | Energizar cargas | 2017-11-01
|  |  | 1 | 1303-02 | Urb. Cupey Gardens | Corregir deficiencias en líneas de distribución para poder energizar. Levantar provisionales aereos. | 2017-10-31
|  |  | 1 | 1303-03 | PR 199 Colinas de Fairview | Corregir deficiencias en líneas de distribución para poder energizar. | 2017-11-01
|  |  | 1 | 1204-05 | Avenida Acuario, Venus Gardens | Habilitar línea y unidad seccionadora SU-1 para energizar hacia Venus Gardens | 2017-11-03
|  |  | - | 1303-03/1303-02/1303-01 | Quintas de Cupey/El Señorial/Ave. Winston Churchill | Urbanizaciones estan listas para energizar cuando la capacidad en generacion lo permita.
|  |  | - | 1303-02 (1303-03) | Cupey Gardens/Adoquines | Urbanizaciones estan listas para energizar cuando la capacidad en generacion lo permita.
|  |  | - | 1330-04 | PR-8838 Detrás de MTC | Cerrar los puentes para dejarlo listo para energizar.
|  |  | - | 1346-06 | PR-8838 Detrás de MTC | Cerrar los puentes para dejarlo listo para energizar. Alimentador paralelo al 1330-04.
|  |  | 1 | 1119-04 | CDT Calle Hoare, Cuartel Policía Hoare SJ Gas en Miramar | Troubleshooting de energizar (parcial) | 2017-10-31
|  |  | 1 | 1114-01 | Ave. Ashford desde Ave. de Diego hasta C/Carrión Court, Condado | Troubleshooting de energizar (parcial) | 2017-10-31
|  |  | 1 | 1117-11 | Ave. Magdalena, Calle Paseo Don Juan Candina Condado | Troubleshooting de energizar (parcial) | 2017-10-31
|  | Trujillo Alto | 1 | 1206-03/1206-04 | Urb. Encantada | Limpieza de servidumbre y despejo de líneas. | 2017-11-02
|  |  | - | 1204-02 | Monte Atenas | Corregir deficiencias de distribución
|  | Guaynabo | 1 | 1907-04 | Guaynabo Plaza (Grana) | Troubleshooting avería Switch Unit 1 al 4 | 2017-10-31
|  |  | 1 | 1709-03 | Urb. Alturas de Torrimar | Troubleshooting tras patio | 2017-10-31
|  |  | 1 | L 3,000 | Carr 169 Planta AAA Piedras Blancas | Encabezar toma | 2017-10-31
|  |  | 1 | 1911-06 | Carr 165 Metro Office Park | Troubleshooting de energizar (parcial) | 2017-10-31
|  |  | 1 | 1709-02 | Antillas Military Academy Urb. La Villa de Torrimar | Troubleshooting de energizar (parcial) | 2017-10-31

## 1-11-2017
LO QUE ESTÁN HACIENDO NUESTRAS BRIGADAS…
FECHA INFORME | REGIÓN | MUNICIPIO | BRIGADAS ASIGNADAS | ALMENTADOR / LÍNEA SUBTRANSMISIÓN | ÁREA TRABAJOS | DESCRIPCIÓN SITUACIÓN | FECHA VENCIMIENTO
2017-01-11 | Arecibo | Barceloneta | 1 | L2200, 8501-2, 3 | Carr #2 Bo. Florida, Sect. Cruce Dávila | Energizar a Sub a 38Kv (posible energización) | 2017-11-01
|  |  | 1 | 8504-01 | Carr 682 Bo. Garrochales | Despejo de árboles sobre líneas | 2017-11-01
|  | Manatí | 1 | 8405-01 | Carr 604 Bo. Tierras Nuevas, Sect. Rábanos | Reparación líneas y postes primarias (posible energización parcial) | 2017-11-04
|  |  | 5 | 8405-03 | Casco Urbano | Reparación líneas y postes primarias (posible energización parcial) | 2017-11-02
|  |  | 2 | 8404-02 | Carr 686 Bo. Tierras Nuevas, Hermanas Menas | Instalar postes primarios para cambio | 2017-11-02
|  |  | 2 | 8404-04 | Carr 670 Bo. Coto Norte Urb. Gardenias y Villas Beatriz | Reparación líneas y postes primarias (posible energización parcial) | 2017-11-01
|  | Arecibo | 3 | 8010-01 | Bo. Campo Alegre, Parc. Capó | Reparación líneas y postes primarias (posible energización parcial) | 2017-11-01
|  |  | 2 | 8010-01 | Bo. Dominguito, Cuchi I | Reparación líneas y postes primarias (posible energización parcial) | 2017-11-01
|  |  | 2 | 8007-01 | Villa Los Santos I | Reparación líneas y postes primarias (posible energización parcial) | 2017-11-01
|  |  | 3 | 8004-04 | Carr 662 Bo. Santana, Carr 2 Área Comercial) | Reparación líneas y postes primarias (posible energización parcial) | 2017-11-01
|  |  | 1 | 8014-08 | Bo. Ballajá | Remplazo de postes y líneas secundarias | 2017-11-01
|  |  | 1 | 8004-02 | Bo. Islote | Reparación líneas y postes primarias (posible energización parcial) | 2017-11-01
|  |  | 1 | 8002-02 | Zona Urbana | Reparación de líneas secundarias | 2017-11-01
|  | Utuado | 1 | 8101-02 | Bo. Caguana, Roncador | Reparación de líneas secundarias | 2017-11-08
|  |  | 1 | 8101-01 | Casco Urbano | Reparación poste secundario | 2017-11-01
|  |  | 1 | 8101-05 | Bo. Viví Abajo, Sector Campo Alegre | Reparación de postess primarios | 2017-11-02
|  | Adjuntas | 2 | 8202-01 | Casco Urbano | Reparación líneas y postes primarias (posible energización parcial) | 2017-11-13
|  | Quebradillas | 2 | 7402-02 | Bo. Terranova | Reparación de líneas primarias | 2017-11-01
|  | Camuy | 2 | 7602-02 | Bo. Yeguada, Sect. Los Méndez | Reparación de líneas primarias (pendiente reparación líneas de transmisión) | 2017-11-01
|  | Isabela | 1 | 7502-02 | Bo Llanadas | Reparación de líneas primarias | 2017-11-01
|  |  | 1 | 7503-02 | Bo. Bejucos | Reparación de líneas primarias (posible energización parcial) | 2017-11-01
|  | Hatillo | 2 | 7701-02 | Res. Agustín Ruiz | Reparación de líneas primarias (posible energización parcial) | 2017-11-01
| Bayamón | Bayamón | 5 | 1715-05 | Flamboyan Gardens | Energizar líneas | 11/03/2017
|  |  | 1 | 1711-01 | PR-174 Urb Santa Rosa | Energizar líneas | 11/03/2017
|  |  | 1 | 1711-02 | Urb. Los Almendros | Reparación avería soterrada | 2017-11-02
|  |  |  | 1713-05 | Urb MonteClaro (30 A) | Listo para energizar, pendiente generación
|  | Toa Alta | 3 | 9403-01 | Bo. Ortiz Los Ayala Carr. 827 | Levantando alambre y desganchando | 11/01/2017
|  |  | 2 | 9401-02 | Urb San Fernando | Reparación de Líneas | 11/02/2017
|  |  | 2 | 9401-03 | Calle Marina Pueblo | Verificar Líneas para energizar | 11/01/2017
|  |  | 1 | 9401-01 | PR-165 Bo Contorno | Verificar Líneas para energizar | 11/02/2017
|  | Cataño | Contratisata | L9500 | PR-869 Cataño | Instalación de Postes | 11/21/2017
|  |  |  | 1801-01 | Urb Las Vegas Parcial (20%) | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 1801-03 | Centro Gobierno Cataño(80A) | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 1801-05 | Carga Industrial Bo. Palmas (80%) | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 1802-01 | Urb Bahía (Debe subir 90A) | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 1803-05 | Áreas de Amelia/Zona Urbana Cataño(60A) | Listo para energizar, pendiente generación
|  | Naranjito | 3 | 9801-02 | Casco pueblo Naranjito | Listo para energizar, pendiente generación | 11/03/2017
|  | Toa Baja | 3 | 1718-01 | PR- 865 y 866 | Instalacion de Postes y Líneas | 11/14/2017
|  |  | 2 | 1806-01 | Lagos del Plata / Calle 11 y 6 | Reparación avería soterrada | 11/02/2017
|  |  | 1 | 1716-05 | Urb Monteclaro | Reparación de Líneas | 2017-11-03
|  |  | 2 | 1718-03 | PR-2 Bo Candelaria y Macúm | Alambrando Troncal de distribución | 2017-11-05
|  |  |  | 1806-03 | Condiminio Angely (20A) | Listo para energizar, pendiente generación
|  | Vega Alta | 5 | 9101-01 | Urb Santa Rita | Energizar líneas | 11/02/2017
|  |  | 5 | 9105-08 | Plaza Caribe Mall | Reparación de Avería | 11/02/2017
|  | Corozal | 2 | 9502-01 | PR-891, PR-818 Casco pueblo de Corozal | Verificar rotación y adicional cargas | 11/01/2017
|  |  | 2 | 9503-05 | PR-159 Bo Cibuco | Verificar condicion sistema soterrado | 11/01/2017
|  |  | 1 | 9503-06 | PR-159 Puente de Mavillas Corozal | Reparacion de Líneas | 11/02/2017
|  | Dorado | 2 | 9202-04 | PR-694 Maguayo | Reparación en Bombas AAA | 11/02/2017
|  |  | 3 | 9202-03 | Desde Sabanera hasta entrada pueblo | Desganche de Líneas | 11/02/2017
|  | Vega Baja | 3 | 9002-01 | Barriada Sandín | Instalación Postes de Metal 45' | 11/03/2017
| Caguas | Humacao | 3 | 12500/2602-02/2601-01 | Entre Humacao TC y Humacao Sec. 2601 | Construcción de bases,instalación de postes y reconstrucción de líneas. Además reparación en postes que permancieron en buenas condiciones. | 2017-11-10
|  |  |  | 12500/2602-02/2601-01 | Carr. 3 Hum 2603 hacia casco Urbano | Alambrado en postes nuevos | 2017-11-08
|  | Comerío | 1 | L 6500 | Carr. 778 Km 1.6 Bo. Pasarell, Comerío | Remplazo de crucetas | 2017-11-01
|  |  | 1 | L 6500 | Carr. 778, Km 1.8, Bo. Pasarell, Comerío | Cerrar puentes en anclada | 2017-11-01
|  |  | 1 | L 6500 | Carr. 7774, Km 0.8, Bo. Vega Redonda, Comerío | Desganche en línea 6500 | 2017-11-01
|  |  | 2 | 9703-01 | Carr. 778, km 1.6, Bo. Pasarell, Comerío | Levantar conductor primario | 2017-11-01
|  | Barranquitas | 2 | 9601-02 | Carr. 719, Km 1.2, Bo. Helechal, Barranquitas | Remplazo de postes partidos | 2017-11-01
|  |  | 2 | 9601-01 | Carr. 771, km 3.6, Bo. Barrancas, Barranquitas | Enderezar postes en derrumbe | 2017-11-01
|  |  | 3 | L 6500 | Carr. 156 Km 14, Bo. Palo Hincado, Barranquitas | Remplazo postes de 38 KV | 2017-11-01
|  | Orocovis | 2 | 9902-02 | Carr. 155, km 31, Bo. Gato, Orocovis | Remplazo poste y conductor primario | 2017-11-01
|  |  | 3 | L 6500 | Carr. 569, Km 6.0 Interior, Bo. Sabana, Orocovis | Remplazo de postes 38 KV | 2017-11-01
|  | Aibonito | 1 | 3501-01 | Carr. 14, Km 52, Bo. Robles, Aibonito | Remplazo de poste | 2017-11-01
|  |  | 2 | 3501-01 | Carr. 14 Km 51, Bo. Robles, Aibonito | Remplazo de transformador | 2017-11-01
|  |  | 2 | 3501-02 | Carr. 14 km 50, Pueblo, Aibonito | Remplazo de transformador | 2017-11-01
|  |  | 2 | 3501-02 | Carr 725, km 2.8 Interior, Bo. Llanos, Aibonito | Remplazo de transformador | 2017-11-01
|  |  | 1 | 3501-01 | Carr. 14, km 50.5, Bo. Robles, Aibonito | Remplazo poste secundario | 2017-11-01
|  |  | 2 | 3502-01 | Carr. 162, km 13.7, Bo. Llanos, Aibonito | Remplazo de poste primario | 2017-11-01
| Carolina | Carolina | 1 | 1336-6 | Ave. Iturregui, Country Club | Trabajos cambio postes de distribucion | 2017-11-04
|  |  | 1 | 1646-3 | Ave. Monserrate | Regando postes 45H4 para remplazar | 2017-11-01
|  |  | 1 | 1619-2 | Urb. Vistamar, Jardines de Country Club, Villa Carolina | Trabajos para energizar | 2017-11-01
|  |  | 2 | 1619-1 | Carr. 190 La Cerámica, Castellana Garden's , Sabana Gdns. | Trabajos para energizar | 2017-11-04
|  |  | 1 | 1620-5 | Carr. 887 San Antón | Reparación líneas aéreas | 2017-11-03
|  |  | 1 | L 1000 | Ave. 65 El Comandante | Parando postes para vestir y regar cables por contratistas de USACE (Cuerpo de Ingenieros de EUA) | 2017-11-08
|  |  | 1 | 2404-7 | Ciudad Jardin Los Colobos | Trabajos cambio postes de distribucion | 2017-11-01
|  |  | 1 | 1618-3 | Carr. 190 El Comandante | Trabajos para reparar líneas aéreas | 2017-11-03
|  |  | 1 | L 3100 | Carr. 3 frente a Hospital Regional Carolina | Parando postes para vestir y regar cables por contratista Lord Electric | 2017-11-08
|  |  |  | 2404-7 | Los Colobos Mall, Carr. 3 Carolina | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 1646-2 | Carolina Shopping Court, carr. 3 Carolina | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 1646-5 | Vertedero y Centro de reciclaje Municipio Carolina | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | L 3600 | Bombas AAA Ave. Roberto Clemente | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | L 3600 | Fabrica Curtis | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | L 3600 | Iglesia Fuente Agua Viva | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | L 3600 | Museo del Niño | Listo para energizar, pendiente generación
|  | Canóvanas | 1 | 2301-1 | Jardines de Rio Grande | Reparando condiciones lineas soterradas y aereos provisionales | 2017-11-03
|  |  |  | L 3100 y 2404-5 | Belz Outlet | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2404-5 | Zona Industrial San Isidro | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | L 10300 | Hipódromo Camarero | Listo para energizar, pendiente generación
|  | Loíza |  | 2403-01 | Alcaldía y Casco Urbano | Listo para energizar, pendiente generación
|  | Ceiba | 2 | 2101-1 | Carr 975. Bo. Saco | Vistiendo Postes y levantando lineas | 2017-11-03
|  | Fajardo | 2 | 2002-2 | Calle Isabel Andreu (Casco Urbano) | Reparación de líneas primarias aereas | 2017-11-03
|  |  | 1 | 2003-1 | Carr. 987, frente a complejo Peña Mar | Enderezando postes virados | 2017-11-03
|  |  | 2 | 2002-3 | Calle Sauce, Fajardo Gardens | Reparación líneas soterradas | 2017-11-03
|  | Rio Grande | 1 | 2306-1 | Rio Grande Estates | Remplazando aislación partida | 2017-11-03
|  |  | 6 | L 3100 | Frente a los Belz | Reconstruyendo líneas de transmisión | 2017-11-04
|  |  | 6 | 2306-3 | Carr 968, Las Coles, Beacon Hill | Reparación líneas aéreas | 2017-11-04
|  |  | 2 | 2702-1 | Carr 191 Las Antenas en El Yunque | Removiendo postes y lineas del camino | 2017-11-01
|  | Luquillo | 2 | L 3100 | Carr 3 km. 40, Luquillo | Parando postes y levantando alambres | 2017-11-05
|  |  | 3 | 2201-2 | Calle Fernandez Garcia, Casco Urbano, Luquillo | Levantando alambre y reparando averias | 2017-11-03
| Mayaguez | Aguadilla | 2 |  | Base Ramey | Reparar línea primaria | 2017-11-01
|  |  | 1 |  | Avenida San Carlos | Reparar línea primaria | 2017-11-01
|  |  | 1 | 7003-2 | Carretera 107 Inter PR. #2 | Reparar desconectivos primarios | 2017-11-01
|  |  | 1 | 7011-3 | Carr. 459 Km. 9.0 | Reparar secundaria | 2017-11-01
|  |  | 1 | 7011-3 | Carr. 459 km. 5.6 | Reparar secundaria | 2017-11-01
|  | Moca | 2 | 7104-5 | Carr. 125 Km. 6.2, Bo. Voladoras | Levantando 4 IV | 2017-11-01
|  |  | 1 | 7103-4 | Carr. 421 Sector Chimbi | Reparar línea primaria y secundaria | 2017-11-01
|  |  | 1 | 7008-8 | Carr. 423 y Bo. Palmar | Remover poste para instalar en Bo. Palmar | 2017-11-04
|  |  | 1 | 7508-11 | Carr. 420 Bo. Plata | Levantando poste | 2017-11-05
|  | Aguada | 2 |  | Calle San José, Zona Urbana | Reparar secundaria | 2017-11-01
|  |  | 1 |  | Urb. Monte Mar | Reparar secundaria | 2017-11-01
|  |  | 2 |  | Carr. 417, Km. 10.0 Avenida Guanábano | Reparar línea primaria | 2017-11-01
|  | Mayaguez | 2 | 6002-5, 6002-3 | Calle Contreras, Calle Pilar y Pablo Casals | Reparar cruceta primaria | 2017-11-01
|  |  | 2 | 6012-5 | Calle 64, West Electric | Cerrar puentes para energizar áreas trabajadas | 2017-11-01
|  |  | 1 | 6015-2 | Río Crístal, Urbanización Sultanita | Verificar línea primria y energizar | 2017-11-01
|  |  | 3 | 6001-3 | Carr. 105, Km. 1.2 Bo. Juan Alonso | Reparar línea primaria | 2017-11-02
|  |  | 3 | 6012-2 | Carr. 2 Km. 15.1, Urb. Los Maestros | Instalar transformador, reparar línea primaria | 2017-11-02
|  | San Sebastián | 1 | 7802-04 | Urb. Jardines de Guatamela | Reemplazar caja primaria averiada | 2017-11-01
|  |  | 1 | 7802-04 | Carr. 111, Km. 17.0 Int. Bo. Guatemala, Sector Bejuco | Reparar línea primaria averiada | 2017-11-01
|  |  | 1 | 7802-3 | Carr. 109 km. 26.0 Inter. Culebrinas | Reparar línea primaria averiada | 2017-11-02
|  | Sabana Grande | 1 | 6501-1 | Carr. 368 Km. 3.2, Bo. Machuchal | Levantar alambres | 2017-11-02
|  | Lajas | 1 | 6603--01 | Carretera 116, Cuesta Blanca | Desganche y poste | 2017-11-02
|  | Las Marías | 2 | 6201-1, 6101-2, 6101-3 | Zona Urbana | Reparar deficiencias para energizar alimentadores | 2017-11-02
|  | Lares | 1 | 7901-2 | Carr. 111, Km 33.0 Residencial Sein | Reparar línea y levantar línea primaria averiada | 2017-11-01
|  |  | 1 | 7901-2 | Carr. 452 Km. 0.6 Bo. Guajataca | Terminar cambio primario e instalar transformador planta tratamiento de agua | 2017-11-01
|  | Hormigueros | 1 | 6801-2 | Carr. 309, Carretera Nueva | Levantar alambres y maniobras | 2017-11-01
|  |  | 1 | 6801-2 | San Romualdo | Levantar alambres y maniobras | 2017-11-02
|  | Rincón | 1 | 7301-1 | Carr. 413 Km. 10.6, Bo. Ensenada | Instalar 3 postes 45' | 2017-11-01
|  |  | 1 | 7301-5 | Villa Cofresí, Carr. 115 km. 10.5 | Reparar línea primaria | 2017-11-01
|  | Cabo Rojo | 1 | 6801-4 | Carr. 100 | Maniobras y levantar alambres | 2017-11-02
|  |  | 1 | 6704-2 | Combate | Levantar alambres, corregir deficiencias | 2017-11-05
|  | San Germán | 1 | 6802-1 | Carr. 330 | Desganche postes primarios, levantar primaria, bombas AAA | 2017-11-01
|  | Añasco | 4 | 6101-2 | Carr. 402, Casco Urbano | Corregir líneas, crucetas en casco urbano para energizar áreas faltantes y reemplazar postes | 11/1/2017
| Ponce | Juana Díaz | 3 | 5801-01 | Barrio Río Cañas Abajo | Reemplazo de postes | 2017-10-11
|  |  | 2 | 5817-02 | Barrio Aguilita | Reemplazo de postes | 2017-04-11
|  |  | 1 | 5013-03 | Barrio Jacaguas | Reemplazo de postes | 2017-07-11
|  | Peñuelas | 2 | 5402-01 | Barrio Tallaboa Encarnación | Reparación de líneas y restablecer servicio | 2017-03-11
|  | Santa Isabel | 1 | 4402-02 | Carretera 153 - Sector Useras | Reconstrucción e instalación de transformador | 2017-03-11
|  |  | 1 | 4401-01 | Sector Felicia - Pueblo | Cerrar puentes para energizar | 2017-03-11
|  |  | 1 | 4401-04 | Barrio Jaucas | Levantar líneas | 2017-03-11
|  |  | 1 | 4601-04 | Bo. Las Ollas | Levantar líneas | 2017-03-11
|  | Yauco | 1 | 5304-03 | Sector Las Pelas | Reparación de líneas y restablecer servicio | 2017-03-11
|  |  | 1 | 5304-01 | Sector El Cerro | Reparación de líneas y restablecer servicio | 2017-03-11
|  | Coamo | 1 | 4602-04 | Calle Baldorioty - Pueblo | Instalar postes y levantar líneas | 2017-03-11
|  | Guánica | 2 | 5602-02 | Barrio El Fuig | Reparación de líneas y restablecer servicio | 2017-03-11
|  | Ponce | 1 | 5002-02 | Calles Villa y Clausells | Reemplazo de postes | 11/14/2017
|  |  | 4 | 5007-01 | Urb. Alta Vista y Sector Campo Alegre | Reemplazo de postes | 2017-04-11
|  |  | 2 | 5018-03 | Ave. Baramaya hacia el Vertedero | Reemplazo de postes | 2017-03-11
|  |  | 2 | 5004-09 | Calle Guadalupe | Reemplazo de Vacum | 2017-02-11
|  |  | 4 | 5003-02 | Urb. La Rambla | Reemplazo de postes | 2017-03-11
|  |  | 1 | 5004-06 | Urb. Santa Teresita y Residencial Tormos Diego | Reemplazo de postes | 2017-07-11
|  |  | 2 | 5001-02 | Avenida Hostos Final | Reemplazo de postes | 2017-03-11
|  |  | 1 | 5005-02 | Avenida Padre Noel | Reemplazo de postes | 2017-03-11
|  |  | 3 | 5012-04 | Barrio Río Chiquito | Reemplazo de postes | 2017-03-11
|  |  | 2 | 5013-02 | Carretera 511 | Reparación de líneas secundarias | 2017-03-11
| San Juan | San Juan | 1 | 1106-04 | Bo. Obrero, Villa Palmeras | Reparación condiciones de alimentadores | 11/01/2017
|  |  | 2 | 1102-02 | Villa Palmeras | Reparación condiciones de alimentadores | 11/01/2017
|  |  | 2 | 1437-04 | Urb. Matienzo Cintrón | Corregir condiciones | 2017-11-06
|  |  | 2 | 1437-01 | Urb. San José | Corregir condiciones | 2017-11-04
|  |  | 6 | 1336-07 | C/ Surana Country Club | Alambrar | 2017-11-02
|  |  | 4 | 1401-07 | C/ César Gonzalez, Urb. Roosevelt | Instalación 3 postes primarios | 11/01/2017
|  |  | 1 | 1303-03 | PR 199 Colinas de Fairview | Corregir deficiencias en líneas de distribución para poder energizar. | 2017-11-02
|  |  | 1 | 1303-03/1303-02/1303-01 | Quintas de Cupey/El Señorial/Ave. Winston Churchill | Listo para energizar, pendiente generación | -
|  |  | 2 | 1330-04 | PR-8838 Detrás de MTC | Cerrar los puentes para dejarlo listo para energizar. | 11/01/2017
|  |  | 2 | 1346-06 | PR-8838 Detrás de MTC | Cerrar los puentes para dejarlo listo para energizar. Alimentador paralelo al 1330-04. | 11/01/2017
|  |  | 1 | 1204-04 | Florimar Gardens, Calle Ronda Villa Andalucía | Realizar operaciones y conexión de conductor suelto. | 11/01/2017
|  |  | 2 | 1330-04 | Carr PR 8838 hacia El Cerezal | Corregir deficiencias en líneas de distribución para poder energizar. | 11/01/2017
|  | Trujillo Alto | 1 | 1204-05 | Avenida Acuario, Venus Gardens | Habilitar línea y unidad seccionadora SU-1 para energizar hacia Venus Gardens | 2017-11-04
|  |  | 2 | 1206-03/1206-04 | Urb. Encantada | Limpieza de servidumbre y despejo de lineas. | 2017-11-03

## 2-11-2017
LO QUE ESTÁN HACIENDO NUESTRAS BRIGADAS…
FECHA INFORME | REGIÓN | MUNICIPIO | BRIGADAS ASIGNADAS | ALMENTADOR / LÍNEA SUBTRANSMISIÓN | ÁREA TRABAJOS | DESCRIPCIÓN SITUACIÓN | FECHA VENCIMIENTO
2017-02-11 | Arecibo | Barceloneta | 2 | 8501-1, 3 | Carr 2 Cruce Dávila, Bo. Florida Afuera | Reparación líneas y postes primarias (posible energización) | 2017-11-02
|  | Manatí | 3 | 8405-1 | Carr 604, Bo. Tierras Nuevas Sect. Rábanos | Reparación de líneas, postes primarios partidos y líneas secundarias. | 2017-11-05
|  |  | 3 | 8405-3 | Casco Urbano | Reparación líneas y postes primarias (posible energización) | 2017-11-04
|  |  | 5 | 8404-2 | Carr 686 Bo.Tierras Nuevas, Hermanas Menas, Repto. Roselló y Carr #2 frente a Los Rosales | Reparación de líneas, postes primarios partidos y líneas secundarias. | 2017-11-03
|  | Arecibo | 3 | 8010-1 | Parc. Capó, Bo. Campo Alegre | Reparación líneas y postes primarias (posible energización) | 2017-11-02
|  |  | 1 | 8014-8 | Carr 639 Bo. Sabana Hoyos | Reparación líneas y postes primarias (posible energización) | 2017-11-02
|  |  | 2 | 8004-4 | Carr 2 Urb. Pinos I y Pinos II | Reparación líneas y postes primarias (posible energización) | 2017-11-02
|  |  | 1 | 8015-8 | Calle Cristobal Colón esquina con Carr #2 (CMN-Garage Total) | Reparación transformadores averiados | 2017-11-02
|  |  | 2 | 8007-1 | Carr 653 Colinas de Palmarito, Bo. Barranca | Reparación líneas y postes primarias (posible energización) | 2017-11-02
|  |  | 2 | 8004-2 | Bo. Islote, Sect. Rincón Grande | Reparación líneas y postes primarias (posible energización) | 2017-11-02
|  |  | 3 | 8010-1 | Carr 129 Sect. Cuchi I, Bo. Dominguito | Reparación líneas y postes primarias (posible energización) | 2017-11-02
|  | Utuado | 1 | 8103-1 | Bo. Caguana, Sect. Puente hacia Bo. Angeles | Reparación de líneas secundarias | 2017-11-08
|  |  | 2 | 8101-1 | Casco Urbano y áreas limítrofes | Reparación poste secundario | 2017-11-02
|  | Adjuntas | 2 | 8202-1 | Casco Urbano | Reparación de líneas primarias (pendiente reparación líneas transmisión) | 2017-11-14
|  | Quebradillas | 2 | 7404-6 | Carr. 113, Bo. Terranova | Reparación de líneas primarias | 2017-11-02
|  |  | 1 | 7402-5 | Bo. San Antonio, Sector Palmarito | Desganche de líneas primarias | 2017-11-02
|  | Camuy | 2 | 7701-3 | Carr. 485, Bo. Bajuras (Fogón de Abuela), Parcelas Puente Zarza | Reparación de líneas primarias (pendiente reparación líneas transmisión) | 2017-11-02
|  | Isabela | 1 | 7502-2 | Bo. Llanadas | Reparación de líneas primarias | 2017-11-02
|  |  | 1 | 7503-5 | Carr. 113, Bo. Cotto | Reparación de líneas primarias | 2017-11-02
|  | Hatillo | 2 | 7701-1 | Bo. Capaez, Sector La Cuesta del Guamá, | Reparación de líneas primarias | 2017-11-02
| Bayamón | Bayamón | 1 | 1715-05 | Flamboyán Gardens | Reparación de alimentadores | 11/3//2017
|  |  | 1 | 1711-1 | Carr. 174, Urb. Santa Rosa | Cambio de Poste | 2017-11-03
|  |  |  | 1716-3/1720-07 | Comercios | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 1710-4 | Carr. 840 (Escuelas/Colegios) | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 1709-05 | Ave. Río Bayamón (Residencias) | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 1706-01 | Ave. Nogal (Comercios) | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 1711-02 | Ave. Periferal - Jardines de Caparra (Residencias) | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 1720-07 | Res. Laureles (Residencias) | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 1707-03 | Industrial Minillas (Comercios) | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 1711-01 | Flamboyán (Escuelas y comercios) | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 1710-03 | Carr. 167 ( todo comercial 100%) | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 1708-05 | Ave. Magnolia (Comercial) | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 1708-02 | Ave. Magnolia (Colegio) | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 1708-03 | Bombas de AAA | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 1711-05 | Carr. #2 (Comercios) | Listo para energizar, pendiente generación
|  | Toa Alta | 3 | 9403-03 | Sector Ayala | Levantando alambre y reparando aisladores | 11/6/2017
|  |  | 3 | 9503-06 | Carr. 159 Quebrada Arenas, 5ta Plaza Acuario | Retirando cables y postes partidos | 11/2/2017
|  |  | 2 | 9401-01 | Carr 165 Sector El Cielito | Energizar parcial 50% | 11/01/2017
|  |  |  | 9401-03 | Pueblo Toa Alta | Energizar parcial 95% Carga crítica planta AAA aguas usadas Toa Alta
|  |  | 1 | 9403-03 | Hacienda Los Cocos | Energizar parcial 20% | 11/02/2017
|  | Naranjito | 2 | 9801-03 | Carr. 164 Bo. Lomas Jaguas | Levantando conductores | 11/7/2017
|  |  |  | 9801-01 | Carr 164 Carr 167 Carr 816 Bo. Nuevo | Energizar parcial 35%
|  |  |  | 9801-03 | Pueblo Naranjito | Energizar parcial 50%
|  |  |  | 9802-04 | Carr 152 Sector Las Lágrimas | Energizar parcial 15%
|  | Toa Baja | 4 | 1718-01 | Carr. 866 Toa Baja | Reconstrucción de alimentador | 111/5//2017
|  |  | 1 | 1718-01 | Urb. El Plantío | Reparando líneas provisionales y verificar Sub. | 2017-11-04
|  |  | 1 | 1806-01 | Urb. Lagos de Plata y Urb. Covadonga | Mantenimiento de Subestación | 2017-11-02
|  |  | 1 | 1713-03 | Bo. Sabana Seca, calle Acueducto | Remplazo de postes en troncal de alimentador | 2017-11-05
|  | Vega Alta | 2 | 9101-01 | Urb. Santa Rita | Reparando líneas | 11/3/2017
|  | Corozal | 2 | 9501-01 | Carr. 159 Bo. Cibuco III, Sector Rolo Barrera | Enderezar postes, retezar trezas y cerrar puente | 11/3/2017
|  |  | 2 | 9502-01 | CDT- Corozal Centro de Servicios Médicos Planta Los Filtros AAA | Verificar condicion sistema soterrado | 11/01/2017
|  |  | 1 | 9502-02 | Planta de Los Filtros Negros Planta de Aguas Crudas de Negros | Reparacion de Líneas | 11/02/2017
|  |  |  | 9503-00 9502-05 | Subestación Monterey 13kv, Escuela Agrícola | En servicio parcial
|  |  |  | 9503-06 | Monterey a Toa Alta, Plaza Acuario | A energizar parcial 20%
|  |  |  | Unibon 9501-01 | Carr. 159 Sector El Yagrumo | Energizar parcial 15%
|  |  |  | Unibon 9501-02 | Parcelas Berríos Carr 868 hacia Morovis | Energizar parcial 15%
|  | Dorado | 2 | L 17,200 | Carr. 693 | Reparando líneas | 2017-11-03
|  | Vega Baja | 3 | 9001-02 | Casco del Pueblo de Vega Baja | Reparando líneas | 2017-11-03
|  |  | 3 | 9202-01 | Bo. Sandín | Reparando líneas | 2017-11-03
| Caguas | Humacao | 3 | 12500/2602-02/2601-01 | Entre Humacao TC y Humacao Sec. 2601 | Construcción de Bases, Instalacion de postes y reconstrucción de lineas. Además reparación en postes que permancierón en buenas. | 2017-11-12
|  |  |  | 12500/2602-02/2601-01 | Carr 3 hum 2603 hacia Casco Urbano | Alambrado en postes nuevos | 2017-11-10
|  | Comerío | 1 | L 6500 | Carr. 778 Km 1.6 Bo. Pasarell, Comerío | Remplazo de crucetas | 2017-11-02
|  |  | 1 | L 6500 | Carr. 778 Km 1.8, Bo. Pasarell, Comerío | Cerrar puentes en anclada | 2017-11-02
|  |  | 1 | L 6500 | Carr. 7774 Km 0.8, Bo. Vega Redonda, Comerío | Desganche en línea 6500 | 2017-11-02
|  |  | 2 | 9703-01 | Carr. 778 km 1.6, Bo. Pasarell, Comerío | Levantar conductor primario | 2017-11-02
|  | Barranquitas | 2 | 9601-02 | Carr. 719 Km 1.2, Bo. Helechal, Barranquitas | Remplazo de postes partidos | 2017-11-02
|  |  | 2 | 9601-01 | Carr. 771 km 3.6, Bo. Barrancas, Barranquitas | Enderezar postes en derrumbe | 2017-11-02
|  |  | 3 | L 6500 | Carr. 156 Km 14, Bo. Palo Hincado, Barranquitas | Remplazo postes de 38 KV | 2017-11-02
|  | Orocovis | 2 | 9902-02 | Carr. 155, km 31, Bo. Gato, Orocovis | Remplazo poste y conductor primario | 2017-11-02
|  |  | 3 | L 6500 | Carr. 569 Km 6.0 Interior, Bo. Sabana, Orocovis | Remplazo de postes 38 KV | 2017-11-02
|  | Aibonito | 2 | 3502-01 | Carr. 162 km 13.7, Bo. Llanos, Aibonito | Remplazo de poste primario | 2017-11-02
|  |  | 1 | 3501-01 | Carr. 14, Km 52, Bo. Robles, Aibonito | Remplazo de poste | 2017-11-02
|  |  | 2 | 3501-01 | Carr. 14 Km 51, Bo. Robles, Aibonito | Remplazo de transformador | 2017-11-02
|  |  | 2 | 3501-02 | Carr. 14 km 50, Pueblo, Aibonito | Remplazo de transformador | 2017-11-02
|  |  | 2 | 3501-02 | Carr 725, km 2.8 Interior, Bo. Llanos, Aibonito | Remplazo de transformador | 2017-11-02
|  |  | 1 | 3501-01 | Carr. 14, km 50.5, Bo. Robles, Aibonito | Remplazo poste secundario | 2017-11-02
| Carolina | Carolina | 1 | 1336-6 | Ave. Iturregui, Country Club | Regando postes para reemplazo | 2017-11-05
|  |  | 2 | 1658-12 | Marginal Villamar | Regando postes para reemplazo | 2017-11-05
|  |  | 1 | 1619-2 | Urb. Vistamar,Jdnes. De Country Club, Villa Carolina | Trabajos para energizar | 2017-11-03
|  |  | 1 | 1618-3 | Carr. 190 La Cerámica | Trabajos para energizar | 2017-11-04
|  |  | 1 | 1620-5 | Carr. 887 San Antón | Reparación líneas aéreas | 2017-11-04
|  |  | 1 | L1000 | Ave. 65 El Comandante | Parando postes para vestir y regar cables por contratistas de USACE (Cuerpo de Ingenieros de EUA) | 2017-11-08
|  |  | 1 | 2404-7 | Ciudad Jardín Los Colobos | Trabajos cambio postes de distribución | 2017-11-03
|  |  | 1 | 1618-3 | Carr. 190 El Comandante | Trabajos para reparar líneas aéreas | 2017-11-04
|  |  | 1 | L 3100 | Carr. 3 fte. A Hospital Regional Carolina | Enderezando postes para vestir y regar cables por contratista Lord Electric | 2017-11-07
|  |  |  | L 3600 | Bombas AAA Ave. Roberto Clemente | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | L 3600 | Fabrica Curtis | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | L 3600 | Iglesia Fuente Agua Viva | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | L 3600 | Museo del Niño | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2404-7 | Los Colobos Mall, Carr. 3 Carolina | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 1646-2 | Carolina Shopping Court, Carr. 3 Carolina | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 1646-5 | Vertedero y Centro de Reciclaje Municipio Carolina | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | L 3100 | Econo Plaza Carolina | Listo para energizar, pendiente generación
|  | Canóvanas | 2 | 2404-8 | Quintas de Canóvanas | Cambiando transformador averiado | 2017-11-03
|  |  | 2 | L 10300 | Canóvanas Pueblo | Terminando de alambrar tramo e instalando GOAB | 2017-11-03
|  |  |  | L 3100 y 2404-5 | Belz Outlet | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2404-5 | Zona Industrial San Isidro | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2402-2 | Centro Comercial Canóvanas, Carr. #3 | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2402-2 | Oficina Comercial AEE Canóvanas | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | L 10300 | Hipódromo Camarero | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | L 11100 | CG Printing | Listo para energizar, pendiente generación
|  | Loíza | 2 | 2403-1 | Carr. 951 | Enderezando postes y haciendo trabajos en pueblo | 2017-11-05
|  |  | 2 | 2301-2 | Carr. 956 Guzmán Abajo | Desganche | 2017-11-05
|  |  |  | 2403-01 | Alcaldía y Casco Urbano | Listo para energizar, pendiente generación
|  | Ceiba | 3 | 2101-1 | Carr. 975 Km. 3.1 Bo. Saco | Vistiendo postes y levantando líneas | 2017-11-05
|  | Fajardo | 4 | 2001-4 | Calle Unión Valle Pto. Real | Cambiando poste y reparación línea secundaria | 2017-11-05
|  | Rio Grande | 2 | 2301-1 | SU-1, SU-2 Jardines de Río Grande | Encabezando Cables soterrados en SU | 2017-11-05
|  |  | 6 | 2306-3 | Carr. 968 Río Mar, Bo. Las Coles | Grupo US. Army instalando postes, cambiando líneas y remplazando aislación | 2017-11-03
|  | Luquillo | 4 | L 3100 | Carr. 3 Km 38.91 Luquillo | Levantando alambres | 2017-11-12
|  |  | 2 | 2201-1 | Brisas del Mar | Corrigiendo averías para poder energizar | 2017-11-05
| Mayaguez | Aguadilla | 1 | 7003-2 | Carretera 107 Inter PR. #2 | Reparar desconectivos primarios | 2017-11-01
|  |  | 1 | 7011-3 | Carr. 459 Km. 9.0 | Reparar secundaria | 2017-11-02
|  |  | 1 | 7011-3 | Carr. 459 km. 5.6 | Reparar secundaria | 2017-11-02
|  | Moca | 2 | 7104-5 | Carr. 125 Km. 6.2, Bo. Voladoras | Levantando 4 IV | 2017-11-02
|  |  | 1 | 7008-8 | Carr. 423 y Bo. Palmar | Remover poste para instalar en Bo. Palmar | 2017-11-04
|  |  | 1 | 7508-11 | Carr. 420, Bo. Plata | Levantando poste | 2017-11-05
|  | Aguada | 2 | 7201-05 | Bo. Cruces | Levantar primaria | 2017-11-05
|  |  | 1 | 7201-03 | Parcelas Rullán | Levantar primaria | 2017-11-02
|  | Mayaguez | 2 | 6003-3 | Calle Pilar de Filliot | Remplazar 3 transformadores | 2017-11-02
|  |  | 2 | 6012-5 | Carr. 104 | Completar amarre de 6012-5 con 6014-3 | 2017-11-02
|  |  | 1 | 6015-2 | Mayagüez Housing, Parcelas Castillo | Verificar línea primaria y energizar | 2017-11-03
|  |  | 1 | 6014-1 | Reparto Feliciana | Instalar 2 postes de 40' y 2 de 30' | 2017-11-04
|  |  | 3 | 6012-2 | Carr. #2 Km. 15.1, Urb. Los Maestros | Conectar Transformador | 2017-11-02
|  | San Sebastián | 2 | 7802-04 | Carr. 125 Urb. Jardines de Guatemala | Remplazar transformador quemado | 2017-11-02
|  |  | 1 | 7802-03 | Carr. 109 Km. 26.5 Int. Bo. Culebrinas | Reparar línea primaria averiada y corregir deficiencias | 2017-11-03
|  |  | 1 | 7805-13 | Carr. 111 Km. 23.0 Int. (Hotel El Castillo) | Instalando poste | 2017-11-02
|  |  | 1 | 7805-11 | Carr. 445 Km. 0.1 Bo. Saltos | Patrullar línea | 2017-11-02
|  | Sabana Grande | 1 | 6501-4 | Carreterra 117 Int. 121, La Plata | Levantar alambres | 2017-11-02
|  |  | 1 | 6501-1 | Carr. 368 Km. 3.2 Machuchal | Levantar alambres | 2017-11-02
|  | Lajas | 1 | 6603--01 | Carretera 116, Cuesta Blanca | Desganche y poste | 2017-11-02
|  |  | 1 | 6601-3 | Carr. 117, Lajas Arriba | Desganche y levantar alambres | 2017-11-04
|  | Las Marías | 1 | 6201-01 | Carr. 119 R 406, Bo. Anones | Patrullar línea | 2017-11-02
|  | Lares | 1 | 7902-1 | Carr. 128 Km. 3.0, Bo. Bartolo | Reparar y corregir deficiencias | 2017-11-09
|  |  | 1 | 7901-2 | Carr. 452 Km. 0.6 Bo. Guajataca | Reparar línea primaria | 2017-11-02
|  |  | 1 | 7901-2 | Zona Urbana de Lares | Reparar líneas secundarias | 2017-11-02
|  |  | 1 | 7901-2 | Carr. 111 Bo. El Anón | Instalando postes secundarios | 2017-11-02
|  | Hormigueros | 1 | 6801-1 | Parcelas Lavadero | Levantar alambres y maniobras | 2017-11-03
|  |  | 1 | 6802-2 | Escuela Nueva, Hormigueros Urbano | Levantar alambres y maniobras | 2017-11-02
|  | Rincón | 1 | 7301-1 | Carr. 413 Km. 10.6, Bo. Ensenada | Instalar 3 postes 45' | 2017-11-02
|  | Cabo Rojo | 2 | 6802-4 | Carr. 100 Km. 2.5 Interior | Maniobras y levantar alambre | 2017-11-02
|  |  | 1 | 6802-4 | Centro Urbano | Terminaciones defectuosas-soterrado | 2017-11-02
|  |  | 1 | 6802-4 | San Miguel | Soterrado | 2017-11-02
|  | San Germán | 1 | 6404-03 | Carr. 329, Carr. 362 Minillas Valle | Levantar alambres primarios (retrasado por lluvia) | 2017-11-01
|  | Añasco | 4 | 6101-2 | Carr. 402, Casco Urbano | Corregir líneas, crucetas en casco urbano, conectar portátil en Añasco TC | 11/4/2017
| Ponce | Juana Díaz | 4 | 5013-03 | Bo. Jacaguas | Restablecer servicio | 2017-11-04
|  | Villalba | 2 | L 300 y 7,900 | Carr 149 | Reparación de estructuras y líneas | 2017-11-04
|  | Santa Isabel | 2 | 4601-04 | Bo. Las Ollas | Levantar postes y líneas | 2017-11-03
|  |  | 1 | 4402-02 | Bo. Useras | Levantar líneas primarias | 2017-11-03
|  | Guayama | 3 | 4003-01 | Barrio Barrancas | Instalación de postes y reparación de línea | 2017-11-05
|  |  | 4 | 4003-02 | Barrio Melanía | Reparación de línea | 2017-11-04
|  |  | 5 | 4002-02 | Barrio Branderí | Reparación de línea | 2017-11-04
|  |  | 3 | 4001-03 | Desde Pueblo hasta Carite | Instalación de postes y reparación de línea | 2017-11-05
|  | Coamo | 1 | 4602-04 | Calle Baldorioty norte hacia la carretera 150 | Instalar postes y alambrar | 2017-11-05
|  | Ponce | 3 | 5018-03 | Sector Baramaya | Reemplazo de poste | 2017-11-03
|  |  | 2 | 5003-01 | Urb. Anaida, Calle Eclipse | Reemplazo de poste | 2017-11-03
|  |  | 1 | 5007-01 | Urb. Alta Vista y Sector Campo Alegre | Reemplazo de poste | 2017-11-04
|  |  | 5 | 5013-02 | Carretera 14 | Reemplazo de poste | 2017-11-04
|  |  | 1 | 5004-06 | Urb. Santa Teresita y Residencial Tormos Diego | Reemplazo de poste | 2017-11-07
|  |  | 2 | 5001-02 | Avenida Hostos | Reemplazo de poste | 2017-11-03
|  |  | 1 | 5005-02 | Avenida Padre Noel | Reemplazo de poste | 2017-11-03
|  |  | 3 | 5002-01 | Carretera 132, Pastillo Canas | Reemplazo de poste | 2017-11-05
| San Juan | San Juan | 1 | L 1000 | Ave. 65th Infantería, Ave. Barbosa, Simón Madera | Corregir todas las condiciones. Eliminar las tierras y establecer faseo con L 12300 | 2017-11-02
|  |  | 1 | 1106-04 | Villa Palmeras | Reparando condiciones de alimentador | 2017-11-02
|  |  | 2 | 1111-02 | Escuela Libre de Música y Lotería de PR | Corregir averia MH8 | 2017-11-02
|  |  | 2 | 1437-04 | Urb. Matienzo Cintrón | Corregir deficiencias | 2017-11-06
|  |  | 2 | 1437-01 | Urb. San José | Corregir deficiencias | 2017-11-06
|  |  | 3 | 1336-07 | Calle Surana Final | Alambrar | 2017-11-06
|  |  | 2 | 1401-07, 1404-09 | C/ César González, C/ Eleonor Roosevelt, C/ O'Neill | Reparando condiciones | 2017-11-04
|  |  | 1 | 1303-03/1303-02/1303-01 | Quintas de Cupey/El Señorial/Ave. Winston Churchill | Listo para energizar, pendiente generación | -
|  |  | 2 | 1330-04 | PR-8838 Detrás de MTC | Cerrar los puentes para dejarlo listo para energizar. | 2017-11-02
|  |  | 2 | 1346-06 | PR-8838 Detrás de MTC | Cerrar los puentes para dejarlo listo para energizar. Alimentador paralelo al 1330-04. | 2017-11-02
|  |  | 1 | 1204-04 | Florimar Gardens, calle Ronda Villa Andalucía | Realizar operaciones y conexión de conductor suelto. | 2017-11-02
|  |  | 2 | 1330-04 | Carr PR 8838 hacia El Cerezal | Corregir deficiencias en líneas de distribución para poder energizar. | 2017-11-02
|  |  | 2 | 1204-04 | Urb. Fairview | Corregir deficiencias en líneas de distribución para poder energizar. Comenzar trabajos de instalacion de postes proximamente. | 2017-11-06
|  |  | 1 | 1303-03 | Villas del Señorial | Identifica fallo en sistema eléctrico soterrado para corregir y poder energizar. | 2017-11-04
|  |  | 1 | 1620-01/1620-02 | Plaza Escorial/ Torre del Escorial/Galería de Escorial | Identifica fallo en sistema eléctrico soterrado para corregir y poder energizar. | 2017-11-04
|  | Trujillo Alto | 2 | 1206-03/1206-04 | Urb. Encantada | Limpieza de servidumbre y despejo de líneas. | 2017-11-04

## 3-11-2017
LO QUE ESTÁN HACIENDO NUESTRAS BRIGADAS…
FECHA INFORME | REGIÓN | MUNICIPIO | BRIGADAS ASIGNADAS | ALMENTADOR / LÍNEA SUBTRANSMISIÓN | ÁREA TRABAJOS | DESCRIPCIÓN SITUACIÓN | FECHA VENCIMIENTO
2017-03-11 | Arecibo | Manatí | 4 | A8404-02 | PR686 Bo. Tierras Nuevas Hermanas Mena, Reparto Roselló, PR2 frente a Los Rosales | Reparar líneas y postes primarios partidos y desganche, reparación de líneas secundarias partidas (posible energización parcial) | 2017-11-04
|  |  | 3 | A8404-04 | PR670 Bo. Coto Norte sector Campo Alegre | Reparar líneas y postes primarios partidos, desganche (posible energización parcial) | 2017-11-04
|  |  | 1 | A8405-03 | Pueblo, Casco Urbano | Reparar líneas primarias y secundarias partidas (posible energización parcial) | 2017-11-05
|  |  | 3 | A8405-01 | PR604 Bo. Tierras Nuevas sector Rábanos | Reparar líneas y postes primarios partidos, desganche y reparación de líneas secundarias (posible energización parcial) | 2017-11-04
|  |  | 1 | A8401-02 | PR685 Bo. Tierras Nuevas sector Boquillas | Reparación de líneas secundarias (posible energización parcial) | 2017-11-04
|  |  | 1 | L2200/A8501-01 | PR2 Bo. Florida Afuera Cruce Dávila | Energizar transformadores a 38kV y reparar líneas primarias | 2017-11-03
|  | Arecibo | 1 | 8007-4 | Urb. Radioville | Cambio aislación y seccionadora (posible energización parcial) | 2017-11-03
|  |  | 1 | 8010-2 | Bo. Esperanza (Parcelas) | Reparación de líneas primarias y postes (posible energización parcial) | 2017-11-03
|  |  | 1 | 8014-8 | Carr 2 Rpto Santa María | Reparación poste partido (posible energización parcial) | 2017-11-03
|  |  | 2 | 8004-4 | Urb. Los Pinos I y II | Reparación de postes y líneas primarias (posible energización parcial) | 2017-11-03
|  |  | 2 | 8011-1 | Parc. Bithorn Bo. Miraflores | Reparación de postes y líneas primarias (posible energización parcial) | 2017-11-03
|  |  | 1 | 8011-1 | Carr 638 Bo. Miraflores | Reparación de líneas y postes primarios (posible energización parcial) | 2017-11-03
|  | Utuado | 2 | 8104-2 | Bo. Arena | Instalación de líneas y postes nuevos (posible energización parcial) | 2017-11-13
|  |  | 2 | 8103-2 | Bo. Caguana Carr 111, Int. 603 | Reparación de líneas primarias y secundarias (posible energización parcial) | 2017-11-13
|  |  | 1 | 8101-2 | Carr 111 Bo. Vivi Abajo, Frente al correo | Reemplazo de postes primarios | 2017-11-03
|  | Adjuntas | 1 | 8202-1 | Casco Urbano | Reparación de líneas primarias y secundarias | 2017-11-03
|  | Quebradillas | 2 | 7404-6 | Carr #113, Bo. Terranova | Reparación de líneas primarias | 2017-11-03
|  | Camuy | 2 | 7602-5, 7601-1 | Bo. Membrillo, Carr #2 , Bo. Puente Sect. Zarza | Retirando situación de peligro (poste partidos y líneas en el piso) | 2017-11-03
|  |  | 1 | 7701-3, 7602-5 | Bo. Puente Peña , Bo. Yeguada | Reparación de líneas secundarias (posible energización parcial) | 2017-11-03
|  | Isabela | 2 | 7502-2 | Carr #2 Bo. Llanadas | Reparación de líneas primarias | 2017-11-03
|  |  | 1 | 7503-5 | Bo. Coto Carr #113 | Reparación de líneas primarias | 2017-11-03
|  | Hatillo | 1 | 7701-1 | Cuesta el Guamá, Bo. Capaéz | Reparación de líneas primarias | 2017-11-03
| Bayamón | Bayamón | 2 | 1720-07 | Urb. Versalles | Remplazo de postes | 11/03/2017
|  |  | 2 | 1711-01 | Flamboyan Gardens | Instalación de cables | 11/03/2017
|  |  | 1 | 1715-05 | Urb. Santa Rosa | Instalación de postes | 11/03/2017
|  | Toa Alta | 3 | 9403-01 | Bo. Ortiz Los Ayala Carr. 827 | Levantando alambre y desganchando | 11/01/2017
|  |  | 2 | 9401-02 | Biblioteca Municipal, Cuba Love, Urb. San Fernando | Reparación de líneas primarias | 11/04/2017
|  |  | 2 | 9403-03 | Bo. Ortiz Los Ayala Carr. 827 | Reparación de líneas primarias | 11/04/2017
|  | Cataño | 1 | 1711-04 | Urb. Quintas del Río | Reparando monturas y puntos de conexión | 2017-11-03
|  |  | 1 | 1801-05 | Carr. 869, Bo. Palmas | Patrullando y corrigiendo condiciones | 2017-11-04
|  |  | Privado | 1806-03 | Carr. 869, Bo. Palmas | Reconstruyendo alimentador | 2017-11-23
|  | Naranjito | 1 | 9802-04 | Naranjito | Cerrar el breaker | 11/03/2017
|  |  | 4 | 9801-03 | Carr. 164, Lomas, La Aldea, Carr. 825 y Bo. Achiote | Reparación de líneas primarias | 11/04/2017
|  |  | 4 | 9801-02 | Cerro de Naranjito | Reparación de líneas primarias | 11/04/2017
|  | Toa Baja | 1 | 1806-02 | Urb. La Mansión | Corrigiendo condiciones tensor partido para dar servicio | 2017-11-03
|  |  | 3 | 1718-03 | Carr. #2 Urb. Covadonga | Remplazo de postes partidos | 2017-11-04
|  |  | 1 | 1718-03 / 1718-04 | Urb. La Fuente | Corrigiendo condiciones para dar servicio | 2017-11-04
|  |  | 2 | 1713-03 | Bo. Sabana Seca, calle Acueductos y otras | Remplazo de postes partidos | 2017-11-04
|  |  |  | 1713-03 | 6ta Sección de Levittown | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 1706-02 | 7ma Sección de Levittown | Listo para energizar, pendiente generación
|  | Corozal | 2 | 9502-01 | PR-891, PR-818 Casco pueblo de Corozal, Gran Café, Amigo, Urb. El Centro, Calle San Ramón | Reparación de líneas primarias | 11/03/2017
|  | Vega Baja | 9 | 9004-10 | Carr. 2 | Regando conductor | 11/04/2017
|  |  | 1 | L17200 | PR-693 cerca Doramar Shopping | Reparando líneas | 11/04/2017
|  |  | 2 | 9004-08 | Vega Baja Lakes | Reparación de líneas secundarias | 11/04/2017
| Caguas | Humacao | 3 | 12500/2602-02/2601-01 | Entre Humacao TC y Humacao Sec. 2601 | Construcción de Bases, Instalación de postes y reconstrucción de lineas. Además reparación en postes que permancieron en buenas. | 2017-11-12
|  |  |  | 12500/2602-02/2601-01 | Carr 3 hum 2603 hacia Casco Urbano | Alambrado en postes nuevos | 2017-11-10
|  | Comerío | 1 | L 6500 | Carr. 778 Km 1.6 Bo. Pasarell, Comerío | Remplazo de crucetas | 2017-11-02
|  |  | 1 | L 6500 | Carr. 778 Km 1.8, Bo. Pasarell, Comerío | Cerrar puentes en anclada | 2017-11-02
|  |  | 1 | L 6500 | Carr. 7774 Km 0.8, Bo. Vega Redonda, Comerío | Desganche en línea 6500 | 2017-11-02
|  |  | 2 | 9703-01 | Carr. 778 km 1.6, Bo. Pasarell, Comerío | Levantar conductor primario | 2017-11-02
|  | Barranquitas | 2 | 9601-02 | Carr. 719 Km 1.2, Bo. Helechal, Barranquitas | Remplazo de postes partidos | 2017-11-02
|  |  | 2 | 9601-01 | Carr. 771 km 3.6, Bo. Barrancas, Barranquitas | Enderezar postes en derrumbe | 2017-11-02
|  |  | 1 | 9601-02 | Carr. 156, Km 15.5, Pueblo, Barranquitas | Remplazo Poste Primario | 2017-11-04
|  |  | 2 | 9601-02 | Carr. 152 Km 0.2 Pueblo | Remplazo Poste Primario | 2017-11-06
|  |  | 3 | L 6500 | Carr. 156 Km 14, Bo. Palo Hincado, Barranquitas | Remplazo postes de 38 KV | 2017-11-02
|  | Orocovis | 2 | 9902-02 | Carr. 155, km 31, Bo. Gato, Orocovis | Remplazo poste y conductor primario | 2017-11-02
|  |  | 3 | L 6500 | Carr. 569 Km 6.0 Interior, Bo. Sabana, Orocovis | Remplazo de postes 38 KV | 2017-11-02
|  | Aibonito | 2 | 3502-01 | Carr. 162 km 13.7, Bo. Llanos, Aibonito | Remplazo de poste primario | 2017-11-02
|  |  | 1 | 3501-01 | Carr. 14, Km 52, Bo. Robles, Aibonito | Remplazo de poste | 2017-11-02
|  |  | 2 | 3501-01 | Carr. 14 Km 51, Bo. Robles, Aibonito | Remplazo de transformador | 2017-11-02
|  |  | 2 | 3501-02 | Carr. 14 km 50, Pueblo, Aibonito | Remplazo de transformador | 2017-11-02
|  |  | 2 | 3501-02 | Carr 725, km 2.8 Interior, Bo. Llanos, Aibonito | Remplazo de transformador | 2017-11-02
|  |  | 1 | 3501-01 | Carr. 14, km 50.5, Bo. Robles, Aibonito | Remplazo poste secundario | 2017-11-02
| Carolina | Carolina | 1 | 1618-3 | Carr. 190 La Cerámica | Trabajos para energizar | 2017-11-05
|  |  | 1 | 1620-5 | Carr. 887 San Antón | Reparación líneas aéreas | 2017-11-05
|  |  | 1 | L 1000 | Ave. 65 El Comandante | Parando postes para vestir y regar cables por contratistas de USACE (Cuerpo de Ingenieros de EUA) | 2017-11-08
|  |  | 1 | 2404-7 | Ciudad Jardín Los Colobos | Trabajos cambio postes de distribución | 2017-11-04
|  |  | 1 | 1618-3 | Carr. 190 El Comandante | Trabajos para reparar líneas aéreas | 2017-11-05
|  |  | 1 | L 3100 | Carr. 3 fte. A Hospital Regional Carolina | Parando postes para vestir y regar cables por contratista Lord Electric | 2017-11-08
|  |  | 1 | 1646-2 | Carolina Shopping Court | Reparando líneas soterradas | 2017-11-06
|  |  | 1 | L 3600 | Bombas AAA Ave. Roberto Clemente | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  | 1 | L 3600 | Fabrica Curtis | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | L 3600 | Iglesia Fuente Agua Viva | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | L 3600 | Museo del Niño | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2404-7 | Los Colobos Mall, Carr. 3 Carolina | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 1646-2 | Carolina Shopping Court, Carr. 3 Carolina | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 1646-5 | Vertedero y Centro de Reciclaje Municipio Carolina | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | L 3100 | Econo Plaza Carolina | Listo para energizar, pendiente generación
|  | Canóvanas | 3 | 2404-5 | Carr. de Palmer en Canóvanas | Instalando postes en alimentadores 2402-2 y 2401-3 y levantando líneas | 2017-11-06
|  |  | 2 | 2404-5 | Zona Industrial San Isidro | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2402-2 | Centro Comercial Canóvanas, Carr. #3 | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2402-2 | Oficina Comercial AEE Canóvanas | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | L 10300 | Hipódromo Camarero | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | L 11100 | CG Printing | Listo para energizar, pendiente generación
|  | Loíza | 3 | 2403-1 | Loíza | Restableciendo servicio | 2017-11-06
|  |  | 1 | 2404-5 | Villas de Loíza | Reparando bolsillos | 2017-11-05
|  |  |  | 2403-01 | Alcaldía y Casco Urbano | Listo para energizar, pendiente generación
|  | Ceiba | 3 | 2101-1 | Carr. 975 Km. 3.1 Bo. Saco | Vistiendo postes y levantando líneas , restaurando líneas hacia el tanque y Bombas de la AAA | 2017-11-06
|  | Fajardo | 6 | 2001-4 | Calle 195 Valle Pto. Real | Cambiando poste y reparación línea secundaria | 2017-11-06
|  | Rio Grande | 6 | 2306-3 | Carr. 968 Bacon Hill , Sector Río Mar, Sector Carola | Grupo US. Army instalando postes y levantando líneas | 2017-11-06
|  | Luquillo | 2 | 2201-1 | Luquillo Pueblo | Cambio de transformador y reparando línea en el piso | 2017-11-06
|  |  | 2 | 2201-1 | Brisas del Mar | Cambio de poste | 2017-11-06
| Mayaguez | Aguadilla | 1 | 7005-3 | Carr. 110 | Reparar línea primeria | 2017-11-03
|  |  | 1 | 7003-5 | Urb. El Prado | Reparar línea secundaria | 2017-11-03
|  |  | 1 | 7011-1 | Residencial de Diego | Reparar línea secundaria | 2017-11-03
|  |  | 1 | 7003-2 | Carr. 459 | Reparar línea secundaria | 2017-11-03
|  |  | 1 | 7011-1 | San Antonio | Reparar línea secundaria | 2017-11-03
|  | Moca | 1 | 7008-8 | Carr. 443 Km. 4.3 al 5.1, Bo. Palmar | Desganche, reparar línea secundaria | 11/4/2017
|  |  | 1 | 7104-5 | Carr. 125 Km. 6.1, Bo. Voladoras | Reparar línea primaria, cruzetas y desganche | 11/4/2017
|  | Aguada | 1 | 7201-5 | Bo. Cruces, Carr. 414 | Levantando línea primaria | 2017-11-03
|  | Mayaguez | 2 | 6002-5 | Barrio Dulces Labrios | Reparación de línea primaria e instale de 2 postes | 2017-11-03
|  |  | 3 | 6012-2 | Carr. #2 Km. 15.1, Urb. Los Maestros, Río Cristal | Instale poste secundario, reemplazo de poste en Mayagüez Housing 1 | 2017-11-03
|  |  | 3 | 6014-1 | Reparto Feliciana | Instalar línea primaria y parar 2 postes secundarios | 11/4/2017
|  |  | 1 | 1,200, 6004-5 | Ave Hiram D. Cabassa, Flamboyán Gardens | Energizar línea 1200 para Universidad Católica | 2017-11-03
|  | San Sebastián | 1 | 7802-03 | Carr. 109 Km. 26.5 Int. Bo. Culebrinas | Reparar línea primaria averiada y corregir deficiencias | 11/4/2017
|  |  | 1 | 7805-11 | Carr. 445 Km. 0.1 Bo. Saltos | Patrullar línea | 2017-11-03
|  | Sabana Grande | 1 | 6501-4 | Carr. 117 Int. 121, La Plata | Levantar alambres | 2017-11-04
|  |  | 1 | 6501-1 | Carr. 368 Km. 1.2 | Levantar alambres | 2017-11-05
|  | Lajas | 1 | 6603--01 | Carr. 116, Cuesta Blanca | Levantar líneas, cruzeta partida | 2017-11-05
|  |  | 1 | 6601-3 | Carr. 117, Lajas Arriba | Desganche y levantar alambres | 2017-11-05
|  | Las Marías | 1 | 6201-01 | Carr. 119 R 406, Bo. Anones | Patrullar línea | 2017-11-03
|  | Lares | 1 | 7902-1 | Carr. 128 Km. 3.0, Bo. Bartolo | Reparar y corregir deficiencias | 2017-11-09
|  |  | 1 | 7901-2 | Carr. 452 Km. 0.6 Bo. Guajataca | Reparar línea primaria | 2017-11-03
|  |  | 1 | 7901-2 | Carr. 111 Bo. El Anón | Instalando postes secundarios | 2017-11-03
|  | Hormigueros | 1 | 6801-1 | Parcelas Lavadero | Levantar alambres y maniobras | 2017-11-05
|  | Rincón | 1 | 7301-4 | Carr. 115 Km. 1.7 Interior | Instalar poste | 2017-11-04
|  |  | 1 | 6012-2 | Bo. Barrero, Hotel Primavera | Desganche y levantar línea primaria | 2017-11-04
|  |  | 1 | 7301-3 | Carr. 412 Interior Km. 4.0, Bo. Cruces | Desganche | 2017-11-03
|  | Cabo Rojo | 1 | 6704-3 | Carr. 100 Km. 2.5 Interior | Maniobras y levantar alambre, cerrar puente abierto | 2017-11-05
|  |  | 1 | 6802-4 | Centro Urbano | Terminaciones defectuosas-soterrado | 2017-11-03
|  |  | 1 | 6705-1 | Cabo Rojo Elmery, Puerto Real | Levantar alambres primarios, crucetas | 2017-11-04
|  | San Germán | 1 | 6406-2 | Carr. 2 Int. 347 La Haciendita | Levantar alambres | 2017-11-04
|  | Añasco | 4 | 6101-1 | Carr. 402 | Trabajo en subestación portátil, reparar línea primaria | 11/4/2017
| Ponce | Juana Díaz | 2 | 5013-03 | Barrio Jacaguas | Restablecer servicio | 2017-05-11
|  | Villalba | 4 | Líneas 300 y 7,900 | Carretera 149 | Reparación de estructuras y líneas | 2017-05-11
|  | Santa Isabel | 1 | 4402-02 | Barrio Useras | Levantar líneas | 2017-05-11
|  |  | 1 | 4401-01 | Sector Villa Retiro y Urb. Flamboyán | Levantar postes y líneas | 2017-05-11
|  |  | 1 | 4401-03 | Sectores San Miguel y La Playa | Levantar postes y líneas | 2017-05-11
|  |  | 1 | 4601-02 | Barrio Peñuelas | Levantar líneas e instalar postes | 2017-09-11
|  | Guayama | 3 | 4003-01 | Barrio Barrancas | Instalación de postes y reparación de línea | 2017-05-11
|  |  | 4 | 4003-02 | Barrio Melanía | Reparación de línea | 2017-04-11
|  |  | 5 | 4002-02 | Barrio Branderí | Reparación de línea | 2017-04-11
|  |  | 3 | 4001-03 | Desde Pueblo hasta Carite | Instalación de postes y reparación de línea | 2017-05-11
|  | Salinas | 1 | 4601-04 | Barrio Godreau | Levantar postes y líneas | 2017-04-11
|  | Coamo | 1 | 4602-02 | Carretera 150 hacia el Centro Gubernamental - Pueblo | Levantar postes y líneas | 2017-05-11
|  | Ponce | 3 | 5018-03 | Sector Baramaya | Reemplazo de poste | 2017-04-11
|  |  | 2 | 5007-01 | Sector Campo Alegre | Reemplazo de poste | 2017-04-11
|  |  | 6 | 5004-06 | Urb. Santa Teresita y Residencial Tormos Diego | Reemplazo de poste | 2017-07-11
|  |  | 2 | 5001-02 | Avenida Hostos Final | Reemplazo de poste | 2017-04-11
|  |  | 1 | 5005-02 | Avenida Padre Noel | Reemplazo de poste | 2017-04-11
|  |  | 4 | 5002-01 | Carr 132, Sector Canas | Reemplazo de poste | 2017-05-11
|  |  | 3 | 5013-02 | Carr 511, Barrio Real Anón | Restablecer servicio | 2017-05-11
| San Juan | San Juan | 1 | 1118-10,1101-02, 1102-03 | Villa Palmeras | Patrullar y reparar alimentador | 11/04/2017
|  |  | 2 | 1418-02 | Floral Park | Reparar condiciones | 11/04/2017
|  |  | 1 | 1414-04 | Urb. Roosevelt | Reparar condiciones | 2017-11-03
|  |  | 1 | 1414-05 | Zona Industrial Tres Monjitas | Reparar condiciones | 11/04/2017
|  |  | 1 | 1336-7 | Calle Surana | Alambrar | 2017-11-06
|  |  | 1 | 1303-03/1303-02/1303-01 | Quintas de Cupey/El Señorial/Ave. Winston Churchill | Listo para energizar, pendiente generación | -
|  |  | 2 | 1330-04 | PR-8838 Detrás de MTC | Cerrar los puentes para dejarlo listo para energizar. | 2017-11-03
|  |  | 2 | 1346-06 | PR-8838 Detrás de MTC | Cerrar los puentes para dejarlo listo para energizar. Alimentador paralelo al 1330-04. | 2017-11-03
|  |  | 1 | 1204-04 | Florimar Gardens, calle Ronda Villa Andalucía | Realizar operaciones y conexión de conductor suelto. | 2017-11-03
|  |  | 2 | 1330-04 | Carretera PR 8838 hacia El Cerezal | Corregir deficiencias en líneas de distribución para poder energizar. | 2017-11-03
|  |  | 1 | 1303-03 | Villas del Señorial | Se identifica fallo en sistema electrico soterrado para corregir y poder energizar. | 2017-11-05
|  |  | 2 | 1204-04 | Urb. Fairview | Corregir deficiencias en líneas de distribución para poder energizar. Comenzar trabajos de instalacion de postes proximamente. | 2017-11-07
|  |  | 9 | 1011-01, 03, 04, 05 y 1012-09, 10 | Calles Comercio, Fortaleza, San Francisco, Tanca, San Justo, Luna, Sol, San Sebastián y Norzagaray en Viejo San Juan | Cambios de postes partidos y corrección de deficiencias de líneas aéreas y soterrados | 2017-11-11
|  | Guaynabo | 2 | 1907-05 | Urb. Terrazas de Guaynabo Calle Girasol | Cambio de poste partido | 2017-11-03
|  |  | 1 | 1907-04, 05 y 1909-08 | Ave. Francisco Paco Carvajal esq. Carr 169 Guaynabo Pueblo | Hacer 9 empalmes | 2017-11-03
|  |  | 1 | 1521-01 | Carr 28 Zona Portuaria Puerto Nuevo | Corrección de deficiencias de líneas | 2017-11-03
|  |  | 1 | L 6800 | Subestación 1521 Cachete (13.2kv) | Remplazo de juego de discos a salida de línea hacia subestación 1520 Adelina | 2017-11-03
|  | Trujillo Alto | 2 | 1206-03/1206-04 | Urb. Encantada | Limpieza de servidumbre y despejo de lineas. | 2017-11-05

## 4-11-2017
LO QUE ESTÁN HACIENDO NUESTRAS BRIGADAS…
FECHA INFORME | REGIÓN | MUNICIPIO | BRIGADAS ASIGNADAS | ALMENTADOR / LÍNEA SUBTRANSMISIÓN | ÁREA TRABAJOS | DESCRIPCIÓN SITUACIÓN | FECHA VENCIMIENTO
2017-04-11 | Arecibo | Manatí | 2 | A8404-02/A8404-04 | PR 686 Bo. Tierras Nuevas Hermanas Mena, Reparto Roselló, PR670 Bo. Coto Norte Urb. Gardenias | Energizar tramo línea hacia Hermanas Mena y Reparto Roselló, luego reparar líneas Urb. Gardenias para energizar | 2017-11-04
|  |  | 5 | A8405-03 | Casco Urbano, Urb. O'Neill | Casco urbano reparar líneas secundarias, Urb. Oneill cambio postes primarios y secundarios (posible energización parcial) | 2017-11-05
|  |  | 2 | A8405-02 | PR 604 Bo. Tierras Nuevas sector Rábanos | Reparar líneas primarias y secundarias partidas (posible energización parcial) | 2017-11-06
|  |  | 2 | A8405-02 | PR 2 Pueblo Atenas Shopping Center | Desganche para energizar Shopping Center | 2017-11-04
|  | Arecibo | 1 | L 2200 | Campamento Penal Sabana Hoyos | Reparación líneas primarias | 2017-11-04
|  |  | 1 | 8004-04 | Bo. Santana, Urb. Mena | Reparación de líneas primarias y postes (posible energización parcial) | 2017-11-04
|  |  | 2 | 8011-1 | Parc. Palo Blanco, Carr 638 Espino | Reparación de líneas primarias y postes | 2017-11-04
|  |  | 2 | 8010-3 | Bo. Dominguito, Sect. El Green, Carr 129 , Sect. Santo Domingo | Reparación de postes y líneas primarias (posible energización parcial) | 2017-11-04
|  | Utuado | 1 | 8103-2 | Carr 111, frente Iglesia Católica, Bo. Caguana | Reparación de líneas primarias (posible energización parcial) | 2017-11-04
|  |  | 1 | 8103-1 | Bo. Angeles, Esc. Superior | Reparación de líneas (posible energización parcial) | 2017-11-04
|  |  | 1 | 8101-5 | Bo. Rio Abajo | Reparación de postes y líneas primarias (posible energización parcial) | 2017-11-04
|  | Quebradillas | 2 | 7404-6 | Carr 113 Bo. Terranova | Reparación de líneas primarias (posible energización parcial) | 2017-11-04
|  | Camuy | 3 | 7601-4 | Carr 497 Bo. Abra Honda | Reparación de líneas primarias | 2017-11-04
|  | Isabela | 1 | 7502-2 | Bo. Llanadas | Reparación de líneas primarias | 2017-11-04
|  | Hatillo | 2 | 7701-1 | Bo. Capaez Sect. Molinari | Reparación de líneas primarias, (posible energización parcial) | 2017-11-04
|  | Florida | 2 | 8602-01 | Casco Urbano | Patrullar alimentador | 2017-11-04
| Bayamón | Bayamón | 2 | 1714-05 | Villa España | Reparación del sistema | 2017-11-07
|  |  | 2 | 1719-18 | Estancias de San Miguel | Reparación del sistema | 2017-11-04
|  | Toa Alta | 1 | 9401-02 | Urb. San Fernando | Reparación de líneas secundarias | 2017-11-03
|  |  | 2 | 9403-03 | Bo. Ortiz La Vega Carr. 827 | Reparación de líneas secundarias | 2017-11-05
|  | Dorado | 2 | L17200 | PR 693 cerca Dorado | Reparando líneas para energizar | 2017-11-04
|  | Naranjito | 1 | 9801-01 | Jardines de Naranjito | Reparación de líneas secundarias | 11/4/20017
|  | Toa Baja | 8 | 1718-03 / 1718-04 | Urb. Covadonga hacia Urb. Madeline y Monte Verde. Carr. #2 hacia Estancias de la Fuente | Reparaciones para energizar | 2017-11-05
|  | Corozal | 2 | 9502-01 | PR-891, PR-818 Casco pueblo de Corozal, | Reparación de líneas secundarias | 2017-11-04
|  | Vega Baja | 5 | 9004-10 | Carr. 693 Breñas | Reparación de líneas | 11/5/2017
|  |  | 2 | 9004-08 | Vega Baja Lakes | Reparación de líneas secundarias | 11/5/2017
| Caguas | Humacao | 3 | 12500/2602-02/2601-01 | Entre Humacao TC y Humacao Sec. 2601 | Construcción de Bases, Instalación de postes y reconstrucción de lineas. Además reparación en postes que permancieron en buenas. | 2017-11-12
|  |  |  | 12500/2602-02/2601-01 | Carr 3 Hum 2603 hacia Casco Urbano | Alambrado en postes nuevos | 2017-11-10
|  | Caguas | 1 | L 3000 | Universidad Del Turabo | Energizar Carga 38KV | 2017-11-05
|  |  | 2 | 3006-03 | Carr. PR 189 / Centro Comercial Plaza Centro | Energizar carga clientes sin servicio | 2017-11-05
|  |  | 1 | 3016-03 | Carr. PR 156 Los Prados | Realizar pruebas de cable soterrado y energizar de ser posible | 2017-11-05
|  |  | 2 | L 3000 | Carr. PR 1 int Carr. PR-30 | Energizar subestación 3008 Bairoa | 2017-11-05
|  | San Lorenzo | 2 | L 9300 | Carr. PR 183 | Energizar subestacion portátil en subestación 3302 | 2017-11-05
|  | Juncos | 2 | 3201-04 | Carr. PR 198 | Energizar carga clientes sin servicio | 2017-11-05
|  |  | 2 | 3201-03 | Centro Urbano | Energizar carga clientes sin servicio | 2017-11-05
|  |  | 2 | 3201-02 | Centro Urbano / Bombas AAA | Energizar carga clientes sin servicio | 2017-11-05
|  | Gurabo | 2 | 3103-02 | Carr. PR 931 | Energizar carga clientes sin servicio | 2017-11-05
|  |  | 2 | 3102-02 | Carr PR 189 | Energizar carga clientes sin servicio | 2017-11-05
|  |  | 2 | 3006-05 | Carr. PR 1 y Ave. Luis Muñoz Marín | Energizar carga clientes sin servicio | 2017-11-05
|  | Comerío | 1 | L 6500 | Carr. 778 Km 1.6 Bo. Pasarell, Comerío | Remplazo de crucetas | 2017-11-05
|  |  | 1 | L 6500 | Carr. 7774, Km 0.8, Bo. Vega Redonda, Comerío | Desganche en línea 6500 | 2017-11-05
|  |  | 2 | 9703-01 | Carr. 778, km 1.6, Bo. Pasarell, Comerío | Levantar conductor primario | 2017-11-05
|  |  | 1 | L 6500 | Carr. 778, Km 1.8, Bo. Pasarell, Comerío | Cerrar puentes en anclada | 2017-11-05
|  |  | 1 | L 6500 | Carr. 7774, Km 0.8, Bo. Vega Redonda, Comerío | Desganche en línea 6500 | 2017-11-05
|  |  | 2 | 9703-01 | Carr. 7774, Km 2.5 Vega Redonda, Comerío | Levantar conductor primario | 2017-11-06
|  | Barranquitas | 2 | 9601-02 | Carr. 719, Km 1.2, Bo. Helechal, Barranquitas | Remplazo de postes partidos | 2017-11-05
|  |  | 2 | 9601-01 | Carr. 771, km 3.6, Bo. Barrancas, Barranquitas | Enderezar postes en derrumbe | 2017-11-05
|  |  | 3 | L 6500 | Carr. 156 Km 14, Bo. Palo Hincado, Barranquitas | Remplazo postes de 38 KV | 2017-11-08
|  |  | 2 | 4 | Carr. 719, Km 1.2, Bo. Helechal, Barranquitas | Remplazo de postes partidos | 2017-11-08
|  |  | 3 | L 6500 | Carr. 156 Km 14, Bo. Palo Hincado, Barranquitas | Remplazo postes de 38 KV | 2017-11-08
|  |  | 2 | 9601-02 | Carr. 152 Km 0.2 Pueblo | Remplazo Poste Primario | 2017-11-06
|  | Orocovis | 3 | L 6500 | Carr. 569, Km 6.0 Interior, Bo. Sabana, Orocovis | Remplazo de postes 38 KV | 2017-11-08
|  |  | 2 | 9902-02 | Carr. 155, km 31, Bo. Gato, Orocovis | Remplazo poste y conductor primario | 2017-11-05
|  |  | 3 | L 6500 | Carr. 569, Km 6.0 Interior, Bo. Sabana, Orocovis | Remplazo de postes 38 KV | 2017-11-08
|  | Aibonito | 2 | 3502-01 | Carr. 162, km 13.7, Bo. Llanos, Aibonito | Remplazo de poste primario | 2017-11-05
|  |  | 1 | 3501-01 | Carr. 14, Km 52, Bo. Robles, Aibonito | Remplazo de poste | 2017-11-08
|  |  | 2 | 3501-01 | Carr. 14 Km 51, Bo. Robles, Aibonito | Remplazo de transformador | 2017-11-05
|  |  | 2 | 3501-02 | Carr. 14 km 50, Pueblo, Aibonito | Remplazo de transformador | 2017-11-05
|  |  | 2 | 3501-02 | Carr 725, km 2.8 Interior, Bo. Llanos, Aibonito | Remplazo de transformador | 2017-11-05
|  |  | 1 | 3501-01 | Carr. 14, km 50.5, Bo. Robles, Aibonito | Remplazo poste secundario | 2017-11-07
|  |  | 2 | 3501-02 | Carr. 725, Km 3.8 Llanos, Aibonito | Remplazo de poste primario | 2017-11-06
| Carolina | Carolina | 1 | 1618-3 | Carr. 190 La Cerámica | Reparar línea aérea | 2017-11-06
|  |  | 1 | L 1000 | Ave. 65 El Comandante | Parando postes para vestir y regar cables por contratistas de USACE (Cuerpo de Ingenieros de EUA) | 2017-11-08
|  |  | 1 | 2404-7 | Ciudad Jardín Los Colobos | Trabajos cambio postes de distribución | 2017-11-05
|  |  | 1 | L 3100 | Carr. 3 fte. A Hospital Regional Carolina | Parando postes para vestir y regar cables por contratista Lord Electric | 2017-11-08
|  |  | 1 | 1658-12 | Marginal Villamar | Reparar líneas soterradas | 2017-11-08
|  |  | 1 | 1646-5 | Villa Carolina | Reparar líneas soterradas | 2017-11-08
|  |  | 1 | L 3600 | Bombas AAA Ave. Roberto Clemente | Listo para energizar, pendiente generación | 2017-11-06
|  |  | 1 | L 3600 | Iglesia Fuente Agua Viva | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  | 1 | L 3600 | Museo del Niño | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2404-7 | Los Colobos Mall, Carr. 3 Carolina | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 1646-2 | Carolina Shopping Court, Carr. 3 Carolina | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 1646-5 | Vertedero y Centro de Reciclaje Municipio Carolina | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | L 3100 | Econo Plaza Carolina | Listo para energizar, pendiente generación
|  | Canóvanas | 3 | 2404-5 | Quintas de Canóvanas | Avería en líneas | 2017-11-07
|  |  | 2 | 2404-5 | Zona Industrial San Isidro | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2402-2 | Centro Comercial Canóvanas, Carr. #3 | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2402-2 | Oficina Comercial AEE Canóvanas | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | L 10300 | Hipódromo Camarero | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | L 11100 | CG Printing | Listo para energizar, pendiente generación
|  | Loíza | 3 | 2403-1 | Loíza | Restableciendo servicio | 2017-11-06
|  |  |  | 2403-01 | Alcaldía y Casco Urbano | Listo para energizar, pendiente generación
|  | Ceiba | 3 | 2101-1 | Carr. 975 Bo. Río Abajo | Cambio de poste | 2017-11-07
|  | Luquillo | 2 | 2201-1 | Brisas del Mar, Calle UV-2 | Cambio de poste | 2017-11-07
|  | Rio Grande | 6 | 2306-3 | Carr. 968 Bacon Hill , Sector Río Mar | Grupo US. Army instalando postes y levantando líneas | 2017-11-06
|  |  | 2 | 2606-1 | Las 3T | Levantando alambre, levantando postes partidos y remplazo de aislación | 2017-11-08
| Mayaguez | Mayaguez | 1 | L 2000, 6004-5 | Avenida Hiram D. Cabassa | Reparación de línea primaria | 2017-11-04
|  |  | 2 | 6012-5 | Carr. 104 frente al Club de Oficinistas | Desganche de línea primaria | 2017-11-04
|  |  | 1 | Varios | Carr. 349, Carretera 106 | Restablecer servicio en varias áreas | 2017-11-04
|  | San Sebastián | 2 | 7801-01 | Carr. 109 Km. 26.5 Int. Bo. Culebrinas | Realizar cambio primario | 2017-11-04
|  |  | 1 | 7801-03 | Carr. 125 Km. 18.0 Int. Urb. Pepino | Reparar línea primaria | 2017-11-04
|  |  | 2 | 7805-13 | Carr. 448 Km. 0.6, Bo. Eneas | Reparar línea primaria | 2017-11-04
|  | Sabana Grande | 1 | 6501-4 | Carr. 117 Int. 121, La Plata | Levantar alambres | 2017-11-05
|  |  | 1 | 6501-1 | Carr. 368 Km. 1.2 | Levantar alambres | 2017-11-06
|  | Lajas | 1 | 6601-3 | Carr. 117 Lajas Arriba | Desganche y levantar alambres | 2017-11-06
|  | Las Marías | 2 | 6201-01 | Carr. 119 Km. 36.0, Bo. Maravilla Norte | Realizar cambio primario para energizar bomba AAA | 2017-11-04
|  | Lares | 1 | 7902-1 | Carr. 128 Km. 3.0, Bo. Bartolo | Regar línea primaria | 2017-11-11
|  | Hormigueros | 1 | 6801-1 | Parcelas Lavadero | Levantar alambres y maniobras | 2017-11-06
|  | Moca | 1 | 7508-11 | Carr. 420 Interior | Instalando caja primaria | 2017-11-04
|  | Rincón | 2 | 7301-4 | Carr. 115 y Carr. 400 | Levantando línea primaria | 2017-11-04
|  |  | 2 | 7301-3 | Carr. 412 Interior Km. 4.4, Bo. Cruces | Levantando línea primaria | 2017-11-04
|  | Cabo Rojo | 1 | 6704-3 | Carr. 100 Km. 2.5 Interior | Maniobras y levantar alambre, cerrar puente abierto | 2017-11-06
|  |  | 1 | 6802-4 | Centro Urbano | Terminaciones defectuosas-soterrado | 2017-11-04
|  |  | 1 | 6705-1 | Cabo Rojo Elmery, Puerto Real | Levantar alambres primarios, crucetas | 2017-11-05
|  | Aguada | 1 | 7201-5 | Carr. 4416, Bo. Malpaso | Levantando línea primaria | 2017-11-04
|  | Añasco | 1 | 6101-1 | Carr. 402, Urbanización Sagrado Corazón | Reparación de línea primaria | 2017-11-04
| Ponce | Juana Díaz | 2 | 5802-01 | Urb. Del Carmen | Reemplazo de postes | 2017-11-08
|  |  | 1 | 5802-03 | Carr. 149 - Lomas | Reemplazo de postes | 2017-11-12
|  | Villalba | 3 | L 300 y 7,900 | Carr. 149 | Reparación de estructuras y líneas | 2017-11-05
|  | Yauco | 1 | 5302-04 | Barrio Diego Hernández | Enderezar postes y levantar líneas | 11/6//2017
|  |  | 2 | 5302-02 | Residencial Santa Catalina | Levantar líneas | 2017-11-06
|  | Guayanilla | 1 | 5501-04 | Barrio Macaná | Corregir deficiencias y restablecer servicio | 2017-11-08
|  | Guánica | 1 | 5501-04 | Barrio Macaná | Corregir deficiencias y restablecer servicio | 2017-11-08
|  | Santa Isabel | 1 | 4401-04 | Barrio Jauca | Levantar líneas | 2017-11-09
|  | Salinas | 1 | 4501-04 | Barrio Godreau | Levantar líneas | 2017-11-05
|  |  | 1 | 4501-01 | Brisas del Mar | Levantar líneas | 2017-11-05
|  | Coamo | 1 | 4603-01 | Carretera 150: Cuartel y Centro Gubernamental | Levantar postes y líneas | 2017-11-05
|  |  | 1 | 4602-01 | Villa Madrid - Planta AAA | Levantar líneas | 2017-11-06
|  | Ponce | 3 | 5018-03 | Comunidad Punta Diamante | Reemplazo de postes | 2017-11-07
|  |  | 4 | 5007-01 | Urb. Alta Vista y Sector Campo Alegre | Reemplazo de postes | 2017-11-05
|  |  | 3 | 5004-06 | Urb. Santa Teresita | Reemplazo de postes | 2017-11-06
|  |  | 3 | 5005-02 | Parcelas Amalía Marín y Salistral | Reemplazo de postes | 2017-11-05
|  |  | 3 | 5002-03 | Calles Progreso y 25 de enero | Reemplazo de postes | 2017-11-06
|  |  | 1 | L 10,200 | Sector Baramaya y Planta AAA | Reemplazo de postes | 2017-11-05
| San Juan | San Juan | 1 | 1102-02 | Calle Tapia, Villa Prades | Reparar condiciones del alimentador | 2017-11-04
|  |  | 1 | 1102-02 | Ave. Chardón Escuela Libre de Música | Energizar toma nueva primaria en MH-8 | 2017-11-04
|  |  | 1 | L1000 | Tramo ACB 1089 Sub. Villa Prades hacia Costco, Walmart, Home Depot | Energizar línea | 2017-11-04
|  |  | 1 | 1336-08 | Calle Juan Peña Reyes | Enderezar poste, corregir condición y energizar tramo hasta calle Julio Andino | 11/04/2017
|  |  | 1 | 1336-07 | Calle Las Brisas | Corregir alumbrado y energizar Técnica Río Piedras | 11/04/2017
|  |  | 1 | 1437-04 | Dos Pinos Townhouse | Reparar alimentador y energizar | 11/04/2017
|  |  | 2 | 1437-01 y 02 | Urb. San José y Urb. Valencia | Reparación de secundaria y energizar transformador | 11/04/2017
|  |  | 1 | 1418-01 | Floral Park | Reparar condiciones | 11/04/2017
|  |  | 2 | 1330-04 | PR-8838 Detrás de MTC | Cerrar los puentes para dejarlo listo para energizar. | 2017-11-04
|  |  | 2 | 1346-06 | PR-8838 Detrás de MTC | Cerrar los puentes para dejarlo listo para energizar. Alimentador paralelo al 1330-04. | 2017-11-04
|  |  | 1 | 1204-04 | Florimar Gardens, calle Ronda Villa Andalucía | Realizar operaciones y conexión de conductor safado. | 2017-11-04
|  |  | 2 | 1330-04 | Carretera PR 8838 hacia El Cerezal | Corregir deficiencias en líneas de distribución para poder energizar. | 2017-11-04
|  |  | 2 | 1204-04 | Urb. Fairview | Corregir deficiencias en líneas de distribución para poder energizar. Comenzar trabajos de instalación de postes de distribución. | 2017-11-07
|  |  | 1 | 1303-03 | Villas del Señorial | Identificar fallo en sistema electrico soterrado para corregir y poder energizar. | 2017-11-05
|  |  |  | 1301-01 | Urb. Country Club | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 1334-01 y 1334-02 | Zona Industrial Sabana Llana y parte Urb. Las Delicias | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | L 1000 | Centro Comercial Sam's, Walmart, Home Depot y Costco | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 1303-03/1303-02/1303-01 | Quintas de Cupey/El Señorial/Ave. Winston Churchill | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  | 9 | 1011-01, 03, 04, 05 & 1012-09, 10 | Calle Comercio, Sol, Luna, Fortaleza, San Francisco, San Justo, San Sebastian y Norzagaray en Viejo San Juan | Cambios de poste partidos y corrección de deficiencias de líneas aéreas y soterrados | 2017-11-10
|  | Guaynabo | 1 | 1907-04, 05, 1909-08 | MH en Ave. Carvajal Esq. Car. 169, Guaynabo Pueblo | Hacer empalmes 1907-04 (3) | 2017-11-04
|  |  |  | L 3900 | Carr. 165 Sector Buchanan Sub. 1972 Empresas Montalvo, Sub. 1971 P.R. Cement, Sub. 199 Matosantos Comercial, Sub. 1964 Centro International de Mercadeo | Energizar | 2017-11-04
|  |  |  | L 7000 | Sub. 1976 Molinos de PR | Energizar (ACB7007C fue reparado) | 2017-11-04
|  | Trujillo Alto | 2 | 1206-03/1206-04 | Urb. Encantada | Limpieza de servidumbre y despejo de líneas. | 2017-11-05

## 6-11-2017
LO QUE ESTÁN HACIENDO NUESTRAS BRIGADAS…
FECHA INFORME | REGIÓN | MUNICIPIO | BRIGADAS ASIGNADAS | ALMENTADOR / LÍNEA SUBTRANSMISIÓN | ÁREA TRABAJOS | DESCRIPCIÓN SITUACIÓN | FECHA VENCIMIENTO
2017-06-11 | Arecibo | Manatí | 2 | A8405-03 | PR670 Urb. Oneill | Reparación líneas primarias, posible energización | 2017-11-07
|  |  | 1 | A8404-02 | PR686 Bo. Tierras Nuevas sector Guayaney | Reparación líneas primarias | 2017-11-12
|  |  | 1 | A8401-03 | PR2 Pueblo sector La California | Reparación de líneas secundarias (posible energización) | 2017-11-07
|  |  | 1 | A8404-04 | PR2 Bo. Coto Norte sector Cantera | Reparación de líneas primarias y secundarias (posible energización) | 2017-11-08
|  | Arecibo | 2 | 8007-4 | Urb. Radioville | Reemplazo de transformadores dañados y reparación de líneas primarias (posible energización) | 2017-11-06
|  |  | 1 | 8001-1 | Bo. Hato Arriba, Carr 651 Tanque 1 millón AAA | Reparación de líneas primarias y secundarias (posible energización) | 2017-11-06
|  |  | 2 | 8004-1 | Carr #2 Bo. Santana (carretera vieja) | Reparación de líneas primarias (posible energización) | 2017-11-06
|  |  | 1 | 8010-2 | Bo. Dominguito, Sect. Los Colones | Desganche líneas primarias (posible energización) | 2017-11-06
|  |  | 2 | 8010-3 | Bo. Dominguito, Carr #129 Km 6.5 | Reparación de líneas primarias (posible energización) | 2017-11-06
|  | Utuado | 2 | 8101-4 | Bo. Sabana Grande | Reparación de líneas de transmisión y distribución (pendiente reparación líneas transmisión) | 2017-11-19
|  | Barceloneta | 3 | L2200 | PR681 Bo. Palmas Altas | Instalar postes 70 ft galvanizados para reparar líneas 38kV hacia planta tratamiento AAA | 2017-11-09
|  | Adjuntas | 2 | 8201-1 | Casco Urbano | Reparación de líneas primarias (pendiente reparación líneas transmisión) | 2017-12-06
|  | Quebradillas | 2 | 7404-6 | Bo. Terranova, Carr 113 | Reparación de líneas primarias | 2017-11-06
|  | Jayuya | 1 | L37400 | Dos Bocas @ Jayuya | Reparación de líneas de transmisión y distribución (pendiente reparación líneas transmisión) | 2017-11-19
|  | Camuy | 2 | 7601-1, 7601-3 | Bo. Puente, Sect. La Zarza, Carr 119 Bo. Camuy Arriba | Reparación de líneas secundarias (posible energización) | 2017-11-06
|  | Isabela | 3 | 7502-2 | Bo. Llanadas, Carr #2, Sect. Poncito | Reparación de líneas primarias | 2017-11-06
|  | Hatillo | 2 | 7701-1 | Carr #130 Bo. Pueblo Sect. Molinari, Sect. Capaez | Reparación de líneas primarias (posible energización) | 2017-11-06
|  |  | 3 | 8010-1 | Parcelas Campo Alegre | Reparación de postes partidos (posible energización) | 2017-11-06
|  | Florida | 4 | A8602-01 | PR140 Pueblo, Bo. Florida Afuera | Reparación de líneas para energizar alimentador 8602-01, realizar desganche (posible energización) | 2017-11-08
| Bayamón | Bayamón | 1 | 1711-02 | Jardines de Caparra | Reparación de soterrado | 11/6/2017
|  |  | 1 | 1719-19 | Parque San Miguel | Reparación de líneas | 11/6/2017
|  |  | 1 | 1714-05 | Villa España | Remplazo de postes | 11/6/2017
|  |  | 3 | 1711-04 | Urb. Rio Hondo I | Reparando líneas provisionales partidas | 2017-11-06
|  | Toa Alta | 1 | 9405-05 | Bucarabones | Reparación del sistema | 11/6/2017
|  |  | 1 | 9405-05 | Colinas del Plata | Reparación del sistema | 11/6/2017
|  |  | 2 | 9403-03 | Bo. Ortiz La Loma, Carr. 827 | Instalar Postes para levantar líneas | 11/8/2017
|  |  | 2 | 9403-03 | Bo. Ortiz La Vega Carr. 827 | Levantar líneas | 11/8/2017
|  |  | 3 | 9401-01 | Bo. Galateo, Carr. 165 | Instalando postes | 11/7/2017
|  |  | 1 | 9405-02 | Toa Alta Heights | Reparación del sistema | 11//62017
|  | Dorado | 2 | 9606-07 | Los Paseos | Reparación líneas | 11/6/2017
|  |  | 2 | L 7,800 | Zona Industrial Dorado | Reparación de líneas | 11/6/2017
|  | Naranjito | 1 | 9801-03 | Pueblo de Naranjito calle Giogetti | Reparación de línea primaria | 11/7/2017
|  |  | 1 | 9801-01 | Pueblo de Naranjito calle La Marina | Reparación de línea primeria | 11/7/2017
|  | Toa Baja | 3 | 1713-03 | Sabana Seca , Calles Acueductos, Progreso y Carr. 866 | Realizando trabajos de recosntrucción de alimentador. Remplazo de 4 postes | 2017-11-07
|  |  | 3 | 1718-04 / 9207-08 | Jardines de Mediterraneo y Las Casitas | Remplazo de transformador y de poste partido con transformador | 2017-11-06
|  |  | 1 | 1718-03 | Urb. Montecasino Heights | Corrigiendo condiciones de líneas y otras | 2017-11-06
|  |  | 1 | 1806-02 | Levittown 6ta Sección- Hogar Doña Ana | Corrigiendo condición | 2017-11-06
|  |  | 1 | 171802/ 1806-01 | Campanillas y Levittown | Normalizar cargas transferidas en alimentadores | 2017-11-06
|  | Corozal | 2 | 9501-01 | Bo. Cibuco Carr. 818 Centro Historico | Reparar y levantar líneas | 2017-11-08
|  |  | 1 | 9501-01 | Urb. Silvia Carr. 818 | Reparación de línea primaria | 2017-11-06
|  |  | 1 | 9501-02 | Urb. Valles de Aramaná | Reparación de línea primaria | 2017-11-06
|  |  | 1 | 9501-01 | Urb. Sobrino | Reparación de línea secundaria traspatio | 2017-11-06
|  | Vega Baja | 3 | 9004-10 | Cerro Gordo | Reparación de líneas | 11/7/2017
| Caguas | Humacao | 3 | 12500/2602-02/2601-01 | Entre Humacao TC y Humacao Sec. 2601 | Construcción de Bases, Instalación de postes y reconstrucción de lineas. Además reparación en postes que permancieron en buenas. | 2017-11-12
|  |  |  | 12500/2602-02/2601-01 | Carr 3 Hum 2603 hacia Casco Urbano | Alambrado en postes nuevos | 2017-11-10
|  | Caguas | 2 | 3006-03 | Urb. Caguas Millenium | Restableciendo servicio a clientes afectados por Huracán María | 2017-11-08
|  |  | 2 | 3006-03 | Carr. PR-189 Centro Urbano Caguas | Restableciendo servicio a clientes afectados por Huracán María | 2017-11-07
|  |  | 1 | 3015-07 | Ave. Luis Muñoz Marín y Centro Urbano | Restableciendo servicio a clientes afectados por Huracán María | 2017-11-07
|  |  | 2 | 3008-04 | Urb. Bairoa | Restableciendo servicio a clientes afectados por Huracán María | 2017-11-07
|  |  | 2 | 3004-01 | Idamaris Gardens | Restableciendo servicio a clientes afectados por Huracán María | 2017-11-07
|  | San Lorenzo | 3 | 9300 | Carr. PR-183 | Energizar subestación | 2017-11-07
|  | Juncos | 2 | 3201-03 | Subestación Juncos TC | Energizar alimentador y corregir deficiencias encontradas en el alimentador | 2017-11-08
|  |  | 2 | 3201-02 | Centro Urbano | Restableciendo servicio a clientes afectados por Huracán María | 2017-11-08
|  | Gurabo | 2 | 3103-03 | Urb. Sabanera del Río | Remplazo de conductor primario | 2017-11-07
|  |  | 2 | 3102-02 | Parque Las Americas | Remplazo de poste primario partido | 2017-11-08
|  | Barranquitas | 3 | L 6500 | Carr. 156 Km 14, Bo. Palo Hincado, Barranquitas | Remplazo postes de 38 KV | 2017-11-08
|  |  | 2 | 4 | Carr. 719, Km 1.2, Bo. Helechal, Barranquitas | Remplazo de postes partidos | 2017-11-08
|  |  | 3 | L 6500 | Carr. 156 Km 14, Bo. Palo Hincado, Barranquitas | Remplazo postes de 38 KV | 2017-11-08
|  | Orocovis | 3 | L 6500 | Carr. 569, Km 6.0 Interior, Bo. Sabana, Orocovis | Remplazo de postes 38 KV | 2017-11-08
|  |  | 3 | L 6500 | Carr. 569, Km 6.0 Interior, Bo. Sabana, Orocovis | Remplazo de postes 38 KV | 2017-11-08
|  | Aibonito | 1 | 3501-01 | Carr. 14, Km 52, Bo. Robles, Aibonito | Remplazo de poste | 2017-11-08
|  |  | 1 | 3501-01 | Carr. 14, km 50.5, Bo. Robles, Aibonito | Remplazo poste secundario | 2017-11-07
| Carolina | Carolina | 1 | 1618-3 | Carr. 190 La Cerámica | Reparar línea aérea | 2017-11-08
|  |  | 1 | 1619-1 | Urb. Sabana Gardens | Reparar líneas soterradas | 2017-11-09
|  |  | 1 | L 1000 | Ave. 65 El Comandante | Parando postes para vestir y regar cables por contratistas de USACE (Cuerpo de Ingenieros de EUA) | 2017-11-09
|  |  | 1 | 2404-7 | Ciudad Jardín Los Colobos | Trabajos cambio postes de distribución | 2017-11-07
|  |  | 1 | L 3100 | Carr. 3 fte. A Hospital Regional Carolina | Parando postes para vestir y regar cables por contratista Lord Electric | 2017-11-10
|  |  | 1 | 1602-4 | Bo. Santa Cruz | Reparar líneas aéreas | 2017-11-09
|  |  | 1 | 1619-2 | 6ta. Villa Carolina | Remplazo de poste | 2017-11-09
|  |  | 1 | 1646-5 | Villa Carolina | Reparar líneas soterradas | 2017-11-08
|  |  | 1 | L 3600 | Bombas AAA Ave. Roberto Clemente | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | L 3600 | Iglesia Fuente Agua Viva | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | L 3600 | Museo del Niño | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2404-7 | Los Colobos Mall, Carr. 3 Carolina | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 1646-2 | Carolina Shopping Court, Carr. 3 Carolina | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 1646-5 | Vertedero y Centro de Reciclaje Municipio Carolina | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | L 3100 | Econo Plaza Carolina | Listo para energizar, pendiente generación
|  | Canóvanas | 3 | 2401-2 | Pueblo Canóvanas | Edificando condiciones críticas | 2017-11-08
|  |  | 3 | 2401-3 | Bo San Isidro | Levantando postes | 2017-11-09
|  |  |  | 2404-5 | Zona Industrial San Isidro | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2402-2 | Centro Comercial Canóvanas, Carr. #3 | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2402-2 | Oficina Comercial AEE Canóvanas | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | L 10300 | Hipódromo Camarero | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | L 11100 | CG Printing | Listo para energizar, pendiente generación
|  | Loíza | 3 | 2403-1 | Carretera 187 | Restableciendo servicio, corrigiendo bolsillos | 2017-11-09
|  | Ceiba | 4 | 2101-1 | Carr. 975 Bo. Saco | Vistiendo postes | 2017-11-09
|  |  | 2 | 2101-1 | Brisas de Ceiba | Cambio de tranformador | 2017-11-09
|  | Fajardo | 3 | 2001-4 | Valle Puerto Real | Instalando postes | 2017-11-09
|  |  | 3 | 2001-4 | Autoridad de los Puertos | Levantando postes y líneas primarias | 2017-11-09
|  | Luquillo | 2 | 2201-4 | Vistas de Luquillo | Levantando alambre, cambio de aislación partida | 2017-11-09
|  |  | 2 | 2201-1 | Brisas del Mar, Calle UV-2 | Cambio de poste partido línea primaria | 2017-11-08
|  | Rio Grande | 6 | 2306-3 | Carr. 968 Bacon Hill , Sector Río Mar, Bo. Caro1a | Grupo US. Army instalando postes y levantando líneas | 2017-11-08
|  |  | 2 | 2606-1 | Las 3T | Levantando alambre, levantando postes partidos y remplazo de aislación | 2017-11-09
| Mayaguez | Mayaguez | 1 | 6001-3,6014-1 | Carr. 349 Km. 2.3 al 1.7, Reparto Feliciana, Calle Post Int. Bombas AAA Concordia | Instalar línea secundaria | 2017-11-06
|  |  | 1 | 6002-5 | Dulces Labios | Instalar postes secundarios | 2017-11-06
|  |  | 1 | 6007-2 | Carr. 114, Castillo | Trabajos en líneas primarias y secundarias | 2017-11-06
|  |  | 1 | 6014-1 | Río Cristal | Trabajos en líneas primarias | 2017-11-06
|  | San Sebastián | 4 | 7801-01 | Carr. 119 Km. 26.5 Bo. Culebrinas | Realizar cambio primario y levantar líneas | 2017-11-06
|  | Sabana Grande | 1 | 6501-4 | Carreterra 117 Int. 121, La Plata | Levantar alambres | 2017-11-07
|  |  | 1 | 6501-1 | Carr. 368 Km. 1.2 | Levantar alambres | 2017-11-08
|  | Lajas | 1 | 6603--01 | Carretera 116, Cuesta Blanca | Levantar líneas, cruzeta partida | 11//2017
|  |  | 1 | 6601-3 | Carr. 117, Lajas Arriba | Desganche y levantar alambres | 2017-11-06
|  | Las Marías | 2 | 6201-01 | Carr. 119 Km. 26.5 Bo. Furnias | Instalar poste primario y reemplazar cruzetas partidas | 2017-11-07
|  | Lares | 1 | 7901-01 | Carr. 453 Km. 3.0, Bo. Piletas | Realizar cambio primario | 2017-11-07
|  |  | 1 | 7901-02 | Urb. Villa Borinquén | Reemplazar transformador quemado | 2017-11-06
|  |  | 1 | 7903-06 | Carr. 124 Km. 0.1 | Instalar postes primariios | 2017-11-18
|  | Hormigueros | 1 | 6801-1 | Parcelas Lavadero | Levantar alambres y maniobras | 2017-11-06
|  | Moca | 1 | 7008-8 | Carr. 443 Km. 4.3 al 5.1, Bo. Palmar | Desganche, reparar línea secundaria | 2017-11-06
|  |  | 1 | 7104-5 | Carr. 125 Km. 6.1, Bo. Voladoras | Reparar línea primaria, cruzetas y desganche | 2017-11-07
|  | Aguadilla | 1 | 7005-3 | Carretera 110 | Reparar línea primeria | 2017-11-08
|  |  | 1 | 7011-1 | Residencial de Diego | Reparar línea secundaria | 2017-11-07
|  |  | 1 | 7003-2 | Carr. 459 | Reparar línea secundaria | 2017-11-07
|  | Rincón | 1 | 7301-4 | Carr. 115 Km. 1.7 Interior | Instalar poste | 2017-11-06
|  |  | 1 | 6012-2 | Bo. Barrero, Hotel Primavera | Desganche y levantar línea primaria | 2017-11-06
|  |  | 1 | 7301-3 | Carr. 412 Interior Km. 4.0, Bo. Cruces | Desganche | 2017-11-06
|  | Cabo Rojo | 1 | 6704-3 | Carr. 100 Km. 2.5 Interior | Maniobras y levantar alambre, cerrar puente abierto | 2017-11-06
|  |  | 1 | 6802-4 | Centro Urbano | Terminaciones defectuosas-soterrado | 2017-11-07
|  |  | 1 | 6705-1 | Cabo Rojo Elmery, Puerto Real | Levantar alambres primarios, crucetas | 2017-11-06
|  | Aguada | 1 | 7201-5 | Bo. Cruces, Carr. 414 | Levantando línea primaria | 2017-11-06
|  | Añasco | 1 | 6101-1 | Carr. 402 | Trabajos en líneas primarias y secundarias | 11/6/2017
| Ponce | Juana Díaz | 2 | 5801-01 | Río Cañas Abajo | Reemplazo de postes | 11/23/2017
|  | Villalba | 4 | 5901-01 | Carretera 149 | Reemplazo de postes | 11/16/2017
|  |  | 5 | L 39,000 | Carretera 149 | Reconstrucción de la línea 39,000 | 11/28/2017
|  | Yauco | 1 | 5304-03 | Sector Las Pelas | Corregir deficiencias y restablecer servicio | 2017-11-08
|  |  | 1 | 5302-04 | Bo. Diego Hernández | Corregir deficiencias y restablecer servicio | 2017-11-09
|  | Guayanilla | 1 | 5501-01 | Sector Magas Abajo | Instalar postes y levantar líneas | 2017-11-09
|  |  | 1 | 5501-02 | Barrio Quebradas | Instalar postes | 2017-11-08
|  | Guánica | 1 | 5602-02 | Sector Bélgica y Guaypao | Corregir deficiencias y restablecer servicio | 2017-11-09
|  | Santa Isabel | 1 | 4401-04 | Barrio Jaucas | Instalar postes y líneas | 2017-11-12
|  |  | 1 | 4402-02 | Barrio Lomas del Expreso | Levantar poste con transformador y línea | 2017-11-06
|  | Salinas | 1 | 4501-04 | Barrio Godreau y Residencial Brisas del Mar | Levantar líneas | 2017-11-07
|  | Coamo | 1 | 4603-01 | Carretera 150: Urb. Villa Cristina y Centro de Envejecientes | Instalar poste, transformador y línea | 2017-11-07
|  | Ponce | 4 | 5004-07 | Ext. Valle Alto | Reemplazo de postes | 2017-11-09
|  |  | 3 | 5012-04 | Urb. Jacaranda | Reemplazo de postes | 2017-11-09
|  |  | 3 | 5005-03 | Urb. Perla del Sur | Reemplazo de postes | 2017-11-09
|  |  | 3 | 5013-01 | Bo. Cerrillos Hoyos | Reemplazo de postes | 11/23/2017
|  |  | 3 | 5002-03 | Clausells | Reemplazo de postes | 11/21/2017
| San Juan | San Juan | 9 | 1011-1, 03, 04, 05 & 1012-09, 10 | Calle Comercio, Sol, Luna, Fortaleza, San Francisco, San Justo, San Sebastian y Norzagaray en Viejo San Juan | Cambio de postes partidos y corrección de deficiencias aéreas y soterradas. | 11/11/2017
|  |  | 2 | 1525-04 | C/ Torres Cintrón entre calles Ferrer & Ferrer y C/ Francisco Paz, Urb. Santiago Iglesias | Retirar situación peligrosa (anclada doble con crucetas de seis pines en el aire) | 11/11/2017
|  |  | 2 | 1336-10, 1301-01, 1652-04 | Ramal Este entre C/ Vinyater a Ave. Campo Rico | Confeccionando hoyos y parando postes | 11/12/2017
|  |  | 2 | 1301-03 | C/ Pampero Final hacia el Monte | Enderazar postes y corregir condiciones | 11/07/2017
|  |  | 2 | 1301-01 | C/ Pampero, Country Club | Corregir condiciones para energizar 1301-01 y 03 | 11/06/2017
|  |  | 2 | 1336-07, 1336-10, 1335.01 | Ave. 65th Infanteria entre Ramal Este y Simon Madera | Corregir condiciones de neutral en el piso | 11/06/2017
|  |  | 1 | Linea 1000 | Tramo de ACB 1030 a ACB 1015 (El Platanal) pasando por ACB 1003 (Costco) | Energizar tramo de linea y cargas de Sams Walmart y Home Depot | 11/06/2017
|  |  | 1 | 1102-03 | Villa Palmeras | Reparaciones condicion de alimentador | 11/06/2017
|  |  | 2 | 1106-04 | Villa Palmeras, Bo. Obrero | Reparaciones condicion de alimentador | 11/06/2017
|  |  | 2 | 1437-04 | Urb. Matienzo Cintrón | Verificando condiciones | 11/06/2017
|  |  | 2 | 1437-1 | Urb. San Jose | Verificando Condiciones | 11/06/2017
|  |  | 2 | 1329-1 | Urb. San Agustin | Verificando condiciones | 11/06/2017
|  |  | 1 | 1303-03/1303-02/1303-01 | Quintas de Cupey/El Señorial/Ave. Winston Churchill | Listo para energizar, pendiente generación | -
|  |  | 2 | 1330-04 | PR-8838 Detrás de MTC | Cerrar los puentes para dejarlo listo para energizar. | 2017-11-06
|  |  | 2 | 1346-06 | PR-8838 Detrás de MTC | Cerrar los puentes para dejarlo listo para energizar. Alimentador paralelo al 1330-04. | 2017-11-06
|  |  | 1 | 1204-04 | Florimar Gardens, calle Ronda Villa Andalucía | Realizar operaciones y conexión de conductor suelto. | 2017-11-06
|  |  | 2 | 1330-04 | Carretera PR 8838 hacia El Cerezal | Corregir deficiencias en líneas de distribución para poder energizar. | 2017-11-06
|  |  | 2 | 1204-04 | Urb. Fairview | Corregir deficiencias en líneas de distribución para poder energizar. Comenzar trabajos de instalación de postes de distribución. | 2017-11-09
|  |  | 1 | 1303-03 | Villas del Señorial | Identificar fallo en sistema electrico soterrado para corregir y poder energizar. | 2017-11-07
|  | Guaynabo | 4 | 1903-02 | Gardens Hills Norte | Cambio de postes partidos y corrección de deficiencias aéreas y soterradas. | 11/11/2017
|  | Trujillo Alto | 2 | 1206-03/1206-04 | Urb. Encantada | Limpieza de servidumbre y despejo de líneas. | 2017-11-05

## 7-11-2017
LO QUE ESTÁN HACIENDO NUESTRAS BRIGADAS…
FECHA INFORME | REGIÓN | MUNICIPIO | BRIGADAS ASIGNADAS | ALMENTADOR / LÍNEA SUBTRANSMISIÓN | ÁREA TRABAJOS | DESCRIPCIÓN SITUACIÓN | FECHA VENCIMIENTO
2017-07-11 | Arecibo | Manatí | 1 | A8405-03 | PR2 Urb. San Salvador/ Urb. Oneill | Reparación de líneas secundarias, energizar primaria | 2017-11-08
|  |  | 1 | A8405-04 | PR2 Marginal Atenas | Reparación de líneas secundarias (posible energización) | 2017-11-08
|  | Arecibo | 2 | 8004-3 | Bo. Santana, Carr 662 | Reemplazo de postes y líneas primarias (posible energización) | 2017-11-07
|  |  | 1 | 8011-1 | Carr 638, Km 10.0 Espino | Reparación secundarias partidas (posible energización) | 2017-11-07
|  |  | 1 | 8011-4 | Bo. Cercadillo, Carr 682 | Instalación de postes primarios | 2017-11-07
|  |  | 1 | 8001-1 | Bo. Juncos Carr 651 | Cerrando puentes abiertos (posible energización) | 2017-11-07
|  |  | 2 | 8007-1 | Víctor Rojas, Villas Los Santos I | Reparación de avería traspatio y reemplazo de transformadores | 2017-11-07
|  |  | 2 | 8014-8 | Peaje Bo. Factor | Energizar | 2017-11-07
|  |  | 2 | 8010-3 | Urb. El Paraiso | Patrullar | 2017-11-07
|  |  | 2 | 8001-3 | Plaza Soler Ave. José Cedeño | Cambiar delta | 2017-11-07
|  |  | 1 | 8015-9 | Víctor Rojas II | Reemplazo de postes y líneas primarias | 2017-11-07
|  | Utuado | 2 | 8101-4 | Carr 611, Bo. Sabana Grande | Reemplazo de torre de transmisión | 2017-11-10
|  |  | 1 | 8101-1 | Casco Urbano | Reparación de líneas secundarias y tomas (posible energización) | 2017-11-11
|  |  | 2 | 8104-2 | Bo. Arena Carr 523 | Remover postes | 2017-11-09
|  | Barceloneta | 6 | L 2200/A8504-03 | PR681 Bo. Palmas Altas | Cambio postes 70 ft galvanizados para reparar líneas 38kV hacia planta tratamiento AAA, reparar primaria | 2017-11-09
|  | Adjuntas | 2 | 8202-1 | Bo. Saltillo, Sect. La Playita | Reemplazo de líneas primarias | 2017-11-09
|  | Quebradillas | 2 | 7404/6 | Bo. Terranova Carr 113 | Reparación de líneas secundarias (posible energización) | 2017-11-07
|  | Hatillo | 2 | 7701-1 | Carr #130 Bo. Pueblo Sect. Molinari, Sect. Capaez | Reparación de líneas primarias | 2017-11-07
|  | Camuy | 2 | 7601-1 | Bo. Puente, Sect. La Zarza, Carr 119 | Reparación de líneas secundarias | 2017-11-07
|  | Isabela | 2 | 7502-2 | Bo. Llanadas Carr #2 Sect. Poncito | Reparación de líneas primarias | 2017-11-07
|  | Hatillo | 2 | 8010-1 | Parcelas Campo Alegre | Reemplazo de postes y líneas primarias | 2017-11-07
|  | Florida | 6 | A8602-01 | Pueblo | Reparación líneas primarias y secundarias, desganche (posible energización) | 2017-11-08
| Bayamón | Bayamón | 2 | 1714-05 | Urb. Villa España | Instalación de postes | 11/7/2017
|  |  | 2 | 1716-02 | Centro de Gobierno | Reparación de Switch | 11/7/2017
|  |  | 1 | 1704-03 | Urb. Sierra Linda | Remplazo de poste | 11/7/2017
|  |  | 3 | 1711-04 | Urb. Rio Hondo III | Reparando líneas provisionales partidas | 2017-11-07
|  | Toa Alta | 1 | 9401-03 | Urb. Villa Matilde , Toa Alta | Trabajos en bombas de AAA | 2017-11-07
|  |  | 3 | 9401-03 | Carr. 165 Bo. Galateo Km 7.3 | Reparación y levantar línea primaria | 11/9/2017
|  | Dorado | 3 | 9206-07 | Shopping Paseo del Plata y Dorado Beach East Ritz Carlton | Reparación de líneas | 11/8/2017
|  | Cataño | 2 | 1801-01 | Bo. Palmas, Cataño - Ave. Flor del Valle | Reparando líneas y varias condiciones | 2017-11-07
|  | Naranjito | 1 | L 4,000 / 4,100 | Escuela Rubén Rodríguez / Esc. Francisco López | Operaciones para energizar | 2017-11-07
|  |  | 2 | 9801-03 | Gelito Ortega Pueblo de Naranjito | Instalar postes y tensores | 2017-11-08
|  |  | 1 | 9801-03 | Susin Vázquez Carr. 164, Naranjito | Reparación de líneas | 2017-11-09
|  | Toa Baja | 1 | 1713-03 | Sabana Seca | Reconstrucción de alimentador el troncal - Remplazo de postes en calle Acueducto y Progreso | 2017-11-07
|  |  | 2 | 1718-02 | Lagos de Plata , calle 6 | Remplazo de transformador | 2017-11-07
|  |  | 2 | 1806-02 | Levittown calle Leonor | Corrigiendo avería soterrada | 2017-11-07
|  |  | 1 | 1717-01 | Río Plantation, Bayamón y Sabana Seca, Toa Baja | Instale de postes para reconstrucción de alimentador troncal desde Sub. Crea hasta Villa Kenney | 2017-11-09
|  | Corozal | 3 | 9502-01 | Carr. 165 Bo Cibuco, Loma Linda, Sobrino y Centro Histórico Cibuco | Reparación de líneas para dar servicio | 11/8/2017
|  |  | 1 | 9501-01 | Carr. 159 KM 7.8, Urb. Aramaná | Reparación de líneas para dar servicio | 11/8/2017
|  | Vega Baja | 3 | L 2,200 | Carr. 688 fábricas | Desganche | 11/8/2017
|  |  | 2 | 9105-08 | Mr. Special, Panamerican, Grain, General Electrics, y Oficinas PRTC | Reparanción líneas | 11/8/2017
| Caguas | Humacao | 3 | 12500/2602-02/2601-01 | Entre Humacao TC y Humacao Sec. 2601 | Construcción de Bases, Instalación de postes y reconstrucción de lineas. Además reparación en postes que permancieron en buenas. | 2017-11-12
|  |  |  | 12500/2602-02/2601-01 | Carr 3 Hum 2603 hacia Casco Urbano | Alambrado en postes nuevos | 2017-11-10
|  |  | 1 | 3015-07 | Ave. Luis Muñoz Marín y Centro Urbano | Restableciendo servicio a clientes afectados por Huracán María | 2017-11-07
|  |  | 2 | 3008-04 | Urb. Bairoa | Restableciendo servicio a clientes afectados por Huracán María | 2017-11-07
|  | Aguas Buenas | 3 | 3701-4 | Carr 794 Bo. Sumidero, Aguas Buenas | Remplazo de postes, Corregir averías para restablecer servicio | 2017-11-12
|  | Juncos | 2 | 3201-03 | Subestación Juncos TC | Energizar alimentador y corregir deficiencias encontradas en el alimentador | 2017-11-08
|  |  | 2 | 3201-02 | Centro Urbano | Restableciendo servicio a clientes afectados por Huracán María | 2017-11-08
|  | Gurabo | 2 | 3103-03 | Urb. Sabanera del Río | Remplazo de conductor primario | 2017-11-07
|  |  | 2 | 3102-02 | Parque Las Americas | Remplazo de poste primario partido | 2017-11-08
|  | Barranquitas | 3 | L 6500 | Carr. 156 Km 14, Bo. Palo Hincado, Barranquitas | Remplazo postes de 38 KV | 2017-11-08
|  | Orocovis | 3 | L 6500 | Carr. 569, Km 6.0 Interior, Bo. Sabana, Orocovis | Remplazo de postes 38 KV | 2017-11-08
|  | Cayey | 1 | 3405-2 | Calle Muñoz Rivera, Cayey | Corregir averías para restablecer servicio | 2017-11-10
|  | Cidra | 2 | 3601-2 | Carr 172 Bo Río Abajo, Cidra | Corregir averías para restablecer servicio | 2017-11-10
|  |  | 3 | 800 | Carr 172 Bo. Certenejas, Cidra | Remplazo de postes, Corregir averías para restablecer servicio | 2017-11-12
| Carolina | Carolina | 1 | 2404-7 | Ciudad Jardín Los Colobos | Pendiente energizar | 2017-11-09
|  |  | 1 | 1619-1 | Urb. Sabana Gardens | Reparar líneas soterradas | 2017-11-09
|  |  | 1 | Línea 3100 | Carr.3 fte. a Hospital Regional Carolina | Parando postes para vestir y regar cables por contratista Lord Electric | 2017-11-10
|  |  | 1 | 1647-9 | Ave. Fidalgo Díaz | Reparando línea soterrada para energizar | 2017-11-09
|  |  | 1 | 1602-4 | Bo. Santa Cruz | Reparar líneas aéreas | 2017-11-09
|  |  | 1 | 1619-2 | 6ta. Villa Carolina | Remplazo de poste | 2017-11-09
|  |  | 1 | 1646-5 | Villa Carolina | Reparar líneas soterradas | 2017-11-10
|  |  | 1 | L 3600 | Bombas AAA Ave. Roberto Clemente | Listo para energizar, pendiente generación | 2017-11-08
|  |  | 1 | L 3600 | Iglesia Fuente Agua Viva | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | L 3600 | Museo del Niño | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2404-7 | Los Colobos Mall, Carr. 3 Carolina | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 1646-2 | Carolina Shopping Court, Carr. 3 Carolina | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 1646-5 | Vertedero y Centro de Reciclaje Municipio Carolina | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | L 3100 | Econo Plaza Carolina | Listo para energizar, pendiente generación
|  | Canóvanas | 3 | 2402-1 y 2401-2 | Canóvanas | Corrigiendo condiciones | 2017-11-09
|  |  |  | 2404-5 | Zona Industrial San Isidro | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2402-2 | Centro Comercial Canóvanas, Carr. #3 | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2402-2 | Oficina Comercial AEE Canóvanas | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | L 10300 | Hipódromo Camarero | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | L 11100 | CG Printing | Listo para energizar, pendiente generación
|  | Loíza | 3 | 2403-1 | Carretera 187 | Sacando postes y remplazando aislación | 2017-11-10
|  | Ceiba | 3 | 2101-1 | Carr. 975 Bo. Saco | Cambiando transformador | 2017-11-10
|  |  | 2 | 2101-1 | Brisas de Ceiba I | Cambio de tranformador | 2017-11-09
|  | Fajardo | 4 | 2001-4 | Bo. Puerto Real, Parcelas Beltrón | Reparando líneas y cambiando postes | 2017-11-10
|  |  | 2 | 2001-4 | Sector Vega Baja | Cambiando postes | 2017-11-10
|  | Luquillo | 1 | 2201-1 | Urb. Brisas del Mar | Reparando aisladores, y levantando alambre | 2017-11-10
|  |  | 1 | 2201-1 | Alamar | Levantando alambre y cambio de aislación | 2017-11-10
|  |  | 1 | 2201-4 | Villa Angelina | Cambio de aislación , enderezando postes | 2017-11-10
|  |  | 1 | 2201-4 | Urb. Colinas | Cambio de poste y levantando alambres | 2017-11-10
|  | Rio Grande | 6 | 2306-3 | Carr. 968 Bacon Hill , Sector Río Mar, Bo. Caro1a | Grupo US. Army instalando postes y levantando líneas | 2017-11-09
|  |  | 2 | 2606-1 | Las 3T | Desganchando | 2017-11-09
|  |  | 2 | 2306-2 | Rio Mar | Instalando postes y levantando líneas | 2017-11-10
|  |  | 2 | 2306-1 | Villa Realidad | Enderezando postes y cambiando aislación | 2017-11-10
| Mayaguez | Mayaguez | 1 | 6001-03 | Carr. 349 Km. 1.9, Cerro Las Mesas | Trabajos en líneas primarias | 2017-11-07
|  |  | 1 | 6002-05 | Dulces Labios | Vestir postes primarios y secundarios | 2017-11-07
|  |  | 1 | 6007-02 | Carr. 114, Castillo y Sector Las Loma | Trabajos en líneas primarias y secundarias | 2017-11-07
|  |  | 1 | 6014-01 | Urbanización Río Crístal | Trabajos en líneas primarias | 2017-11-07
|  |  | 1 | 6012-05 | Calles Urayon y Sierra Maestra, Urb. Alturas MY | Trabajos en líneas primaris y reemplazo de transformador | 2017-11-07
|  | Sabana Grande | 1 | 6501-4 | Carreterra 117 Int. 121, La Plata | Levantar alambres | 2017-11-07
|  |  | 1 | 6501-1 | Carr. 368 Km. 1.2 | Levantar alambres | 2017-11-08
|  | Lajas | 1 | 6601-3 | Carr. 117, Lajas Arriba | Desganche y levantar alambres | 2017-11-07
|  | Las Marías | 2 | 6201-01 | Carr. 119 Km. 26.5 Bo. Furnias | Instalar poste primario y reemplazar crucetas partidas | 2017-11-07
|  | Lares | 1 | 7901-01 | Carr. 453 Km. 3.0, Bo. Piletas | Realizar cambio primario | 2017-11-07
|  |  | 1 | 7901-02 | Urb. Villa Borinquén | Reemplazar transformador quemado | 2017-11-07
|  |  | 1 | 7903-06 | Carr. 124 Km. 0.1 | Instalar postes primariios | 2017-11-18
|  | Hormigueros | 1 | 6801-1 | Parcelas Lavadero | Levantar alambres y maniobras | 2017-11-07
|  | Moca | 1 | 7805-11 | Carr. 423 | Reparar tomas secundarias | 2017-11-07
|  |  | 1 | 7104-05 | Carr. 444 Km. 3.3, Bo. Cuchillas | Reparar línea primaria, cruzetas y desganche | 2017-11-08
|  |  | 1 | 7104-06 | Carr. 110, Km. 7.4, Bo. Marías | Reparar línea primaria y desganche | 2017-11-08
|  | Aguadilla | 1 | 7008-08 | Carr. 443 | Reparar tomas secundarias | 2017-11-07
|  |  | 1 | 7003-05 | Carr. 107, Residencial Ducos y Reparto López | Reparar línea primria | 2017-11-07
|  |  | 2 | 7005-03 | Carr. 110, Bo. Aguacate | Reparar línea primaria | 2017-11-07
|  |  | 2 | 7011-03 | Carr. 459, Bo. Calero | Reparar línea primria | 2017-11-07
|  | Rincón | 1 | 7301-01 | Carr. 413 Km. 0.8 y 0.6 Bo. Ensenada | Instalar 3 postes primarios | 2017-11-08
|  |  | 1 | 7301-03 | Carr. 412, Casco Urbano | Patrullar | 2017-11-07
|  | Cabo Rojo | 1 | 6704-3 | Carr. 100 Km. 2.5 Interior | Maniobras y levantar alambre, cerrar puente abierto | 2017-11-07
|  |  | 1 | 6802-4 | Centro Urbano | Terminaciones defectuosas-soterrado | 2017-11-07
|  |  | 1 | 6705-1 | Cabo Rojo Elmery, Puerto Real | Levantar alambres primarios, crucetas | 2017-11-07
|  | Añasco | 1 | 6101-01 | Carr. 402 | Trabajos en líneas primarias y secundarias | 11/8/2017
| Ponce | Juana Díaz | 2 | 5801-01 | Río Cañas Abajo | Reemplazo de postes | 11/23/2017
|  | Villalba | 3 | 5901-01 | Carretera 149 | Reemplazo de postes | 11/15/2017
|  |  | 5 | L 39,000 | Carretera 149 | Reconstrucción de la línea 39,000 | 11/29/2017
|  | Yauco | 1 | 5302-04 | Bo. Diego Hernández | Corregir deficiencias y restablecer servicio | 2017-11-09
|  | Guayanilla | 1 | 5501-01 | Sector Magas Abajo | Instalar postes y levantar líneas | 2017-11-09
|  |  | 1 | 5501-02 | Barrio Quebradas | Instalar postes | 2017-11-08
|  | Guánica | 1 | 5602-02 | Sector Bélgica y Guaypao | Corregir deficiencias y restablecer servicio | 2017-11-09
|  | Santa Isabel | 1 | 4401-04 | Barrio Jauca | Levantar postes y líneas | 2017-11-12
|  | Salinas | 1 | 4501-02 | Urbanizaciones: Salimar y Monserrate | Levantar líneas | 2017-11-09
|  | Coamo | 1 | 4602-01 | Villa Madrid: Bomba AAA | Levantar neutral e instalar poste | 2017-11-09
|  | Ponce | 4 | 5004-07 | Ext. Valle Alto | Reemplazo de postes | 2017-11-09
|  |  | 3 | 5012-04 | Urb. Jacaranda | Reemplazo de postes | 2017-11-09
|  |  | 3 | 5005-03 | Urb. Perla del Sur | Reemplazo de postes | 2017-11-09
|  |  | 4 | 5013-01 | Bo. Cerrillos Hoyos | Reemplazo de postes | 2017-11-11
|  |  | 3 | 5002-03 | Clausells | Reemplazo de postes | 11/21/2017
| San Juan | San Juan | 1 | 1303-03/1303-02/1303-01 | Quintas de Cupey/El Señorial/Ave. Winston Churchill/Hucares/Villas del Señorial | Urbanizaciones listas para energizar cuando la capacidad en generación lo permita. Hay que instalr un poste en la servidumbre detras de los patios. Hay que levantar provisional aéreo de la calle Arroyo. | 11/09/2017
|  |  | 2 | 1204-02 | Camino Los González, Cupey Bajo | Corregir deficiencias en líneas de distribución para poder energizar. Comenzar trabajos de instalación de postes de distribución. | 11/09/2017
|  |  | 1 | 1204-04 | CRIM/Empresas Castillo PR 1 del km 18 al km 26 | Revisar e inspeccionar subestaciones privadas a lo largo de la PR 1 para energizar las cargas comerciales e industriales. | 11/07/2017
|  |  | 2 | 1330-04 | Urbanización El Cerezal | Corregir deficiencias en líneas de distribución para poder energizar. | 11/07/2017
|  |  | 2 | 1204-04 | Urb. Fairview | Corregir deficiencias en líneas de distribución para poder energizar. Comenzar trabajos de instalación de postes de distribución. | 11/10/2017
|  |  | 2 | 1336-01, 1348-08 | Ave. 65th inf. /De Diego | Corregir condiciones, anclar neutral, enderezar cruceta | 11/07/2017
|  |  | 2 | 1348-08 | Calle Surana | Corregir condiciones e inspección para energizar | 11/07/2017
|  |  | 2 | 1336-07, 1620-02 | C/ Hipolais final, Subestación de Berwind, C/ Surana, Country Club | Retirar cargas (todas) para energizar 1336-07 y tomar faseo contra alimentador 1620-02 | 11/07/2017
|  |  | 2 | 1301-01, 1301-03 | Ramal Este, C/ Vinyater, C/ Pampero Country Club | Retirar tierras para energizar alimentador | 11/07/2017
|  |  | 1 | 1348-06 | Pueblo de Rio Piedras | Localizar avería | 11/07/2017
|  |  | 2 | 1437-05 | C/Riaza, San José | Energizar 4 transformadores | 11/08/2017
|  |  | 2 | 1329-01 | C/ Alcides Reyes, San Agustín | Corregir deficiencias | 11/14/2017
|  |  | 1 | 1102-03 | C/ Degetau, Villa Palmeras | Reparar condiciones alimentador | 2017-11-07
|  |  | 2 | 1106-04 | Villa Palmeras | Reparar condiciones alimentador | 11/07/2017
|  |  | 2 | 1418-02 | Urb. Floral Park | Reparar condiciones | 2017-11-14
|  | Guaynabo | 4 | 1903-02 | Gardens Hills Norte | Cambio de postes partidos y corrección de deficiencias aéreas y soterradas. | 11/11/2017
|  | Trujillo Alto | 2 | 1203-02 | PR 876 Saint Just, Villa Andalucía | Corregir deficiencias en líneas de distribución para poder energizar. | 11/11/2017

## 8-11-2017
LO QUE ESTÁN HACIENDO NUESTRAS BRIGADAS…
FECHA INFORME | REGIÓN | MUNICIPIO | BRIGADAS ASIGNADAS | ALMENTADOR / LÍNEA SUBTRANSMISIÓN | ÁREA TRABAJOS | DESCRIPCIÓN SITUACIÓN | FECHA VENCIMIENTO
7-12-12017 | Arecibo | Manatí | 2 | A8405-01 | PR 604 Bo. Tierras Nuevas Reparto Yunel | Cambio de postes primarios partidos, desganche, posible energización | 2017-11-09
|  |  | 3 | A8405-03 | PR 670 Urb. Oneill | Reparación de líneas primarias y secundarias, posible energización | 2017-11-08
|  | Arecibo | 2 | 8004-3 | Puente Expreso Domingo Ruiz | Trabajo Postes, Lineas Primarias y Secundarias Averiadas, (posible energización) | 2017-11-08
|  |  | 2 | 8011-1, 8014-8 | Parcelas Palo Blanco Miraflores, Carr 639 Bo. Sabana Hoyos, Sect. Montanas | Trabajo Postes, Lineas Primarias y Secundarias Averiadas (posible energización) | 2017-11-08
|  |  | 2 | 8007-3, 8013-2 | Car 2 Frente Dealer KIA, Marginal Toy´s R Us | Trabajo Postes, Lineas Primarias y Secundarias Averiadas (posible energización) | 2017-11-08
|  |  | 2 | 8010-3 | Carr 129 frente Funeraria la Santa Cruz hacia sector El Tres | Trabajo Postes, Lineas Primarias y Secundarias Averiadas (posible energización) | 2017-11-08
|  |  | 1 | 8001-2 | Carr. 10 Raiser Alimentador | Trabajo Postes, Lineas Primarias y Secundarias Averiadas (posible energización) | 2017-11-08
|  |  | 1 | 8014-8, 8001-3, 8015-8 | Urb. Garcia, Calle Ana Lens, Colegio San Felipe Carr 129, Urb. San Lorenzo | Trabajo en Linea Primaria y Secundarias averiadas, (posible energización) | 2017-11-08
|  | Utuado | 2 | 8104-02 | PR 523 Bo Arenas | Reemplazo de poste primario partido, posible energización | 2017-11-09
|  |  | 2 | 8101-04 | PR 611 Bo Sabana Grande | Reemplazo de poste de transmisión con lineas primarias | 2017-11-12
|  |  | 1 | 8101-01 | Casco urbano | Reparación de lineas secundarias y tomas (posible energización) | 2017-11-12
|  |  | 2 | 8202-01 | PR 123 Sect. La Playita Bo Saltillo | Reparación de lineas primarias y secundarias (posible energización) | 2017-11-12
|  |  | 1 | 8103-02 | PR 111 Bo Caguana | Reparación de lineas secundarias y tomas (posible energización) | 2017-11-12
|  | Barceloneta | 3 | L 2200/A8504-03 | PR 681 Bo. Palmas Altas | Cambio postes 70 ft galvanizados para reparar líneas 38kV hacia planta tratamiento AAA, reparar primaria | 2017-11-12
|  |  | 1 | A8501-02 | PR 2 Bo. Florida Afuera sector Cruce Dávila | Desganche | 2017-11-08
|  | Camuy | 1 | L 2100 | Carr 2 Bo Membrillo, Camuy | Realizar hoyos para instale de postes de 70'. | 2017-11-15
|  | Isabela | 3 | 7503-03 | Bo. Pueblo, Sector La Marina, Isabela | Reparación de líneas primarias | 2017-11-08
|  |  | 2 | 7502-04 | Bo. Mantilla, Isabela | Reparacijón de líneas primarias | 2017-11-08
|  |  | 1 | 7505-05 | Bo. Bejuco, Urb Islazul, Isabela | Reparación de líneas primarias | 2017-11-08
|  |  | 1 | 7502-02 | Bo. Cotto, Isabela | Terminar estructura de reguladores. | 2017-11-08
|  |  | 1 | 7502-02 | Bo. Llanadas | Reparación de lineas primarias, posible energización | 2017-11-08
|  | Hatillo | 2 | 8010-1 | Carr. 129 Parcelas Capo | Trabajo Postes, Lineas Primarias y Secundarias Averiadas (posible energización) | 2017-11-08
|  | Florida | 4 | A8602-01 | PR 642 Pueblo Parcelas Selga, Parcelas Yanes | Cambio de postes primarios partidos, desganche, posible energización | 2017-11-09
| Bayamón | Bayamón | 1 | 1704-03 | Sierra Linda | Reparación de sistema | 11/8/2017
|  |  | 1 | 1706-03 | Lomas Verdes | Reparación de sistema | 11/8/2017
|  |  | 2 | 1707-03 | Industrial Minillas | Restablecer servicio | 11/8/2017
|  |  | 2 | 1710-03 | Forest Hills - Carr. 167 | Reparación de SU-1 | 2017-11-08
|  | Toa Alta | 2 | 9401-01 | Cuba Libre, Villa Matilde Carr. 165 | Trabajos de líneas para dar servicio | 2017-11-09
|  |  | 2 | 9801-03 | Carr. 164 Centro de Dialisis Fresenios | Trabajos de líneas | 2017-11-11
|  |  | 3 | 9401-01 | Carr. 165 Bo. Galateo Km 7.3 | Levantar línea primaria | 11/10/2017
|  | Dorado | 2 | 9206-07 | Paseo Corales I y II Ritz Carlton y CDT de Dorado | Reparación de líneas | 11/8/2017
|  | Cataño | 3 | 1802-01 | Bayview | Reparación de líneas secundarias | 2017-11-09
|  |  | 1 | 1801-01 | Bo. Palmas, Cataño - Ave. Flor del Valle | Reparando líneas y varias condiciones | 2017-11-12
|  | Naranjito | 2 | 9801-03 | Gelito Ortega Pueblo de Naranjito | Instalar postes y tensores | 2017-11-09
|  | Toa Baja | 2 | 1713-03 | Sabana Seca, Calle Acueducto y Carr. 866 | Corrigiendo alimentador | 2017-11-09
|  |  | 1 | 1717-01 | Río Plantation, Bayamón y Sabana Seca, Toa Baja | Instalación de postes partidos | 2017-11-17
|  | Corozal | 3 | 9502-01 | Carr. 818 Bo. Cibuco, Loma Linda, Sobrino y Centro Histórico Cibuco | Reparación de líneas para dar servicio | 11/9/2017
|  |  | 1 | 9502-01 | Loma Linda | Reparación de líneas para dar servicio | 11/9/2017
|  | Vega Baja | 8 | 9004-08 | Jardines de Vega Baja | Instalando postes | 11/8/2017
| Caguas | Humacao | 5 | 12500/2602-02/2601-01 | Entre Humacao TC y Humacao Sec. 2601 | Construcción de Bases, Instalacion de postes y reconstrucción de lineas. Además reparación en postes que permancierón en buenas. | 2017-11-12
|  |  | 2 | 12500 | Carr 3 Zona Industrial | Instalando operadores | 2017-11-09
|  |  | 1 | 2603-8 | Carr 908 Bo Tejas / Patagonia | Levantado cables primarios e instalando transformadores | 2017-11-09
|  | Caguas | 2 | 3006-01 | Centro Urbano 3006-01 | Restableciendo servicio a clientes afectados por Huracán María | 2017-11-08
|  |  | 1 | 3015-07 | Ave. Luis Muñoz Marín y Centro Urbano3015-07 | Restableciendo servicio a clientes afectados por Huracán María | 2017-11-08
|  |  | 2 | 3808-01 | Bairoa | Restableciendo servicio a clientes afectados por Huracán María | 2017-11-08
|  | Aguas Buenas | 3 | 3701-4 | Carr 794 Bo Sumidero, Aguas Buenas | Remplazo de postes, Corregir averías para restablecer servicio | 2017-11-12
|  | Juncos | 2 | 3201-03 | Subestación Juncos TC | Energizar alimentador y corregir deficiencias encontradas en el alimentador | 2017-11-08
|  |  | 2 | 3201-02 | Centro Urbano | Restableciendo servicio a clientes afectados por Huracán María | 2017-11-08
|  | Gurabo | 2 | 3102-02 | Parque Las Américas | Remplazo de poste primario partido | 2017-11-08
|  |  | 2 | 3102-02 | Parque Las Américas | Instalación de postes | 2017-11-08
|  |  | 2 | 3103-01 | Santa Bárbara | Instalación de postes | 2017-11-11
|  | Barranquitas | 3 | L 6500 | Carr. 156 Km 14, Bo. Palo Hincado, Barranquitas | Remplazo postes de 38 KV | 2017-11-08
|  | Orocovis | 2 | 3601-2 | Carr 172 Bo Río Abajo, Cidra | Corregir averías para restablecer servicio | 2017-11-10
|  | Cayey | 1 | 3405-2 | Calle Muñoz Rivera, Cayey | Corregir averías para restablecer servicio | 2017-11-10
|  | Cidra | 2 | 3601-2 | Carr 172 Bo Río Abajo, Cidra | Corregir averías para restablecer servicio | 2017-11-10
|  |  | 3 | 800 | Carr 172 Bo. Certenejas, Cidra | Remplazo de postes, corregir averías para restablecer servicio | 2017-11-12
| Carolina | Carolina | 1 | 2404-7 | Ciudad Jardín Los Colobos | Pendiente energizar | 2017-11-10
|  |  | 1 | 1619-1 | Urb. Sabana Gardens | Reparar líneas soterradas | 2017-11-10
|  |  | 1 | L 3100 | Carr.3 fte. a Hospital Regional Carolina | Parando postes para vestir y regar cables por contratista Lord Electric | 2017-11-10
|  |  | 1 | 2342-12-30 | Villa Carolina-6ta. | Remplazo de poste | 2017-11-10
|  |  | 1 | 1646-5 | Villa Carolina | Reparar líneas soterradas | 2017-11-11
|  |  | 1 | 1619-2 | Villa Venecia | Remplazo de poste para energizar | 2017-11-11
|  |  | 1 | 1619-2 | Bahía Vistamar | Reparar líneas soterradas | 2017-11-11
|  |  | 1 | 1657-2 | Los Ángeles | Reparar líneas aéreas | 2017-11-11
|  |  | 1 | L 3600 | Iglesia Fuente Agua Viva | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2404-7 | Los Colobos Mall, Carr. 3 Carolina | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 1646-5 | Vertedero y Centro de Reciclaje Municipio Carolina | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | L 3100 | Econo Plaza Carolina | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2404-5 | Zona Industrial San Isidro | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | L 10,300 | Hipódromo Camarero | Listo para energizar, pendiente generación
|  | Canóvanas | 3 | 2401-3 | Carr. 188 San Isidro | Corrigiendo condiciones sectores para energizar | 2017-11-11
|  |  |  | 2404-5 | Zona Industrial San Isidro | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | L 10,300 | Hipódromo Camarero | Listo para energizar, pendiente generación
|  | Loíza | 3 | 2403-1 | Carretera 187 | Corrigiendo condiciones sectores para energizar | 2017-11-11
|  | Ceiba | 2 | 2101-1 | Carr. 975 , Bo. Río Abajo | Levantando líneas | 2017-11-11
|  |  | 3 | 2101-1 | Brisas de Ceiba I, Villa Flores | Instalando líneas | 2017-11-11
|  | Fajardo | 4 | 2001-4 | Parcelas Beltrán | Reparando líneas y averías | 2017-11-11
|  |  | 2 | 2001-4 | Sector Vega Baja | Reparando líneas y averías | 2017-11-11
|  | Luquillo | 2 | 2201-4 | Costa azul | Levantando alambres | 2017-11-11
|  |  | 2 | 2201-4 | Urb. Colinas de Luquillo | Cambio de poste y levantando alambres | 2017-11-11
|  | Rio Grande | 6 | 2306-3 | Carr. 968 Bacon Hill , Sector Río Mar, Bo. Caro1a | Grupo US. Army instalando postes y levantando líneas | 2017-11-10
|  |  | 2 | 2306-1 | Villa Realidad | Enderezando postes y cambiando aislación | 2017-11-10
| Mayaguez | Mayaguez | 2 | 6001-03 | Carr. 349 Km. 1.4, Cerro Las Mesas y Carr. 105 Km. 0.9 | Trabajos en líneas primarias y secundarias, cambiar transformadores e instalar postes | 2017-11-09
|  |  | 2 | 6002-05 | Dulces Labios | Levantar líneas primarias y secundarias | 2017-11-08
|  |  | 3 | 6007-02 | Carr. 114, Castillo y Sector Las Loma | Trabajos en líneas primarias y secundarias | 2017-11-07
|  |  | 1 | 6014-01 | Urbanización Río Crístal | Trabajos en líneas primarias | 2017-11-09
|  | San Sebastián | 1 | 7801-01 | Carr. 109 Km. 26.5 Int, Bo. Culebrinas, Sector Peter Hernández | Realizar cambio primario | 2017-11-08
|  |  | 1 | 7805-13 | Carr.111 Km. 23.0, Bo. Eneas (Hotel El Castillo) | Comenzar montura y cambio primario | 2017-11-11
|  | Lajas | 1 | 6601-3 | Carr. 117, Lajas Arriba | Desganche y levantar alambres | 2017-11-08
|  | Aguada | 2 | 7201-05 | Carr. 4412, Bo. Cruces | Reparar línea primaria | 2017-11-10
|  |  | 1 | 7303-01 | Bo. Atalaya | Reparar línea primaria | 2017-11-18
|  | Las Marías | 1 | 6201-01 | Carr. 119 Km. 36.0, Bo. Furnias | Realizar cambio primario | 2017-11-11
|  | Lares | 1 | 7903-07 | Urb. Jardines de Borinquén | Patrullar y corregir deficiencias | 2017-11-08
|  |  | 1 | 7903-07 | Carr. 111, desvio hacia Urb. Palmas del Sol | Patrullar y corregir deficiencias | 2017-11-08
|  |  | 1 | 7903-06/7901-04 | Carr. 124 Km. 0.3, Bo. Espino | Instalar postes | 2017-11-18
|  | Hormigueros | 1 | 6801-1 | Parcelas Lavadero | Levantar alambres y maniobras | 2017-11-08
|  | Moca | 1 | 7104-03 | Carr. 444, Km. 1.5-2.8 | Reparar deficiencias línea primaria | 2017-11-08
|  |  | 1 | 7004-02 | Carr. 420 y Carr. 423 | Reparar línea secundaria | 2017-11-08
|  | Rincón | 1 | 7301-03 | Carr. 412, Casco Urbano | Patrullar | 2017-11-08
|  |  | 1 | 7301-01 | Carr. 413 Km. 0.6 Bo. Ensenada | Inst alar poste 45 | 2017-11-08
|  |  | 1 | 7301-02 | Carr. 115, Bo. Calvache | Reparar línea primaria | 2017-11-08
|  |  | 1 | 7301-02 | Carr. 115, Parcelas Estela | Reparar línea primaria | 2017-11-08
|  | Aguadilla | 1 | 7008-08 | Carr. 443 , BO. Palmar | Instalar transformador | 2017-11-12
|  |  | 1 | 7002-03 | Casco Urbano | Reparar línea primria | 2017-11-10
|  |  | 2 | 7004-02 | Hangar Road Base Ramey | Reparar línea primaria | 2017-11-12
|  |  | 2 | 7011-03 | Carr. 459, Bo. San Antonio | Reparar línea secundaria | 2017-11-08
|  | Sabana Grande | 1 | 6501-4 | Carreterra 117 Int. 121, La Plata | Levantar alambres | 2017-11-08
|  |  | 1 | 6501-1 | Carr. 368 Km. 1.2 | Levantar alambres | 2017-11-08
|  | Cabo Rojo | 1 | 6704-3 | Carr. 100 Km. 2.5 Interior | Maniobras y levantar alambre, cerrar puente abierto | 2017-11-08
|  |  | 1 | 6802-4 | Centro Urbano | Terminaciones defectuosas-soterrado | 2017-11-08
|  |  | 1 | 6705-1 | Cabo Rojo Elmery, Puerto Real | Levantar alambres primarios, crucetas | 2017-11-08
|  | Añasco | 3 | 6012-02 | Carr. 115, Bo. Caguabo | Trabajos en líneas primarias y secundarias Bombas AAA | 11/10/2017
| Ponce | Juana Díaz | 2 | 5801-01 | Bo. Río Cañas Abajo | Reemplazo de poste | 11/24/2017
|  | Villalba | 3 | 5901-01 | Carretera 149 | Reemplazo de poste | 11/16/2017
|  |  | 5 | L 39,000 | Carretera 149 | Reconstrucción de línea 39,000 | 11/30/2017
|  | Santa Isabel | 1 | 4401-04 | Barrio Jauca | Levantar postes y líneas | 2017-11-12
|  | Salinas | 1 | 4501-03 | Urb. Monserrate | Levantar líneas y restablecer servicio | 2017-11-09
|  | Coamo | 1 | 4603-02 | Urb. Las Aguilas | Instalar postes y reparar tomas | 2017-11-09
|  | Ponce | 4 | 5004-07 | Ext. Valle Alto | Reemplazo de poste | 2017-11-09
|  |  | 3 | 5012-04 | Urb. Jacaranada | Reemplazo de poste | 2017-11-09
|  |  | 3 | 5005-03 | Urb. Perla del Sur | Reemplazo de poste | 2017-11-09
|  |  | 3 | 5002-03 | Clausells | Reemplazo de poste | 11/21/2017
| San Juan | San Juan | 3 | 1336-07 | Subestación Berwind | Faseo desde BKR 1336-07 a SU-10 | 2017-11-08
|  |  | 1 | 1334-00 | Subestación Falú | Energizar subestación | 2017-11-08
|  |  | 2 | 1106-04 | Villa Palmeras | Reparando condiciones alimentador | 2017-11-08
|  |  | 2 | 1102-03 | Villa Palmeras | Reparando condiciones alimentador | 2017-11-08
|  |  | 1 | 1418-02 | Urb. Floral Park | Corregir condiciones en línea primaria | 11/09/2017
|  |  | 1 | 1401-09 | Urb. Roosevelt | Patrullar, corregir condición en línea primaria | 11/09/2017
|  |  | 1 | 1401-08 | Urb. Villa Nevárez | Patrullar, corregir condición en línea primaria | 11/09/2017
|  |  | 1 | 1348-06 | Casco Urbano de Río Piedras | Reparar avería | 11/09/2017
|  |  | 1 | 1423 | Subestación Miguel Such | Energizar | 11/08/2017
|  |  | 1 | 1423-04 | Urb. Valencia | Energizar | 11/08/2017
|  |  | 2 | 1437-01 | Urb. San José | Corregir deficiencias | 11/11/2017
|  |  | 2 | 1348-08 | Cond. Cristal House | Corregir deficiencias | 11/11/2017
|  |  | 8 | 1011-01, 3, 4, 5 & 1012-09, 10 | Calles Norzagaray, San Sebastian, Fortaleza, San Justo, San Francisco y Tanca en Viejo San Juan | Cambio de postes partidos y corrección de deficiencias aéreas y soterradas | 11/11/2017
|  |  | 1 | 1327-12 | Departamento de Salud - Centro Médico | Energizar | 11/08/2017
|  |  | 1 | 1114-01 | Cond. Bayala en C/ Estrella de Condado | Desconecte por corrección avería interna (PROA) | 11/08/2017
|  |  | 1 | 1114-01 | Cond. Costa Sur en C/ Taft # 12 Condado | Troubleshooting (C/S/S) | 11/08/2017
|  |  | 2 | 1204-04(1346-05) | Calle C, Venus Gardens Oeste | Corregir deficiencias en líneas de distribución para poder energizar. | 11/08/2017
|  |  | 1 | 1303-03/1303-02/1303-01 | Quintas de Cupey/El Señorial/Ave. Winston Churchill/Húcares/Villas del Señorial | Urbanizaciones listas para energizar cuando la capacidad en generación lo permita. Hay que instalr un poste en la servidumbre detras de los patios. Hay que levantar provisional aereo de la calle Arroyo. | 11/10/2017
|  |  | 2 | 1330-04 | Noti Uno, Etica Gubernamental Calle Guadiana, Urb. El Cerezal | Seccionalizar tramo instalar desconectivo para separar tramos averiados de los corregidos. Corregir deficiencias en líneas de distribución para poder energizar. | 11/09/2017
|  |  | 2 | 1204-04 | Calles Ginis Corvalan, Fray Marchena, Urb. Fairview | Corregir deficiencias en líneas de distribución para poder energizar. Comenzar trabajos de instalación de postes de distribución. | 11/11/2017
|  |  | 2 | 1204-05 (1346-05) | Terrazas de Cupey | Identificar avería en el sitema soterrado para corregir y energizar. | 11/10/2017
|  |  | 2 | 1348-08 | Calle Maracaibo, Park Gardens | Identificar provisionales aéreos en el suelo y levantarlos. Inspeccionar sistema soterrado para identificar posibles ave'rias. | 11/11/2017
|  |  | 2 | 1330-02 | Calle San Alejandro, San Diego, San Ignacio | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 1204-04 | Urb. Fairview | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 1345-03 | Colegio St. Mary's School, Egida Juan Ruiz Vélez, PR 8176, Colegio Pre-Escolar St. Mary's, Boneville School | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  | - | 1345-05 | BLDM, Toyota Supply, Walgreens, Ave. San Claudio | Listo para energizar, pendiente generación
|  | Guaynabo | 4 | 1903-02 | Garden Hills Norte | Cambio de postes partidos y corrección de deficiencias aéreas y soterradas | 11/11/2017
|  |  | 1 | 1909-09 | Corporate Office Park en Marg. Carr. 20 Guaynabo | Energizar | 11/08/2017
|  |  | 1 | 1910-05 | C/ Mercado Central, Zona Portuaria Puerto Nuevo | Corrección deficiencias de líneas | 11/11/2017
|  |  | 1 | 1529-11 | Ave. San Patricio entre calle Parkside y González Giusti | Troubleshooting y avería soterrada | 11/08/2017
|  |  | 1 | 1924-02 | Marginal Kennedy, Marginal Carr. 20 en San Patricio Plaza | Troubleshooting | 11/10/2017

## 9-11-2017
LO QUE ESTÁN HACIENDO NUESTRAS BRIGADAS…
FECHA INFORME | REGIÓN | MUNICIPIO | BRIGADAS ASIGNADAS | ALMENTADOR / LÍNEA SUBTRANSMISIÓN | ÁREA TRABAJOS | DESCRIPCIÓN SITUACIÓN | FECHA VENCIMIENTO
11-09-12017 | Arecibo | Manatí | 3 | A8405-01 | PR 604 Bo. Tierras Nuevas Reparto Yunel | Enderezar postes primarios, cambio postes secundarios, posible energización | 2017-11-10
|  |  | 2 | A8405-03 | PR 670 Urb. Oneill | Reparación de líneas y secundarias, (posible energización) | 2017-11-10
|  |  | 2 | A8404-03 | PR 149 Pueblo Academia Discipulos de Cristo | Cambio de poste primario, posible energización | 2017-11-09
|  | Arecibo | 1 | 8014-8 | Urb. Garcia Calle Ana Lens | Trabajo en Linea Primaria y Secundarias Averidas (posible energización) | 2017-11-09
|  |  |  | 8001-3 | Colegio San Felipe, San Luis Carr. 129 | Trabajo en Linea Primaria y Secundarias Averidas (posible energización) | 2017-11-09
|  |  |  | 8015-8 | Urb. San Lorenzo | Trabajo en Linea Primaria y Secundarias Averidas (posible energización) | 2017-11-09
|  |  | 2 | 8010-1 | Carr. 129 Parcelas Capo | Trabajo Postes, Lineas Primarias y Secundarias Averiadas (posible energización) | 2017-11-09
|  |  | 2 | 8004-3 | Puente Expreso Domingo Ruiz | Trabajo Postes, Lineas Primarias y Secundarias Averiadas (posible energización) | 2017-11-09
|  |  | 2 | 8011-1 | Parcelas Palo Blanco Miraflores | Trabajo Postes, Lineas Primarias y Secundarias Averiadas (posible energización) | 2017-11-09
|  |  |  | 8014-8 | Carr. 639 Sabana Hoyos Sector Montanas | Trabajo Postes, Lineas Primarias y Secundarias Averiadas (posible energización) | 2017-11-09
|  |  | 2 | 8007-3 | Car 2 Frente Dealer KIA | Trabajo Postes, Lineas Primarias y Secundarias Averiadas (posible energización) | 2017-11-09
|  |  |  | 8013-2 | Marginal Toy's R us | Trabajo Postes, Lineas Primarias y Secundarias Averiadas (posible energización) | 2017-11-09
|  |  | 2 | 8010-3 | Carr 129 frente Funeraria la Santa Cruz hacia sector El Tres | Trabajo Postes, Lineas Primarias y Secundarias Averiadas (posible energización) | 2017-11-09
|  |  | 1 | 8001-2 | Carr. 10 Raizer Alimentador | Trabajo Postes, Lineas Primarias y Secundarias Averiadas (posible energización) | 2017-11-09
|  | Utuado | 2 | 8101-01 | Carr 111 Sect Bella Vista Bo. Viví Abajo | Reparar montura de transformador y secundaria. Posible Energización | 2017-11-09
|  |  | 2 | 8101-01 | Casco Urbano Sect. Los Pinos | Remplazo de postes secundarios, Trabajo de reparación de líneas. Posible Energización | 2017-11-10
|  |  | 2 | 8101-04 | Carr 611 Bo Sabana Grande | Remplazo de postes y reparación de líneas primarias | 2017-11-29
|  |  | 4 | 8005-1 | Carr 123 Bo Caniaco | Remplazo de postes de transmisión y reparación de transmisión y reparación de líneas. Grupo Ingeniería líneas Norte | 2017-11-24
|  | Barceloneta | 1 | A8504-03 | PR681 Urb. Villa Georgetti, Villa Barcelona, Urn. Nueva | Reparar líneas primarias, posible energización | 2017-11-09
|  |  | 2 | A8501-02/A8501-01 | PR2 Bo. Florida Afuera sector Cruce Dávila y frente a JF Montalvo | Desganche | 2017-11-09
|  | Adjuntas | 2 | 8202-01 | Carr 123 Bo Saltillo Sect La Playita | Remplazo de postes y reparación de líneas primarias | 2017-11-29
|  | Quebradillas | 3 | 7404-06 | Carr 112 Bo Terranova | Reparación de líneas primarias | 2017-11-09
|  | Isabela | 1 | 7502-02 | Bo, Cotto, Isabela | Terminar estructura de reguladores. | 2017-11-09
|  |  | 1 | 7503-03 | Bo Pueblo,Isabela | Reparación de líneas primarias hacia Centro CANI | 2017-11-09
|  | Camuy | 1(grua) | L-2100 | Carr 2Bo Membrillo, Camuy | Realizar hoyos para instale de postes de 70'. | 2017-11-15
|  |  | 1 | 7601-04 | Carr 486 Bo Abra Honda, Sector Canta Gallo | Reparación líneas primarias | 2017-11-09
|  |  | 1 | 7601-01 | Parcelas Puente Zarza | Reparación líneas primarias y secundarias | 2017-11-09
|  | Hatillo | 1 | 7701-01 | Carr 130 Bo Capaez -Sect Molinary | Reparación de líneas primarias | 2017-11-09
|  |  |  | 7701-02 | Bo Pueblo- area de las Fabricas | Instalación de poste y reparación de líneas primarias | 2017-11-09
|  | Florida | 1 | A8602-01 | PR642 Pueblo Parcelas Selga | Reparar líneas primarias, posible energización | 2017-11-09
| Bayamón | Bayamón | 1 | 1710-03 | Rexville | Reparación de soterrado | 11/10/2017
|  |  | 1 | 1710-03 | Carr. 167 Flamboyán | Reparación de soterrado | 11/10/2017
|  |  | 1 | 1705-02 | Hermanas Dávila | Reparación de soterrado | 11/10/2017
|  |  | 1 | 1706-03 | Lomas Verdes | Reparación de soterrado | 11/10/2017
|  |  | 1 | 1711-02 | Jardines de Caparra | Reparación de soterrado | 11/10/2017
|  |  | 1 | 1719-18 | Ciudad Jardín | Reparación de soterrado | 11/10/2017
|  |  | 1 | 1718-03 | Quinrtas del Norte | Reparación de condiciones y líneas | 11/10/2017
|  |  | 2 | 1717-04 L 4,900 | Reyes Electrical | Remplazo de postes y conductor (Cantón Mall) | 11/10/2017
|  |  | 1 | 1713-05 L 13,200 | Bermudez & Longo | Remplazo y reconstrucción de línea desde la PR 2 hasta el Volcán | 11/10/2017
|  | Toa Alta | 2 | 9401-01 | Urb. Jardines de Toa Alta | Trabajos de líneas e instalar transformadores | 11/10/2017
|  |  | 3 | 9403-03 | Carr. 824 La Marina, Toa Alta | Instalación de postes para reparar líneas | 11/13/2017
|  | Vega Alta | 4 | 9105-07 9101-03 | Kaisen Utility Corp | Instalación de postes
|  | Cataño | 1 | 1801-01 | Bo. Palmas, Cataño - Ave. Flor del Valle | Reparando líneas y varias condiciones | 2017-11-13
|  |  | 1 | 1802-01 | Bayview | Reparación de líneas secundarias | 11/11/017
|  | Naranjito | 2 | 9801-03 | Gelito Ortega Pueblo de Naranjito | Instalar postes y tensores | 2017-11-10
|  |  | 1 | 9801-02 | Casco del Pueblo de Naranjito | Reparando condiciones | 2017-11-10
|  |  | 2 | 9801-03 | Carr. 164 Centro de Dialisis Fresenios | Trabajos de líneas | 2017-11-11
|  | Toa Baja | 2 | 1718-01 | Carr. 865 y 866 hasta Urb. El Plantío | Renconstrucción del alimentador troncal | 2017-11-10
|  |  | 2 | 1806-02 | Levittown | Reparación de averías soterradas | 2017-11-11
|  |  | 5 | 1801-05 L9,500 | Rolei Electrical | Instalación de postes y 15 bases - Bo. Palmas Carr. 869 (Cataño)
|  | Corozal | 2 | 9501-01 | Carr. 812- Centro Histórico | Reparación de líneas para dar servicio | 11/10/2017
|  |  | 1 | 9502-01 | Calle 4 Urb. Silvia, Bo. Cibuco | Reparación líneas para dar servicio | 11/9/2017
|  |  | 2 | 9501-01 | Carr. 159 Toro Bravo, Bo. Padilla | Reparación de líneas para dar servicio | 11/10/2017
|  |  | 3 | 9503-06 9502-03 | Bermudez & Longo | Instalación de postes
|  | Vega Baja | 2 | 9004-10 | Carr. 689 Ceiba, Carmelita | Reparación de líneas | 11/10/2017
|  |  | 9 | 9003-03 / 9004-11 | Carr. 155 desde Mechtech hasta bomba AAA Carr. 644 Bo. Pugnado | Reparación de líneas | 11/11/2017
| Caguas | Humacao | 5 | 12500/2602-02/2601-01 | Entre Humacao TC y Humacao Sec. 2601 | Construcción de Bases, Instalación de postes y reconstrucción de líneas. Además reparación en postes que permancieron en buenas. | 2017-11-12
|  |  | 2 | 12500 | Carr 3 Zona Industrial | Instalando operadores | 2017-11-09
|  |  | 1 | 2603-8 | Carr 908 Bo Tejas / Patagonia | Levantar cables primarios e instalando transformadores | 2017-11-09
|  |  | 1 | 2603-8,9 | Carr 3 Zona Industrial Mariana, Microsoft | Levantado cables primarios | 2017-11-10
|  |  | 1 | 2604-3 | Carr 906 Sector Guayanés | Remplazo cables primarios | 2017-11-10
|  |  | 1 | 2603-9 | Urb Ciudad Cristiana | Remoción de postes y cables en el piso | 2017-11-10
|  |  | 1 | 2603-8 | Carr 908 km 0.4 Sector Los Primos | Levantando postes, líneas y transformadores | 2017-11-10
|  | Caguas | 2 | 3008-04 | Santa Juana | Seccionalizar avería y restablecer parcialmente los clientes afectados | 2017-11-09
|  |  | 2 | 3015-05 | Villa Del Rey | Remplazo de transformador | 2017-11-09
|  | Aguas Buenas | 3 | 3701-4 | Carr 794 Bo Sumidero, Aguas Buenas | Remplazo de postes, Corregir averías para restablecer servicio | 2017-11-12
|  | Juncos | 2 | 3201-02 | Subestación Juncos TC | Energizar alimentador y corregir deficiencias encontradas en el alimentador | 2017-11-09
|  | Gurabo | 2 | 3103-01 | Santa Bárbara | Instalación de postes para completar la energización de planta AAA | 2017-11-11
|  | Cidra | 2 | 3601-2 | Carr 172 Bo Río Abajo, Cidra | Corregir averías para restablecer servicio | 2017-11-10
|  | Cayey | 1 | 3405-2 | Calle Muñoz Rivera, Cayey | Corregir averías para restablecer servicio | 2017-11-10
|  | Cidra | 3 | 800 | Carr 172 Bo Certenejas, Cidra | Remplazo de postes, Corregir averías para restablecer servicio | 2017-11-12
| Carolina | Carolina | 1 | 1619-1 | Urb. Sabana Gardens | Reparar líneas soterradas | 2017-11-11
|  |  | 1 | Línea 3100 | Carr.3 fte. a Hospital Regional Carolina | Parando postes para vestir y regar cables por contratista Lord Electric | 2017-11-11
|  |  | 1 | 1619-2 | Villa Carolina-6ta. | Remplazo de poste | 2017-11-11
|  |  | 2 | 1619-2 | Jardines de Country Club | Levantando líneas provisionales | 2017-11-12
|  |  | 1 | 1646-5 | Villa Carolina | Reparar líneas soterradas | 2017-11-11
|  |  | 1 | 1619-2 | Bahía Vistamar | Reparar líneas soterradas | 2017-11-11
|  |  | 1 | 1657-2 | Los Ángeles | Reparar líneas aéreas | 2017-11-11
|  |  | 2 | 1647-9 | Villa Fontana | Dar servicio Colegio Calvin School | 2017-11-10
|  |  | 3 | 1602-4 | Carr. 859 Bo. Santa Cruz | Levantando líneas | 2017-11-12
|  |  | 3 | 1607-4 | Carr. 853 Bo. Barrazas | Regando líneas | 2017-11-12
|  |  | 2 | 1658-14 | Carr. 187 Piñones | Hincando poste y llevando líneas a los aisladores | 2017-11-12
|  |  |  | L 3600 | Iglesia Fuente Agua Viva | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 1646-5 | Vertedero y Centro de Reciclaje Municipio Carolina | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | L 3100 | Econo Plaza Carolina | Listo para energizar, pendiente generación
|  | Canóvanas | 3 | 2401-3 | Carr. 188 San Isidro | Corrigiendo condiciones sectores para energizar | 2017-11-11
|  |  |  | 2404-5 | Zona Industrial San Isidro | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | L 10,300 | Hipódromo Camarero | Listo para energizar, pendiente generación
|  | Loíza | 3 | 2403-1 | Carretera 187 | Corrigiendo condiciones sectores para energizar | 2017-11-11
|  | Ceiba | 2 | 2101-1 | Calle Luna y Calle Sol, Bo. Quebrada Seca | Levantando líneas primarias | 2017-11-12
|  |  | 3 | 2101-1 | Brisas de Ceiba I, Villa Flores | Instalando líneas | 2017-11-11
|  | Fajardo | 4 | 2001-4 | Parcelas Beltrán | Reparando líneas y averías | 2017-11-11
|  |  | 2 | 2001-4 | Sector Vega Baja | Reparando líneas y averías | 2017-11-11
|  | Luquillo | 2 | 2201-4 | Urb. Colinas de Luquillo | Levantando líneas primarias | 2017-11-11
|  |  | 3 | 2201-1 | Carr. 992 Bo. Sabana | Remplazo de poste y líneas primarias | 2017-11-12
|  | Rio Grande | 6 | 2306-3 | Carr. 968 Bacon Hill , Sector Río Mar, Bo. Carolina | Grupo US. Army instalando postes y levantando líneas | 2017-11-10
|  |  | 2 | 2306-1 | Villa Realidad | Enderezando postes y cambiando aislación | 2017-11-10
| Mayaguez | Mayaguez | 1 | 6001-03 | Carr 105 km. 0.9 Bo. Limón | Trabajos en líneas primarias | 2017-11-09
|  |  | 1 | 6002-05 | Dulces Labios | Levantar líneas primarias y secundarias | 2017-11-09
|  |  | 1 | 6012-05 | Parque La Ceiba | Trabajos en líneas primarias | 2017-11-09
|  |  | 1 | 6014-01 | Urbanización Río Crístal | Trabajos en líneas primarias | 2017-11-09
|  | San Sebastián | 2 | 7802-04 | Carr. 125 km 17.0 Bo Pozas Sector Bernal | Levantar líneas primarias y secundarias | 2017-11-10
|  |  | 1 | 7805-11 | Carr.497 Km. 1.0, Bo. Pozas | Remplazar transformador quemado | 2017-11-09
|  | Lajas | 1 | 6603-01 | Carr 116 Bo. Cuesta Blanca | Levantar líneas y crucetas partidas | 2017-11-11
|  |  | 1 | 6601-3 | Calle Manuel Rodríguez | Levantar alambres | 2017-11-10
|  | Aguada | 1 | 7201-03 | Carr 417 km. 3.5 Bo. Guanábano | Reparar línea primaria y secundaria | 2017-11-09
|  |  | 3 | 7303-01 | Carr 4416 Bo Atalaya | Reparar línea primaria | 2017-11-18
|  | Las Marías | 2 | 6201-01 | Carr. 119 Km. 36.0, Bo. Furnias | Levantar líneas primarias y secundarias | 2017-11-11
|  | Lares | 1 | 7901-02 | Zona Urbana | Remplazar cruceta averiada | 2017-11-09
|  |  | 2 | 7901-02 | Carr. 134 Bo. Palmalino | Levantar líneas primarias y secundarias | 2017-11-17
|  |  | 3 | 7903-06/7901-04 | Carr. 124 Km. 0.6, Bo. Espino | Levantar líneas primarias y secundarias | 2017-11-18
|  | Hormigueros | 1 | 6801-02 | Bo. Jaguitas | Levantar alambres y maniobras | 2017-11-11
|  |  | 1 | 6801-01 | Parcelas Lavadero | Levantar postes y líneas | 2017-11-11
|  | Moca | 1 | 7104-03 | Carr. 444, Bo. Cuchillas | Reparar línea primaria | 2017-11-09
|  | Rincón | 1 | 7301-02 | Urb. Estela | Reparar línea primaria | 2017-11-16
|  |  | 1 | 7301-01 | Carr. 413 Km. 0.6 Bo. Ensenada | Instalar poste | 2017-11-09
|  | Aguadilla | 2 | 7002-01 | Zona Urbana | Reparar línea primaria | 2017-11-10
|  |  | 1 | 7006-01 | Carr 459 Callejón Feliciano | Reparar línea primria | 2017-11-10
|  | Sabana Grande | 1 | 6501-04 | Ave. Quilinchini | Bombas AAA | 2017-11-10
|  |  | 1 | 6501-02 | Carr 368 Sector Machuchal | Levantar alambres | 2017-11-10
|  | Cabo Rojo | 1 | 6802-04 | Centro Urbano | Terminaciones defectuosas de soterrado | 2017-11-10
|  | Añasco | 3 | 6012-02 | Carr. 115, Bo. Caguabo | Trabajos en líneas primarias y secundarias Bombas AAA | 11/10/2017
| Ponce | Juana Díaz | 2 | 5801-01 | Bo. Río Cañas Abajo | Reemplazo de postes | 11/24/2017
|  | Villalba | 3 | 5802-03 | Carretera 149: Barrio Lomas | Reemplazo de postes | 11/16/2017
|  |  | 5 | L 39,000 | Carretera 149 | Reconstrucción de la línea 39,000 | 11/30/2017
|  | Santa Isabel | 1 | 4401-04 | Barrio Jauca | Instalar poste | 2017-11-10
|  |  | 2 | 4402-02 | Barrio Useras | Levantar postes y líneas | 2017-11-12
|  | Salinas | 2 | 4501-02 | Urb. Monserrate | Levantar postes y restablecer servicio | 2017-11-12
|  | Peñuelas | 2 | 5401-1 | Bo. El Junco | Corrigiendo averías y restablecer servicio | 2017-12-11
|  |  | 1 | 5401-4 | Bo. Santo Domingo | Realizando desganche para liberar líneas | 2017-11-11
|  | Guánica | 1 | 5602-2 | Bo. Bélgica y Sector Oasis | Corrigiendo averías y restablecer servicio | 2017-11-11
|  | Yauco | 1 | 5304-3 | Bo. Las Pelás | Corrigiendo averías y restablecer servicio | 2017-11-11
|  | Coamo | 2 | 4603-02 4602-01 | Urb. Las Águilas, Villa Madrid | Levantar postes y restablecer servicio | 2017-11-12
|  | Ponce | 3 | 5005-03 | Urb. Villa Grillasca: Calle Virgilio Biaggi | Reemplazo de postes | 11/29/2017
|  |  | 2 | 5005-03 | Urb. Perla del Sur | Reemplazo de postes | 2017-11-10
|  |  | 3 | 5013-01 | Barrio Cerrillos Hoyos | Reemplazo de postes | 2017-11-11
|  |  | 3 | 5002-03 | Clausells | Reemplazo de postes | 11/21/2017
| San Juan | San Juan | 2 | 1404-07 | Ave. Barbosa, Río Piedras | Remplazo de transformador | 11/11/2017
|  |  | 2 | 1423-01 | Urb. Valencia | Reparación de condiciones | 11/12/2017
|  |  | 1 | 1437-01 | Urb. San José | Reparación de condiciones | 11/10/2017
|  |  | 1 | 1348-05 | Casco Urbano de Río Piedras | Avería alimentador | 11/10/2017
|  |  | 2 | 1413-03 | C/ Ponce C/ Mayaguez, Urb. Pérez Morris, Bo. Jurutungo | Energizar alimentador | 11/10/2018
|  |  | 1 | 1336-07 | C/ Surana Final | SU-10 hasta SU-1Reparando cargas y energizar troncal | 11/10/2019
|  |  | 2 | 1334-04 | De Diego detrás de Ranger America | Instalar poste primario partido | 11/10/2020
|  |  | 1 | 1334-04 | Urb. Villa Granada | Corregir condiciones | 11/11/2017
|  |  | 1 | 1401-09 | C/ Eleonor Roosevelt, Urb. Roosevelt | Reparación de condiciones | 11/10/2017
|  |  | 1 | 1404-08 | Urb. Villa Nevarez | Reparación de condiciones | 11/10/2018
|  |  | 1 | 1106-04 | Villa Palmeras | Reparar condiciones de alimentador | 11/09/2017
|  |  | 2 | 1102-03 | Villa Palmeras | Raparar condiciones de alimentador | 11/09/2017
|  |  | 8 | 1011-01, 03, 04, 05 & 1012-09, 10 | Calles Norzagaray, San Sebastián, Fortaleza, San Justo, San Francisco, Luna, Tetuán y Tanca en Viejo SJ | Cambio de postes partidos y corrección de deficiencias aéreas y soterradas | 11/11/2017
|  |  | 1 | 1119-04 | Departamento de Justicia en Miramar | Orientación e instalar planta | 11/09/2017
|  |  | 1 | 1327-09 | Laboratorio de Bio-Seguridad Centro Médico | Cotejo deficiencias de líneas | 11/09/2018
|  |  | 1 | 1116-01 | C/ Trigo #556 Miramar (TMS-310707479) | SITPEL (transformador liquiando) | 11/11/2017
|  |  | 1 | 1115-04 | (Caribe Net) Antiguo Edificio del Telegrafo en Ave. Ponce De León esq. Hipódromo | F/F - Troubeshooting | 11/09/2017
|  |  | 2 | 1330-02 | Calle San Alejandro, San Diego, San Ignacio | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  | - | 1345-05 | BLDM, Toyota Supply, Walgreens, Ave. San Claudio | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  | 2 | 1330-04 | Noti Uno, Etica Gubernamental Calle Guadiana, Urb. El Cerezal | Parcialmente energizado. | 11/10/2017
|  |  | 4 | 1204-04 | Calles Ginis Corvalan, Fray Marchena, Urb. Fairview | Corregir deficiencias en líneas de distribución para poder energizar. Comenzar trabajos de instalación de postes de distribución. | 11/11/2017
|  |  | 2 | 1346-02/1330-01 | PR 177 y Calle Romerillo, Santa María | Retirar poste de la verja para continuar reparaciones. | 11/09/2017
|  |  | 1 | 1620-02 | PR 3 y Avenida Montecarlo, Río Piedras | Identificar condicion en alimentador y corregir deficiencias para energizar residencial Monte Hatillo, Colinas de Montecarlo y Montecarlo | 11/11/2017
|  |  | 2 | 1204-05 | Camino Solis, Trujillo Alto | Remover postes y abrir paso en el camino. Preparar área para la instalación y reconstrucción. | 11/11/2018
|  |  | 1 | 1303-03 | Calle Corriente, El Remanso | Identificar condición en el sistema soterrado, corregir y energizar. | 11/10/2017
|  | Guaynabo | 1 | 1910-05 | C/ Mercado Central Zona Portuaria Puerto Nuevo | Corrección de deficiencias de líneas | 11/11/2018
|  |  | 1 | 1711-05 | Carr. 2 Escuela Ponce de León casi frente a Suchville Plaza | Cotejo de facilidades | 11/09/2019
|  |  | 1 | 1901-03, 1901-05 | Urb. Parkville Sur | Cotejo de deficiencias de líneas | 11/09/2018
|  |  | 1 | 1343-02,04,05 | Camino Susano Rodríguez y PR1, Bo. Río Guaynabo | Inspección de líneas para identificar deficiencias restantes y corregir. | 11/13/2017

## 10-11-2017
LO QUE ESTÁN HACIENDO NUESTRAS BRIGADAS…
FECHA INFORME | REGIÓN | MUNICIPIO | BRIGADAS ASIGNADAS | ALMENTADOR / LÍNEA SUBTRANSMISIÓN | ÁREA TRABAJOS | DESCRIPCIÓN SITUACIÓN | FECHA VENCIMIENTO
11/10/12017 | Arecibo | Manatí | 2 | 8405-01 | PR 604 Bo. Tierras Nuevas Sector Boquillas | Reparar líneas primarias y secundarias, (posible energización) | 2017-11-11
|  |  | 2 | 8405-03 | PR 670 Urb. Oneill | Reparación de líneas secundarias, (posible energización) | 2017-11-11
|  |  | 1 | 8404-04, 02 | PR 149 Urb. Villa Beatriz, PR686 Bo. Tierras Nuevas Sector Guayaney | Instalación de postes primarios para cambio | 2017-11-11
|  |  | 1 | 8401-03, 8404-03 | PR 6685 sector La California Agrocentro/ PR149 Bo. Río Arriba sector Pugnado | Reparar líneas y energizar dos fases convertidor hacia parte de sector Pugnado, (posible energización) | 2017-11-10
|  | Arecibo | 1 | 8015-8, 8004-3, 8011-4 | Carr. 129 Chalet San Lorenzo, Carr 2 Bo. Santana Aeropuerto, Urb. Paseos Reales | Reparar líneas primarias y secundarias. Posible energización. Posible energización | 2017-11-10
|  |  | 2 | 8001-1 | Víctor Rojas I | Reparar líneas primarias y secundarias. Posible energización. Posible energización | 2017-11-10
|  |  | 2 | 8007-3, 4 | Urb. Villa Lucía, Sect. Las Canelas | Reparar líneas primarias y secundarias. Posible energización. Posible energización | 2017-11-10
|  |  | 2 | 8004-3, 8011-1, 8004-3 | Carr. Vieja La Sabana, Carr 663, Espino Las Arenas, Expreso 22 km 70.9 | Reparar líneas primarias y secundarias. Posible energización. Posible energización | 2017-11-10
|  | Utuado | 2 | 8104-02 | Carr 111 Sect San Andrés Bo. Salto Arriba | Reparar líneas primarias y secundarias. Posible energización. Posible energización | 2017-11-10
|  |  | 2 | 8104-02 | Carr 523 Bo. Arenas | Trabajo de reparación de líneas | 2017-11-11
|  |  | 2 | 8101-04 | Carr 611 Bo. Sabana Grande | Remplazo de postes y reparación de líneas primarias | 2017-11-30
|  |  | 4 | 8005-1 | Carr 123 Bo. Caniaco | Remplazo de postes de transmisión y reparación de líneas. Grupo Ingeniería Líneas Norte | 2017-11-25
|  | Barceloneta | 2 | 8504-03, 01 | PR 681 Urb. Villa Georgetti, Villa Barcelona, Urb. Nueva, Pueblo | Reparar líneas primarias | 2017-11-11
|  |  | 3 | L 2200 | PR 681 Bo. Palmas Altas hacia Planta Tratamiento AAA | Reparación de líneas y postes de sub-transmisión partidos | 2017-11-14
|  | Quebradillas | 3 | 7402-05 | Carr 2 Bo Terranova | Reparación de líneas primarias | 2017-11-10
|  | Isabela | 1 | 7503-05, 04, 01 | Ave Felipe Mendez, Bo. Mora Sect. Los Rodríguez, Urb. Lamela y Costa Brava | Se quedó sin servicio, patrullaje | 2017-11-10
|  | Camuy | 1 | 7701-03 | Casco Urbano | Reparaciones secundarias (posible energización) | 2017-11-10
|  |  | 1 | 7602-05 | Bo Membrillo, Carr #2 | Instale de poste L-2100 | 2017-11-15
|  | Hatillo | 1 | 7701-01, 8013-01, 7701-2 | Carr 487 Bo Buena Vista, Esc. Eugenio María de Hostos, Parc. De Carrizales , Ave Susoni | Restablecer servicio Hatillo Nursing Home, corregir situación de peligro, corregir problema voltaje | 2017-11-10
|  |  | 2 | 8010-2, 7702-2 | Domiguito, Carr 492 Bo. Pajuil | Trabajo Postes, líneas primarias y secundarias averiadas, (posible energización) | 2017-11-10
|  | Florida | 1 | 8602-01 | PR 642 Pueblo Parcelas Selga/PR140 Urb. Las Vegas | Reparar líneas primarias y secundarias, (posible energización) | 2017-11-11
| Bayamón | Bayamón | 1 | 1711-02 | Jardines de Caparra | Reparación de soterrado | 11/10/2017
|  |  | 1 | 1711-02 | Hermanas Dávila | Reparación de sistema | 11/14/2017
|  |  | 1 | 1711-02 | Ave. Nogal | Reparación de sistema | 11/10/2017
|  |  | 1 | 1711-02 | Villa Contesa | Instalación de postes | 11/12/2017
|  |  | 1 | 1711-02 | Lomas Verdes | Instalación de postes | 11/12/2017
|  | Toa Alta | 2 | 9401-01 | Urb. Town Hills , Carr. 165 Int. | Regando alambre y reparando postes | 11/10/2017
|  |  | 1 | 9403-03 | Carr. 8624 Bo. Quebrada Cruz | Reparación de líneas para dar servicio a bombas AAA | 11/10/2017
|  | Vega Alta | 3 | 9004-10 | Carr. 688 y 693 Cuartel Municipal Vega Alta - 3 bombas de agua AAA Comunidad Breñas, Carmelita | Reparación de líneas | 11/11/2017
|  |  | 3 | 9105-06 | Casco Urbano del Pueblo de Vega Alta | Reparación de líneas | 11/11/2017
|  | Cataño | 1 | 1801-01 | Bo. Palmas, Cataño | Remplazo de Vacuum Switch en pueblo de Cataño y remplazo de líneas secundarias en Comunidad Puente Blanco | 2017-11-11
|  |  | 1 | 1802-01 | Bayview | Reparación de líneas secundarias | 11/11/017
|  | Naranjito | 2 | 9801-03 | Gelito Ortega Pueblo de Naranjito | Reparación de línea primaria | 2017-11-11
|  |  | 1 | 9801-03 | Carr. 825 Bo. Achiote | Reparación de líneas secundarias | 2017-11-11
|  |  | 2 | 9801-03 | Carr. 164 Centro de Dialisis Fresenios | Construyendo líneas hacia el Centro de Dialisis | 2017-11-11
|  | Toa Baja | 3 | 1718-01 | Candelaria | Renconstrucción del alimentador troncal (varias condiciones desde Sub 1718 hacia Guaraguao Truck) | 2017-11-10
|  |  | 2 | 1806-02 | Levittown | Reparación de averías soterradas | 2017-11-12
|  | Corozal | 1 | 9502-01 | Laboratoiro las Mercedes | Montura de transformador | 11/10/2017
|  |  | 1 | 9502-01 | Calle 4 Urb. Silvia, Bo. Cibuco | Reparación líneas para dar servicio | 11/9/2017
|  |  | 1 | 9501-01 | Carr. 818, Urb. Silvia | Reparando líneas primarias para dar servicio | 11/10/2017
|  |  | 1 | 9501-01 | Carr. 818, Centro Histórico y Urb. Los Procéres | Reparando líneas para dar servicio | 11/10/2017
|  |  | 2 | 9503-05 | Devío de Corozal | Regando alambre | 11/11/2017
|  | Vega Baja | 4 | 9003-06 | Carr. 155 Bombas de AAA de Quebrada Arenas | Reparación de líneas | 11/11/2017
| Caguas | Humacao | 5 | 12500/2602-02/2601-01 | Entre Humacao TC y Humacao Sec. 2601 | Construcción de Bases, Instalacion de postes y reconstrucción de lineas. Además reparación en postes que permancierón en buenas. | 2017-11-12
|  |  | 1 | 2603-8,9 | Carr 3 Zona Industrial Mariana, Microsoft | Levantado cables primarios | 2017-11-10
|  |  | 1 | 2604-3 | Carr 906 Sector Guayanés | Remplazo cables primarios | 2017-11-10
|  |  | 1 | 2603-9 | Urb Ciudad Cristiana | Remoción de postes y cables en el piso | 2017-11-10
|  |  | 1 | 2603-8 | Carr 908 km 0.4 Sector Los Pinos | Levantando postes, líneas y transformadores | 2017-11-10
|  |  | 1 | 2601-3 | Urb Ext Roig, cerca de Alcaldía | Reparar raiser partido | 2017-11-10
|  |  | 1 | L3700 | Carr 3 , cerca estación F (policía) | Levantando postes, líneas y transformadores | 2017-11-10
|  | Aibonito | 2 | 3008-04 | Santa Juana | Seccionalizar avería y restablecer parcialmente los clientes afectados | 2017-11-09
|  |  | 2 | 3501-02 | Carr. 725, Km 3.8 Llanos, Aibonito | Remplazo de poste primario | 2017-11-12
|  | Aguas Buenas | 3 | 3501-03 | Carr. 721 Km 0.5 | Remplazo de Aisladores | 2017-11-11
|  | Barranquitas | 2 | 9601-02 | Carr. 719, Km 1.2, Bo. Helechal, Barranquitas | Remplazo de postes partidos | 2017-11-15
|  |  | 3 | Línea 6500 | Carr. 156 Km 14, Bo. Palo Hincado, Barranquitas | Remplazo postes de 38 KV | 2017-11-15
|  |  | 3 | 18400 | Carr. 152 Km 1.6 al 8.7, Quebradillas, Barranquitas | Remplazo postes partidos 38 KV y levantar conductores primarios | 2017-11-24
|  | Gurabo | 2 | 3103-01 | Santa Barbara | Instalación de postes para completar la energización de planta AAA | 2017-11-11
|  | Cidra | 3 | 800 | Carr 172 Bo Certenejas, Cidra | Remplazo de postes, Corregir averías para restablecer servicio | 2017-11-12
|  |  | 2 | 3601-2 | Carr 172 Bo Rio Abajo, Cidra | Corregir averías para restablecer servicio | 2017-11-10
|  | Cayey | 1 | 3405-2 | Calle Muñoz Rivera, Cayey | Corregir averías para restablecer servicio | 2017-11-10
|  | Orocovis | 3 | Línea 6500 | Carr. 569, Km 6.0 Interior, Bo. Sabana, Orocovis | Remplazo de postes 38 KV | 2017-11-15
|  |  | 3 | Línea 6500 | Carr. 155, Km 29.5, Bo. Gato, Orocovis | Reparar puentes de línea 6500 | 2017-11-11
|  |  | 3 | 9902-02 | Carr 155 km 29.3, Gato, Orocovis | Remplazo poste primario | 2017-11-11
|  |  | 3 | 9902-02 | Carr. 155, Km 29. Bo. Gato, Orocovis | Levantar conductor primario | 2017-11-12
| Carolina | Carolina | 1 | L 3100 | Carr.3 fte. a Hospital Regional Carolina | Parando postes para vestir y regar cables por contratista Lord Electric | 2017-11-11
|  |  | 1 | 1619-2 | Villa Carolina-6ta. | Remplazo de poste | 2017-11-11
|  |  | 2 | 1619-2 | Jardines de Country Club | Levantando líneas provisionales | 2017-11-12
|  |  | 1 | 1646-5 | Villa Carolina | Reparar líneas soterradas | 2017-11-11
|  |  | 1 | 1619-2 | Bahía Vistamar | Reparar líneas soterradas | 2017-11-11
|  |  | 3 | 1602-4 | Carr. 859 Bo. Santa Cruz | Levantando líneas | 2017-11-12
|  |  | 2 | 1118-7 | Avenida Isla Verde | Reparando líneas soterradas | 2017-11-12
|  |  | 3 | 1607-4 | Carr. 853 Bo. Barrazas | Regando líneas | 2017-11-12
|  |  |  | L 3600 | Iglesia Fuente Agua Viva | Listo para energizar, pendiente generación | 2017-11-10
|  |  |  | 1646-5 | Vertedero y Centro de Reciclaje Municipio Carolina | Listo para energizar, pendiente generación | 2017-11-12
|  |  |  | L 3100 | Econo Plaza Carolina | Listo para energizar, pendiente generación | 2017-11-12
|  | Canóvanas | 3 | 2401-3 | Carr. 188 San Isidro | Corrigiendo condiciones sectores para energizar | 2017-11-11
|  |  |  | 2404-5 | Zona Industrial San Isidro | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | L 10300 | Hipódromo Camarero | Listo para energizar, pendiente generación
|  | Loíza | 3 | 2403-1 | Carretera 187 | Corrigiendo condiciones sectores para energizar | 2017-11-11
|  | Ceiba | 3 | 2101-1 | Calle Luna y Calle Sol, Bo. Quebrada Seca | Reparando Aislación | 2017-11-12
|  |  | 2 | 2101-1 | Carr. 975 Río Abajo | Retirando transformador averiado | 2017-11-11
|  | Fajardo | 6 | 2001-4 | Parcelas Beltrán | Reparando líneas y averías | 2017-11-11
|  |  | 2 | 2005-8 | Calle Unión | Reparando líneas y averías | 2017-11-11
|  | Luquillo | 2 | 2201-4 | Carr. 983 Juan Marín y Río Chiquito | Levantando Alambre y cambio de aislación | 2017-11-11
|  |  | 3 | 2201-1 | Carr. 992 Bo. Sabana | Levantando alambre y cambio de poste | 2017-11-12
|  | Rio Grande | 6 | 2306-3 | Carr. 968 Bacon Hill , Sector Río Mar, Bo. Carolina | Grupo US. Army instalando postes y levantando líneas | 2017-11-11
|  |  | 2 | 2306-1 | Villa Realidad | Enderezando postes y cambiando aislación | 2017-11-11
| Mayaguez | Mayaguez | 2 | 6001-03 | Carr. 105, Km. 0.9 Bo. Limón | Trabajos en líneas primarias, retirar poste de hormigón | 2017-11-10
|  |  | 2 | 6002-05 | Calle Méndez Vigo #262 | Reemplazo poste primario partido, levantar líneas primarias y secundarias | 2017-11-10
|  |  | 3 | 60115-02 | Parcelas Río Hondo, Calle Nelson Cortina | Trabajos en líneas primarias | 2017-11-10
|  |  | 1 | 6014-01 | Urbanización Río Crístal | Trabajos en líneas primarias | 2017-11-09
|  |  | 2 | 6008-04 | Carr. 102, Guanajibo Homes | Desganche línea primaria | 2017-11-10
|  | San Sebastián | 1 | 7802-04 | Carr. 125 Km. 17.0 Int., Bo. Pozas Bernal | Realizar cambio primario para energizar planta tratamiento AAA | 2017-11-10
|  |  | 1 | 7802-01 | Carr. 119 Km. 33.0, Bo. Hoyamala | Realizar cambio primario y levantar líneas primarias | 2017-11-11
|  |  | 1 | 7802-01 | Carr. 111 Km. 23.0, Bo. Cidral, Sector Líndin | Patrullar | 2017-11-10
|  |  | 1 | 7805-11 | Carr. 445 Km. 5.0, Bo. Saltos | Realizar desganche primario hacia Hacienda el Jibarito | 2017-11-10
|  | Lajas | 1 | 6603-01 | Carr. 116, Bo. Cuesta Blanca | Levantar líneas, cruceta partida | 2017-11-10
|  |  | 1 | 6601-03 | Carr. 117, Lajas Arriba | Levantar alambres | 2017-11-10
|  | Aguada | 2 | 7201-05 | Carr. 414 | Reparar línea primaria | 2017-11-10
|  |  | 1 | 7201-02 | Carr. 115, Urbanización Flamboyanes | Reparar línea primaria | 2017-11-10
|  | Las Marías | 1 | 6201-02 | Carr. 119 /124 Bo. Maravilla Este | Patrullar y reparar deficiencias | 2017-11-17
|  | Lares | 3 | 7901-02/7903-06 | Carr. 124 Km. 0.6, Bo. Espino | Realizar cambios primaris y levantar líneas primarias | 2017-11-20
|  |  | 1 | 7901-02 | Carr. 134, Bo. Palmar Llano | Patrullar y corregir deficiencias | 2017-11-10
|  | Hormigueros | 1 | 6801-02 | Barrio Jaguitas | Levantar alambres y maniobras | 2017-11-11
|  | Moca | 1 | 7805-11 | Carr. 115 Inters. 420 | Instalación de convertidor | 2017-11-10
|  |  | 1 | 7104-05 | Carr. 444, Bo. Cuchillas | Reparar línea primaria | 2017-11-10
|  | Rincón | 2 | 7301-04 | Carr. 115, Km. 16.7, Bo. Río Grande | Desganche, Reparar línea primaria | 2017-11-10
|  | Aguadilla | 3 | 7201-05 | Carr. 443 Km. 5.3, Bo. Palmar | Reparar puente primario, reemplazo transformador y desganche | 2017-01-10
|  |  | 1 | 7005-03 | Carr. 110 Km. 30.4 | Reparar línea primaria | 2017-11-10
|  |  | 1 | 7003-05 | Carr. 107 Km. 46.7, San Carlos | Reparar línea secundaria | 2017-11-10
|  |  | 1 | 7011-01 | Carr. 107, Km. 1.0 | Reparar línea primaria | 2017-11-10
|  | Sabana Grande | 1 | 6501-4 | Carreterra 117 Int. 121, La Plata | Levantar alambres | 2017-11-10
|  |  | 1 | 6501-1 | Carr. 368 Km. 1.2, Bo La Máquina | Levantar alambres | 2017-11-10
|  | Añasco | 4 | 6101-01 y 6012-02 | Carr. 402, Km. 7.2 y Carr. 115 | Trabajos en líneas primarias y secundarias | 11/10/2017
| Ponce | Juana Díaz | 4 | 5801-01 | Río Cañas Abajo | Reemplazo de postes | 2017-11-24
|  | Villalba | 2 | 5802-03 | Carretera 149 - Barrio Lomas | Reemplazo de postes | 2017-11-16
|  |  | 5 | Línea 39,000 | Carretera 149 | Reconstrucción de la línea 39,000 | 2017-11-20
|  | Santa Isabel | 1 | 4401-04 4401-01 | Barrio Jauca Playita Cortada | Levantar postes y restablecer servicio | 2017-11-11
|  | Salinas | 2 | 4501-02 4501-03 | Urbanizaciones: La Monserrate, Salimar C/Palmer Urb. Arboleda | Corregir deficiencias y restablecer servicio | 2017-11-13
|  | Guayanilla | 1 | 5501-02 | Barrio Quebradas | Instalando postes | 2017-11-11
|  |  | 1 | 5501-03 | Barrio El Faro | Corregir deficiencias y restablecer servicio | 2017-11-11
|  | Peñuelas | 2 | 5401-01 | Sector Juncos | Corregir deficiencias y restablecer servicio | 2017-11-12
|  | Guánica | 1 | 5602-02 | Bda. Esperanza | Corregir deficiencias y restablecer servicio | 2017-11-12
|  | Yauco | 1 | 5302-03 | Bda. Lluveras | Corregir deficiencias y restablecer servicio | 2017-11-12
|  |  | 1 | 5304-03 | Sector Las Pelas | Corregir deficiencias y restablecer servicio | 2017-11-12
|  | Coamo | 2 | 4602-01 4603-01 | Urb. Villa Madrid, Barrio Río Jueyes | Corregir deficiencias y restablecer servicio | 2017-11-12
|  | Ponce | 4 | 5007-01 | Urb. Villa Flores | Reemplazo de postes | 2017-11-12
|  |  | 3 | 5005-03 | Urb. Villa Grillasca | Reemplazo de postes | 2017-11-29
|  |  | 3 | 5003-02 | Urbanizaciones: Santa Clara y Fagot | Reemplazo de postes | 2017-12-04
|  |  | 3 | 5013-01 | Barrio Cerrillos Hoyos | Reemplazo de postes | 2017-11-11
|  |  | 3 | 5002-03 | Clausells | Reemplazo de postes | 2017-11-21
| San Juan | San Juan | 2 | 1102-03 | Villa Palmeras | Reparación de condiciones de alimentador | 11/10/2017
|  |  | 1 | 1106-04 | Villa Palmeras | Reparación de condiciones de alimentador | 11/10/2017
|  |  | 2 | 1301-01, 1301-03 | Ramal Este, C/ Vinyater | Corregir condiciones | 11/12/2017
|  |  | 3 | 1335-01 | C/ Yaboa Real, C/ Zaida, Country Club | Corregir condiciones, Remplazo de 3 postes | 11/13/2017
|  |  | 1 | 1401-08 | Urb. Villa Nevarez | Reparando condiciones en línea primaria | 11/12/2017
|  |  | 2 | 1404-07 | C/ París, Hato Rey | Corregir deficiencias | 11/14/2017
|  |  | 1 | 1418-02 | Ubr. Floral Park, varias calles | Reparando condiciones en línea primaria | 11/12/2017
|  |  | 3 | 1423-03 | C/ Aguadilla, Arecibo, Hato Rey | Reparaciones primarias | 11/12/2017
|  |  | 2 | 1437-01 | C/ Sicilia, San José | Corregir deficiencias | 11/14/2018
|  |  | 3 | L 7200 | C/ Coamo, Bo Jurutungo | Levantando alambres | 11/12/2017
|  |  | 2 | 1330-02 | Calle San Alejandro, San Diego, San Ignacio | Listo para energizar, pendiente generación | -
|  |  | - | 1345-05 | BLDM, Toyota Supply, Walgreens, Ave. San Claudio | Listo para energizar, pendiente generación | -
|  |  | 2 | 1330-04 | Noti Uno, Etica Gubernamental Calle Guadiana, Urb. El Cerezal | Parcialmente energizado. | 11/12/2019
|  |  | 4 | 1204-04 | Calles Ginis Corvalan, Fray Marchena, Urb. Fairview | Corregir deficiencias en líneas de distribución para poder energizar. Comenzar trabajos de instalación de postes de distribución. | 11/13/2018
|  |  | 2 | 1204-05 | Camino Solís, Trujillo Alto | Remover postes y abrir paso en el camino. Preparar area para la instalacion y reconstrucción. | 11/13/2018
|  |  | 1 | 1303-03 | Calle Corriente, El Remanso | Identificar condición en el sistema soterrado, corregir y energizar. | 11/12/2019
|  |  | 1 | 1303-02 (1303-03) | Paseo del Prado | Identificar condición en el sistema soterrado para corregirla. Cerrar resguardo de la linea soterrada y dar servicio. | 11/10/2017
|  | Guaynabo | 1 | 1343-02,04,05 | Camino Susano Rodríguez y PR1, Bo. Rio Guaynabo | Inspección de líneas para identificar deficiencias restantes y corregir. | 11/15/2017
|  | Trujillo Alto | 2 | 1203-02 | Marginal carretera 181 int PR 846, entrada de National Warehouse | Enderezar y asegurar poste para poder energizar hacia Villa Andalucía 4kV | 11/13/2018
|  |  | 1 | 1206-03 | Calles principales de Encantada | Corregir deficiencias en líneas de distribución para poder energizar. | 11/13/2017

## 11-11-2017
LO QUE ESTÁN HACIENDO NUESTRAS BRIGADAS…
FECHA DE INFORME | REGIÓN | MUNICIPIO | BRIGADAS ASIGNADAS | ALMENTADOR / LÍNEA SUBTRANSMISIÓN | ÁREA TRABAJOS | DESCRIPCIÓN SITUACIÓN | FECHA VENCIMIENTO
11/11/12017 | Arecibo | Manatí | 2 | A8405-01 | PR604 Bo. Tierras Nuevas Urb. Linda Mar, sector Rábanos | Reparar líneas primarias y secundarias, posible energización | 2017-11-11
|  |  | 2 | A8405-03 | PR670 Urb. Oneill | Reparación de líneas secundarias, energización | 2017-11-11
|  | Arecibo | 2 | 8015-1 | Carr. 493, Barrio San Daniel | Trabajo en líneas primarias y secundarias averiada | 2017-11-11
|  |  | 1 | 8002-1 | Zona Urbana de Arecibo (clientes comerciales) | Trabajo en líneas primarias y secundarias averiada | 2017-11-11
|  |  | 2 | 8010-02 | Barrio Dominguito, Sector El Junco | Trabajo en líneas primarias y secundarias averiada | 2017-11-11
|  | Utuado | 2 | 8101-4 | Barrio Sabana Grande | Instalación de tres postes primarios; posible energización | 2017-11-12
|  |  | 1 | 8104-2 | Sector Guainico | Desganche y reparación de línea primaria | 2017-11-11
|  | Barceloneta | 2 | A8504-03/A8504-01 | PR681 Urb. Villa Georgetti, Villa Barcelona, Urb. Nueva, Pueblo, PR140 sector Llanadas | Reparar líneas primarias, posible energización | 2017-11-11
|  |  | 2 | L 2200 | PR681 Bo. Palmas Altas hacia Planta Tratamiento AAA | Reparación de líneas y postes de sub-transmisión partidos | 2017-11-14
|  | Quebradillas | 3 | 7404-06 | Parcelas, Charca #2 | Reparación de lineas primarias y secundarias | 2017-11-11
|  | Isabela | 1 | 7503-03 | Urb Corchado | Reparación de lineas primarias | 2017-11-11
|  |  | 1 | 7503-03 | Urb Corchado | Poda | 2017-11-11
|  | Camuy | 1 | 7701-03 | Casco urbano | Reparación de lineas primarias y secundarias | 2017-11-11
|  |  | 1 | L 2100 | Carr #2 Bo Membrillo | Instale de poste L-2100 | 2017-11-15
|  | Hatillo | 2 | 8013-01 | Parcelas Bo Carrizales | Reparación de lineas primarias | 2017-11-11
|  |  |  | 8013-01 | Residencial Oscar Colón y Hatillo Housing | Patrullaje | 2017-11-11
|  |  | 4 | 8004-3 | Area Domingo Ruiz | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas | 2017-11-11
|  | Florida | 1 | A8602-01 | PR642 Pueblo Parcelas Selga/PR140 Urb. Las Vegas | Reparar líneas primarias y secundarias, posible energización | 2017-11-11
| Bayamón | Bayamón | 1 | 1714-05 | Villa España | Remplazo de poste | 11/12/2017
|  |  | 1 | 1711-02 | Hermanas Dávila | Reparación de sistema | 11/12/2017
|  |  | 1 | 1706-03 | Lomas Verdes | Reparación de sistema | 11/12/2017
|  | Toa Alta | 2 | 9401-01 | Urb. Town Hills , Carr. 165 Int. | Regando alambre y reparando postes | 2017-11-11
|  |  | 1 | 9403-03 | Carr. 8624 Bo. Quebrada Cruz | Reparación de líneas para dar servicio a bombas AAA | 2017-11-11
|  | Vega Alta | 5 | 9004-10 | Carr. 693 Bo. Breñas | Reparación de líneas | 11/11/2017
|  |  | 2 | 9003-06 | Carr. 155 Bo. Pugnado | Reparación de líneas | 11/11/2017
|  | Cataño | 2 | 1801-01 | Bo. Palmas, Cataño | Remplazo de postes partidos y líneas partidas en área Industrial y calle 19 de Bo. Palmas | 2017-11-13
|  | Toa Baja | 2 | 1718-02 | Levittown - Urb. Pabellones | Extensión de líneas secundarias por dos transformadores averiados | 2017-11-13
|  |  | 1 | 1718-01 | Bo. Candelaria | Reconstrucción de alimentador y ramales | 2017-11-17
| Caguas | Humacao | 5 | 12500/2602-02/2601-01 | Entre Humacao TC y Humacao Sec. 2601 | Construcción de Bases, instalación de postes y reconstrucción de lineas. Además reparación en postes que permancierón en buenas. | 2017-11-12
|  | Aibonito | 2 | 3501-02 | Carr. 725, Km 3.8 Llanos, Aibonito | Remplazo de poste primario | 2017-11-12
|  |  | 3 | 3501-03 | Carr. 721 Km 0.5 | Remplazo de Aisladores | 2017-11-11
|  | Aguas Buenas | 3 | 3701-4 | Carr 794 Bo Sumidreo, Aguas Buenas | Remplazo de postes, Corregir averías para restablecer servicio | 2017-11-12
|  | Barranquitas | 2 | 9601-02 | Carr. 719, Km 1.2, Bo. Helechal, Barranquitas | Remplazo de postes partidos | 2017-11-15
|  |  | 3 | L 6500 | Carr. 156 Km 14, Bo. Palo Hincado, Barranquitas | Remplazo postes de 38 KV | 2017-11-15
|  |  | 3 | 18400 | Carr. 152 Km 1.6 al 8.7, Quebradillas, Barranquitas | Remplazo postes partidos 38 KV y levantar conductores primarios | 2017-11-24
|  | Gurabo | 2 | 3103-01 | Santa Bárbara | Instalación de postes para completar la energización de planta AAA | 2017-11-11
|  | Cidra | 3 | 800 | Carr 172 Bo Certenejas, Cidra | Remplazo de postes, Corregir averías para restablecer servicio | 2017-11-12
|  | Orocovis | 3 | L 6500 | Carr. 569, Km 6.0 Interior, Bo. Sabana, Orocovis | Remplazo de postes 38 KV | 2017-11-15
|  |  | 3 | L 6500 | Carr. 155, Km 29.5, Bo. Gato, Orocovis | Reparar puentes de línea 6500 | 2017-11-11
|  |  | 3 | 9902-02 | Carr 155 km 29.3, Gato, Orocovis | Remplazo poste primario | 2017-11-11
|  |  | 3 | 9902-02 | Carr. 155, Km 29. Bo. Gato, Orocovis | Levantar conductor primario | 2017-11-12
| Carolina | Carolina | 1 | L 3100 | Carr.3 fte. a Hospital Regional Carolina | Parando postes para vestir y regar cables por contratista Lord Electric | 2017-11-11
|  |  | 1 | 1619-2 | Villa Carolina-6ta. | Remplazo de poste | 2017-11-11
|  |  | 2 | 1619-2 | Jardines de Country Club | Levantando líneas provisionales | 2017-11-12
|  |  | 1 | 1646-5 | Villa Carolina | Reparar líneas soterradas | 2017-11-11
|  |  | 1 | 1619-2 | Bahía Vistamar | Reparar líneas soterradas | 2017-11-11
|  |  | 3 | 1602-4 | Carr. 859 Bo. Santa Cruz | Levantando líneas | 2017-11-12
|  |  | 3 | 1607-4 | Carr. 853 Bo. Barrazas | Regando líneas | 2017-11-12
|  |  | 1 | L 3600 | Iglesia Fuente Agua Viva | Reparación Goab (Holland) | 2017-11-11
|  |  |  | 1646-5 | Vertedero y Centro de Reciclaje Municipio Carolina | Listo para energizar, pendiente generación | 2017-11-12
|  | Canóvanas | 3 | 2401-3 | Carr. 188 San Isidro | Corrigiendo condiciones sectores para energizar | 2017-11-11
|  |  | 2 | 2401-1 | Carr. 185 Edificio La Familia Km 0.1 | Verificar rotación en la Trifásica | 2017-11-11
|  |  |  | 2404-5 | Zona Industrial San Isidro | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | L 10300 | Hipódromo Camarero | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2404-8 | Carr. 185 Km 1.0 | Listo para energizar, pendiente generación
|  | Ceiba | 3 | 2101-1 | Calle Luna y Calle Sol, Bo. Quebrada Seca | Reparando Aislación | 2017-11-12
|  |  | 3 | 2101-1 | Carr. 975 Bo. Río Abajo | Reparación Líneas primarias | 2017-11-13
|  |  | 2 | 2101-1 | Carr. 975 Río Abajo | Retirando transformador averiado | 2017-11-11
|  | Luquillo | 4 | 2201-1 | Carr. 991 Sector Buenavista Carrión | Desganche, cambio de poste y levantando líneas | 2017-11-13
|  |  | 2 | 2201-4 | Carr. 983 Juan Marín y Río Chiquito | Levantando Alambre y cambio de aislación | 2017-11-11
|  |  | 2 | 2202-3 | Carr. 988 Bo. Río Chiquito | Levantando alambre y cambio de poste | 2017-11-12
|  |  | 3 | 2201-1 | Carr. 992 Bo. Sabana | Levantando alambre y cambio de poste | 2017-11-12
|  | Rio Grande | 6 | 2306-2 | Carr. 968 Bacon Hill , Sector Río Mar, Bo. Caro1a | Grupo US. Army -regando alambre | 2017-11-11
|  |  | 2 | 2404-5 | Frente a Villas de Loíza | Instalando bases y postes de cemento de 65'- reparando líneas y construyendo Torres, Carr. #3 Co. Pike | 2017-11-11
| Mayaguez | Mayaguez | 3 | 6015-02 | Sector La Loma, El Guayo | Trabajos en líneas primarias | 2017-11-13
|  |  | 2 | 6008-04/6003-03 | Carr. 102 hacia Guanajibo Homes, Urbanización Llavat | Desganche línea primaria | 2017-11-13
|  | San Sebastián | 1 | 7805-11 | Carr. 445 Km. 5.0, Bo. Saltos | Realizar desganche primario hacia Hacienda el Jibarito | 2017-11-11
|  | Lajas | 1 | 6603-01 | Carr. 116, Bo. Cuesta Blanca | Levantar líneas, cruceta partida | 2017-11-11
|  |  | 1 | 6601-03 | Carr. 117, Lajas Arriba | Levantar alambres | 2017-11-11
|  | Cabo Rojo | 1 | 6704-02 | Carr. 301, Bo. Combate | Corregir deficiencias | 2017-11-11
|  | San Germán | 1 | 6404-02 | Carreterra 329 Minillas Valle | Levantar alambres, poste partido | 2017-11-11
|  | Las Marías | 1 | 6201-02 | Carr. 119 /124 Bo. Maravilla Este | Patrullar y reparar deficiencias | 2017-11-17
|  | Lares | 3 | 7901-02/7903-06 | Carr. 124 Km. 0.6, Bo. Espino | Realizar cambios primarios y levantar líneas primarias | 2017-11-20
|  |  | 1 | 7901-02 | Carr. 134, Bo. Palmar Llano | Patrullar y corregir deficiencias | 2017-11-11
|  | Hormigueros | 1 | 6801-02 | Barrio Jaguitas | Levantar alambres y maniobras | 2017-11-11
|  | Moca | 1 | 7104-03 | Carr. 444 Km. 2.0. Bo Cuchillas | Reparación línea primiaria | 2017-11-11
|  | Rincón | 1 | 7301-04 | Carr. 400, Km.0.7 | Reparar línea primaria | 2017-11-11
|  |  | 1 | 7301-04 | Carr. 115, Km. 15.8 | Desganche | 2017-11-11
|  | Aguadilla | 1 | 7008-08 | Carr. 443, Bo. Palmar | Despeje material vegetativo | 2017-11-13
|  |  | 1 | 7002-03 | Bo. Victoria, Calle Progreso | Reparación línea primaria | 2017-11-11
|  |  | 2 | 7011-03 | Carr. 467, Urb.5, Calle 3 | Reparar línea secundaria | 2017-11-11
|  | Sabana Grande | 1 | 6501-4 | Carr. 117 Int. 121, La Plata | Levantar alambres | 2017-11-11
|  |  | 1 | 6501-1 | Carr. 368 Km. 1.2, Bo La Máquina | Levantar alambres | 2017-11-11
|  | Añasco | 2 | 6001-03 | Calle San Rafael | Reemplazo poste primario partido, levantar líneas primarias y secundarias | 11/11/2017
|  |  | 2 | 6101-01 | Carr. 402 | Reemplazo de transformadores | 2017-11-11
| Ponce | Juana Díaz | 2 | 5801-01 | Río Cañas Abajo | Reemplazo de postes | 2017-11-23
|  | Villalba | 2 | 5802-03 | Carretera 149 - Barrio Lomas | Reemplazo de postes | 2017-11-16
|  |  | 5 | L 39,000 | Carretera 149 | Reconstrucción de la línea 39,000 | 2017-11-30
|  | Santa Isabel | 1 | 4401-03 | Barrio Playa | Levantar líneas | 2017-11-12
|  | Coamo | 1 | 4602-02 | Pueblo | Levantar líneas | 2017-11-12
|  | Ponce | 5 | 5003-02 | Urb. La Rambla | Reemplazo de postes | 2017-11-16
|  |  | 3 | 5005-03 | Urb. Villa Grillasca | Reemplazo de postes | 2017-11-29
|  |  | 3 | 5003-02 | Avenida Fagot | Reemplazo de postes | 2017-12-04
|  |  | 3 | 5002-03 | Clausells | Reemplazo de postes | 2017-11-21
| San Juan | San Juan | 3 | 1335-01 | C/ Yaboa Real, C/ Zaida, Country Club | Remplazo 4 postes y corregir condiciones | 11/12/2017
|  |  | 1 | 1336-08 | C/ Juan Peña Reyes | Energizar tramo de linea | 2017-11-11
|  |  | 1 | 1334-01 | Sub 1334-00 | Listo para energizar, pendiente generación | -
|  |  | 2 | 1423-01 | C/ Creux, Urb. Valencia | Corrigiendo condiciones primaria | 2017-11-11
|  |  | 1 | 1106-04 | Villa Palmeras | Reparando condiciones de alimentador | 2017-11-11
|  |  | 8 | 1011-01, 03, 04, 05 & 1012-09 | Viejo San Juan | Cambio de postes partidos y correción de deficiencias | 2017-11-11
|  |  | 1 | 1910-04, 05 | C/ Mercado Central, Zona Portuaria Puerto Nuevo | Listo para energizar, pendiente generación | -
|  |  | 1 | 1116-01 | C/ Trigo #556 Miramar | Situación Peligrosa (XMER LIQ) | 2017-11-11
|  |  | 1 | L 3500 | Cachete @ Las Lomas | Listo para energizar, pendiente generación | -
|  |  | 1 |  | Portátil Sub. 1525 Las Lomas | Listo para energizar, pendiente generación | -
|  |  | 1 | 1114-01 | Ave. Ashford #1479 Cond. Condado Del Mar | Troubleshooting x F/F | 2017-11-11
|  |  | 1 | 1529-15 | Cond. Alameda II Carr. #21 | Pisos 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 y 17 (sin servicio) | 2017-11-11
|  |  | 2 | 1101-01 | C/ José Martí Esq. Unión Miramar (Fte. Academia Perpetuo Socorro) | Cambio de postes partidos | 2017-11-19
|  |  | 2 | 1330-02 | Calle San Alejandro, San Diego, San Ignacio | Listo para energizar, pendiente generación | -
|  |  | - | 1345-05 | BLDM, Toyota Supply, Walgreens, Ave. San Claudio | Listo para energizar, pendiente generación | -
|  |  | - | 1330-04 | Etica Gubernamental Calle Ganges, Zona Industrial El Paraiso | Listo para energizar, pendiente generación | -
|  |  | 4 | 1204-04 | Urb. Fairview | Energizado parcialmente. Realizar trabajos en la calle 11 para enrgizar otro tramos de linea. | 2017-11-12
|  |  | 3 | 1346-04 | Calle Santa Rosa, La Cumbre | Desganche y despeje de lineas de distribucion. | 11/12/2017
|  | Guaynabo | 1 | 1711-05 | Carr. #2 Esc. Ponce De León casi frente Suchville Plaza | Cotejo de deficiencias | 2017-11-12
|  |  | 1 | 1903-02 | C/ Wilson Esq. C/ Palos Grandes, Garden Hills | Situación peligrosa | 2017-11-11
|  |  | 1 | 1529-12 | C/ Palmazola Esq. C/ Cerranía Garden Hills | Situación peligrosa | 2017-11-11
|  |  | 1 | 1903-02 | C/ Paseo del Parque Garden Hills | F/F en C/L | 2017-11-11
|  |  | 1 | 1901-03, 1901-05 | Urb. Parkville Sur | Cotejo de deficiencias de líneas | 2017-11-11
|  | Trujillo Alto | 2 | 1203-02 | Marginal carretera 181 int PR 846, entrada de National Warehouse | Enderezar y asegurar poste para poder energizar hacia Villa Andalucía 4kV | 11/13/2017
|  |  | 3 | 1201-01 | Sector Culebra PR 851, Bo. La Gloria | Corregir condiciones en líneas de distribucion. | 11/19/2017
|  |  | 2 | 1204-02 | Urb. Villas de Carraízo | Corregir condiciones en líneas de distribución. | 11/19/2017

## 12-11-2017
LO QUE ESTÁN HACIENDO NUESTRAS BRIGADAS…
FECHA DE INFORME | REGIÓN | MUNICIPIO | BRIGADAS ASIGNADAS | ALMENTADOR / LÍNEA SUBTRANSMISIÓN | ÁREA TRABAJOS | DESCRIPCIÓN SITUACIÓN | FECHA VENCIMIENTO
12/11/12017 | Arecibo | Adjuntas | 2 | 8202-01 | Casco Urbano | Reparación de líneas primarias y secundarias; preparativos, esperando por líneas de transmisión | 2017-11-18
|  | Arecibo | 2 | 8013-1 | Carr. 493, Barrio San Daniel, Ave Miramar | Trabajo en línea primarias y secundarias averiada | 2017-11-15
|  |  | 1 | 8002-1 | Zona Urbana de Arecibo (clientes comerciales) | Trabajo en línea primarias y secundarias averiada | 2017-11-12
|  | Utuado | 2 | 8101-4 | Barrio Sabana Grande | Reparacion de líneas primarias y secundarias; posible energización | 2017-11-15
|  |  | 1 | 8104-2 | Sector Guainico | Desganche y reparación de línea primaria | 2017-11-12
|  | Barceloneta | 1 | L37400 | PR140 Bo. Florida Afuera | Desganche en estructura para energización línea 115kV, hacia Barceloneta TC y Fábrica Abbvie | 2017-11-12
|  | Ciales | 2 | L36100 | PR146 Bo. Cordilleras Ciales | Corregir condición peligrosa torre de transmision sobre carretera 146 Ciales | 2017-11-12
|  | Quebradillas | 1 | 7404-06 | Bo Terranoca Carr 113 Sector Callejón los Limones | Reparación de líneas primarias y secundarias | 2017-11-12
|  |  | 1 | 7404-06 y 7402-05 | Carr #2 y Las Cuevitas en Terranova; Bo San Antonio sector Montadero | Instale de postes | 2017-11-12
|  | Isabela | 1 | 7503-03 | Urb Corchado, Centro CANI | Reparación de líneas primarias | 2017-11-12
|  |  | 1 | 7503-03 | Urb Corchado, Calle Jazmín | Poda y reparación de líneas, energización parcial. | 2017-11-12
|  | Camuy | 1 | 7701-03 | Carr 119 Camuy Arriba y Cienega | Reparación de líneas primarias y secundarias | 2017-11-12
|  | Hatillo | 1 | 8013-01 | Residencial Oscar Colón y Hatillo Housing | Patrullaje | 2017-11-12
|  |  | 2 | 8004-3 | Area Domingo Ruíz, Paseos Reales | Trabajo cambio de postes, líneas primarias y secundarias averiadas, posible energización | 2017-11-12
| Bayamón | Bayamón | 1 | 1705-02 | Villa Rica | Remparación de líneas | 11/12/2017
|  |  | 1 | 1711-02 | Jardines de Caparra | Reparación de sistema | 11/12/2017
|  |  | 1 | 1704-04 | Sierra Linda | Reparación de sistema | 11/12/2017
|  |  | 2 | 1801-02 | Industrial Luchetti | Repara líneas primarias para dar servicio | 2017-11-12
|  |  | 2 | 1710-05 | Carr. 819 Villas del Río | Reparación de líneas | 2017-11-13
|  |  | 2 | 1716-03 | Urb. Alturas de Flamboyán | Reparación de líneas | 2017-11-13
|  | Corozal | 1 | 9503-01 | Desvío de Corozal | Reparación de línea primaria | 11/12/2017
|  |  | 2 | 9502-01 | Urb. San Félix | Enderezar poste y reparación de líneas primaria | 11/12/2017
|  |  | 2 | 9501-01 | Urb. Silvia | Instalación de poste | 11/12/2017
|  | Vega Alta | 3 | 9004-10 | Carr. 693 Bo. Breñas | Reparación de líneas | 11/13/2017
|  | Vega Baja | 6 | 9004-10 | Urb. Vega Dorada y Grand Palm | Reparación de líneas | 11/13/2017
|  | Naranjito | 1 | 9801-03 | Carr. 164, Bo. Lomas | Reparación de línea primaria | 11/16/2017
|  |  | 1 | 9801-01 | Casco del Pueblo de Naranjito | Reparación de bolsillos secundados | 11/13/2017
|  |  | 1 | L/ 4,000- 4,100 | Escuela Fransico López | Reparación de línea | 11/12/2017
|  | Toa Baja | 1 | 1711-04 / 1806-01 | Rio Hondo y Sectores de Levittown | Verificando sectores sin servicio en sistemas soterrado | 2017-11-12
|  |  | 2 | 1718-02 | Villa Quintero | Corregir condiciones para energizar sector | 2017-11-14
| Caguas | Humacao | 5 | 12500/2602-02/2601-01 | Entre Humacao TC y Humacao Sec. 2601 | Construcción de bases, instalación de postes y reconstrucción de lineas. Además reparación en postes que permancierón en buenas. | 2017-11-12
|  |  | 4 | 2603-8,9 | Zona Industrial Mariana | Levantando líneas de 13000 | 2017-11-14
|  | Aibonito | 2 | 3501-02 | Carr. 725, Km 3.8 Llanos, Aibonito | Remplazo de poste primario | 2017-11-12
|  | Aguas Buenas | 3 | 3701-4 | Carr 794 Bo Sumidero, Aguas Buenas | Remplazo de postes, Corregir averías para restablecer servicio | 2017-11-12
|  | Barranquitas | 2 | 9601-02 | Carr. 719, Km 1.2, Bo. Helechal, Barranquitas | Remplazo de postes partidos | 2017-11-15
|  |  | 3 | L 6500 | Carr. 156 Km 14, Bo. Palo Hincado, Barranquitas | Remplazo postes de 38 KV | 2017-11-15
|  |  | 3 | 18400 | Carr. 152 Km 1.6 al 8.7, Quebradillas, Barranquitas | Remplazo postes partidos 38 KV y levantar conductores primarios | 2017-11-24
|  | Las Piedras | 3 | 2801-3 | Carr 183 Sector El Triángulo, Bo Mariana | Levantar líneas | 2017-11-14
|  | Cidra | 3 | 800 | Carr 172 Bo Certenejas, Cidra | Remplazo de postes, corregir averías para restablecer servicio | 2017-11-12
|  | Orocovis | 3 | L 6500 | Carr. 569, Km 6.0 Interior, Bo. Sabana, Orocovis | Remplazo de postes 38 KV | 2017-11-15
|  |  | 3 | 9902-02 | Carr. 155, Km 29. Bo. Gato, Orocovis | Levantar conductor primario | 2017-11-12
| Carolina | Carolina | 2 | 1619-2 | Jardines de Country Club | Levantando líneas provisionales | 2017-11-13
|  |  | 2 | 1618-3 | Ext. El Comandante | Levantar cables | 2017-11-14
|  |  | 2 | 1646-5 | Vertedero y Centro de Reciclaje Municipio Carolina | Listo para energizar, pendiente generación | 2017-11-12
|  | Canóvanas | 3 | 2402-2 | Jardines de Canóvanas | Corrigiendo condiciones sectores para energizar | 2017-11-14
|  |  |  | 2404-5 | Zona Industrial San Isidro | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | L 10300 | Hipódromo Camarero | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2404-8 | Bombas de AAA, Carr. 185 Km 1.0 | Listo para energizar, pendiente generación
|  | Fajardo | 6 | 2001-4 | Parcelas Beltrán | Reparando líneas y averías | 2017-11-14
|  | Ceiba | 3 | 2101-1 | Calle Luna y Calle Sol, Bo. Quebrada Seca | Reparando aislación | 2017-11-15
|  |  |  | 2101-01 | Bombas de AAA, Villa Flores | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2101-01 | Urb. Valles de Ceiba | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2101-01 | Urb. Ramos Antonini | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2006-03 | Bombas de AAA, desvío Felisa Rincón | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2006-03 | Urb. Paseos de Ceiba | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2006-03 | Urb. Portal de Ceiba | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2006-03 | Casa Alcaldía | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2006-03 | Urb. River Valley | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  | 2 | 2006-03 | Urb. Celina | Listo para energizar, pendiente generación
|  | Luquillo |  | 2201-01 | Urb. Brisas del Mar | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2201-03 | Cond. Playa Azul | Listo para energizar, pendiente generación
|  | Rio Grande | 2 | 2302-1 | La Ponderosa | Enderezando postes y reparando aisladores partidos | 2017-11-15
|  | Cabo Rojo | 2 | 6704-03 | Carr. 307, Bo. Boquerón | Levantando líneas primarias | 2017-11-13
|  | San Germán | 1 | 6401-02 | Sabana Grande Abajo Carr 347 | Levantando postes primarios y líneas | 2017-11-13
|  | Aguada | 1 | 7302-01 | Carr 411 km 4.9 Bo. Jaguil | Reparación línea primiaria | 2017-11-12
|  |  | 1 | 7302-01 | PR 115 km. 15.1 Bo. Guaynabo | Reparación línea primiaria | 2017-11-12
|  |  | 1 | 7201-02 | PR 411 Km 1.6 Int Piedras | Reparación línea primiaria | 2017-11-12
|  |  | 1 | 7201-03 | PR 414 Bo. Guanábano | Reparación línea primiaria | 2017-11-12
|  | Hormigueros | 1 | 6801-02 | Carr 344 sector Quintana | Levantar alambres | 2017-11-12
|  | Moca | 1 | 7805-11 | PR 420 km. 3.1 Bo. Voladora Plata | Reparación línea primiaria | 2017-11-13
|  |  | 3 | 7805-11 | PR 420 Int PR 111 Bo. Voladora Plata | Reparación línea primiaria | 2017-11-13
|  |  | 3 | 7103-02 | PR 422 Bo. Capa | Reparación línea primiaria | 2017-11-14
|  |  | 3 | 7103-01 | PR 422 Bo. Capa | Reparación línea primiaria | 2017-11-14
|  |  | 3 | 7103-04 | PR 404 Bo. Naranjo | Reparación línea primiaria | 11/27//2017
|  |  | 1 | 7805-11 | PR 420 km. 1.0 Voladora Plata | Reparación línea primiaria | 2017-11-12
|  | Rincón | 1 | 7301-04 | Carr. 400, Km.0.7 | Reparar línea primaria | 2017-11-12
|  | Aguadilla | 1 | 7008-08 | Carr. 443 Km. 5.1 Sector Korea | Reparación línea primaria | 2017-11-13
|  |  | 2 | 7006-01 | PR 467 Bo. Camaseyes | Reparación línea primaria | 2017-11-13
|  |  | 3 | 7004-04 | Calles A,B,C,D,E | Reparación línea primaria | 2017-11-13
|  |  | 1 | 7004-02 | Las Villas, Base Ramey | Listo para energizar | 2017-11-12
|  | Sabana Grande | 1 | 6501-4 | Carr 121 Bo. Majinas | Levantar alambres | 2017-11-12
| Ponce | Juana Díaz | 3 | 4501-2 | Urb. Monserrate, Salinas | Conectar bajante de transformador | 2017-11-12
|  | Villalba | 2 | 4504-3 | Escuela Sabana Llana, Salinas | Removiendo postes partidos | 2017-11-12
|  | Peñuelas | 5 | 4501-4 | Urb. Evelimar, Salinas | Conectar bajante de transformador | 2017-11-12
|  | Santa Isabel | 1 | 4603-1 | Bo. Santa Catalina, Coamo | Instalando poste | 2017-11-13
|  | Yauco | 1 | 4603-1 | Secto Las Flores, Coamo | Levantando la línea | 2017-11-12
|  | Guayama | 1 | 5005-3 | Urb. Villa Grillasca, Ponce | Levantando línea, desganche | 2017-11-15
|  |  | 1 | 5012-2 | Urb. La Rambla, Ponce | Energizando Hospital Oncológico | 2017-11-12
|  |  | 1 | 5007-4 | Rovira Industrial Park | Reparando línea para energizar | 2017-11-12
|  |  | 1 | 5008-1 | Calle Concordia | Parando poste y vistiendo los mismos | 2017-11-14
|  |  | 1 | 5001-5 | Urb. Constancia | Parando postes para energizar | 2017-11-12
|  |  | 1 | 5003-2 | Urb.La Rambla, Calle Mursia | Parando postes | 2017-11-12
|  | Coamo | 2 | 5501-2 | Bo. Quebrada, Sector Cueta Blanca, Guayanilla | Levantando línea primaria | 2017-11-15
|  | Ponce | 3 | 4002-3 | Urb. Algarobo, Guayama | Parando poste y transformador | 2017-11-13
|  |  | 2 | 4002-3 | Urb. Rex Mano, Guayama | Seccionalizando para dar carga | 2017-11-13
|  |  | 2 | 4003-2 | Urb. Jardines de Guamaní, Guayama | Parando poste para energizar | 2017-11-13
|  |  | 8 | 4303-1 | Bo. Santa Catalina, Guayama | Instalando poste | 2017-11-13
| San Juan | San Juan | 3 | 1301-03 | C/ Pampero, C/ Madagascar, Sub. Berwind, Ramal Este | Energizar Alimentador | 11/15/2017
|  |  | 3 | 1335-01 | Sub Estación Villa Prades 65th Infantería, C/ Yaboa Real, c/ Zaida, C/ Eider, C/ Zumbador | Corregir condiciones en corrida de alimentador | 2017-11-16
|  |  | 2 | 1437-01 | Urb. San José | Corregir deficiencias | 2017-11-15
|  |  | 2 | 1437-04 | Urb. Matienzo Cintrón | Corregir deficiencias | 2017-11-15
|  |  | 2 | 1437-05 | Urb. Matienzo Cintrón | Reconocimiento alimentador | 2017-11-15
|  |  | 1 | 1423-03 | Ave. Ponce de León | Reparando condiciones | 2017-11-15
|  |  | 1 | 1401-08 | C/ 32 Villa Nevarez | Levantar primaria y energizar | 2017-11-15
|  |  | 1 | 1414-01 | Zona Industrial Tres Monjitas | Patrullar y energizar | 2017-11-15
|  |  | 1 | 1418-02 | C/ Caribe Floral Park | Reparación de primaria y secundaria | 2017-11-15
|  |  | 1 | 1111-02 | Ave. Ponce de León desde Hosp. Auxilio Mutuo hasta Mercantil Plaza | Transferencia 1111-02 y 1404-06 | 2017-11-15
|  |  | 1 | 1111-02 | C/ Mayaguez Esq. Ponce de León | Energizar Edificio ASUME | 2017-11-15
|  |  | 1 | 1330-04 | Urb. El Cerezal, Calle Guadiana, Volga, Indo, Orinoco | Carregir condiciones en líneas de distribución | 2017-11-16
|  |  | 1 | 1343-04 | Urb. Roseville, Sector Canejas, Río Piedras | Corregir deficiencias en líneas. | 2017-11-21
|  |  | 1 | 1346-05 | Farmacia Walgreens Carretera PR-845, Cupey Bajo | Cambio de poste partido y corregir deficiencias en el alimentador. | 2017-11-21
|  |  | 1 | 1346-05 | Urb. Villas de Cupey | Cambio de poste partido y corregir deficiencias en el alimentador. | 2017-11-21
|  |  | 1 | 1346-05 | Urb. Antigua Vía, Cupey Bajo | Cambio de poste partido y corregir deficiencias en el alimentador. | 2017-11-21
|  |  | 1 | 1348-08 | Calle Paraná, Río Piedras | Arreglar varias deficiencias llegando al Señorial Mall | 2017-11-21
|  |  | 1 | 1303-01 | Urb. El Señorial, Calle Pío Baroja | Enderezar dos postes y corregir deficiencias en el alimentador | 2017-11-21
|  | Guaynabo | 1 | 1709-5 | Sectores Santa Rosa III, (Willie Pincho & Rio de Janeiro) | Corrección deficiencias de líneas | 2017-11-12
|  |  | 1 | 1907-5 | Sierra Berdecía, Guaynabo Pueblo | Corrección deficiencias de líneas | 2017-11-12
|  |  | 1 | 1909-8 | Carr. 199 Cond Murano, Edif 1 & 2 | Troubleshooting | 2017-11-12
|  | Trujillo Alto | 2 | 1203-02 | Marginal carretera 181 int PR 846, entrada de National Warehouse | Enderezar y asegurar poste para poder energizar hacia Villa Andalucía 4kV | 11/13/2017

## 13-11-2017
LO QUE ESTÁN HACIENDO NUESTRAS BRIGADAS…
FECHA DE INFORME | REGIÓN | MUNICIPIO | BRIGADAS ASIGNADAS | ALMENTADOR / LÍNEA SUBTRANSMISIÓN | ÁREA TRABAJOS | DESCRIPCIÓN SITUACIÓN | FECHA VENCIMIENTO
13/11/12017 | Arecibo | Adjuntas | 2 | 8202-01 | Casco Urbano | Reparación de líneas primarias y secundarias; preparativos, esperando por líneas de transmisión | 2017-11-18
|  | Arecibo | 2 | 8007-4, 3, 1 | Las Canelas Area Hogar de Envejecientes, Villa Lucía, Vista Azul | Trabajo en Linea Primaria y Secundarias Averidas, Reparación de Raizer Primario | 2017-11-13
|  |  | 2 | 8011-4 | Urb. Paseos Reales | Trabajo Postes, Lineas Primarias y Secundarias Averiadas | 2017-11-13
|  |  | 2 | 8015-9 | Víctor Rojas I | Trabajo Postes, Lineas Primarias y Secundarias Averiadas | 2017-11-13
|  |  | 1 | 8010-2 | Bo. Dominguito | Trabajo Postes, Lineas Primarias y Secundarias Averiadas | 2017-11-13
|  | Utuado | 2 | 8101-04 | Carr 111 Sect Bella Vista Ave. Nueva | Remplazo de poste y líneas | 2017-11-18
|  |  | 2 | 8101-04 | Carr. 611 Bo. Sabana Grande Sect. Cercadillo | Trabajo de reparación de reparación de líneas. | 2017-11-18
|  |  | 2 | 8101-04 | Carr 611 Bo. Sabana Grande | Remplazo de postes y reparación d elíneas primarias | 2017-12-02
|  |  | 4 | 8005-1 | Carr 123 Bo. Caniaco | Remplazo de postes de transmisión y reparación de líneas. Grupo Ingeniería Líneas Norte | 2017-11-28
|  | Barceloneta | 1 | L 37,400 | PR140 Bo. Florida Afuera | Desganche para energizar L37400 a Barceloneta TC | 2017-11-13
|  |  | 1 | A8602-01 | PR642 Bo. Florida Afuera Parc Yanes | Reparación de líneas primarias partidas, posible energización | 2017-11-15
|  | Florida | 1 | A8504-03 | PR681 Pueblo- casco Urbano | Reparación de líneas primarias partidas, posible energización | 2017-11-14
|  | Manatí | 4 | A8404-03 | PR149 Bo. Río Arriba Urb. Monaco I, PR670 Urb. Oneill | Cambio postes primarios partidos, cambio de líneas secundarias | 2017-11-15
|  |  | 4 | A8405-01 | PR604 Bo. Tierras Nuevas sector Rábanos | Enderezar transformadores, cambio de postes y líneas secundarias, posible energización | 2017-11-14
|  |  | 1 | A8404-04 | PR149 Bo. Coto Norte Urb. Villa Beatriz | Cambio de postes primarios partidos | 2017-11-14
|  | Quebradillas | 2 | 7404-06 | Carr #2 Bo Terranova en los Paradores y Ave Estación | Reparación de líneas primarias y secundarias | 2017-11-13
|  | Isabela | 1 | 7502-02 | Carr #2 Cotto Militar y LaTuna | Reparación de líneas primarias y secundarias | 2017-11-13
|  |  | 1 | 7503-03 | Urb Corchado | Reparación líneas secundarias | 2017-11-13
|  | Camuy | 1 | 7601-03 | Carr 119 Int Cienega | Reparación de líneas primarias y secundarias (posible energización) | 2017-11-13
|  |  | 1 | 7601-01 | Parcelas de Puente Zarza | Reparación de líneas primarias y secundarias (posible energización) | 2017-11-13
|  |  | 1 | L 2100 | Carr #2 Bo Membrillo | Grupo de grua - Instale de Poste L-2100 | 2017-11-17
|  | Hatillo | 1 | 8010-2 | Bo. Bayaney | Trabajo Postes, Lineas Primarias y Secundarias Averiadas | 2017-11-13
|  |  | 1 | 7701-02 | Bo Pueblo Sector Molinary | Reparación de líneas primarias (posible energización) | 2017-11-13
|  |  | 1 | 8013-02 | Bo Pueblo Sector Quiñonez | Reparacion de líneas primarias | 2017-11-13
| Bayamón | Bayamón | 1 | 1706-3 | Lomas Verdes | Reparar condiciones | 2017-11-14
|  |  | 2 | 1711-2 | Jardines de Caparra | Reparar condiciones | 2017-11-14
|  |  | 2 | 1714-5 | Villa España | Reparar condiciones | 2017-11-14
|  | Cataño | Privado | 1806-03 | Las Vegas, Cataño | Corregir condiciones y recosntrucción de alimentador | 2017-11-15
|  |  | 3 | 1801-01 | Bo. Palmas, Cataño | Remplazo de postes y reparar líneas primarias | 2017-11-13
|  | Corozal | 1 | 9502-01 | Calle 4, Urb. Silvia | Reparar líneas para dar servicio | 11/13/2017
|  |  | 2 | 9502-02 | Carr. 164 Bo. Palmarejo Corozal | Vestir postes primarios para regar alambres | 11/17/2017
|  | Toa Alta | 2 | 9403-03 | Antena de WIPR La Vega Carr. 827 | Reparación de línea secundaria | 11/17/2017
|  |  | 3 | 9401-01 | Cuba Libre, Contorno, San Fernando, Carr. 165 | Reparación de líneas primarias y secundarias | 11/14/2017
|  | Dorado | 3 | 9202-01 | Dorado Pueblo, Alcaldía, Calle Norte y Sur | Reparación de líneas | 11/14/2017
|  | Vega Baja | 2 | 9003-05 | Carr. #2 Bo. Algarrobo | Reparación para prender semáforo | 11/13/2017
|  | Naranjito | 2 | 9801-03 | Carr. 825 Bo. Achiote | Trabajos de líneas primarias | 11/15/2017
|  |  | 2 | 9801-02 | Bo. Francisco López Cruz | Retirar líneas secundarias | 11/13/2017
|  |  | 1 | 9801-02 | Casco del Pueblo Camino Miguel Cheveres | Reparando condiciones | 11/12/2017
|  | Toa Baja | 1 | 1718-02 | Villa Quintero y Villa Esperanza | Corrigiendo varias condiciones | 2017-11-14
|  |  | 2 | 1806-01 | Cond. Lago Vista , Levittown | Reparando avería soterrada | 2017-11-13
| Caguas | Humacao | 4 | 2603-8,9 | Zona Industrial Mariana | Levantando líneas de 13000 | 2017-11-14
|  |  | 7 | L 3700 | Carr3 km81 Bo Cataño hacia HTC | Levantar líneas primarias | 2017-11-15
|  | Barranquitas | 2 | 9601-02 | Carr. 719, Km 1.2, Bo. Helechal, Barranquitas | Remplazo de postes partidos | 2017-11-15
|  |  | 3 | L 6500 | Carr. 156 Km 14, Bo. Palo Hincado, Barranquitas | Remplazo postes de 38 KV | 2017-11-15
|  |  | 3 | 18400 | Carr. 152 Km 1.6 al 8.7, Quebradillas, Barranquitas | Remplazo postes partidos 38 KV y levantar conductores primarios | 2017-11-24
|  | Las Piedras | 3 | 2801-3 | Carr 183 Sector El Triángulo, Bo Mariana | Levantando líneas | 2017-11-14
|  | Orocovis | 3 | L 6500 | Carr. 569, Km 6.0 Interior, Bo. Sabana, Orocovis | Remplazo de postes 38 KV | 2017-11-15
| Carolina | Carolina | 2 | 1619-2 | Jardines de Country Club | Cambiando machetes | 2017-11-15
|  |  | 2 | 1618-3 | Ext. El Comandante | Levantar cables | 2017-11-14
|  |  | 1 | 1619-1 | Zona Ind. Cerámica | Reparando líneas aéreas | 2017-11-16
|  |  | 1 | L 3100 | Carr. 3 fte. A Hospital Regional Carolina | Parando postes para vestir y regar cables por contratista Lord Electric | 2017-11-16
|  |  | 1 | 1646-5 | Villa Carolina | Reparar líneas soterradas | 2017-11-15
|  |  | 3 | 1602-4 | Carr. 859 Bo. Santa Cruz | Levantando líneas | 2017-11-16
|  |  | 3 | 1607-4 | Carr. 857 Bo. Barrazas | Regando líneas | 2017-11-16
|  |  |  | 1646-5 | Vertedero y Centro de Reciclaje Municipio Carolina | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | L 1000 | UPR Carolina | Pendiente de trabajar
|  | Canóvanas | 1 | 2404-8 | Carr. 185 | Trabajos para energizar Bombas AAA Ruta 66 | 2017-11-15
|  |  | 2 | 2401-1 | Carr. 185 Quebrada Prieta | Retirando peligro | 2017-11-15
|  |  |  | 2404-5 | Zona Industrial San Isidro | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | L 10300 | Hipódromo Camarero | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2404-8 | Bombas de AAA, Carr. 185 Km 1.0 | Listo para energizar, pendiente generación
|  | Fajardo | 2 | 2002-1 | Carr. 976 hacia Sector El Paraíso | Reparando líneas primarias, desganche | 2017-11-17
|  |  | 1 | 2005-10 | Carr. 940 hacia Quebrada Fajardo | Reparando líneas primarias en el suelo | 2017-11-16
|  | Loíza | 2 | 2404-5 | Villas de Loíza | Tirando líneas primarias y secundarias | 2017-11-16
|  | Ceiba | 3 | 2101-1 | Calle Luna y Calle Sol, Bo. Quebrada Seca | Reparando aislación | 2017-11-15
|  |  |  | 2101-01 | Bombas de AAA, Villa Flores | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2101-01 | Urb. Valles de Ceiba | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2101-01 | Urb. Ramos Antonini | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2006-03 | Bombas de AAA, desvío Felisa Rincón | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2006-03 | Urb. Paseos de Ceiba | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2006-03 | Urb. Portal de Ceiba | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2006-03 | Casa Alcaldía | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2006-03 | Urb. River Valley | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  | 2 | 2006-03 | Urb. Celina | Listo para energizar, pendiente generación
|  | Luquillo | 2 | 2002-3 | Carr. 988 Río Chiquito a Juan Martín | Cambiando poste y levantando alambre | 2017-11-17
|  |  | 2 | 2201-1 | Carr. 991 Bo. Buenavista a Sabana | Cambio de poste, levantando alambre y cambio de aislación | 2017-11-17
|  |  |  | 2201-01 | Urb. Brisas del Mar | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2201-03 | Cond. Playa Azul | Listo para energizar, pendiente generación
|  | Rio Grande | 1 | 2302-1 | La Ponderosa | Enderezando postes, reparando aisladores e instalando 2 postes | 2017-11-16
|  |  | 3 | L 3100 | Carr. 3 | Instalando base para poste por Co. Pike | 2017-11-17
| Mayaguez | Añasco | 1 | 6101-01 y 7303-2 | Carr. 402, Km. 7.2 | Trabajos en líneas primarias y secundarias | 11/15/2017
|  | Mayaguez | 1 | 6001-03 | Carr. 105, Km. 0.9, Bo. Limón | Trabajos en líneas primarias | 2017-11-13
|  |  | 1 | 6003-03 | Urbanización Reparto Llavat | Enderezar postes y levantar líneas primarias y secundarias | 2017-11-13
|  |  | 1 | 6015-02 | Parcelas Río Hondo, Calle Nelson Cortina | Trabajos en líneas primarias | 2017-11-13
|  |  | 1 | 6004-02 | Carr. 348, Km. 5.1 | Trabajos en líneas primarias | 2017-11-14
|  |  | 1 | 6005-02 | Urbanización Quinto Centenario | Trabajos en líneas primarias | 2017-11-14
|  | San Sebastián | 1 | 7802-01 | Carr. 119 , Km. 33.0, Bo. Hoyamala | Levantar línea primaria averiada | 2017-11-14
|  |  | 1 | 7801-03 | Carr. 111, Km. 18.5, Bo. Bahomamey, Reparto Román | Reparar línea primaria | 2017-11-14
|  |  | 1 | 7805-11 | Carr. 497, Km. 0.4, Bo. Pozas | Reparar línea primaria averiada | 2017-11-13
|  | Las Marías | 1 | 6201-02 | Carr. 119 /124 Bo. Maravilla Este | Realizar cambios primaris y levantar líneas primarias | 2017-11-14
|  | Lares | 1 | 7901-04 | Carr. 436 , Km. 2.8, Bo. Espino Ceiba | Levantar línea primaria averiada | 2017-11-14
|  |  | 1 | 7901-01 | Carr. 134, Bo. Palmar Llano | Patrullar y corregir deficiencias | 2017-11-11
|  | Aguada | 1 | 7302-01 | Carr. 115, Km. 19.2, Bo. Río Grande | Reparar línea primaria | 2017-11-13
|  | Moca | 1 | 7104-03 | Carr. 110, Km. 6.9 | Reparar línea primaria | 2017-11-13
|  | Rincón | 1 | 7301-02 | Carr. 411, Km. 0.2, Calle La Moca | Reparar línea primaria | 2017-11-13
|  |  | 1 | 7301-02 | Calle Cambua, PR 413 | Reparar línea primaria | 2017-11-13
|  | Aguadilla | 2 | 7011-03 | Carr. 467, Km. 6.0, Bo. Camaseyes, Villa Universidad | Reparar línea primaria | 2017-11-13
| Ponce | Juana Díaz | 2 | 5801-01 | Bo. Río Cañas Abajo | Reemplazo de postes | 2017-11-23
|  |  | 2 | 5801-04 | Aruz | Reemplazo de postes | 2017-11-18
|  | Villalba | 2 | 5802-03 | Carretera 149 - Bo. Lomas | Reemplazo de postes | 2017-11-15
|  |  | 5 | L 39,000 | Carretera 149 | Reconstrucción de la línea 39,000 | 2017-11-29
|  | Santa Isabel | 3 | 4601-02 | Barrio Peñuelas | Levantar postes y líneas | 2017-11-20
|  | Salinas | 1 | 4501-02 | Urbanizaciones: Monserrate y Salimar | Levantar postes y lineas | 2017-11-15
|  | Guayama | 3 | 4001-03 | Sector Olimpo | Reparación de líneas e instalación de postes | 2017-11-14
|  |  | 6 | 4003-02 | Sector Lomas del Viento, Res. Calimano, Escuela Superior, Valle de Guayama y Jardines de Guamaní | Reparación de líneas y cambios de transformadores | 2017-11-14
|  |  | 5 | 4002-01 | Urbanizaciones: Rexmanor y Costa Sur | Reparación de líneas e instalación de postes | 2017-11-14
|  | Coamo | 1 | 4603-01 | Planta AAA | Levantar postes | 2017-11-15
|  |  | 1 | 4602-02 | Zona Urbana | Levantar cable secundario | 2017-11-14
|  | Ponce | 3 | 5011-04 | Calle Concordia | Reemplazo de postes | 2017-11-15
|  |  | 2 | 5005-03 | Urb. Villa Grillasca | Reemplazo de postes | 2017-11-28
|  |  | 2 | 5003-02 | Avenida Fagot | Reemplazo de postes | 2017-12-04
|  |  | 1 | 5001-02 | Playa de Ponce | Reemplazo de postes | 2017-11-16
|  |  | 1 | 5002-03 | Clausells | Reemplazo de postes | 2017-11-16
|  |  | 3 | 5007-01 | Urb. Villa Flores | Reemplazo de postes | 2017-11-15
|  |  | 2 | 5004-07 | Sector Ponderosa | Reemplazo de postes | 2017-11-15
|  |  | 3 | 5005-03 | Urb. Perla del Sur: Calle Carrozas | Reemplazo de postes | 2017-11-15
| San Juan | San Juan | 4 | 1335-01 | C/ Yaboa Real, C/ Zaida, Country Club | Corregir deficiencias, remplazo de 8 postes | 11/14/2017
|  |  | 1 | 1336-07 | C/ Surana, Country Club, Cond. San Juan View | Corrregir fase fuera | 11/13/2017
|  |  | 3 | 1301-03 | C/ Pampero, Country Club | Corregir condiciones, remplazo y enderezar postes | 11/14/2017
|  |  | 2 | 1423-01 | Ubr. Valencia | Reparar condiciones alimentador | 11/16/2017
|  |  | 2 | 1345-003 | Urb. San Gerardo | Reparar condiciones alimentador | 11/18/2017
|  |  | 1 | 1401-08 | C/ 10, 32 Villa Nevarez | Reparar condiciones | 11/13/2017
|  |  | 1 | 1401-09 | C/ Domenech, Roosevelt | Reparar condiciones | 11/13/2017
|  |  | 1 | 1406-04 | Las Monjas | Reparar condiciones | 11/13/2017
|  |  | 8 | 1011-05 | C/ San José Esq. Luna Viejo San Juan | Cambio de poste partido y corrección de deficiencias aéreas y soterradas | 2017-11-15
|  |  | 2 | 1330-04 | Urb. El Cerezal C/ Orinoco, C/ Lena | Corrigiendo deficiencias de líneas | 2017-11-14
|  |  | 1 | 1348-08 | Urb. Park Gardens C/ Maracaibo, C/ Emori | Corrigiendo deficiencias de líneas y levantando provisional aéreo | 2017-11-17
|  |  | 1 | 1343-04 | Carr. 1 desde Camino Susano Rodríguez hasta Bo. Dulce | Corrigiendo deficiencias de líneas para energizar alimentador | 2017-11-15
|  |  | 3 | 1303-01 | Urb. Colina Real, Colegio Barbara Ann, Churchill Park | Corrigiendo deficiencias de líneas | 2017-11-15
|  | Guaynabo | 1 | 1901-03, 1901-05 | Urb. Parkville Sur | Corrección situaciones peligrosas | 2017-11-14
|  |  | 1 | 1907-05 | Carr. 165 Int. Bo. Camarones | Corrección de condiciones de líneas | 2017-11-13
|  | Trujillo Alto | 3 | 1203-02 | Carr. 876 Villa Andalucía | Corrigiendo deficiencias de líneas | 2017-11-15

## 14-11-2017
LO QUE ESTÁN HACIENDO NUESTRAS BRIGADAS…
FECHA DE INFORME | REGIÓN | MUNICIPIO | BRIGADAS ASIGNADAS | ALMENTADOR / LÍNEA SUBTRANSMISIÓN | ÁREA TRABAJOS | DESCRIPCIÓN SITUACIÓN | FECHA VENCIMIENTO
14/11/12017 | Arecibo | Adjuntas | 2 | 8202-01 | Casco Urbano | Remplazo de postes y reparación de líneas primarias | 2017-12-03
|  | Arecibo | 2 | 8010-3 | Carr. 492 Hato Abajo sector El Tres | Trabajo en línea primaria y secundarias averiadas | 2017-11-14
|  |  | 1 | 8001-1 | Carr. 651 Sector El Junco | Trabajo en línea primaria y secundarias averiadas | 2017-11-14
|  |  | 1 | 8001-4 | Escuela Villa Serrena, Calle 6 Urb. San Felipe | Trabajo en línea primaria y secundarias averiadas | 2017-11-14
|  |  | 2 | 8007-1 | Calle 29 Vista Azul | Trabajo en línea primaria y secundarias averiadas | 2017-11-14
|  |  | 2 | 8007-3 | Villa Lucía | Trabajo en línea primaria y secundarias averiadas | 2017-11-14
|  | Utuado | 2 | 8101-01 | Carr 111 Sector Bella Vista Bo. Viví Abajo | Reparar poste y líneas. Posible energización | 2017-11-14
|  |  | 2 | 8101-04 | Carr 611 Bo. Sabana Grande | Remplazo de postes y reparación de líneas primarias | 2017-12-03
|  |  | 4 | 36400 | Carr 123 Bo Caonillas 36400 | Remplazo de postes y reparación de líneas primarias. Grupo Ingeniería Líneas Norte | 2017-11-29
|  | Barceloneta | 1 | 8504-03 | PR 681 Pueblo- casco Urbano | Reparación de líneas primarias partidas, posible energización | 2017-11-15
|  |  | 1 | 8504-02 | PR 682 Bo. Garrochales | Desganche de árboles | 2017-11-14
|  | Florida | 1 | 8602-03 | PR 642 Bo. Florida Adentro sector Comisión | Reparación de líneas primarias partidas, posible energización | 2017-11-15
|  | Manatí | 1 | 8404-03 | PR 149 Bo. Río Arriba Urb. Monaco III | Cambio postes primarios partidos, cambio de líneas secundarias | 2017-11-15
|  |  | 2 | 8401-01 | Pueblo, calle Vendig | Cambio de postes primarios partidos | 2017-11-15
|  |  | 4 | 8405-01 | PR 604 Bo. Tierras Nuevas sector Rábanos | Enderezar transformadores, cambio de postes y líneas secundarias, posible energización | 2017-11-15
|  |  | 3 | 8404-02 | PR 2 Bo. Coto Norte Vista de Atenas, PR686 Bo. Tierras Nuevas sector Guayaney | Vista de Atenas enderezar postes y reparar líneas primarias, posible energización,Guayaney cambio postes | 2017-11-17
|  |  | 1 | 8405-03 | PR 668 sector Flamboyán | Reparación líneas secundarias | 2017-11-14
|  | Quebradillas | 2 | 7404-06 | Carr 2 Bo Terranova en los Paradores y Ave Estación | Reparación de líneas primarias y secundarias | 2017-11-15
|  | Isabela | 1 | 7502-02 | Carr #2 Cotto Militar y La Tuna | Reparación de líneas primarias y secundarias | 2017-11-13
|  | Camuy | 1 | 7601-03 | Carr 119 Int Cienega | Reparación de líneas primarias y secundarias | 2017-11-14
|  |  | 1 | 7601-01 | Parcelas de Puente Zarza | Reparación de líneas primarias y secundarias | 2017-11-14
|  |  | 1 | L 2100 | Carr #2 Bo Membrillo | Grupo de grua - Instalación de poste L-2100 | 2017-11-17
|  | Hatillo | 2 | 7701-02, 01 | Bo Pueblo Sector Molinary, Sect. Donate | Reparación de líneas primarias, Instalación de poste (posible energización) | 2017-11-14
|  |  |  | 8013-02 | Bo Pueblo Sector Quiñonez | Reparación de líneas primarias | 2017-11-14
| Bayamón | Bayamón | 1 | 1719-18 | Rexville | Reparar soterrado | 2017-11-15
|  |  | 1 | 1711-2 | Jardines de Caparra | Reparar soterrado | 2017-11-15
|  |  | 1 | 1714-5 | Villa España | Reparar condiciones | 2017-11-15
|  |  | 1 | 1716-3 | Alturas de Flamboyán | Reparar condiciones | 2017-11-15
|  | Cataño | 2 | 1801-05 | Las Vega, Cataño | Levantando líneas primarias | 2017-11-15
|  | Corozal | 2 | 9503-05 | Carr. 142 | Remplazo de transformador | 11/14/2017
|  |  | 1 | 9501-01 | Carr. 818 | Corrigiendo varios bolsillos | 11/15/2017
|  |  | 2 | 9503-05 | Urb. Cerro Monte | Reparación de avería soterrada | 11/14/2017
|  | Toa Alta | 3 | 9401-01 | Carr. 165, Bo. Contorno | Levantando alambres | 12/1/2017
|  |  | 1 | 9405-5 | Alturas de Bucarabones | Reparar condiciones | 2017-11-15
|  |  | 3 | 9401-02 | Urb. San Fernando | Levantando alambres | 12/1/2017
|  |  | 3 | 9403-03 | Bo. Piñas | Levantando alambres | 12/1/2017
|  |  | 3 | 9401-01 | Cuba Libre, Contorno, San Fernando, Carr. 165 | Reparación de líneas primarias y secundarias | 11/14/2017
|  | Dorado | 2 | 9202-03 | Paseo Dorado, calle Ninfa, | Remplazo de transformador | 11/14/2017
|  | Vega Baja | 7 | 9002-01 | Bda. Sandín | Reparación de líneas | 11/14/2017
|  |  | 1 | 9003-06 | Carr. 155 | Reparando secundaria | 11/14/2017
|  |  | 1 | 9004-10 | Trío Vegabajeño y Carmelita | Reparación de líneas | 11/14/2017
|  | Naranjito | 3 | 9801-03 | Carr. 825 Bo. Achiote | Levantando alambres | 12/1/2017
|  |  | 3 | 9801-02 | Sector El Cerro, Pueblo de Naranjito | Levantando alambres | 12/1/2017
|  | Toa Baja | 2 | 1718-04 | Bo. Candelaria | Reparando condiciones hacia el Shopping de la Int. 165 y PR-2 y trabajando con el convertidor 4KV | 2017-11-15
|  |  | 2 | 1806-02 | 2da Sección de Levittown, Paseo Amir | Localizando avería soterrada | 2017-11-14
|  |  | Privado | L 9,500 / 1806-03 | Carr. 869 | Reparación de líneas | 2017-11-18
| Caguas | Humacao | 4 | 2603-8,9 | Zona Industrial Mariana | Levantando líneas de 13000 | 2017-11-14
|  |  | 7 | L3700 | Carr3 km81 Bo Cataño hacia HTC | Levantar líneas primarias | 2017-11-15
|  | Barranquitas | 2 | 9601-02 | Carr. 719, Km 1.2, Bo. Helechal, Barranquitas | Remplazo de postes partidos | 2017-11-15
|  |  | 3 | L 6500 | Carr. 156 Km 14, Bo. Palo Hincado, Barranquitas | Remplazo postes de 38 KV | 2017-11-15
|  |  | 3 | 18400 | Carr. 152 Km 1.6 al 8.7, Quebradillas, Barranquitas | Remplazo postes partidos 38 KV y levantar conductores primarios | 2017-11-24
|  | Las Piedras | 3 | 2801-3 | Carr 183 Sector El Triángulo, Bo Mariana | Levantando líneas | 2017-11-14
|  | Orocovis | 3 | L 6500 | Carr. 569, Km 6.0 Interior, Bo. Sabana, Orocovis | Remplazo de postes 38 KV | 2017-11-25
|  | Cayey | 1 | L800 | Carr 14 | Energizar subestaciones 38kv UPR, 3 fábricas | 2017-11-15
|  |  | 3 | 3402-5 | Carr 743 | Remplazo de postes, corregir averías para restablecer servicio | 2017-11-17
|  |  | 3 | 3405-3 | Carr715 | Remplazo de postes, corregir averías para restablecer servicio | 2017-11-19
|  | Cidra | 5 | 800 / 3603-2 | Carr 172 Bo Certenejas | Remplazo de postes, corregir averías para restablecer servicio | 2017-11-19
| Carolina | Carolina | 1 | 1619-1 | Zona Ind. Cerámica | Reparando líneas aéreas | 2017-11-16
|  |  | 1 | L 3100 | Carr. 3 fte. a Hospital Regional Carolina | Parando postes para vestir y regar cables por contratista Lord Electric | 2017-11-17
|  |  | 1 | 1646-3 | Villa Carolina - 3ra y 4ta. | Reparar líneas soterradas | 2017-11-18
|  |  | 3 | 1602-4 | Carr. 859 Bo. Santa Cruz | Levantando líneas | 2017-11-17
|  |  | 3 | 1607-4 | Carr. 857 Bo. Barrazas | Regando líneas | 2017-11-17
|  |  | 1 | 1602-4 | Carr. 858 Bo. Cacao | Levantando líneas primarias | 2017-11-18
|  |  |  | 1646-5 | Vertedero y Centro de Reciclaje Municipio Carolina | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | L 1000 | UPR Carolina | Pendiente de trabajar
|  | Canóvanas | 3 | 1607-4 | Carr. 857 Bo. Barrazas | Regando líneas | 2017-11-17
|  |  | 1 | 1602-4 | Carr. 858 Bo. Cacao | Levantando líneas primarias | 2017-11-18
|  |  |  | 2404-5 | Zona Industrial San Isidro | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | L 10300 | Hipódromo Camarero | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2404-8 | Bombas de AAA, Carr. 185 Km 1.0 | Listo para energizar, pendiente generación
|  | Fajardo | 2 | 2002-1 | Carr. 976 Km 0.8 Sector Florencio | Reparación averías y desganche líneas principales | 2017-11-17
|  |  | 1 | 2002-3 | Carr. 940 Km 2.9 Sector Cuchilla | Reparando averías líneas primarias | 2017-11-17
|  | Loíza | 2 | 2404-5 | Villas de Loíza | Tirando líneas primarias y secundarias | 2017-11-17
|  | Ceiba | 5 | 2101-1 | Parcelas Nuevas Quebrada Seca | Levantando líneas y reparando aislación | 2017-11-17
|  |  |  | 2101-01 | Bombas de AAA, Villa Flores | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2101-01 | Urb. Valles de Ceiba | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2101-01 | Urb. Ramos Antonini | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2006-03 | Bombas de AAA, desvío Felisa Rincón | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2006-03 | Urb. Paseos de Ceiba | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2006-03 | Urb. Portal de Ceiba | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2006-03 | Casa Alcaldía | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2006-03 | Urb. River Valley | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  | 2 | 2006-03 | Urb. Celina | Listo para energizar, pendiente generación
|  | Luquillo | 2 | 2002-3 | Carr.988 Río Chiquito a Juan Martín | Cambiando poste y levantando alambre | 2017-11-17
|  |  | 2 | 2201-1 | Carr. 9990 Km 0.5 al 2 Buenavista Carrión | Cambio de poste, levantando alambre | 2017-11-18
|  |  |  | 2201-01 | Urb. Brisas del Mar | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2201-03 | Cond. Playa Azul | Listo para energizar, pendiente generación
|  | Rio Grande | 1 | 2302-1 | La Ponderosa | Enderezando postes,reparando aisladores e instalando 2 postes | 2017-11-17
|  |  | 3 | L 3100 | Carr. 3 | Instalando base para poste por Co. Pike | 2017-11-18
| Mayaguez | Añasco | 1 | 6101-01 y 7303-2 | Carr. 402, Km. 7.2 | Trabajos en líneas primarias y secundarias | 11/15/2017
|  | Mayaguez | 1 | 6001-03 | Carr. 105, Km. 0.9, Bo. Limón | Trabajos en líneas primarias | 2017-11-14
|  |  | 1 | 6001-05 | Carr. 106, Bo. Balboa | Enderezar poste y levantar líneas primarias y secundarias | 2017-11-14
|  |  | 1 | 6015-02 | Parcelas Río Hondo, Calle Nelson Cortina | Trabajos en líneas primarias | 2017-11-14
|  |  | 1 | 6004-02 | Carr. 348, Km. 5.1 | Trabajos en líneas primarias | 2017-11-14
|  |  | 1 | 6005-02 | Urbanización Quinto Centenario | Trabajos en líneas primarias | 2017-11-14
|  | San Sebastián | 1 | 7802-01 | Carr. 119 , Km. 33.0, Bo. Hoyamala | Levantar línea primaria averiada | 2017-11-14
|  |  | 1 | 7801-03 | Carr. 111, Km. 18.5, Bo. Bahomamey, Reparto Román | Reparar línea primaria | 2017-11-14
|  |  | 1 | 7805-11 | Carr. 497, Km. 0.4, Bo. Pozas | Reparar línea primaria averiada | 2017-11-14
|  | Sabana Grande | 1 | 6501-04 | Parcelas Susúa | Levantar alambre, y corregir deficiencias | 2017-11-16
|  |  | 1 | 6404-02 | Carr. 363, Parcela La Máquina | Levantar alambres | 2017-11-14
|  | San Germán | 1 | 6404-02 | Carr. 347, El Cotto | Levantar alambre, poste partido y transformador | 2017-11-14
|  |  | 1 | 6401-04 | Urbanización Reparto Universidad | Construir provisional aéreo | 2017-11-16
|  | Lajas | 1 | 6702-01 | Parcelas Olivares | Instalar poste primario | 2017-11-14
|  |  | 1 | 6603-01 | Carr. 116, Cuesta Blanca | Levantar líneas y cruceta partida | 2017-11-16
|  | Las Marías | 1 | 6201-02 | Carr. 119 /124 Bo. Maravilla Este | Realizar cambios primaris y levantar líneas primarias | 2017-11-14
|  | Hormigueros | 1 | 6802-02 | Camino El Guayo | Levantar alambres primarios y desganche | 2017-11-16
|  | Cabo Rojo | 1 | 6802-04 | Carr. 308, Mansiones | Levantar alambre y maniobras | 2017-11-14
|  |  | 1 | 6704-03 | Parcelas Boquerón | Levantar alambres primarios y maniobras | 2017-11-14
|  | Lares | 1 | 7901-04 | Carr. 436 , Km. 2.8, Bo. Espino Ceiba | Levantar línea primaria averiada | 2017-11-14
|  |  | 1 | 7901-01 | Carr. 134, Bo. Palmar Llano | Patrullar y corregir deficiencias | 2017-11-14
|  | Aguada | 1 | 7303-01 | Carr. 411, Bo. Atalaya Sector Antenas | Reparación línea primaria | 2017-11-15
|  |  | 1 | 7201-03 | Carr.4416, Sector Villarrubia | Reparación línea primaria | 2017-11-16
|  |  | 2 | 7201-03 | Carr. 417 y 4417 Km. 3.7, BO. Guanábano | Reparación línea primaria | 2017-11-16
|  |  | 2 | 7008-05 | Carr. 411, Km. 1.5, Bo. Piedras Blancas, Sector Chuco Ramos | Reparación Línea primiaria | 2017-11-16
|  | Moca | 1 | 7101-03 | Carr. 112, Bo. Rocha | Reparación línea primaria y postes partidos | 2017-11-17
|  |  | 1 | 7805-11 | Carr. 404, Bo. Naranjo | Raparación línea primaria y postes partidos | 2017-11-20
|  |  | 1 | 7103-04 | Carr. 420, Bo. Cerro Gordo y Bo. Voladoras | Reparación línea primaria y postes partidos | 2017-11-18
|  |  | 2 | 7104-06 | Carr. 110, Km. 6.8, Bo. Marías | Reparación línea primaria y postes partidos | 2017-11-17
|  | Rincón | 2 | 7301-04 | Carr. 413, Km. 4.0, Bo. Puntas | Reparación línea primaria | 2017-11-17
|  | Aguadilla | 1 | 7004-04 y 7004-06 | Calle C, D, E, Bird, Base Ramey | Reparación línea primaria | 2017-11-14
|  |  | 1 | 7006-03 | Carr. 467, Bo. Camaseyes | Reparación línea primaria | 2017-11-16
|  |  | 2 | 7011-03 | Carr. 467, Km. 6.0, Bo. Camaseyes, Villa Universidad | Reparación línea primaria | 2017-11-16
| Ponce | Juana Díaz | 2 | 5801-01 | Bo. Río Cañas Abajo | Reemplazo de postes | 2017-11-23
|  |  | 2 | 5811-01 | Bo. Aguilita | Reemplazo de postes | 2017-11-18
|  | Villalba | 2 | 5802-03 | Carretera 149 - Barrio Lomas | Reemplazo de postes | 2017-11-15
|  |  | 5 | L 39,000 | Carretera 149 | Reconstrucción de la línea 39,000 | 2017-11-28
|  | Guayanilla | 2 | 5501-2 | Parcelas Quebradas | Reemplazo de postes y levantando líneas | 2017-11-14
|  | Peñuelas | 1 | 5402-2 | Parcelas Tallaboa Encarnación | Levantando líneas | 2017-11-14
|  |  | 1 | 5401-1 | Barrio El Junco | Levantando líneas | 2017-11-14
|  | Santa Isabel | 1 | 4601-02 | Barrio Peñuelas | Levantando líneas | 2017-11-20
|  | Yauco | 1 | L700 | Sector La República | Levantando líneas | 2017-11-15
|  |  | 1 | 5302-4 | Barrio Diego Hernández | Levantando líneas | 2017-11-15
|  | Salinas | 1 | 4501-02 | Urbanizaciones: Salimar y Monserrate | Levantando líneas | 2017-11-15
|  |  | 1 | L 100 | Pioneer Corp. | Energizar la planta con 38 kV de la línea 100 | 2017-11-14
|  | Guánica | 1 | 5602-2 | Barrio La Luna | Reemplazo de postes y levantando líneas | 2017-11-15
|  |  | 1 | 5602-3 | Sector Guaypao | Levantando líneas | 2017-11-14
|  | Coamo | 1 | 4603-01 | Barrio Las Flores | Levantando líneas | 2017-11-14
|  |  | 1 | 4603-01 | Bomba AAA Cheo Faz | Levantando postes y líneas | 2017-11-15
|  | Ponce | 3 | 5011-03 | Escuela Vocacional | Reemplazo de postes | 2017-11-15
|  |  | 2 | 5005-03 | Urb. Villa Grillasca | Reemplazo de postes | 2017-11-28
|  |  | 2 | 5003-02 | Avenida Fagot | Reemplazo de postes | 2017-12-04
|  |  | 1 | 5009-01 | El Tuque Nueva Vida | Reemplazo de postes | 2017-11-16
|  |  | 1 | 5005-04 | Urb. Perla del Sur: Calle Montaner | Reemplazo de transformador | 2017-11-14
|  |  | 3 | 5007-01 | Urb. Villa Flores | Reemplazo de postes | 2017-11-15
|  |  | 2 | 5004-07 | Sector Ponderosa | Reemplazo de postes | 2017-11-15
|  |  | 3 | 5005-03 | Urb. Perla del Sur: Calle Carrozas | Reemplazo de postes | 2017-11-14
|  |  | 1 | 5005-04 | Urb. San Antonio | Reemplazo de postes | 2017-11-26
| San Juan | San Juan | 1 | 1345-03 | Urb. San Gerardo | Corregir deficiencias | 11/14/2017
|  |  | 1 | 1423-01 | Urb. Valencia | Corregir deficiencias | 11/14/2017
|  |  | 3 | 1301-03 | Ave. Iturregui hasta Campo Rico, Country Club (el Monte) | Enderezar y remplazar postes, despeje de lineas y levantar conductores | 2017-11-15
|  |  | 1 | 1330-10 | C/ Surana , Cond. San Juan View Country Club | Verificar condicion de fase fuera | 11/14/2017
|  |  | 3 | 1335-01 | C/ Yaboa Real, C/ Zaida, C/ Zumbador, Country Club | Remplazo dos postes partidos traspatio | 2017-11-15
|  |  | 1 | 1106-04 | Villa Kennedy | Energizar Residencial | 11/14/2017
|  |  | 1 | 1118-10 | C/ Antonsanti y Residencial Las Casas | Reparar alimentador y energizar | 2017-11-15
|  |  | 1 | 1348-06 | Casco Urbano, Rio Piedras | Probando lineas para energizar soterrado | 11/14/2017
|  |  | 2 | L3600 | Bo. Buena Vista | Instalar dos pstes de transmision | 11/14/2017
|  |  | 1 | 1416-04 | Bo. Las Monjas | Reparando condiciones | 11/14/2017
|  |  | 1 | 1512-04, 1512-05 | Marginal Ave. Kennedy Sector Bechara | Corrección deficiencias de líneas | 2017-11-17
|  |  | 1 | L 5800 | SJSP to Sub 1521-1519 Cachete | Energizar | 11/14/2017
|  |  | 1 | 1521-00 | Sub 1521 Abuelo 13.2 Kv (xmer) | Energizar transformador | 11/14/2017
|  |  | 1 | 1519-00 | Sub 1519 Abuelo 4.16 Kv (xmer) | Energizar transformador | 11/14/2017
|  |  | 6 | 1012-09, 1011-05 | Viejo San Juan | Corrección deficiencias de línea y cambio de poste | 2017-11-17
|  |  | 1 | 1330-04 | Urb. El Cerezal, Calle Guadiana, Volga, Indo, Orinoco | Corregir condiciones en líneas de distribución | 11/16/2017
|  |  | 1 | 1343-04 | Urb. Roseville, Sector Canejas, Rio Piedras | Corregir deficiencias en líneas. | 11/21/2017
|  |  | 1 | 1346-05 | Farmacia Walgreens Carretera PR-845, Cupey Bajo | Cambio de poste partido y corregir deficiencias en el alimentador | 11/21/2017
|  |  | 1 | 1346-05 | Urb. Villas de Cupey | Cambio de poste partido y corregir deficiencias en el alimentador | 11/21/2017
|  |  | 1 | 1346-05 | Urb. Antigua Via, Cupey Bajo | Cambio de poste partido y corregir deficiencias en el alimentador | 11/21/2017
|  |  | 1 | 1348-08 | Calle Paraná, Rio Piedras | Arreglar varias deficiencias llegando al Señorial Mall | 11/21/2017
|  |  | 1 | 1303-01 | Urb. El Señorial, Calle Pio Baroja | Enderezar 2 postes y corregir deficiencias en el alimentador. | 11/21/2017
|  | Guaynabo | 2 | 1907-05 | C/ Díaz Navarro Fte. Alcaldía Vieja en Guaynabo Pueblo | Remplazo de V.S. averiado | 11/14/2017
|  |  | 1 | 1709-02 | Carr. 177 Esq. Santa Ana (Brinco hacia C/ Oviedo) | Cambio de poste | 11/14/2017
|  |  | 1 | L-3500 | Sub 1526-1530 Cachete to Sub 1525 Las Lomas | Energizar | 11/14/2017
|  |  | 1 | 1525-00 | Sub 1525 Las Lomas (pórtatil) | Energizar portátil | 11/14/2017
|  | Trujillo Alto | 1 | 1204-05 | Urb. Interamericana Gardens, C/ 27 y 29 | Cerrar provisionales aereos. | 11/16/2017

## 15-11-2017
LO QUE ESTÁN HACIENDO NUESTRAS BRIGADAS…
FECHA DE INFORME | REGIÓN | MUNICIPIO | BRIGADAS ASIGNADAS | ALMENTADOR / LÍNEA SUBTRANSMISIÓN | ÁREA TRABAJOS | DESCRIPCIÓN SITUACIÓN | FECHA VENCIMIENTO
15/11/12017 | Arecibo | Adjuntas | 2 | 8202-01 | Casco Urbano | Remplazo de postes y reparación de líneas primarias | 2017-12-04
|  | Arecibo | 2 | 8007-03 | Ave. Miramar Carr 2 Coll Toste y Bda. San José | Trabajo en línea primaria y secundarias averiadas (posible energización) | 2017-11-14
|  |  | 2 | 8011-04 | Urb. Paseos Reales | Trabajo en línea primaria y secundarias averiadas (posible energización) | 2017-11-14
|  |  | 1 | 8002-05, 8001-02, 8002-03 | Arecibo Gardens, Esc. Sasuni, Esc. J. G. Padilla, Arecibo Pueblo Mall | Trabajo en línea primaria y secundarias averiadas (posible energización) | 2017-11-14
|  |  | 2 | 8007-03 | Urb. Villa Lucía | Trabajo en línea primaria y secundarias averiadas (posible energización)
|  |  | 1 | 8004-03 | Carr 662 Bo. Santana Sect. Los Pérez | Trabajo en línea primaria y secundarias averiadas (posible energización) | 2017-11-14
|  |  | 2 | 8004-03 | Carr 638 Sector Palache y Las Carreras | Trabajo en línea primaria y secundarias averiadas (posible energización)
|  |  | 3 | 8004-03 | Carr 638 Parcelas Domingo Ruiz | Trabajo en línea primaria y secundarias averiadas (posible energización) | 2017-11-14
|  | Utuado | 2 | 8101-01 | Carr 111 Sector Bella Vista Bo. Viví Abajo | Reparar poste y líneas. Posible energización | 2017-11-14
|  |  | 2 | 8101-04 | Carr 611 Bo. Sabana Grande | Remplazo de postes y reparación de líneas primarias | 2017-12-03
|  |  | 4 | 36400 | Carr 123 Bo Caonillas 36400 | Remplazo de postes y reparación de líneas primarias. Grupo Ingeniería Líneas Norte | 2017-11-29
|  | Barceloneta | 1 | 8504-03 | PR 681 Pueblo- Casco Urbano | Reparación de líneas primarias partidas | 2017-11-16
|  |  | 2 | 8504-01 | Carr 140 Bo. Florida Afuera, Urb. Sol Naciente. Sect. Llanadas | Reparación de líneas primarias partidas, posible energización | 2017-11-15
|  | Florida | 4 | 8602-03 | PR 642 Bo. Florida Adentro sector Comisión | Reparación de líneas primarias partidas, posible energización | 2017-11-15
|  |  | 1 | 8602-01 | Casco Urbano Parc. Salga | Reparación de líneas primarias partidas, posible energización
|  | Manatí | 2 | 8405-03 | Carr 2 Marginal San Salvador | Re-instalación montura trifásica, Oficinas Médicas, (posible energización) | 2017-11-15
|  |  | 1 | 8405-04 | Carr 668 Bo. Coto Norte, Sect. Altagracia | Instalación de poste primario para cambio poste partido | 2017-11-16
|  |  | 2 | 8405-01 | PR 604 Bo. Tierras Nuevas sector Rábanos | Cambio líneas secundarias, (posible energización) | 2017-11-16
|  | Quebradillas | 1 | 7402-05 | Bo. San Antonio, Sect. Hacienda | Reparación de líneas primarias | 2017-11-15
|  |  | 1 | 7404-05 | Bo. San Antonio, Sect. Montadero | Reparación de líneas primarias | 2017-11-15
|  |  | 1 | 7404-05 | Bo. Terranova, Sect. Las Cuevitas | Reparación de líneas primarias | 2017-11-15
|  |  | 1 | 7404-05 | Bo. Charcas | Reparación de líneas primarias | 2017-11-15
|  |  | 1 | 7402-02 | Bo. Quebrada Mala | Reparación de líneas primarias | 2017-11-15
|  |  | 1 | 7404-06, 7402-05 | Bo. Terranova y Parcelas Grande | Reparación de líneas primarias | 2017-11-15
|  |  | 1 | 7402-02 | Bo. Quebrada Mala y San José | Reparación de líneas primarias | 2017-11-15
|  |  | 1 | 7404-06, 7402-05 | Bo. Quebrada Mala y Bo. San Antonio | Reparación de líneas primarias | 2017-11-15
| Bayamón | Bayamón | 2 | 1711-2 | Jardines de Caparra | Reparar soterrado | 2017-11-16
|  |  | 2 | 1714-5 | Villa España | Reparar condiciones | 2017-11-16
|  |  | 1 | 1716-3 | Alturas de Flamboyán | Reparar condiciones | 2017-11-16
|  |  | 1 | 1704-3 | Sierra Linda | Reparar condiciones | 2017-11-16
|  | Cataño | 4 | 1806-03 | Las Vega, Cataño | Corregir condiciones y reconstrucción de alimentador con contratista Rolei | 2017-11-19
|  |  | 2 | 1801-01 | Bo. Palmas, Cataño | Reparando líneas provisionales | 2017-11-15
|  | Corozal | 3 | 9502-02 | Carr. 164 | Instralando postes | 11/17/2017
|  |  | Privado | 9502-02 | Carr. 805, Bo. Negros | Instalando postes, reparando líneas- Contratista Kaisen | 12/3/2017
|  |  | 1 | 9501-01 | Carr. 818, Bo. Cibuco | Reparación de líneas | 11/19/2017
|  | Toa Alta | 2 | 9401-01 | Carr. 165, Bo. Cielito | Regando líneas | 11/19/2017
|  |  | 1 | 9405-5 | Toa Alta Heights | Reparar condiciones | 2017-11-16
|  |  | 1 | 9405-5 | Alturas de Bucarabones | Reparar condiciones | 2017-11-16
|  |  | Privado | 9401-03 | Carr. 824, Bo. Galateo | Regando alambres y postes - Contratista B&L | 12/3/2017
|  |  | 3 | 9401-01 | Cuba Libre, Contorno, San Fernando, Carr. 165 | Reparación de líneas primarias y secundarias | 11/14/2017
|  | Vega Baja | 5 | 9002-01 | Playa de Vega Baja desde los pescadores hasta 4 calles | Reparación de líneas | 11/15/2017
|  |  | 2 | 9004-10 | Cerro Gordo Hills | Reparación de líneas | 11/15/2017
|  | Naranjito | 2 | 9801-03 | Carr. 164, Lomas | Instalando postes y reparando líneas | 11/17/2017
|  |  | Privado | 9801-03 | Carr. 164, Bo. Achiote | Reparando líneas - Contratista B&L | 12/2/2017
|  | Toa Baja | 2 | 1806-02 | Levittown varias calles | Reparando averías soterradas | 2017-11-15
| Caguas | Humacao | 7 | L3700 | Carr 3 km 81 Bo Cataño hacia HTC | Levantar líneas primarias | 2017-11-15
|  | Barranquitas | 2 | 9601-02 | Carr. 719, Km 1.2, Bo. Helechal, Barranquitas | Remplazo de postes partidos | 2017-11-15
|  |  | 3 | L 6500 | Carr. 156 Km 14, Bo. Palo Hincado, Barranquitas | Remplazo postes de 38 KV | 2017-11-15
|  |  | 3 | 18400 | Carr. 152 Km 1.6 al 8.7, Quebradillas, Barranquitas | Remplazo postes partidos 38 KV y levantar conductores primarios | 2017-11-24
|  | Gurabo | 2 | 3101-1 | Bda Campamento | Corrección de deficiencias | 2017-11-17
|  |  | 2 | 3101-3 | Centro Urbano | Corrección de deficiencias | 2017-11-17
|  | San Lorenzo | 1 | 3301-03 | Urb San Miguel | Corrección de deficiencias | 2017-11-16
|  |  | 1 | 3302-1 | Jardines de San Lorenzo y La Marina | Corrección de deficiencias | 2017-11-16
|  |  | 1 | 3303-04 | Urb Sabanah Real | Corrección de deficiencias | 2017-11-16
|  | Juncos | 1 | 3201-4 | Urb Greta | Remplazo de postes | 2017-11-17
|  | Caguas | 2 | 3004-1 | Centro Urbano | Restableciendo servicio | 2017-11-16
|  |  | 2 | 3008-4 | Santa Juana 4 | Remplazo de postes de distribución | 2017-11-17
|  |  | 1 | 3008-3 | El Retiro | Cambio de postes y corrigiendo deficincias | 2017-11-17
|  |  | 2 | 3004-4 | Torre Tokio | Corrección de deficiencias | 2017-11-16
|  |  | 1 | 3015-7 | Edificio Angora, Ave Luis Muñoz Marín Esq Georgetti | Corrección de deficiencias | 2017-11-16
|  |  | 3 | 3009-1 | Ave Rafael Cordero esq Muñoz Marín | Corrección de deficiencias para Liberty y Triple A | 2017-11-17
|  | Orocovis | 3 | L 6500 | Carr. 569, Km 6.0 Interior, Bo. Sabana, Orocovis | Remplazo de postes 38 KV | 2017-11-25
|  | Cayey | 1 | L800 | Carr 14 | Energizar subestaciones 38kv UPR, 3 fábricas | 2017-11-15
|  |  | 3 | 3402-5 | Carr 743 | Remplazo de postes, corregir averías para retablecer servicio | 2017-11-17
|  |  | 3 | 3405-3 | Carr715 | Remplazo de postes, corregir averías para retablecer servicio | 2017-11-19
|  | Cidra | 5 | 800 / 3603-2 | Carr 172 Bo Certenejas | Remplazo de postes, corregir averías para restablecer servicio | 2017-11-19
| Carolina | Carolina | 1 | 1619-1 | Zona Ind. Cerámica | Reparando líneas aéreas | 2017-11-16
|  |  | 1 | Línea 3100 | Carr.3 fte. a Hospital Regional Carolina | Parando postes para vestir y regar cables por contratista Lord Electric | 2017-11-17
|  |  | 1 | 1646-3 | Villa Carolina - 3ra y 4ta. | Reparar líneas soterradas | 2017-11-18
|  |  | 3 | 1602-4 | Carr. 859 Bo. Santa Cruz | Levantando líneas | 2017-11-17
|  |  | 3 | 1607-4 | Carr. 857 Bo. Barrazas | Regando líneas | 2017-11-17
|  |  | 1 | 1602-4 | Carr. 858 Bo. Cacao | Levantando líneas primarias | 2017-11-17
|  |  |  | 1646-5 | Vertedero y Centro de Reciclaje Municipio Carolina | Listo para energizar, pendiente generación
|  | Canóvanas | 1 | 2404-8 | Carr. 185 | Trabajando averías | 2017-11-18
|  |  | 2 | 2401-1 | Carr. 185 Quebrada Prieta | Retirando peligro | 2017-11-17
|  |  | 2 | 2402-2 | Jardines de Palmarejo | Instalando postes secundarios y levantando líneas | 2017-11-18
|  |  | 2 | 2404-8 | Quintas de Canóvanas | Avería soterrada | 2017-11-18
|  |  |  | 2404-5 | Zona Industrial San Isidro | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2404-8 | Bombas de AAA, Carr. 185 Km 1.0 | Listo para energizar, pendiente generación
|  | Fajardo | 2 | 2002-1 | Carr. 976 Km 0.8 Sector Florencio | Reparación averías y desganche líneas principales | 2017-11-17
|  |  | 1 | 2002-3 | Carr. 940 Km 2.9 Sector Cuchilla | Reparando averías líneas primarias | 2017-11-17
|  | Loíza | 2 | 2404-5 | Villas de Loíza | Tirando líneas primarias y secundarias | 2017-11-17
|  |  | 3 | 1658-2 | Piñones | Enderezando postes, cambiando aisladores y levantando líneas | 2017-11-19
|  | Ceiba | 5 | 2101-1 | Parcelas Nuevas Quebrada Seca | Levantando líneas y reparando aislación | 2017-11-17
|  |  |  | 2101-01 | Bombas de AAA, Villa Flores | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2101-01 | Urb. Valles de Ceiba | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2101-01 | Urb. Ramos Antonini | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2006-03 | Bombas de AAA, desvío Felisa Rincón | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2006-03 | Urb. Paseos de Ceiba | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2006-03 | Urb. Portal de Ceiba | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2006-03 | Casa Alcaldía | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2006-03 | Urb. River Valley | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  | 2 | 2006-03 | Urb. Celina | Listo para energizar, pendiente generación
|  | Luquillo | 2 | 2002-3 | Carr.988 Río Chiquito a Juan Martín | Cambiando poste y levantando alambre | 2017-11-17
|  |  | 2 | 2201-1 | Carr. 9990 Km 0.5 al 2 Buenavista Carrión | Cambio de poste, levantando alambre | 2017-11-18
|  |  |  | 2201-01 | Urb. Brisas del Mar | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2201-03 | Cond. Playa Azul | Listo para energizar, pendiente generación
|  | Rio Grande | 2 | 2302-1 | La Ponderosa | Enderezando postes,reparando aisladores e instalando 2 postes | 2017-11-17
|  |  | 3 | Línea 3100 | Carr. #3 | Instalando base para poste 65' por Co. Pike | 2017-11-18
|  |  | 6 | 2306-3 | Bo. Carola | Regando líneas primarias, alambrando líneas secundarias por Grupo US Army | 2017-11-18
| Mayaguez | Añasco | 1 | 6101-01 y 7303-2 | Carr. 402, Km. 7.2 | Trabajos en líneas primarias y secundarias | 2017-11-15
|  | Mayaguez | 1 | 6001-03 | Carr. 105, Km. 0.9, Bo. Limón | Trabajos en líneas primarias | 2017-11-15
|  |  | 1 | 6001-05 | Carr. 106, Bo. Balboa | Enderezar poste y levantar líneas primarias y secundarias | 2017-11-15
|  |  | 1 | 6015-02 | Parcelas Río Hondo, Calle Nelson Cortina | Trabajos en líneas primarias | 2017-11-15
|  |  | 1 | 6004-02 | Carr. 348, Km. 5.1 | Trabajos en líneas primarias | 2017-11-15
|  |  | 1 | 6005-02 | Urbanización Quinto Centenario | Trabajos en líneas primarias | 2017-11-15
|  | San Sebastián | 1 | 7802-01 | Carr. 119 , Km. 33.0, Bo. Hoyamala | Levantar línea primaria | 2017-11-15
|  |  | 1 | 7802-04 | Carr. 125, Km. 18.0 Int., Bo. Bahomamey, Urb. Villa Rita | Reparar línea primaria | 2017-11-15
|  |  | 1 | 7801-08 | Carr. 125, Km. 20.0 Int., Bo. Bahomamey, Reparto Román | Reparar línea primaria averiada | 2017-11-15
|  | Sabana Grande | 1 | 6501-04 | Parcelas Susúa Carr 365 km 1 Bo. Rincon | Levantar alambre, y corregir deficiencias | 2017-11-16
|  | San Germán | 1 | 6404-02 | Carr. 347, El Cotto (Retrasado por lluvia) | Levantar alambre, poste partido y transformador | 2017-11-15
|  |  | 1 | 6401-04 | Urbanización Reparto Universidad (retrasado por lluvia) | Construir provisional aéreo | 2017-11-17
|  | Lajas | 1 | 6702-01 | Parcelas Olivares | Instalar poste primario | 2017-11-15
|  |  | 1 | 6406-2 | Carr 119 Bo Conuco (retrasado por lluvia) | Poste y alambre | 2017-11-15
|  |  | 1 | 6603-01 | Carr. 116, Cuesta Blanca | Levantar líneas y cruceta partida | 2017-11-16
|  | Las Marías | 1 | 6201-02 | Carr. 119 Km. 37.0 , Bo. Maravilla Este | Realizar cambios primaris y levantar líneas primarias | 2017-11-15
|  | Hormigueros | 1 | 6802-02 | Camino El Guayo (retrasado por lluvia) | Levantar alambres primarios y desganche | 2017-11-17
|  | Cabo Rojo | 7 | 6804-2 | Carr 307 Guaniquilla, Puerto Real Calle 2 , 14 | Levantar alambre, corregir deficiencias | 2017-11-15
|  |  | 1 | 6404-2 | El Combate | Levantar linea primaria y corregir deficiencias | 2017-11-20
|  |  | 1 | 6704-3 | Camino Los Padilla Sector El Caño | Levantar alambre y corregir deficiencias | 2017-11-15
|  |  | 1 | 6704-03 | Parcelas Boquerón (retrasado por lluvia) | Levantar alambres primarios y maniobras | 2017-11-15
|  | Lares | 1 | 7901-04 | Carr. 124, Km. 26.1, Bo. Espino | Reparar y corregir deficiencias | 2017-11-20
|  |  | 1 | 7901-04 | Urbanización Villa Borinquen | Instalar postes primarios para energizar planta tratamiento AAA | 2017-11-15
|  |  | 1 | 7901-04 | Carr. 436 Km. 2.0, Bo. Espino Ceiba | Instalar poster primarios averiados | 2017-11-15
|  |  | 1 | 7901-01 | Carr. 129, Km. 24.0, Bo. Callejones | Desganche primario | 2017-11-16
|  |  | 1 | 7901-04 | Carr. 436, Km. 2.8, Bo. Espino Ceiba | Levantar líneas primarias averiadas | 2017-11-15
|  |  | 1 | 7901-01 | Carr. 134, Bo. Palmar Llano | Patrullar y corregir deficiencias | 2017-11-14
|  | Aguada | 1 | 7303-01 | Carr. 411, Bo. Atalaya Sector Antenas | Reparación línea primaria | 2017-11-15
|  |  | 1 | 7201-03 | Carr.4416, Sector Villarrubia | Reparación línea primaria | 2017-11-16
|  |  | 2 | 7201-03 | Carr. 417 y 4417 Km. 3.7, BO. Guanábano | Reparación línea primaria | 2017-11-16
|  |  | 2 | 7008-05 | Carr. 411, Km. 1.5, Bo. Piedras Blancas, Sector Chuco Ramos | Reparación Línea primiaria | 2017-11-16
|  | Moca | 1 | 7101-03 | Carr. 112, Bo. Rocha | Reparación línea primaria y postes partidos | 2017-11-17
|  |  | 1 | 7805-11 | Carr. 404, Bo. Naranjo | Reparación línea primaria y postes partidos | 2017-11-20
|  |  | 1 | 7103-04 | Carr. 420, Bo. Cerro Gordo y Bo. Voladoras | Reparación línea primaria y postes partidos | 2017-11-18
|  |  | 2 | 7104-06 | Carr. 110, Km. 6.8, Bo. Marías | Reparación línea primaria y postes partidos | 2017-11-17
|  | Rincón | 2 | 7301-04 | Carr. 413, Km. 4.0, Bo. Puntas | Reparar línea primaria | 2017-11-17
|  | Aguadilla | 1 | 7004-04 y 7004-06 | Calle C, D, E, Bird, Base Ramey | Reparación línea primaria | 2017-11-17
|  |  | 1 | 7006-03 | Carr. 467, Bo. Camaseyes | Reparación línea primaria | 2017-11-16
|  |  | 2 | 7011-03 | Carr. 467, Km. 6.0, Bo. Camaseyes, Villa Universidad | Reparación línea primiaria | 2017-11-16
| Ponce | Juana Díaz | 2 | 5801-01 | Bo. Río Cañas Abajo | Reemplazo de postes | 2017-11-22
|  | Villalba | 2 | 5802-03 | Carretera 149 - Barrio Lomas | Reemplazo de postes | 2017-11-22
|  |  | 7 | Línea 39,000 | Carretera 149 | Reconstrucción de la línea 39,000 | 2017-11-28
|  | Santa Isabel | 1 | 4601-02 | Barrio Peñuelas | Levantar líneas | 2017-11-15
|  | Salinas | 1 | 4501-02 4501-01 | Urb. Monserrate Zona Urbana - Emisora Radio Hoy | Levantar líneas Reemplazo de postes y levantar líneas | 2017-11-16
|  | Coamo | 2 | 4603-01 | Carr. 150 -Bomba AAA - Finca Cheo Faz | Levantar líneas | 2017-11-15
|  | Yauco | 1 | 5302-01 | Sector Isleta | Reparación de averías y levantando líneas | 2017-11-15
|  |  | 1 | Línea 700 | Sector La República | Reparación de averías y levantando líneas | 2017-11-16
|  | Guánica | 1 | 5602-02 | Sector La Luna | Reparación de averías y levantando líneas | 2017-11-16
|  | Guayanilla | 2 | 5501-02 | Parcelas Quebradas | Reparación de averías y levantando líneas | 2017-11-15
|  |  | 1 | 5501-01 | Barrio La Playa | Reparación de averías y levantando líneas | 2017-11-15
|  | Ponce | 3 | 5013-01 | Palmarejo | Reemplazo de postes | 2017-11-17
|  |  | 2 | 5005-03 | Urb. Villa Grillasca | Reemplazo de postes | 2017-11-27
|  |  | 2 | 5003-02 | Avenida Fagot | Reemplazo de postes | 2017-12-03
|  |  | 3 | 5009-01 | El Tuque, Nueva Vida, Calles 8A y B | Reemplazo de postes | 2017-11-17
|  |  | 2 | 5004-07 | Sector Ponderosa | Reemplazo de postes | 2017-11-16
|  |  | 4 | 5005-04 | Urb. San Antonio | Reemplazo de postes | 2017-11-26
| San Juan | San Juan | 3 | 1301-03 | C/ Pampero, C/ Madagascar, Sub. Berwind, Ramal Este | Energizar Alimentador | 11/15/2017
|  |  | 3 | 1335-01 | Sub Estación Villa Prades 65th Infantería, C/ Yaboa Real, c/ Zaida, C/ Eider, C/ Zumbador | Corregir condiciones en corrida de alimentador | 2017-11-16
|  |  | 2 | 1437-01 | Urb. San José | Corregir deficiencias | 2017-11-15
|  |  | 2 | 1437-04 | Urb. Matienzo Cintrón | Corregir deficiencias | 2017-11-15
|  |  | 2 | 1437-05 | Urb. Matienzo Cintrón | Reconocimiento alimentador | 2017-11-15
|  |  | 1 | 1423-03 | Ave. Ponce de León | Reparando condiciones | 2017-11-15
|  |  | 1 | 1401-08 | C/ 32 Villa Nevarez | Levantar primaria y energizar | 2017-11-15
|  |  | 1 | 1414-01 | Zona Industrial Tres Monjitas | Patrullar y energizar | 2017-11-15
|  |  | 1 | 1418-02 | C/ Caribe Floral Park | Reparación de primaria y secundaria | 2017-11-15
|  |  | 1 | 1111-02 | Ave. Ponce de León desde Hosp. Auxilio Mutuo hasta Mercantil Plaza | Transferencia 1111-02 y 1404-06 | 2017-11-15
|  |  | 1 | 1111-02 | C/ Mayaguez Esq. Ponce de León | Energizar Edificio ASUME | 2017-11-15
|  |  | 1 | 1330-04 | Urb. El Cerezal, Calle Guadiana, Volga, Indo, Orinoco | Carregir condiciones en líneas de distribución | 2017-11-16
|  |  | 1 | 1343-04 | Urb. Roseville, Sector Canejas, Río Piedras | Corregir deficiencias en líneas. | 2017-11-21
|  |  | 1 | 1346-05 | Farmacia Walgreens Carretera PR-845, Cupey Bajo | Cambio de poste partido y corregir deficiencias en el alimentador. | 2017-11-21
|  |  | 1 | 1346-05 | Urb. Villas de Cupey | Cambio de poste partido y corregir deficiencias en el alimentador. | 2017-11-21
|  |  | 1 | 1346-05 | Urb. Antigua Vía, Cupey Bajo | Cambio de poste partido y corregir deficiencias en el alimentador. | 2017-11-21
|  |  | 1 | 1348-08 | Calle Paraná, Río Piedras | Arreglar varias deficiencias llegando al Señorial Mall | 2017-11-21
|  |  | 1 | 1303-01 | Urb. El Señorial, Calle Pío Baroja | Enderezar dos postes y corregir deficiencias en el alimentador | 2017-11-21
|  |  | 1 | 1011-05, 1012-08 | C/ Luna Esq. San José | Corrección de SITPEL (alambre en el piso) | 2017-11-16
|  |  | 2 | 1012-09 | C/Fortaleza (entre calles Cruz y San Justo) | Cambios de poste y corrección de deficiencias de línea | 2017-11-16
|  |  | 1 | 1119-04 | Ave. Ponce De León Esq. Cuevillas Sur en Miramar | Troubleshooting (Edificio en F/F) | 2017-11-15
|  |  | 2 | 1117-08 | C/ Aguadilla Esq. Ave. Ashford en Condado | Troubleshooting Bco. Xmer en paralela | 2017-11-15
|  |  | 1 | L-5800 | SJSP to Sub 1519-1521 Abuelo | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  | 1 | 1521-00 | Xmer Sub 1521 | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  | 1 | 1519-00 | Xmer Sub 1519 | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  | 1 | 1116-01 | C/ Trigo #556 Miramar | Sitper (xmer liq) | 11/18/2017
|  | Guaynabo | 1 | 1907-05 | C/ Cuesta del Rio esq. Carr. 837 (Guaynabo Pueblo) | Troubleshooting avería en V.S. MH-9 | 2017-11-15
|  |  | 1 | 1709-02 | Urb. Prado Alto | Instalación de 2 postes | 2017-11-16
|  |  | 1 | L-3500 | Sub 1525 Las Lomas | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  | 1 | Portátil | Portátil Sub 1525 Las Lomas | Listo para energizar, pendiente generación
|  | Trujillo Alto | 1 | 1204-05 | Urb. Interamericana Gardens, C/ 27 y 29 | Cerrar provisionales aereos. | 11/16/2017

## 16-11-2017
LO QUE ESTÁN HACIENDO NUESTRAS BRIGADAS…
FECHA DE INFORME | REGIÓN | MUNICIPIO | BRIGADAS ASIGNADAS | ALMENTADOR / LÍNEA SUBTRANSMISIÓN | ÁREA TRABAJOS | DESCRIPCIÓN SITUACIÓN | FECHA VENCIMIENTO
16/11/12017 | Arecibo | Adjuntas | 2 | 5021-01 | 123 Bo. Portugués | Remplazo de postes y reparación de líneas primarias | 2017-12-04
|  | Arecibo | 2 | 8004-03 | Carr 656 Bo. Miraflores, Sect. Palache | Contratista: CWS Contractor Reparación de líneas primarias y secundarias (posible energización) | 2017-11-16
|  |  | 3 | 8010-03 | Carr 492 Km 5.1 Hato Abajo, Sect. El Tres | Reparación de líneas primarias y secundarias (posible energización) | 2017-11-16
|  |  | 3 | 8010-03 | Bo. Hato Abajo, Sect. Las Brisas | Reparación de líneas primarias y secundarias e instalación de postes (posible energización) | 2017-11-16
|  |  | 2 | 8007-03 | Urb. Villa Lucía, Ave. Miramar, Coll y Toste, Carr #2 | Reparación de líneas primarias y secundarias e instalación de postes (posible energización) | 2017-11-16
|  |  | 3 | 8004-04 | Bo. Domingo Ruiz, Sect. La Represa y Sect. El Capitolio | Reparación de líneas primarias y secundarias (posible energización) | 2017-11-16
|  |  | 1 | 8002-02 | Casco Urbano | Reparación de líneas primarias y secundarias | 2017-11-16
|  | Utuado | 2 | 8101-04 | Carr 611 Bo. Sabana Grande | Remplazo de postes y reparación de líneas primarias | 2017-11-16
|  |  | 2 | 8101-02 | Carr 611 Sect. Cercadillo Bo. Viví Abajo | Remplazo de postes y reparación de líneas primarias | 2017-11-20
|  |  | 4 | 36400 | Carr 140 Bo Caonillas | Remplazo de postes y reparación de líneas primarias. Grupo de Ingeniería | 2017-11-29
|  | Barceloneta | 1 | 8504-03 | PR 681 Pueblo- Casco Urbano | Reparación de líneas primarias partidas, posible energización | 2017-11-16
|  | Florida | 4 | 8602-01 | PR 140 Bo. Florida Adentro desde By Pass a entrada Pajonal, Casco Urbano y Parcelas Selga | Reparación de líneas primarias y secundarias, posible energización | 2017-11-16
|  |  | 2 | L 2200/8602-03 | PR 639 Bo. Florida Adentro, Sector Comisión | Desganche | 2017-11-17
|  | Manatí | 3 | 8405-04 | PR 668 Bo. Coto Norte, Sector Altagracia | Reparación de líneas y postes primarios partidos, posible energización | 2017-11-16
|  |  | 2 | 8401-02 | PR 616 Bo. Tierras Nuevas, Sector Cantito | Cambio postes y líneas primarias partidas | 2017-11-22
|  | Quebradillas | 2 | 7404-06 | Carr 2 Bo Terranova Ave Estación | Reparación de líneas primarias y secundarias | 2017-11-16
|  | Hatillo | 2 | 8013-02 | Bo Pueblo Sector Quiñónez | Reparación de líneas primarias | 2017-11-16
|  | Isabela | 1 | 7502-02 | Carr 2 Cotto Militar y LaTuna | Reparación de líneas primarias y secundarias | 2017-11-16
|  |  | 1 | 7502-02 | Carr 2 Mora | Reemplazo de machete quemado | 2017-11-16
|  | Camuy | 1 | 7601-03 | Carr 119 Int Cienega | Reparación de líneas primarias y secundarias | 2017-11-16
|  |  | 1 | 7601-01 | Parcelas de Puente Zarza | Reparación de líneas primarias y secundarias | 2017-11-16
|  |  | 1 (grua) | 7601-03 | Carr 119 Int Cienega | Instalación de postes | 2017-11-16
| Bayamón | Bayamón | 2 | 1711-1 | Marginal Carr 2 - Wendy's y Mazda | Reparar condiciones | 11/172017
|  |  | 2 | 1714-5 | Urb. Villa España | Reparar condiciones | 11/172017
|  |  | 1 | 1704-3 | Urb. Sierra Linda | Reparar condiciones | 11/172017
|  |  | 1 | 1719-18 | Tienda Marshall's - Rexville | Reparar condiciones | 11/172017
|  |  | 1 | 1711-02 | Urb. Jardines de Caparra | Reparación de soterrado | 2017-11-17
|  |  | 1 | 1719-18 | Urb. Ciudad Jardín | Reparación de soterrado | 2017-11-17
|  | Corozal | 2 | 9502-02 | Carr. 164 | Instralando postes | 11/18/2017
|  |  | 1 | 9502-02 | Carr. 805, Bo. Negros | Contratista: Kaisen Utility Instalando postes, reparando líneas- | 12/4/2017
|  |  | 2 | 9501-01 | Carr. 818, Bo. Cibuco | Reparación de líneas | 11/20/2017
|  | Toa Alta | 2 | 9401-01 | Carr. 165, Bo. Cielito | Regando líneas | 11/20/2017
|  |  | 2 | 9401-03 | Carr. 824, Bo. Galateo | Contratista: Bermúdez y Longo Regando alambres y postes | 12/4/2017
|  |  | 3 | 9401-01 | Cuba Libre, Contorno, San Fernando, Carr. 165 | Reparación de líneas primarias y secundarias | 11/17/2017
|  | Vega Alta | 9 | L/2,200 / 9105-06 / 9101-01 | Comercios de Vega Alta y Medical Plaza | Energizar | 11/16/2017
|  | Vega Baja | 2 | 9003-05 | Sector Los Sotre | Desganchando | 11/17/2017
|  |  | 4 | 9105-07 9101-03 | Carr. #2 Bo. Santa Rosa - Vega Baja Carr. 805 Bo. Negros , Corozal | Contratista: Kaisen Utility Regando alambre y conductor nuevo Instalando postes, regando línea | 2017-12-15
|  | Naranjito | 2 | 9801-03 | Carr. 164, Lomas | Instalando postes y reparando líneas | 11/18/2017
|  |  | 1 | 9801-03 | Carr. 164, Bo. Achiote | Contratista: Bermúdez y Longo Reparando líneas | 12/3/2017
|  |  | 4 | 9801-3 9401-03 1713-05 1717-02 | Bo. Achiote Naranjito Bo. Galateo , Toa Alta El Volcán - Bayamón Santa Teresita- Bayamón | Contratista: Bermudez & Longo Regando alambres y postes Construyendo bases y remplazo de postes partidos Reparando líneas | 11/30/2017 al 12/15/17
|  | Toa Baja | 2 | 9207-08 | La Inmaculada | Remplazo de postes partidos | 2017-11-17
|  |  | 3 | 1806-02 | Levittown | Reparación de averías soterradas | 2017-11-18
|  |  | 1 | 9207-08 | Bo. Candelaria, Area Industrial al lado de la Holsum | Reparación de línea primaria | 2017-11-17
|  |  | 3 | 1801-05 L9,500 | Instalación de postes y 15 bases - Bo. Palmas Carr. 869 (Cataño)- | Contratista: Rolei Electrical Arreglando Ramales | 2017-12-15
| Caguas | Humacao | 1 | 2603-8 | Carr 908 km 0.4 Sector Los Pinos y Patagonia Tejas | Levantar postes, líneas y transformadores | 2017-11-18
|  |  | 1 | 2604-1 | Carr 3 km 8.7 frente a Yabucoa TC | Enderezar postes y levantar líneas | 2017-11-18
|  |  | 1 | L 12600 | Carr 3 Zona Industrial Bo Cataño | Levantar líneas primarias | 2017-11-18
|  |  | 1 | 2603-8 | Ave Nicanor Vázquez Boulevar del Río | Reparación de "switches" en todo el Boulevard | 2017-11-19
|  | Barranquitas | 3 | 18400 | Carr. 152 Km 1.6 al 8.7, Quebradillas, Barranquitas | Remplazo postes partidos 38 KV y levantar conductores primarios | 2017-11-24
|  | Naguabo | 5 | L 3000 | Carr 31 Río Blanco hasta Pueblito del Río, Naguabo a Las Piedras | Contratista: Orlando Utility Reconstrucción de líneas | 2017-11-30
|  | Gurabo | 2 | 3101-1 | Bda Campamento | Corrección de deficiencias | 2017-11-17
|  |  | 2 | 3101-3 | Centro Urbano | Corrección de deficiencias | 2017-11-17
|  | San Lorenzo | 1 | 3301-03 | Urb. San Miguel | Corrección de deficiencias | 2017-11-16
|  |  | 1 | 3302-1 | Jardines de San Lorenzo y La Marina | Corrección de deficiencias | 2017-11-16
|  |  | 1 | 3303-04 | Urb. Sabanah Real | Corrección de deficiencias | 2017-11-16
|  | Juncos | 1 | 3201-4 | Urb Greta | Remplazo de postes | 2017-11-17
|  |  | 10 | L3000 | Carr 31 | Contratista: Heart Reconstrucción de Líneas | 2017-11-30
|  |  | 12 | L3000 | Carr 185 | Contratista: Lakeland Electric Reconstrucción de Líneas | 2017-11-30
|  | Las Piedras | 8 | L5300 | Carr 198 | Contratista: Jacksonville Electric Authority Reconstrucción de Líneas | 2017-11-30
|  | Caguas | 2 | 3004-1 | Centro Urbano | Restableciendo servicio | 2017-11-16
|  |  | 2 | 3008-4 | Santa Juana 4 | Remplazo de postes de distribución | 2017-11-17
|  |  | 1 | 3008-3 | Urb. El Retiro | Cambio de postes y corrigiendo deficincias | 2017-11-17
|  |  | 2 | 3004-4 | Torre Tokio | Corrección de deficiencias | 2017-11-16
|  |  | 1 | 3015-7 | Edificio Angora, Ave Luis Muñoz Marín Esq Georgetti | Corrección de deficiencias | 2017-11-16
|  |  | 3 | 3009-1 | Ave Rafael Cordero esq Muñoz Marín | Corrección de deficiencias para Liberty y Triple A | 2017-11-17
|  | Orocovis | 3 | L 6500 | Carr. 569, Km 6.0 Interior, Bo. Sabana, Orocovis | Remplazo de postes 38 KV | 2017-11-25
|  | Cayey | 3 | 3402-5 | Carr 743 | Remplazo de postes, corregir averías para restablecer servicio | 2017-11-17
|  |  | 3 | 3405-3 | Carr715 | Remplazo de postes, corregir averías para restablecer servicio | 2017-11-19
|  | Cidra | 5 | 800 / 3603-2 | Carr 172 Bo Certenejas | Remplazo de postes, corregir averías para restablecer servicio | 2017-11-19
| Carolina | Carolina | 1 | 1619-1 | Zona Ind. Cerámica | Reparando líneas aéreas | 2017-11-17
|  |  | 1 | L 3100 | Carr. 3 fte. a Hospital Regional Carolina | Contratista: Lord Electric Parando postes para vestir y regar cables | 2017-11-18
|  |  | 1 | 1646-3 | Villa Carolina - 3ra y 4ta. | Reparar líneas soterradas | 2017-11-19
|  |  | 1 | 1619-2 | Villa Carolina - 6ta. | Reparar líneas soterradas | 2017-11-19
|  |  | 3 | 2404-7 | Parque Ecuestre | Reparar averías soterradas y aéreas | 2017-11-19
|  |  | 3 | 1607-4 | Carr. 857 Bo. Canovanillas | Levantando líneas aéreas | 2017-11-19
|  |  | 1 | 1602-4 | Carr. 858 Bo. Cacao | Levantando líneas primarias | 2017-11-17
|  |  | 1 | 1657-2 | Los Ángeles | Reparar líneas aéreas | 2017-11-19
|  |  |  | 1646-5 | Vertedero y Centro de Reciclaje Municipio Carolina | Listo para energizar, pendiente generación
|  | Canóvanas | 2 | 2404-8 | Quintas de Canóvanas | Avería soterrada | 2017-11-18
|  |  | 2 | 2404-5 | Zona Industrial San Isidro | Retirando peligro | 2017-11-17
|  |  | 2 | 2404-8 | Bombas de AAA, Carr. 185 Km 1.0 | Instalando postes secundarios y levantando líneas | 2017-11-18
|  | Fajardo | 4 | 2005-9 | Carr. 976 Km 1.0 Sector Florencio | Reparación averías en Alim. 2005-9 y 2002-1 | 2017-11-19
|  |  | 1 | 2005-10 | Carr. 940 Km 2.9 Sector Cuchilla | Reparando averías líneas primarias | 2017-11-17
|  | Loíza | 3 | 2402-2 | Carr. 188 | Contratista: Atlantic Quality Parando postes 45 H4 | 2017-11-20
|  |  | 3 | 1657-2 | Piñones | Enderezando postes, cambiando aisladores y levantando líneas | 2017-11-19
|  | Ceiba | 4 | 2101-1 | Carr. 975 Bo. Saco | Reparación aislación y enderezando postes | 2017-11-19
|  |  |  | 2101-01 | Bombas de AAA, Villa Flores | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2101-01 | Urb. Valles de Ceiba | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2101-01 | Urb. Ramos Antonini | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2006-03 | Bombas de AAA, desvío Felisa Rincón | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2006-03 | Urb. Paseos de Ceiba | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2006-03 | Urb. Portal de Ceiba | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2006-03 | Casa Alcaldía | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2006-03 | Urb. River Valley | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  | 2 | 2006-03 | Urb. Celina | Listo para energizar, pendiente generación
|  | Luquillo | 2 | 2002-3 | Carr.988 Río Chiquito | Levantando alambre | 2017-11-17
|  |  | 1 | 2201-1 | Carr. 983 Bo. Sabana | Cambio de poste | 2017-11-18
|  |  | 2 | 2201-4 | Playa Azul | Levantando alambre y cambio de aislación | 2017-11-19
|  |  |  | 2201-01 | Urb. Brisas del Mar | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2201-03 | Cond. Playa Azul | Listo para energizar, pendiente generación
|  | Rio Grande | 3 | 2301-1 | Río Grande Hills | Enderezando postes, reparando aisladores | 2017-11-19
|  |  | 3 | L 3100 | Carr. 3 | Contratista: Pike Co. Instalando base para poste 65' | 2017-11-18
|  |  | 6 | 2306-3 | Bo. Carola | Regando líneas primarias, alambrando líneas secundarias por Grupo US Army | 2017-11-18
| Mayaguez | Añasco | 1 | 6101-01 | Carr. 402, Bo. Ajíes | Trabajos en líneas primarias y secundarias | 11/18/2017
|  | Mayaguez | 1 | 6012-03 | Carr. 341, Urb. Santa Rosa de Lima | Trabajos líneas primarias | 2017-11-18
|  |  | 1 | 6014-01 | Urbanización Alemañy y Villa Sol | Enderezar postes y levantar líneas primarias y secundarias | 2017-11-23
|  |  | 1 | 6015-02 | Sector La Loma, Camino El Guayo, Río Hondo | Trabajos en líneas primarias e instalar postes secundarios | 2017-11-19
|  |  | 4 | 6301-01 | Casco Urbano de Maricao | Trabajos en líneas primarias y postes | 2017-11-25
|  |  | 1 | 6004-02 | Carr. 348 Km. 3.0 | Trabajos en líneas primarias y reemplazo de postes secundarios | 2017-11-17
|  |  | 2 | 6005-02 | Urbanización Quinto Centenario | Trabajos en líneas primarias y postes | 2017-11-22
|  |  | 3 | 6008-04 | Carr. 102 Guanajibo Homes | Contratista: Power Secure Trabajos en líneas primarias y postes | 2017-11-20
|  | San Sebastián | 1 | 7802-01 | Carr. 119 , Km. 33.0, Bo. Hoyamala, Bo. Aibonito Guerrero | Patrullar y reparar deficiencias trocal alimentador | 2017-11-17
|  |  | 1 | 7802-04 | Carr. 446, Km. 1.0, Bo. Robles | Patrullar y corregir deficiencias troncal | 2017-11-26
|  | Sabana Grande | 10 | 6501-01 | Carr. 365, Km. 1.5, Bo. Rincón | Reparar línea averiada | 2017-11-16
|  | San Germán | 1 | 6406-02 | Carretera 119, BO. Hoconuco | Reparar línea primaria averiada | 2017-11-17
|  |  | 1 | 6401-04 | Urbanización Reparto Universidad | Reparar línea primaria averiada | 2017-11-17
|  | Lajas | 1 | 6601-02 | Carr. 117, Las Canelas | Reparar línea primaria averiada | 2017-11-17
|  |  | 1 | 6702-01 | Parcelas Olivares | Reparar línea primaria averiada | 2017-11-17
|  | Las Marías | 1 | 6201-01 | Carr. 119, Km. 48.0 Int., Bo. Maravilla Norte | Reparar línea primaria averiada | 2017-11-17
|  |  | 1 | 6201-02 | Carr. 124, Km. 0.5, BO. Buena Vista | Reparar línea primaria averiada | 2017-11-17
|  | Hormigueros | 1 | 6802-02 | Camino El Guayo | Reparar línea primaria averiada | 2017-11-17
|  | Cabo Rojo | 1 | 6705-01 | Calle 2 y 14 , Reparto Puerto Real | Reparar línea primaria averiada | 2017-11-17
|  |  | 1 | 6704-02 | Bo. El Combate | Reparar línea primaria averiada | 2017-11-17
|  |  | 3 | 6802-04 | Carreterra 308 | Contratista: Power Secure Reparar línea primaria averiada | 2017-11-17
|  | Lares | 1 | 7901-04 | Carr.134, Km. 57.3, Bo. Palmaliano | Patrullar y corregir deficiencias troncal alimentador | 2017-11-17
|  |  | 1 | 7901-04, 7903-06 | Carr. 124, Km. 25.0, BO. Espino | Desganche para levantar línea primaria | 2017-11-17
|  |  | 1 | 7901-04 | Carr. 452, Km. 1.8, BO. Guajataca | Patrullar y corregir deficiencias | 2017-11-17
|  |  | 1 | 7901-04, 7903-06 | Carr. 124, Km. 25.0, BO. Espino | Contratista: Power Secure Patrullar y corregir deficiencias troncal alimentador | 2017-11-22
|  | Aguada | 1 | 7201-03 | Carr. 4416, Sector Villarrubia | Reparación línea primaria | 2017-11-17
|  |  | 2 | 7201-03 | Carr. 417 y 4417 Km. 3.7, BO. Guanábano | Reparación línea primaria | 2017-11-17
|  |  | 2 | 7008-05 | Carr. 411, Km. 1.5, Bo. Piedras Blancas, Sector Chuco Ramos | Reparación línea primaria | 2017-11-17
|  |  | 1 | 7303-01 | Carr. 411, Bo. Atalaya, Sector Antenas | Contratista: Power Secure Reparación línea primaria | 2017-11-16
|  | Moca | 1 | 7101-03 | Carr. 112, Bo. Rocha | Reparación línea primaria y postes partidos | 2017-11-17
|  |  | 2 | 7104-06 | Carr. 110Km.6.3, y Km. 6.4, Bo. Marías | Raparación línea primaria y postes partidos | 2017-11-18
|  |  | 2 | 7104-05 | Carretera 125 | Reparación linea primaria y postes partidos | 2017-11-18
|  |  | 1 | 7103-01 | Carretera 112 | Contratista: Power Secure Reparación línea primaria y postes partidos | 2017-11-18
|  |  | 1 | 7805-11 | Carretera 404, Bo. Naranjo | Contratista: Power Secure Reparación línea primaria y postes partidos | 2017-11-21
|  |  | 1 | 7103-04 | Carr. 420, Bo. Cerro Gordo y Bo. Voladoras | Contratista: Power Secure Reparación línea primaria y postes partidos | 2017-11-19
|  | Rincón | 2 | 7301-01 | Carr. 413, Km. 6.6 y 6.9, Bo. Ensenada | Reparar línea primaria | 2017-11-18
|  | Aguadilla | 2 | 7011-03 | Carr. 4467, Bo. Camaseyes, Villa Linda | Reparación línea primaria y postres partidos | 2017-11-17
|  |  | 2 | 7006-03 | Carr. 467, Bo. Camaseyes | Reparación línea primaria | 2017-11-16
|  |  | 2 | 7006-01 | Carr. 107, Km. 3.7, Bo. Playuela | Reparación de línea primaria y postes partidos | 2017-11-17
|  |  | 1 | 7004-04 y 7004-06 | Calle C, D,E, Bird-Base Ramey | Contratista: Power Secure Reparación línea primaria | 2017-11-18
|  |  | 1 | 7006-003 | Carr. 467, Bo. Camaseyes | Reparación línea primaria | 2017-11-18
| Ponce | Juana Díaz | 2 | 5801-01 | Bo. Río Cañas Abajo | Reemplazo de postes | 2017-11-22
|  | Villalba | 2 | 5802-03 | Carretera 149 - Barrio Lomas | Reemplazo de postes | 2017-11-22
|  |  | 7 | L 39,000 | Carretera 149 | Reconstrucción de la línea 39,000 | 2017-11-28
|  | Santa Isabel | 1 | 4601-02 | Barrio Peñuelas | Levantar líneas | 2017-11-17
|  |  | 1 | 4601-04 | Barrio Descalabrado | Levantar líneas | 2017-11-16
|  | Peñuelas | 2 | 5401-04 | Bo. Santo Domingo II | Reparación de averias y restablecer servicio | 2017-11-17
|  |  | 2 | 5401-03 | Urb. Peñuelas Valley y Zona Urbana | Reparación de averias y restablecer servicio | 2017-11-17
|  |  | 2 | 5401-02 | Comunidad Caracoles I, II y III | Reparación de averias y restablecer servicio | 2017-11-17
|  | Coamo | 1 | 4603-01 | Bomba AAA - Cheo Faz | Instalar transformadores | 2017-11-16
|  |  | 1 | 4602-02 | Bda. La Texa | Instalar postes y levantar alambres | 2017-11-16
|  | Guayama | 3 | 4002-02 | Barrios Olimpo y Corazón | Reemplazo de postes y levantar líneas | 2017-11-17
|  |  | 2 | 4002-03 | Barrio Algarrobo | Reconstrucción de línea primaria | 2017-11-17
|  |  | 2 | 4003-03 | Residencial Calimano | Reconstrucción de línea primaria | 2017-11-17
|  |  | 12 | L 3700 | Carr. de Arroyo a Patillas | Contratista: Compañía Cobra Reconstrucción de la línea 3,700 | 2018-01-14
|  |  | 5 | L 3700 | Carr. de Guayama a Arroyo | Contratista: Compañía Cobra Reconstrucción de la línea 3,700 | 2017-11-28
|  | Ponce | 3 | 5013-01 | Palmarejo | Reemplazo de postes | 2017-11-17
|  |  | 2 | 5005-03 | Urb. Villa Grillasca | Reemplazo de postes | 2017-11-27
|  |  | 2 | 5003-02 | Avenida Fagot | Reemplazo de postes | 2017-12-03
|  |  | 3 | 5009-01 | El Tuque, Nueva Vida, Calle 8A y B | Reemplazo de postes | 2017-11-17
|  |  | 2 | 5012-04 | Bo. Río Chiquito, Carr. 504 | Reemplazo de postes | 2017-11-18
|  |  | 4 | 5005-04 | Urb. San Antonio | Reemplazo de postes | 2017-11-26
| San Juan | San Juan | 1 | 1011-05 | C/ San José Esq. San Francisco en Viejo San Juan | Cambio de poste y corrección de deficiencias de líneas | 11/18/2017
|  |  | 2 | 1011-04 | C/ Luna, C/ San Francisco en Viejo San Juan | Cambio de poste y corrección de deficiencias de líneas | 2017-11-23
|  |  | 2 | 1011-05 | C/ San Sebastián, Luna, Sol y San José en Viejo San Juan | Cambio de poste y corrección de deficiencias de líneas | 2017-11-23
|  |  | 2 | 1011-05 | La Perla en Viejo San Juan | Cambio de poste y corrección de deficiencias de líneas | 2017-11-23
|  |  | 2 | 1012-09 | C/ Fortaleza entre calles Cruz y San Justo en Viejo San Juan | Cambio de poste y corrección de deficiencias de líneas | 2017-11-16
|  |  | 1 | 1343-04 | Urb. Roseville, Sector Canejas, Rio Piedras | Corregir deficiencias en líneas. | 11/17/2017
|  |  | 1 | 1303-01 | Urb. El Señorial, Calle Pio Baroja | Enderezar dos postes y corregir deficiencias en el alimentador | 11/20/2017
|  |  | 1 | 1303-02 | Sector La Marina | Corregir deficiencias de líneas para energizar ramal | 11/17/2017
|  |  | 1 | 1303-03 | Camino Operaza de Jesús | Corregir deficiencias de líneas | 11/17/2017
|  |  | 3 | 1328-04 | C/ Guadalcanal Bo. Venezuela | Corregir deficiencias de líneas | 11/23/2017
|  |  | 1 | 1346-04 | Urb. La Cumbre C/ Santa Rosa | Identificar avería soterrada y reparar | 11/20/2017
|  |  | 1 | 1111-01 | C/ Sagrado Corazón, Esq. Ponce de León | Reparación de bajantes primarios, transformador y energizar | 11/16/2017
|  |  | 1 | 1118-10 | C/ Bartolomé de las Casas | Reparar secundaria y bajantes de transformador para energizar | 11/16/2017
|  |  | 2 | 1102-03 | Villa Palmeras | Reparación condiciones de alimentador | 11/16/2017
|  |  | 3 | 1348-08 | C/ Juan Peña Reyes | Corregir condiciones y energizar línea en tramo | 2017-11-17
|  |  | 2 | 1301-03 | C/ Mirto, C/ Vinyater, C/ Pampero, Country Club | Corregir condiciones, energizar alimentador | 11/16/2017
|  |  | 2 | 1335-01 | C/ Yaboa Real, C/ Zaida, C/ Zumbador, C/ Eider | Energizar alimentador, despeje de árbol, reparar puente | 11/16/2017
|  |  | 2 | 1423-01 | C/ Bagur, San José | Reparar primaria | 11/16/2017
|  |  | 2 | 1437-04 | C/ Riaza, Matienzo Cintrón | Reparar primaria | 11/16/2017
|  |  | 1 | L3600 | Buena Vista | Levantar alambre | 11/16/2017
|  |  | 1 | 1115-02 | SU- 3 Edif. Central AEE | Mantenimiento y rehabilitación | 2017-11-16
|  | Guaynabo | 1 | 1709-02 | Urb. Prado Alto | Cambio de poste | 2017-11-18
|  |  | 1 | L 5800 | SJSP to Sub 1519-1521 Abuelo | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  | 1 | 1521-00 | Subestación 1521 | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  | 1 | 1519-00 | Subestación 1519 | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  | 1 | L 3500 | Subestación 1525 (Las Lomas) | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  | 1 | Portátail | Subestación Portátil 1525 (Las Lomas) | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  | 1 | 1424-06 | C/ Mayaguez, Muñoz Rivera | Reparar condiciones | 11/16/2017
|  | Trujillo Alto | 2 | 1203-02 | Villa Andalucía | Corregir deficiencias de líneas | 11/20/2017

## 17-11-2017
LO QUE ESTÁN HACIENDO NUESTRAS BRIGADAS…
FECHA DE INFORME | REGIÓN | MUNICIPIO | BRIGADAS ASIGNADAS | ALMENTADOR / LÍNEA SUBTRANSMISIÓN | ÁREA TRABAJOS | DESCRIPCIÓN SITUACIÓN | FECHA VENCIMIENTO
17/11/12017 | Arecibo | Adjuntas | 2 | 5021-01 | Carr. 123 Bo. Portugués | Remplazo de postes y reparación de líneas primarias | 2017-12-04
|  | Arecibo | 3 | 8010-03 | Bo. Hato Arriba Sect. Los Garcías | Trabajo en líneas primarias y secundarias averiadas | 2017-11-18
|  |  | 2 | 8007-03 | Carr. 2 Bo. Hato Abajo, Barriada San José | Trabajo en líneas primarias y secundarias averiadas | 2017-11-18
|  |  | 1 | 8007-01 | Bo. Hato Abajo, Sect. Barrancas Carr. 453 | Trabajo en líneas primarias y secundarias averiadas, remplazo de transfomador | 2017-11-18
|  |  | 1 | 8014-08 | Carr. 639 Bo. Sabana Hoyos, Sect. Candelaria Parcelas Nereida | Contratista: CWS Trabajo en líneas primarias y secundarias averiadas(posible energización) | 2017-11-18
|  |  | 2 | 8004-03 | Carr. 662 Bo. Santana, Sect. Los Llanos | Trabajo en líneas primarias y secundarias averiadas(posible energización) | 2017-11-18
|  |  | 1 | 8011-01 | Carr. 663 Bo. Arenalejos, Sect. Ballaja | Trabajo en líneas primarias y secundarias averiadas(posible energización) | 2017-11-18
|  |  | 1 | 8004-03 | Carr. 638 Bo. Domingo Ruiz | Trabajo en líneas primarias y secundarias averiadas | 2017-11-18
|  | Utuado | 2 | 8101-04 | Carr 611 Bo. Sabana Grande | Remplazo de postes y reparación de líneas primarias | 2017-11-16
|  |  | 2 | 8101-02 | Carr 611 Sect. Cercadillo Bo. Viví Abajo | Remplazo de postes y reparación de líneas primarias | 2017-11-20
|  |  | 1 | 8101-01 | Sect. La Mula Bo. Viví Abajo | Reparación líneas y postes | 2017-12-01
|  |  | 4 | L 36400 | Carr 140 Bo Caonillas | Remplazo de postes y reparación de líneas primarias. Grupo de Ingeniería | 2017-11-29
|  | Barceloneta | 2 | 8504-01 | PR140 Bo. Florida Afuera Urb. Brisas de Llanadas | Cambio de postes y líneas primarias partidas | 2017-11-17
|  | Florida | 4 | 8602-01 | PR140 Bo. Florida Adentro desde By Pass a entrada Pajonal, casco urbano y Parcelas Selga | Cambio caja primaria en corte de líneas, reparación de líneas secundarias, posible energización dependiendo de disponibilidad de carga | 2017-11-18
|  | Manatí | 5 | 8405-04 | PR668 Bo. Coto Norte sector Altagracia, Reparto Mejías | Reparación de líneas y postes primarios partidos, desganche, posible energización dependiendo de disponibilidad de carga | 2017-11-17
|  |  | 1 | 8401-02 | PR616 Bo. Tierras Nuevas sector Cantito, Las Luisas | Reparación de líneas primarias partidas | 2017-11-22
|  |  | 1 | 8404-01 | PR2 Bo. Coto Norte sector Cantera | Instalación de postes primarios para cambio | 2017-11-22
|  | Hatillo | 7 | 7702-03 | Bo Naranjito Sector Lechuga y Bo Corcovada | Reparación de líneas primarias | 2017-11-17
|  | Isabela | 1 | 7505-05 | Carr 112 int Bo Arenales Altos Sector Los Pinos, Calle Reforma, Calle Central | Instale de postes secundarios | 2017-11-17
| Bayamón | Bayamón | 2 | 1707-03 | Villa Contessa | Reparar condiciones | 2017-11-18
|  |  | 2 | 1714-05 | Villa España | Reparar condiciones | 2017-11-18
|  |  | 1 | 1704-04 | Sierra Linda | Reparar condiciones | 2017-11-18
|  |  | 1 | 1705-02 | Hermanas Dávila | Reparar condiciones | 2017-11-18
|  | Corozal | 3 | 9503-06 | Carr. 164, Carr. 159 Bo. Pueblo | Instralando postes | 11/19/2017
|  |  | 2 | 9502-01 | Carr. 821, Bo. Abras | Instalando postes, reparando líneas | 11/19/2017
|  |  | 1 | 9502-01 | Sector Cuba Libre | Reparación de líneas | 11/192017
|  |  | 5 | 9502-02 | Bo. Negros, Hacia Bombas AAA | Contratista: Kaisen Reparando líneas | 11/19/2017
|  | Toa Alta | 2 | 9405-05 | Toa Alta Heights | Reparar condiciones | 2017-11-18
|  |  | 2 | 1719-18 y 1710-03 | Rexville | Reparar condiciones | 2017-11-18
|  |  | 1 | 9401-03 | Pueblo de Toa Alta | Enderezando postes | 11/17/2017
|  |  | 2 | 9401-02 | Mansiones | Enderezando postes | 11/18/2017
|  |  | 7 | 9401-01 | Carr. 824 | Contratista: Bermúdez y Longo Reparando líneas | 11/18/2017
|  | Vega Alta | 5 | 9101-01 | Urb. La Inmaculada y calle 14 de Santa Rita | Reparación de líneas | 11/18/2017
|  | Vega Baja | 2 | 9002-01 | Playa de Vega Baja | Reparación de líneas | 11/18/2017
|  |  | 3 | 9003-06 | Carr. 155, Bo. Pugnado | Reparación de líneas | 11/18/2017
|  |  | 4 | 9105-07 9101-03 | Carr. #2 Bo. Santa Rosa - Vega Baja Carr. 805 Bo. Negros , Corozal | Contratista: Kaisen Utility Regando alambre y conductor nuevo Instalando postes, regando línea | 2017-12-15
|  | Naranjito | 2 | 9801-03 | Carr. 164, Lomas | Instalando postes y reparando líneas | 11/18/2017
|  |  | 1 | 9801-03 | Carr. 164, Bo. Achiote | Contratista: Bermúdez y Longo Reparando líneas | 12/3/2017
|  |  | 4 | 9801-03 9401-03 1713-05 1717-02 | Bo. Achiote Naranjito Bo. Galateo , Toa Alta El Volcán - Bayamón Santa Teresita- Bayamón | Contratista: Bermúdez & Longo Regando alambres y postes Construyendo bases y remplazo de postes partidos Reparando líneas | 11/30/2017 al 12/15/17
|  |  | 2 | 9801-01 | Carr. 826, Bo. Guadiana | Instalación de postes | 11/19/2017
|  | Cataño | 3 | 1806-03 | Las Vegas, Cataño | Contratista: Rolei Corregir condiciones y reconstrucción del alimentador | 2017-11-21
|  |  | 1 | 1803-05 | Bo. Amelia, Cataño | Corrigiendo condiciones hacia zona urbana | 2017-11-18
|  | Toa Baja | 2 | 1718-04 / 9207-08 | Urb. Santa María e Inmaculada y Las Colinas | Remplazando postes partidos | 2017-11-19
| Caguas | Humacao | 1 | 2603-8 | Carr 908 km 0.4 Sector Los Pinos y Patagonia Tejas | Levantar postes, líneas y transformadores | 2017-11-18
|  |  | 1 | 2604-1 | Carr 3 km 8.7 frente a Yabucoa TC | Enderezar postes y levantar líneas | 2017-11-18
|  |  | 1 | L 12600 | Carr 3 Zona Industrial Bo Cataño | Levantar líneas primarias | 2017-11-18
|  |  | 1 | 2603-8 | Ave Nicanor Vázquez Boulevar del Río | Reparación de "switches" en todo el Boulevard | 2017-11-19
|  |  | 8 | L 12600 y 9900 | Bo Río Abajo | Contratista: Cobra Reconstrucción de Líneas | 2017-11-30
|  | Barranquitas | 2 | 3502-01 | Carr. 162, Km 16 Int. Bo. Helechal, Barranquitas | Remplazo de poste primario | 2017-11-18
|  |  | 3 | 9602-03 | Carr. 152, Km 1.6 al 28 | Remplazo postes primarios | 2017-11-21
|  |  | 3 | L 6500 | Carr. 156 Km 14, Bo. Palo Hincado, Barranquitas | Remplazo postes de 38 KV | 2017-11-21
|  |  | 3 | 1950-05-17 | Carr. 152 Km 1.6 al 8.7, Quebradillas, Barranquitas | Remplazo postes partidos 38 KV y levantar conductores primarios | 2017-11-30
|  |  | 3 | 9605-01 | Carr. 152, km 2.8 al 8.7, Bo. Quebradillas | Remplazo de postes primarios | 2017-11-21
|  | Naguabo | 5 | L 3000 | Carr 31 Río Blanco hasta Pueblito del Río, Naguabo a Las Piedras | Contratista: Orlando Utility Reconstrucción de líneas | 2017-11-30
|  | Gurabo | 2 | 3101-01 | Bda Campamento | Corrección de deficiencias | 2017-11-17
|  |  | 2 | 3101-03 | Centro Urbano | Corrección de deficiencias | 2017-11-17
|  | Orocovis | 3 | L 6500 | Carr. 569, Km 6.0 Interior, Bo. Sabana, Orocovis | Remplazo de postes 38 KV | 2017-11-21
|  |  | 3 | 9902-02 | Carr 155 km 29.3, Gato, Orocovis | Remplazo poste primario | 2017-11-17
|  |  | 3 | 9902-02 | Carr. 155, Km 29. Bo. Gato, Orocovis | Levantar conductor primario | 2017-11-18
|  | Juncos | 1 | 3201-04 | Urb Greta | Remplazo de postes | 2017-11-17
|  |  | 10 | L 3000 | Carr 31 | Contratista: Heart Reconstrucción de Líneas | 2017-11-30
|  |  | 12 | L 3000 | Carr 185 | Contratista: Lakeland Electric Reconstrucción de Líneas | 2017-11-30
|  | Las Piedras | 8 | L 5300 | Carr 198 | Contratista: Jacksonville Electric Authority Reconstrucción de Líneas | 2017-11-30
|  | Caguas | 2 | 3008-04 | Santa Juana 4 | Remplazo de postes de distribución | 2017-11-17
|  |  | 1 | 3008-03 | El Retiro | Cambio de Postes y corrigiendo deficiencias | 2017-11-17
|  |  | 3 | 3009-01 | Ave Rafael Cordero esq Muñoz Marín | Corrección de deficiencias para Liberty y Triple A | 2017-11-17
|  | Aibonito | 2 | 3501-01 | Carr. 722, km 7.1, Bo. Robles, Aibonito | Remplazo de poste primario | 2017-11-18
|  | Cayey | 3 | 3402-05 | Carr 743 | Remplazo de postes, corregir averías para restablecer servicio | 2017-11-17
|  |  | 3 | 3405-03 | Carr715 | Remplazo de postes, corregir averías para restablecer servicio | 2017-11-19
|  | Cidra | 5 | 800 / 3603-2 | Carr 172 Bo Certenejas | Remplazo de postes, corregir averías para restablecer servicio | 2017-11-19
| Carolina | Carolina | 1 | L 3100 | Carr. 3 fte. A Hospital Regional Carolina | Contratista: Lord Electric Parando postes para vestir y regar cables | 2017-11-19
|  |  | 5 | 1646-02 | Jardines de Carolina | Reparando líneas aéreas y soterradas,cambio de poste | 2017-11-21
|  |  | 4 | 1620-05 | Urb. San Antón | Reparación de líneas aéreas y soterradas | 2017-11-20
|  |  | 4 | L 1,000 | Subestación San Antón | Remplazo de poste | 2017-11-20
|  |  |  | 1646-05 | Vertedero y Centro de Reciclaje Municipio Carolina | Listo para energizar, pendiente generación
|  | Canóvanas |  | 2404-05 | Zona Industrial San Isidro | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2404-08 | Bombas de AAA, Carr. 185 Km 1.0 | Listo para energizar, pendiente generación
|  | Fajardo | 2 | 2002-01 | Carr. 976 Km 2.0 Sector Florencio | Reparación de averías y líneas primarias | 2017-11-20
|  |  | 2 | 2001-01 | Urb. Rafael Bermúdez | Reparación de averías y líneas primarias | 2017-11-20
|  |  | 2 | 2001-02 | Urb. García Ponce | Reparación de averías y líneas primarias | 2017-11-20
|  | Loíza | 3 | 2402-02 | Carr. 188 | Parando postes 45 H4 por Atlantic Quality | 2017-11-20
|  |  | 3 | 1657-02 | Piñones | Enderezando postes, cambiando aisladores y levantando líneas | 2017-11-19
|  | Ceiba | 4 | 2101-01 | Carr. 975 Bo. Río Abajo | Levantando líneas, cambiando aislación y trabajando para preparar Bombas AAA | 2017-11-20
|  |  |  | 2101-01 | Bombas de AAA, Villa Flores | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2101-01 | Urb. Valles de Ceiba | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2101-01 | Urb. Ramos Antonini | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2006-03 | Bombas de AAA, desvío Felisa Rincón | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2006-03 | Urb. Paseos de Ceiba | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2006-03 | Urb. Portal de Ceiba | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2006-03 | Casa Alcaldía | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2006-03 | Urb. River Valley | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  | 2 | 2006-03 | Urb. Celina | Listo para energizar, pendiente generación
|  | Luquillo | 2 | 2002-03 | Carr. 940 Casa Blanca | Levantando postes y cambiando postes | 2017-11-20
|  |  | 2 | 2002-03 | Carr. 983 Bo. Sabana | Cambio de poste | 2017-11-18
|  |  | 3 | 2005-10 | Carr. 3 km 4.0 | Levantando alambre | 2017-11-20
|  |  |  | 2201-03 | Cond. Playa Azul | Listo para energizar, pendiente generación
|  | Rio Grande | 3 | 2301-01 | Río Grande Hills | Enderezando postes, reparando aisladores | 2017-11-18
|  |  | 3 | L 3100 | Carr. #3 | Contratista: Pike Co. Instalando base para poste 65' | 2017-11-18
|  |  | 6 | 2306-03 | Bo. Carola | Regando líneas primarias, alambrando líneas secundarias por Grupo US Army | 2017-11-18
| Mayaguez | Añasco | 1 | 6101-01 | Carr. 402, Bo. Ajíes | Trabajos en líneas primarias y secundarias | 11/18/2017
|  | Mayaguez | 1 | 6012-03 | Carr. 341, Urb. Santa Rosa de Lima | Trabajos líneas primarias | 2017-11-18
|  |  | 1 | 6014-01 | Urbanización Alemañy y Villa Sol | Enderezar postes y levantar líneas primarias y secundarias | 2017-11-23
|  |  | 1 | 6015-02 | Sector La Loma, Camino El Guayo, Río Hondo | Trabajos en líneas primarias e instalar postes secundarios | 2017-11-19
|  |  | 4 | 6301-01 | Casco Urbano de Maricao | Trabajos en líneas primarias y postes | 2017-11-25
|  |  | 1 | 6004-02 | Carr. 348 Km. 3.0 | Trabajos en líneas primarias y reemplazo de postes secundarios | 2017-11-18
|  |  | 2 | 6005-02 | Urbanización Quinto Centenario | Trabajos en líneas primarias y postes | 2017-11-22
|  |  | 3 | 6008-04 | Carr. 102 Guanajibo Homes | Contratista: Power Secure Trabajos en líneas primarias y postes | 2017-11-20
|  | San Sebastián | 1 | 7802-01 | Carr. 119 , Km. 33.0, Bo. Hoyamala, Bo. Aibonito Guerrero | Patrullar y reparar deficiencias trocal alimentador | 2017-11-18
|  |  | 1 | 7802-04 | Carr. 446, Km. 1.0, Bo. Robles | Patrullar y corregir deficiencias troncal | 2017-11-26
|  | Sabana Grande | 10 | 6501-01 | Carr. 365, Km. 1.5, Bo. Rincón | Reparar línea averiada | 2017-11-18
|  | San Germán | 1 | 6406-02 | Carretera 119, BO. Hoconuco | Reparar línea primaria averiada | 2017-11-18
|  |  | 1 | 6401-04 | Urbanización Reparto Universidad | Reparar línea primaria averiada | 2017-11-18
|  | Lajas | 1 | 6601-02 | Carr. 117, Las Canelas | Reparar línea primaria averiada | 2017-11-18
|  |  | 1 | 6702-01 | Parcelas Olivares | Reparar línea primaria averiada | 2017-11-18
|  | Las Marías | 1 | 6201-01 | Carr. 119, Km. 48.0 Int., Bo. Maravilla Norte | Reparar línea primaria averiada | 2017-11-18
|  |  | 1 | 6201-02 | Carr. 124, Km. 0.5, BO. Buena Vista | Reparar línea primaria averiada | 2017-11-18
|  | Hormigueros | 1 | 6802-02 | Camino El Guayo | Reparar línea primaria averiada | 2017-11-18
|  | Cabo Rojo | 1 | 6705-01 | Calle 2 y 14 , Reparto Puerto Real | Reparar línea primaria averiada | 2017-11-18
|  |  | 1 | 6704-02 | Bo. El Combate | Reparar línea primaria averiada | 2017-11-18
|  |  | 3 | 6802-04 | Carreterra 308 | Contratista: Power Secure Reparar línea primaria averiada | 2017-11-18
|  | Lares | 1 | 7901-04 | Carr. 134, Km. 57.3 Bo. Palmaliano | Patrullar y corregir deficiencias troncal alimentador | 2017-11-18
|  |  | 1 | 7901-04, 7903-06 | Carr. 124, Km. 25.0 Bo. Espino | Desganche para levantar línea primaria | 2017-11-18
|  |  | 1 | 7901-04 | Carr. 452, Km. 1.8 Bo. Guajataca | Patrullar y corregir deficiencias | 2017-11-18
|  |  | 1 | 7901-04, 7903-06 | Carr. 124, Km. 25.0 Bo. Espino | Contratista: Power Secure Patrullar y corregir deficiencias troncal alimentador | 2017-11-22
|  | Aguada | 1 | 7303-01 | Carr. 411, Bo. Atalaya, Sector Antenas | Contratista: Power secure Reparación Línea primaria | 2017-11-18
|  | Moca | 1 | 7104-06 | Carr. 110, Km. 6.2 y 8.3, Bo. Marías | Reparación línea primaria | 2017-11-18
|  |  | 1 | 7805-11 | Carr. 4419 Km. 1.7, Bo. Naranjo | Instalación de poste H-4 50 FT | 2017-11-21
|  |  | 2 | 7103-04 | Carr. 420, Km. 5.0, Bo. Plata | Contratista: Power Secure Instalación de Postes | 2017-11-19
|  | Rincón | 1 | 7301-03 | Carr. 414, Bomba AAA | Reparar línea primaria | 2017-11-18
|  | Aguadilla | 1 | 7011-03 | Carr. 107, El Cobo, Residencial Villanueva, Atlantis | Instalación 2 postes, reparar secundaria y transformador | 2017-11-19
|  |  | 1 | 7003-02 | Parcelas Estévez, Zona Industrial | Reparación línea primaria | 2017-11-17
|  |  | 1 | 7008-08 | Carr 443, Km. 4.9 al 5.3, Sector Korea, Palmar | Reparación de línea primaria y postes partidos | 2017-11-17
|  |  | 2 | 7005-03 | Bo. Martínica, Bo. Aguacate | Contratista: Power Secure Reparación línea primaria | 2017-11-17
| Ponce | Juana Díaz | 2 | 5801-01 | Bo. Río Cañas Abajo | Reemplazo de postes | 2017-11-22
|  | Villalba | 2 | 5802-03 | Carretera 149 - Barrio Lomas | Reemplazo de postes | 2017-11-22
|  |  | 7 | L 39,000 | Carretera 149 | Reconstrucción de la línea 39,000 | 2017-11-28
|  | Salinas | 1 | 4501-04 | Urb. Jardines de Salinas | Levantar alambres | 2017-11-17
|  |  | 1 | Sub. 4503 | Sector Aguirre | Levantar línea de 38,000 voltios que alimenta la Subestación 4503 | 2017-11-18
|  | Peñuelas | 2 | 5401-04 | Bo. Santo Domingo II | Reparación de averias y restablecer servicio | 2017-11-17
|  |  | 2 | 5401-03 | Urb. Peñuelas Valley y Zona Urbana | Reparación de averias y restablecer servicio | 2017-11-17
|  | Santa Isabel | 1 | 4401-03 4601-03 | Sector La Playa Barrio Las Ollas | Levantar cables y cerrar puentes para energizar el Sector El Cocar. | 2017-11-17
|  | Coamo | 1 | 4603-01 | Urb. Parque Las Flores | Levantar tres postes y alambres | 2017-11-18
|  | Guayama | 2 | 4002-03 | Barrio Algarrobo | Reconstrucción de línea primaria | 2017-11-18
|  |  | 2 | 4003-03 | Residencial Calimano | Reconstrucción de línea primaria | 2017-11-18
|  |  | 12 | L 3700 | Carr. de Arroyo a Patillas | Contratista: Compañía Cobra Reconstrucción de la línea 3,700 | 2018-01-14
|  |  | 5 | L 3700 | Carr. de Guayama a Arroyo | Contratista: Compañía Cobra Reconstrucción de la línea 3,700 | 2017-11-28
|  | Ponce | 2 | 5004-06 | Urb. La Lula, Calle 10 | Reemplazo de postes | 2017-11-18
|  |  | 2 | 5005-03 | Urb. Villa Grillasca | Reemplazo de postes | 2017-11-27
|  |  | 2 | 5003-02 | Avenida Fagot | Reemplazo de postes | 2017-12-03
|  |  | 2 | 5003-02 | Urb. Jardines Fagot | Realizar hoyos para instalar postes en patios de residencias (parte interior) | 2017-11-19
|  |  | 3 | 5009-01 | El Tuque, Nueva Vida, Calle 8A y B | Reemplazo de postes | 2017-11-18
|  |  | 4 | 5012-04 | Bo. Río Chiquito, Carr. 504 | Reemplazo de postes | 2017-11-19
|  |  | 4 | 5005-04 | Urb. San Antonio | Reemplazo de postes | 2017-11-26
| San Juan | San Juan | 1 | 1011-05 | C/ San José Esq. San Francisco en Viejo San Juan | Cambio de poste y corrección de deficiencias de líneas | 11/18/2017
|  |  | 25 | 1011-04 | C/ Luna, C/ Tanca, C/ San Francisco en Viejo San Juan | Cambio de poste y corrección de deficiencias de líneas | 2017-11-23
|  |  | 3 | 1348-08 | C/ Juan Peña Reyes desde De Diego hasta Julio Andino | Corregir condiciones en area para energizar | 11/18/2017
|  |  | 3 | 1335-01 | C/ Yaboa Real, C/ Zumbador, C/ Zaida, Country Club | Corregir condiciones en area para energizar trama | 2017-11-17
|  |  | 1 | 1418-02 | Urb. Floral Park | Reparaciones primarias | 2017-11-17
|  |  | 1 | 106-04 | C/ Martino, Ave. Borinquen, Ave. Eduardo Conde | Reparacion condiciones de alimentador | 2017-11-17
|  |  | 2 | 1109-02 | C/ Bosque, Villa Palmeras | Reparar secundaria 500 ' y todas las tomas de residencias para energizar | 2017-11-17
|  |  | 2 | 1437-01 | Ubr. San José | Corregir condiciones | 2017-11-20
|  |  | 2 | 1437-04 | Urb. Matienzo Cintrón | Corregir condiciones | 2017-11-22
|  |  | 1 | 1403-04 | Ave. Ponce de León, Perez Morris | Corregir condiciones | 2017-11-17
|  |  | 1 | A1346-02 | Urb. Santa María, Calle Violeta | Trabajo de despejo de líneas para rehabilitar los de distribución y transmisión. | 12/06/2017
|  |  | 1 | A1204-04 | Urb. Fairview | Energizado parcialmente, realizar trabajos en la calle aa para energizar otros tramos de la línea | 11/18/2017
|  |  | 1 | A1330-04 | Urb. El Cerezal, Calle Lena, Orinoco | Se están corrigiendo deficiencias en el alimentador | 11/19/2017
|  |  | 1 | A1343-04 | Urb. Roseville, Sector Canejas, Río Piedras | Se están corrigiendo deficiencias en el alimentador | 11/24/2017
|  |  | 1 | A1346-05 | Urb. Villas de Cupey | Se están corrigiendo deficiencias en el alimentador | 11/24/2017
|  |  | 4 | 1328-04 | Bda. Venezuela Calle Braumbough, Calle Tanques, Calle Acueducto | Empezar a corregir deficiencias | 11/19/2017
|  |  | 2 | 1346-04 | Urb. La Cumbre, Panadería La Cumbre, las ambulancias C/ Santa Rosa | Reparar empalmes explotados y corregir deficiencias en el troncal. | 11/19/2017
|  |  | 10 | L3400 | Marginal Bori Esq. PR - 177 | Contratista: LORD Se están corrigiendo deficiencias en el alimentador | 11/20/2017
|  |  | 4 | A1330-01 | Bo. Dulce Caimito | Se están corrigiendo deficiencias en el alimentador | 11/21/2017
|  |  | 2 | 1204-05 | Venus Gardens Sur | Provisionales sueltos | 11/21/2017
|  |  | 10 | 1011-05 | La Perla en Viejo San Juan | Cambio de poste y corrección de deficiencias de líneas | 2017-11-23
|  | Guaynabo | 1 | 1709-02 | Urb. Torrimar | Cambio de poste y corrección de deficiencias de líneas | 2017-11-23
|  |  | 1 | 1119-04 | Ave. Ponce De León Esq. C/ Cuevillas Sur en Miramar (MH) | Troubleshooting avería soterrada | 2017-11-16
|  |  | 1 | L 5800 | SJSP to Sub 1519-1521 Abuelo | Energizar | 2017-11-18
|  |  | 1 | 1521-00 | Sub 1521 (xmer) | Energizar | 2017-11-16
|  |  | 1 | 1519-00 | Sub 1519 (xmer) | Energizar | 2017-11-16
|  |  | 1 | L 3500 | Sub 1525 (xmer) | Energizar | 2017-11-16
|  |  | 1 | Portátil | Portátil Sub 1525 (Las Lomas) | Energizar | 2017-11-16
|  |  | 1 | 1115-02 | SU-3 Edif. Central AEE | Mantenimiento y rehabilitación | 2017-11-16
|  | Trujillo Alto | 1 | 1204-02 | Urb. Villas de Carraízo | Corregir condiciones en líneas de distribución | 11/24/2017
|  |  | 1 | 1204-05 | Urb. Interamericana Gardens, C/ 27 y 29 | Cerrar provisionales aéreos | 11/19/2017
|  |  | 4 | A201-02 | Camino Culebra, Sector La Gloria | Contratista: BETA Se están corrigiendo deficiencias en el alimentador | 11/20/2017

## 18-11-2017
LO QUE ESTÁN HACIENDO NUESTRAS BRIGADAS…
FECHA DE INFORME | REGIÓN | MUNICIPIO | BRIGADAS ASIGNADAS | ALMENTADOR / LÍNEA SUBTRANSMISIÓN | ÁREA TRABAJOS | DESCRIPCIÓN SITUACIÓN | FECHA VENCIMIENTO
18/11/2017 | ARECIBO | Arecibo | 1 | 8501-02 | Carr #2 Bo. Candelaria, Petro West, Reparto Santa María | Reparación líneas primarias y pines zafados | 2017-11-19
|  |  | 1 | 8010-03 | Bo. Hato Abajo, Sect. Santa Teresita | Reparación de discos y líneas primarias | 2017-11-19
|  | Hatillo | 1 | 7702-03 | Bo. Corcovada, Sect. Donate, Carr 130 | Reparación de líneas primarias | 2017-11-19
|  |  | 7 | 7702-03 | Bo Naranjito Sector Lechuga y Bo Corcovada | Reparación de líneas primarias | 2017-11-19
|  | Florida | 1 | A8602-01 | PR642 Bo. Florida Adentro Parcelas Yanes | Reparación de líneas secundarias | 2017-11-19
|  | Barceloneta | 3 | A8504-01/A8504-03 | PR140 Bo. Florida Afuera sector Ceboruco y Llanadas, Brisas de Llanadas, Pueblo (casco urbano) | Energizar transformadores, cambio postes primarios, energizar soterrado pueblo | 2017-11-21
|  | Manatí | 1 | A8404-01 | PR2 Bo. Coto Norte sector Cantera | Instalación de postes primarios para cambio | 2017-11-23
|  |  | 2 | A8405-04 | PR668 Bo. Coto Norte sector Altagracia | Reparación de líneas y postes partidos, desganche, posible energización dependiendo de disponibilidad de carga | 2017-11-20
|  |  | 1 | A8401-02 | PR616 Bo. Tierras Nuevas sector Cantito, Las Luisas | Reparación de líneas primarias partidas | 2017-11-23
|  |  | 1 | A8401-03 | PR2 Bo. Coto Norte al lado Puerta del Sol Shopping | Desganche | 2017-11-19
|  |  | 1 | A8405-04 /A8405-03 | PR 668 Bo. Coto Norte sector Altagracia, Pueblo sector Flamboyán | Desganche | 2017-11-19
|  |  | 1 | A8405-01 | Bo. Tierras Nuevas sector Mar Chiquita | Reparación de líneas secundarias | 2017-11-19
|  |  | 1 | A8404-03 | Bo. Río Arriba Urb. Monaco II | Cambio transformador averiado | 2017-11-19
|  | Ciales | 1 | A8404-03 | Bo. Hato Viejo cerca negocio Chapulín | Reparación de líneas secundarias | 2017-11-19
|  | Utuado | 2 | 8101-04 | Carr. 611 Bo Sabana Grande | Remplazo de postes y reparación de líneas primarias | 2017-11-19
|  |  | 2 | 8101-02 | Carr. 611 Sect. Cercadillo Bo. Vivi Abajo | Remplazo de postes y reparación de líneas primarias | 2017-11-22
|  |  | 4 | 36400 | Carr 140 Bo Caonillas | Remplazo de postes y reparación de líneas primarias Grupo Ingeniería líneas Norte | 2017-12-03
|  | Adjuntas | 2 | 5021-01 | 123 Bo Portuguez Adjuntas | Remplazo de postes y reparación de líneas primarias | 2017-12-11
| Bayamón | Bayamón | 1 | 1706-3 | Colegio Santísima Trinidad - Ave. Laurel | Reparar condiciones | 2017-11-19
|  |  | 2 | 1714-5 | Villa España | Reparar condiciones | 2017-11-19
|  |  | 1 | 1704-3 y 1704-2 | Sierra Linda | Reparar condiciones | 2017-11-19
|  |  | 1 | 1706-3 | Lomas Verdes | Reparar condiciones | 2017-11-19
|  |  | 4 | 1710-01 | Carr. 831 desde Bayamonte hasta Ferretería Minillas | Riego y cierre de puente | 11/182017
|  |  | 3 | 1710-03 | Rexville | Reparación de líneas | 2017-11-18
|  | Cataño | 5 | 1801-05 | Las Vegas, Cataño | Corrigiendo condiciones tras patio | 2017-11-19
|  | Toa Baja | 1 | varios | Varios Sectores que tuvieron energía | Atendiendo condiciones para dar energía | 2017-11-18
|  |  | 3 | L 9,500 y 1806-03 | Carr. 869 H.6 | Compañía: Rolei Electrical Instalando 4 postes de 65 pies para reconstrucción de la línea | 2017-11-20
|  | Naranjito | 2 | 9801-03 | Carr. 164 Interior Bo. Lomas, Sector Los Pelusas | Instalando poste y reparación de líneas | 11/21/2017
|  | Toa Alta | 4 | 9401-01 | Sector El Winche | Regando alambre y desganchando | 11/20/2017
|  |  | 2 | 9405-5 | Toa Alta Heights | Reparar condiciones | 2017-11-19
|  | Dorado | 3 | 9202-04 y 9206-10 | Carr. 693 Predios de Ballester | Reparando salida de los alimentadores | 11/20/2017
|  | Vega Baja / Corozal | 3 | 9002-01 | Bo. Yeguada | Remplazo de Poste y levantando y líneas primarias | 11/20/2017
|  |  | 2 | 9003-06 | Bo. Pugnado | Trabajos de poda | 11/19/2017
|  |  | 4 | 9105-07 9101-03 | Carr. #2 Bo. Santa Rosa - Vega Baja Carr. 805 Bo. Negros , Corozal | Contratista: Kaisen Utility Regando alambre y conductor nuevo Instalando postes, regando línea | 2017-12-15
|  | Naranjito | 4 | 9801-03 9401-03 1713-05 1717-02 | Bo. Achiote Naranjito Bo. Galateo , Toa Alta El Volcán - Bayamón Santa Teresita- Bayamón | Contratista: Bermúdez & Longo Regando alambres y postes Construyendo bases y remplazo de postes partidos Reparando líneas | 11/30/2017 al 12/15/17
| Caguas | Cayey | 3 | 3405-3 | Carr. 715 | Remplazo de postes, corregir averías para retablecer servicio | 2017-11-19
|  | Cidra | 5 | 800 / 3603-2 | Carr. 172 Bo Certenejas | Remplazo de postes, corregir averías para retablecer servicio | 2017-11-19
|  | Humacao | 1 | 2603-8 | Carr. 908 km 0.4 Sector Los Pinos y Patagonia Tejas | Levantar postes, líneas y transformadores | 2017-11-19
|  |  | 1 | 2604-1 | Carr 3 km 8.7 frente a Yabucoa TC | Enderezar postes y levantar líneas | 2017-11-18
|  |  | 1 | L12600 | Carr 3 Zonz Industrial Bo Cataño | Levantar líneas primarias | 2017-11-18
|  |  | 8 | L12600 y 9900 | Bo Río Abajo | Contratista Cobra: Reconstrucción de Líneas | 2017-11-30
|  |  | 1 | 2603-8 | Ave Nicanor Vázquez Boulevar del Río | Reparación de "switches"en todo el Boulevar | 2017-11-19
|  | Las Piedras | 8 | L5300 | Carr 198 | Contratista JEA: Reconstrucción de Líneas | 2017-11-30
|  | Naguabo | 5 | L3000 | Carr 31 | Contratista OUC: Reconstrucción de Líneas | 2017-11-30
|  | Juncos | 10 | L3000 | Carr 31 | Contratista Heart: Reconstrucción de Líneas | 2017-11-30
|  |  | 12 | L3000 | Carr 185 | Contratista Lakeland: Reconstrucción de Líneas | 2017-11-30
|  | Aibonito | 2 | 3501-01 | Carr. 722, km 7.1, Bo. Robles, Aibonito | Remplazo de poste primario | 2017-11-18
|  | Barranquitas | 2 | 3502-01 | Carr. 162, Km 16 Int. Bo. Helechal, Barranquitas | Remplazo de poste primario | 2017-11-18
|  |  | 3 | 9602-03 | Carr. 152, Km 1.6 al 28 | Remplazo postes primarios | 2017-11-21
|  |  | 3 | Línea 6500 | Carr. 156 Km 14, Bo. Palo Hincado, Barranquitas | Remplazo postes de 38 KV | 2017-11-21
|  |  | 3 | 1950-05-17 | Carr. 152 Km 1.6 al 8.7, Quebradillas, Barranquitas | Remplazo postes partidos 38 KV y levantar conductores primarios | 2017-11-30
|  |  | 3 | 9605-01 | Carr. 152, km 2.8 al 8.7, Bo. Quebradillas | Remplazo de Postes primarios | 2017-11-21
|  | Orocovis | 3 | Línea 6500 | Carr. 569, Km 6.0 Interior, Bo. Sabana, Orocovis | Remplazo de postes 38 KV | 2017-11-21
|  |  | 3 | 9902-02 | Carr. 155, Km 29. Bo. Gato, Orocovis | Levantar conductor primario | 2017-11-18
| Carolina | Carolina | 4 | L 1000 | Subestación 1652 San Antón | Contratista: Pike Remplazo poste 65'H6 | 2017-11-20
|  |  | 1 | 1646-05 | Ave Roberto Clemente | Remplazo gabinete soterrado (switch unit) | 2017-11-19
|  |  | 2 | 1647-09 | Ave. Fidalgo Díaz | Remplazo gabinete soterrado (switch unit) | 2017-11-19
|  |  | 3 | L 3100 | Los Ángeles | Levantando líneas primarias | 2017-11-21
|  |  | 1 | 1657-02 | Vertedero y Centro de Reciclaje Municipio Carolina | Listo para energizar, pendiente generación | 2017-11-20
|  | Canóvanas | 2 | 2404-05 | Quintas de Canóvanas | Reparación avería soterrada | 2017-11-20
|  |  |  | 2404-05 | Zona Industrial San Isidro | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2404-08 | Bombas de AAA, Carr. 185 Km 1.0 | Listo para energizar, pendiente generación
|  | Loíza | 3 | 2402-02 | Carr. 188 | Parando postes 45 H4 por Atlantic Quality | 2017-11-19
|  |  | 3 | 1657-02 | Piñones | Enderezando postes, cambiando aisladores y levantando líneas | 2017-11-19
|  | Ceiba |  | 2101-01 | Bombas de AAA, Villa Flores | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2101-01 | Urb. Valles de Ceiba | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2101-01 | Urb. Ramos Antonini | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2006-03 | Bombas de AAA, desvío Felisa Rincón | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2006-03 | Urb. Paseos de Ceiba | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2006-03 | Urb. Portal de Ceiba | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2006-03 | Casa Alcaldía | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2006-03 | Urb. River Valley | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2201-03 | Cond. Playa Azul | Listo para energizar, pendiente generación
|  | Luquillo | 4 | 2002-03 | Carr. 988 Bo. Chiquito | Levantando alambre | 2017-11-19
|  |  | 2 | 2002-03 | Carr. 940 Casa Blanca | Levantando y cambiando postes | 2017-11-20
|  |  | 2 | 2002-03 | Carr. 983 Bo. Sabana | Cambio de postes | 2017-11-19
|  |  | 3 | 2005-10 | Carr. 3 km. 4.0 | Levantando alambre | 2017-11-20
|  | Rio Grande | 3 | L 3100 | Carr #3 desde Villas de Loíza hasta Palmer | Contratista: Pike Co. Instalando base para poste 70' | 2017-11-19
|  |  | 6 | 2306-3 | Bo. Carola | Regando líneas primarias, alambrando líneas secundarias por Grupo US Army | 2017-11-21
|  |  | 3 | 2302-1 | Bo. Las Dolores | Cambiando aislación, levantando líneas y enderezando postes | 2017-11-20
| Mayaguez | Añasco | 1 | 6101-01 | Parcelas Marías | Trabajos en líneas primarias y secundarias | 11/19/2017
|  | Mayagüez | 1 | 6004-02 | Camino Juan Lebrón, Camino Tono Ramírez, Carr. 348, Km. 3.0 | Trabajos en líneas primarias y secundarias e instalar postes secundarios | 2017-11-19
|  |  | 1 | 6014-01 | Urbanización Alemañy y Villa Sol | Enderezar postes ylevantar líneas primarias y secundarias | 2017-11-23
|  |  | 1 | 6015-02 | Sector La Loma, Camino El Guayo, Río Hondo | Trabajos en líneas primarias e instalar postes secundarios | 2017-11-19
|  |  | 4 | 6301-01 | Casco Urbano de Maricao | Trabajos en líneas primarias y postes | 2017-11-25
|  |  | 3 | 6008-04 | Carr. 102 Guanajibo Homes | Contratista: Power Secure Trabajos en líneas primaris y postes | 2017-11-20
|  |  | 3 | 1,500 /200 | Carr. 105, Bo. Limón | Contratista: Power Secure Realizando caminos y levantando líneas 38 kv arriadas | 2017-11-27
|  | San Sebastián | 1 | 7802-01 | Carr. 119 , Km. 33.0, Bo. Hoyamala, Bo. Aibonito Guerrero | Reparación de líneas primarias y postes averiados | 2017-11-25
|  |  | 1 | 7802-04 | Carr. 446, Km. 1.0, Bo. Robles | Reparación de líneas primarias y postes averiados | 2017-11-25
|  | Las Marías | 1 | 6201-01 | Carr. 4406, Km. 0.6, Bo. Anones | Reparación de líneas primarias y postes averiados | 2017-11-25
|  |  | 1 | 6201-02 | Carr. 124, Km. 0.5, BO. Buena Vista | Reparación de líneas primarias y postes averiados | 2017-11-25
|  | Lares | 1 | 7901-04 | Carr.134, Km. 57.3, Bo. Palmaliano | Reparación de líneas primarias y postes averiados | 2017-11-25
|  |  | 2 | 7901-04, 7903-06 | Carr. 124, Km. 25.0, BO. Espino | Reparación de líneas primarias y postes averiados | 2017-11-25
|  |  | 1 | 7901-04 | Carr. 436, Km. 1.8, Bo. Espino | Reparación de líneas primarias y postes averiados | 2017-11-25
|  |  | 1 | 7901-04, 7903-06 | Carr. 124, Km. 25.0, BO. Espino | Contratista: Power Secure Reparación de líneas primarias y postes averiados | 2017-11-25
|  | Aguadilla | 1 | 7006-01 | Carr. 107, El Cobo, Bo. Borinquen | Instalación de 2 postes | 2017-11-20
|  |  | 1 | 7011-03 | Sector Campo Alegre, Bo. San Antonio | Reparación línea primaria | 2017-11-19
|  |  | 1 | 7008-08 | Carr 443, Km. 4.9 al 5.3, Sector Korea, Palmar | Reparación de línea primaria | 2017-11-19
|  |  | 2 | 7005-03 | Bo. Martínica, Bo. Aguacate | Contratista: Power Secure Reparación línea primaria | 2017-11-21
|  | Moca | 1 | 7805-11 | Carr. 4419, Km. 1.7 Int., Bo Naranjo | Reparación línea primaria | 2017-11-23
|  |  | 1 | 7103-04 | Carr. 420, Sector Pérez y Sector Pajul | Contratista: Power Secure Instalación de Postes | 2017-11-21
|  |  | 1 | 7103-02 | PR. 422, Km. 0.7, Bo. Capá | Contratista: Power Secure Reparación línea primaria | 2017-11-21
|  |  | 1 | 7805-11 | PR. 4419, Km. 0.2, Int. Bo. Naranjo | Contratista: Power Secure Reparación línea primaria | 2017-11-21
|  | Aguada | 1 | 7303-01 | Carr. 411, Bo. Atalaya, Sector Antenas | Contratista: Power Secure Reparación línea primaria | 2017-11-19
|  | Rincón | 1 | 7301-03 | Carr. 414, Bomba AAA | Reparar línea primaria | 2017-11-19
|  | Sabana Grande | 1 | 6501-01 | Carr. 365, Km. 1.0, Bo. Rincón | Levantar alambres y corregir deficiencias | 2017-11-20
|  | San Germán | 1 | 6406-02 | Carretera 358, Bo. Hoconuco | Levantar alambres y corregir deficiencias | 2017-11-19
|  |  | 1 | 7404-02 | Carr. 329, Bo. Minillas Valle | Levantar alambres (Retraso por lluvias) | 2017-11-19
|  | Lajas | 1 | 6702-01 | Parcelas Olivares | Poste primario (Retraso por lluvia) | 2017-11-19
|  |  | 2 | 6601-03 | Carr. 117, Las Canelas | Poste primario (Retraso por lluvia) | 2017-11-19
|  | Hormigueros | 1 | 6802-02 | Carr. 344, Sector Bracero | Levantar alambres, desganche | 2017-11-20
|  | Cabo Rojo | 1 | 6704-03 | Sector Las Palmas | Levantar alambre primario y hacer maniobras | 2017-11-19
|  |  | 2 | 6704-02 | Bo. El Combate | Levantar alambre y corregir deficiencias | 2017-11-22
|  |  | 2 | 6801-03 | Carr. 114 hacia Sabana Alta | Poste primario , levantar alambres, corregir deficiencias | 2017-11-19
|  |  | 6 | 6705-01 | Carr. 307, BO. Guaniquillas | Levantar alambres y corregir deficiencias | 2017-11-19
| Ponce | Ponce | 4 | 5013-04 | Bo. Cerrillos Hoyos | Reemplazo de postes | 2017-11-20
|  |  | 3 | 5004-06 | Sector Villa Dos Ríos | Reemplazo de postes | 2017-11-19
|  |  | 3 | 5003-02 | Avenida Fagot | Reemplazo de postes | 2017-12-03
|  |  | 2 | 5003-02 | Urb. Jardines Fagot | Realizar hoyos para instalar postes en patios de residencias | 2017-11-20
|  |  | 2 | 5018-04 | Casco Urbano: Los Diamantes | Reemplazo de postes | 2017-11-19
|  |  | 4 | 5012-04 | Bo. Río Chiquito, Carr. 504 | Reemplazo de postes | 2017-11-20
|  |  | 2 | 5007-01 | Sector Campo Alegre | Reemplazo de postes | 2017-11-20
|  | Juana Díaz | 2 | 5801-01 | Bo. Río Cañas Abajo | Reemplazo de postes | 2017-11-22
|  | Villalba | 2 | 5802-03 | Carretera 149 - Barrio Lomas | Reemplazo de postes | 2017-11-22
|  |  | 7 | Línea 39,000 | Carretera 149 | Reconstrucción de la línea 39,000 | 2017-11-28
|  | Guayanilla | 2 | Línea 700 | Barrio Quebradas | Corregir averías | 2017-11-19
|  |  | 2 | 5501-02 | Barrio Quebradas | Corregir averías y restablecer servicio | 2017-11-19
|  | Yauco | 1 | Línea 700 | Barrio Almacigo | Realizar desganche para probar tramo de línea. | 2017-11-19
|  | Guánica | 1 | 5602-03 | Sector Playa Santa | Corregir y restablecer servicio | 2017-11-19
|  | Coamo | 1 | 4603-01 | Urb. Parque Las Flores | Instalar postes y levantar líneas | 2017-11-19
|  | Santa Isabel | 1 | 4601-04 | Barrio Las Ollas | Reemplazo de postes y levantar líneas | 2017-11-20
|  | Salinas | 1 | 4501-03 | Carretera 1, Barrio El Coco | Reemplazo de postes y levantar líneas | 2017-11-20
|  | Guayama | 3 | 4002-02 | Barrio Corazón | Reemplazo de postes y levantar líneas | 2017-11-21
|  |  | 12 | Línea 3,700 | Carr. de Arroyo a Patillas | Contratista: Cobra Reconstrucción de la línea 3,700 | 2018-01-14
|  |  | 5 | Línea 3,700 | Carr. de Guayama a Arroyo | Contratista: Aireko Reconstrucción de la línea 3,700 | 2017-11-28
| San Juan | San Juan | 4 | A1330-01 | Bo. Dulce Caimito | Se está corrigiendo deficiencias en el alimentador | 11/20/2017
|  |  | 4 | A1328-04 | Bda. Venezuela C/ Braumbough, C/ Tanques, C/ Acueducto | Empezar a corregir deficiencias | 2017-11-24
|  |  | 10 | L3400 | Marginal Bori Esq. PR-177 | Contratista: Lord Se están corrigiendo deficiencias en el alimentador | 11/22/2017
|  | Trujillo Alto | 4 | A1201-02 | Camino Culebra, Sector La Gloria | Contratista: Beta Se están corrigiendo deficiencias en el alimentador | 11/22/2017
|  | San Juan | 2 | 1102-03 | Villa Palmera | Reparando condiciones de los alimentadores | 11/18/2017
|  |  | 2 | 1418-03 | Calle Guayama Hato Rey | Desganche primario | 11/18/2017
|  |  | 2 | 1332-02 | Calle Janer Santa Rita | Desganche primario y secundario | 11/18/2017
|  |  | 2 | 1418-03 | C/ San Sebastian Jurutungo | Reparación de líneas primarias y secundarias | 11/18/2017
|  |  | 1 | 1404-07 | San José Rio Piedras | Corregir deficiencias | 11/20/2017
|  |  | 1 | 1437-04 | Urb. Matienzo Cintrón | Corregir deficiencias | 11/21/2017
|  |  | 1 | L-3600 | Sub. Las Monjas 1416 | Energizar xfrm/ operaciones | 11/18/2017
|  |  | 1 | 1414-01 | Zona Industrial Tres Monjitas | Levantar 5 spares | 11/18/2017
|  |  | 3 | 1335-01 | C/ Beliares, C/ Zaida, C/ Villanter , C/ Eider y C/ Yaboa Real | Corregir deficiencias en las líneas | 11/19/2017
|  |  | 2 | 1301-03 | C/ Pamporo C/ Mirlo, C/ Madagascar, Ramal Este Iturregui | Corregir deficiencias en las líneas | 11/19/2017
|  |  | 1 | 1012-08, 1012-06, 1011-05 | C/ San José Esq. Luna y San Francisco en Viejo SJ | Cambio de poste y corrección de deficiencias de líneas | 11/18/2017
|  |  | 1 | 1011-04 | Calles Luna, Tanca, y San Francisco en Viejo San Juan | Cambio de poste y corrección de deficiencias de líneas | 11/23/2017
|  |  | 1 | 1011-05 | La Perla en Viejo San Juan | Cambio de poste y corrección de deficiencias de líneas | 11/23/2017
|  | Guaynabo | 2 | 1909-09 | Carr 177 (Salida a expreso Martínez Nadal en dirección a Guaynabo) | Cambio de poste y corrección de deficiencias de líneas | 11/20/2017
|  | San Juan | 1 | L-5800 | SJSP to Sub 1519-1521 Abuelo | Energizar | 11/18/2017
|  |  | 1 | 1521-00 | Sub 1521 (xmer) | Energizar | 11/18/2017
|  |  | 1 | 1519-00 | Sub 1519 (xmer) | Energizar | 11/18/2017
|  |  | 1 | L-3500 | Cachete to Las Lomas | Energizar | 11/18/2017
|  |  | 1 | Portátil | Portátil Sub 1525 (Las Lomas) | Energizar | 11/18/2017
|  |  | 1 | 1115-02 | SU-3 Edif Central AEE- SCE | Mantenimiento y rehabilitación remplazo de S.U. | 11/18/2017
|  |  | 2 | 1114-01 | C/ Washington Final | Mantenimiento y rehabilitación remplazo de S.U. | 11/18/2017
|  |  | 1 | 1117-09 | C/ Colomer, Fernández Campos y Ave. Ponce de León hasta C/ Hoare en Santurce | Mantenimiento y rehabilitación | 11/21/2017

## 19-11-2017
LO QUE ESTÁN HACIENDO NUESTRAS BRIGADAS…
FECHA DE INFORME | REGIÓN | MUNICIPIO | BRIGADAS ASIGNADAS | ALMENTADOR / LÍNEA SUBTRANSMISIÓN | ÁREA TRABAJOS | DESCRIPCIÓN SITUACIÓN | FECHA VENCIMIENTO
| Arecibo | Hatillo | 3 | 8013-02 | Carr 2 Bo. Carrizales, Frente Plaza del Norte | Reparación de líneas primarias | 2017-11-19
|  |  | 1 | 8004-03 | Bo. Santana, Sect. Los Llanos | Reparación de líneas primarias (posible energización) | 2017-11-20
|  |  | 6 | 7702-03 | Bo Naranjito, Sector Lechuga y Bo Corcovada | Reparación de líneas primarias | 2017-11-22
|  | Florida | 1 | 8602-01 | PR 140 Bo. Florida afuera sector San Agustín | Desganche | 2017-11-19
|  | Barceloneta | 1 | 8504-03 | PR 681 Pueblo Urb. City Paradise, Bo. Palmas Altas Urb. Isla de Roque States | Reparación de líneas primarias | 2017-11-20
|  | Manatí | 2 | 8401-02 | PR 2 Bo. Tierras Nuevas sector Cantito | Reparación de postes y líneas primarias | 2017-11-23
|  | Utuado | 2 | 8101-03 | Carr 140 Km. 19. Bo. Las Palmas | Reaparacion de líneas, instalación de Postes | 2017-11-19
|  |  | 2 | 8103-02 | Bo. Caguana, Sector Cayuco | Reparación de líneas primarias | 2017-11-22
| Bayamón | Bayamón | 1 | 1706-03 | Colegio Santísima Trinidad - Ave. Laurel | Reparar condiciones | 2017-11-20
|  |  | 2 | 1714-05 | Villa España | Reparar condiciones | 2017-11-20
|  |  | 1 | 1704-3 y 1704-2 | Sierra Linda | Reparar condiciones | 2017-11-20
|  |  | 1 | 1706-03 | Lomas Verdes | Reparar condiciones | 2017-11-20
|  |  | 4 | 1710-01 | Carr. 831 desde Bayamonte hasta Ferretería Minillas | Riego y cierre de puente | 2017-11-20
|  |  | 3 | 1710-03 | Rexville | Reparación de líneas | 2017-11-19
|  | Cataño | 5 | 1801-05 | Las Vegas, Cataño | Corrigiendo condiciones tras patio | 2017-11-19
|  | Toa Baja | 1 | varios | Varios Sectores que tuvieron energía | Atendiendo condiciones para dar energía | 2017-11-18
|  |  | 3 | L 9,500 y 1806-03 | Carr. 869 H.6 | Contratista: Rolei Electrical Instalando 4 postes de 65 pies para reconstrucción de la línea | 2017-11-21
|  | Corozal | 1 | 9502-01 | Calle Las Mercedes, Centro Radiologico del Dr. Ortiz, Corozal | Remplazo de transformador quemado | 11/19/2017
|  |  | 2 | 9502-01 | Bo. Abras (Entrada Hoya Ranch) | Instalación de postes y vestir para levantar conductores | 11/20/2017
|  | Toa Alta | 4 | 9401-01 | Sector El Winche | Regando alambre y desganchando | 2017-11-21
|  |  | 2 | 9405-05 | Toa Alta Heights | Reparar condiciones | 2017-11-20
|  | Dorado | 3 | 9202-04 y 9206-10 | Carr. 693 Predios de Ballester | Reparando salida de los alimentadores | 2017-11-21
|  | Vega Baja / Corozal | 4 | 9001-01 | Casco Urbano de Vega Baja | Reparación de líneas | 11/20/2017
|  |  | 2 | 9003-06 | Carr. 155, Bo. Pugnado | Trabajos de poda | 11/20/2017
|  |  | 4 | 9105-07 9101-03 | Carr. #2 Bo. Santa Rosa - Vega Baja Carr. 805 Bo. Negros , Corozal | Contratista: Kaisen Utility Regando alambre y conductor nuevo Instalando postes, regando línea | 2017-12-15
|  | Naranjito | 4 | 9801-03 9401-03 1713-05 1717-02 | Bo. Achiote Naranjito Bo. Galateo , Toa Alta El Volcán - Bayamón Santa Teresita- Bayamón | Contratista: Bermúdez & Longo Regando alambres y postes Construyendo bases y remplazo de postes partidos Reparando líneas | 11/30/2017 al 12/15/17
| Caguas | Cayey | 3 | 3405-3 | Carr. 715 | Remplazo de postes, corregir averías para retablecer servicio | 2017-11-19
|  | Cidra | 5 | 800 / 3603-2 | Carr. 172 Bo Certenejas | Remplazo de postes, corregir averías para retablecer servicio | 2017-11-19
|  | Humacao | 1 | 2603-8 | Carr. 908 km 0.4 Sector Los Pinos y Patagonia Tejas | Levantar postes, líneas y transformadores | 2017-11-19
|  |  | 1 | 2603-8 | Ave. Nicanor Vázquez Boulevar del Río | Reparación de "switches"en todo el Boulevard | 2017-11-19
|  |  | 8 | L12600 y 9900 | Bo Río Abajo | Contratista: Cobra Reconstrucción de Líneas | 2017-11-30
|  | Las Piedras | 8 | L5300 | Carr 198 | Contratista Jacksonville Electric Authority Reconstrucción de Líneas | 2017-11-30
|  | Naguabo | 5 | L3000 | Carr 31 | Contratista: Orlando Utilities Commission Reconstrucción de Líneas | 2017-11-30
|  | Juncos | 10 | L3000 | Carr 31 | Contratista: Heart Reconstrucción de Líneas | 2017-11-30
|  |  | 12 | L3000 | Carr 185 | Contratista: Lakeland Reconstrucción de Líneas | 2017-11-30
|  |  | 3 | 9602-03 | Carr. 152, Km 1.6 al 28 | Remplazo postes primarios | 2017-11-21
|  |  | 3 | Línea 6500 | Carr. 156 Km 14, Bo. Palo Hincado, Barranquitas | Remplazo postes de 38 KV | 2017-11-21
|  |  | 3 | 1950-05-17 | Carr. 152 Km 1.6 al 8.7, Quebradillas, Barranquitas | Remplazo postes partidos 38 KV y levantar conductores primarios | 2017-11-30
|  |  | 3 | 9605-01 | Carr. 152, km 2.8 al 8.7, Bo. Quebradillas | Remplazo de postes primarios | 2017-11-21
|  | Orocovis | 3 | Línea 6500 | Carr. 569, Km 6.0 Interior, Bo. Sabana, Orocovis | Remplazo de postes 38 KV | 2017-11-21
| Carolina | Carolina | 4 | L 1000 | Subestación 1652 San Antón | Contratista: Pike Co. Remplazo poste 65'H6 | 2017-11-20
|  |  | 1 | 1646-05 | Ave Roberto Clemente | Remplazo gabinete soterrado (switch unit) | 2017-11-19
|  |  | 2 | 1647-09 | Ave. Fidalgo Díaz | Remplazo gabinete soterrado (switch unit) | 2017-11-19
|  |  | 3 | L 3100 | Los Ángeles | Levantando líneas primarias | 2017-11-21
|  |  | 1 | 1657-02 | Vertedero y Centro de Reciclaje Municipio Carolina | Listo para energizar, pendiente generación | 2017-11-20
|  |  | 1 | 1646-03 | Bo. Sabana Abajo | Reparando condiciones para energizar | 2017-11-20
|  |  | 1 | 1618-03 | Ext. El Comandante | Reparando condiciones para energizar | 2017-11-22
|  |  | 1 | 1646-05 | Bda. Villa Justicia | Reparando condiciones para energizar | 2017-11-21
|  |  | 1 | 1602-04, 1607-04 | Bo. Santa Cruz | Reparando condiciones para energizar | 2017-11-21
|  |  | 1 | 1619-01 | 3era Ext. Country Club | Reparando condiciones para energizar | 2017-11-20
|  |  | 1 | 1619-02 | Villa Carolina | Reparando condiciones para energizar | 2017-11-19
|  |  |  | 1602-04 | Bo. Santa Cruz y Bo. Colo | Listo para energizar, pendiente generación
|  | Canóvanas | 2 | 2404-05 | Quintas de Canóvanas | Reparación avería soterrada | 2017-11-20
|  |  |  | 2404-05 | Zona Industrial San Isidro | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2404-08 | Bombas de AAA, Carr. 185 Km 1.0 | Listo para energizar, pendiente generación
|  | Fajardo | 1 | 2002-01 | Carr 976 Bo. Naranjo | Levantando líneas primarias | 2017-11-20
|  | Ceiba |  | 2101-01 | Bombas de AAA, Villa Flores | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2101-01 | Urb. Valles de Ceiba | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2101-01 | Urb. Ramos Antonini | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2006-03 | Bombas de AAA, desvío Felisa Rincón | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2006-03 | Urb. Paseos de Ceiba | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2006-03 | Urb. Portal de Ceiba | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2006-03 | Casa Alcaldía | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2006-03 | Urb. River Valley | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2201-03 | Cond. Playa Azul | Listo para energizar, pendiente generación
|  | Luquillo | 4 | 2002-03 | Carr. 988 Bo. Chiquito | Levantando alambre | 2017-11-19
|  |  | 2 | 2002-03 | Carr. 940 Casa Blanca | Levantando y cambiando postes | 2017-11-20
|  |  | 2 | 2002-03 | Carr. 983 Bo. Sabana | Cambio de postes | 2017-11-19
|  |  | 3 | 2005-10 | Carr. 3 km. 4.0 | Levantando alambre | 2017-11-20
|  | Rio Grande | 3 | L 3100 | Carr. 3 desde Villas de Loíza hasta Palmer | Contratista: Pike Co. Instalando base para poste 70' | 2017-11-19
|  |  | 6 | 2306-3 | Bo. Carola | Regando líneas primarias, alambrando líneas secundarias por Grupo US Army | 2017-11-21
|  |  | 3 | 2302-1 | Bo. Las Dolores | Cambiando aislación, levantando líneas y enderezando postes | 2017-11-20
| Mayaguez | Añasco | 1 | 6101-01 | Parcelas Marías | Trabajos en líneas primarias y secundarias | 11/19/2017
|  | Mayagüez | 1 | 6004-02 | Camino Juan Lebrón, Camino Tono Ramírez, Carr. 348, Km. 3.0 | Trabajos en líneas primarias y secundarias e instalar postes secundarios | 2017-11-19
|  |  | 1 | 6014-01 | Urbanización Alemañy y Villa Sol | Enderezar postes ylevantar líneas primarias y secundarias | 2017-11-23
|  |  | 1 | 6015-02 | Sector La Loma, Camino El Guayo, Río Hondo | Trabajos en líneas primarias e instalar postes secundarios | 2017-11-19
|  |  | 4 | 6301-01 | Casco Urbano de Maricao | Trabajos en líneas primarias y postes | 2017-11-25
|  |  | 3 | 6008-04 | Carr. 102 Guanajibo Homes | Contratista: Power Secure Trabajos en líneas primaris y postes | 2017-11-20
|  |  | 3 | 1,500 /200 | Carr. 105, Bo. Limón | Contratista: Power Secure Realizando caminos y levantando líneas 38 kv arriadas | 2017-11-27
|  | San Sebastián | 1 | 7802-01 | Carr. 119 , Km. 33.0, Bo. Hoyamala, Bo. Aibonito Guerrero | Reparación de líneas primarias y postes averiados | 2017-11-25
|  |  | 1 | 7802-04 | Carr. 446, Km. 1.0, Bo. Robles | Reparación de líneas primarias y postes averiados | 2017-11-25
|  | Las Marías | 1 | 6201-01 | Carr. 4406, Km. 0.6, Bo. Anones | Reparación de líneas primarias y postes averiados | 2017-11-25
|  |  | 1 | 6201-02 | Carr. 124, Km. 0.5, Bo. Buena Vista | Reparación de líneas primarias y postes averiados | 2017-11-25
|  | Lares | 1 | 7901-04 | Carr.134, Km. 57.3, Bo. Palmaliano | Reparación de líneas primarias y postes averiados | 2017-11-25
|  |  | 2 | 7901-04, 7903-06 | Carr. 124, Km. 25.0, Bo. Espino | Reparación de líneas primarias y postes averiados | 2017-11-25
|  |  | 1 | 7901-04 | Carr. 436, Km. 1.8, Bo. Espino | Reparación de líneas primarias y postes averiados | 2017-11-25
|  |  | 1 | 7901-04, 7903-06 | Carr. 124, Km. 25.0, Bo. Espino | Contratista: Power Secure Reparación de líneas primarias y postes averiados | 2017-11-25
|  | Aguadilla | 1 | 7006-01 | Carr. 107, El Cobo, Bo. Borinquen | Instalación de 2 postes | 2017-11-20
|  |  | 1 | 7011-03 | Sector Campo Alegre, Bo. San Antonio | Reparación línea primaria | 2017-11-19
|  |  | 1 | 7008-08 | Carr 443, Km. 4.9 al 5.3, Sector Korea, Palmar | Reparación de línea primaria | 2017-11-19
|  |  | 2 | 7005-03 | Bo. Martínica, Bo. Aguacate | Contratista: Power Secure Reparación línea primaria | 2017-11-21
|  | Moca | 1 | 7805-11 | Carr. 4419, Km. 1.7 Int., Bo Naranjo | Reparación línea primaria | 2017-11-23
|  |  | 1 | 7103-04 | Carr. 420, Sector Pérez y Sector Pajul | Contratista: Power Secure Instalación de Postes | 2017-11-21
|  |  | 1 | 7103-02 | PR. 422, Km. 0.7, Bo. Capá | Contratista: Power Secure Reparación línea primaria | 2017-11-21
|  |  | 1 | 7805-11 | PR. 4419, Km. 0.2, Int. Bo. Naranjo | Contratista: Power Secure Reparación línea primaria | 2017-11-21
|  | Aguada | 1 | 7303-01 | Carr. 411, Bo. Atalaya, Sector Antenas | Contratista: Power Secure Reparación línea primaria | 2017-11-19
|  | Rincón | 1 | 7301-03 | Carr. 414, Bomba AAA | Reparar línea primaria | 2017-11-19
|  | Sabana Grande | 1 | 6501-01 | Carr. 365, Km. 1.0, Bo. Rincón | Levantar alambres y corregir deficiencias | 2017-11-20
|  | San Germán | 1 | 6406-02 | Carretera 358, Bo. Hoconuco | Levantar alambres y corregir deficiencias | 2017-11-19
|  |  | 1 | 7404-02 | Carr. 329, Bo. Minillas Valle | Levantar alambres (Retraso por lluvias) | 2017-11-19
|  | Lajas | 1 | 6702-01 | Parcelas Olivares | Poste primario (Retraso por lluvia) | 2017-11-19
|  |  | 2 | 6601-03 | Carr. 117, Las Canelas | Poste primario (Retraso por lluvia) | 2017-11-19
|  | Hormigueros | 1 | 6802-02 | Carr. 344, Sector Bracero | Levantar alambres, desganche | 2017-11-20
|  | Cabo Rojo | 1 | 6704-03 | Sector Las Palmas | Levantar alambre primario y hacer maniobras | 2017-11-19
|  |  | 2 | 6704-02 | Bo. El Combate | Levantar alambre y corregir deficiencias | 2017-11-22
|  |  | 2 | 6801-03 | Carr. 114 hacia Sabana Alta | Poste primario, levantar alambres, corregir deficiencias | 2017-11-19
|  |  | 6 | 6705-01 | Carr. 307, Bo. Guaniquillas | Levantar alambres y corregir deficiencias | 2017-11-19
| Ponce | Ponce | 4 | 5013-04 | Barrio Cerrillos Hoyos | Reemplazo de postes | 2017-11-20
|  |  | 3 | 5003-02 | Avenida Fagot | Reemplazo de postes | 2017-12-03
|  |  | 2 | 5003-02 | Urb. Jardines Fagot | Contratista: FM Contractors Realizar hoyos para instalar postes en patios de residencias. | 2017-11-20
|  |  | 4 | 5012-04 | Barrio Río Chiquito, Carr. 504 | Reemplazo de postes | 2017-11-20
|  |  | 4 | 5012-04 | Bo. Río Chiquito, Carr. 504 | Reemplazo de postes | 2017-11-20
|  |  | 2 | 5007-01 | Sector Campo Alegre | Reemplazo de postes | 2017-11-20
|  | Juana Díaz | 2 | 5801-01 | Bo. Río Cañas Abajo | Reemplazo de postes | 2017-11-22
|  | Villalba | 2 | 5802-03 | Carretera 149 - Barrio Lomas | Reemplazo de postes | 2017-11-22
|  |  | 7 | Línea 39,000 | Carretera 149 | Reconstrucción de la línea 39,000 | 2017-11-28
|  | Peñuelas | 2 | 5401-02 | Sector La Moca | Realizar desganche para despejar líneas. Levantar líneas a postes. | 2017-11-20
|  | Salinas | 1 | L-38,000 hacia la Sub. 4403 | Barrio Aguirre | Levantar líneas e instalar postes | 2017-11-20
|  | Coamo | 2 | 4602-03 | Casco Urbano | Instalar dos postes y levantar líneas | 2017-11-20
|  | San Juan | 1 | 1106-04 | Villa Palmeras | Reparación condiciones alimentador | 11/19/2017
|  |  | 2 | 1335-01 | C/ Yaboa Real, C/ Zaida, C/ Zumbador y C/ Vinyater | Corregir condiciones a alimentador y ramales | 11/21/2017
|  |  | 2 | 1348-6 | Paseo De Diego MH-7 al 8 | Alambrado primario soterrado | 11/22/2017
|  |  | 4 | A1328-04 | Bda. Venezuela Calle Braumbough, Calle Tanques, calle Acueducto | Se están corrigiendo deficiencias en el alimentador | 11/22/2017
|  |  | 2 | A1346-04 | Urb. La Cumbre, Panadería La Cumbre & La Cumbre Mall | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  | 2 | A1346-04 | Urb. La Cumbre Gardens | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  | 2 | A1346-04 | Urb. La Cumbre Gasolinera Puma | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  | 2 | A1346-04 | Urb. Romani Park (solo el soterrado) | Listo para energizar, pendiente generación
|  | Trujillo Alto | 3 | A1203-02 | Carr 181 y Carr 877 Villa Andalucía frente Colegio del Carmen | Se están corrigiendo deficiencias en el alimentador | 2017-12-07
|  | San Juan | 1 | L-5800 | SJSP to Sub 1519-1521 Abuelo | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  | 1 | 1521-00 | Sub 1521 (xmer) | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  | 1 | 1519-00 | Sub 1519 (xmer) | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  | 1 | L-3500 | Cachete to Las Lomas | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  | 1 | Portátil | Portátil Sub 1525 (Las Lomas) | Listo para energizar, pendiente generación
|  |  | 1 | 1115-02 | SU-3 Edif Central AEE- SCE | Mantenimiento y rehabilitación remplazo de S.U.
|  |  | 2 | 1114-01 | C/ Washington Final | Mantenimiento y rehabilitación remplazo de S.U.
|  |  | 1 | 1117-09 | C/ Colomer, Fernández Campos y Ave. Ponce de León hasta C/ Hoare en Santurce | Mantenimiento y rehabilitación | 11/21/2017

## 20-11-2017
LO QUE ESTÁN HACIENDO NUESTRAS BRIGADAS…
FECHA DE INFORME | REGIÓN | MUNICIPIO | BRIGADAS ASIGNADAS | ALMENTADOR / LÍNEA SUBTRANSMISIÓN | ÁREA TRABAJOS | DESCRIPCIÓN SITUACIÓN | FECHA VENCIMIENTO
20/11/2017 | Arecibo | Arecibo | 2 | 8501-2 | Carr. #2 Candelaria | Trabajo en Linea Primaria y Secundarias Averidas | 2017-11-20
|  |  | 1 | 8011-2 | Carr. 683 Garrochales | Trabajo en Linea Primaria y Secundarias Averidas | 2017-11-20
|  |  | 2 | 8004-3 | Carr. 622 Los Llanos | Trabajo en Linea Primaria y Secundarias Averidas Reemplazo Transformador | 2017-11-20
|  |  | 2 | 8013-3 | Carr. #2 Marginal Toys R Us | Trabajo Postes, Lineas Primarias y Secundarias Averiadas | 2017-11-20
|  |  | 1 | 8007-3 | Urb. Vistas del Atlantico | Trabajo Postes, Lineas Primarias y Secundarias Averiadas | 2017-11-20
|  |  | 1 | 8004-1 | Carr. 10 hacia Abra San Francisco Al 8002-5 | Trabajo Postes, Lineas Primarias y Secundarias Averiadas | 2017-11-20
|  |  | 1 | 8011-4 | Carr. 650 y Carr. 682 Barrio Cercadillo | Trabajo Postes, Lineas Primarias y Secundarias Averiadas | 2017-11-20
|  |  | 1 | 8010-3 | Carr. 492 Hato Abajo Sector El Tres | Trabajo Postes, Lineas Primarias y Secundarias Averiadas | 2017-11-20
|  | Florida | 1 | A8602-01 | PR140 Bo. Florida Adentro Parc. Yanes | Cambio íneas secundarias | 2017-11-22
|  | Barceloneta | 1 | A8504-03 | PR681 Pueblo Urb. City Paradise, Bo. Palmas Altas Urb. Isla de Roque States, Pueblo- Urb. Cataluña | Reparación de líneas primarias, desganche, posible energización | 2017-11-21
|  |  | 1 | A8501-01 | PR2 Bo. Florida Afuera frente entrada Imbery | Cambio líneas secundarias | 2017-11-20
|  |  | 1 | A8504-01 | PR140 Bo. Florida Afuera sector Llanadas | Instalar postes primarios para cambio | 2017-11-22
|  | Manatí | 1 | A8401-02 | PR2 Bo. Tierras Nuevas sector Cantito | Reparación de líneas primarias | 2017-11-23
|  |  | 2 | A8405-04 | PR668 Bo. Coto Norte sector Altagracia | Reparación de líneas primarias, posible energización | 2017-11-20
|  |  | 1 | A8405-03 | PR668 Pueblo- sector Flamboyán | Desganche | 2017-11-20
|  |  | 2 | A8404-01 | PR2 Bo. Coto Norte sector Cantera | Reparación de postes y líneas primarias partidas | 2017-11-22
|  |  | 1 | A8405-01 | PR 648 Bo. Tierras Nuevas sector Mar Chiquita | Cambio líneas secundarias | 2017-11-21
|  | Utuado | 2 | 8101-04 | Carr 611 Bo Sabana Grande | Remplazo de postes y reparación de líneas primarias | 2017-11-20
|  |  | 1 | 8101-01 | Sector La Mula Bo. Viví Abajo, Utuado | Reparación líneas y postes | 2017-12-04
|  |  | 2 | 8101-02 | Carr. 611 Sector Cercadillo Bo. Viví Abajo | Remplazo de postes y reparación de líneas | 2017-11-23
|  |  | 1 | 8103-02 | Parcelas Cayuco Bo. Caguana, Utuado | Remplazo de postes y reparación de líneas primarias. | 2017-11-25
|  |  | 4 | 36400 | Carr. 140 Bo. Caonillas | Grupo de Ingeniería Líneas Norte Remplazo de postes y reparación de líneas primarias. | 2017-12-03
|  | Jayuya | 2 | 8301-02 | Carr. 144 Bo. Jayuya Abajo, Jayuya | Remplazo de postes y reparación de líneas primarias. | 2017-12-08
|  | Hatillo | 4 | 7702-03 | Bo Naranjito, Sector Lechuga, Bo Corcovada | Reparacion de lineas primarias y secundarias | 2017-11-23
|  | Camuy | 1 | L-2100 | Carr #2, Bo Membrillo | Instalacion de herrajes | 2017-11-20
| Bayamón | Bayamón | 1 | 1710-1 | Bayamonte | Reparar condiciones | 2017-11-21
|  |  | 1 | 1710-1 | Sierra Taina | Reparar condiciones | 2017-11-21
|  |  | 1 | 1714-5 | Villa España | Reparar condiciones | 2017-11-21
|  |  | 1 | 1714-2 | Santa Rosa | Remplazo de Postes | 2017-11-21
|  |  | 1 | 1711-2 | Jardines de Caparra | Reparar Soterrado | 2017-11-21
|  |  | 1 | 1716-3 | Alturas de Flamboyan | Reparar condiciones | 2017-11-21
|  |  | 1 | 1710-01 | Urb. Vista Bella, Urb. Vergara | Repaso de corridas de alimentadores | 2017-11-20
|  |  | 2 | 1717-04 y 1717-05 | Ave. Waist Main | Corrigiendo condiciones de alimentadores | 2017-11-24
|  |  | 1 | 1717-02 / 1713-05 | Contratista: Bermudez y Longo Santa Teresita y el Volcán | Remplazo de postes partidos y líneas | 2017-12-02
|  | Toa Alta | 1 | 1719 | Carr. 819 Villa Juventud, Villas del Toa | Repaso de corridas de alimentadores | 2017-11-20
|  |  | 1 | 9405-5 | Toa Alta Heights | Reparar condiciones | 2017-11-21
|  |  | 3 | 9401-01 | Carr. 165 , Bo. Galateo | Reparando líneas | 11/22/2017
|  | Cataño | 2 | 1806-03 y 1801-05 | Carr. 869 , Cucharillas y Las Vegas | Reconstrucción de líneas | 2017-11-29
|  | Toa Baja | 1 | L 9,500 y 1806-03 | Carr. 869 H.6 | Instalando 4 postes de 65 pies para reconstrucción de la línea | 2017-11-20
|  | Naranjito | 3 | 9801-03 | Lomas, Los Pelusas | Levantar alambre y desganche | 2017-11-22
|  | Corozal | 2 | 9502-01 | Carr. 821, Bo. Abras | Enderezando poste y levantando alambres | 11/22/2017
|  | Dorado | 5 | 9202-04 | Zona Industrial, Dorado | Reparación de líneas | 11/21/2017
|  |  | 1 | 9206-09 | Dorado | Reparación de líneas | 11/21/2017
| Caguas | Las Piedras | 8 | L5300 | Carr 198 | Contratista: JEA Reconstrucción de Líneas | 2017-11-30
|  | Naguabo | 5 | L3000 | Carr 31 | Contratista: OUC Reconstrucción de Líneas | 2017-11-30
|  | Juncos | 10 | L3000 | Carr 31 | Contratista: Heart Reconstrucción de Líneas | 2017-11-30
|  |  | 12 | L3000 | Carr 185 | Contratista: Lakeland Reconstrucción de Líneas | 2017-11-30
|  | Humacao | 8 | L12600 y 9900 | Bo Río Abajo | Contratista: Cobra Reconstrucción de Líneas | 2017-11-30
|  |  | 2 | L3700 | Carr 3 desde Humacao TC hasta Candelero | Levantando líneas primarias | 2017-11-22
|  |  | 2 | 2603-8 | Bo Tejas sector Patagonia | Levantando postes , líneas y transformadores | 2017-11-22
|  |  | 2 | 2602-2 | Carr 909 Zona Industrial | Levantando líneas e instalando machetes | 2017-11-22
|  |  | 2 | 2603-10 | Bo Mariana carr 909 | Levantando líneas de distribución | 2017-11-22
|  | Barranquitas | 3 | 9602-03 | Carr. 152, Km 1.6 al 28 | Remplazo postes primarios | 2017-11-21
|  |  | 3 | Línea 6500 | Carr. 156 Km 14, Bo. Palo Hincado, Barranquitas | Remplazo postes de 38 KV | 2017-11-21
|  |  | 3 | 1950-05-17 | Carr. 152 Km 1.6 al 8.7, Quebradillas, Barranquitas | Remplazo postes partidos 38 KV y levantar conductores primarios | 2017-11-30
|  |  | 3 | 9605-01 | Carr. 152, km 2.8 al 8.7, Bo. Quebradillas | Remplazo de Postes primarios | 2017-11-21
|  | Orocovis | 3 | Línea 6500 | Carr. 569, Km 6.0 Interior, Bo. Sabana, Orocovis | Remplazo de postes 38 KV | 2017-11-21
| Carolina | Carolina | 4 | Línea 1,000 | Subestación 1652 San Antón | Contraitsta: Pike Remplazo poste 65'H6 | 2017-11-21
|  |  | 4 | Línea 3100 | Carr. 3 fte. A Hospital Regional Carolina | Contratista: Lord Electric Parando postes para vestir y regar cables | 2017-11-22
|  |  | 1 | 1646-5 | Ave. Roberto Clemente | Remplazo gabinete soterrado (switch unit) | 2017-11-21
|  |  | 2 | 1647-9 | Ave. Fidalgo Díaz | Remplazo gabinete soterrado (switch unit) | 2017-11-21
|  |  | 3 | 1646-5 | Villa Justicia | Reparación líneas aéreas | 2017-11-23
|  |  | 3 | 1602-5 | Urb. Rosa María, Villa Caridad | Reparación de líneas aéreas | 2017-11-23
|  | Canóvanas | 2 | 2404-5 | Quintas de Canóvanas | Reparación avería soterrada | 2017-11-20
|  | Rio Grande | 3 | Línea 3100 | Carr. #3 desde Villas de Loíza hasta Palmer | Instalando base para poste 70' por Co. Pike | 2017-11-22
|  |  | 6 | 2306-3 | Bo. Carola | Regando líneas primarias, alambrando líneas secundarias por Grupo US Army | 2017-11-21
|  |  | 3 | 2302-1 | Las Dolores | Cambiando aislación, levantando líneas y enderezando postes | 2017-11-21
|  | Loíza | 3 | 2402-2 | Carr. 188 | Contratista: Atlantic Quality Parando postes 45' H4 | 2017-11-20
|  |  | 3 | 1657-2 | Piñones | Enderezando postes, cambiando aisladores y levantando líneas | 2017-11-20
|  | Fajardo | 2 | 2002-1-9 | Carr. 976, Km 2.1 Sector Florencio | Remplazo de poste partido en el Alimentador 2002-1 | 2017-11-21
|  |  | 1 | 2005-10 | Carr. 940 Km. 2.9 Sector Cuchillas | Reparación de averías en las líneas primarias | 2017-11-21
|  |  | 2 | 2005-10 | PR-3, Fajardo Mall | Reparación averías líneas primarias | 2017-11-23
|  | Ceiba | 5 | 2101-1 | Carr. 975, Comunidad Las Calderonas | Levantando líneas y reparando aislación | 2017-11-23
|  | Luquillo | 2 | 2002-3 | Carr. 940 Juan Martín | Levantando alambre y reparando averías | 2017-11-23
|  |  | 2 | 2002-3 | Carr. 983 Bo. Sabana | Levantando alambre y cambio de aislación | 2017-11-20
|  | Carolina |  | 1646-5 | Vertedero y Centro de Reciclaje Municipio Carolina | Lista para energizar, pendiente generación
|  | Canóvanas |  | 2404-5 | Zona Industrial San Isidro | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2404-8 | Bombas de AAA, Carr. 185 Km 1.0 | Lista para energizar, pendiente generación
|  | Ceiba |  | 2101-01 | Urb. Valles de Ceiba | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2101-01 | Urb. Ramos Antonini | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2006-03 | Bombas de AAA, desvío Felisa Rincón | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2006-03 | Urb. Paseos de Ceiba | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2006-03 | Urb. Portal de Ceiba | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2006-03 | Casa Alcaldía | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2006-03 | Urb. River Valley | Lista para energizar, pendiente generación
|  | Luquillo |  | 2201-03 | Cond. Playa Azul | Lista para energizar, pendiente generación
| Mayagüez | Añasco | 1 | 7302-02 | Carr. 402, Km. 72., Sector Hatillo | Trabajos en líneas primarias y secundarias | 11/22/2017
|  | Mayagüez | 2 | 6012-03 | Camino Zoológico | Trabajos líneas primarias y secundarias | 2017-11-20
|  |  | 2 | 6004-02 | Camino Juan Lebrón, Camino Tono Ramírez, Carr. 348, Km. 3.0 | Trabajos en líneas primarias | 2017-11-20
|  |  | 1 | 6015-02 | Sector La Loma, Camino El Guayo, Río Hondo | Trabajos en líneas primarias e instalar postes secundarios | 2017-11-20
|  |  | 3 | 6004-03 | Urbanización Alemañy | Instalar postes primarias, trabajar en líneas primarias y realizar desganche. | 2017-11-20
|  |  | 2 | 6005-02 | Carr. 64, Urbanización Quinto Centenario | Trabajos en líneas primarias y postes | 2017-11-20
|  | Añasco | 3 | 7303-02 | Carr. 402, Carr. 115-Bo. Playa | Compañía: Power Secure Reparación Línea primiaria y postes | 2017-11-22
|  | San Sebastián | 1 | 7802-01 | Carr. 119 , Km. 33.0, Bo. Hoyamala, Bo. Aibonito Guerrero | Reparación de líneas primarias y postes averiados | 2017-11-24
|  |  | 1 | 7802-04 | Carr. 446, Km. 1.0, Bo. Robles | Reparación de líneas primarias y postes averiados | 2017-11-24
|  | Las Marías | 1 | 6201-01 | Carr. 4406, Km. 0.6, Bo. Anones | Reparación de líneas primarias y postes averiados | 2017-11-25
|  |  | 1 | 6201-02 | Carr. 124, Km. 0.5, BO. Buena Vista | Reparación de líneas primarias y postes averiados | 2017-11-25
|  | Lares | 1 | 7901-04, 7903-06 | Carr. 124, Km. 25.0, BO. Espino | Reparación de líneas primarias y postes averiados | 2017-11-25
|  |  | 1 | 7901-04 | Carr. 111, BO. Pueblo, Sector El Anón | Reparación de líneas primarias y postes averiados | 2017-11-21
|  |  | 3 | 7901-04, 7903-06 | Carr. 124, Km. 25.0, BO. Espino | Compañía: Power Secure Reparación Línea primiaria y postes | 2017-11-25
|  | Aguadilla | 1 | 7006-01 | Carr. 107, Bo. Borinquen | Reparación Línea Secundaria | 2017-11-20
|  |  | 1 | 7011-02 | Carr. 467 Int. Sector Montaña | Reparación Línea Secundaria | 2017-11-20
|  |  | 1 | 7011-03 | Sector Campo Alegre, Bo. San Antonio | Reparación línea primaria | 2017-11-20
|  |  | 1 | 7008-08 | Carr. 443, Km. 4.9 al Km. 5.3, Sector Korea Palmar | Reparación línea primaria | 2017-11-20
|  |  | 1 | 7005-03 | Carr. 110, Bo. Aguacate | Compañía: Power Secure Reparación Línea primiaria | 2017-11-20
|  |  | 1 | 7104-06 | Base Ramey | Compañía: Power Secure Reparación Línea primiaria | 2017-11-21
|  | Moca | 1 | 7805-11 | Carr. 420, Bo. Plata | Reparación línea primaria | 2017-11-25
|  |  | 1 | 7104-06 | Carr. 110, Km. 6.2 y 8.3, Bo. Marías | Reparación línea primaria | 2017-11-20
|  |  | 1 | 7103-02 | Carr. 422, Km. 0.7, Bo. Capá | Compañía: Power Secure Reparación Línea primiaria | 2017-11-21
|  |  | 1 | 7103-02 | PR 422 km. 0.7, Bo. Capa | Compañía: Power Secure Reparación Línea primiaria | 2017-11-21
|  | Aguada | 1 | 7101-03 | Carr. 4417, Bo. Mamey | Reparación línea primaria | 2017-11-20
|  |  | 1 | 7303-01 | Carr. 411, Bo. Atalaya | Compañía: Power Secure Reparación Línea primiaria | 2017-11-20
|  | Rincón | 1 | 7301-03 | Carr. 414, Km. 0.6, Bo. Pueblo | Instalar Transformadores | 2017-11-20
|  | Sabana Grande | 1 | 6501-01 | Carr. 365, Km. 2.5, Bo. Molina(Retrasado por lluvia) | Levantar alambres y corregir deficiencias | 2017-11-20
|  | San Germán | 1 | 6406-02 | Carretera 358, Bo. Hoconuco | Levantar alambres y corregir deficiencias | 2017-11-20
|  |  | 1 | 7404-02 | Carr. 329, Bo. Minillas Valle | Levantar alambres (Retraso por lluvias) | 2017-11-20
|  | Lajas | 1 | 6702-01 | Parcelas Olivares | Poste primario (Retraso por lluvia) | 2017-11-20
|  |  | 2 | 6601-03 | Carr. 117, Las Canelas | Poste primario (Retraso por lluvia) | 2017-11-19
|  | Hormigueros | 1 | 6802-02 | Carr. 344, Sector Jaguita | Levantar alambres, desganche | 2017-11-20
|  | Cabo Rojo | 2 | 6801-03 | Carr. 114 hacia Sabana Alta | Poste primario , levantar alambres, corregir deficiencias | 2017-11-20
|  |  | 6 | 6705-01 | Carr. 307, BO. Guaniquillas | Levantar alambres y corregir deficiencias | 2017-11-20
| Ponce | Ponce | 6 | 5013-04 | Barrio Cerrillos Hoyos | Reemplazo de postes | 2017-11-20
|  |  | 3 | 5003-02 | Avenida Fagot | Reemplazo de postes | 2017-12-03
|  |  | 2 | 5003-02 | Urb. Jardines Fagot | Contratista: FM Contractors Realizar hoyos para instalar postes en patios de residencias. | 2017-11-20
|  |  | 2 | 5012-04 | Barrio Río Chiquito, Carr. 504 | Reemplazo de postes | 2017-11-20
|  |  | 2 | 5007-01 | Sector Campo Alegre | Reemplazo de postes | 2017-11-20
|  |  | 3 | 5019-01 | Calle Lorencita Ferrer | Restablecer servicio | 2017-11-21
|  |  | 1 | 5018-03 | Punta Diamante | Reemplazo de postes | 2017-11-21
|  |  | 2 | 5002-04 | Barrio Marueño | Reemplazo de postes | 2017-11-24
|  |  | 4 | 5004-07 | 4ta. Ext. El Monte | Contratista: SM Electric Reemplazo de postes | 2017-12-04
|  | Juana Díaz | 2 | 5801-01 | Bo. Río Cañas Abajo | Reemplazo de postes | 2017-11-22
|  | Villalba | 2 | 5802-03 | Carretera 149 - Barrio Lomas | Reemplazo de postes | 2017-11-22
|  |  | 7 | Línea 39,000 | Carretera 149 | Reconstrucción de la línea 39,000 | 2017-11-28
|  | Coamo | 1 | 4603-01 | Casco Urbano: Calle Baldorioty | Instalar dos transformadores y levantar líneas | 2017-11-20
|  | Santa Isabel | 2 | 4601-04 | Barrio Las Ollas | Levantar postes y líneas | 2017-11-22
|  | Salinas | 2 | 4503-01 | Barrio Coquí | Levantar postes y líneas | 2017-11-24
|  | Peñuelas | 2 | 5401-02 | Sector El Hoyo | Levantar líneas y restablecer servicio | 2017-11-21
|  | Guayanilla | 2 | 5501-02 | Sector Parcelas Las Quebradas | Levantar líneas y restablecer servicio | 2017-11-21
|  |  | 1 | 5501-01 | Barrio Magas Arriba | Levantar líneas | 2017-11-21
|  | Yauco | 1 | L-700 | Sector Almácigo | Realizar desganche y corregir deficiencias | 2017-11-21
|  | Guayama | 3 | 4001-03 | Barrio Guamaní | Instalación de poste y transformador | 2017-11-21
|  |  | 3 | 4003-02 | Urb. Villa Universitaria | Instalación de transformadores y reparación de línea primaria | 2017-11-21
|  |  | 2 | 4001-02 | Casco Urbano | Reparación de líneas e instale de poste | 2017-11-22
|  | Arroyo | 3 | 4101-01 | Casco Urbano | Instalación de poste y reparación de línea primaria | 2017-11-23
| San Juan | San Juan | 2 | 1421-03 | C/ Eddie Gracia, Urb. La Merced | Remplazar poste traspatio | 11/21/2017
|  |  | 2 | 1421-03 | Urb. La Merced | Reparaciones aereas cambios de crucetas y aislacion | 2017-11-21
|  |  | 3 | 1348-06 | Paseo De Diego | Alambar MH-7 al 8 | 2017-11-22
|  |  | 4 | 1437-04 | C/ Lopez Sicardo, C/ Jose B. Acevedo, Los Maestros, Dos Pinos | Remplazo de postes traspatios, reparación de condiciones | 2017-11-23
|  |  | 1 | 1118-10 | C/ Sagrado Corazon, Santurce | Reparando averia primaria | 2017-11-20
|  |  | 1 | 1118-08 | Subestacion Llorrens | Realizando pruebas raiser soterrado | 2017-11-20
|  |  | 1 | 1110-01 | Ave. Borinquen, Santurce | Reparando secundaria | 2017-11-20
|  |  | 1 | 1404-09 | Urb. Roosevelt | Patrullar y reparar comdiciones y realizar operaciones para energizar La Egida | 2017-11-23
|  |  | 1 | L3600 | Subestacion Las Monjas | Operaciones para energizar subestacion | 2017-11-21
|  |  | 1 | 1338-02 | C/ Baldorioty, Urb. Santa Rita | Levantar alambre y operaciones | 2017-11-21
|  |  | 4 | 1330-01 | Bo. Dulce Caimito | Se están corrigiendo deficiencias en el alimentador | 2017-11-24
|  | Trujillo Alto | 3 | 1203-02 | Carr. 181 Carr. 877 V Andalucia frente Colegio Carmen | Se están corrigiendo deficiencias en el alimentador | 2017-12-07

## 21-11-2017
LO QUE ESTÁN HACIENDO NUESTRAS BRIGADAS…
FECHA DE INFORME | REGIÓN | MUNICIPIO | BRIGADAS ASIGNADAS | ALMENTADOR / LÍNEA SUBTRANSMISIÓN | ÁREA TRABAJOS | DESCRIPCIÓN SITUACIÓN | FECHA VENCIMIENTO
21/11/2017 | Arecibo | Arecibo | 1 | 8011-1 | Carr. 663 Bo. Candelaria, Sec. Ballaja | Trabajo en líneas primarias y secundarias averiadas (posible energización) | 2017-11-21
|  |  | 2 | 8501-2 | Carr. 682 Bo. Garrochales, Sec. Betania | Trabajo en líneas primarias y secundarias averiadas (posible energización) | 2017-11-21
|  |  | 2 | 8004-3 | Carr. 662 Bo. Santana, Sec. Los Llanos | Trabajo en líneas primarias y secundarias averiadas, remplazo de transformador (posible energización) | 2017-11-21
|  |  | 1 | 8011-2 | Carr.682 Bo. Garrochales | Trabajo en líneas primarias y secundarias averiadas (posible energización) | 2017-11-21
|  |  | 2 | 8015-7, 8007-3 | Urb. Ocean View, Ave. Miramar, Carr #2, Bo. Obrero, Ext. Villa Lucia, Calle Lugardo | Trabajo en líneas primarias y secundarias averiadas (posible energización) | 2017-11-21
|  |  | 1 | 8004-1 | Carr. 10 hacia, Bo. Tanamá, Abra San Francisco A8002-5 | Trabajo en líneas primarias y secundarias averiadas (posible energización) | 2017-11-21
|  |  | 1 | 8015-9 | Bo. Hato Abajo, Sector Los Mora | Trabajo en líneas primarias y secundarias averiadas (posible energización) | 2017-11-21
|  |  | 1 | 8010-3 | Bo. Hato Arriba Sec. Paraiso y Las Brisas | Trabajo en líneas primarias y secundarias averiadas (posible energización) | 2017-11-21
|  | Florida | 2 | 8602-01 | PR 140 Bo. Florida Adentro Parc. Yanes, Parc Arroyo | Reparación de líneas primarias y secundarias | 2017-11-22
|  |  | 1 | 8602-03 | PR 639 Bo. Florida Adentro Urb. La Fuente | Desganche | 2017-11-21
|  | Barceloneta | 1 | 8504-01 | PR 140 Bo. Florida Afuera sector Angostura | Reparación de líneas primarias | 2017-11-23
|  | Manatí | 4 | 8401-02 | PR 685 Bo. Tierras Nuevas Urb. Vista del Valle y PR 616 sector Cantito | Reparación de líneas y postes primarios, cambio de líneas secundarias, desganche, posible energización | 2017-11-23
|  |  | 2 | 8404-03 | PR 6685 Bo. Río Arriba frente gravero | Reparación de líneas y poste primario | 2017-11-22
|  |  | 3 | 8404-02 | PR 686 Bo. Tierras Nuevas sector Guayaney | Reparación de líneas primarias | 2017-11-24
|  |  | 1 | 8405-03 | PR 668 Bo. Pueblo sector Las Piscinas | Desganche | 2017-11-21
|  |  | 1 | 8405-01 | PR 604 Bo. Tierras Nuevas sector Rábanos y Boquillas | Desganche | 2017-11-22
|  | Utuado | 2 | 8101-04 | Bo. Sabana Grande Carr 611 | Remplazo de postes y reparación de líneas primarias | 2017-11-21
|  |  | 1 | 8101-01 | Bo. Viví Abajo Sect La Mula | Reparación líneas y postes | 2017-12-05
|  |  | 2 | 8101-02 | Bo. Viví Abajo Carr 611 ect Cercadillo | Remplazo de postes y reparación de líneas | 2017-11-24
|  |  | 1 | 8103-02 | Bo. Caguana Parcelas Cayuco | Remplazo de postes y reparación de líneas | 2017-11-26
|  |  | 4 | L 36400 | Bo. Caonillas Carr 140 | Remplazo de postes y reparación de líneas Grupo de Ingeniería Norte | 2017-12-04
|  | Jayuya | 2 | 8301-02 | Bo. Jayuya Abajo Carr 144 | Remplazo de postes y reparación de líneas primarias | 2017-12-09
|  | Hatillo | 4 | 7702-03 | Bo Naranjito Sector Lechuga y Bo Corcovada | Reparación de líneas primarias y secundarias | 2017-11-24
|  | Camuy | 1 | L 2100 | Bo. Membrillo, Carr #2 | Instalación de herrajes y conductores | 2017-11-24
| Bayamón | Bayamón | 2 | 1705-2 | Hermanas Dávila | Reparar condiciones | 11/22/2017
|  |  | 2 | 1715-5 | Calle 16 de Santa Rosa | Remplazo de Postes | 11/22/2017
|  |  | 2 | 1711-2 | Jardines de Caparra | Reparar Soterrado | 11/22/2017
|  |  | 1 | 1704-2 | Sierra Linda | Desganche | 11/22/2017
|  |  | 1 | 1710-01 | Carr. 831, Urb. Irlanda Heights | Reparación para energizar | 2017-11-21
|  |  | 1 | 1710-03 | Urb. Rexville, Periferal, Calle 22 | Reparación de líneas | 2017-11-23
|  |  | Privado | 1713-05- 1717-02 | Santa Teresita y El Volcán | Contratista: Bermudez y Longo Reconstrucción de alimentador y líneas de transmisión | 2017-12-10
|  | Toa Alta | 1 | 1710-05 | Carr. 819, Urb. Villas del Toa | Reparación de líneas | 2017-11-23
|  |  | 1 | 9405-5 | Toa Alta Heights | Reparar condiciones | 11/22/2017
|  |  | 3 | 9401-01 | Carr. 165, Urb. Mansiones | Reparando líneas | 11/23/2017
|  |  | 2 | 9401-01 | Carr. 824 y Carr. 861 Bo. Galateo | Contratista: Bermudez y Longo Reparación de líneas | 11/23/2017
|  | Cataño | 2 | 1801-05 | Calle Cucharilla en Bo. Cucharilla, Cataño | Corrigiendo condiciones | 2017-11-22
|  |  | 1 | L/ 9,500 y 1806-03 | Carr. 869, Cataño | Reconstrucción de líneas de Transmisión y Distribución | 11/30/2017
|  | Vega Baja | 2 | 9004-08 | Vega Baja Lakes | Reparación de secundarias | 11/22/2017
|  |  | 4 | 9105-07 9101-03 | Carr. #2 Bo. Santa Rosa - Vega Baja Carr. 805 Bo. Negros , Corozal | Contratista: Kaisen Corp Regando alambre y conductor nuevo Instalando postes, regando línea | 2017-11-30
|  | Toa Baja | 3 | 1718-04 | Urb. Las Colinas y Urb. Inmaculada | Remplazo de postes partidos | 2017-11-23
|  |  | 2 | 1806-02 - 1806-01 | Urb. Levittown | Corrigiendo varias condiciones para dar servicio | 2017-11-21
|  |  | 3 | 1801-05 L 9,500 | Bo. Palmas Carr 869 Cataño | Contratista: Rolei Electrical Instalación de postes y 15 bases arreglando Ramales | 2017-11-30
|  | Naranjito | 3 | 9801-03 | Carr. 164 Lomas Los Pelusas, Carr. 826 Bo. Achiote | Levantar alambres y desganche | 1123/2017
|  |  | 2 | 9801-03 | Carr. 164 hacia Escuela Coolen Vazquez | Contratista: Bermudez y Longo Instalación de poste | 11/21/2017
|  |  | 4 | 9801-3 9401-03 1713-05 1717-02 | Bo. Achiote Naranjito Bo. Galateo , Toa Alta El Volcán - Bayamón Santa Teresita- Bayamón | Contratista: Bermúdez y Longo Reparando líneas Regando alambres y postes Construyendo bases y remplazo de postes partidos Reparando líneas | 2017-11-30
|  | Corozal | 2 | 9502-01 | Carr. 821, Bo. Abras | Levantando alambres | 11/23/2017
|  |  | 3 | 9502-02 | Carr. 805, Bo. Negros | Contratista: Kaisen Utility Reparación de líneas primarias y secundarias | 12/5/2017
|  | Dorado | 9 | 9202-04 | Quintas de Dorado | Reparación de líneas para energizar fábricas | 11/21/2017
| Caguas | Las Piedras | 8 | L 5300 | Carr 198 | Contratista Jacksonville Electric Reconstrucción de Líneas | 2017-11-30
|  | Naguabo | 5 | L 3000 | Carr 31 | Contratista Orlando UC Reconstrucción de líneas | 2017-11-30
|  | Juncos | 10 | L 3000 | Carr 31 | Contratista Heart Reconstrucción de líneas | 2017-11-30
|  |  | 12 | L 3000 | Carr 185 | Contratista Lakeland Reconstrucción de líneas | 2017-11-30
|  |  | 2 | 3201-04 | Jacaranda Carr 198 | Reparación sistema de distribución | 2017-11-23
|  | Caguas | 2 | 3008-04 | Bo Bairoa La 25, Santa Juana | Remplazo de poste | 2017-11-24
|  |  | 2 | 3015-07 | Oscar Cash and Carry | Prueba cable soterrado | 2017-11-22
|  |  | 2 | 3008-04 | Cond Santa Juana | Prueba cable soterrado | 2017-11-22
|  |  | 2 | 3205-08 | Ciudad Jardín | Prueba cable soterrado | 2017-11-22
|  |  | 1 | 3016-03 | Carr PR 156, Esc Vocacional | Energizar subestación | 2017-11-22
|  |  | 2 | 3006-03 | Santa Cecilia | Corregir Puenta | 2017-11-22
|  | Gurabo | 3 | 3103-02 | Bo Navarro | Conversión para restablecer servicio | 2017-11-23
|  | Humacao | 8 | L12,600 y 9,900 | Bo Río Abajo | Contratista: Cobra Reconstrucción de líneas | 2017-11-30
|  |  | 2 | L 3700 | Carr 3 desde Humacao TC hasta Candelero | Levantando líneas primarias | 2017-11-22
|  |  | 2 | 2603-8 | Bo Tejas sector Patagonia | Levantando postes , líneas y transformadores | 2017-11-22
|  |  | 2 | 2602-2 | Carr 909 Zona Industrial | Levantando líneas e instalando machetes | 2017-11-22
|  |  | 2 | 2603-10 | Bo Mariana carr 909 | Levantando líneas de distribución | 2017-11-22
|  | Barranquitas | 3 | 9602-03 | Carr. 152, Km 1.6 al 28 | Remplazo postes primarios | 2017-11-21
|  |  | 3 | L 6500 | Carr. 156 Km 14, Bo. Palo Hincado, Barranquitas | Remplazo postes de 38 KV | 2017-11-21
|  |  | 3 | L 18,400 | Carr. 152 Km 1.6 al 8.7, Quebradillas, Barranquitas | Remplazo postes partidos 38 KV y levantar conductores primarios | 2017-11-30
|  |  | 3 | 9605-01 | Carr. 152, km 2.8 al 8.7, Bo. Quebradillas | Remplazo de postes primarios | 2017-11-21
|  | Orocovis | 3 | L 6500 | Carr. 569, Km 6.0 Interior, Bo. Sabana, Orocovis | Remplazo de postes 38 KV | 2017-11-21
| Carolina | Carolina | 4 | L 1,000 | Subestación 1652 San Antón | Contratista: Pike Co. Remplazo poste 65'H6 | 2017-11-22
|  |  | 4 | L 3100 | Carr. 3 fte. A Hospital Regional Carolina | Contratista: Lord Electric Parando postes para vestir y regar cables | 2017-11-23
|  |  | 3 | 1658-14 | Piñones | Contratista: Lord Electric Reparación líneas aéreas | 2017-11-24
|  |  | 1 | 1646-5 | Ave. Roberto Clemente-Villa Carolina | Remplazo gabinete soterrado (switch unit) | 2017-11-22
|  |  | 2 | 1647-9 | Ave. Fidalgo Díaz-Villa Fontana | Remplazo gabinete soterrado (switch unit) | 2017-11-22
|  |  | 1 | 1619-2 | Bahía Vistamar | Reparación línea soterrada | 2017-11-24
|  |  | 3 | 1602-5 | Urb. Rosa María | Reparación de líneas aéreas | 2017-11-23
|  |  | 3 | L 3,100 | Carr. 853 hacia Barraza | Reparación líneas aéreas | 2017-11-24
|  |  | 3 | 1602-4 | Carr. 858 Bo. Cacao, Carr. 859 Bo. Sta. Cruz | Reparación líneas aéreas | 2017-11-24
|  |  | 3 | 2404-7 | Parque Ecuestre | Reparación líneas aéreas | 2017-11-24
|  |  | 2 | 1607-4 | Carr. 857 Canovanillas | Reparación líneas aéreas | 2017-11-24
|  |  |  | 1646-5 | Vertedero y Centro de Reciclaje Municipio Carolina | Lista para energizar, pendiente generación
|  | Canóvanas | 2 | 2401-1 | Subestación pueblo Canóvanas | Preparar vía libre para energizar transformador | 2017-11-23
|  |  |  | 2404-5 | Zona Industrial San Isidro | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2404-8 | Bombas de AAA, Carr. 185 Km 1.0 | Lista para energizar, pendiente generación
|  | Rio Grande | 3 | L 3100 | Carr. 3 desde Villas de Loíza hasta Palmer | Contratista: Co. Pike Instalando base para poste 70' | 2017-11-23
|  |  | 6 | 2306-3 | Bo. Carola | Regando líneas primarias, alambrando líneas secundarias por Grupo US Army | 2017-11-22
|  |  | 3 | 2302-1 | Las Dolores | Cambiando aislación, levantando líneas y enderezando postes | 2017-11-22
|  | Loíza | 3 | 2402-2 | Carr. 188 Monte Picao | Contratista: Atlantic Quality Parando postes 45 H4 por | 2017-11-24
|  |  | 2 | 2403-1 | Parcelas Súarez | Enderezando postes, levantando líneas y tirando línea secundaria | 2017-11-24
|  |  | 2 | 1657-2 | Piñones | Enderezando postes, levantando líneas y tirando línea secundaria | 2017-11-23
|  | Fajardo | 2 | 2002-1 | Carr. 976, Km 2.1 Sector Florencio | Reparación de averías en las líneas primarias | 2017-11-24
|  |  | 1 | 2005-7 y 2001-1 | Carr 987, km 1.5 Sector Sardinera | Enderezar postes y reparar averías en líneas primarias | 2017-11-24
|  |  | 2 | 2005-9 | Bo. Jerusalem , Ave. Marcelito Gotay | Reparación averías líneas primarias | 2017-11-24
|  | Ceiba | 5 | 2101-1 | Carr. 975 hasta los Bohíos | Reparación líneas secundarias | 2017-11-24
|  |  |  | 2101-01 | Urb. Valles de Ceiba | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2101-01 | Urb. Ramos Antonini | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2006-03 | Bombas de AAA, desvío Felisa Rincón | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2006-03 | Urb. Paseos de Ceiba | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2006-03 | Urb. Portal de Ceiba | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2006-03 | Casa Alcaldía | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2006-03 | Urb. River Valley | Lista para energizar, pendiente generación
|  | Luquillo | 2 | 2005-10 | Carr. 3 Km. 39 | Levantando alambre | 2017-11-24
|  |  | 2 | 2201-2 | Res. El Cemí | Levantando alambre y cambio de aislación | 2017-11-24
|  |  | 2 | 2002-3 | Carr. 940, Bo. Juan Martín | Levantando alambre y cambio de aislación | 2017-11-24
|  |  |  | 2201-03 | Cond. Playa Azul | Lista para energizar, pendiente generación
|  | Vieques | 2 | L 5400 | Hacia Bo. Destino | Levantando poste de 60' | 2017-11-24
|  |  | 2 | 2501-2 | Carr. 997 Km 3 | Contratista: Co. Applied Engineering Group Levantando línea 336 con cubierta y espaciadores | 2017-11-24
| Mayagüez | Añasco | 1 | 7302-02 | Carr. 402, Km. 72., Sector Hatillo | Trabajos en líneas primarias y secundarias | 11/23/2017
|  |  | 3 | 7303-02 | Carr. 402, Carr. 115-Bo. Playa | Contratista: Power Secure Trabajos en líneas primaris y postes | 2017-11-22
|  | Mayagüez | 2 | 6012-03 | Camino Zoológico | Trabajos líneas primarias y secundarias | 2017-11-21
|  |  | 2 | 6004-02 | Camino Juan Lebrón, Camino Tono Ramírez, Carr. 348, Km. 3.0 | Trabajos en líneas primarias | 2017-11-23
|  |  | 1 | 6015-02 | Sector La Loma, Camino El Guayo, Río Hondo | Trabajos en líneas primarias e instalar postes secundarios | 2017-11-22
|  |  | 3 | 6004-03/6014-01 | Urbanización Alemañy | Instalar postes primarias, trabajar en líneas primarias y realizar desganche. | 2017-11-22
|  |  | 2 | 6005-02 | Carr. 64, Urbanización Quinto Centenario | Trabajos en líneas primarias y postes | 2017-11-22
|  | Maricao | 4 | 6301-01 | Casco Urbano de Maricao | Trabajos en líneas primaria y postes | 2017-11-30
|  | San Sebastián | 1 | 7802-01 | Carr. 119 , Km. 33.0, Bo. Hoyamala, Bo. Aibonito Guerrero | Reparación de líneas primarias y postes averiados | 2017-11-24
|  |  | 1 | 7802-04 | Carr. 446, Km. 1.0, Bo. Robles | Reparación de líneas primarias y postes averiados | 2017-11-24
|  | Las Marías | 1 | 6201-01 | Carr. 4406, Km. 0.6, Bo. Anones | Reparación de líneas primarias y postes averiados | 2017-11-25
|  |  | 1 | 6201-02 | Carr. 124, Km. 0.5, BO. Buena Vista | Reparación de líneas primarias y postes averiados | 2017-11-25
|  | Lares | 1 | 7901-04, 7903-06 | Carr. 124, Km. 25.0, BO. Espino | Reparación de líneas primarias y postes averiados | 2017-11-25
|  |  | 1 | 7901-04 | Carr. 111, BO. Pueblo, Sector El Anón | Reparación de líneas primarias y postes averiados | 2017-11-21
|  |  | 3 | 7901-04, 7903-06 | Carr. 124, Km. 25.0, BO. Espino | Contratista: Power Secure Reparación líneas primarias y postes | 2017-11-25
|  | Aguadilla | 1 | 7006-01 | Carr. 107, Bo. Borinquen, Sector El Cobo | Reparación líneas primarias y postes rotos | 2017-11-23
|  |  | 1 | 7005-03 | Carr. 110, Bo. Aguacate | Reparación líneas primarias y postes rotos | 2017-11-23
|  |  | 1 | 7008-08 | Sector Campo Alegre, Bo. San Antonio | Reparación línea primaria | 2017-11-22
|  |  | 3 | 7005-03 | Carr. 110, Sector Martinica, Bo. Aguacate | Contratista: Power Secure Reparación líneas primarias y postes | 2017-11-23
|  |  | 3 | 7104-06 | Base Ramey | Compañía: Power Secure Reparación líneas primarias y postes | 2017-11-23
|  | Moca | 1 | 7101-03 | PR 4417, Km. 17.1, BO. Centro | Reparación línea primaria | 2017-11-23
|  |  | 3 | 7104-05 | Carr. 11, Km. 9.8, Bo. Voladoras | Contratista: Power Secure Reparación líneas primarias y postes | 2017-11-24
|  |  | 3 | 7103-02 | Carr. 112, Km. 15, Bo. Rocha | Contratista: Power Secure Reparación líneas primarias y postes | 2017-11-24
|  |  | 3 | 7805-11 | Carr. 4419, Km. 0.2 Int. Bo. Naranjo | Contratista: Power Secure Reparación líneas primarias y postes | 2017-11-24
|  | Aguada | 1 | 7101-03 | Carr. 4417, Bo. Mamey | Reparación líneas primarias | 2017-11-21
|  |  | 1 | 6012-02 | Carr. 419 Int., Sector La Cadena | Reparación líneas primarias y postes rotos | 2017-11-21
|  |  | 3 | 7303-01 | Carr. 419, Km. 2.0, Bo. Atalaya | Contratista: Power Secure Reparación líneas primarias y postes | 2017-11-23
|  | Rincón | 1 | 7301-01 | Carr. 413, Km. 0.1, Bo. Ensenada | Reparación línea primaria y postes rotos | 2017-11-24
|  | Sabana Grande | 1 | 6501-01 | Carr. 365, Km. 1, Bo. Rincón | Levantar alambres y corregir deficiencias | 2017-11-22
|  | San Germán | 1 | 6406-02 | Carr. 329, Minillas Valle | Levantar alambres | 2017-11-22
|  |  | 1 | 7404-02 | Carr. 329, Bo. Minillas Valle | Levantar alambres | 2017-11-22
|  | Lajas | 1 | 6702-01 | Parcelas Olivares | Poste primario | 2017-11-22
|  |  | 2 | 6601-03 | Carr. 117, Las Canelas | Poste primario | 2017-11-21
|  | Hormigueros | 1 | 6802-02 | Carr. 346, Sector Jaguita | Levantar alambres, desganche | 2017-11-22
|  | Cabo Rojo | 1 | 6704-03 | Las Palmas | Levantar alambres primarios, maniobras | 2017-11-21
|  |  | 2 | 6704-02 | Combate | Levantar alambres, corregir deficiencias | 2017-11-24
|  |  | 2 | 6801-03 | Carr.114 hacia Sabana Alta | Poste primario, levantar alambres, corregir deficiencias | 2017-11-22
|  |  | 6 | 6705-01 | Carr. 307, BO. Guaniquillas | Contratista: Power Secure Levantar alambres y corregir deficiencias | 2017-11-22
| Ponce | Ponce | 6 | 5013-04 | Barrio Cerrillos Hoyos | Reemplazo de postes | 2017-11-21
|  |  | 3 | 5003-02 | Avenida Fagot | Reemplazo de postes | 2017-12-03
|  |  | 2 | 5003-02 | Urb. Jardines Fagot | Contratista - FM Contractors Realizar hoyos para instalar postes en patios de residencias. | 2017-11-21
|  |  | 2 | 5007-01 | Sector Campo Alegre | Reemplazo de postes | 2017-11-21
|  |  | 3 | 5004-02 | Villa de Juan | Restablecer servicio | 2017-11-22
|  |  | 1 | 5010-03 | Barrio Bélgica | Reemplazo de postes | 2017-11-22
|  |  | 5 | 5002-04 | Barrio Marueño | Reemplazo de postes | 2017-11-23
|  |  | 4 | 5004-07 | 4ta. Ext. El Monte | Contratista - SM Electric Reemplazo de postes | 2017-12-04
|  | Juana Díaz | 2 | 5801-01 | Bo. Río Cañas Abajo | Reemplazo de postes | 2017-11-22
|  | Villalba | 2 | 5802-03 | Carretera 149 - Barrio Lomas | Reemplazo de postes | 2017-11-22
|  |  | 7 | L 39,000 | Carretera 149 | Reconstrucción de la línea 39,000 | 2017-11-29
|  | Coamo | 1 | 4603-01 | Casco Urbano: Calle Baldorioty | Instalar transformadores | 2017-11-21
|  | Santa Isabel | 2 | 4601-04 | Barrio Las Ollas | Levantar líneas | 2017-11-22
|  | Guánica | 1 | 5602-03 | Playa Santa | Reparación de avería y restablecer servicio | 2017-11-22
|  | Salinas | 2 | 4503-01 | Barrios Coquí y Aguirre | Desganche y levantar líneas | 2017-11-24
|  | Peñuelas | 2 | 5401-02 | Barrio Tallaboa Alta | Levantar líneas y restablecer servicio | 2017-11-22
|  | Guayanilla | 2 | 5501-01 | Barrio Las Magas | Levantar líneas y restablecer servicio | 2017-11-22
|  |  | 1 | 5501-04 | Barrio Macaná del Río | Reemplazo de poste y transformador | 2017-11-21
|  | Yauco | 2 | Sub. 5303 Yauco II | Sector El Almácigo | Corregir situación en las barras | 2017-11-22
|  | Guayama | 3 | 4001-03 | Barrio Guamaní | Instalación de poste y transformador | 2017-11-21
|  |  | 3 | 4003-02 | Urb. Villa Universitaria | Instalación de transformadores y reparación de línea primaria | 2017-11-21
|  |  | 2 | 4001-02 | Casco Urbano | Reparación de líneas e instale de poste | 2017-11-22
|  | Arroyo | 3 | 4101-01 | Casco Urbano | Instalación de poste y reparación de línea primaria | 2017-11-23
| San Juan | San Juan | 3 | 1011-04 (5%) | Calles Luna, Tanca y San Francisco en Viejo San Juan | Contratista: Con Edison Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de línea | 2017-11-25
|  |  | 2 | 1118-8,9 & 1106-05 | Calles Loíza, Mcleary y Urbanizaciones Punta Las Marias y Santa Teresita | Contratista: Con Edison Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de línea | 2017-11-28
|  |  | 1 | L-5800 | SJSP to Sub 1519-1521 Abuelo | Energizar | 11/21/2017
|  |  | 1 | 1521-00 | Sub 1521 (xmer) | Energizar | 11/21/2017
|  |  | 1 | 1519-00 | Sub 1519 (xmer) | Energizar | 11/21/2017
|  |  | 1 | 1525-00 | Portátil #6 en Sub-1525 (Las Lomas) | Energizar | 11/21/2017
|  |  | 2 | 1421-03 | C/ Eddie Gracia, Urb. La Merced | Reemplazo poste partido traspatio | 11/21/2017
|  |  | 3 | 1348-06 | C/ Jose de Diego, Casco Urbano, Rio Piedras | Avería soterrada MH-7 al | 2017-11-22
|  |  | 2 | 1423-01 | Urb. Valencia, RP | Corregir deficiencias | 2017-11-22
|  |  | 2 | 1437-04 | Urb. Los Maestros | Corregir deficiencias | 2017-11-26
|  |  | 2 | 1118-08 | Subestación 1118, Llorrens Torres | Realizar pruebas de cables soterrados | 2017-11-21
|  |  | 1 | 1106-04 | C/ Martinó, Villa Palmeras | Reparar secundaria para energizar transformador | 2017-11-21
|  |  | 1 | 1310-05 | C/ Gaileo, Jardines Metropolitanos | Remplazo poste primario | 2017-11-28
|  |  | 3 | 1330-01 | Bo. Dulce Caimito | Se están corrigiendo deficiencias en el alimentador | 11/24/2017
|  | Guaynabo | 6 | 1924-00 | Marginal Carr. 2 en Sub 1924 Caparra | Instalación de portátil #6 y energización | 2017-11-23
|  |  | 2 | 1909-09 | Carr. 177 Esq. Expreso Martinez Nadal hacia Guaynabo | Enderezar de postes y corrección de condiciones de líneas | 2017-11-23
|  |  | 2 | 1709-02 | Urb. Torrimar | Cambios de postes partidos y corrección de deficiencias de línea | 2017-11-30
|  | Trujillo Alto | 3 | 1203-02 | Carr. 181 Carr. 877 V Andalucia frente Colegio del Carmen Trujillo Alto, Hospital Capestrano | Se están corrigiendo deficiencias en el alimentador | 12/07/2017
|  |  | 3 | 1343-04 | Urb. Roseville, Sector Canejas, Rio Piedras | Se están corrigiendo deficiencias en el alimentador | 11/27/2017

## 22-11-2017
LO QUE ESTÁN HACIENDO NUESTRAS BRIGADAS…
FECHA DE INFORME | REGIÓN | MUNICIPIO | BRIGADAS ASIGNADAS | ALMENTADOR / LÍNEA SUBTRANSMISIÓN | ÁREA TRABAJOS | DESCRIPCIÓN SITUACIÓN | FECHA VENCIMIENTO
22/11/2017 | Arecibo | Arecibo | 1 | 8011-1 | Carr. 663 Barrio Candelaria Sect. Ballaja | Trabajo en línea primaria y secundarias veridas (posible energización) | 2017-11-22
|  |  | 2 | 8501-2 | Carr. 682 Garrochales Sect. Betania | Trabajo en línea primaria y secundarias averidas (posible energización) | 2017-11-22
|  |  | 2 | 8004-3 | Carr. 662 Barrio Santana, Sect. Los Llanos | Trabajo en línea primaria y secundarias averidas reemplazo transformador (posible energización) | 2017-11-23
|  |  | 1 | 8011-2 | Carr. 682 Garrochales | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas (Contratista) | 2017-11-22
|  |  | 2 | 8015-7, 8007-1, 8007-3 | Urb. Ocean View Calle 4, Ave. Miramar, Urb. Villa Los Santos, Bo. Obrero | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas (posible energización) | 2017-11-22
|  |  | 1 | 8004-1 | Carr. 10 hacia Abra San Francisco Al 8002-5 | Trabajo postes, lineas primarias y secundarias averiadas (posible energización) | 2017-11-22
|  |  | 2 | 8015-9, 8010-3 | Bo. Juncos , Barrio Hato Arriba, Sect. Paraiso y Las Brisas | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas (posible energización) | 2017-11-22
|  | Florida | 1 | 8602-01 | PR 140 Bo. Florida Adentro Parc. Yanes, Pueblo | Reparación de líneas primarias y secundarias, (posible energización) | 2017-11-22
|  |  | 1 | 8602-03 | PR 639 Bo. Florida Adentro Urb. La Fuente | Desganche | 2017-11-22
|  | Barceloneta | 1 | 8504-01 | PR 140 Bo. Florida Afuera sector Angostura | Reparación de líneas primarias | 2017-11-23
|  | Ciales | 2 | 8404-03 | PR 149 Bo. Hato Viejo sector Campamento | Desganche y reparación de líneas secundarias, (posible energización) | 2017-11-22
|  | Manatí | 1 | 8405-01 | PR 685 Bo. Tierras Nuevas sector Mar Chiquita | Reparación de líneas primarias, (posible energización) | 2017-11-23
|  |  | 1 | 8404-02 | PR 686 Bo. Tierras Nuevas sector Guayaney | Reparación de líneas primarias | 2017-11-24
|  |  | 4 | 8405-03 | Calle McKinley Pueblo | Cambio de postes y líneas primarias | 2017-11-25
|  |  | 2 | 8401-02 | PR 685 Bo. Tierras Nuevas, sector Boquillas, PR 616 sector Cantito | Desganche y reparación de líneas secundarias, (posible energización) | 2017-11-23
|  |  | 1 | 8404-03 | Bo. Río Arriba, sector Cantagallo | Reparación de líneas secundarias, (posible energización) | 2017-11-22
|  | Utuado | 4 | L 36,400 | Bo. Caonillas, | Reparación de líneas de transmisión y postes (Ingeniería de líneas Norte) | 2017-11-22
|  |  | 2 | 8101-4 | Bo. Sabana Grande, Carr 611 | Reparación de líneas primarias y reemplazo de postes | 2017-11-22
|  |  | 1 | 8103-2 | Bo. Caguana, Sect. Cayuco | Reparación de líneas primarias y secundarias (posible energización) | 2017-11-22
|  |  | 2 | 8101-2 | Bo. Vivi Abajo, Sect. Cercadillo | Reparación de líneas primarias y postes partidos | 2017-11-22
|  | Jayuya | 2 | 8301-1 | Carr. 144 , Bo. Jayuya Abajo, después de la BAXTER | Reparación de líneas primarias y postes partidos | 2017-11-22
|  | Hatillo | 4 | 7702-03 | Bo. Naranjito Sector Lechuga y Bo. Corcovada | Reparación de líneas primarias y secundarias | 2017-11-24
|  | Camuy | 1 | L 2,100 | Carr. 2 Bo. Membrillo | Instalación de herrajes y conductores | 2017-11-24
|  | Isabela | 1 | 7505-05 | Bo. Bajuras y Bo. Jobos | Reemplazo de machetes y reparación de lineas primarias | 2017-11-23
| Bayamón | Bayamón | 2 | 1705-2 | Urb. Hermanas Dávila | Reparar condiciones | 2017-11-22
|  |  | 2 | 1715-5 | Calle 16 Urb. Santa Rosa | Remplazo de postes | 2017-11-22
|  |  | 2 | 1706-1 | Ave. Nogal Lomas Verdes | Remplazo de postes | 2017-11-22
|  |  | 1 | 1714-5 | Villa España | Reparar condiciones | 2017-11-22
|  |  | 1 | 1710-1 | Irlanda Heights | Reparar condiciones | 2017-11-22
|  |  | 1 | 1710-3 | Rexville | Reparar condiciones | 2017-11-22
|  |  | 1 | 1710-5 | Villas del Toa | Reparar condiciones | 2017-11-22
|  |  | 3 | 1719-19 | Urb. Miraflores | Reparando líneas | 2017-11-22
|  |  | 1 | 1713-05 | El Volcán | Energizar sector | 2017-11-22
|  | Toa Alta | 3 | 9401-01 | Carr. 165, Cielito, Toa Alta | Instalar postes en Cronopio | 11/23/2017
|  |  | 4 | 9401-01 | Carr. 824 y 861 , Bo. Galateo | Contratista: Bermúdez y Longo Reparación de líneas | 11/24/2017
|  |  | 1 | 9405-5 | Toa Alta Heights | Reparar condiciones | 2017-11-22
|  | Cataño | 2 | 171802-1801-05 | Cucharillas y Sector 26 | Reparación de líneas | 2017-11-22
|  |  | 2 | 1801-05 | Carr. 869 Cataño | Remplazo de transformador PM averiado | 11/22/2017
|  |  | 4 | L 9,500 y 171702 | Santa Teresita | Contratista: Bermúdez y Longo Reparación de líneas | 12/11/2017
|  | Vega Baja | 1 | 9003-05 | Sector Ojo de Agua, Vega Baja | Reparación de líneas | 11/23/2017
|  |  | 2 | 9004-08 | Vega Baja Lakes | Reparación de líneas | 11/23/2017
|  | Toa Baja | 2 | 171801 | Levittown - Marginal Central | Reparar líneas secundarias | 2017-11-22
|  |  | 2 | 1713-03 | Urb. Levittown , 5ta Sección A, calle Lago Yahuecas | Corrigiendo varias líneas soterradas | 2017-11-22
|  |  | 3 | 1801-05 L 9,500 | Bo. Palmas Carr 869 Cataño | Contratista: Rolei Electrical Instalación de postes y 15 bases arreglando Ramales | 2017-11-30
|  | Naranjito | 3 | 9801-01 | Carr. 164 Bo. Lomas Los Pelusas | Levantar alambres y desganche | 11/24/2017
|  |  | 2 | 9503-06 | Carr. 159 Bo. Manilla | Sacando alambres del río | 11/23/2017
|  |  | 4 | 9502-02 | Bo. Negros | Contratista: Kaisen Utility Reparación de líneas primarias y secundarias | 12/6/2017
|  | Dorado | 3 | 9202-03 | Costa de Oro | Reapración de líneas | 11/23/2017
|  |  | 2 | 9202-03 | Dorado del Mar | Reparación de líneas | 11/23/2017
| Caguas | Juncos | 2 | 3201-04 | Carr. PR 198 Bo. Jacaranda | Reparación sistema de distribución | 2017-11-23
|  | San Lorenzo | 2 | 3302-03 | Bo. Florida Carr. PR 183 | Levantar conductor | 2017-11-23
|  | Caguas | 2 | 3008-04 | Bo. Bairoa La 25, Urb. Santa Juana | Remplazo de poste | 2017-11-24
|  |  | 2 | 3015-07 | Oscar Cash and Carry | Prueba cable soterrado | 2017-11-22
|  |  | 2 | 3008-04 | Cond. Santa Juana | Prueba cable soterrado | 2017-11-22
|  |  | 1 | 3016-03 | Carr. PR 156, Esc Vocacional | Energizar subestación | 2017-11-22
|  | Gurabo | 3 | 3103-02 | Bo. Navarro | Conversión para restablecer servicio | 2017-11-23
|  |  | 2 | 3103-02 | Mansiones de Navarro | Remplazo de poste | 2017-11-23
|  | Humacao | 8 | L 12,600 y 9900 | Bo. Río Abajo | Contratista: Cobra Reconstrucción de Líneas | 2017-11-30
|  |  | 2 | L 3,700 y 2602-3 | Carr. 3 desde Humacao TC hasta Bo. Candelero | Contratista: Príncipe Levantando líneas | 2017-11-22
|  |  | 1 | 3700 | Carr. 3 desde Bo. Aguacate hasta Yabucoa | Contratista: Best Work Construyendo bases para postes | 2017-11-28
|  |  | 2 | 2603-8 | Bo. Tejas sector Patagonia | Levantando postes, líneas y transformadores | 2017-11-22
|  |  | 2 | 2602-2 | Carr. 909 Zona Industrial | Levantando líneas e instalando machetes | 2017-11-22
|  |  | 2 | 2603-10 | Bo. Mariana carr 909 | Levantando líneas de distribución | 2017-11-22
|  | Barranquitas | 3 | L 18,400 | Carr. 152 Km 1.6 al 8.7, Quebradillas, Barranquitas | Remplazo postes partidos 38 KV y levantar conductores primarios | 2017-11-30
| Carolina | Carolina | 4 | L 1,000 | Subestación 1652 San Antón | Contratista: Pike Instalando base para poste 70' | 2017-11-22
|  |  | 3 | 1658-14 | Piñones | Contratista: Lord Electric Reparación líneas aéreas | 2017-11-24
|  |  | 1 | 1646-5 | Villa Carolina-3ra. | Reparación de líneas aéreas | 2017-11-25
|  |  | 1 | 1619-2 | Bahía Vistamar | Reparación línea soterrada | 2017-11-24
|  |  | 2 | 1602-1 | Urb. Rosa María | Reparación de líneas aéreas | 2017-11-24
|  |  | 3 | L 3,100 | Carr. 853 hacia Barraza | Reparación de líneas aéreas | 2017-11-24
|  |  | 3 | 1602-4 | Carr. 859 Bo. Sta. Cruz | Reparación de líneas aéreas | 2017-11-24
|  |  | 1 | 2404-7 | Parque Ecuestre | Reparación de líneas aéreas | 2017-11-24
|  |  | 2 | 1607-4 | Carr. 858 Bo. Cacao | Reparación de líneas aéreas | 2017-11-24
|  |  | 1 | 1657-2 | Marginal Los Ángeles | Reparación de líneas aéreas | 2017-11-25
|  |  | 2 | 1607-4 | Carr. 857 Canovanillas | Reparación líneas aéreas | 2017-11-24
|  |  |  | 1646-5 | Vertedero y Centro de Reciclaje Municipio Carolina | Lista para energizar, pendiente generación
|  | Canóvanas | 2 | 2401-1 | Subestación pueblo Canóvanas | Preparar vía libre para energizar transformador | 2017-11-24
|  |  |  | 2404-5 | Zona Industrial San Isidro | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2404-8 | Bombas de AAA, Carr. 185 Km 1.0 | Lista para energizar, pendiente generación
|  | Rio Grande | 3 | L 3,100 | Carr. 3 desde Villas de Loíza hasta Palmer | Contratista: Co. Pike Instalando base para poste 70' | 2017-11-24
|  |  | 6 | 2306-3 | Bo. Carola | Regando líneas primarias, alambrando líneas secundarias por Grupo US Army | 2017-11-23
|  |  | 3 | 2302-1 | Las Dolores | Cambiando aislación, levantando líneas y enderezando postes | 2017-11-23
|  | Loíza | 3 | 2402-2 | Carr. 188 Monte Picao | Contratista: Atlantic Quality Parando postes 45 H4 por | 2017-11-24
|  |  | 2 | 2403-1 | Parcelas Súarez | Enderezando postes, levantando líneas y tirando línea secundaria | 2017-11-24
|  |  | 2 | 1657-2 | Piñones | Enderezando postes, levantando líneas y tirando línea secundaria | 2017-11-24
|  | Fajardo | 1 | 2005-7 y 2001-1 | Carr 987, km 1.5 Sector Sardinera | Enderezar postes y reparar averías en líneas primarias | 2017-11-25
|  |  | 2 | 2005-9 | Bo. Jerusalem , Ave. Marcelito Gotay | Reparación averías líneas primarias | 2017-11-24
|  | Ceiba | 4 | 2101-1 | Carr. 975, Bo. Calderonas | Levantando líneas y reparando aislación | 2017-11-25
|  |  |  | 2101-01 | Urb. Valles de Ceiba | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2101-01 | Urb. Ramos Antonini | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2006-03 | Bombas de AAA, desvío Felisa Rincón | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2006-03 | Urb. Paseos de Ceiba | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2006-03 | Urb. Portal de Ceiba | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2006-03 | Casa Alcaldía | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2006-03 | Urb. River Valley | Lista para energizar, pendiente generación
|  | Luquillo | 2 | 2201-2 | Res. El Cemí | Levantando alambre y cambio de aislación | 2017-11-24
|  |  | 2 | 2002-3 | Carr. 940, Bo. Juan Martín | Levantando alambre y cambio de aislación | 2017-11-24
|  |  |  | 2201-03 | Cond. Playa Azul | Lista para energizar, pendiente generación
|  | Vieques | 2 | L 5,400 | Hacia Bo. Destino | Levantando poste de 60' | 2017-11-24
|  |  | 2 | 2501-2 | Carr. 997 Km 3 | Contratista: Co. Applied Engineering Group Levantando línea 336 con cubierta y espaciadores | 2017-11-28
| Mayagüez | Añasco | 1 | 6012-02 | Carr. 402 Km. 3.8 Sector Los Vázquez | Trabajos en líneas primarias y secundarias | 11/22/2017
|  |  | 3 | 7303-02 | Carr. 402 y Carr. 115 hacia la Playa | Contratista: Power Secure Trabajos en líneas primarias e instale de postes | 2017-11-23
|  | Mayagüez | 1 | 6012-02 y 6012-03 | Camino Zoológico, Camino Bonet, Parcelas Santa Rosa de Lima | Trabajos líneas primarias y secundarias | 2017-11-22
|  |  | 1 | 6015-02 | Urbanización Senderos del Valle | Trabajos en líneas primarias | 2017-11-22
|  |  | 1 | 6802-04 | Sector La Loma, Camino El Guayo, Río Hondo | Trabajos en líneas primarias e instalar postes secundarios | 2017-11-25
|  |  | 1 | 6004-03 | Urbanización Alemañy, Villas del Sol | Trabajos en líneas primarias y secundarias | 2017-11-25
|  |  | 1 | 6007-02 | Carr. 114 Parcelas Castillo | Reemplazo de postes secundarios | 2017-11-22
|  | Maricao | 1 | 6012-03 | Carr. 108 Urbanización Quinto Centenario | Reemplazo de transformadores y trabajos en líneas primarias | 2017-11-22
|  | San Sebastián | 1 | 7802-01 | Carr. 119 Km. 33.0 Bo. Hoyamala y Bo. Aibonito Guerrero | Reparación de líneas primarias y postes averiados | 2017-11-25
|  |  | 1 | 7802-04 | Carr. 446 Km. 1.0 Bo. Robles | Reparación de líneas primarias y postes averiados | 2017-11-24
|  |  | 1 | 7805-13 | Carr. 111 Km. 21. 0m Bo. Juncal | Reparación de líneas primarias y postes averiados | 2017-11-24
|  | Las Marías | 2 | 6201-02 | Carr. 124 Km. 0.5 Bo. Buena Vista | Reparación de líneas primarias y postes averiados | 2017-11-30
|  | Lares | 1 | 7901-04 | Carr. 111 Km. 2.3 Bo. Pueblo | Reparación de líneas primarias y postes averiados | 2017-11-25
|  |  | 1 | 7901-04 | Carr. 128 Km. 56.0 Bo. Latorres | Reparación de líneas primarias y postes averiados | 2017-11-25
|  |  | 3 | 7901-04, 7903-06 | Carr. 124 Km. 25.0 Bo. Espino | Contratista: Power Secure Reparación líneas primarias y postes | 2017-11-25
|  | Aguadilla | 1 | 7006-01 | Carr. 107 Bo. Borinquen Sector El Cobo | Reparación de línea primaria | 2017-11-23
|  |  | 1 | 7011-02 | Carr. 467 Int. Sector Montaña | Reparación de línea secundaria | 2017-11-23
|  |  | 1 | 7011-03 | Bo. San Antonio Sector Campo Alegre | Reparación de línea primaria | 2017-11-23
|  |  | 1 | 7008-08 | Carr. 443 Km. 4.9 al Km. 5.3 Sector Korea Palmar | Reparación de línea primaria | 2017-11-23
|  |  | 1 | 7005-03 | Carr. 110 Bo. Aguacate | Compañía: Power Secure Reparación líneas primarias | 2017-11-23
|  |  | 3 | 7104-06 | Base Ramey | Compañía: Power Secure Reparación líneas primarias y postes | 2017-11-23
|  | Moca | 1 | 7805-11 | Carr. 495 Km. 3.0 Bo. Cerro Gordo | Reparación de línea primaria | 2017-11-27
|  |  | 1 | 7103-01 | Carr. 444 Km. 6.9 Bo. Rocha | Reparación de línea primaria | 2017-11-23
|  |  | 1 | 7805-11 | Carr. 495 Km. 3.0 Bo. Cerro Gordo | Compañía: Power Secure Reparación líneas primarias | 2017-11-24
|  |  | 1 | 7103-01 | Carr. 444 Km. 6.9 Bo. Rocha | Compañía: Power Secure Reparación líneas primarias | 2017-11-24
|  |  | 1 | 7805-11 | Carr. 4419 Km. 0.2 Int. Bo. Naranjo | Compañía: Power Secure Reparación líneas primarias | 2017-11-27
|  | Aguada | 1 | 7101-03 | Carr. 4417 Bo. Mamey | Reparación líneas primarias | 2017-11-21
|  |  | 3 | 7303-01 | Carr. 419 Km. 2.0 Bo. Atalaya | Contratista: Power Secure Reparación líneas primarias y postes | 2017-11-23
|  | Rincón | 1 | 7301-04 | Carr. 413 Km. 5.2 Bo. Puntas | Reparación de línea primaria | 2017-11-23
|  | Sabana Grande | 1 | 6501-01 | Carr. 365 Km. 1 Bo. Rincón | Levantar alambres y corregir deficiencias | 2017-11-24
|  | San Germán | 1 | 6406-02 | Carr. 358 Bo. Hoconuco | Instalar poste, alambre y corregir deficiencias | 2017-11-24
|  |  | 1 | 6401-04 | Reparto Universidad | Construir provisional aéreo | 2017-11-22
|  | Lajas | 1 | 6702-01 | Parcelas Olivares | Instalar poste primario | 2017-11-22
|  |  | 2 | 6601-03 | Carr. 117 Int. Carr. 321 Sector La Garza | Levantar alambres y corregir deficiencias | 2017-11-22
|  | Hormigueros | 1 | 6802-02 | Carr. 2 Km. 163 San Romualdo | Levantar alambres primarios, y desganche | 2017-11-22
|  |  | 1 | 6801-02 | Carr. 344 Sector Bracero | Levantar alambres primarios, y desganche | 2017-11-22
|  | Cabo Rojo | 1 | 6704-03 | Sector Las Palmas | Levantar alambres primarios y realizar maniobras | 2017-11-22
|  |  | 2 | 6704-02 | Combate | Levantar alambres y corregir deficiencias | 2017-11-24
|  |  | 2 | 6406-02 | Carr. 361 Bo. La Calabaza | Levantar líneas, corregir deficiencias e instalar poste partido | 2017-11-23
|  |  | 6 | 6705-01 | Carr. 307 Bo. Guaniquillas | Contratista: Power Secure Levantar alambres y corregir deficiencias | 2017-11-22
| Ponce | Ponce | 2 | 5013-04 | Barrio Cerrillos Hoyos | Reemplazo de postes | 2017-11-22
|  |  | 3 | 5003-02 | Avenida Fagot | Reemplazo de postes | 2017-12-03
|  |  | 2 | 5003-02 | Urb. Jardines Fagot | Contratista: FM Contractors Realizar hoyos para instalar postes en patios de residencias. | 2017-11-22
|  |  | 5 | 5003-02 | Urb. La Rambla | Reemplazo de postes | 2017-11-22
|  |  | 7 | 5002-04 | Barrio Marueño | Reemplazo de postes | 2017-11-24
|  |  | 4 | 5004-07 | 4ta. Ext. El Monte | Contratista Privado: SM Electric Reemplazo de postes | 2017-12-04
|  | Juana Díaz | 2 | 5801-01 | Bo. Río Cañas Abajo | Reemplazo de postes | 2017-11-22
|  | Villalba | 2 | 5802-03 | Carretera 149 - Barrio Lomas | Reemplazo de postes | 2017-11-22
|  |  | 7 | L 39,000 | Carretera 149 | Reconstrucción de la línea 39,000 | 2017-11-29
|  | Coamo | 1 | 4603-01 | Urb. Villa Cristina | Levantar líneas | 2017-11-24
|  | Santa Isabel | 2 | 4601-04 | Barrio Las Ollas | Levantar líneas e instalar transformadores | 2017-11-22
|  | Guánica | 2 | 5602-02 | Sector La Luna | Levantar líneas y restablecer servicio | 2017-11-24
|  | Salinas | 2 | 4503-01 4503-02 | Barrios Coquí y Aguirre | Levantar líneas | 2017-11-25
|  | Peñuelas | 2 | 5401-02 | Barrio Tallaboa Alta | Levantar líneas y restablecer servicio | 2017-11-24
|  | Guayanilla | 2 | 5501-04 | Sector Macaná del Río | Levantar líneas y restablecer servicio | 2017-11-22
|  | Yauco | 2 | Sub. 5303 | Sector El Almácigo | Corregir deficiencias en Breakers | 2017-11-24
|  | Guayama | 3 | 4002-01 | Urb. Villa Rosa | Instalación de poste y reparación de líneas | 2017-11-26
|  |  | 3 | 4002-02 | Barrio Corazón | Instalación de postes y reparación de líneas | 2017-11-25
|  |  | 2 | 4001-02 | Casco Urbano | Reparación de líneas e instale de poste | 2017-11-23
|  | Arroyo | 3 | 4101-01 | Casco Urbano | Instalación de poste y reparación de línea primaria | 2017-11-24
| San Juan | San Juan | 6 | 1118-8,9 & 1106-05 | Calle Loíza, McLeary y Urbanizaciones Puntas Las María y Santa Teresita | Contratista: Con Edison Cambios de postes partidos y corrección de deficiencias de línea | 2017-11-29
|  |  | 1 | 1338-02 | C/ Universidad, Rio Piedras | Remplazo de transformador averiado | 11/22/2017
|  |  | 1 | 1106-04 | C/ Martinó, Villa Palmeras | Reparar secundarias para energizar transformador | 2017-11-22
|  |  | 1 | 1420-01 | Banco Santander, Hato Rey | Mantenimiento SU23A | 2017-11-22
|  |  | 5 | 1437-04 | Urb. Los Maestros | Corregir deficiencias | 2017-11-29
|  |  | 3 | 1330-01 | Bo. Dulce Caimito | Se están corrigiendo deficiencias en el alimentador | 11/24/2017
|  |  | 1 | L-5800 | SJSP To Sub-1519-1521 Abuelo | Lista para energizar, pendiente generación | 11/22/2017
|  |  | 1 | 1521-00 | Sub 1521 | Lista para energizar, pendiente generación | 11/22/2017
|  |  | 1 | 1519-00 | Sub 1519 | Lista para energizar, pendiente generación | 11/22/2017
|  | Guaynabo | 2 | 1924-00 | Marginal Carr. 2 en Sub - 1924 Caparra | Preparar riser para 1924-02 & 3 | 2017-11-24
|  |  | 2 | 1909-09 | Carr. 177 Esq. Expreso Martínez Nadal hacia Guaynabo | Enderezar postes y corrección de condiciones de línea | 2017-11-24
|  |  | 2 | 1709-02 | Urb. Torrimar | Cambios de postes partidos y correciones de deficiencias de línea | 2017-12-01
|  |  | 2 | 1530-10 | Urb. Summit Hills | Cambios de postes partidos y correciones de deficiencias de línea | 2017-11-29
|  | Trujillo Alto | 3 | 1203-02 | Carr. 181 Carr, 877 V andalucia frente Colegio Del Carmen Trujillo Alto, Hospital Capestrano | Se están corrigiendo deficiencias en el alimentador | 12/07/2017
|  |  | 3 | 1343-04 | Urb. Roseville, Secotr Canejas, Rio Piedras | Se están corrigiendo deficiencias en el alimentador | 11/27/2017

## 23-11-2017
LO QUE ESTÁN HACIENDO NUESTRAS BRIGADAS…
FECHA DE INFORME | REGIÓN | MUNICIPIO | BRIGADAS ASIGNADAS | ALMENTADOR / LÍNEA SUBTRANSMISIÓN | ÁREA TRABAJOS | DESCRIPCIÓN SITUACIÓN | FECHA VENCIMIENTO
23/11/2017 | Arecibo | Arecibo | 1 | 8004-1 | Bo. Tanamá, Abra San Francisco | Reparación de líneas primarias | 2017-11-23
|  | Arecibo | 1 | 8002-1, 2 | Casco Urbano | Reparación de líneas secundarias, (posible energización) | 2017-11-23
|  | Florida | 1 | 8602-01 | PR140 Bo. Florida Adentro Parc. Yanes, Pueblo | Reparación de líneas primarias y secundarias, (posible energización) | 2017-11-23
|  | Barceloneta | 1 | 8504-01 | PR140 Bo. Florida Afuera sector Angostura | Reparación de líneas primarias | 2017-11-23
|  | Ciales | 2 | 8404-03 | PR149 Bo. Hato Viejo sector Campamento | Desganche y reparación de líneas secundarias, (posible energización) | 2017-11-23
|  | Manatí | 2 | 8401-02 | PR685 Bo. Tierras Nuevas, sector Boquillas, PR616 sector Cantito | Desganche y reparación de líneas secundarias, (posible energización) | 2017-11-23
|  | Utuado | 1 | 8101-1 | Casco Urbano | Reparación de líneas secundarias | 2017-11-23
|  | Quebradillas | 2 | 7404-6, 7402-2 | Bo. Terranova, Parcelas Terranova, Carr #2 | Reparación de líneas primarias e instalación de postes | 2017-11-23
| Bayamón | Vega Alta | 1 | 9004-10 | PR-693 Cap de Mar | Reparar condiciones | 2017-11-23
|  | Dorado | 1 | 9203-04 | PR-694 Maguayo | Reparar condiciones | 2017-11-23
|  | Vega Baja | 1 | 9004-10 | Bo Carmelita | Reparar condiciones | 2017-11-23
|  | Bayamón | 2 | Despacho | Bayamón y Toa Baja | Mantener Servicio y atender emergencias | 2017-11-23
|  | Corozal | 1 | Despacho | Corozal/Naranjito/Toa Alta | Mantener Servicio y atender emergencias | 2017-11-23
| Caguas | Humacao | 8 | L12600 y 9900 | Bo Río Abajo | Contratista: Cobra Reconstrucción de Líneas | 2017-11-30
| Carolina | Carolina | 1 | 1602-4 | Carr.859 Bo. Santa Cruz | Reparación de líneas aéreas | 2017-11-23
|  |  | 1 | 1646-5 | Severo Quiñones | Relocalización de poste y trabajos en primarias | 2017-11-26
|  |  |  | 1646-5 | Vertedero y Centro de Reciclaje Municipio Carolina | Lista para energizar, pendiente generación
|  | Canóvanas | 1 | 2401-1 | Canovanillas | Retirando peligro | 2017-11-23
|  |  |  | 2404-5 | Zona Industrial San Isidro | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2404-8 | Bombas de AAA, Carr. 185 Km 1.0 | Lista para energizar, pendiente generación
|  | Rio Grande | 3 | Línea 3100 | Carr. #3 desde Villas de Loíza hasta Palmer | Contratista: Pike / Instalando base para poste 70' | 2017-11-24
|  | Luquillo | 1 | 2002-3 | Carr. 940 Juan Martín | Cambio de poste y levantar alambre | 2017-11-25
|  |  | 1 | 2005-10 | Carr. #3 Km. 37 frente Residencial Cemí | Cambio de poste y levantar alambre | 2017-11-25
|  |  |  | 2201-03 | Cond. Playa Azul | Lista para energizar, pendiente generación
|  | Ceiba |  | 2101-01 | Urb. Valles de Ceiba | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2101-01 | Urb. Ramos Antonini | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2006-03 | Bombas de AAA, desvío Felisa Rincón | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2006-03 | Urb. Paseos de Ceiba | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2006-03 | Urb. Portal de Ceiba | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2006-03 | Casa Alcaldía | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2006-03 | Urb. River Valley | Lista para energizar, pendiente generación
| San Juan | San Juan | 2 | 1303-04 | Camino Los Romeros | Corregiendo deficiencias de línea | 2017-11-27
|  |  | 2 | 1437-04 | Urb. Los Maestros | Corregiendo deficiencias de línea | 2017-11-25
|  |  | 2 | 1335-01 | Ave. Yaboa Real Country Club | Corregiendo deficiencias de línea | 2017-11-25

## 24-11-2017
LO QUE ESTÁN HACIENDO NUESTRAS BRIGADAS…
FECHA DE INFORME | REGIÓN | MUNICIPIO | BRIGADAS ASIGNADAS | ALMENTADOR / LÍNEA SUBTRANSMISIÓN | ÁREA TRABAJOS | DESCRIPCIÓN SITUACIÓN | FECHA VENCIMIENTO
24/11/2017 | Arecibo | Arecibo | 1 | 8011-01 | Carr. 663 Bo. Candelaria Sec. Ballaja | Trabajo en línea primaria y secundarias averiadas | 2017-11-24
|  |  | 1 | 8011-02 | Carr. 682 Bo. Garrochales | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas | 2017-11-24
|  |  | 2 | 8004-03 | Carr. 662 Bo. Santana Sect. Los Llanos | Trabajo en línea primaria y secundarias averiadas reemplazo transformador | 2017-11-25
|  |  | 2 | 8007-01, 8007-03 | Urb. Villa Los Santos y Bo. Obrero | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas. Remplazo transformador, trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas. (posible energización) | 2017-11-24
|  |  | 2 | 8010-03 | Carr. 492 y sector La Ceiba Bo. Hato Abajo | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas | 2017-11-24
|  |  | 1 | 8004-01 | Carr. 10 hacia Abra San Francisco al 8002-5 | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas | 2017-11-24
|  | Florida | 2 | 8602-01 | PR 140 Bo. Florida Adentro Parc. Yanes | Reparación de líneas primarias y secundarias, posible energización | 2017-11-25
|  | Barceloneta | 2 | 8504-01 | PR 140 Bo. Florida Afuera sector Angostura, Llanadas | Reparación de líneas primarias | 2017-11-25
|  | Ciales | 2 | 8404-03 | PR 149 Bo. Hato Viejo sector Campamento | Desganche | 2017-11-25
|  | Manatí | 1 | 8404-02 | PR 686 Bo. Tierras Nuevas sector Guayaney | Reparación de líneas primarias | 2017-11-25
|  |  | 4 | 8405-03 | Calle McKinley Res. Zorrilla | Cambio de postes y líneas primarias | 2017-11-25
|  |  | 1 | 8401-02/8405-01 | PR 685 Bo. Tierras Nuevas sector Boquillas, PR 616 sector Cantito | Reparación de líneas secundarias, posible energización | 2017-11-25
|  | Utuado | 2 | 8101-04 | Carr. 611 Bo. Sabana Grande | Remplazo de postes y reparación línea primaria | 2017-11-30
|  |  | 1 | 8101-01 | Bo. Viví Abajo, Sect. La Mula | Reparación de lineas y postes | 2017-12-08
|  |  | 2 | 8101-02 | Carr. 611, Bo. Viví Abajo, Sect. Cercadillo | Remplazo de postes y reparación línea primaria | 2017-11-28
|  |  | 2 | 8103-01 | Carr. 6602, Bo. Angeles, Sect La Altura | Reparación de líneas primarias | 2017-12-03
|  |  | 1 | 8103-02 | Bo. Caguana, Parcelas Cayuco | Remplazo de postes y reparación línea primaria | 2017-11-30
|  |  | 4 | L 36,400 | Carr. 140 Bo. Caonillas | Remplazo de postes y reparación de líneas de transmisión. Grupo ingeniería líneas norte. | 2017-11-27
|  | Hatillo | 4 | 7702-03 | Bo. Corcovada | Reparación de líneas primarias y secundarias. Instalación de postes y poda | 2017-11-27
|  | Camuy | 3 | L 2,100 y 7602-05 | Carr. 2 Bo Membrillo, Bomba Sanitaria AAA 38 KV | Instalación de herrajes y conductores | 2017-11-25
|  | Isabela | 2 | 7505-05 | Bo. Bajuras y Jobos. Bo. Arenales, Sect. Los Pinos | Remplazo de machetes y reparación de líneas primarias. Cambios secundarios. | 2017-11-25
| Bayamón | Bayamón | 2 | 1705-2 | Urb. Hermanas Dávila | Reparar condiciones | 2017-11-26
|  |  | 2 | 1715-5 | Calle 14 Urb. Santa Rosa | Remplazo de postes | 2017-11-26
|  |  | 1 | 1720-7 | Equilab - Ind. Minillas | Reparar condiciones | 2017-11-26
|  |  | 1 | 1719-19 | Hillview Plaza | Reparar condiciones | 2017-11-26
|  |  | 1 | 1710-01 | Carr. 831 Bo. Minillas | Reparar condiciones | 2017-11-26
|  |  | 1 | 1710-5 | Carr. 819 - Villas del Toa | Reparar condiciones | 2017-11-26
|  |  | 1 | 1704-2 y 3 | Calles 1,2,3,4,5 Urb. Sierra Linda | Desganche | 2017-11-26
|  |  | 2 | 1718-04 | Sector El Pedregal / Bo. Candelaria Carr. #2 | Desconectado Convertidor | 2017-11-25
|  | Toa Alta | 1 | 9405-5 | Calles 27 y 28 Urb. Toa Alta Heights | Reparar condiciones | 2017-11-26
|  |  | 3 | 1710-05 | Carr. 819 Villas de Toa | Reparar condiciones | 2017-11-25
|  |  | 3 | 9401-01 | Carr. 165 Km 10.5 Bo. Contorno Cielito | Reparar condiciones | 2017-11-25
|  |  | 1 | 9403-03 | Salida de Toa Alta hacia la PR 824 | Troubleshooting | 2017-11-25
|  |  | 1 | 9401-02 | San Fernando detrás del McDonalds | Remplazo de transmformador | 2017-11-25
|  | Cataño | 3 | 1713-02 | Comunidad Sabana Seca | Reparar condiciones | 2017-11-25
|  | Vega Baja | 1 | 1806-02 | Levittown | Condiciones soterradas | 2017-11-25
|  |  | 1 | 1801-05 | Las Vegas | Remplazo de Transmformador | 2017-11-25
|  | Vega Baja | 2 | 9001-01 | Trio Vega Bajeño | Reparar condiciones | 2017-11-25
|  |  | 4 | 9004-10 | Carr. 693 Lake Side Villas | Reparar condiciones | 2017-11-25
|  | Vega Alta | 2 | 9201-02 | Cerro Gordo | Reparar condiciones | 2017-11-25
|  | Dorado | 2 | 9202-01 | Urb. Jardines de Dorado | Reparar condiciones | 2017-11-25
|  | Corozal | 2 |  | Plaza Aquarium Carr. 165 Con la 159 Quebrada Cruz | Bajar los postes | 2017-11-25
|  |  | 2 | 9503-06 | Int. 159 con el Desvío Carr. 421 | Cerrar los puentes | 2017-11-25
|  |  | 2 | 9502-02 | Carr. 821 Bo. Abras | Corregir Bolsillos | 2017-11-25
|  |  | 1 |  | Loma Linda | Nota de Servicios | 2017-11-25
|  | Naranjito | 2 | 9802-04 | Carr. 814 Bo. Anones Cayito Rios | Levantado transformadores | 2017-11-25
| Caguas | San Lorenzo | 4 | 3302-03 | Florida | Reparaciones de sistema de distribución | 2017-11-26
|  | Juncos | 2 | 3102-04 | Canales, Jacaranda, Valencia II, Carr. PR-198 | Reparaciones de sistema de distribución | 2017-11-28
|  | Caguas | 2 | 3008-04 | Parque del Río, Parque del Monte y Carr. PR-156 | Instalación de postes de 70'. Levantando conductor subtransmisión y primario | 2017-12-11
|  |  | 2 | L 5,200 | Centro Urbano | Verificar cargas comerciales, Parroquia Católica, etc. | 2017-11-27
|  | Barranquitas | 3 | L 18,400 | Carr. 152 Km 1.6 al 8.7, Quebradillas, Barranquitas | Remplazo postes partidos 38 KV y levantar conductores primarios | 2017-11-30
|  | Las Piedras | 2 | 3205-7 | Carr 935 hacias Juncos | Levantar y reparar líneas | 2017-11-29
|  | Naguabo | 3 | 2701-1 | Carr 31 Naguabo Centro | Levantar y reparar líneas | 2017-11-29
|  |  | 2 | 2702-2 | Carr191 y 31 Bo R'io Blanco | Levantar y reparar líneas | 2017-11-29
|  | Gurabo | 3 | 3102-02 | Mamey | Corregir condiciones alimentador que estaba en servicio | 2017-11-25
|  |  | 3 | 3205-08 | Ciudad Jardín, Gurabo | Reparaciones sistema soterrado | 2017-11-27
|  | Humacao | 8 | L 12,600 y 9,900 | Bo Río Abajo | Contratista: Cobra Reconstrucción de Líneas | 2017-11-30
|  |  | 1 | L 3,700 | Carr. 3 desde barrio Aguacate hasta Yabucoa | Contratista: Best Work Construyendo bases para postes | 2017-11-28
|  |  | 3 | 2602-3/ 2604-2/ 2604-3 | Carr. 3 Bo Candelero Arriba hasta barrio Aguacate | Contratista: Príncipe Levantando líneas | 2017-11-29
|  |  | 2 | 2603-8 | Bo Patagonia | Levantar y reparar líneas | 2017-11-29
|  |  | 1 | 2601-1 | Carr 908 Urb Villa Universitaria | Levantar y reparar líneas | 2017-11-29
|  | Cayey | 5 | 3401-3 | Urb Repto Montellano | Reparación de líneas | 2017-11-25
|  | Cidra | 1 | L 800 | Sabanera - Las Cruces | Energizar subestaciones | 2017-11-25
|  |  | 1 | 3603-2 | Carr 172 Bo Certenejas | Energizar subestaciones | 2017-11-25
|  |  | 1 | 3602-2 | Carr 787 Bo Bayamón | Energizar subestaciones | 2017-11-25
| Carolina | Carolina | 3 | L 3,100 | Carr. 853 hacia Barrazas | Reparación de líneas aéreas | 2017-11-25
|  |  | 3 | 1647-09 | Ave. Fidalgo Díaz | Remplazo de gabinete soterrado (switch unit) | 2017-11-25
|  |  | 8 | 2404-07 y 1602-03 | Carr. 857 Canovanillas | Contratista: Atlantic Quality Instalando y vistiendo postes | 2017-11-26
|  |  |  | 1646-05 | Vertedero y Centro de Reciclaje Municipio Carolina | Lista para energizar, pendiente generación
|  | Canóvanas | 1 | 2401-01 | Subestación Canóvanas Pueblo | Corrigiendo punto calientes en 38 KV | 2017-11-25
|  |  | 1 | 2402-02 | Jardines de Palmarejo | Reparación de líneas primarias y secundarias | 2017-11-26
|  |  |  | 2404-05 | Zona Industrial San Isidro | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2404-08 | Bombas de AAA, Carr. 185 Km 1.0 | Lista para energizar, pendiente generación
|  | Rio Grande | 3 | L 3,100 | Carr. #3 desde Villas de Loíza hasta Palmer | Contratista: Pike Instalando base para poste 70' | 2017-11-25
|  |  | 3 | 2302-01 | Las Dolores | Cambiando aislación, levantando líneas y enderezando postes | 2017-11-25
|  |  | 6 | 2306-03 | Bo. Carola | Grupo US Army Regando líneas primarias, alambrando líneas secundarias | 2017-11-24
|  | Loíza | 1 | 2403-01 | Parcelas Suárez | Transformador explotó - fusible fundido | 2017-11-24
|  |  | 3 | 2402-02 | Carr. 188 Monte Picao | Contratista: Atlantic Quality Parando postes 45'H4 | 2017-11-24
|  | Fajardo | 1 | 2002-03 | Urb. Baralt, Calle Principal | Enderezar postes y reparación de averías en líneas primarias | 2017-11-26
|  |  | 2 | 2005-09 | Bo. Jerusalem, Ave. Marcelito Gotay | Reparación de averías en líneas primarias | 2017-11-24
|  |  | 2 | 2101-01 | Carr. 975 Bo. Las Calderonas | Levantando líneas y reparando aislación | 2017-11-25
|  | Ceiba |  | 2101-01 | Urb. Valles de Ceiba | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2101-01 | Urb. Ramos Antonini | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2006-03 | Urb. Paseos de Ceiba | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2006-03 | Urb. Portal de Ceiba | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2006-03 | Casa Alcaldía | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2006-03 | Urb. River Valley | Lista para energizar, pendiente generación
|  | Luquillo | 2 | 2201-02 | Calle Fernández García Final | Cambio de poste y levantar alambre | 2017-11-25
|  |  | 1 | 2005-10 | Carr. 3 Km. 37 frente Residencial Cemí | Cambio de poste y levantar alambre | 2017-11-25
|  |  |  | 2201-03 | Cond. Playa Azul | Lista para energizar, pendiente generación
|  | Vieques | 2 | L 5,400 | Carr. 997 interior (al lado de la Cancha) | Levantando alambre, instalando y vistiendo poste | 2017-11-24
| Mayagüez | Añasco | 1 | 7303-02,6012-02 | Carr. 402, Km. 7.2 | Trabajos en líneas primarias y secundarias | 11/25/2017
|  |  | 3 | L 9,200 | Carr. 402 y Carr. 109 | Reparación de línea de transmisión y postes | 2017-12-03
|  |  | 3 | 7303-02 | Carr. 402 y Carr. 115 hacia la Playa | Contratista: Power Secure Trabajos en líneas primarias e instale de postes | 2017-12-03
|  | Mayagüez | 4 | 6301-01 | Casco Urbano | Trabajos en líneas primarias, instalación postes | 2017-11-24
|  |  | 1 | 6007-02 | Parcelas Castillo | Remplazo de postes y trabajos en líneas secundarias | 2017-11-24
|  |  | 1 | 6012-03 | Carretera 108, Km. 3.0 | Trabajos en líneas primarias, instalación postes | 2017-11-24
|  |  | 2 | 6014-01 | Villa Sol | Trabajos en líneas primarias y secundarias | 2017-11-24
|  |  | 1 | 6012-03 | Carr. 108, Urbanización Quinto Centenario | Remplazo de transformadores y trabajos en líneas primarias | 2017-11-22
|  |  | 1 | 6005-02 | Urbanización Quinto Centenario | Trabajos en líneas primarias e instale de postes | 2017-11-24
|  | Maricao | 4 | 6301-01 | Casco Urbano | Trabajos en líneas primarias, instalación postes | 2017-11-24
|  | San Sebastián | 1 | 7802-01 | Carr. 119 , Km. 33.0, Bo. Hoyamala | Remplazar líneas averiadas | 2017-11-25
|  |  | 1 | 7802-04 | Carr. 125, Km. 17.0, Bo. Guatemala | Remplazar caja portafusbile quemada | 2017-11-24
|  |  | 1 | 7805-13 | Carr. 111, Km. 27. 0 Bo. Juncal Centro | Reparación de líneas primarias averiadas | 2017-11-25
|  | Las Marías | 1 | 6201-01 | Carr. 119 , Km. 45.0, Bo. Maravilla Norte/Este | Reparar líneas secundarias averiadas | 2017-11-24
|  | Lares | 3 | 7901-04, 7903-06 | Carr. 124 Km. 25.0 Bo. Espino | Contratista: Power Secure Reparación líneas primarias y postes | 2017-11-25
|  | Aguadilla | 1 | 7006-01 | Carr. 107, Bo. Borinquen, Sector El Cobo | Reparación de línea primaria | 2017-11-24
|  |  | 1 | 7011-02 | Carr. 467, Int. Sector Montaña | Patrullando alimentador | 2017-11-24
|  |  | 1 | 7011-03 | Sector Campo Alegre, Bo. San Antonio | Reparación de línea primaria | 2017-11-24
|  |  | 1 | 7008-08 | Carr. 443, Km. 4.9 al Km. 5.3, Sector Korea Palmar | Reparación de línea primaria | 2017-11-24
|  |  | 1 | 7005-03 | Carr. 110, Bo. Aguacate | Contratista: Power Secure Reparación líneas primarias | 2017-11-24
|  |  | 1 | 7004-06 | Base Ramey | Contratista: Power Secure Reparación líneas primarias | 2017-11-24
|  | Moca | 1 | 7104-06 | Carr. 110, Km. 8.0, Bo. Marías | Reparación de línea primaria | 2017-11-24
|  |  | 1 | 7104-05 | Carr. 444, Km. 5.3, Bo. Cuchillas,, Sector Ferrer | Reparar deficiencias en línea primaria | 2017-11-24
|  |  | 1 | 7805-11 | Carr. 495, Km. 3.0, Bo. Cerro Gordo | Contratista: Power Secure Reparación líneas primarias | 2017-11-24
|  |  | 1 | 7103-04 | Carr. 420, Bo. Plata | Contratista: Power Secure Reparación líneas primarias | 2017-11-24
|  |  | 1 | 7805-11 | Carr. 4419, Km. 0.2 Int. Bo. Naranjo | Contratista: Power Secure Reparación líneas primarias | 2017-11-28
|  | Aguada | 1 | 7201-03 | PR 4416, Km. 1.0 Int. Bo. Mamey | Reparación línea primaria | 2017-11-24
|  |  | 1 | 7303-01 | Carr. 419, Km. 2.0, Bo. Atalaya | Contratista: Power Secure Reparación líneas primarias | 2017-11-26
|  | Rincón | 1 | 7301-04 | Carr. 413, Km. 5.2, Bo. Puntas | Reparación de línea primaria | 2017-11-24
|  | Sabana Grande | 2 | 6501-01 | Carr. 365, Km. 1, Bo. Rincón | Levantar alambres y corregir deficiencias | 2017-11-26
|  | San Germán | 1 | 6406-02 | Carr. 358, Bo. Hoconuco | Instalar poste, alambre y corregir deficiencias | 2017-11-28
|  |  | 2 | 6406-02 | Carr. 361, Carretera 119 | Poste partido, levantar líneas, crucetas y corregir deficiencias | 2017-11-25
|  | Lajas | 1 | 6702-01 | Parcelas Olivares | Instalar poste primario | 2017-11-25
|  |  | 1 | 6603-01 | Carr. 116 , Bo. Papayo | Levantar alambres y corregir deficiencias | 2017-11-24
|  | Hormigueros | 1 | 6802-02 | Carr. 2, Avenida Bobby Cruz | Levantar alambres primarios y cambio poste primario | 2017-11-25
|  |  | 1 | 6801-01 | Calle Libertad, Bo. Lavadero | Levantar alambres primarios y desganche | 2017-11-25
|  | Cabo Rojo | 1 | 6704-03 | Sector Las Palmas | levantar alambres primarios y realizar maniobras | 2017-11-25
|  |  | 2 | 6704-02 | El Combate | Levantar alambres y corregir deficiencias | 2017-11-28
|  |  | 1 | 6703-03 | Gym Municipal, Calle Muñoz Rivera #25 | Problema soterrado | 2017-11-24
|  |  | 6 | 6705-01 | Carr. 307, BO. Guaniquillas | Contratista: Power Secure Reparación líneas primarias | 2017-11-24
| Ponce | Ponce | 2 | 5018-03 | Baramaya | Alambrar líneas primarias | 2017-11-25
|  |  | 3 | 5002-04 | Barrio Marueño | Remplazo de postes | 2017-11-25
|  |  | 4 | 5004-07 | 4ta. Ext. El Monte | Contratista - SM Electric Remplazo de postes | 2017-12-04
|  | Villalba | 3 | L 39,000 | Carretera 149 | Reconstrucción de la línea 39,000 | 2017-12-07
|  | Coamo | 1 | 4603-02 4603-01 | Bo. Los Llanos, Villas de Santa Catalina Carr. 154, Barrio Río Jueyes: Sector La Frontera | Levantar líneas e instalar poste | 2017-11-24
|  | Guayama | 2 | 4001-03 | Barrio Corazón | Instalación de dos postes y transformador | 2017-11-25
|  |  | 2 | 4001-02 | Casco Urbano | Reparación de líneas e instale de poste | 2017-11-27
|  | Arroyo | 3 | 4101-01 | Casco Urbano | Instalación de poste y reparación de línea primaria | 2017-11-28
|  | Guánica | 4 | 5602-02 | Sector Bahía y Urb. Santa Clara | Corregir deficiencias, levantar líneas y restablecer servicio | 2017-11-27
|  | Salinas | 1 | 4503-01 / 4503-02 | Barrios Coquí y Aguirre | Levantar líneas | 2017-11-26
| San Juan | San Juan | 3 | 1329-05 | Sector Capetilo / Río Piedras | Cambio de poste y levantar primaria y secundaria | 11/25/17
|  |  | 1 | 1423-01 | Urb. Matienzo Cintrón | Reparación de primaria | 2017-11-24
|  |  | 1 | 1424-06 | Urb. Roosevelt | Reparación de primaria | 2017-11-24
|  |  | 2 | 1348-06 | Paseo de Diego Río Piedras / Calle José De Diego | Terminaciones avería | 2017-11-24
|  |  | 5 | 1908-03 | Bombas AAA Chiclana en PR - 842, Caimito | Se están corrigiendo deficiencias en el alimentador | 2017-11-24
|  |  | 150 | 1118-08, 09 & 1106-05 | C/ Loíza, McLeary y Urb. Punta Las Marías, Ocean Park y Santa Teresita | Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de línea | 2017-12-01
|  |  | 1 | 1117-09 | Edif Central AEE - Santurce | Mantenimiento y rehabilitación | 2017-11-26
|  |  | 1 | 1115-02 | Edficio Central AEE - Santurce | Mantenimiento y rehabilitación SU-3 | 2017-11-24
|  |  | 1 | L 5,800 | SJSP to Sub 1519 - 1521 Abuelo | Energizar | 2017-11-24
|  |  | 1 | 1521-00 | Sub 1521 (XMER) | Energizar | 2017-11-24
|  |  | 1 | 1519-00 | Sub 1519 (XMER) | Energizar | 2017-11-24
|  | Guaynabo | 2 | 1709-02 | Urb. Torrimar | Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de línea | 2017-12-03
|  |  | 2 | 1530-10 | Urb. Summit Hills | Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de línea | 2017-12-01

## 25-11-2017
LO QUE ESTÁN HACIENDO NUESTRAS BRIGADAS…
FECHA DE INFORME | REGIÓN | MUNICIPIO | BRIGADAS ASIGNADAS | ALMENTADOR / LÍNEA SUBTRANSMISIÓN | ÁREA TRABAJOS | DESCRIPCIÓN SITUACIÓN | FECHA VENCIMIENTO
25/11/2017 | Arecibo | Arecibo | 2 | 8010-03 | PR 492, Bo. Hato Abajo | Reparación de líneas y postes | 2017-11-25
|  |  | 1 | 8011-02 | PR 683, Bo. Garrochales | Reparación aisladores, instalación de poste y líneas primarias partidas | 2017-11-25
|  |  | 1 | 8011-01 | PR 663, Bo. Ballajá y Miraflores | Reparación de líneas primarias y secundarias | 2017-11-25
|  |  | 1 | 8004-03 | PR 662, Bo. Santana, La Represa | Reparación de líneas primarias | 2017-11-25
|  |  | 1 | 8011-02 | PR 683, Bo. Garrochales | Contratista: C.W.S. Sr. Jacob Linares Trabajo de postes y herrajes | 2017-11-25
|  | Florida | 1 | 8602-01 | PR 639 Bo. Florida Adentro, La Ceiba | Reparación de líneas secundarias, posible energización | 2017-11-25
|  |  | 1 | 8602-03 | PR 639 Bo. Florida Afuera, Altos de Florida | Desganche | 2017-11-25
|  | Barceloneta | 1 | 8504-01 | PR 140 Pueblo, sector Ceboruco | Reparación de líneas secundarias, posible energización | 2017-11-25
|  | Quebradillas | 1 | 7402-02 | Carr 2, Bo. Terranova | Reparación de lineas primarias y secundarias | 2017-11-15
|  |  | 1 | 7402-05 | Montadero | Desganche
|  |  | 1 | 7402-05 | Área Urbana (pueblo) | Notas del Despacho
|  | Manatí | 2 | 8404-02 | PR 686 Bo. Tierras Nuevas, sector Guayaney | Reparación de líneas primarias | 2017-11-28
|  |  | 2 | 8404-03 | PR 669 Pueblo- Calle José D. Candelas, La Lomita | Cambio de poste,líneas primarias y transformador, posible energización | 2017-11-25
|  |  | 3 | 8405-01 | PR 648 Bo. Tierras Nuevas, sector Mar Chiquita (Condominios), PR604 Rábanos, San José | Reparación de líneas primarias y secundarias, posible energización | 2017-11-25
|  |  | 1 | 8405-03 | Pueblo- Urb. San Salvador | Reparación de líneas secundarias, posible energización | 2017-11-25
|  |  | 1 | 8401-02 | PR 685 Bo. Tierras Nuevas, sector Roca Dura | Reparación de líneas primarias | 2017-11-26
|  | Utuado | 2 | 8101-04 | Carr 611 Bo Sabana Grande | Remplazo de postes y reparación línea primaria | 2017-11-29
|  |  | 1 | 8101-01 | Bo. Viví Abajo, Sect. La Mula | Reparación de lineas y postes | 2017-12-08
|  |  | 2 | 8101-02 | Carr. 611, Bo. Viví Abajo, Sect. Cercadillo | Reemplazo de postes y reparación línea primaria | 2017-11-27
|  |  | 2 | 8103-01 | Carr. 6602, Bo. Angeles, Sect La Altura | Reparación de líneas primarias | 2017-12-03
|  |  | 1 | 8103-02 | Bo. Caguana, Parcelas Cayuco | Reemplazo de postes y reparación línea primaria | 2017-11-29
|  |  | 4 | L 36,400 | Carr. 140 Bo. Caonillas | Reemplazo de postes y reparación de líneas de transmisión. Grupo ingeniería líneas norte. | 2017-11-26
|  | Hatillo | 2 | 7702-03 | Bo. Corcovada | Reparación de lineas primarias | 2017-11-27
|  |  | 1 | 7702-03 | Bo. Corcovada | Desganche | 2017-11-27
|  |  | 1 | 7702-03 | Bo. Corcovada | Instale de poste | 2017-11-27
|  | Camuy | 1 | 7601-03 | Carr. 119 Int, Puente Pica | Reparación de lineas primarias y secundarias | 2017-11-26
|  |  | 1 | 7601-03 | Carr. 119 Int, Puente Pica | Instalación de poste y transformador | 2017-11-26
|  | Isabela | 1 |  | La Sierra - Isabela | Desganche | 2017-11-26
| Bayamón | Bayamón | 1 | 1707-03 | Industrial Minillas | Cerrando puentes abiertos | 2017-11-25
|  |  | 1 | 1710-04 | Royal Town (varias calles) | Levantando alambres | 2017-11-25
|  |  | 3 | 1710-11 | Urb. Irlanda Heights, Carr. Bo. Minillas | Cambio de poste | 2017-11-25
|  |  | 2 | 1718-04 | Sector El Pedregal / Bo. Candelaria Carr. #2 | Desconectado Convertidor | 2017-11-25
|  | Toa Alta | 3 | 9401-01 | Carr. 165 Km 10.5 Bo. Contorno Cielito | Instalando postes y regando alambres | 2017-11-29
|  |  | 2 | 9401-02 | Pueblo de Toa Alta | Reemplazo de transmformador | 2017-11-26
|  |  | 1 | 9405-05 | Toa Alta Heights (varias calles) | Levantando alambres | 2017-11-25
|  |  | 2 | 1719-19 | Haciendas del Caribe | Reemplazo de postes primarios, reparando aisladores entre otras condiciones | 2017-11-26
|  |  | 3 | 1710-05 | Carr. 819 Villas de Toa | Reparar condiciones | 2017-11-25
|  | Vega Baja | 2 | 9001-01 | Trío Vega Bajeño | Reparar condiciones | 2017-11-25
|  |  | 2 | 9004-10 | Carr. 693 Lake Side Villas | Reparar condiciones | 2017-11-25
|  | Toa Baja | 4 | 1713-03 | Comunidad Sabana Seca | Trabajos de secundaria y condiciones primarias | 2017-11-26
|  |  | 1 | 1806-02 | Levittown - 1ra Sección, Paseo Delta | Reparación de avería soterrada | 2017-11-25
|  | Dorado | 3 | 9206-07 | Haciendas del Molina a Dorado Beach East | Reparar condiciones | 2017-11-25
|  | Naranjito | 2 | 9802-04 | Carr. 814 Bo. Anones Cayito Rios | Levantando alambres | 2017-11-26
| Caguas | San Lorenzo | 4 | 3302-03 | Florida | Reparaciones de sistema de distribución | 2017-11-26
|  | Juncos | 2 | 3102-04 | Canales, Jacaranda, Valencia II, Carr. PR-198 | Reparaciones de sistema de distribución | 2017-11-28
|  | Caguas | 2 | 3008-04 | Parque del Río, Parque del Monte y Carr. PR-156 | Instalación de postes de 70'. Levantando conductor subtransmisión y primario | 2017-12-11
|  |  | 2 | L 5,200 | Centro Urbano | Verificar cargas comerciales, Parroquia Católica, etc. | 2017-11-27
|  | Barranquitas | 3 | L 18,400 | Carr. 152 Km 1.6 al 8.7, Quebradillas, Barranquitas | Reemplazo postes partidos 38 KV y levantar conductores primarios | 2017-11-30
|  | Las Piedras | 2 | 3205-07 | Carr. 935 hacias Juncos | Levantar y reparar líneas | 2017-11-29
|  | Naguabo | 3 | 2701-01 | Carr. 31 Naguabo Centro | Levantar y reparar líneas | 2017-11-29
|  |  | 2 | 2702-02 | Carr. 191 y 31 Bo Río Blanco | Levantar y reparar líneas | 2017-11-29
|  | Gurabo | 3 | 3102-02 | Mamey | Corregir condiciones alimentador que estaba en servicio | 2017-11-25
|  |  | 3 | 3205-08 | Ciudad Jardín, Gurabo | Reparaciones sistema soterrado | 2017-11-27
|  | Humacao | 8 | L 12,600 y L 9,900 | Bo. Río Abajo | Contratista: Cobra Reconstrucción de Líneas | 2017-11-30
|  |  | 1 | L 3,700 | Carr. 3 desde barrio Aguacate hasta Yabucoa | Contratista: Best Work Construyendo bases para postes | 2017-11-28
|  |  | 3 | 2602-3/ 2604-2/ 2604-3 | Carr. 3 Bo Candelero Arriba hasta barrio Aguacate | Contratista: Príncipe Levantando líneas | 2017-11-29
|  |  | 2 | 2603-08 | Bo. Patagonia | Levantar y reparar líneas | 2017-11-29
|  |  | 1 | 2601-01 | Carr. 908 Urb Villa Universitaria | Levantar y reparar líneas | 2017-11-29
|  | Cayey | 5 | 3401-03 | Urb. Repto Montellano | Reparación de líneas | 2017-11-25
|  | Cidra | 1 | L 800 | Sabanera - Las Cruces | Energizar subestaciones | 2017-11-25
|  |  | 1 | 3603-02 | Carr. 172 Bo. Certenejas | Energizar subestaciones | 2017-11-25
|  |  | 1 | 3602-02 | Carr. 787 Bo. Bayamón | Energizar subestaciones | 2017-11-25
| Carolina | Carolina | 3 | 1602-01 | Urb. Rosa María | Reparación de líneas aéreas | 2017-11-27
|  |  | 2 | 1647-09 | Ave. Fidalgo Díaz | Reemplazo de gabinete soterrado (switch unit) | 2017-11-26
|  |  | 3 | 1646-05 | Villa Justicia | Reparación de líneas aéreas | 2017-11-27
|  |  | 2 | 2404-07 | Carr. 857 Parque Ecuestre | Reparación de líneas aéreas | 2017-11-27
|  |  |  | 1646-05 | Vertedero y Centro de Reciclaje Municipio Carolina | Lista para energizar, pendiente generación
|  | Canóvanas | 1 | 2402-02 | Jardines de Palmarejo | Reparación de líneas primarias y secundarias | 2017-11-26
|  |  |  | 2404-05 | Zona Industrial San Isidro | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2404-08 | Bombas de AAA, Carr. 185 Km 1.0 | Lista para energizar, pendiente generación
|  | Rio Grande | 3 | L 3,100 | Carr. 3 desde Villas de Loíza hasta Palmer | Contratista: Pike Instalando base para poste 70' | 2017-11-25
|  |  | 3 | 2302-01 | Las Dolores | Cambiando aislación, levantando líneas y enderezando postes | 2017-11-26
|  |  | 6 | 2306-03 | Bo. Carola | Grupo US Army Regando líneas primarias, alambrando líneas secundarias | 2017-11-25
|  | Loíza | 3 | 1657-02 | Piñones | Reparar líneas (primaria y secundaria) y enderezar postes | 2017-11-28
|  |  | 3 | 2402-02 | Carr. 188 Monte Picao | Contratista: Atlantic Quality Parando postes 45'H4 | 2017-11-25
|  | Ceiba |  | 2101-01 | Urb. Valles de Ceiba | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2101-01 | Urb. Ramos Antonini | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2006-03 | Urb. Paseos de Ceiba | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2006-03 | Urb. Portal de Ceiba | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2006-03 | Casa Alcaldía | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2006-03 | Urb. River Valley | Lista para energizar, pendiente generación
|  | Luquillo | 3 | 2005-10 | Carr. 3 Km. 36 (Monserrate) | Cambio de poste y levantar alambre | 2017-11-26
|  |  | 2 | 2002-03 | Carr. 940 Juan Martín | Cambio de poste y levantar alambre | 2017-11-26
|  |  |  | 2201-03 | Cond. Playa Azul | Lista para energizar, pendiente generación
|  | Vieques | 2 | L 5,400 | Carr. 977 Interior, al lado de la cancha | Levantando alambre, instalando y vistiendo poste | 2017-11-27
| Mayagüez | Añasco | 1 | 7303-02,6012-02 | Carr. 402, Km. 7.2 | Trabajos en líneas primarias y secundarias | 11/26/2017
|  |  | 3 | L 9,200 | Carr. 402 y Carr. 109 | Reparación de línea de transmisión y postes | 2017-12-04
|  |  | 3 | 7303-02 | Carr. 402 y Carr. 115 hacia la Playa | Contratista: Power Secure Trabajos en líneas primarias e instale de postes | 2017-12-04
|  | Mayagüez | 2 | 6014-01 | Villa Sol | Trabajos en líneas primarias y secundarias | 2017-11-25
|  |  | 1 | 6015-02 | Camino El Guayo | Trabajos en líneas primarias y secundarias | 2017-11-25
|  | Maricao | 4 | 6301-01 | Casco Urbano | Trabajos en líneas primarias, instalación postes | 2017-11-25
|  | San Sebastián | 1 | 7802-01 | Carr. 119, Km. 33.0, Bo. Hoyamala, Bo. Aibonito Guerrero | Reparación de líneas primarias y postes averiados | 2017-11-27
|  |  | 1 | 7805-13 | Carr. 111, Km. 21.0, Bo. Juncal | Reparación de líneas primarias y postes averiados | 2017-11-27
|  | Las Marías | 2 | 6201-02 | Carr. 124, Km. 0.5, Bo. Buena Vista | Reparación de líneas primarias y postes averiados | 2017-12-01
|  |  | 3 | L 2000 | Calle Palmer, Zona Urbana, Carr. 120 Km. 2.5 Maravilla Sur | Reparación de líneas primarias y postes averiados 4.16KV y 38 KV | 2017-12-15
|  | Lares | 3 | 7901-04, 7903-06 | Carr. 124 Km. 25.0 Bo. Espino | Contratista: Power Secure Reparación líneas primarias y postes | 2017-12-01
|  | Aguadilla | 1 | 7003-05 | Carr. 107, Urbanización Marbella, Calle Sevilla | Reparación de línea primaria | 2017-11-25
|  |  | 1 | 7011-02 | Bo. Camaseyes | Reparación de línea primaria | 2017-11-25
|  |  | 1 | 7008-08 | Carr. 125, Km. 4.1, Bo. Palmar | Reparación de línea primaria | 2017-11-26
|  |  | 1 | 7005-03 | Carr. 110, Bo. Aguacate | Contratista: Power Secure Reparación líneas primarias | 2017-11-25
|  |  | 1 | 7004-06 | Base Ramey | Contratista: Power Secure Reparación líneas primarias | 2017-11-29
|  | Moca | 1 | 7104-06 | Carr. 110, Km. 8.0, Bo. Marías | Reparación de línea primaria | 2017-11-25
|  |  | 1 | 7104-05 | Carr. 444, Km. 5.3, Bo. Cuchillas, Sector Ferrer | Reparar deficiencias en línea primaria | 2017-11-25
|  |  | 1 | 7805-11 | Carr. 495, Km. 3.0, Bo. Cerro Gordo | Contratista: Power Secure Reparación líneas primarias | 2017-11-28
|  |  | 1 | 7103-04 | Carr. 420, Bo. Plata | Contratista: Power Secure Reparación líneas primarias | 2017-11-28
|  |  | 1 | 7805-11 | Carr. 4419, Km. 0.2 Int. Bo. Naranjo | Contratista: Power Secure Reparación líneas primarias | 2017-11-29
|  | Aguada | 1 | 7201-03 | PR 4416, Km. 2.0, Bo. Piedras Blancas | Reparación línea primaria | 2017-11-25
|  |  | 1 | 7303-01 | Carr. 419, Km. 2.0, Bo. Atalaya | Contratista: Power Secure Reparación líneas primarias | 2017-11-26
|  | Rincón | 1 | 7301-04 | Carr. 413, Km. 5.2, Bo. Puntas | Reparación de línea primaria | 2017-11-25
|  | Sabana Grande | 2 | 6501-01 | Carr. 365, Km. 1, Bo. Rincón | Levantar alambres y corregir deficiencias | 2017-11-26
|  | San Germán | 1 | 6406-02 | Carr. 358, Bo. Hoconuco | Instalar poste, alambre y corregir deficiencias | 2017-11-30
|  |  | 2 | 6406-02 | Carr. 361, Carretera 119 | Poste partido, levantar líneas, crucetas y corregir deficiencias | 2017-11-26
|  | Lajas | 1 | 6702-01 | Parcelas Olivares | Instalar poste primario | 2017-11-26
|  |  | 1 | 6603-01 | Carr. 116, Bo. Papayo | Levantar alambres y corregir deficiencias | 2017-11-26
|  | Hormigueros | 1 | 6802-02 | Carr. 2, Avenida Bobby Cruz | Levantar alambres primarios y cambio poste primario | 2017-11-26
|  |  | 1 | 6801-01 | Calle Libertad, Bo. Lavadero | Levantar alambres primarios y desganche | 2017-11-26
|  | Cabo Rojo | 1 | 6704-03 | Sector Las Palmas | Levantar alambres primarios y realizar maniobras | 2017-11-26
|  |  | 2 | 6704-02 | El Combate | Levantar alambres y corregir deficiencias | 2017-11-29
|  |  | 1 | 6703-03 | Gym Municipal, Calle Muñoz Rivera #25 | Problema soterrado | 2017-11-25
|  |  | 6 | 6705-01 | Carr. 307, Bo. Guaniquillas | Contratista: Power Secure Reparación líneas primarias | 2017-11-25
| Ponce | Ponce | 3 | 5018-03 | Comunidad Punta Diamante: Calle Taka | Reemplazo de postes | 2017-11-26
|  |  | 3 | 5002-04 | Barrio Marueño | Reemplazo de postes | 2017-11-25
|  |  | 4 | 5004-07 | 4ta. Ext. El Monte | Contratista: SM Electric Reemplazo de postes | 2017-12-04
|  |  | 3 | 5003-01 | Urb. Jardines Fagot | Reemplazo de postes | 2017-11-29
|  |  | 2 | 5003-02 | Urb. La Rambla | Reemplazo de secundaria | 2017-11-25
|  |  | 2 | 5018-04 | Casco Urbano: Calles Jájome, Méndez Vigo, Nueva Atenas y San Felipe) | Reemplazo de líneas secundarias | 2017-11-27
|  | Villalba | 3 | L 39,000 | Carr. 149 | Reconstrucción de la línea 39,000 | 2017-12-07
|  | Coamo | 1 | 4603-01 | Urb. Jardines de Coamo y Parcelas Las Flores | Instalar poste, transformador y levantar líneas | 2017-11-25
|  | Guayama | 2 | 4001-03 | Barrio Corazón | Instalación de dos postes y transformador | 2017-11-25
|  |  | 2 | 4001-02 | Casco Urbano | Reparación de líneas e instale de poste | 2017-11-27
|  | Santa Isabel | 1 | 4601-04 | Barrio Ollas | Instalar poste y levantar líneas | 2017-11-26
|  | Guánica | 3 | 5602-02 | Barrio La Luna y Sector Bahía | Levantar líneas y restablecer servicio | 2017-11-27
|  |  | 3 | 5602-03 | Playa Santa y Barrio Las Flores | Levantar líneas y restablecer servicio | 2017-11-27
|  | Salinas | 1 | 4503-02 | Barrio Aguirre | Levantar líneas | 2017-11-27
| San Juan | San Juan | 30 | 1118-8,9 & 1106-05 | Calle Loíza, Mcleary y Urb. Punta Las Marías, Ocean Park y Santa Teresita | Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de línea | 2017-12-02
|  |  | 1 | 1115-02 | Edificio Central AEE - Santurce | Mantenimiento y rehabilitación SU-3 | 2017-11-25
|  |  | 1 | 1119-04 | Ave. Ponce De León Esq. Waymouth | Mantenimiento y rehabilitación de SU | 2017-12-27
|  |  | 1 | L 5,800 | SJSP to Sub 1519-1521 Abuelo | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  | 1 | 1521-00 | Sub 1521 (XMER) | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  | 1 | 1519-00 | Sub 1519 ( XMER ) | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  | 1 | L 5,000 | Viaducto to Sub-1107 | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  | 1 | 1107-00 | Sub 1107 (XMER) | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  | 1 | 1107-04 | Ave. Las Palmas, Miramar | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  | 1 | 1107-05 | Área Antigua Base Naval | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  | 4 | 1908-03 | Bombas AAA Chiclana en PR - 842, Caimito | Se están corrigiendo deficiencias en el alimentador | 11/25/2017
|  |  | 1 | 1401-09 | Urb. Roosevelt | Reparación de condiciones | 11/25/2017
|  |  | 1 | 1422-04 | Urb. Baldrich | Reparación de condiciones | 11/25/2017
|  |  | 1 | 1118-10 | Villa Palmeras | Reparación de secundaria y energizar transformador | 11/25/2017
|  |  | 2 | 1329-01 | C/ Calma Esq. Lealtad, Urb Victoria | Reparaciones primarias | 11/25/2017
|  | Guaynabo | 2 | 1709-02 | Urb. Torrimar | Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de línea | 2017-12-04
|  |  | 2 | 1530-10 | Urb. Summit Hills | Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de línea | 2017-12-02

## 26-11-2017
LO QUE ESTÁN HACIENDO NUESTRAS BRIGADAS…
FECHA DE INFORME | REGIÓN | MUNICIPIO | BRIGADAS ASIGNADAS | ALMENTADOR / LÍNEA SUBTRANSMISIÓN | ÁREA TRABAJOS | DESCRIPCIÓN SITUACIÓN | FECHA VENCIMIENTO
26-11-2017 | Arecibo | Quebradillas | 1 | 7402-05 | Montadero | Desganche | 2017-11-26
|  |  | 1 | 7402-05 | Área Urbana (pueblo) | Notas del Despacho | 2017-11-26
|  | Manatí | 2 | 8404-02 | PR 686 Bo. Tierras Nuevas, sector Guayaney | Reparación de líneas primarias | 2017-11-28
|  |  | 1 | 8401-02 | PR 685 Bo. Tierras Nuevas, sector Roca Dura | Reparación de líneas primarias | 2017-11-26
|  | Utuado | 2 | 8101-04 | Carr 611 Bo Sabana Grande | Remplazo de postes y reparación línea primaria | 2017-11-29
|  |  | 1 | 8101-01 | Bo. Viví Abajo, Sect. La Mula | Reparación de lineas y postes | 2017-12-08
|  |  | 2 | 8101-02 | Carr. 611, Bo. Viví Abajo, Sect. Cercadillo | Reemplazo de postes y reparación línea primaria | 2017-11-27
|  |  | 2 | 8103-01 | Carr. 6602, Bo. Angeles, Sect La Altura | Reparación de líneas primarias | 2017-12-03
|  |  | 1 | 8103-02 | Bo. Caguana, Parcelas Cayuco | Reemplazo de postes y reparación línea primaria | 2017-11-29
|  |  | 4 | L 36,400 | Carr. 140 Bo. Caonillas | Reemplazo de postes y reparación de líneas de transmisión. Grupo ingeniería líneas norte. | 2017-11-26
|  | Hatillo | 2 | 7702-03 | Bo. Corcovada | Reparación de lineas primarias | 2017-11-27
|  |  | 1 | 7702-03 | Bo. Corcovada | Desganche | 2017-11-27
|  |  | 1 | 7702-03 | Bo. Corcovada | Instale de poste | 2017-11-27
|  | Camuy | 1 | 7601-03 | Carr. 119 Int, Puente Pica | Reparación de lineas primarias y secundarias | 2017-11-26
|  |  | 1 | 7601-03 | Carr. 119 Int, Puente Pica | Instalación de poste y transformador | 2017-11-26
|  | Isabela | 1 |  | La Sierra - Isabela | Desganche | 2017-11-26
| Bayamón | Bayamón | 1 | 1704-03 | Calle Comerío y Detrás del Victory Shooping | Reparando condiciones de avería (BTC) | 2017-11-26
|  |  | 1 | 1717-02 / 1719-19 | Carr. 864- Egida Los Cantares, Hato Tejas | Reparando condiciones de avería (BTC) | 2017-11-26
|  |  | 1 | 1710-01 | Carr. 831, Bo. Minillas, Sector Rivera | Reparando condiciones de avería (BTC) | 2017-11-26
|  |  | 1 | 1710-04 | Urb. Royal Town | Reparando condiciones de avería - Levantando alambres (BTC) | 2017-11-26
|  | Toa Baja | 1 | 1713-03 | Calle Progreso y adelañas | Reparación de líneas primarias y secundarias | 2017-11-26
|  |  | 1 | 1806-01 | Levittown calles Rosaleda y Cresta | Instalando postes y transformador para provisional secundario - Avería soterrada | 2017-11-26
|  |  | 4 | 1713-03 | Comunidad Sabana Seca | Trabajos de secundaria y condiciones primarias | 2017-11-27
|  | Vega Baja | 2 | 9001-01 | Urb. El Rosario | Reparar condiciones | 2017-11-26
|  |  | 2 | 9004-11 | Carr. 155, Bo. Pugnado | Reparar condiciones | 2017-11-26
|  |  | 2 | 9003-05 | Carr. #2 Ojo de Agua | Reparar condiciones | 2017-11-26
|  |  | 4 | 9004-10 | Cap Mar | Reparar condiciones | 2017-11-26
|  | Corozal | 2 | 9502-02 | Carr. 805, Bo. Negros | Instalar postes de riser de planta AAA | 2017-11-26
|  |  | 2 | 9502-02 | Carr. 807, Bo. Palos Blancos | Instalar postes | 2017-11-26
|  |  | 1 | 9502-02 | Carr. 164, Bo. Palmarejos | Enderezando postes para poder regar alambres | 2017-11-30
|  | Naranjito | 2 | 9801-03 | Carr. 825, Bo. Achiote | Reparando líneas | 2017-11-28
| Caguas | Humacao | 8 | L12600 y 9900 | Bo Río Abajo | Contratista: Cobra Reconstrucción de Líneas | 2017-11-30
|  |  | 1 | 3700 | Carr 3 desde barrio Aguacate hasta Yabucoa | Contratista: Best Work Construyendo bases para postes | 2017-11-28
|  |  | 3 | 2602-3/ 2604-2/ 2604-3 | Carr 3 Bo Candelero Arriba hasta barrio Aguacate | Contratista: Príncipe Levantando líneas | 2017-11-29
|  |  | 2 | 2603-8 | Hospital Oriente | Operaciones para energizar | 11/272017
|  |  | 2 | 2601-2 | Hospital HIMA | Operaciones para energizar | 2017-11-27
|  |  | 2 | L12500 | Zona Industrial | Operaciones para energizar | 2017-11-27
|  |  | 1 | 2601-1 | Carr 908 Urb Villa Universitaria | Levantar y reparar líneas | 2017-11-29
|  | Naguabo | 2 | 3205-7 | Carr 935 hacias Juncos | Levantar y reparar líneas | 2017-11-29
|  |  | 1 | 2701-3 | Carr PR 31 / PR 191 | Levantar y reparar líneas | 2017-11-29
|  |  | 3 | 2701-1 | Carr 31 Naguabo Centro | Levantar y reparar líneas | 2017-11-29
|  | Barranquitas | 2 | 2702-2 | Carr191 y 31 Bo R'io Blanco | Levantar y reparar líneas | 2017-11-29
|  | Caguas | 3 | 18400 | Carr. 152 Km 1.6 al 8.7, Quebradillas, Barranquitas | Remplazo postes partidos 38 KV y levantar conductores primarios | 2017-11-30
|  |  | 2 | 3008-04 | Parque del Río, Parque del Monte y Carr. PR-156 | Instalación de postes de 70'. Levantando conductor subtransmisión y primario | 2017-12-11
|  |  | 2 | L 5,200 | Centro Urbano | Verificar cargas comerciales, Parroquia Católica | 2017-11-27
|  | Juncos | 3 | 3205-08 | Ciudad Jardín, Gurabo | Reparaciones sistema soterrado | 2017-11-27
|  | San Lorenzo | 2 | 3102-04 | Canales, Jacaranda, Valencia II, Carr. PR-198 | Reparaciones de sistema de distribución | 2017-11-28
|  |  | 4 | 3302-03 | Florida | Reparaciones de sistema de distribución | 2017-11-26
| Carolina | Carolina | 3 | 1602-1 | Urb. Rosa María | Reparación de líneas aéreas | 2017-11-27
|  |  | 1 | 1646-1 | Carr. 860 Carolina Alta | Reparación de líneas aéreas | 2017-11-28
|  |  | 2 | 2404-7 | Carr. 857 Parque Ecuestre | Reparación de líneas aéreas | 2017-11-27
|  |  |  | 1646-5 | Vertedero y Centro de Reciclaje Municipio Carolina | Lista para energizar, pendiente generación
|  | Canóvanas | 2 | 2402-2 | Jardines de Canóvanas | avería en aéreo provisional | 2017-11-27
|  |  | 2 | 2402-1 | Loiza Valley | avería en aéreo provisional | 2017-11-27
|  |  |  | 2404-5 | Zona Industrial San Isidro | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2404-8 | Bombas de AAA, Carr. 185 Km 1.0 | Lista para energizar, pendiente generación
|  | Rio Grande | 3 | L 3100 | Carr. #3 desde Villas de Loíza hasta Palmer | Contratista: Pike / Instalando base para poste 70' | 2017-11-26
|  | Loiza | 3 | 2403-1 | Honduras | Reparación de líneas primarias y secundarias | 2017-11-28
|  | Fajardo | 2 | 2001-4 | Carr. 195 Bo. Beltrán | Levantando líneas primarias | 2017-11-28
|  |  | 1 | 2001-2 | Calle P, Urb. Monte Brisas I | Trabajo enlazo soterrado | 2017-11-28
|  |  | 1 | 2005-9 | Bo. Jerusalem | Reparación de línea primaria | 2017-11-28
|  |  | 1 | 2101-1 | Carr. 975, Sector Las Calderonas | Levantando líneas primarias | 2017-11-28
|  | Ceiba |  | 2101-01 | Urb. Valles de Ceiba | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2101-01 | Urb. Ramos Antonini | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2006-03 | Urb. Paseos de Ceiba | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2006-03 | Urb. Portal de Ceiba | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2006-03 | Casa Alcaldía | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2006-03 | Urb. River Valley | Lista para energizar, pendiente generación
|  | Luquillo |  | 2201-03 | Cond. Playa Azul | Lista para energizar, pendiente generación
| Mayagüez | Añasco | 1 | 7303-02,6012-02 | Carr. 402 | Trabajos en líneas primarias y secundarias | 11/27/2017
|  |  | 3 | 7303-02 | Carr. 115 de Añasco al Bo. Playa | Compañía: Power Secure Trabajos en líneas primaris y postes | 2017-12-05
|  |  | 3 | 9200 | Carretera 402 y Carretera 109 | Reparación de línea de transmisión y postes | 2017-12-05
|  | Maricao | 4 | 6301-01 | Casco Urbano | Trabajos en líneas primarias, instalación postes | 2017-11-26
|  | Mayagüez | 1 | 6012-03 | Carr. 108, Km. 3.0 | Trabajos en líneas primarias, instalación postes | 2017-11-26
|  | San Sebastián | 1 | 7802-01 | Carr. 119 , Km. 33.0, Bo. Hoyamala, BO. Aibonito Guerrero | Reparación de líneas primarias y postes averiados | 2017-11-28
|  |  | 1 | 7805-13 | Carr. 111, Km. 21.0, Bo. Juncal | Reparación de líneas primarias y postes averiados | 2017-11-28
|  | Las Marías | 2 | 6201-02 | Carretera 124, Km. 0.5, Bo. Buena Vista | Reparación de líneas primarias y postes averiados | 2017-12-02
|  |  | 3 | L-2000 | Calle Palmer, Zona Urbana, Carr. 120 Km. 2.5 Maravilla Sur | Reparación de líneas primarias y postes averiados 4.16KV y 38 KV | 2017-12-16
|  | Lares | 3 | 7901-04, 7903-06 | Carr. 124, Km. 25.0, BO. Espino | Reparación de líneas primarias y postes averiados | 2017-12-02
|  | Aguadilla | 1 | 7006-01 | Carr. 107, Borinquen | Reparación de línea primaria | 2017-11-26
|  |  | 1 | 7011-02 | Bo. Camaseyes | Reparación de línea primaria | 2017-11-26
|  |  | 1 | 7005-03 | Carr. 110, Bo. Aguacate | Compañía: Power Secure Reparación línea primaria | 2017-11-26
|  |  | 1 | 7004-06 | Base Ramey | Compañía: Power Secure Reparación línea primaria | 2017-11-26
|  | Moca | 1 | 7805-11 | Carr. 495, Km. 3.0, Bo. Cerro Gordo | Compañía: Power Secure Reparación línea primaria | 2017-11-26
|  |  | 1 | 7103-04 | Carr. 420, Bo. Plata | Compañía: Power Secure Reparación línea primaria | 2017-11-26
|  |  | 1 | 7805-11 | Carr. 4419, Km. 0.2, Bo. Naranjo | Compañía: Power Secure Reparación línea primaria | 2017-11-30
|  | Aguada | 1 | 7201-04 | PR 441, Km. 1.0, Int. Bo. Carrizales | Reparación línea primaria | 2017-11-26
|  |  | 1 | 7303-01 | Carr. 419, Bo. Atalaya | Compañía: Power Secure Reparación línea primaria | 2017-11-28
|  | Rincón | 1 | 7301-02 | Carr. 115, Km. 8.1, Bo. Calvache | Reparación de línea primaria | 2017-11-26
|  | Sabana Grande | 2 | 6501-01 | Carr. 365, Km. 1, Bo. Rincón | Levantar alambres y corregir deficiencias(Retrasado por lluvia) | 2017-11-28
|  | San Germán | 1 | 6406-02 | Carretera 358, Bo. Hoconuco | Instalar poste, alambre y corregir deficiencias(Retrasado por lluvia) | 2017-11-30
|  |  | 2 | 6406-02 | Carr. 320, Minillas Valle | Reemplazo de transformador y corregir deficiencias | 2017-11-26
|  | Lajas | 1 | 6702-01 | Parcelas Olivares | Instalar poste primario | 2017-11-27
|  |  | 1 | 6603-01 | Carr. 116 , Bo. Papayo | Levantar alambres y corregir deficiencias | 2017-11-27
|  | Hormigueros | 1 | 6802-02 | Carretera #2, Avenida Bobby Cruz | Levantar alambres primarios , y cambio poste primario | 2017-11-27
|  | Cabo Rojo | 1 | 6704-03 | Sector Las Palmas | levantar alambres primarios y realizar maniobras | 2017-11-27
|  |  | 2 | 6704-02 | El Combate | Levantar alambres y corregir deficiencias | 2017-11-30
|  |  | 1 | 6703-03 | Gym Municipal, Calle Muñoz Rivera #25 | Problema Soterrado (Retrasado por lluvia) | 2017-11-26
|  |  | 6 | 6705-01 | Carr. 307, BO. Guaniquillas | Compañía: Power Secure Levantar alambres y corregir deficiencias | 2017-11-26
| Ponce | Ponce | 3 | 5018-03 | Comunidad Punta diamante: Calle Taka | Reemplazo de postes | 2017-11-26
|  |  | 3 | 5002-04 | Barrio Marueño | Reemplazo de postes | 2017-11-26
|  |  | 4 | 5004-07 | 4ta. Ext. El Monte | Contratista: SM Electric Reemplazo de postes | 2017-12-04
|  |  | 3 | 5003-01 | Urb. Jardines Fagot | Reemplazo de postes | 2017-11-29
|  |  | 2 | 5005-02 | Parcelas Amalia Marín | Reemplazo de postes | 2017-11-28
|  |  | 2 | 5007-01 | Barrio Sabanetas: Calle Loma Bonita | Reemplazo de postes | 2017-11-27
|  | Villalba | 5 | L 39,000 | Carretera 149 | Reconstrucción de la línea 39,000 | 2017-12-07
|  | Peñuelas | 3 | 5401-02 | Comunidad Caracoles III | Reemplazo de postes y restablecer servicio. | 2017-11-27
|  |  | 2 | 5401-04 | Bo. Coto Quebrada | Reemplazo de postes y restablecer servicio. | 2017-11-27
|  | Santa Isabel | 1 | 4601-04 | Barrio Ollas | Levantar líneas e instalar transformador | 2017-11-26
|  | Salinas | 1 | 4503-02 | Barrio Aguirre | Instalar postes, transformador y levantar líneas | 2017-11-29
|  | Coamo | 1 | 4602-04 | Casco Urbano: Calle Baldorioty | Instalar transformador y levantar líneas | 2017-11-26
|  | Guayama | 3 | 4002-01 | Urb. Villa Rosa | Reparar líneas | 2017-11-28
|  |  | 5 | 4001-02 | Casco Urbano | Instalar postes y líneas | 2017-11-27
|  |  | 2 | 4003-03 | Sector Vives | Levantar postes y líneas | 2017-11-27
|  |  | 12 | Línea 3,700 | Carr. de Arroyo a Patillas | Contratista: Cobra Reconstrucción de la línea 3,700 | 2018-01-14
|  |  | 5 | Línea 3,700 | Carr. de Guayama a Arroyo | Contratista: Aireko Reconstrucción de la línea 3,700 | 2017-11-28
|  | Arroyo | 3 | Sub. 4101 | Sector Belinda | Reparación de líneas | 2017-12-05
| San Juan | San Juan | 1 | 1109-05 | Residencial San Juan Bautista y Parada 24 | Reparando condiciones del alimentador y secundarias | 2017-11-26
|  |  | 1 | 1117-09 | Edificio Central AEE - Santurce | Mantenimiento y rehabilitación SU-3 | 2017-11-26
|  |  | 1 | 1118-10 | Residencial Las Casas y Villa Palmeras | Reparar condiciones por alimentador | 11/26/2017
|  |  | 30 | 1118-8, 1118-9, 1106-05 | Calle Loiza, Mcleary y Urb. Punta Las Marias, Ocena Park y Santa Teresita | Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de línea | 2017-12-02
|  |  | 2 | 1329-01 | Urb Victoria, Calle Lealtad y Buena Suerte | Reparar línea secundaria y línea nueva | 11/26/2017
|  |  | 1 | 1418-02 | Urb. Floral, Calle América | Remplazo de poste primario | 11/26/2017
|  |  | 1 | 1422-05 | Ave. Muñoz Rivera, frente a First Bank | Cambio de Vacuum Switch | 11/27/2017
|  |  | 1 | 1519-00 | SUB 1519 ( XMER ) | Energizar | 2017-11-26
|  |  | 1 | 1521-00 | Sub 1521 (XMER) | Energizar | 2017-11-26
|  |  | 1 | L-5800 | SJSP to Sub 1519-1521 Abuelo | Energizar | 2017-11-26
|  |  | 1 | L-10100 | Traspatio C/ 505 y Residencial Vista Hermosa en Urbanización La Riviera | Corrección deficiencias de línea | 2017-11-26
|  | Guaynabo | 2 | 1709-02 | Urb. Torrimar | Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de línea | 2017-12-04
|  |  | 2 | 1530-10 | Urb. Summit Hills | Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de línea | 2017-12-02

## 27-11-2017
LO QUE ESTÁN HACIENDO NUESTRAS BRIGADAS…
FECHA DE INFORME | REGIÓN | MUNICIPIO | BRIGADAS ASIGNADAS | ALMENTADOR / LÍNEA SUBTRANSMISIÓN | ÁREA TRABAJOS | DESCRIPCIÓN SITUACIÓN | FECHA VENCIMIENTO
27-11-2017 | Arecibo | Quebradillas | 2 | 7404-06 | Bo. Terranova, Parcelas Terranova | Reparación líneas primarias | 2017-11-28
|  | Arecibo | 2 | 8004-01 | Carr. 10 hacia Abra San Francisco A 8002-5 | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas, posible energización | 2017-11-28
|  |  | 3 | 8007-03 | Urb. Vistas del Atlántico | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas, posible energización | 2017-11-28
|  |  | 2 | 8010-03 | Carr. 492 Bo. Hato Abajo, sector El Tres | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas, posible energización | 2017-11-28
|  |  | 2 | 8011-02 | Carr. 683 Bo. Garrochales | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas, posible energización | 2017-11-28
|  |  | 1 | 8011-01 | Carr. 663 Bo. Ballajá | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas, posible energización | 2017-11-28
|  |  | 2 | 8004-03 | Bo. Santana, Sect. La Represa | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas, posible energización | 2017-11-28
|  | Utuado | 3 | 8101-04 | Carr. 611 Bo Sabana Grande | Reemplazo de postes y reparación lineas primarias | 2017-12-02
|  |  | 2 | 8103-02 | Carr. 603 Bo Roncador | Reparación de líneas primarias | 2017-12-07
|  |  | 1 | 8103-02 | Carr. 622 Bo. Caguana, sector Jacanas | Reparación de líneas primarias y secundarias, posible energización | 2017-12-02
|  | Manatí | 1 | 8404-02 | PR 686 Bo. Tierras Nuevas, sector Guayaney | Reparación de líneas primarias | 2017-11-30
|  |  | 2 | 8401-02 | PR 616 Bo. Tierras Nuevas, sector Cantito | Reparación de líneas secundarias | 2017-11-30
|  | Jayuya | 2 | 8301-01 | Casco urbano Jayuya | Reemplazo de postes y reparación líneas primarias | 2017-12-03
|  | Florida | 3 | 8602-01 | PR 642 Bo. Florida Afuera Las Yanes/ Las Selgas/Pueblo | Reparación de líneas primarias y secundarias, posible energización | 2017-11-29
|  | Hatillo | 1 | 8013-02 | Bo. Pueblo, Sector Quiñónez | Reparación líneas primarias. (Posible energización) | 2017-11-28
|  |  | 3 | 7702-03 | Bo. Corcovada | Reparación líneas primarias y poda. (Posible energización) | 2017-11-28
|  | Barceloneta | 1 | 8501-01 | PR 2 Bo. Florida Afuera, La Trinidad | Reparación de líneas primarias, posible energización | 2017-11-29
|  |  | 3 | L 2,200 | PR 681 Bo. Palmas Altas- hacia Planta Tratamiento AAA | Reparación de postes y líneas subtransmisión 38kV | 2017-11-30
|  |  | 2 | L 2,200, 8501-02 | PR 2 Bo. Florida Afuera frente fábrica Abbvie | Reparación de postes y líneas subtransmisión 38kV, reparación troncal alimentador (urderbuild) | 2017-12-02
|  | Camuy | 3 | 7602-05, L 2,100 | Carr. 2 Bo. Membrillo, Los Arias | Instalación de postes y líneas primarias. (Posible energización) | 2017-11-29
|  |  | 1 | 7601-03 | Carr. 119, Bo. Cienega | Reparación líneas primarias y secundarias. (Posible energización) | 2017-11-28
|  | Isabela | 1 | 7503-03 | Urb. Corchado | Poda | 2017-11-28
|  |  | 3 | 7502-02 | Bo. Cotto, Sector La Tuna | Reparacion lineas primarias y secundarias, desganche. (Posible energización) | 2017-11-28
| Bayamón | Bayamón | 3 | 1711-05 | Jardines de Caparra | Reparar soterrado | 2017-11-28
|  |  | 3 | 1711-02 | Jardines de Caparra | Reparar soterrado | 2017-11-28
|  |  | 2 | 1714-02 | Santa Rosa | Instalación de poste | 2017-11-30
|  |  | 1 | 1717-01, 1717-02 | Subestación Crea | Vistiendo riser y reparando postes de la subestación | 2017-11-29
|  | Toa Baja | 2 | 1713-03 | Sabana Seca, Calle Río Román | Reparación de líneas secundarias y transformadores | 2017-11-30
|  |  | 1 | 1806-01 | Levittown 5ta Sección | Reparando avería soterrada | 2017-11-28
|  | Toa Alta | 2 | 1703-02 y 1703-05 | Carr. 866, detrás de Walgreens | Cerrar Ancladas | 2017-11-28
|  |  | 2 | 1710-05 | Villa del Río, Calle 14 | Reparación de secundarias | 2017-11-28
|  |  | 2 | 1710-05 | Carr. 829 | Desganche | 2017-11-28
|  |  | 4 | 9401-01 | Carr. 861, El Mandril | Contratista: Bermúdez y Longo Desganche y relocalizar líneas | 2017-11-29
|  |  | 3 | 9401-01 | Carr. 165 Bo. Contorno Sector El Cielito | Vestir, regar y subir conductor | 2017-11-30
|  | Cataño | 2 | 1801-03 | Bda. Puente Blanco y Frente Marítimo | Reparando líneas secundarias y transformadores | 2017-11-29
|  | Vega Alta | 3 | 9105-06 y 9101-01 | Los Montes | Reparación de líneas | 2017-11-29
|  | Vega Baja | 2 | 9003-06 | Carr. 155 | Desganchando | 2017-11-28
|  |  | 2 | 9004-10 | Cerro Gordo, Vega Baja | Remplazo de transformadores en varios sitios | 2017-11-29
|  | Corozal | 3 | 9502-02 | Carr. 164, Bo. Palmarejos | Instalar anclas hasta la Carr. 803 y regar conductores. Instalación de tensores y subir spacer | 2017-11-29
|  |  | 4 | 9502-02 | Carr. 805, Sector Las Villas López | Contratista: Kaisen Utility Sacar postes de concreto 45ft para usarlos en Carr. 805. Retirar HD #4 desde Magos Bar KM 4.8 hasta 3.2 entrada Parcela Medina | 2017-11-29
|  |  | 2 | 9502-02 | Carr. 164 y Carr. 159 , Bo. Cabranes | Instalar ancla del poste del cruce Cabranes | 2017-11-29
|  | Dorado | 2 | 9202-01 | Pueblo de Dorado | Reparación de soterrado | 2017-11-29
|  | Naranjito | 2 | 9801-03 | Carr. 825 Sector El Llano y La Cantera SectorLa Cuesta de Anselmo | Levantanr Conductores | 2017-11-29
|  |  | 2 | 9801-03 | Carr. #5 Bo. Achiote, Hacia el Camino Carlos Purina | Cambiar transformadores y reparar secundarias | 2017-11-28
|  |  | 1 | 9801-02 | Carr. 164 | Desganchando con ganchero | 2017-12-01
| Caguas | Gurabo | 3 | 3102-02 | Bo. Mamey | Corregir condiciones alimentador que estaba en servicio | 2017-11-28
|  |  | 3 | 3205-08 | Urb. Ciudad Jardín | Reparaciones sistema soterrado | 2017-11-28
|  | Humacao | 8 | L 12,600 y 9900 | Bo. Río Abajo | Contratista: Cobra Reconstrucción de Líneas | 2017-11-30
|  |  | 1 | L 3,700 | Carr. 3 desde Bo. Aguacate hasta Yabucoa | Contratista: Best Work Construyendo bases para postes | 2017-11-28
|  |  | 3 | 2602-03, 2604-02, 2604-03 | Carr. 3 Bo. Candelero Arriba hasta Bo. Aguacate | Contratista: Príncipe Levantando líneas | 2017-11-29
|  |  | 1 | 2601-01 | Carr. 908 Urb. Villa Universitaria | Levantar y reparar líneas | 2017-11-29
|  | Naguabo | 2 | 3205-07 | Carr. 935 hacias Juncos | Levantar y reparar líneas | 2017-11-29
|  |  | 1 | 2701-03 | Carr. PR 31, PR 191 | Levantar y reparar líneas | 2017-11-29
|  |  | 3 | 2701-01 | Carr. 31 Naguabo Centro | Levantar y reparar líneas | 2017-11-29
|  | Barranquitas | 2 | 2702-02 | Carr.191 y 31 Bo Río Blanco | Levantar y reparar líneas | 2017-11-29
|  | Caguas | 3 | L 18,400 | Carr. 152 Km 1.6 al 8.7, Quebradillas, Barranquitas | Remplazo postes partidos 38 KV y levantar conductores primarios | 2017-11-30
|  |  | 2 | L 5,200 | Parque del Río, Parque del Monte y Carr. PR-156 | Instalación de postes de 70'. Levantando conductor subtransmisión y primario | 2017-12-11
|  |  | 2 | 3015-06 | Centro Urbano | Verificar cargas comerciales, Parroquia Católica, etc. | 2017-11-30
|  | Juncos | 2 | 3102-04 | Canales, Jacaranda, Valencia II, Carr. PR-198 | Reparaciones de sistema de distribución | 2017-12-01
|  | San Lorenzo | 2 | 3102-04 | Canales, Jacaranda, Valencia II, Carr. PR-198 | Reparaciones de sistema de distribución | 2017-11-28
|  |  | 4 | 3302-03 | Bo. Florida | Reparaciones de sistema de distribución | 2017-11-26
|  |  | 2 | 3302-02 | Cerro Gordo | Reparaciones de sistema de distribución | 2017-11-29
|  |  | 2 | 3301-03 | Centro Urbano | Reparaciones de sistema de distribución | 2017-11-29
| Carolina | Carolina | 3 | 1602-01 | Urb. Rosa María | Reparación de líneas aéreas | 2017-11-28
|  |  | 1 | 1619-01 | Sabana Gardens | Reparación de líneas soterradas | 2017-11-28
|  |  | 1 | 1646-05 | Villa Carolina 2 y 3ra., Buenavista | Reparación de líneas soterradas | 2017-11-30
|  |  | 2 | 1657-02 | Los Ángeles y Las Marinas | Reparación de líneas aéreas | 2017-11-30
|  |  | 8 | 2404-07, 1602-03 | Carr. 857 Canovanillas | Contratista: Atlantic Quality Instalando y vistiendo postes | 2017-11-29
|  |  |  | 1646-05 | Vertedero y Centro de Reciclaje Municipio Carolina | Lista para energizar, pendiente generación
|  | Canóvanas | 3 | 2402-02 | Carr. 188 San Isidro | Regando alambre para energizar escuela | 2017-11-30
|  |  |  | 1657-02 | Piñones | Si terminan los trabajos energizan hoy
|  | Rio Grande | 3 | L 3,100 | Carr. 3 desde Villas de Loíza hasta Palmer | Contratista: Pike Instalando base para poste 70' | 2017-11-28
|  |  | 4 | 2302-01 | Estancias del Sol | Reparando líneas primarias y secundarias | 2017-11-30
|  | Loiza | 3 | 1657-02 | Piñones | Reparación líneas primarias y secundarias | 2017-11-28
|  | Fajardo | 2 | 2001-01 | Bo. Las Croabas | Levantar alambre. Reparación de averías en líneas primarias | 2017-11-30
|  |  | 2 | 2005-09 | Estancias de San Pedro | Cambio de Transformador | 2017-11-30
|  |  | 2 | 2005-10 | Urb. Villa Clarita, Urb. Vevé Calzada | Patrullar y reparación de avería. Conexión de bajante | 2017-11-30
|  |  |  | 2005-10 | Parque de Bomba | Lista para energizar, pendiente generación
|  | Vieques | 4 | L 5,400 | Detrás de la Oficina de Servicios Integrados | Reparando líneas primarias hasta Bo. Borinquen | 2017-11-29
|  |  | 2 | 2501-02 | Carr. 997, Bo. Luján Km 2.3 al 2.6 | Contratista: Applied Engineering Group Reparando línea primaria averiada | 2017-11-30
|  | Culebra | 1 | 3801-02 | Carr. 250, Bda. Clark | Trabajando líneas secundarias | 2017-11-29
|  | Ceiba | 3 | 2101-01 | Urb. Villas del Pilar | Levantando líneas primarias y reparando aislación | 2017-11-29
|  |  | 2 | 2101-01 | Urb. Villa Flores | Reparando averías | 2017-11-30
|  |  |  | 2006-03 | Bombas AAA Aguas Usadas | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2006-03 | Escuela Elemental Luis Muñoz Marín | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2101-01 | Urb. Ramos Antonini | Lista para energizar, pendiente generación
|  | Luquillo | 2 | 2002-03 | Carr. 984, Bo. Casa Blanca | Levantando líneas y cambio de poste | 2017-11-30
|  |  | 2 | 2005-10 | Carr. 3 Km 3.5 | Levantando alambre, cambio de aislación y reparando líneas primarias. | 2017-11-30
|  |  |  | 2201-01 | Buena Vista Carrión AAA | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2201-03 | Cond. Playa Azul | Lista para energizar, pendiente generación
| Mayagüez | Añasco | 1 | 6101-02 | Urb. Los Maestros, Residencial Fransisco Figueroa y Barriada Mayuco | Trabajos en líneas primarias y secundarias | 11/28/2017
|  |  | 3 | 7303-02 | Carr. 115 de Añasco al Bo. Playa | Compañía: Power Secure Trabajos en líneas primarias y postes | 2017-12-05
|  |  | 3 | L 9200 | Carr. 402 y Carretera 109 | Reparación de línea de transmisión y postes | 2017-12-05
|  | Mayagüez | 1 | 6012-02 | Bo. Cuba, Central Igualdad | Trabajos en líneas primarias, instalación postes | 2017-11-28
|  |  | 1 | 6010-01 | Carr. 348, Km. 5.1 | Trabajos en líneas primarias y secundarias | 2017-11-28
|  |  | 2 | 6012-03, 6012-01 | Carr. 108, Km. 3.0 y Calle Yunque de Alturas | Trabajos en líneas primarias, instalación postes | 2017-11-27
|  |  | 2 | 6014-01 | Villa Sol | Trabajos en líneas primarias y secundarias | 2017-11-27
|  |  | 2 | 6014-02, L 1,500 | Carr. 106, Km. 2.0 y Carr. 150, Sector Los Lazos | Desganche de líneas primarias y línea 38KV | 2017-12-06
|  | San Sebastián | 1 | 7802-03 | Carr. 495, Km. 0.3, Bo. Calabazas | Patrullar | 2017-11-29
|  |  | 1 | 7805-11 | Carr. 497, Km. 1.8, Bo. Pozas | Conversión de voltaje | 2017-11-29
|  | Las Marías | 1 | 6201-02 | Carr. 124, Km. 0.2, Bo. Buena Vista | Desganchar para levantar línea primaria | 2017-12-03
|  |  | 1 | 6201-02 | Carr. 119, Km. 48.0, Bo. Furnias | Patrullar y corregir deficiencias | 2017-12-03
|  | Lares | 1 | 7901-01 | Carr. 453, Km. 5.1, Bo. Piletas Arce | Reparar línea primaria | 2017-12-03
|  |  | 1 | 7901-04 | Carr. 436, Km. 2.0, Bo. Espino Tabonuco | Reparar línea primaria | 2017-12-03
|  |  | 3 | 7901-04, 7903-06 | Carr. 124, Km. 25.0, Bo. Espino | Contratista: Power Secure Reparar líneas primarias e instalar transformador | 2017-12-03
|  | Aguadilla | 1 | 7011-01 | Carr. 107, Borinquen | Reparación de línea primaria | 2017-11-27
|  |  | 1 | 7006-01 | Villa Palma Real | Reparación de línea primaria | 2017-11-27
|  |  | 1 | 7011-02 | Bo. Camaseyes | Reparación de línea primaria | 2017-11-27
|  |  | 1 | 7008-08 | Carr. 125, Km. 4.1, Bo. Palmar | Reparación de línea primaria | 2017-11-28
|  |  | 1 | 7005-03 | Carr. 110, Bo. Aguacate | Compañía: Power Secure Reparación línea primaria | 2017-11-29
|  |  | 1 | 7004-06 | Base Ramey | Compañía: Power Secure Reparación línea primaria | 2017-12-01
|  | Moca | 1 | 7805-11 | Carr. 495, Km. 3.0, Bo. Cerro Gordo | Compañía: Power Secure Reparación línea primaria | 2017-11-26
|  |  | 1 | 7103-04 | Carr. 420, Bo. Plata | Compañía: Power Secure Reparación línea primaria | 2017-11-26
|  |  | 1 | 7805-11 | Carr. 4419, Km. 0.2, Bo. Naranjo | Compañía: Power Secure Reparación línea primaria | 2017-11-30
|  |  | 1 | 7103-04 | Carr. 420, Bo. Plata | Reparación de línea primaria | 2017-11-27
|  |  | 1 | 7104-05 | Carr. 444, Km. 5.3, Bo. Cuchillas | Reparación de deficiencias en línea primaria | 2017-11-27
|  | Aguada | 1 | 7201-03 | Carr. 416, Km. 1.1 Int. Bo. Piedras Blancas | Reparación línea primaria | 2017-11-27
|  |  | 1 | 7303-01 | Carr. 419, Bo. Atalaya | Compañía: Power Secure Reparación línea primaria | 2017-11-28
|  | Rincón | 1 | 7301-04 | Carr. 400, Km. 1.0 | Reparación de línea primaria | 2017-11-27
|  | Sabana Grande | 2 | 6501-01 | Carr. 365, Km. 1, Bo. Rincón | Levantar alambres y corregir deficiencias (Retrasado por lluvia) | 2017-11-29
|  | San Germán | 1 | 6406-02 | Carr. 358, Bo. Hoconuco | Instalar poste, alambre y corregir deficiencias (Retrasado por lluvia) | 2017-11-30
|  |  | 2 | 6404-02 | Carr. 119, Carr. 393, Las Cojobas | Desganche, levantar tramos, corregir deficiencias | 2017-11-30
|  | Lajas | 1 | 6702-01 | Parcelas Olivares | Instalar poste primario | 2017-11-29
|  |  | 1 | 6603-01 | Carr. 116 , Bo. Papayo | Levantar alambres y corregir deficiencias | 2017-11-28
|  | Hormigueros | 1 | 6802-02 | Carr. 2, Avenida Bobby Cruz | Levantar alambres primarios , y cambio poste primario | 2017-11-28
|  | Cabo Rojo | 1 | 6704-03 | Carr. 101, Las Arenas, Puertas Combate | Levantar alambres primarios y realizar maniobras , conversión de voltaje a 13kv | 2017-11-28
|  |  | 2 | 6704-02 | El Combate | Levantar alambres y corregir deficiencias | 2017-12-01
|  |  | 1 | 6703-03 | Gym Municipal, Calle Muñoz Rivera #25 | Problema soterrado (Retrasado por lluvia) | 2017-11-28
|  |  | 6 | 6705-01 | Carr. 307, Bo. Guaniquillas | Compañía: Power Secure Levantar alambres y corregir deficiencias | 2017-11-26
| Ponce | Ponce | 2 | 5018-03 | Comunidad Punta Diamante: Calle Taka | Reemplazo de postes | 2017-11-27
|  |  | 3 | 5002-01 | Pastillo Canas | Reemplazo de postes | 2017-12-01
|  |  | 4 | 5004-07 | 4ta. Ext. El Monte | Contratista: SM Electric Reemplazo de postes | 2017-12-04
|  |  | 3 | 5003-02 | Urb. La Rambla | Reemplazo de postes | 2017-11-28
|  |  | 2 | 5018-04 | Casco Urbano: Calles Méndez Vigo y San Felipe | Reemplazo de postes | 2017-11-28
|  |  | 2 | 5007-01 | Barrio Sabanetas: Calle Loma Bonita | Reemplazo de postes | 2017-11-28
|  | Villalba | 7 | L 39,000 | Carr. 149 | Reconstrucción de la línea 39,000 | 2017-12-07
|  | Guánica | 4 | 5602-02 | Bo. La Luna | Levantar líneas y restablecer servicio | 2017-11-28
|  |  | 3 | 5602-03 | Playa Santa y Sector Las Flores | Levantar líneas, corregir deficiencias y restablecer servicio | 2017-11-29
|  | Santa Isabel | 1 | 4601-04 | Bo. Las Ollas | Levantar líneas primarias y secundarias | 2017-11-27
|  | Salinas | 1 | 4503-02 | Bo. Aguirre | Levantar líneas y restablecer servicio | 2017-11-27
|  | Coamo | 2 | 4603-01 | Parque Las Flores | Instalar postes y transformadores | 2017-11-27
|  | Guayama | 2 | 4001-02 | Casco Urbano | Instalar transformadores y reparación de líneas | 2017-11-28
|  |  | 2 | 4003-02 | Urb. Vives | Enderezar postes y reparación de líneas | 2017-11-27
|  |  | 2 | 4002-01 | Urb. Villa Rosa III | Reparación de líneas secundarias | 2017-11-28
|  |  | 2 | 4001-03 | Bo. Guamaní | Reparar líneas | 2017-11-29
|  |  | 12 | L 3,700 | Carr. de Arroyo a Patillas | Contratista: Cobra Co. Reconstrucción de la línea 3,700 | 2018-01-14
|  |  | 5 | L 3,700 | Carr. de Guayama a Arroyo | Contratistaz: Aireko Co. Reconstrucción de la línea 3,700 | 2017-11-29
|  | Arroyo | 2 | Sub. 4101 | Sector Belinda | Instalar postes y reparación de líneas | 2017-12-05
| San Juan | San Juan | 30 | 1118-08, 09 & 1106-05 | Calles Loíza, McLeary y Urbanizaciones Puntas Las Marías, Ocean Park y Santa Teresita | Contratista: ConEdison Cambio de postes partidos y correcciones de deficiencias de línea | 2017-11-29
|  |  | 3 | 1105-05 | Calle María Mocxo Santurce | Contratista: ConEdison Cambio de postes partidos y correcciones de deficiencias de línea | 2017-11-28
|  |  | 12 | 1014-18 | Puerta de Tierra, Calle del Tren y Fernandez Juncos frente a los muelles | Contratista: ConEdison Cambio de postes partidos y correcciones de deficiencias de línea | 2017-11-28
|  |  | 30 | 1012-10 | Calles Tetuán, Cruz, San José y Fortaleza Viejo San Juan | Contratista: ConEdison Cambio de postes partidos y correcciones de deficiencias de línea | 2017-12-04
|  |  | 1 | L 5,800 | SJSP to Sub 1519-1521 Abuelo | Energizar | 11/28/2017
|  |  | 1 | 1521-00 | Sub 1521 ( XMER ) | Energizar | 11/28/2017
|  |  | 1 | 1519-00 | Sub 1519 (XMER) | Energizar | 2017-12-03
|  |  | 1 | 1117-09 | Edif. Central AEE en Santurce | Energizar | 11/30/207
|  |  | 1 | 1424-07 | Cond. Monte Sur, Ave. Hostos | Pruebas de cable | 2017-11-28
|  |  | 1 | 1422-05 | Subestación Baldrich | Reparación CT quemado | 2017-11-28
|  |  | 3 | 1335-01 | Calles Yaboa Real, Vinyater y Zaida, Country Club | Energizar alimentador y varias de sus ramales | 2017-11-28
|  |  | 1 | 1102-02 | Calles Tapia, Esq. Sagrado Corazón, Santurce | Reparación de condiciones alimentador y anclado primario | 2017-11-28
|  |  | 2 | 1109-02 | Varias calles en Santurce | Instalando tomas quemadas | 2017-11-29
|  |  | 2 | 1418-02 | Calle Méjico, Urb. Piñero | Remplazo poste primario | 2017-11-28
|  |  | 2 | 1334-01 | Bo. Capetillo, Río Piedras | Reparación secundaria | 2017-11-28
|  |  | 80 | 1342-01, 02, 03, 04 & 05 | Urb. San Gerardo | Contratista: ConEdison Cambio de postes partidos y correcciones de deficiencias de línea | 2017-12-11
|  |  | 2 | L 3,100 | Monacillo a Saint Just | Contratista: Fluor Cambio de postes partidos y correcciones de deficiencias de línea | 2017-11-30
|  | Guaynabo | 30 | 1901-02 | Urb. Muñoz Rivera y Ponce De León | Cambio de postes partidos y correcciones de deficiencias de línea | 2017-12-04
|  |  | 1 | 1803-05 | Ave. Ponce De León en Bo. Amelia | Corrección de condiciones de línea | 11/28/2017
|  |  | 5 | 1909-09, 1901-02 | Marginal Carr. 20 frente Plaza Guaynabo | Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de línea | 2017-11-30
|  |  | 2 | 1709-02 | Urb. Torrimar | Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de línea | 12/07/2017
|  | Trujillo Alto | 2 | 1206-01 | Urb. Encantada | Se están corrigiendo deficiencias en el alimentador | 2017-11-28
|  |  | 2 | 1206-02 | Urb. Encantada | Se están corrigiendo deficiencias en el alimentador | 2017-11-28
|  |  | 2 | 1206-03 | Urb. Encantada | Se están corrigiendo deficiencias en el alimentador | 2017-11-28
|  |  | 2 | 1206-04 | Urb. Encantada | Se están corrigiendo deficiencias en el alimentador | 2017-11-28

## 28-11-2017
LO QUE ESTÁN HACIENDO NUESTRAS BRIGADAS…
FECHA DE INFORME | REGIÓN | MUNICIPIO | BRIGADAS ASIGNADAS | ALMENTADOR / LÍNEA SUBTRANSMISIÓN | ÁREA TRABAJOS | DESCRIPCIÓN SITUACIÓN | FECHA VENCIMIENTO
28-11-2017 | Arecibo | Quebradillas | 2 | 7404-06 | Bo. Terranova, Parcelas Terranova | Reparación líneas primarias | 2017-11-28
|  | Arecibo | 2 | 8004-01 | Carr. 10 hacia Abra San Francisco A 8002-05 | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas, posible energización | 2017-11-28
|  |  | 3 | 8007-03 | Urb. Vistas del Atlántico | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas, posible energización | 2017-11-28
|  |  | 2 | 8010-03 | Carr. 492 Bo. Hato Abajo, sector El Tres | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas, posible energización | 2017-11-28
|  |  | 2 | 8011-02 | Carr. 683 Bo. Garrochales | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas, posible energización | 2017-11-28
|  |  | 1 | 8011-01 | Carr. 663 Bo. Ballajá | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas, posible energización | 2017-11-28
|  |  | 2 | 8004-03 | Bo. Santana, Sect. La Represa | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas, posible energización | 2017-11-28
|  | Utuado | 3 | 8101-04 | Carr. 611 Bo Sabana Grande | Reemplazo de postes y reparación lineas primarias | 2017-12-02
|  |  | 2 | 8103-02 | Carr. 603 Bo Roncador | Reparación de líneas primarias | 2017-12-07
|  |  | 1 | 8103-02 | Carr. 622 Bo. Caguana, sector Jacanas | Reparación de líneas primarias y secundarias, posible energización | 2017-12-02
|  | Manatí | 1 | 8404-02 | PR 686 Bo. Tierras Nuevas, sector Guayaney | Reparación de líneas primarias | 2017-11-30
|  |  | 2 | 8401-02 | PR 616 Bo. Tierras Nuevas, sector Cantito | Reparación de líneas secundarias | 2017-11-30
|  | Jayuya | 2 | 8301-01 | Casco urbano Jayuya | Reemplazo de postes y reparación líneas primarias | 2017-12-03
|  | Florida | 3 | 8602-01 | PR 642 Bo. Florida Afuera Las Yanes/ Las Selgas/Pueblo | Reparación de líneas primarias y secundarias, posible energización | 2017-11-29
|  | Hatillo | 1 | 8013-02 | Bo. Pueblo, Sector Quiñónez | Reparación líneas primarias. (Posible energización) | 2017-11-28
|  |  | 3 | 7702-03 | Bo. Corcovada | Reparación líneas primarias y poda. (Posible energización) | 2017-11-28
|  | Barceloneta | 1 | 8501-01 | PR 2 Bo. Florida Afuera, La Trinidad | Reparación de líneas primarias, posible energización | 2017-11-29
|  |  | 3 | L 2,200 | PR 681 Bo. Palmas Altas- hacia Planta Tratamiento AAA | Reparación de postes y líneas subtransmisión 38kV | 2017-11-30
|  |  | 2 | L 2,200, 8501-02 | PR 2 Bo. Florida Afuera frente fábrica Abbvie | Reparación de postes y líneas subtransmisión 38kV, reparación troncal alimentador (urderbuild) | 2017-12-02
|  | Camuy | 3 | 7602-05, L 2,100 | Carr. 2 Bo. Membrillo, Los Arias | Instalación de postes y líneas primarias. (Posible energización) | 2017-11-29
|  |  | 1 | 7601-03 | Carr. 119, Bo. Cienega | Reparación líneas primarias y secundarias. (Posible energización) | 2017-11-28
|  | Isabela | 1 | 7503-03 | Urb. Corchado | Poda | 2017-11-28
|  |  | 3 | 7502-02 | Bo. Cotto, Sector La Tuna | Reparacion lineas primarias y secundarias, desganche. (Posible energización) | 2017-11-28
| Bayamón | Bayamón | 3 | 1711-05 | Jardines de Caparra | Reparar soterrado | 2017-11-28
|  |  | 3 | 1711-02 | Jardines de Caparra | Reparar soterrado | 2017-11-28
|  |  | 2 | 1714-02 | Santa Rosa | Instalación de poste | 2017-11-30
|  |  | 1 | 1717-01, 1717-02 | Subestación Crea | Vistiendo riser y reparando postes de la subestación | 2017-11-29
|  | Toa Baja | 2 | 1713-03 | Sabana Seca, Calle Río Román | Reparación de líneas secundarias y transformadores | 2017-11-30
|  |  | 1 | 1806-01 | Levittown 5ta Sección | Reparando avería soterrada | 2017-11-28
|  | Toa Alta | 2 | 1703-02 y 1703-05 | Carr. 866, detrás de Walgreens | Cerrar Ancladas | 2017-11-28
|  |  | 2 | 1710-05 | Villa del Río, Calle 14 | Reparación de secundarias | 2017-11-28
|  |  | 2 | 1710-05 | Carr. 829 | Desganche | 2017-11-28
|  |  | 4 | 9401-01 | Carr. 861, El Mandril | Contratista: Bermúdez y Longo Desganche y relocalizar líneas | 2017-11-29
|  |  | 3 | 9401-01 | Carr. 165 Bo. Contorno Sector El Cielito | Vestir, regar y subir conductor | 2017-11-30
|  | Cataño | 2 | 1801-03 | Bda. Puente Blanco y Frente Marítimo | Reparando líneas secundarias y transformadores | 2017-11-29
|  | Vega Alta | 3 | 9105-06 y 9101-01 | Los Montes | Reparación de líneas | 2017-11-29
|  | Vega Baja | 2 | 9003-06 | Carr. 155 | Desganchando | 2017-11-28
|  |  | 2 | 9004-10 | Cerro Gordo, Vega Baja | Remplazo de transformadores en varios sitios | 2017-11-29
|  | Corozal | 3 | 9502-02 | Carr. 164, Bo. Palmarejos | Instalar anclas hasta la Carr. 803 y regar conductores. Instalación de tensores y subir spacer | 2017-11-29
|  |  | 4 | 9502-02 | Carr. 805, Sector Las Villas López | Contratista: Kaisen Utility Sacar postes de concreto 45ft para usarlos en Carr. 805. Retirar HD #4 desde Magos Bar KM 4.8 hasta 3.2 entrada Parcela Medina | 2017-11-29
|  |  | 2 | 9502-02 | Carr. 164 y Carr. 159 , Bo. Cabranes | Instalar ancla del poste del cruce Cabranes | 2017-11-29
|  | Dorado | 2 | 9202-01 | Pueblo de Dorado | Reparación de soterrado | 2017-11-29
|  | Naranjito | 2 | 9801-03 | Carr. 825 Sector El Llano y La Cantera SectorLa Cuesta de Anselmo | Levantanr Conductores | 2017-11-29
|  |  | 2 | 9801-03 | Carr. 5 Bo. Achiote, Hacia el Camino Carlos Purina | Cambiar transformadores y reparar secundarias | 2017-11-28
|  |  | 1 | 9801-02 | Carr. 164 | Desganchando con ganchero | 2017-12-01
| Caguas | Gurabo | 3 | 3102-02 | Bo. Mamey | Corregir condiciones alimentador que estaba en servicio | 2017-11-28
|  |  | 3 | 3205-08 | Urb. Ciudad Jardín | Reparaciones sistema soterrado | 2017-11-28
|  | Humacao | 8 | L 12,600 y 9900 | Bo. Río Abajo | Contratista: Cobra Reconstrucción de Líneas | 2017-11-30
|  |  | 1 | L 3,700 | Carr. 3 desde Bo. Aguacate hasta Yabucoa | Contratista: Best Work Construyendo bases para postes | 2017-11-28
|  |  | 3 | 2602-03, 2604-02, 2604-03 | Carr. 3 Bo. Candelero Arriba hasta Bo. Aguacate | Contratista: Príncipe Levantando líneas | 2017-11-29
|  |  | 1 | 2601-01 | Carr. 908 Urb. Villa Universitaria | Levantar y reparar líneas | 2017-11-29
|  | Naguabo | 2 | 3205-07 | Carr. 935 hacias Juncos | Levantar y reparar líneas | 2017-11-29
|  |  | 1 | 2701-03 | Carr. PR 31, PR 191 | Levantar y reparar líneas | 2017-11-29
|  |  | 3 | 2701-01 | Carr. 31 Naguabo Centro | Levantar y reparar líneas | 2017-11-29
|  | Barranquitas | 2 | 2702-02 | Carr.191 y 31 Bo Río Blanco | Levantar y reparar líneas | 2017-11-29
|  | Caguas | 3 | L 18,400 | Carr. 152 Km 1.6 al 8.7, Quebradillas, Barranquitas | Remplazo postes partidos 38 KV y levantar conductores primarios | 2017-11-30
|  |  | 2 | L 5,200 | Parque del Río, Parque del Monte y Carr. PR-156 | Instalación de postes de 70'. Levantando conductor subtransmisión y primario | 2017-12-11
|  |  | 2 | 3015-06 | Centro Urbano | Verificar cargas comerciales, Parroquia Católica, etc. | 2017-11-30
|  | Juncos | 2 | 3102-04 | Canales, Jacaranda, Valencia II, Carr. PR-198 | Reparaciones de sistema de distribución | 2017-12-01
|  | San Lorenzo | 2 | 3102-04 | Canales, Jacaranda, Valencia II, Carr. PR-198 | Reparaciones de sistema de distribución | 2017-11-28
|  |  | 4 | 3302-03 | Bo. Florida | Reparaciones de sistema de distribución | 2017-11-26
|  |  | 2 | 3302-02 | Cerro Gordo | Reparaciones de sistema de distribución | 2017-11-29
|  |  | 2 | 3301-03 | Centro Urbano | Reparaciones de sistema de distribución | 2017-11-29
| Carolina | Carolina | 3 | 1602-01 | Urb. Rosa María | Reparación de líneas aéreas | 2017-11-28
|  |  | 1 | 1619-01 | Sabana Gardens | Reparación de líneas soterradas | 2017-11-28
|  |  | 1 | 1646-05 | Villa Carolina 2 y 3ra., Buenavista | Reparación de líneas soterradas | 2017-11-30
|  |  | 2 | 1657-02 | Los Ángeles y Las Marinas | Reparación de líneas aéreas | 2017-11-30
|  |  | 8 | 2404-07, 1602-03 | Carr. 857 Canovanillas | Contratista: Atlantic Quality Instalando y vistiendo postes | 2017-11-29
|  |  |  | 1646-05 | Vertedero y Centro de Reciclaje Municipio Carolina | Lista para energizar, pendiente generación
|  | Canóvanas | 3 | 2402-02 | Carr. 188 San Isidro | Regando alambre para energizar escuela | 2017-11-30
|  |  |  | 1657-02 | Piñones | Si terminan los trabajos energizan hoy
|  | Rio Grande | 3 | L 3,100 | Carr. 3 desde Villas de Loíza hasta Palmer | Contratista: Pike Instalando base para poste 70' | 2017-11-28
|  |  | 4 | 2302-01 | Estancias del Sol | Reparando líneas primarias y secundarias | 2017-11-30
|  | Loiza | 3 | 1657-02 | Piñones | Reparación líneas primarias y secundarias | 2017-11-28
|  | Fajardo | 2 | 2001-01 | Bo. Las Croabas | Levantar alambre. Reparación de averías en líneas primarias | 2017-11-30
|  |  | 2 | 2005-09 | Estancias de San Pedro | Cambio de Transformador | 2017-11-30
|  |  | 2 | 2005-10 | Urb. Villa Clarita, Urb. Vevé Calzada | Patrullar y reparación de avería. Conexión de bajante | 2017-11-30
|  |  |  | 2005-10 | Parque de Bomba | Lista para energizar, pendiente generación
|  | Vieques | 4 | L 5,400 | Detrás de la Oficina de Servicios Integrados | Reparando líneas primarias hasta Bo. Borinquen | 2017-11-29
|  |  | 2 | 2501-02 | Carr. 997, Bo. Luján Km 2.3 al 2.6 | Contratista: Applied Engineering Group Reparando línea primaria averiada | 2017-11-30
|  | Culebra | 1 | 3801-02 | Carr. 250, Bda. Clark | Trabajando líneas secundarias | 2017-11-29
|  | Ceiba | 3 | 2101-01 | Urb. Villas del Pilar | Levantando líneas primarias y reparando aislación | 2017-11-29
|  |  | 2 | 2101-01 | Urb. Villa Flores | Reparando averías | 2017-11-30
|  |  |  | 2006-03 | Bombas AAA Aguas Usadas | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2006-03 | Escuela Elemental Luis Muñoz Marín | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2101-01 | Urb. Ramos Antonini | Lista para energizar, pendiente generación
|  | Luquillo | 2 | 2002-03 | Carr. 984, Bo. Casa Blanca | Levantando líneas y cambio de poste | 2017-11-30
|  |  | 2 | 2005-10 | Carr. 3 Km 3.5 | Levantando alambre, cambio de aislación y reparando líneas primarias. | 2017-11-30
|  |  |  | 2201-01 | Buena Vista Carrión AAA | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2201-03 | Cond. Playa Azul | Lista para energizar, pendiente generación
| Mayagüez | Añasco | 2 | 6101-02 | Casco Urbano y Barriada Mayuco | Reemplazo de postes y trabajos en líneas primarias y secundarias | 11/29/2017
|  |  | 2 | 6012-02 | Central Igualdad | Trabajos en líneas primarias, instalación postes | 2017-11-29
|  |  | 3 | 7303-02 | Carr. 115 de Añasco al Bo. Playa | Contratista: Power Secure Trabajos en líneas primaris y postes | 2017-12-07
|  |  | 3 | L 9,200 | Carr. 402 y Carr. 109 | Contratista: Power Secure Reparación de línea de transmisión y postes | 2017-12-07
|  | Mayagüez | 1 | 6010-01 | Camino Felipe Muñiz, Carr. 3349, Km. 3.0 al 5.1 | Trabajos en líneas primarias y secundarias | 2017-11-29
|  |  | 2 | 6012-03 | Carr. 108, Km. 3.0 | Trabajos en líneas primarias, instalación postes | 2017-11-28
|  |  | 3 | 6014-01 | Bo. Manantiales | Trabajos en líneas primarias y secundarias | 2017-11-28
|  |  | 2 | L-36,700 | Carr. 108 Interiores | Desganche Crítico en torres en línea 38 kv-36,700 | 2017-11-29
|  | San Sebastián | 1 | 7802-03 | Carr. 495, Km. 0.3, Bo. Calabazas | Patrullar | 2017-11-29
|  |  | 1 | 7805-11 | Carr. 497, Km. 1.8, Bo. Pozas | Conversión de voltaje | 2017-11-29
|  | Las Marías | 1 | 6201-02 | Carr. 124, Km. 0.2, Bo. Buena Vista | Desganchar para levantar línea primaria | 2017-12-03
|  |  | 1 | 6201-02 | Carr. 119, Km. 48.0, Bo. Furnias | Patrullar y corregir deficiencias | 2017-12-03
|  | Lares | 1 | 7901-01 | Carr. 453, Km. 5.1, Bo. Piletas Arce | Reparar línea primaria | 2017-12-03
|  |  | 1 | 7901-04 | Carr. 436, Km. 2.0, Bo. Espino Tabonuco | Reparar línea primaria | 2017-12-03
|  |  | 3 | 7901-04, 7903-06 | Carr. 124, Km. 25.0, Bo. Espino | Contratista: Power Secure Reparar líneas primarias e instalar transformador | 2017-12-03
|  | Aguadilla | 1 | 7003-03 | Carr. #2, Bo. Caimital Bajo | Reparación de deficiencias en línea primaria | 2017-12-01
|  |  | 1 | 7003-04 | Carr. 107, Reparto López | Reparación de línea primaria | 2017-11-28
|  |  | 1 | 7011-03 | Carr. 459, Bo. Camaseyes, Urb. Villa Linda | Reparación de línea primaria | 2017-11-28
|  |  | 1 | 7006-01 | Carr. 107, Bo. Borinquen, Sector Playuelas | Reparación de línea secundaria | 2017-11-28
|  |  | 1 | L 2,700 | Carr. 110, Bo. Aguacate | Contratista: Power Secure Reemplazo Postes de Transmisión | 2017-12-01
|  |  | 1 | 7005-03 | Calles M Y N Base Ramey | Contratista: Power Secure Reparación de línea primaria | 2017-11-30
|  | Moca | 2 | 7103-04 | Carr. 125, Km. 8.0, Bo. Voladoras | Reparación de línea primaria y postes rotos | 2017-11-29
|  |  | 1 | 7104-05 | Carr. 444, Km. 5.3, Bo. Cuchillas | Reparación de deficiencias en línea primaria | 2017-11-28
|  |  | 1 | 7103-04 | Carr. 495, Km. 3.6, Bo. Cerro Gordo | Contratista: Power Secure Reparación de línea primaria | 2017-11-30
|  |  | 1 | 7103-04 | Carr. 4444, Km. 7.9, Bo. Rocha | Contratista: Power Secure Reparación de línea primaria | 2017-11-29
|  |  | 1 | 7805-11 | Carr. 4419, Km. 1.5, Bo. Naranjo | Contratista: Power Secure Reparación de línea primaria | 2017-12-02
|  | Aguada | 1 | 7201-03 | Carr. 4416, Km. 2.0 , Bo. Piedras Blancas | Reparación línea primaria | 2017-11-29
|  |  | 1 | 7303-01 | Carr. 419, Bo. Atalaya | Contratista: Power Secure Reparación de línea primaria | 2017-12-01
|  | Rincón | 1 | 7301-04 | Carr. 413, Km. 1.3, Bo. Ensenada | Reparación de línea primaria e instalar postes | 2017-11-30
|  | Sabana Grande | 2 | 6501-01 | Carr. 365, Km. 1, Bo. Rincón | Levantar alambres y corregir deficiencias(Retrasado por lluvia) | 2017-11-29
|  | San Germán | 1 | 6406-02 | Carr. 358, Bo. Hoconuco | Instalar poste, alambre y corregir deficiencias(Retrasado por lluvia) | 2017-11-30
|  |  | 2 | 6404-02 | Carr. 119, Carr. 393, Las Cojobas | Desganche, levantar tramos, corregir deficiencias | 2017-11-30
|  | Lajas | 1 | 6702-01 | Parcelas Olivares | Instalar poste primario | 2017-11-29
|  |  | 1 | 6603-01 | Carr. 116 , Bo. Papayo | Levantar alambres y corregir deficiencias | 2017-11-28
|  | Hormigueros | 1 | 6802-02 | Carr. 2, Avenida Bobby Cruz | Levantar alambres primarios , y cambio poste primario | 2017-11-28
|  | Cabo Rojo | 1 | 6704-03 | Carr. 101, Las Arenas, Puertas Combate | Levantar alambres primarios y realizar maniobras , conversión de voltaje a 13kv | 2017-11-28
|  |  | 2 | 6704-02 | El Combate | Levantar alambres y corregir deficiencias | 2017-12-01
|  |  | 1 | 6703-03 | Gym Municipal, Calle Muñoz Rivera #25 | Problema Soterrado(Retrasado por lluvia) | 2017-11-28
|  |  | 6 | 6705-01 | Carr. 307, Bo. Guaniquillas | Contratista: Power Secure Levantar alambres y corregir deficiencias | 2017-11-28
| Ponce | Ponce | 1 | 5018-05 | Urb. Villa Paraíso | Reemplazo de postes | 2017-11-28
|  |  | 3 | L 4,700 | Carr. 123 | Reemplazo de postes | 2017-12-01
|  |  | 4 | 5004-07 | 4ta. Ext. El Monte | Contratista: SM Electric Reemplazo de postes | 2017-12-04
|  |  | 3 | 5003-02 | Urb. La Rambla | Reemplazo de postes | 2017-11-28
|  |  | 2 | 5018-04 | Casco Urbano: Calles Méndez Vigo y San Felipe | Reemplazo de postes | 2017-11-29
|  |  | 3 | 5002-02 | Urb. San Antonio: Calle Damasco | Reemplazo de postes | 2017-11-29
|  | Villalba | 7 | L 39,000 | Carr. 149 | Reconstrucción de la línea 39,000 | 2017-12-07
|  | Yauco | 1 | 5304-01 | Sector Javilla | Levantar líneas y restablecer servicio | 2017-11-28
|  | Guánica | 3 | 5602-02 | Bo. La Luna | Levantar líneas y restablecer servicio | 2017-11-28
|  | Santa Isabel | 1 | 4601-04 | Bo. Las Ollas | Levantar líneas primarias y secundarias | 2017-11-27
|  | Yauco | 1 | 5304-01 | Sector Javilla | Levantar líneas y restablecer servicio | 2017-11-28
|  | Guánica | 3 | 5602-02 | Bo. La Luna | Levantar líneas y restablecer servicio | 2017-11-28
|  | Guayanilla | 2 | 5501-02 | Bo. Quebradas | Instalar postes, levantar líneas y restablecer servicio | 2017-11-30
|  | Santa Isabel | 1 | 4601-03 | Bo. Peñuelas | Levantar líneas | 2017-11-28
|  | Peñuelas | 1 | 5401-02 | Bo. Tallaboa Alta | Levantar líneas y restablecer servicio | 2017-11-28
|  | Coamo | 1 | 4603-01 | Parcelas Las Flores | Levantar líneas | 2017-11-28
|  |  | 1 | 4602-02 | Casco Urbano | Levantar líneas | 2017-11-28
|  | Salinas | 1 | 4501-05 | Zona Urbana: Urb. Las Antillas y Ext. La Carmen | Levantar líneas | 2017-11-28
|  | Guayama | 12 | L 3,700 | Carr. de Arroyo a Patillas | Contratista: Cobra Reconstrucción de la línea 3,700 | 2018-01-14
|  |  | 5 | L 3,700 | Carr. de Guayama a Arroyo | Contratista: Aireko Reconstrucción de la línea 3,700 | 2017-11-29
|  | Arroyo | 2 | Sub. 4101 | Sector Belinda | Instalar postes y reparación de líneas | 2017-12-05
| San Juan | San Juan | 30 | 1118-08, 09 & 1106-05 | Calles Loíza, McLeary y Urbanizaciones Puntas Las Marías, Ocean Park y Santa Teresita | Contratista: ConEdison Cambio de postes partidos y correcciones de deficiencias de línea | 2017-11-29
|  |  | 3 | 1105-05 | Calle María Mocxo Santurce | Contratista: ConEdison Cambio de postes partidos y correcciones de deficiencias de línea | 2017-11-28
|  |  | 12 | 1014-18 | Puerta de Tierra, Calle del Tren y Fernandez Juncos frente a los muelles | Contratista: ConEdison Cambio de postes partidos y correcciones de deficiencias de línea | 2017-11-28
|  |  | 30 | 1012-10 | Calles Tetuán, Cruz, San José y Fortaleza Viejo San Juan | Contratista: ConEdison Cambio de postes partidos y correcciones de deficiencias de línea | 2017-12-04
|  |  | 1 | L 5,800 | SJSP to Sub 1519-1521 Abuelo | Energizar | 11/28/2017
|  |  | 1 | 1521-00 | Sub 1521 ( XMER ) | Energizar | 11/28/2017
|  |  | 1 | 1519-00 | Sub 1519 (XMER) | Energizar | 2017-12-03
|  |  | 1 | 1117-09 | Edif. Central AEE en Santurce | Energizar | 11/30/207
|  |  | 1 | 1424-07 | Cond. Monte Sur, Ave. Hostos | Pruebas de cable | 2017-11-28
|  |  | 1 | 1422-05 | Subestación Baldrich | Reparación CT quemado | 2017-11-28
|  |  | 3 | 1335-01 | Calles Yaboa Real, Vinyater y Zaida, Country Club | Energizar alimentador y varias de sus ramales | 2017-11-28
|  |  | 1 | 1102-02 | Calles Tapia, Esq. Sagrado Corazón, Santurce | Reparación de condiciones alimentador y anclado primario | 2017-11-28
|  |  | 2 | 1109-02 | Varias calles en Santurce | Instalando tomas quemadas | 2017-11-29
|  |  | 2 | 1418-02 | Calle Méjico, Urb. Piñero | Remplazo poste primario | 2017-11-28
|  |  | 2 | 1334-01 | Bo. Capetillo, Río Piedras | Reparación secundaria | 2017-11-28
|  |  | 80 | 1342-01, 02, 03, 04 & 05 | Urb. San Gerardo | Contratista: ConEdison Cambio de postes partidos y correcciones de deficiencias de línea | 2017-12-11
|  |  | 2 | L 3,100 | Monacillo a Saint Just | Contratista: Fluor Cambio de postes partidos y correcciones de deficiencias de línea | 2017-11-30
|  |  | 30 | 1901-02 | Urb. Muñoz Rivera y Ponce De León | Cambio de postes partidos y correcciones de deficiencias de línea | 2017-12-04
|  | Guaynabo | 1 | 1803-05 | Ave. Ponce De León en Bo. Amelia | Corrección de condiciones de línea | 11/28/2017
|  |  | 5 | 1909-09, 1901-02 | Marginal Carr. 20 frente Plaza Guaynabo | Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de línea | 2017-11-30
|  |  | 2 | 1709-02 | Urb. Torrimar | Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de línea | 12/07/2017
|  | Trujillo Alto | 2 | 1206-01 | Urb. Encantada | Se están corrigiendo deficiencias en el alimentador | 2017-11-28
|  |  | 2 | 1206-02 | Urb. Encantada | Se están corrigiendo deficiencias en el alimentador | 2017-11-28
|  |  | 2 | 1206-03 | Urb. Encantada | Se están corrigiendo deficiencias en el alimentador | 2017-11-28
|  |  | 2 | 1206-04 | Urb. Encantada | Se están corrigiendo deficiencias en el alimentador | 2017-11-28

## 29-11-2017
LO QUE ESTÁN HACIENDO NUESTRAS BRIGADAS…
FECHA DE INFORME | REGIÓN | MUNICIPIO | BRIGADAS ASIGNADAS | ALMENTADOR / LÍNEA SUBTRANSMISIÓN | ÁREA TRABAJOS | DESCRIPCIÓN SITUACIÓN | FECHA VENCIMIENTO
29/11/2017 | Arecibo | Quebradillas | 3 | 7404-06 | Bo. Terranova, Parcelas Terranova | Reparación de líneas primarias y secundarias | 2017-11-29
|  | Arecibo | 2 | 8004-01 | Carr. 10 hacia Abra San Francisco A8002-5 | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas (posible energización) | 2017-11-29
|  |  | 2 | 8007-03 | Urb. Vistas del Atlántico y Ext. Marisol | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas (posible energización) | 2017-11-29
|  |  | 1 | 8010-01 | Carr. 129 km 9.5 int. Bo. Dominguito | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas (posible energización) | 2017-11-29
|  |  | 1 | 8015-09 | Carr. 129 km 3.0 int. Bo. Dominguito | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas (posible energización) | 2017-11-29
|  |  | 1 | 8011-04 | Carr. 663 Bo. Factor, Sect. El Cerro | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas (posible energización) | 2017-11-29
|  |  | 2 | 8011-01 | Carr. 663 Bo. Ballaja | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas (posible energización) | 2017-11-29
|  |  | 2 | 8004-03 | Carr. 2 Bo. Santana | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas (posible energización) | 2017-11-29
|  | Utuado | 3 | 8101-04 | Carr. 611 Bo. Sabana Grande | Remplazo de postes y reparación líneas primarias | 2017-12-02
|  |  | 2 | 8103-02 | Carr. 603 Bo. Roncador | Reparación de líneas primarias (posible energización) | 2017-12-07
|  |  | 1 | 8103-02 | Carr. 622 Bo. Caguana, sector Jacanas | Reparación de líneas primarias y secundarias (posible energización) | 2017-12-02
|  | Manatí | 3 | 8401-01 | PR 670 Bo. Pueblo, área Luchetti | Reparación de postes y líneas primarias | 2017-12-01
|  |  | 4 | 8401-02 | PR 616 Bo. Tierras Nuevas, sector Cantito | Reparación de postes y líneas primarias | 2017-12-02
|  |  | 3 | 8404-02 | PR 686 Bo. Tierras Nuevas, sector Guayaney | Reparación de líneas primarias | 2017-12-01
|  | Barceloneta/Manatí | 2 | L 50,100, L 37,400 | PR 2 Bo. Bajura, sector Cortes y Quebrada | Desganche crítico línea transmisión | 2017-11-30
|  | Jayuya | 2 | 8301-01 | Casco urbano Jayuya | Remplazo de postes y reparación lineas primarias | 2017-12-03
|  | Hatillo | 2 | 7701-03 | Bo. Corcovada, Sect. Quinto Soto | Reparación de líneas primarias (posible energización) | 2017-11-29
|  | Barceloneta | 2 | 8504-01 | PR 140 Bo. Florida Afuera, sector Angostura | Reparación de líneas primarias | 2017-11-30
|  | Camuy | 1 | 7601-03 | Carr. 119 Bo. Camuy Arriba | Reparación de líneas primarias (posible energización) | 2017-11-29
|  |  | 3 | 7602-05 | Bo. Membrillo y Yeguada | Instalación de postes y transformadores | 2017-11-29
|  | Isabela | 1 | 7502-01 | Bo. Mora, Sect. Las Parcelas Nuevas | Reparación de líneas primarias (posible energización) | 2017-11-29
|  |  | 1 | 7503-03 | Bo. Guayabo, Urb. Corchado | Reparación de líneas secundarias (posible energización) | 2017-11-29
| Bayamón | Bayamón | 3 | 1710-05 | Urb. Vanscoy | Reparando taps primarios, secundarios y tomas | 2017-11-29
|  |  | 3 | 1710-05 | Sector Villa Juventud | Reparando taps primarios, secundarios y tomas | 2017-11-29
|  |  | 3 | 1705-03 | Urb. Hermanas Dávila | Levantar conductores | 2017-11-29
|  |  | 2 | 1711-05 | Urb. Jardines de Caparra | Reparar Soterrado | 2017-11-29
|  |  | 4 | 1713-05 / 1717-02 | Urb. Santa Teresita | Reconstruyendo circuito de 13KV y 38 KV | 2017-12-04
|  |  | 2 | 1717-04 | urb. Sierra Bayamón | Remplazo de poste y corrigiendo condiciones | 2017-12-01
|  | Toa Baja | 2 | 1718-04 | Urb. Las Colinas | Remplazando postes partidos | 2017-11-30
|  |  | 1 | 1718-02 | Bo. Campanilla, Sector El Guano | Reparando condiciones | 2017-11-30
|  | Toa Alta | 3 | 9405-05 | Sector La Campiña, Toa Alta | Instale de poste y riego de primaria | 2017-11-30
|  |  | 2 | 9401-01 | Bo. Contorno El Cielito | Reparación de líneas primarias y secundarias | 2017-12-02
|  |  | 2 | 9401-01 | Bo. Galateo, Carr. 861 y 824 | Contratista: Bermúdez y Longo Reparación de líneas primarias y secundarias | 2017-12-05
|  | Cataño | 4 | 1806-03 L 9,500 | Carr. 869, Cataño | Contratista: Rolei Electric Cerrando puente y retezando líneas para energizar bombas de AAA | 2017-11-30
|  | Vega Baja | 3 | 9003-06 | Carr. 155 | Reparación de líneas | 2017-11-29
|  |  | 4 | 9001-01 | Villa Pinares, hacia el CDT | Reparación de líneas | 2017-11-30
|  | Corozal | 1 | 9501-01 | Carr. 818 Villas del Cibuco | Reparar líneas para dar servicios | 2017-12-01
|  |  | 2 | 9502-02 | Carr. 164 Bo. Palmarejo Corozal | Vestir postes primarios para regar alambres | 2017-12-02
|  |  | 3 | 9502-02 | Carr. 805, Bo. Negros | Contratista: Kaisen Utility Reparar líneas primarias | 2017-12-02
|  | Dorado | 2 | 9202-01 | Pueblo de Dorado | Reparación de Soterrado | 2017-11-30
|  |  | 2 | 9105-06 | Los Montes y Vega Dorada | Reparación de líneas | 2017-11-30
|  | Naranjito | 1 | 9801-03 | Carr. 164, Bo. Lomas | Trabajos en líneas secundarias | 2017-11-29
|  |  | 2 | 9801-03 | Carr. 825 Bo. Achiote, cerca Diamante Azul | Reparar línea primaria | 2017-11-30
|  |  | 1 | 9801-03 | Carr. 164 y Carr. 165 , Bo. Lomas | Desganche y reparando líneas | 2017-11-30
| Caguas | Humacao | 8 | L 12,600 y L 9,900 | Bo. Río Abajo | Contratista: Cobra Reconstrucción de Líneas | 2017-11-30
|  |  | 1 | L 3,700 | Carr. 3 desde Bo. Aguacate hasta Yabucoa | Contratista: Best Work Construyendo bases para postes | 2017-11-30
|  |  | 3 | 2602-3, 2604-2, 2604-3 | Carr. 3 Bo Candelero Arriba hasta Bo. Aguacate | Contratista: Príncipe Levantando líneas | 2017-11-30
|  |  | 1 | 2601-1 | Carr. 908 Urb. Villa Universitaria | Levantar y reparar líneas | 2017-11-29
|  | Naguabo | 2 | 3205-7 | Carr. 935 hacia Juncos | Levantar y reparar líneas | 2017-11-29
|  |  | 1 | 2701-3 | Carr PR 31, PR 191 | Levantar y reparar líneas | 2017-11-29
|  |  | 3 | 2701-1 | Carr. 31 Naguabo Centro | Levantar y reparar líneas | 2017-11-29
|  | Barranquitas | 2 | 2702-2 | Carr. 191 y 31 Bo Río Blanco | Levantar y reparar líneas | 2017-11-29
|  | Caguas | 3 | L 18,400 | Carr. 152 Km 1.6 al 8.7, Quebradillas, Barranquitas | Remplazo postes partidos 38 KV y levantar conductores primarios | 2017-11-30
|  |  | 2 | L 5,200 | Parque del Río, Parque del Monte y Carr. PR-156 | Instalación de postes de 70'. Levantando conductor subtransmisión y primario | 2017-12-11
|  |  | 2 | 3015-06 | Centro Urbano | Verificar cargas comerciales, Parroquia Católica, etc. | 2017-11-30
|  | Juncos | 2 | 3102-04 | Canales, Jacaranda, Valencia II, Carr. PR-198 | Reparaciones de sistema de distribución | 2017-12-01
|  | San Lorenzo | 2 | 3102-04 | Canales, Jacaranda, Valencia II, Carr. PR-198 | Reparaciones de sistema de distribución | 2017-11-28
|  |  | 2 | 3302-02 | Cerro Gordo | Reparaciones de sistema de distribución | 2017-11-29
|  |  | 2 | 3301-03 | Centro Urbano | Reparaciones de sistema de distribución | 2017-11-29
| Carolina | Carolina | 1 | 1619-01 | Sabana Gardens | Reparación de líneas soterradas | 2017-11-30
|  |  | 1 | 1646-05 | 2da y 3era ext. de Villa Carolina, Buenavista y Villa Cooperativa | Reparación de líneas soterradas | 2017-11-30
|  |  | 2 | 1658-12 | Urb. Atlantic View | Reparación de líneas aéreas | 2017-12-02
|  |  | 1 | 1658-12 | Urb. Villamar | Reparación de líneas aéreas | 2017-12-02
|  |  | 2 | 1657-02 | Los Ángeles y Las Marinas | Reparación de líneas aéreas | 2017-11-30
|  |  | 2 | 2404-07, 1602-03 | Carr. 857 Canovanillas | Contratista: Atlantic Quality Instalando y vistiendo postes | 2017-11-30
|  |  |  | 1646-05 | Vertedero y Centro de Reciclaje Municipio Carolina | Lista para energizar, pendiente generación
|  | Canóvanas | 3 | 2402-02 | Carr. 188 San Isidro | Regando alambre para energizar escuela | 2017-11-30
|  |  |  | 1657-02 | Piñones | Lista para energizar, pendiente generación
|  | Rio Grande | 6 | 2306-02 | Bo. Carola | US Army Instalando poste para levantar línea primaria y secundaria | 2017-11-30
|  |  | 3 | L 3,100 | Carr. 3 desde Villas de Loíza hasta Palmer | Contratista: Pike Instalando base para poste 70' | 2017-11-30
|  |  | 4 | 2302-01 | Estancias del Sol | Reparando líneas primarias y secundarias | 2017-11-30
|  | Loiza | 3 | 1657-02 | Piñones | Reparación líneas primarias y secundaria | 2017-11-30
|  | Fajardo | 2 | 2101-01 | Parcelas Luis M. Cintrón, Bo. Quebrada Vueltas | Levantar alambre. Reparación de averías en líneas primarias | 2017-12-03
|  |  | 2 | 2001-01 | Carr. 987, Bo. Las Croabas | Levantar alambre. Reparación de averías en líneas primarias | 2017-12-03
|  |  |  | 2005-10 | Parque de Bomba | Lista para energizar, pendiente generación
|  | Vieques | 2 | L 5,400 | Bo. Villa Borínquen | Reparando líneas de transmisión | 2017-12-03
|  |  | 2 | 2501-02 | Carr. 997, Bo. Luján Km 2.3 al 2.6 | Contratista: Applied Engineering Group Remplazando línea primaria averiada | 2017-12-02
|  | Culebra | 1 | 3801-02 | Carr. 250, Bda. Clark | Trabajando líneas secundarias | 2017-12-03
|  | Ceiba | 3 | 2101-01 | Bo. Quebrada Seca | Reparando líneas secundarias | 2017-12-03
|  |  | 2 | 2101-1 | Urb. Villa Flores | Cambio de poste | 2017-12-03
|  |  |  | 2006-03 | Bombas AAA Aguas Usadas | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2006-03 | Escuela Elemental Luis Muñoz Marín | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2101-01 | Urb. Ramos Antonini | Lista para energizar, pendiente generación
|  | Luquillo | 1 | 2201-04 | Carr. 992, Villa Luquillo, Bo. Mata de Plátano | Levantando alambre, cambio de poste | 2017-12-03
|  |  | 1 | 2002-03 | Carr. 984, Bo. Juan Martín | Levantando líneas y cambio poste | 2017-12-03
|  |  | 2 | 2005-10 | Carr. 3 Km 3.5 | Levantando alambre, cambio de aislación | 2017-12-03
|  |  |  | 2201-01 | Buena Vista Carrión AAA | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2201-03 | Cond. Playa Azul | Lista para energizar, pendiente generación
| Mayagüez | Añasco | 2 | 6101-02 | Casco Urbano y Bo. Carreras | Reemplazo de postes y trabajos en líneas primarias y secundarias | 11/30/2017
|  |  | 2 | 6012-02 | Central Igualdad | Trabajos en líneas primarias, instalación postes | 2017-11-30
|  |  | 3 | 7303-02 | Carr. 115 de Añasco al Bo. Playa | Contratista: Power Secure Trabajos en líneas primarias y postes | 2017-12-07
|  |  | 3 | L 9,200 | Carr. 402 y Carr. 109 | Contratista: Power Secure Reparación de línea de transmisión y postes | 2017-12-07
|  | Mayagüez | 1 | 6010-01 | Camino Felipe Muñiz, Carr. 3349, Km. 3.0 al 5.1 | Trabajos en líneas primarias y secundarias | 2017-11-30
|  |  | 2 | 6012-03 | Carr. 108, Km. 3.0 | Trabajos en líneas primarias, instalación postes | 2017-11-29
|  |  | 3 | 6014-01 | Bo. Manantiales | Trabajos en líneas primarias y secundarias | 2017-11-29
|  |  | 2 | L 36,700 | Carr. 108 Interiores | Desganche crítico en torres en línea 38 kv-36,700 | 2017-11-30
|  | Maricao | 3 | 6303-01 | Casco Urbano | Trabajos en líneas primarias, instalación postes | 2017-12-08
|  | San Sebastián | 1 | 7802-03 | Carr. 495, Km. 0.3, Bo. Calabazas | Reparar líneas primarias averiadas | 2017-12-05
|  |  | 1 | 7805-13 | Carr. 11, Km. 28.0, Bo. Juncal | Reparar líneas primarias averiadas | 2017-11-30
|  | Las Marías | 1 | 6201-01 | Carr. 407, Km. 4.0, Bo. Altozano | Reparar líneas primarias | 2017-11-30
|  | Lares | 1 | 7901-04 | Urb. Villa Borinquén, calle Dr. Albizu Campos | Vestir poste e instalar líneas | 2017-12-05
|  |  | 3 | 7901-04, 7903-06 | Carr. 124, Km. 25.0, Bo. Espino | Contratista: Power Secure Reparar líneas primarias e instalar transformador | 2017-11-30
|  | Aguadilla | 1 | 7011-03 | Carr. 110, Bo. Maleza Alta | Reparación de deficiencias en línea primaria | 2017-11-29
|  |  | 1 | 7002-03 | Avenida Los Corazones | Reparación de línea primaria | 2017-11-29
|  |  | 1 | 7011-02 | Zona Industrial La Montaña | Reparación de línea primaria | 2017-11-29
|  |  | 1 | 7008-08 | Carr. 125, Km. 4.1, Bo. Palmar | Reparación de línea primaria | 2017-11-30
|  |  | 1 | L 2700 | Carr. 110, Int. Carr. 2 | Contratista: Power Secure Repararación de línea de transmisión | 2017-12-08
|  |  | 1 | 7004-06 | Base Ramey | Contratista: Power Secure Repararación de línea primaria | 2017-11-29
|  | Moca | 1 | 7103-04 | Carr. 125, Km. 8.0, Bo. Voladoras | Reparación de línea primaria | 2017-11-29
|  |  | 1 | 7104-05 | Carr. 444, Km. 5.3, Bo. Cuchillas | Reparación de deficiencias en línea primaria | 2017-11-29
|  |  | 1 | 7805-11 | Carr. 495, Km. 3.6, Bo. Cerro Gordo | Contratista: Power Secure Reparación de línea primaria | 2017-12-02
|  | Aguada | 1 | 7201-03 | Carr. 4416, Km. 2.0 , Bo. Piedras Blancas | Reparación línea primaria | 2017-11-29
|  |  | 1 | 7303-01 | Carr. 419, Bo. Atalaya | Contratista: Power Secure Reparación de línea primaria | 2017-12-02
|  | Rincón | 1 | 7301-04 | Carr. 414, Km. 2.3, Bo. Río Grande | Reparación de línea primaria | 2017-11-29
|  | Sabana Grande | 1 | 6501-02 | Carr. 120, Km. 1.2 | Instalar postes primarios y levantar tramos | 2017-11-30
|  |  | 2 | 6501-01 | Carr. 365, Km. 1, Bo. Rincón | Levantar alambres y corregir deficiencias | 2017-11-30
|  | San Germán | 1 | 6406-02 | Carr. 358, Bo. Hoconuco | Instalar poste, alambre y corregir deficiencias | 2017-12-01
|  |  | 2 | 6404-02 | Carr. 119, Carr. 393, Las Cojobas | Desganche, levantar tramos, corregir deficiencias | 2017-12-01
|  | Lajas | 2 | 6603-01 | Carr. 324 | Levantar alambres, corregir deficiencias | 2017-11-29
|  | Cabo Rojo | 2 | 6704-03 | Carr. 301, Int. 303, Las Palmas | Levantar alambres primarios y realizar maniobras, corregir deficiencias | 2017-12-01
|  |  | 2 | 6704-02 | El Combate | Levantar alambres y corregir deficiencias | 2017-12-01
|  |  | 1 | 6703-03 | Gym Municipal, Calle Muñoz Rivera #25 | Problema soterrado, reemplazo de transformadores averiados | 2017-11-29
|  |  | 6 | 6705-01 | Carr. 307, Bo. Guaniquillas | Contratista: Power Secure Levantar alambres y corregir deficiencias | 2017-11-29
| Ponce | Ponce | 2 | 5003-01 | Urb. Jardines Fagot | Reemplazo de postes | 2017-11-29
|  |  | 3 | L 4,700 | Carr. 123 | Reemplazo de postes | 2017-12-01
|  |  | 4 | 5004-07 | 4ta. Ext. El Monte | Contratista: SM Electric Reemplazo de postes | 2017-12-04
|  |  | 3 | 5003-02 | Urb. La Rambla | Reemplazo de postes | 2017-11-29
|  |  | 2 | 5018-04 | Casco Urbano: Calles Méndez Vigo y San Felipe | Reemplazo de postes | 2017-11-29
|  | Villalba | 7 | L 39,000 | Carr. 149 | Reconstrucción de la línea 39,000 | 2017-12-07
|  | Yauco | 1 | 5304-03 | Sector Las Joyas de Santa Rita | Corregir deficiencias y restablecer servicio | 2017-11-29
|  |  | 1 | 5304-01 | Casco Urbano: Calle Betances | Corregir deficiencias y restablecer servicio | 2017-11-29
|  |  | 1 | L 1,300, L 1,400 | Sector El Almácigo | Corregir deficiencias y restablecer servicio | 2017-11-29
|  | Guánica | 1 | 5602-02 | Bo. La Luna | Corregir deficiencias y restablecer servicio | 2017-11-29
|  | Juana Díaz | 3 | 5817-02 | Bo. La Plena | Reemplazo de postes | 2017-11-30
|  | Guayanilla | 3 | 5501-02 | Bo. Quebradas | Corregir deficiencias y restablecer servicio | 2017-11-29
|  | Coamo | 1 | 4603-01 | Carr. 155, Sector Sierrita | Conversión de 4 kV a 13 kV | 2017-12-01
|  |  | 1 | 4603-02 | Bo. Los Llanos, Sector Caribe | Levantar líneas | 2017-11-29
|  | Salinas | 1 | 4501-05 | Urb. Las Antillas y Ext. La Carmen | Levantar líneas y restablecer servicio | 2017-11-29
|  |  | 1 | 4501-03 | Bo. Coco | Reemplazo de postes y levantar líneas | 2017-11-30
|  | Guayama | 3 | 4002-02 | Urb. Villa Rosa I y II | Instale de postes y reparación de líneas | 2017-12-03
|  |  | 2 | 4003-01 | Bo. Barrancas | Instalación de postes y reparación de líneas | 2017-12-04
|  |  | 2 | 4001-02 | Casco Urbano | Reparación de monturas de transformadores | 2017-11-30
|  |  | 2 | 4001-03 | Bo. Guamaní | Reparación de líneas | 2017-12-02
|  |  | 12 | L 3,700 | Carr. de Arroyo a Patillas | Contratista: Cobra Co. Reconstrucción de la línea 3,700 | 2018-01-14
|  |  | 5 | L 3,700 | Carr. de Guayama a Arroyo | Constratista: Aireko Reconstrucción de la línea 3,700 | 2017-11-29
|  | Arroyo | 2 | 4101-04 | Sector Belinda | Reparación de líneas en salidas de subestación | 2017-12-05
| San Juan | San Juan | 60 | 1342 | Sub. San Gerardo | Contratista: ConEdison Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de líneas | 12/03/2017
|  |  | 1 | 1110-01 | Calle San Antonio, Bo. Obrero | Levantar línea primaria e instalando corte de línea para energizar | 11/29/2017
|  |  | 2 | 1109-02, 1110-02 | Varias calles en Santurce | Instalando tomas secundaria para dar servicio | 11/29/2017
|  |  | 2 | 1310-05 | Calle Clemsom, Jardines Metropolitanos y Urb. University Gardens | Levantar línea traspatio | 11/30/2017
|  |  | 2 | 1301-03 | Calles Mirlo, Vinyater, Pampero de Country Club | Energizar tramos de alimentadores | 11/29/2017
|  |  | 2 | 1421-04 | Calle Coll y Toste, Urb. Baldrich | Remplazo de poste primario | 11/30/2017
|  |  | 1 | 1422-04 | Urb. Baldrich | Reparar condiciones | 11/30/2017
|  |  | 2 | 1206-04 | Urb. Venus Gardens calles Júpiter, Tauro, Capricornio e Iglesia Católica. | Se están corrigiendo deficiencias en el alimentador | 11/30/2017
|  |  | 4 | 1908-03 | Carretera PR 842 entre Km 0 y KM 2.0 | Se están corrigiendo deficiencias en el alimentador | 11/30/2017
|  |  |  | L 5800 | SJSP to Sub 1519-1521 Abuelo | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 1521-00 | Sub 1521 (XMER) | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 1519-00 | Sub 1519 (XMER) | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 1117-09 | Edificio Central AEE Santurce | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 1116-01 | Marginal Expreso Baldorioty Norte, Miramar | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  | 4 | L 3100 | Sabana Llana a Saint Just | Contratista: Fluor Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de líneas | 12/04/2017
|  |  | 80 | 1342-01, 02, 03, 04 & 05 | Urb. San Gerardo | Contratista: ConEdison Cambio de postes partidos y correcciones de deficiencias de línea | 2017-12-11
|  | Guaynabo | 5 | 1901-02 | Urb. Muñoz Rivera y Ponce De León (en la marginal) | Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de líneas | 12/08/2017
|  |  | 1 | 1803-02 | Ave. Ponce De León en Bo. Amelia | Corrección de condiciones de línea | 11/29/2017
|  |  | 5 | 1909-09 & 1901-02 | Marginal Carr. 20 frente a Plaza Guaynabo | Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de líneas | 12/01/2017
|  |  | 2 | 1709-02 | Urb. Torrimar | Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de líneas | 12/08/2017
|  | Trujillo Alto | 8 | 1205 | Sub Quebrada Negrito | Contratista: Usace & Fluor Levantando reporte de daños para comenzar reparaciones | 12/01/2017
|  |  |  | 1206-01 | Urb. Encantada | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 1206-02 | Urb. Encantada | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 1206-03 | Urb. Encantada | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 1206-04 | Urb. Encantada | Lista para energizar, pendiente generación

## 30-11-2017
LO QUE ESTÁN HACIENDO NUESTRAS BRIGADAS…
FECHA DE INFORME | REGIÓN | MUNICIPIO | BRIGADAS ASIGNADAS | ALMENTADOR / LÍNEA SUBTRANSMISIÓN | ÁREA TRABAJOS | DESCRIPCIÓN SITUACIÓN | FECHA VENCIMIENTO
30/11/2017 | Arecibo | Quebradillas | 2 | 7404-06 | Bo. Terranova, Parcelas Terranova y calle La Estación | Reparación líneas primarias | 2017-11-30
|  | Arecibo | 2 | 8004-01 | Carr. 10 hacia Abra San Francisco A8002-5 | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas (posible energización) | 2017-11-30
|  |  | 3 | 8007-03 | Urb. Vistas del Atlántico y Marisol | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas (posible energización) | 2017-11-30
|  |  | 2 | 8010-03 | Carr. 492 Bo. Hato Abajo, Sector El Tres | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas (posible energización) | 2017-11-30
|  |  | 2 | 8011-02 | Bo. Garrochales | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas (posible energización) | 2017-11-30
|  |  | 3 | 8004-04 | Bo. Santana | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas (posible energización) | 2017-11-30
|  |  | 1 | 8002-02 | Casco Urbano, Casa Ulanga | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas (posible energización) | 2017-11-30
|  | Utuado | 3 | 8101-04 | Carr. 611 Bo. Sabana Grande | Remplazo de postes y reparación línea primaria | 2017-12-03
|  |  | 2 | 8103-02 | Carr. 603 Bo. Roncador | Reparación de líneas primarias | 2017-12-08
|  |  | 1 | 8103-02 | Carr. 622 Bo. Caguana, Sector Jacanas | Reparación de líneas primarias y secundarias | 2017-12-03
|  | Manatí | 3 | 8401-01 | PR 670 Bo. Pueblo, área Luchetti | Reparación de postes y líneas primarias | 2017-12-02
|  |  | 2 | 8401-02 | PR 616 Bo. Tierras Nuevas, Sector Cantito | Reparación de postes y líneas primarias, posible energización | 2017-12-02
|  |  | 4 | 8404-02 | PR 686 Bo. Tierras Nuevas, Sector Guayaney | Reparación de líneas primarias, desganche, posible energización | 2017-12-01
|  | Barceloneta/Manatí | 2 | L 50,100 & L 37,400 | PR 2 Bo. Bajura, Sector Cortés y Quebrada | Desganche crítico línea transmisión | 2017-12-01
|  | Jayuya | 2 | 8301-01 | Casco Urbano | Remplazo de postes y reparación líneas primarias | 2017-12-04
|  | Hatillo | 1 | 7701-01 | Bo. Capaez, Sect. La Gallera | Reparación líneas primarias | 2017-11-30
|  |  | 1 | 7702-02 | Bo. Buenavista | Poda | 2017-11-30
|  | Florida | 1 | 8602-01 | PR 631 Bo. Florida Afuera, Sector La Ceiba | Reparación de líneas primarias, posible energización | 2017-11-30
|  | Camuy | 2 | 7601-01 | Bo. Puente, Sect. Puente Zarza | Instalación de postes | 2017-11-30
|  |  | 2 | 7601-01 | Bo. Zanjas | Desganche | 2017-11-30
|  |  | 3 | 7602-05 | Carr. 2 Bo. Membrillo Los Arias | Instalación de postes y monturas | 2017-12-01
|  | Isabela | 2 | 7502-03 | Parcelas Nuevas, Bo. Mora | Reparación líneas primarias y desganche | 2017-11-30
| Bayamón | Bayamón | 6 | 1717-03 | Carr. 861 Bo. Los Faroles | Levantar conductores Cambio de Postes, Transformadores | 2017-12-01
|  |  | 3 | 1710-05 | Urb. Vanscoy | Reparando taps primarios, secundarios y tomas | 11*/30/2017
|  |  | 2 | 1719-19 | Carr. 861 desde entrada Jeanne Apartments hasta Los Faroles | Levantar conductores | 2017-11-30
|  |  | 1 | 1717-04 | Urb. Sierra Bayamón | Remplazo de poste y corrigiendo condiciones, para dar servicio | 2017-12-04
|  | Toa Baja | 2 | 1718-04 | Comunidad Alto El Cabro | Enderezando postes , remplazo de postes partidos y varias condiciones | 2017-12-01
|  | Toa Alta | 2 | 9401-01 | Bo. Contorno El Cielito | Reparación de líneas primarias y secundarias | 2017-12-05
|  |  | 3 | 9405-05 | Sector La Campiña, Toa Alta | Instale de poste y riego de primaria | 2017-12-01
|  |  | 2 | 9401-01 | Bo. Galateo, Carr. 861 y 824 | Contratista: Bermúdez y Longo Reparación de líneas primarias y secundarias | 2017-12-05
|  | Cataño | 2 | 1803-05 | Hacia Zona Urbana de Cataño | Reparando condiciones | 2017-12-02
|  |  | 2 | 1801-03 | Bda. Juana Matos | Instalando postes para dar servicio | 2017-12-02
|  | Vega Baja | 4 | 9003-06 | Carr. 155, Bo. Pugnado | Reparación de líneas | 2017-11-30
|  |  | 3 | 9001-01 | Hacia Hospital Villa Pinares | Reparación de líneas | 2017-12-01
|  | Corozal | 1 | 9501-01 | Carr. 818 Villas del Cibuco | Reparar líneas para dar servicios | 2017-12-01
|  |  | 2 | 9502-02 | Carr. 164 Bo. Palmarejo Corozal | Vestir postes primarios para regar alambres | 2017-12-02
|  |  | 3 | 9502-02 | Carr. 805, Bo. Negros | Contratista: Kaisen Utility Reparar líneas primarias | 2017-12-05
|  | Vega Alta | 4 | 9001-01 | Urb. La Esperanza | Reparación de líneas | 2017-12-01
|  | Dorado | 2 | 9202-03 | Dorado del Mar, Lirios | Reparación de Soterrado | 2017-11-30
|  | Naranjito | 1 | 9801-03 | Carr. 164, Bo. Lomas | Enderezando postes primarios | 2017-11-30
|  |  | 1 | 9801-03 | Carr. 164 y Carr. 165 , Bo. Lomas , 5 Estrellas, Head Start | Intalando transformador | 2017-12-01
| Caguas | Humacao | 3 | L 12,600 | Urb. Verde Mar | Contratista: Best Work Construyendo bases para postes | 2017-12-03
|  |  | 3 | L 3,700 | Humacao TC hacia Bart | Contratista: Best Work Construyendo bases para postes | 2017-12-01
|  |  | 2 | 2602-03 | Carr. 3 km 8.8 Candelero Arriba Int | Levantar y reparar líneas | 2017-12-05
|  |  | 2 | 2303-08 | Bo. Patagonia | Levantar y reparar líneas | 2017-12-02
|  | Naguabo | 4 | 2701-03 | Urb. Esperanza y Brisas del Valle Carr 31 | Levantar y reparar líneas | 2017-12-07
|  | Cidra | 3 | 3601-04 | Centro Urbano | Remplazo de postes | 2017-12-02
|  | Las Piedras | 2 | 2303-08 | Carr. 935 km 3.4 Bo Ceiba | Levantar y reparar líneas | 2017-12-02
|  |  | 1 | 2801-01 | Carr. 183 Centro Urbano | Cerrar puentes y reparar líneas | 2017-12-01
|  |  | 1 | 2801-03 | Carr. 3 Centro Urbano | Cerrar puentes y reparar líneas | 2017-12-01
|  | Caguas | 3 | L 18,400 | Carr. 152 Km 1.6 al 8.7, Quebradillas, Barranquitas | Remplazo postes partidos 38 KV y levantar conductores primarios | 2017-11-30
|  |  | 2 | L 5,200 | Parque del Río, Parque del Monte y Carr. PR-156 | Instalación de postes de 70'. Levantando conductor subtransmisión y primario | 2017-12-11
|  |  | 2 | 3015-06 | Centro Urbano | Verificar cargas comerciales, Parroquia Católica, etc. | 2017-11-30
|  | Juncos | 2 | 3102-04 | Canales, Jacaranda, Valencia II, Carr. PR-198 | Reparaciones de sistema de distribución | 2017-12-01
|  | Aguas Buenas | 3 | 3701-04 | Carr. 794 Bo Sumidero | Reparación de conductores y aislación | 2017-12-03
|  | Cayey | 1 | L 50,900 | Bo. Culebra Alto Carr 741 | Desganche | 2017-12-01
|  |  | 2 | 3401-2 | Carr. 14 Res Brisas de Cayey | Verificar sistema soterrado | 2017-12-02
| Carolina | Carolina | 1 | 1607-01 | Carr. 856 Cuesta Los Flacos | Reparación de líneas aéreas | 2017-12-02
|  |  | 1 | 1646-05 | Villa Carolina 2 y 3ra. , Buenavista y Villa Cooperativa | Reparación de líneas soterradas | 2017-11-30
|  |  | 2 | 1658-12 | Urb. Atlantic View | Reparación de líneas aéreas | 2017-12-01
|  |  | 1 | 1658-12 | Urb. Villamar | Reparación de líneas aéreas | 2017-12-01
|  |  | 2 | 1657-02 | Los Ángeles y Las Marinas | Contratista: Con Edison Reparación de líneas aéreas | 2017-12-02
|  |  | 1 | 1607-01 | Carr. 853 Km. 10 Bo. Barrazas | Reparación de líneas aéreas | 2017-12-02
|  |  | 2 | 2404-07, 1602-03 | Carr. 857 Bo. Canovanillas | Contratista: Atlantic Quality Instalando y vistiendo postes | 2017-12-01
|  | Canóvanas | 3 | 2404-06 | Carr. 874 La Central | Instalando postes de 50' y enderezando 45'H4 | 2017-12-02
|  |  |  | 1657-02 | Piñones | Lista para energizar, pendiente generación
|  | Rio Grande | 6 | 2306-02 | Bo. Carola | US Army / Instalando poste para levantar línea primaria y secundaria | 2017-12-01
|  |  | 3 | L 3,100 | Carr. 3 desde Villas de Loíza hasta Palmer | Contratista: Pike Instalando base para poste 70' | 2017-11-30
|  |  | 4 | 2302-01 | Estancias del Sol | Reparando líneas primarias y secundarias | 2017-12-01
|  |  | 3 | 2302-01 | Las Dolores - Casiano Cepeda | Reparación de líneas primarias y secundarias, enderezando postes | 2017-12-02
|  | Loiza | 3 | 1657-02 | Piñones | Reparación líneas primarias y secundaria | 2017-11-30
|  | Fajardo | 2 | 2001-01 | Carr. 987, Bo. Las Croabas | Levantar alambre. Reparación de averías en líneas primarias | 2017-12-03
|  |  |  | 2005-10 | Parque de Bomba | Lista para energizar, pendiente generación
|  | Vieques | 1 | 2501-03 | Carr. 200, Santa María | Remplazo de poste e instalando tensores | 2017-12-02
|  |  | 1 | 2501-02 | Carr. 200, Bo. Villa Borinquen | Instalando poste | 2017-12-01
|  |  | 2 | 2501-02 | Carr. 997, Bo. Luján Km 2.3 al 2.6 | Contratista: Applied Engineering Group Levantando línea 336 | 2017-12-02
|  | Ceiba | 3 | 2101-01 | Bo. Quebrada Seca | Reparando tomas de clientes | 2017-12-01
|  |  | 1 | 2101-01 | Parcelas Calderonas | Instalando postes. | 2017-12-02
|  |  | 2 | 2101-01 | Urb. Villa Flores | Vistiendo postes y reparando línea secundaria | 2017-12-02
|  |  |  | 2006-03 | Bombas AAA Aguas Usadas | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2006-03 | Escuela Elemental Luis Muñoz Marín | Lista para energizar, pendiente generación | 2017-12-03
|  |  |  | 2101-01 | Urb. Ramos Antonini | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2101-01 | Calles Luna/Sol, Bo. Quebrada Seca | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2101-01 | Parcelas Aguas Claras | Lista para energizar, pendiente generación
|  | Luquillo | 1 | 2201-04 | Carr. 992, Bo. Mata de Plátano | Levantando alambre, cambio de poste | 2017-12-02
|  |  | 1 | 2002-03 | Carr. 984, Bo. Juan Martín | Levantando líneas y cambio poste | 2017-12-02
|  |  | 2 | 2005-10 | Carr. 3, frente a Plaza Luquillo | Levantando alambre y enderezando poste | 2017-12-02
|  |  |  | 2201-01 | Buena Vista Carrión AAA | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2201-03 | Cond. Playa Azul | Lista para energizar, pendiente generación
| Mayagüez | Añasco | 1 | 6101-02 | Bo. Carreras | Trabajo en líneas primarias y secundarias | 11/30/2017
|  |  | 1 | L 92,200 & L 5,600 | Añasco TC hacia Bo. Pozo Hondo | Contratista: Power Secure Trabajos en líneas de transmisión | 2017-11-30
|  | Mayagüez | 1 | L 2,000 | Cerro Las Mesas, Sector Los Lazsos | Contratista: Power Secure Trabajos en líneas de transmisión | 2017-11-30
|  |  | 1 | 6012-03 | Carr. 108, Km. 8.0 | Trabajos en líneas primarias, instalación postes | 2017-11-30
|  |  | 1 | 6010-01 | Carr. 348, Km. 5.6, Camino Sixto Max | Trabajos en líneas secundarias | 2017-11-30
|  | Maricao | 1 | 6303-01 | Casco Urbano | Trabajos en líneas primarias e instalar postes | 2017-11-30
|  | San Sebastián | 2 | 7805-13 | Carr. 111, Km. 28.0, Bo. Juncal Centro | Reparar líneas primarias, reemplazar transformador averiado | 2017-12-02
|  | Las Marías | 1 | 6201-02 | Carr. 124, Km. 0.5, Bo. Buena Vista | Reparar línea primaria averiada | 2017-12-04
|  | Lares | 1 | 7901-04 | Urb. Villa Borinquén | Vestir postes primarios | 2017-12-01
|  |  | 1 | 7901-01 | Carr. 453, Km. 1.7, Bo. Callejones | Reparar línea primaria averiada | 2017-12-01
|  |  | 3 | 7901-04, 7903-06 | Carr. 124, Km. 25.0, Bo. Espino | Contratista: Power Secure Reparar líneas primarias y corregir deficiencias sistemas bomba AAA | 2017-12-04
|  | Aguadilla | 1 | 7005-03 | Base Ramey Círculo C y D | Reparación de deficiencias en línea primaria | 2017-12-01
|  |  | 1 | 7003-04 | Carr. 107 Int. Reparto López, Rubianes | Reparación de línea primaria e instalación de poste | 2017-11-30
|  |  | 1 | 7011-03 | Carr. 459, Km. 1.2 Int. Callejón Feliciano | Reparación de línea primaria e instalación de poste | 2017-11-30
|  |  | 1 | 7011-03 | Carr. 459, Bo. San Antonio, Sector la Charca y Sector Campo Alegre | Reparación de línea primaria | 2017-11-30
|  |  | 1 | 7008-08 | Carr. 443, Km. 5.1 Int., Bo. Palmar, Sector Correa | Reparación de línea primaria | 2017-12-01
|  |  | 1 | L 2,700 | Carr. 110, Int. Carr. 2 | Contratista: Power Secure Trabajos en líneas de transmisión | 2017-12-09
|  |  | 1 | 7006-03 | Base Ramey, Calle L,M, N | Contratista: Power Secure Reparación de línea primaria | 2017-12-01
|  | Moca | 1 | 7104-05 | Carr. 125, Km. 8.0, Bo. Voladoras | Reparación de línea primaria | 2017-12-01
|  |  | 1 | 7104-06 | Carr. 444, Km. 5.3, Bo. Cuchillas, Sector Ferrer | Reparación de deficiencias en línea primaria | 2017-11-30
|  |  | 1 | 7805-11 | Carr. 4419, Bo. Naranjo | Contratista: Power Secure Reparación de línea primaria | 2017-12-04
|  |  | 1 | 7103-04 | Carr. 495, Bo. Cerro Gordo, Sector Ramírez y Medina | Contratista: Power Secure Reparación de línea primaria | 2017-12-03
|  |  | 1 | 7103-04 | Carr. 112, Km. 17.0, Bo. Rocha | Contratista: Power Secure Reparación de línea primaria | 2017-12-03
|  | Aguada | 1 | 7201-04 | Carr. 441, Bo. Carrizales | Reparación de línea primaria e instalación de postes | 2017-11-30
|  |  | 1 | 7303-01 | Carr. 419, Bo. Atalaya | Contratista: Power Secure Reparación de línea primaria | 2017-12-02
|  | Rincón | 1 | 7301-04 | Carr. 414, Km. 2.3, Bo. Río Grande | Reparación de línea primaria | 2017-11-29
|  | Sabana Grande | 1 | 6501-02 | Carr. 120, Km. 1.2 | Instalar postes primarios y levantar tramos | 2017-12-01
|  |  | 2 | 6501-01 | Carr. 365, Km. 1, Bo. Rincón | Levantar alambres y corregir deficiencias | 2017-12-02
|  | San Germán | 1 | 6406-02 | Carretera 358, Bo. Hoconuco | Instalar poste, alambre y corregir deficiencias | 2017-12-03
|  |  | 2 | 6404-02 | Carr. 119, Carr. 393, Las Cojobas | Desganche, levantar tramos, corregir deficiencias | 2017-12-03
|  | Lajas | 2 | 6603-01 | Carretera 116, Bo. Cuesta Blanca | Levantar alambres, corregir deficiencias | 2017-12-02
|  | Cabo Rojo | 2 | 6704-03 | Carr. 301, Int. 303, Las Palmas | levantar alambres primarios y realizar maniobras , corregir deficiencias | 2017-12-02
|  |  | 2 | 6704-02 | El Combate | Levantar alambres y corregir deficiencias | 2017-12-02
|  |  | 1 | 6703-03 | Gym Municipal | Problema Soterrado, reemplazo de transformadores averiados | 2017-12-01
|  |  | 6 | 6705-01 | Carr. 307, BO. Guaniquillas | Contratista: Power Secure Levantar alambres y corregir deficiencias | 2017-12-01
|  | Hormigueros | 1 | 6801-02 | Carr. 344, Sector Bracero | Instalar postes, levantar líneas, corregir deficiencias | 2017-12-02
| Ponce | Ponce | 4 | 5005-02 | Parcelas Amalia Marín | Reemplazo de postes | 2017-12-04
|  |  | 4 | 5004-07 | 4ta. Ext. El Monte | Contratista: SM Electric Reemplazo de postes | 2017-12-04
|  |  | 3 | 5005-05 | Urb. San Antonio | Reemplazo de postes | 2017-12-01
|  | Villalba | 7 | L 39,000 | Carr. 149 | Reconstrucción de la línea 39,000 | 2017-12-07
|  | Guayanilla | 5 | 5501-04 | Bo. Macaná del Río y Sector Puente Alonso | Instalar postes, levantar líneas y corregir deficiencias | 2017-12-02
|  |  | 3 | 5501-02 | Parcelas Quebradas y Barrio El Consejo | Instalar postes, levantar líneas y corregir deficiencias | 2017-12-02
|  | Salinas | 1 | 4501-03 | Bo. Coco, Carr. 1 | Levantar líneas | 2017-12-01
|  | Coamo | 1 | 4603-01 | Villa Paraíso y Emisora | Conversión a 13 kV, levantar líneas | 2017-12-02
|  | Guayama | 8 | 4002-02 | Urb. Villa Rosa I y II Barrio Corazón | Instalar postes, reparación de líneas primarias y secundarias | 2017-12-03
|  |  | 12 | L 3,700 | Carr. de Arroyo a Patillas | Contratista: Cobra Reconstrucción de la línea 3,700 | 2018-01-14
|  |  | 5 | L 3,700 | Carr. de Guayama a Arroyo | Contratista: Aireko Reconstrucción de la línea 3,700 | 2017-12-01
|  | Arroyo | 3 | 4101-01 | Sector Belinda | Reparación de líneas salida de subestación | 2017-12-01
| San Juan | San Juan | 15 | 1118-08, 09 & 1106-05 | Calles Loíza, McLeary y Urbanizaciones Punta Las Marías, Ocean Park y Santa Teresita | Contratista: ConEdison Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de líneas | 2017-12-01
|  |  | 8 | 1012-10 | Calles Tetúan, Cruz, San José y Fortaleza en Viejo San Juan | Contratista: ConEdison Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de líneas | 12/13/2017
|  |  | 8 | 1133-02 | Calles Caribe, Magdalena, Luisa y Piccioni en Condado | Contratista: ConEdison Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de líneas | 12/05/2017
|  |  | 8 | 1133-04 | Calles Wilson, Ave. De Diego, Martín Travieso, Rosario y Parque en Condado | Contratista: ConEdison Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de líneas | 12/02/2017
|  |  | 8 | 1102-04 | Área calle Loíza | Contratista: ConEdison Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de líneas | 11/30/2017
|  |  | 8 | 1102-05 | Área calle Loíza | Contratista: ConEdison Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de líneas | 11/30/2017
|  |  | 8 | 1106-05 | Área calle Loíza | Contratista: ConEdison Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de líneas | 12/01/2017
|  |  |  | L 5,800 | SJSP to Sub 1519-1521 Abuelo | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 1521-00 | Sub 1521 (XMER) | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 1519-00 | Sub 1519 (XMER) | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  | 2 | 1423-01 | Urb. Valencia, Río Piedras | Corrigiendo deficiencias. | 11/30/2017
|  |  | 2 | 1329-01 | Bda. Capetillo, Río Piedras | Corrigiendo deficiencias. | 11/30/2017
|  |  | 1 | 1118-10 | Ave. Eduardo Conde (Final), Res. Las Margaritas, Santurce | Reparando condiciones de alimentador. | 11/30/2017
|  |  | 1 | 1407-07 | Calle Francisco Seín, Urb. Floral Park, Santurce | Levantando secundaria partida y energizando residencias. | 11/30/2017
|  |  | 1 | 1102-01 | Calle Tapia, Esq. Loíza, Santurce | Instalando 150' secundaria y energizando transformador. | 11/30/2017
|  |  | 3 | 1301-01 | Calles Mirlo, Vinyater, Urb. Country Club | Energizar tramo de líneas. | 11/30/2017
|  |  | 3 | 1301-03 | Calles Pampero, Madagascar, Urb. Country Club | Tramo 1301-03 hasta calle Vinyater (puente abierto) 1303-03 Ave. Iturregui | 11/30/2017
|  |  | 1 | 1422-04 | Urb. Baldrich, Río Piedras | Reparando condiciones | 11/30/2017
|  |  | 6 | 1205-01 | Bo. Quebrada Negrito | Contratista: ConEdison Corrigiendo condiciones | 12/29/2017
|  |  | 4 | 1205-02 & 03 | Bo. Quebrada Negrito | Contratista: ConEdison Levantando reporte de daños | 12/01/2017
|  |  | 8 | 1342-04 | San Gerardo | Recontruyendo alimentadores, levantando postes y corrigiendo deficiencias | 12/07/2017
|  | Guaynabo | 5 | L 38,200 | Ave. B entre Calles 11 y E, Urb. Bello Monte | Contratista: NYPA Remplazo de poste de transmisión | 12/09/2017
|  |  | 5 | 1901-02 | Urb. Muñoz Rivera y Ponce De León | Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de línea | 11/30/2017
|  |  | 1 | 1803-02 | Ave. Ponce De León en Bo. Amelia | Corrigiendo condiciones de línea | 12/02/2017
|  |  | 5 | 1909-09, 1901-02 | Marginal Carr. 20 frente Plaza Guaynabo | Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de línea | 12/09/2017
|  |  | 2 | 1709-02 | Urb. Torrimar | Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de línea | 12/12/2017
|  | Trujillo Alto | 6 | 1329-03 | Urb. San Agustin y Ave. 65 de Infantería entre McDonald's y Expreso de Trujillo Alto | Se están corrigiendo deficiencias en el alimentador | 12/01/2017
|  |  | 5 | L 3,100 & L 3,600 | Sub. Sabana Llana a Sub. Saint Just | Levantando estructura partida y corrigiendo condiciones | 12/05/2017

## 01-12-17
LO QUE ESTÁN HACIENDO NUESTRAS BRIGADAS…
FECHA DE INFORME | REGIÓN | MUNICIPIO | BRIGADAS ASIGNADAS | ALMENTADOR / LÍNEA SUBTRANSMISIÓN | ÁREA TRABAJOS | DESCRIPCIÓN SITUACIÓN | FECHA VENCIMIENTO
2017-01-12 | Arecibo | Quebradillas | 1 | 7404-06 | Parcelas Terranova | Reparación líneas primarias | 2017-12-01
|  |  | 2 | 7402-02 | Bo. San José - Quebrada Mala | Reparación líneas primarias y poda | 2017-12-01
|  | Arecibo | 2 | 8004-01 | Zona Urbana Calle Ariosto Cruz | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas, posible energización | 2017-12-01
|  |  | 2 | 8007-03 | Carr. 10 hacia Abra San Francisco al 8002-5 | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas, posible energización | 2017-12-01
|  |  | 3 | 8011-02 | Bo. Garrochales | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas, posible energización | 2017-12-01
|  |  | 1 | 8007-03 | Carr 2, Ave. Miramar, Bda. San José | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas, posible energización | 2017-12-01
|  |  | 1 | 8010-02 | Bo. Esperanza | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas, posible energización | 2017-12-01
|  | Utuado | 3 | 8101-04 | Carr. 611 Bo Sabana Grande | Reemplazo de postes y reparación línea primaria. | 2017-12-04
|  |  | 2 | 8104-05 | Carr. 123 Bo. Salto Abajo | Reparación de líneas primarias. | 2017-12-03
|  | Manatí | 3 | 8401-01 | PR 670 Pueblo área Córdova Dávila y Luchetti | Reparación de postes y líneas primarias. | 2017-12-02
|  |  | 2 | 8404-02 | PR 2 Bo. Coto Norte, Sector Cantera | Reparación de líneas primarias. | 2017-12-02
|  | Barceloneta/Manatí | 2 | L 50,100 & L 37,400 | PR 2 Bo. Bajura, Sector Cortes y Quebrada | Desganche crítico línea transmisión, hacer camino | 2017-12-02
|  | Adjuntas | 1 | 8202-02 | Casco Urbano y Guilarte | Reparación de líneas primarias y secundarias. | 2017-12-06
|  | Hatillo | 1 | 7701-01 | Bo. Capaez, Sect. La Gallera | Reparación líneas primarias y secundarias. | 2017-12-01
|  |  | 1 | 8013-01 | Bo. Carrizales, Parcelas de Carrizales | Reparación líneas primarias y secundarias. | 2017-12-01
|  |  | 1 | 7701-02, 7702-03, 7701-01 | Ave. Susoni, Bo. Corcovada, Bo. Capaez | Instalación postes secundarios. | 2017-12-01
|  | Florida | 5 | 8602-01 | PR 631 Bo. Florida Afuera, Sector La Ceiba, PR 642 Parc. Arroyo | Reparación de líneas y postes primarios, posible energización. | 2017-12-02
|  | Camuy | 3 | 7602-05 | Carr. 2 Bo Membrillo Los Arias | Instalación de postes e instalación de monturas. | 2017-12-02
|  |  | 2 | 7601-04 | Carr. 4491 Bo. Puente Militar | Reparación líneas primarias, secundarias y desganche. | 2017-12-01
|  | Jayuya | 2 | 8302-04 | Carr. 144 Bo. Coabey | Reemplazo de postes. | 2017-12-06
| Bayamón | Bayamón | 4 | 1717-03 | Carr. 861 Los Faroles | Levantar conductores Cambio de postes, transformadores | 2017-12-02
|  |  | 3 | 1710-05 | Urb. Vanscoy | Reparando taps primarios, secundarios y tomas | 2017-12-02
|  |  | 3 | 1717-05 | Urb. Riverview | Cambio de postes y levantando líneas primarias partidas | 2017-12-02
|  |  | 1 | L 9,500-9,600-13,200 y 10,700 | Varias Industrias en las zonas de Bayamón y Cataño | Verificando condiciones | 2017-12-01
|  | Vega Baja | 2 | 8404-04 | Parcelas Marquez | Reparación de líneas | 2017-12-01
|  |  | 2 | 9001-01 | Urb. El Rosario | Reparación de líneas | 2017-12-02
|  |  | 3 | 9003-06 | Carr. 155 Bo. Pugnado | Reparación de líneas | 2017-12-02
|  | Toa Alta | 2 | 9401-01 | Bo. Contorno El Cielito- Cerca del Taíno Bar | Regando conductor y preparando monturas de transformadores nuevos | 2017-12-03
|  |  | 3 | 1710-05 | Sector Villa Juventud | Reparando taps primarios, secundarios y tomas | 2017-12-02
|  |  | 3 | 9405-05 | La Campiña, Toa Alta | Instale de postes y riego de primaria | 2017-12-01
|  | Cataño | 2 | 1803-05 | Sector La Puntilla- Zona Urbana | Remplazando postes y corrigiendo condiciones para energizar | 2017-12-02
|  | Corozal | 1 | 9502-02 | Car. 164, Bo. Palmarejo al lado del Club de Leones | Desganche | 2017-12-02
|  |  | 2 | 9502-02 | Carr. 164 Bo. Palmarejo Corozal | Instalar tensores | 2017-12-02
|  | Vega Alta | 1 | 9001-01 | Urb. La Esperanza | Reparación de líneas | 2017-12-02
|  | Naranjito | 1 | 9801-02 | Sector La Colina, Camino Miguel Chevere | Reparando condiciones para dar servicio (bolsillo) | 2017-12-01
|  |  | 1 | 9801-03 | Carr. 164 y Carr. 165, Bo. Lomas, 5 Estrellas, Head Start | Reparar línea primaria y energizar feeder principal | 2017-12-01
| Caguas | Humacao | 3 | L 12,600 | Urb. Verde Mar | Contratista: Best Work Construyendo bases para postes | 2017-12-03
|  |  | 3 | L 3,700 | Humacao TC hacia Bart | Contratista: Best Work Construyendo bases para postes | 2017-12-01
|  |  | 2 | 2602-03 | Carr. 3 km 8.8 Candelero Arriba Int | Levantar y reparar líneas | 2017-12-05
|  |  | 2 | 2303-08 | Bo. Patagonia | Levantar y reparar líneas | 2017-12-02
|  | Naguabo | 4 | 2701-03 | Urb. Esperanza y Brisas del Valle Carr. 31 | Levantar y reparar líneas | 2017-12-07
|  | Cidra | 3 | 3601-04 | Centro Urbano | Remplazo de postes | 2017-12-02
|  | Caguas | 2 | L 5,200 | Parque del Río, Parque del Monte y Carr. PR-156 | Instalación de postes de 70'. Levantando conductor subtransmisión y primario | 2017-12-11
|  | Las Piedras | 2 | 2303-08 | Carr. 935 km 3.4 Bo. Ceiba | Levantar y reparar líneas | 2017-12-02
|  |  | 1 | 2801-01 | Carr. 183 Centro Urbano | Cerrar puentes y reparar líneas | 2017-12-01
|  |  | 1 | 2801-03 | Carr. 3 Centro Urbano | Cerrar puentes y reparar líneas | 2017-12-01
|  | Cayey | 1 | L 50,900 | Bo Culebra Alto Carr. 741 | Desganche | 2017-12-01
|  |  | 2 | 3401-02 | Carr. 14 Res. Brisas de Cayey | Verificar sistema soterrado | 2017-12-02
|  | Juncos | 2 | 3102-04 | Canales, Jacaranda, Valencia II, Carr. PR-198 | Reparaciones de sistema de distribución | 2017-12-01
|  | Comerío | 2 | 9605-02 | Carr. 779 km 8.5 Bo. Palomas | Enderezar postes y levantar líneas primarias | 2017-12-06
|  | Orocovis | 6 | L 6,500 | Carr. 569 km 6 Int Bo. Sabana | Remplazar poste y levantar líneas | 2017-12-05
|  | Aibonito | 2 | 3501-02 | Carr. 14 km 50 int. Urb. Villa Rosales | Levantar y reparar líneas | 2017-12-03
|  | Aguas Buenas | 3 | 3701-04 | Carr. 794 Bo. Sumidero | Reparación de conductores y aislación | 2017-12-03
|  | Barranquitas | 2 | 9605-01 | Carr. 152 km4 Bo. Quebradilla | Levantar y reparar líneas | 2017-12-03
|  |  | 2 | 9602-04 | Carr.156 km 11 al 13 Bo. Palo Hincado | Instalar postes y levantar conductores | 2017-12-05
| Carolina | Carolina | 1 | 1607-01 | Carr. 856 Cuesta Los Flacos | Reparación de líneas aéreas | 2017-12-02
|  |  | 1 | 1646-05 | Villa Carolina 2 y 3ra. , Buenavista y Villa Cooperativa | Reparación de líneas soterradas | 2017-12-01
|  |  | 1 | 1607-04 | Carr. 853 Km. 7 Bo. Cacao | Reparación de líneas aéreas | 2017-12-03
|  |  | 1 | 1607-01 | Carr. 853 Km 10 Bo. Barrazas | Reparación de líneas aéreas | 2017-12-02
|  |  | 2 | 1658-13 | Carr. 187 Ritz | Mantenimiento gabinete soterrado | 2017-12-03
|  |  | 2 | 2404-07 & 1602-03 | Carr. 857 Bo. Canovanillas | Contratista: Atlantic Quality Instalando y vistiendo postes | 2017-12-02
|  |  |  | 1646-05 | Vertedero y Centro de Reciclaje Municipio Carolina | Lista para energizar, pendiente generación
|  | Canóvanas | 3 | 2404-06 | Carr. 874 La Central | Instalando postes de 50' y enderezando 45'H4 | 2017-12-02
|  |  |  | 1657-02 | Piñones | Lista para energizar, pendiente generación
|  | Rio Grande | 6 | 2306-02 | Bo. Carola | US Army Instalando poste para levantar línea primaria y secundaria | 2017-12-02
|  |  | 3 | L 3,100 | Carr. 3 desde Villas de Loíza hasta Palmer | Contratista: Pike Instalando base para poste 70' | 2017-12-01
|  |  | 4 | 2302-01 | Carr. 959 y Carr. 958 | Contratista: Pike Levantando líneas y enderezando postes | 2017-12-04
|  |  | 4 | 2302-01 | Estancias del Sol | Reparando líneas primarias y secundarias | 2017-12-02
|  |  | 3 | 2302-01 | Las Dolores - Casiano Cepeda | Reparación de líneas primarias y secundarias, enderezando postes | 2017-12-03
|  | Loíza | 3 | 1657-02 | Piñones | Reparación líneas primarias y secundaria | 2017-12-01
|  | Fajardo | 4 | 2001-01 | Carr. 987, Bo. Las Croabas | Levantar alambre. Reparación de averías en líneas primarias | 2017-12-03
|  | Vieques | 1 | 2501-03 | Carr. 200, Santa María | Cambio postes partidos (2) | 2017-12-02
|  |  | 2 | 2501-02 | Carr. 997, Bo. Luján Km 2.3 al 2.6 | Contratista: Applied Engineering Group Levantando línea 336 | 2017-12-02
|  | Ceiba | 4 | 2101-01 | Parcelas Calderonas | Levantando líneas y reparando aislación | 2017-12-02
|  |  |  | 2006-03 | Bombas AAA Aguas Usadas | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2006-03 | Escuela Elemental Luis Muñoz Marín | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2101-01 | Urb. Ramos Antonini | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2101-01 | Calles Luna/Sol, Bo. Quebrada Seca | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2101-01 | Parcelas Aguas Claras | Lista para energizar, pendiente generación
|  | Luquillo | 1 | 2201-02 | Fortuna Playa | Levantando alambre, cambio de poste | 2017-12-03
|  |  | 1 | 2002-04 | Carr. 992, Villas de Luquillo | Levantando líneas y cambio poste | 2017-12-03
|  |  | 1 | 2005-10 | Carr. 3, Dra. Monserrate, Kioskos | Levantando alambre, cambio de poste | 2017-12-03
|  |  |  | 2201-01 | Buena Vista Carrión AAA | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2201-03 | Cond. Playa Azul | Lista para energizar, pendiente generación
| Mayagüez | Añasco | 1 | 6101-02 | Bo. Carreras | Trabajo en líneas primarias y secundarias | 12/1/2017
|  |  | 1 | L 9,2200 & L 5600 | Añasco TC hacia Bo. Pozo Hondo | Contratista: Power Secure Trabajos en líneas de transmisión | 2017-12-01
|  | Hormigueros | 1 | 6801-02 | Carr. 344, Sector Bracero | Instalar postes, levantar líneas, corregir deficiencias | 2017-12-02
|  | Mayagüez | 1 | 6012-01 | Calle Yunque, Urb. Alturas de Mayagüez | Trabajos en líneas primarias, instalación postes | 2017-12-01
|  |  | 1 | 6014-01 | Calle Manantiales # 830 | Trabajos en líneas secundarias | 2017-12-01
|  |  | 1 | L 2,000 | Cerro Las Mesas, Sector Los Lazos | Contratista: Power Secure Trabajos en líneas de transmisión | 2017-12-01
|  | Maricao | 1 | 6303-01 | Casco Urbano | Trabajos en líneas primarias e instalar postes | 2017-12-01
|  | San Sebastián | 1 | 7802-03 | Carr. 435, Km. 1.0, Bo. Calabazas | Reparar líneas primarias averiadas | 2017-12-05
|  |  | 1 | 7805-13 | Carr. 111, Km. 28.0, Bo. Juncal | Reparar líneas primarias averiadas | 2017-12-03
|  | Las Marías | 1 | 6201-03 | Zona Urbana y Urb. El Coquí | Patrullar y corregir deficiencias | 2017-12-02
|  | Lares | 1 | 7901-04 | Carr. 128, Km. 55.0 Int. Urb. Montebello | Reparar líneas primarias | 2017-12-05
|  |  | 1 | 7901-02 | Carr. 436, Km. 1.5, Bo. Espino Tabonuco | Reparar líneas primarias | 2017-12-10
|  |  | 3 | 7901-04, 7903-06 | Carr. 124, Km. 25.0, Bo. Espino | Contratista: Power Secure Reparar líneas primarias e instalar transformador | 2017-12-05
|  | Aguadilla | 1 | 7005-03 | Base Ramey Círculo C y D | Reparación de deficiencias en línea primaria | 2017-12-03
|  |  | 1 | 7003-02 | Urb. Estevez | Reparación de línea primaria | 2017-12-03
|  |  | 1 | 7003-05 | Carr. 467, Vista Verde | Reparación de línea secundaria | 2017-12-01
|  |  | 1 | 7002-03 | Ave. Los Corazones | Reparación de línea primaria | 2017-12-01
|  |  | 1 | 7101-04 | Carr. 125, Km. 0.3 Int, Bo. Palmar | Reparación de línea primaria | 2017-12-03
|  |  | 1 | L 2,700 | Carr. 110, Int. Carr. 2 | Contratista: Power Secure Trabajos en líneas de transmisión | 2017-12-07
|  |  | 1 | 7005-03 | Base Ramey, Calle L,M, N | Contratista: Power Secure Trabajos en líneas primarias | 2017-12-03
|  | Moca | 1 | 7104-05 | Carr. 444 Km. 5.0, Bo. Cuchillas Ferrer | Reparación de línea primaria | 2017-12-01
|  |  | 1 | 7103-04 | Carr. 495, Bo. Cerro Gordo | Contratista: Power Secure Trabajos en líneas primarias | 2017-12-03
|  |  | 1 | 7103-04 | Carr. 112, Km. 17.0, Bo. Rocha | Contratista: Power Secure Trabajos en líneas primarias | 2017-12-01
|  |  | 1 | 7805-11 | Carr. 404, Km. 1.7, Sector Babilonia | Contratista: Power Secure Trabajos en líneas primarias | 2017-12-05
|  | Aguada | 1 | 7201-04 | Carr. 441, Bo. Carrizales | Reparación de línea primaria e instalación de postes | 2017-12-03
|  |  | 1 | 7303-01 | Carr. 419, Bo. Atalaya | Contratista: Power Secure Trabajos en líneas primarias | 2017-12-05
|  | Rincón | 1 | 7301-01 | Carr. 413, Km. 5.2, Bo. Puntas | Reparación de línea primaria | 2017-12-03
|  | Sabana Grande | 1 | 6501-02 | Carr. 120, Km. 1.2 | Instalar postes primarios y levantar tramos | 2017-12-02
|  |  | 1 | 6501-04 | Carr. 121, Bo. Maginas | Levantar alambres y corregir deficiencias | 2017-12-02
|  | San Germán | 1 | 6406-02 | Carr. 358, Bo. Hoconuco | Instalar poste, alambre y corregir deficiencias | 2017-12-03
|  |  | 2 | 6404-02 | Carr. 119, Carr. 393, Las Cojobas | Desganche, levantar tramos, corregir deficiencias | 2017-12-03
|  | Lajas | 3 | 6603-01 | Carr. 116, Bo. Cuesta Blanca | Levantar alambres, corregir deficiencias | 2017-12-02
|  | Cabo Rojo | 2 | 6704-03 | Carr. 301, Int. 303, Las Palmas | Levantar alambres primarios y realizar maniobras , corregir deficiencias | 2017-12-02
|  |  | 2 | 6704-02 | El Combate | Levantar alambres y corregir deficiencias | 2017-12-02
|  |  | 1 | 6703-02 | Carr. 311, Sector Las Delicias | Levantar alambres y corregir deficiencias | 2017-12-02
|  |  | 6 | 6705-01 | Carr. 307, Bo. Guaniquillas. Km. 2.4 en adelante | Contratista: Power Secure Levantar alambres y corregir deficiencias | 2017-12-01
| Ponce | Ponce | 3 | 5003-01 | Urb. Jardines Fagot | Reemplazo de postes | 2017-12-04
|  |  | 4 | 5004-07 | 4ta. Ext. El Monte | Contratista: SM Electric Reemplazo de postes | 2017-12-04
|  |  | 2 | 5002-03 | Bo. Clausells | Reemplazo de postes | 2017-12-10
|  | Villalba | 7 | L 39,000 | Carr. 149 | Reconstrucción de la línea 39,000 | 2017-12-07
|  |  | 1 | 5901-01 | Carr. 149, Casco Urbano | Reemplazo de postes y corregir deficiencias | 2017-12-02
|  | Juana Díaz | 3 | 5803-02 | Bo. Río Cañas Abajo | Reemplazo de postes | 2017-12-01
|  | Guayanilla | 5 | 5501-04 | Bo. Macaná del Río y Sector Puente Alonso | Instalar postes, levantar líneas y corregir deficiencias | 2017-12-02
|  |  | 3 | 5501-02 | Parcelas Quebradas y Bo. El Consejo | Instalar postes, levantar líneas y corregir deficiencias | 2017-12-02
|  | Salinas | 1 | 4501-01, 4502-02 | Urb. Las Mercedes Carr. 3 - (frente al Barrio Las Mareas) | Levantar líneas y restablecer servicio | 2017-12-01
|  | Coamo | 1 | 4603-01 | Carr. 155, Sector Sierrita | Conversión de 4 kV a 13 kV. Cambiar transformador | 2017-12-01
|  | Guayama | 3 | 4003-02 | Zona Industrial y Barrio Machete | Instalación de postes y reparación de líneas | 2017-12-01
|  |  | 8 | 4002-02 | Urb. Villa Rosa I y II Bo. Corazón | Instalar postes, reparación de líneas primarias y secundarias | 2017-12-03
|  |  | 12 | L 3,700 | Carr. de Arroyo a Patillas | Contratista: Cobra Reconstrucción de la línea 3,700 | 2018-01-14
|  |  | 5 | L 3,700 | Carr. de Guayama a Arroyo | Contratista: Compañía Aireko Reconstrucción de la línea 3,700 | 2017-12-01
|  | Santa Isabel | 1 | 4601-03 | Bo. Peñuelas | Instalación de tres postes y levantar líneas | 2017-12-03
|  | Arroyo | 3 | 4101-01 | Sector Belinda | Reparación de líneas salida de Subestación | 2017-12-02
| San Juan | San Juan | 8 | 1012-10 | Calles Tetúan, Cruz, San José y Fortaleza en Viejo San Juan | Contratista: ConEdison Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de línea | 12/14/2017
|  |  | 8 | 1102-04 | Área Calle Loíza | Contratista: ConEdison Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de línea | 2017-12-01
|  |  | 8 | 1102-05 | Área Calle Loíza | Contratista: ConEdison Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de línea | 2017-12-01
|  |  | 8 | 1106-05 | Área Calle Loíza | Contratista: ConEdison Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de línea | 2017-12-02
|  |  | 1 | 1111-01 | Ave. Ponce de León, Colegio Inmaculada | Desconecte para perito reparar | 2017-12-01
|  |  | 15 | 1118-08, 09 & 1106-05 | Calles Loíza, McLeary y Urbanizaciones Punta Las Marías, Ocean Park y Santa Teresita | Contratista: ConEdison Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de línea | 2017-12-02
|  |  | 1 | 1118-10 | Calle Degetau, Villa Palmeras, Calle Bartolomé de las Casas | Energizar alimentador y sus cargas | 2017-12-01
|  |  | 8 | 1133-02 | Calles Caribe, Magdalena, Luisa y Piccioni en Condado | Contratista: ConEdison Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de línea | 12/06/2017
|  |  | 8 | 1133-04 | Calles Wilson, Ave. De Diego, Martín Travieso, Rosario y Parque en Condado | Contratista: ConEdison Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de línea | 12/03/2017
|  |  | 1 | 1301-01 | Ramal Este, Ave. Iturregui | Corregir condiciones para energizar alimentador | 2017-12-01
|  |  | 2 | 1328-02 | Calle Humacao 1105 Urb. Santa Rita | Cambiar transformador | 2017-12-01
|  |  | 4 | 1329-03 | Urb. San Agustin y Ave. 65 de Infantería entre McDonalds y Expreso de Trujillo Alto | Se están corrigiendo deficiencias en el alimentador | 12/02/2017
|  |  | 1 | 1329-04 | Bda. Capuccino | Corregir deficiencias | 2017-12-04
|  |  | 1 | 1335-02 | Calle 37, Parcelas Falú | Corregir Condiciones en alimentador | 2017-12-01
|  |  | 1 | 1335-03 | Calle Simón Madera, Villa Prades | Corregir condiciones para energizar alimentador | 2017-12-01
|  |  | 1 | 1346-03 | Urb. Alto Apolo | Se están corrigiendo deficiencias en el alimentador | 12/02/2017
|  |  | 3 | 1348-06 | Casco Urbano, Ave. Ponce de León, Casco Urbano | Localizar averia | 2017-12-03
|  |  | 1 | 1437-01 | Ave. Barbosa Dewey College | Corregir deficiencias | 2017-12-01
|  |  | 1 | 1437-01 | Res. Manuel A. Pérez | Verificar servicio | 2017-12-01
|  |  |  | 1519-00 | Sub 1519 (XMER) | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 1521-00 | Sub 1521 (XMER) | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  | 2 | 1526-01 | Marginal Piñero en Summit Hills hacia Residencial Villa España | Contratista: ConEdison Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de línea | 12/05/2017
|  |  | 2 | 1526-03 | Urb. Capara Heights y Las Lomas | Contratista: ConEdison Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de línea | 12/11/2017
|  |  |  | L 5,800 | SJSP to Sub 1519-1521 Abuelo | Lista para energizar, pendiente generación
|  | Guaynabo | 2 | 1709-02 | Urb. Torrimar | Contratista: ConEdison Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de línea | 12/12/2017
|  |  | 1 | 1803-02 | Ave. Ponce De León en Bo. Amelia | Contratista: ConEdison Correcciones de deficiencias de línea | 12/01/2017
|  |  | 5 | 1901-02 | Urb. Muñoz Rivera y Ponce De León | Contratista: ConEdison Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de línea | 12/15/2017
|  |  | 5 | 1909-09 & 1901-02 | Marginal Carr. 20 frente Plaza Guaynabo | C&M: Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de línea | 12/03/2017
|  |  | 5 | L 38,200 | Ave. B entre Calles 11 y E, Urb. Bello Monte | Contratista: NYPA Remplazo de poste de transmisión | 12/10/2017
|  | Trujillo Alto | 1 | 1204-05 | Ciudad Universitaria, Esq. Ave. Periferal | Se están corrigiendo deficiencias en el alimentador | 12/02/2017

## 02-12-17
LO QUE ESTÁN HACIENDO NUESTRAS BRIGADAS…
FECHA DE INFORME | REGIÓN | MUNICIPIO | BRIGADAS ASIGNADAS | ALMENTADOR / LÍNEA SUBTRANSMISIÓN | ÁREA TRABAJOS | DESCRIPCIÓN SITUACIÓN | FECHA VENCIMIENTO
2017-02-12 | Arecibo | Arecibo | 1 | 8004-1 | Carr. 10 hacia Abra San Francisco Al 8002-5 | Trabajo Postes, Lineas Primarias y Secundarias Averiadas | 2017-12-02
|  |  | 1 | 8004-2 | Bo. Jarealito | Conectar primaria partida Sub. privada | 2017-12-02
|  |  | 2 | 8010-3 | Bo. Hato Abajo, Las Brisas y Ext. SanFelipe | Trabajo Postes, Lineas Primarias y Secundarias Averiadas | 2017-12-02
|  |  | 2 | 8011-2 | Barrio Garrochales | Trabajo Postes, Lineas Primarias y Secundarias Averiadas | 2017-12-02
|  | Florida | 3 | 8602-01 | PR641 Bo. Florida Afuera, sector Pajonal | Reparación de líneas y postes primarios | 2017-12-05
|  | Manatí | 3 | 8401-01 | PR670 Pueblo área Córdova Dávila y Luchetti | Reparación de postes y líneas primarias, posible energización | 2017-12-02
|  |  | 3 | 8404-01 | PR2 Bo. Coto Norte, sector Cantera | Reparación de líneas primarias, posible energización | 2017-12-05
|  | Barceloneta/Manatí | 2 | L50100/37400 | PR2 Bo. Bajura, sector Cortés y Quebrada | Desganche crítico línea transmisión | 2017-12-02
|  | Utuado | 1 | 8101-03 | Carr. 140 Km 2, Bo. Viví Abajo | Desganche feeder | 2017-12-17
|  |  | 1 | 8101-4 | Carr. 611, Km 5 Bo. Sabana Grande | Reparación de línea primaria | 2017-12-17
|  |  | 1 | 8104-5 | Carr 123 Int., Bo. Sabana Grande, Sect. El Verde | Reparación de línea primaria | 2017-12-03
|  | Jayuya | 1 | 36400 | Carr 140 Km 4.3 Bo. Jayuya Abajo, frente BAXTER | Montura de transformador | 2017-12-02
|  | Isabela | 2 | 7505-05,7503-05 | Bo. Bajura, Residencial Geiger Polanco y Sect. Guayabo | Instalación de Transformadores | 2017-12-02
|  |  | 1 | 7502-01 | Parcelas Nuevas en Mora | Reparación líneas primarias | 2017-12-02
|  | Camuy | 3 | 7602-05 | Carr #2 Bo Yeguada, Sect. Los Arias | Instalación de postes | 2017-12-04
|  |  | 2 | 7601-01 | Bo. Puente, Parcelas Puente Zarza | Reparación líneas primarias y desganche | 2017-12-02
|  | Quebradillas | 1 | 7404-06 | Bo. Terranova, Parcelas Terranova | Reparación líneas primarias | 2017-12-02
|  |  | 2 | 7402-02 | Bo. San José, Sect. Quebrada Mala | Reparación líneas primarias y desganche | 2017-12-02
| Bayamón | Bayamón | 4 | 1717-3 | 861 Los Faroles | Levantar conductores Cambio de Postes, Transformadores | 2017-12-03
|  |  | 3 | 1710-05 | Vanscoy | Reparando taps primarios, secundarios y tomas | 2017-12-03
|  |  | 3 | 1717-05 | Riverview | Corrigiendo condiciones para completar energizar cargas | 2017-12-03
|  | Toa Alta | 5 | 1710-05 | Sector Villa Juventud | Reparando taps primarios, secundarios y tomas | 2017-12-03
|  |  | 2 | 9401-01 | Bo. Contorno El Cielito- Cerca del Taíno Bar | Regando Conductor y preparando monturas de transformadores nuevos | 2017-12-04
|  | Cataño | 1 | L 9,500 | Varias Areas de Cataño | Normalizando cargas de AAA | 2017-12-02
|  | Toa Baja | 2 | 1713-03 / 1711-04 | Levittown Sección 5ta y 5ta A. Urb. Praderas | Detectando y corrigiendo averias soterradas | 2017-12-02
|  |  | 1 | 1718-03 / 1713-04 / 1703-04 | Sabana Seca, 4KV | Energizando cargas sueltas a 13KV y corrigiendo alimentadores a 4KV | 2017-12-02
|  | Vega Alta | 5 | 9004-10 | Carr. 690, Cerro Gordo | Extendiendo tramo de 13KV para instalar transformador y dar servicio a varios locales y 15 clientes | 2017-12-03
|  | Vega Baja | 2 | 9003-06 | Carr. 155 Bo. Pugnado | Reparación de líneas | 2017-12-03
|  | Naranjito | 2 | 9801-03 | Carr. 825, Bo. Achiote | Instalando poste y reparando líneas | 2017-12-03
| Caguas | Humacao | 3 | L12600 | Urb Verde Mar | Contratista: Best Work Construyendo bases para postes | 2017-12-03
|  |  | 1 | 2601-4 | #198 Ryder Erderly Home, Humacao | Levantar postes, lineas y transformadores | 2017-12-03
|  |  | 2 | 2602-3 | Carr 3 km 8.8 Candelero Arriba Int | Levantar y reparar líneas | 2017-12-05
|  | Las Piedras | 2 | 2303-8 | Bo Patagonia | Levantar y reparar líneas | 2017-12-02
|  |  | 2 | 2303-8 | Carr 935 km 3.4 Bo Ceiba | Levantar y reparar líneas | 2017-12-02
|  | Naguabo | 1 | 2701-3 | #192 km 3.0 int Urb. Villa Esperanza | Reparación de lineas primarias | 2017-12-03
|  | Caguas | 4 | 2701-3 | Urb Esperanza y Brisas del Valle Carr 31 | Levantar y reparar líneas | 2017-12-07
|  | Juncos | 2 | L5200 | Parque del Río, Parque del Monte y Carr. PR-156 | Instalación de postes de 70'. Levantando conductor subtransmisión y primario | 2017-12-11
|  | Aguas Buenas | 3 | 3601-4 | Centro Urbano | Remplazo de postes | 2017-12-02
|  | Cayey | 3 | 3701-4 | Carr 794 Bo Sumidero | Reparación de conductores y aislación | 2017-12-03
|  | Barranquitas | 2 | 3401-2 | Carr 14 Res Brisas de Cayey | Verificar sistema soterrado | 2017-12-02
|  |  | 2 | 9605-1 | Carr 152 km4 Bo Quebradilla | Levantar y reparar líneas | 2017-12-03
|  | Orocovis | 2 | 9602-4 | Carr156 km 11 al 13 Bo Palo Hincado | Instalar postes y levantar conductores | 2017-12-05
|  | Aibonito | 6 | L6500 | Carr 569 km 6 Int Bo Sabana | Remplazar poste y levantar líneas | 2017-12-05
|  | Comerío | 2 | 3501-2 | Carr 14 km 50 int. Urb Villa Rosales | Levantar y reparar líneas | 2017-12-03
|  |  | 2 | 9605-2 | Carr 779 km 8.5 Bo Palomas | Enderezar postes y levantar líneas primarias | 2017-12-06
| Carolina | Carolina | 2 | 1619-2 | Vistamar | Reparación líneas aéreas | 2017-12-04
|  |  | 1 | 1620-4 | Country Club 4 y 5ta. | Reparación líneas aéreas | 2017-12-04
|  |  | 2 | 1647-9 | Villa Fontana | Reparación líneas soterradas | 2017-12-04
|  |  | 1 | 1607-4 | Carr. 853 Km. 7 Bo. Cacao | Reparación de líneas aéreas | 2017-12-03
|  |  | 1 | 1607-1 | Carr. 853 Km 10 Barrazas | Reparación de líneas aéreas | 2017-12-02
|  |  | 2 | 1658-13 | Carr. 187 Ritz | Mantenimiento gabinete soterrado | 2017-12-04
|  |  | 2 | 2404-7 Y 1602-3 | Carr. 857 Canovanillas | Contratista: Atlantic Quality / Instalando y vistiendo postes | 2017-12-04
|  |  |  | 1646-5 | Vertedero y Centro de Reciclaje Municipio Carolina | Lista para energizar, pendiente generación
|  | Canóvanas | 3 | 2404-6 | Carr. 874 La Central | Instalando postes de 50' y enderezando 45'H4 | 2017-12-03
|  |  |  | 1657-2 | Piñones | Energizado un 40%
|  | Río Grande | 6 | 2306-2 | Bo. Carola | US Army / instalando poste para levantar línea primaria y secundaria | 2017-12-03
|  |  | 3 | Línea 3100 | Carr. #3 desde Villas de Loíza hasta Palmer | Contratista: Pike / Instalando base para poste 70' | 2017-12-02
|  |  | 4 | 2302-1 | Carr.959 y Carr. 958 | Contratista: Pike / Levantando líneas y enderezando postes | 2017-12-03
|  |  | 4 | 2302-1 | Estancias del Sol | Reparando líneas primarias y secundarias | 2017-12-02
|  |  | 3 | 2302-1 | Las Dolores - Casiano Cepeda | Reparación de líneas primarias y secundarias, enderezando postes | 2017-12-03
|  | Loíza | 3 | 1657-2 | Piñones | Reparación líneas primarias y secundaria | 2017-12-02
|  | Luquillo | 2 | 2201-4 | Carr. 992 Mata de Plátano | Levantando alambre, cambio de poste, reparando averías | 2017-12-04
|  |  | 2 | 2005-10 | Fortuna El Cerro, Fortuna Plaza | Levantando líneas y cambio poste | 2017-12-03
|  |  |  | 2201-1 | Buena Vista Carrión AAA | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2201-03 | Cond. Playa Azul | Lista para energizar, pendiente generación
|  | Ceiba | 1 | 2101-1 | Urb. Paseo La Ceiba | Cambio de transformador | 2017-12-04
|  |  | 1 | 2101-1 | Ceiba Court | Cambio de transformador | 2017-12-04
|  |  | 1 | 2101-2 | Carr. 3 de Ceiba a Daguao | Reparación de averías | 2017-12-04
|  | Vieques | 2 | 2501-3 | Carr. 200 Bo. Santa Isabel II | Instalando transformadores | 2017-12-03
|  |  | 3 | 2501-3 | Santa María | Instalando transformadores | 2017-12-03
|  |  | 2 | 2501-3 | Bo. Morropouse | Instalando transformadores | 2017-12-03
|  | Fajardo |  | 2005-10 | Parque de Bomba | Lista para energizar, pendiente generación
|  | Ceiba |  | 2006-3 | Bombas AAA Aguas Usadas | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2006-3 | Escuela Elemental Luis Muñoz Marín | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2101-01 | Urb. Ramos Antonini | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2101-01 | Calles Luna/Sol, Bo. Quebrada Seca | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2101-01 | Parcelas Aguas Claras | Lista para energizar, pendiente generación
| Mayagüez | Añasco | 1 | 6101-02 | Carr. 404, Int. Carr. 405, Bo. Carreras | Trabajo en líneas primarias y secundarias | 12/2/2017
|  |  | 1 | L-9,2200 y L-5600 | Añasco TC hacia Bo. Pozo Hondo | Contratista: Power Secure / Trabajos en líneas de transmisión | 2017-12-02
|  | Mayagüez | 1 | L-2000 | Cerro Las Mesas, Sector Los Lazsos | Contratista: Power Secure / Trabajos en líneas de transmisión | 2017-12-02
|  |  | 1 | 6014-01 | Calle Manantiales #830 | Trabajos en líneas secundarias | 2017-12-02
|  | Maricao | 1 | 6303-01 | Casco Urbano | Trabajos en líneas primarias e instalar postes | 2017-12-02
|  | San Sebastián | 1 | 7802-03 | Carr. 435, Km. 1.0, Bo. Calabazas | Reparar líneas primarias averiadas | 2017-12-06
|  | Lares | 1 | 7901-02 | Carr. 436, Km. 1.5, Bo. Espino Tabonuco | Reparar líneas primarias | 2017-12-12
|  |  | 3 | 7901-04, 7903-06 | Carr. 124, Km. 25.0, BO. Espino | Contratista: Power Secure Reparar líneas primarias e intalar transformador | 2017-12-06
|  | Las Marías | 1 | 6201-03 | Zona Urbana y Urbanización El Coquí | Patrullar y corregir deficiencias | 2017-12-02
|  | Aguadilla | 1 | 7003-02 | Urbanización Estévez | Reparación de línea primaria | 2017-12-04
|  |  | 1 | 7002-03 | Avenida Los Corazones | Reparación de línea primaria | 2017-12-02
|  |  | 1 | 7101-04 | Carr. 125, Km. 0.3 INT, Bo. Palmar | Reparación de línea primaria | 2017-12-04
|  |  | 1 | L-2700 | Carr. 110, Int. Carr. #2 | Contratista: Power Secure Reparación Línea de Transmisión | 2017-12-08
|  |  | 1 | 7005-03 | Base Ramey, Calle L,M, N | Contratista: Power Secure Reparación de línea primaria | 2017-12-04
|  | Moca | 3 | 7103-02 | Carr. 434, Sector Savane, Bo. Cuchillas | Reparación de línea primaria | 2017-12-04
|  |  | 1 | 7103-04 | Carr. 495, Bo. Cerro Gordo | Contratista: Power Secure Reparación de línea primaria | 2017-12-04
|  |  | 1 | 7103-04 | Carr. 112, Km. 17.0, Bo. Rocha | Contratista: Power Secure Reparación de línea primaria | 2017-12-02
|  |  | 1 | 7805-11 | Carr. 404, Km. 1.7, Sector Babilonia | Contratista: Power Secure Reparación de línea primaria | 2017-12-06
|  | Aguada | 1 | 7303-01 | Carr. 419, Bo. Atalaya | Contratista: Power Secure Reparación de línea primaria | 2017-12-06
|  | Rincón | 1 | 7301-01 | Carr. 413, Km. 5.2, Bo. Puntas | Reparación de línea primaria | 2017-12-04
|  | Sabana Grande | 1 | 6501-02 | Carretera 120, Km. 1.2 | Instalar postes primarios y levantar tramos | 2017-12-02
|  |  | 1 | 6501-04 | Carr. 121, Bo. Maginas | Levantar alambres y corregir deficiencias | 2017-12-02
|  | San Germán | 1 | 6406-02 | Carretera 358, Bo. Hoconuco | Instalar poste, alambre y corregir deficiencias (retrasado por vehículo averiado) | 2017-12-05
|  |  | 2 | 6404-02 | Carr. 119, Carr. 393, Las Cojobas | Desganche, levantar tramos, corregir deficiencias (retrasado por vehículo averiado y por retire de personal de apoyo de la Sección Comercial) | 2017-12-05
|  | Hormigueros | 1 | 6801-02 | Carr. 344, Sector Bracero | Instalar postes, levantar líneas, corregir deficiencias | 2017-12-02
|  | Lajas | 3 | 6603-01 | Carretera 116, Bo. Cuesta Blanca | Levantar alambres, corregir deficiencias | 2017-12-02
|  | Cabo Rojo | 2 | 6704-03 | Carr. 301, Int. 303, Las Palmas | Levantar alambres primarios y realizar maniobras, corregir deficiencias | 2017-12-02
|  |  | 2 | 6704-02 | El Combate | Levantar alambres y corregir deficiencias | 2017-12-02
|  |  | 1 | 6703-02 | Carr. 311, Sector Las Delicias | Levantar alambres y corregir deficiencias | 2017-12-02
|  |  | 6 | 6703-01, 6703-03, 6702-01 | Carretera 312, Km. 2.4 en adelante | Contratista: Power Secure Levantar alambres y corregir deficiencias | 2017-12-24
| Ponce | Ponce | 3 | 5003-01 | Urb. Jardines Fagot | Reemplazo de postes | 2017-12-04
|  |  | 4 | 5004-07 | 4ta. Ext. El Monte | Contratista: SM Electric Reemplazo de postes | 2017-12-04
|  |  | 2 | 5002-03 | Barrio Clausells | Reemplazo de postes | 2017-12-10
|  |  | 3 | 5008-05 | Urb. Mariani | Reemplazo de postes | 2017-12-03
|  | Juana Díaz | 3 | 5803-02 | Barrio Río Cañas Abajo | Reemplazo de postes | 2017-12-06
|  | Villalba | 7 | Línea 39,000 | Carretera 149 | Reconstrucción de la línea 39,000 | 2017-12-07
|  |  | 1 | 5901-01 | Carretera 149, Casco Urbano | Reemplazo de postes y corregir deficiencias | 2017-12-02
|  | Guayanilla | 3 | 5501-04 | Barrio Macaná del Río y Sector Puente Alonso | Instalar postes, levantar líneas y corregir deficiencias | 2017-12-02
|  |  | 3 | 5501-02 | Parcelas Quebradas y Barrio El Consejo | Instalar postes, levantar líneas y corregir deficiencias | 2017-12-02
|  | Salinas | 1 | 4501-04 | Urb. La Arboleda | Instalación de dos postes y levantar líneas | 2017-12-03
|  | Coamo | 1 | 4603-02 | Barrio Los Llanos: Sector Valle Hermoso | Instalar transformador y levantar líneas | 2017-12-02
|  | Santa Isabel | 1 | 4601-03 | Barrio Peñuelas | Instalación de postes y levantar líneas | 02//12/2017
|  | Guayama | 8 | 4002-01 | Barrio Rexmanor y Urb. Villa Rosa I y II | Contratista: Cobra Reparación de líneas | 2017-12-04
|  |  | 2 | 4001-03 | Barrio Carmen | Reparación de líneas | 2017-12-04
|  |  | 12 | Línea 3,700 | Carr. de Arroyo a Patillas | Contratista: Cobra Reconstrucción de la línea 3,700 | 2018-01-14
|  |  | 5 | Línea 3,700 | Carr. de Guayama a Arroyo | Contratista: Aireko Reconstrucción de la línea 3,700 | 2017-12-04
|  | Arroyo | 3 | 4101-02 | Casco Urbano | Reparación de líneas | 2017-12-03
| San Juan | San Juan | 1 | 1416 | Subestación Las Monjas, Hato Rey | Reparar líneas abiertas | 2017-12-02
|  |  | 8 | 1011-05 | Viejo San Juan | Contratista: Con Edison / Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de línea | 12/6/2017
|  |  | 1 | 1013-13 | Paseo Gilberto Concepción de Gracia (Viejo San Juan) | Corrección avería soterrada afecta Muelle #2 en Viejo San Juan | 12/04/2017
|  |  | 1 | 1014-18 | Ave. Fernández Juncos, Esq. Paseo Gilberto Concepción de Gracia (Viejo San Juan) | Corrección avería soterrada afecta Bahía Urbana en Viejo San Juan | 12/04/2017
|  |  | 1 | 1102-03 | Villa Palmeras, Santurce | Reparando secundarias para energizar. | 2017-12-03
|  |  | 8 | 1102-04 | Area Calle Loiza | Contratista: Con Edison / Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de línea | 2017-12-13
|  |  | 8 | 1102-05 | Area Calle Loiza | Contratista: Con Edison Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de línea | 2017-12-13
|  |  | 8 | 1106-05 | Area Calle Loiza | Contratista: Con Edison / Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de línea | 2017-12-13
|  |  | 15 | 1118-08, 09 & 1106-05 | Calle Loiza, McLeary y Urbanizaciones Punta Las Marías, Ocean Park y Santa Teresita | Contratista: Con Edison / Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de líneas | 2017-12-10
|  |  | 1 | 1119-04 | Área Miramar Noroeste | Troubleshooting clientes sin servicio | 2017-12-02
|  |  | 8 | 1133-02 | Calle Caribe, Magdalena, Luisa y Piccioni en Condado | Contratista: Con Edison / Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de línea | 12/13/2017
|  |  | 8 | 1133-04 | Calle Wilson, Ave. De Diego, Martín Travieso, Rosario y Parque en Condado | Contratista: Con Edison / Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de línea | 12/13/2017
|  |  | 1 | 1204-02 | Sector La Marina | Se están corrigiendo deficiencias en el alimentador | 2017-12-02
|  |  |  | 1204-04 | Urb. Fairview, Calle Juan Casado y Ginis Corvalan | Energizado (12/01/17).
|  | Trujillo Alto | 1 | 1204-05 | Ciudad Universitaria, Calle 25 y Calle 27 | Se están corrigiendo deficiencias en el alimentador soterrado | 2017-12-02
|  | San Juan | 1 | 1301-01 | Ramal este, Calle Vinyater, 4ta Ext. Country Club | Energizar alimentador y corregir deficiencias. | 2017-12-02
|  |  | 1 | 1301-03 | Country Club, Ave. Iturregui, Calle Mirlo, Calle Pampero, Calle Madagascar | Energizar alimentador y corregir deficiencias. | 2017-12-02
|  |  | 1 | 1329-03 | Urb. San Agustín y Ave. 65th Infantería, entre McDonalds y Expreso de Trujillo Alto | Se están corrigiendo deficiencias en el alimentador | #REF!
|  |  | 2 | 1335-02 | Remplazo, Calle Paganini, Calle Sarasate, Rpt. Sevilla | Remplazo de poste primario traspatio. | 2017-12-03
|  |  | 1 | 1348-06 | Ave. Ponce De León, (entre Ave. Gandara y Calle Azuaga). | Localizar avería e inspección de subestaciones. | 2017-12-02
|  |  | 1 | 1422-04 | Urb. Baldrich, Río Piedras | Reparando línea primaria. | 2017-12-02
|  |  | 1 | 1423-01 | Urb. Valencia, Río Piedras | Corrigiendo deficiencias. | 2017-12-02
|  |  | 1 | 1437-04 | Urb. Los Maestros, Río Piedras | Corrigiendo deficiencias. | 2017-12-02
|  |  |  | 1519-00 | Sub 1519 (XMER) | Energizar
|  |  |  | 1521-00 | Sub 1521 (XMER) | Energizar
|  |  | 2 | 1526-01 | Marginal Piñero en Summit Hills hacia Residencial Villa España | Contratista: Con Edison / Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de línea | 12/07/2017
|  |  | 2 | 1526-03 | Urb. Capara Heights y Las Lomas | Contratista: Con Edison / Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de línea | 12/13/2017
|  |  | 1 | 1908-03 | Urb. Hillside, varias calles | Se están corrigiendo deficiencias en el alimentador soterrado | 2017-12-02
|  |  |  | L-5800 | SJSP to Sub 1519-1521 Abuelo | Energizar
|  | Guaynabo | 1 | 1709-02 | Urb. Torrimar | Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de línea | 12/12/2017
|  |  | 5 | 1901-02 | Urb. Muñoz Rivera y Ponce De León | Contratista: Con Edison / Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de línea | 12/21/2017
|  |  | 5 | 1909-09 / 1901-02 | Marginal Carr. 20 frente Plaza Guaynabo | Contratista: C&M Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de línea | 12/05/2017
|  |  | 5 | L-38200 | Ave. B entre Calles 11 y E, Urb. Bello Monte | Contratista: NYPA Remplazo de poste de transmisión | 12/6/2017

## 03-12-17
LO QUE ESTÁN HACIENDO NUESTRAS BRIGADAS…
FECHA DE INFORME | REGIÓN | MUNICIPIO | BRIGADAS ASIGNADAS | ALMENTADOR / LÍNEA SUBTRANSMISIÓN | ÁREA TRABAJOS | DESCRIPCIÓN SITUACIÓN | FECHA VENCIMIENTO
2017-03-12 | Arecibo | Arecibo | 2 | 8004-01 | Carr. 10 hacia Abra San Francisco Al 8002-5 | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas, posible energización | 2017-12-03
|  |  | 2 | 8013-01 | Bo. Carrizales, Marg. Pep Boys, Cooperativa A & C | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas, posible energización | 2017-12-03
|  |  | 2 | 8013-04 | Bo. San Daniel | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas, posible energización | 2017-12-03
|  | Florida | 2 | 8602-01 | PR 641 Bo. Florida Afuera, sector Pajonal | Reparación de líneas y postes primarios | 2017-12-06
|  | Manatí | 1 | 8401-02 | PR 616 Bo. Tierras Nuevas, sector Cantito | Reparación de líneas primarias, posible energización | 2017-12-06
|  |  | 1 | L 50100 & L 37,400 | PR 2 Bo. Bajura, Sect. Cortés y Quebrada | Desganche crítico línea transmisión | 2017-12-03
|  | Jayuya | 1 | 8301-03 | Carr. 144 Int. Km 3, Bo. Jayuya Abajo, Sect. Santa Clara | Montura de postes primarios | 2017-12-07
|  | Isabela | 1 | 7502-01 | Bo. Mora, Parcelas Nuevas | Reparación líneas primarias | 2017-12-03
|  | Camuy | 1 | 7701-03 | Bo. Pueblo, Ave. Muñoz Rivera | Reparación de líneas primarias, posible energización | 2017-12-03
|  | Hatillo | 1 | 7702-02, 03 | Bo. Corcovado y Bo. Campo Alegre | Reparación de líneas secundarias, posible energización | 2017-12-03
|  |  | 2 | 7702-03 | Bo. Capaez, Sect. Verdún | Instalación de postes | 2017-12-03
| Bayamón | Bayamón | 2 | 1717-03 | Carr. 861, Los Faroles | Reparando líneas | 2017-12-03
|  |  | 3 | 1711-02 | Urb. Jardines de Caparra | Reparando líneas | 2017-12-03
|  |  | 1 | 1717-04 | Ubr. Sierra Bayamón | Relocalizando raiser | 2017-12-03
|  | Toa Alta | 2 | 1710-05 | Villas del Río | Reparando taps primarios, secundarios y tomas | 2017-12-03
|  |  | 5 | 1710-05 | Sector Villa Juventud | Reparando taps primarios, secundarios y tomas | 2017-12-04
|  | Toa Baja | 1 | 1718-03 | Urb. Estancias de la Fuente | Remplazando transformador averiado | 2017-12-03
|  |  | 1 | 1806-01 | Palo Seco Pueblo | Remplazando postes | 2017-12-03
|  | Dorado | 1 | 9202-04 | Carr. 696, Dorado | Avería, alimentador fuera | 2017-12-03
|  | Corozal | 2 | 9502-02 | Carr. 164, Bo. Palmarejo , Corozal | Cerrar puentes desde Car Wash hacia carr. 830 Int. 164 | 2017-12-03
|  |  | 2 | 9502-02 | Carr. 164, Bo. Palmarejo , hacia el Guarico Corozal | Desganche | 2017-12-03
|  | Vega Baja | 4 | 9003-06 | Carr. 155 Bo. Pugnado | Reparación de líneas | 2017-12-04
|  | Naranjito | 1 | 9801-03 | Carr. 164, Bo. Lomas Jaguas y Lomas Valles | Instalar tensores y espaciadores, cerrar puentes para energizar troncal | 2017-12-03
|  |  | 1 | 9801-02 | Camino Miguel Chevere, Naranjito | Tirar líneas secundaria para dar servicio a un bolsillo en este sector | 2017-12-03
| Caguas | Humacao | 3 | L 12,600 | Urb. Verde Mar | Contratista: Best Work Construyendo bases para postes | 2017-12-03
|  |  | 1 | 2602-01 | Bo. Junquitos, Casco Urbano | Instalar y endrezar postes, levantar líneas | 2017-12-05
|  |  | 1 | 2601-04 | Carr. 198 Ryder Erderly Home, Humacao | Levantar postes, lineas y transformadores | 2017-12-03
|  |  | 2 | 2602-03 | Carr. 3 km 8.8 Candelero Abajo Int | Instalar postes | 2017-12-05
|  | Las Piedras | 1 | 2801-01 | Casco Urbano | Levantar y reparar líneas | 2017-12-04
|  |  | 1 | 2801-03 | Urb. April Gardens, carr. 917 Montones 1 | Levantar y reparar líneas | 2017-12-03
|  |  | 1 | 2803-08 | Carr. 198 Bo. Arenas | Levantar y reparar líneas | 2017-12-03
|  | Naguabo | 1 | 2701-03 | Carr. 192 km 3.0 int Urb. Villa Esperanza | Reparación de lineas primarias | 2017-12-03
|  | Caguas | 4 | 2701-03 | Urb. Esperanza y Brisas del Valle Carr. 31 | Levantar y reparar líneas | 2017-12-07
|  | Juncos | 2 | L 5,200 | Parque del Río, Parque del Monte y Carr. PR-156 | Instalación de postes de 70'. Levantando conductor subtransmisión y primario | 2017-12-11
|  | Cayey | 3 | 3701-04 | Carr. 794 Bo. Sumidero | Reparación de conductores y aislación | 2017-12-03
|  | Barranquitas | 2 | 9605-01 | Carr. 152 km4 Bo. Quebradilla | Levantar y reparar líneas | 2017-12-03
|  | Orocovis | 2 | 9602-04 | Carr. 156 km. 11 al 13 Bo. Palo Hincado | Instalar postes y levantar conductores | 2017-12-05
|  | Aibonito | 6 | L 6,500 | Carr. 569 km 6 Int Bo. Sabana | Remplazar poste y levantar líneas | 2017-12-05
|  | Comerío | 2 | 3501-02 | Carr. 14 km 5.0 int. Urb Villa Rosales | Levantar y reparar líneas | 2017-12-03
|  |  | 2 | 9605-02 | Carr. 779 km 8.5 Bo Palomas | Enderezar postes y levantar líneas primarias | 2017-12-06
| Carolina | Carolina | 2 | 1619-02 | Urb. Vistamar | Reparación líneas aéreas | 2017-12-04
|  |  | 1 | 1620-04 | Urb. Country Club 4 y 5ta. | Reparación líneas aéreas | 2017-12-04
|  |  | 2 | 1647-09 | Urb. Villa Fontana | Reparación líneas soterradas | 2017-12-04
|  |  | 1 | 1607-04 | Carr. 853 Km. 7 Bo. Cacao | Reparación de líneas aéreas | 2017-12-03
|  |  | 2 | 1607-02 | Carr. 856 Sector Los Calos | Reparación de líneas aéreas | 2017-12-04
|  |  | 1 | 1607-01 | Carr. 853 Km 10 Barrazas | Reparación de líneas aéreas | 2017-12-03
|  |  | 2 | 1658-13 | Carr. 187 Ritz | Mantenimiento gabinete soterrado | 2017-12-04
|  |  | 2 | 1646-01 | Cuesta de Quiles | Reparación líneas aéreas | 2017-12-04
|  |  | 2 | 2404-07 & 1602-03 | Carr. 857 Canovanillas | Contratista: Atlantic Quality / Instalando y vistiendo postes | 2017-12-04
|  |  |  | 1646-05 | Vertedero y Centro de Reciclaje Municipio Carolina | Lista para energizar, pendiente generación
|  | Canóvanas | 5 | 2404-06 | Carr. 874 La Central y en la 3100 | Alambrando la línea 3,100 y el alimentador hacia la Central | 2017-12-03
|  |  |  | 1657-02 | Piñones | Energizado un 40%
|  | Río Grande | 2 | 2306-01 | Muñiz Muñiz | Levantando alambre y aislación | 2017-12-03
|  |  | 3 | L 3,100 | Carr. 3 desde Villas de Loíza hasta Palmer | Contratista: Pike Instalando base para poste 70' | 2017-12-03
|  |  | 4 | 2302-01 | Carr.959 y Carr. 958 | Contratista: Pike Levantando líneas y enderezando postes | 2017-12-03
|  |  | 4 | 2302-01 | Urb. Estancias del Sol | Reparando líneas primarias y secundarias | 2017-12-03
|  |  | 3 | 2302-01 | Las Dolores - Casiano Cepeda | Reparación de líneas primarias y secundarias, enderezando postes | 2017-12-04
|  | Loíza | 2 | 1658-13 | Piñones | Reparando líneas primarias y secundarias | 2017-12-03
|  | Luquillo | 2 | 2201-04 | Carr. 992 Mata de Plátano | Levantando alambre, cambio de poste, reparando averías | 2017-12-04
|  |  | 2 | 2005-10 | Fortuna El Cerro | Reparando y levantando líneas primarias y secundarias | 2017-12-03
|  |  |  | 2201-01 | Buena Vista Carrión AAA | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2201-03 | Cond. Playa Azul | Lista para energizar, pendiente generación
|  | Ceiba | 1 | 2101-01 | Urb. Paseo La Ceiba | Cambio de transformador | 2017-12-04
|  |  | 1 | 2101-01 | Ceiba Court | Cambio de transformador | 2017-12-04
|  |  | 2 | 2101-02 | Roosevelt Gardens y Promise Land | Levantando y reparando líneas primarias | 2017-12-04
|  |  | 1 | 2101-02 | Carr. 3 de Ceiba a Daguao | Reparación de averías | 2017-12-04
|  |  |  | 2006-03 | Bombas AAA Aguas Usadas | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2006-03 | Escuela Elemental Luis Muñoz Marín | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2101-01 | Urb. Ramos Antonini | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  | 1 | 2101-01 | Calles Luna/Sol, Bo. Quebrada Seca | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  | 1 | 2101-01 | Parcelas Aguas Claras | Lista para energizar, pendiente generación
|  | Vieques | 2 | 2501-3 | Carr. 200 Bo. Santa Isabel II | Instalando transformadores | 2017-12-03
|  |  | 3 | 2501-3 | Santa María | Instalando transformadores | 2017-12-03
|  |  | 2 | 2501-3 | Bo. Morropouse | Instalando transformadores | 2017-12-03
|  | Fajardo | 1 | 2001-1 | Las Croabas | Levantando y reparando líneas primarias y secundarias | 2017-12-04
|  |  |  | 2005-10 | Parque de Bomba | Lista para energizar, pendiente generación
| Mayagüez | Añasco | 1 | 6101-01 | Carr. 402, Km. 2.4, Int., Bo. Quebrada Larga | Trabajo en líneas primarias y secundarias | 12/3/2017
|  |  | 1 | L 9,200 & L 5,600 | Añasco TC hacia Bo. Pozo Hondo | Contratista: Power Secure Trabajos en líneas de transmisión | 2017-12-03
|  |  | 1 | 6012-02 | Carr. 110, Bo. Humatas | Trabajo en líneas primarias y secundarias | 2017-12-03
|  | Mayagüez | 1 | L 2,000 | Cerro Las Mesas, Sector Los Lazos | Contratista: Power Secure Trabajos en líneas de transmisión | 2017-12-03
|  | San Sebastián | 1 | 7802-03 | Carr. 435, Km. 1.0, Bo. Calabazas | Reparar líneas primarias averiadas | 2017-12-06
|  | Lares | 1 | 7901-02 | Carr. 436, Km. 1.5, Bo. Espino Tabonuco | Reparar líneas primarias | 2017-12-12
|  |  | 3 | 7901-04, 7903-06 | Carr. 124, Km. 25.0, Bo. Espino | Contratista: Power Secure Reparar líneas primarias e instalar transformador | 2017-12-06
|  | Las Marías | 1 | 6201-03 | Zona Urbana y Urbanización El Coquí | Patrullar y corregir deficiencias | 2017-12-03
|  | Aguadilla | 1 | 7003-02 | Carr. 459, Km. 1.0., Bo. Montaña | Reparación de línea primaria | 2017-12-05
|  |  | 1 | 7201-04 | Carr. 441, Bo. Carrizales | Reparación de línea primaria | 2017-12-05
|  |  | 1 | L 2,700 | Carr. 110 y Carr. 2 Ceiba Baja | Contratista: Power Secure Reparación e instalción de postes de subtransmisión | 2017-12-17
|  |  | 1 | 7005-03 | Base Ramey, Calle L | Contratista: Power Secure Reparación de línea primaria | 2017-12-05
|  | Moca | 1 | 7805-11 | Carr. 404, Km. 1.7 | Contratista: Power Secure Reparación de línea primaria | 2017-12-09
|  | Aguada | 1 | 6012-02 | Carr. 110, Km. 3.0 | Reparación de línea primaria e instalación de poste | 2017-12-03
|  | Rincón | 1 | 7301-02 | Carr. 115 Int. | Reparación de línea primaria | 2017-12-03
|  | Sabana Grande | 1 | 6501-02 | Carr. 120, Km. 1.2 | Instalar postes primarios y levantar tramos | 2017-12-06
|  |  | 1 | 6501-04 | Carr. 121, Bo. Maginas | Levantar alambres y corregir deficiencias | 2017-12-25
|  | San Germán | 1 | 6406-02 | Carr. 358, Bo. Hoconuco | Instalar poste, alambre y corregir deficiencias | 2017-12-07
|  |  | 1 | 6404-02 | Carr. 119, Carr. 393, Las Cojobas | Desganche, levantar tramos, corregir deficiencias | 2017-12-07
|  | Hormigueros | 1 | 6801-02 | Carr. 344, Sector Bracero | Instalar postes, levantar líneas, corregir deficiencias | 2017-12-03
|  | Lajas | 3 | 6603-01 | Carr. 116, Bo. Cuesta Blanca | Levantar alambres, corregir deficiencias | 2017-12-03
|  | Cabo Rojo | 2 | 6802-04 | Carr. 308, Urbanización Mansiones | Poste primario partido, levantar alambres primarios, realizar maniobras y corregir deficiencias | 2017-12-03
|  |  | 1 | 6703-02 | Carr. 311, Sector Las Delicias | Levantar alambres y corregir deficiencias | 2017-12-05
|  |  | 1 | 6703-02 | Carr. 311, Sector Las Delicias | Levantar alambres y corregir deficiencias | 2017-12-03
|  |  | 6 | 6703-01, 6703-03, 6702-01 | Carr. 312, Km. 2.4 en adelante | Contratista: Power Secure Levantar alambres y corregir deficiencias | 2017-12-26
| Ponce | Ponce | 1 | 5003-01 | Urb. Jardines Fagot | Reemplazo de postes | 2017-12-04
|  |  | 4 | 5004-07 | 4ta. Ext. El Monte | Contratista: SM Electric Reemplazo de postes | 2017-12-04
|  |  | 1 | 5002-03 | Bo. Clausells | Reemplazo de postes | 2017-12-10
|  | Juana Díaz | 1 | 5803-01 | Bo. Río Cañas Abajo | Reemplazo de poste partido | 2017-12-03
|  | Villalba | 7 | L 39,000 | Carr. 149 | Reconstrucción de la línea 39,000 | 2017-12-07
|  | Yauco | 4 | 5304-01 | Sectores La Trocha y El Cerro | Levantar líneas, realizar desganche y restablecer servicio | 2017-12-03
|  |  | 1 | L 8,300 & L 1,700 | Sector La Palmita | Instalación de postes | 2017-12-03
|  | Salinas | 1 | 4501-04 | Urb. La Arboleda | Instalación de dos postes y levantar líneas | 2017-12-03
|  |  | 100 | L 200 | Autopista Expreso 52 | Constratista: Power Secure Reparación de la línea 200 Cierre de Autopista hasta las 12:00 p.m. | 2017-12-03
|  | Coamo | 1 | 4603-02 | Urb. Vista del Sol | Reemplazo de postes y líneas | 2017-12-03
|  | Santa Isabel | 1 | 4601-03 | Bo. Peñuelas | Instalación de postes y levantar líneas | 2017-12-03
|  | Guayama | 9 | 4002-01 | Urb. Rexmanor, Urb. Villa Rosa I y II | Contratista: Cobra Reparación de líneas, reemplazo de postes y líneas | 2017-12-05
|  |  | 6 | 4003-01 | Bo. Barrancas | Contratista: Cobra Instalación de postes y líneas primarias | 2017-12-03
|  |  | 12 | L 3,700 | Carr. de Arroyo a Patillas | Contratista: Cobra Reconstrucción de la línea 3,700 | 2018-01-14
|  |  | 5 | L 3,700 | Carr. de Guayama a Arroyo | Contratista: Aireko Reconstrucción de la línea 3,700 | 2017-12-04
| San Juan | San Juan | 1 | 1424-06 | Subestación Baldrich, Muñoz Rivera | Modificar raiser del Condominio El Monte Norte | 12/03/2017
|  |  | 2 | 1422 | Subestación Baldrich, Muñoz Rivera | Reparación auxiiar #1 | 12/03/2017
|  |  | 2 | 1422-05 | Subestación Baldrich, Muñoz Rivera | Remplazo CT de protección | 12/03/2017
|  |  | 2 | 1328, 1348 | Subestación Jardines Metroplitanos hasta Subestación Venezuela | Reparacion de líneas | 12/03/2017
|  |  | 2 | L 3,200 | Martin Peña hasta Viaducto | Reparacion postes y levantar líneas | 2017-12-07
|  |  | 8 | 1118-08, 09 & 1106-05 | Calles Loíza, McLeary y Urb. Puntas Las Marías, Ocean Park y Santa Teresita | Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de línea | 2017-12-09
|  |  | 8 | 1011-05 | Viejo San Juan | Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de línea | 2017-12-06
|  |  | 1 | 1119-04 | Área Miramar Noroeste | Trobleshooting clientes sin servicio | 2017-12-04
|  |  | 5 | 1133-02 | Calle Caribe, Magdalena, Luisa y Piccioni en Condado | Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de línea | 2017-12-13
|  |  | 5 | 1133-04 | Calle Wilson, Ave. De Diego, Martín Travieso, Rosario y Parque en Condado | Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de línea | 2017-12-13
|  |  | 5 | 1102-04 | Área en Calle Loíza | Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de línea | 2017-12-13
|  |  | 5 | 1102-05 | Área en Calle Loíza | Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de línea | 2017-12-13
|  |  | 5 | 1106-05 | Área en Calle Loíza | Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de línea | 2017-12-13
|  |  | 3 | 1526-01 | Marginal Piñero en Summit Hills hacia Res. Villa España | Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de línea | 2017-12-07
|  |  | 3 | 1526-02 | Urb. Las Lomas | Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de línea | 2017-12-13
|  |  | 1 | 1014-18 | Ave. Fernández Juncos Esq. Paseo Gilberto Concepción de Gracia en Viejo San Juan | Corrección avería soterrada afecta Bahía Urbana en Viejo San Juan | 2017-12-04
|  |  | 1 | 1014-18 | Ave. Muñoz Rivera, Biblioteca Tribunal Supremo, Casa Cuna y Condominio Atlantis | Corrección avería soterrada Puerta de Tierra | 2017-12-04
|  |  | 1 | 1336-10 | Mall de Escorial - Longhorn, Oriental, Dennys, Cines | Reparando avería soterrada | 12/03/2017
|  | Trujillo Alto | 1 | L 36,200 | Entre Villa Betina - Quebrada Negrito - Juncos TC | Energizar la línea | 12/03/2017
|  | Guaynabo | 5 | L 38,200 | Ave. B entre Calles 11 y E, Urb. Bello Monte | Remplazo de poste de transimisión | 2017-12-06
|  |  | 8 | 1901-02 | Urb. Muñoz Rivera y Ponce De León | Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de línea | 2017-12-21
|  |  | 5 | 1909-09 / 01901-02 | Marginal Carr. 20 frente Plaza Guaynabo | Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de línea | 2017-12-05
|  |  | 1 | 1709-02 | Urb. Torrimar | Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de línea | 2017-12-12

## 04-12-17
LO QUE ESTÁN HACIENDO NUESTRAS BRIGADAS…
FECHA DE INFORME | REGIÓN | MUNICIPIO | BRIGADAS ASIGNADAS | ALMENTADOR / LÍNEA SUBTRANSMISIÓN | ÁREA TRABAJOS | DESCRIPCIÓN SITUACIÓN | FECHA VENCIMIENTO
2017-04-12 | Arecibo | Arecibo | 2 | 8004-01 | Carr. 10 hacia Abra San Francisco Al 8002-5 | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas, posible energización. | 2017-12-04
|  |  | 2 | 8002-01 | Zona Urbana Calle Ariosto Cruz | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas, posible energización. | 2017-12-04
|  |  | 2 | 8013-01 | Bo. Carrizales Marginal Pep Boys, Cooperativa de A & C | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas, posible energización. | 2017-12-04
|  |  | 2 | 8013-04 | San Daniel de Arecibo | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas, posible energización. | 2017-12-04
|  |  | 2 | 8010-03 | Ext. SanFelipe y carr. 492 int. | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas, posible energización. | 2017-12-04
|  |  | 2 | 8011-02 | Barrio Garrochales | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas, posible energización. | 2017-12-04
|  | Florida | 2 | 8602-01 | PR 641 Bo. Florida Afuera, Sector Pajonal | Reparación de líneas y postes primarios, posible energización. | 2017-12-05
|  | Quebradillas | 1 | 7502-05 | Bo. San Antonio, Sect. Montadero | Reparación líneas primarias. | 2017-12-04
|  | Barceloneta | 1 | L 2,200 & 8501-02 | PR 2 Bo. Florida Afuera, frente Parc. Tiburón | Instalar postes 70ft galvanizados para reparación línea subtransmisión y troncal alimentador. | 2017-12-13
|  | Manatí | 1 | 8401-02 | PR 616 Bo. Tierras Nuevas, sector Cantito | Reparación de líneas primarias, posible energización. | 2017-12-05
|  |  | 3 | 8401-01 | PR 670 Pueblo- Córdova Dávila | Reparación de líneas y postes primarios, posible energización. | 2017-12-08
|  |  | 1 | 8404-01 | PR 2 Bo. Coto Norte, sector Cantera | Reparación de líneas primarias, posible energización. | 2017-12-06
|  |  | 2 | L 50,100 & L 37,400 | PR 2 Bo. Bajura, sector Cortes y Quebrada | Desganche crítico línea transmisión. | 2017-12-02
|  | Jayuya | 2 | 8301-01 | Carr. 144, Bda. Santa Clara | Reemplazo de postes y reparación línea primaria | 2017-12-08
|  | Utuado | 2 | 8101-04 | Carr. 611, Bo. Sabana Grande | Reemplazo de postes y reparación linea primaria. | 2017-12-07
|  |  | 1 | 8101-03 | Carr. 111, Bo. Viví Abajo | Reemplazo de postes y reparación linea primaria. | 2017-12-06
|  | Adjuntas | 1 | 8101-01 | Carr. 123, Bo Saltillo | Patrullaje de líneas | 2017-12-07
|  | Isabela | 3 | 7502-02 | Bo. Llanadas, Sect. Calichoza | Reparación líneas primarias, secundarias y desganche. | 2017-12-04
|  | Camuy | 3 | 7602-05 | Carr. 2, Bo Yeguada, Sect. Los Arias | Instalación de postes y reparación líneas primarias. | 2017-12-06
|  |  | 2 | 7601-01 | Bo. Puente, Parcelas Puente Zarza | Reparación líneas primarias e instalación de postes. | 2017-12-04
|  | Hatillo | 2 | 7702-03, 8013-02 | Bo. Capáez, Sector Verdúm; Bo. Carrizales (Calle Culebrinas) | Reparaciones líneas primarias y desganche. | 2017-12-04
|  |  | 1 | 7701-02, 8013-02 | Bo Pueblo; Bo Carrizales | Reparaciones líneas secundarias. (posible energización) | 2017-12-04
| Bayamón | Bayamón | 3 | 1717-03 | Carr. 861, Bo. Pájaros Américanos | Reparando condiciones | 2017-12-05
|  |  | 3 | 1710-05 | Vanscoy | Reparando taps primarios, secundarios y tomas | 2017-12-05
|  |  | 3 | 1710-05 | Cuesta de Casiano | Reparando líneas secundarias y tomas residenciales | 2017-12-04
|  |  | 2 | 1717-05 | River View | Remplazo de postes para energizar circuito aéreo | 2017-12-04
|  | Toa Baja | 2 | 1717-01, 1703-04 | Car. 872, Sabana Seca | Remplazo de postes partidos | 2017-12-08
|  |  | 1 | 1713-05 | Levittown, 5ta Sección, Calle Joaquín Bosch | Completar remplazo de poste primario | 2017-12-04
|  | Dorado | 4 | 9206-08 | Bo. Mameyal - Varias Calles, Dorado | Reparando líneas | 2017-12-04
|  | Corozal | 2 | 9502-02 | Carr. 164, Bo. Palmarejo, Corozal | Corregir condiciones para atender los bolsillos secundarios | 2017-12-04
|  | Vega Baja | 1 | 9001-02 | San Vicente | Reparación de líneas | 2017-12-05
|  | Naranjito | 2 | 9801-03 | Carr. 164, Bo. Lomas Jaguas y Lomas Valles | Instalar tensores y espaciadores, cerrar puentes para energizar troncal | 2017-12-04
|  |  | 2 | 9802-04 | Carr. 814, Bo. Anones, Sector Cayito Ríos | Energizar transformador 8320 V, reparar secundaria e instalar poste secundario partido | 2017-12-04
|  |  | 1 | 9802-04 | Carr. 814, Bo. Anones | Tirar tomas | 2017-12-04
|  |  | 2 | 9801-03 | Carr. 165, Bo. Lomas | Desganche y retezar líneas | 2017-12-04
| Caguas | Humacao | 1 | 2604- 01 | Bo. Junquitos, Casco Urbano | Levantar y reparar líneas | 2017-12-05
|  |  | 1 | 2602-03 | Carr. 3 km 88 Candelero Arriba Interior | Levantar y reparar líneas | 2017-12-05
|  |  | 1 | 2601-04 | Ave. Caserío Roig Humacao Pueblo | Levantar postes, líneas y transformadores | 2017-12-05
|  |  | 2 | 2602-02 | Villa Universitaria | Levantar y reparar líneas | 2017-12-05
|  |  | 1 | 2603-08 | Carr. 198 km 24.7 hacia Las Piedras | Levantar líneas y vestir postes | 2017-12-05
|  |  | 1 | L 9,900 | Carr. 924 hasta Río Blanco 2702 | Levantar líneas primarias | 2017-12-05
|  | Las Piedras | 1 | 3205-07, 2801-03, 2603-08 | Carr. 935 km 3.4 Bo Ceiba | Levantar y reparar líneas primarias | 2017-12-07
|  | Cayey | 1 | L 50,900 | Bo. Culebra Alto | Desganche | 2017-12-07
|  | Caguas | 4 | 2701-03 | Urb. Esperanza y Brisas del Valle Carr 31 | Levantar y reparar líneas | 2017-12-07
|  | Juncos | 2 | L 5,200 | Parque del Río, Parque del Monte y Carr. PR-156 | Instalación de postes de 70'. Levantando conductor subtransmisión y primario | 2017-12-11
|  | Comerío | 2 | 9605-02 | Carr. 779 km 8.5 Bo Palomas | Enderezar postes y levantar líneas primarias | 2017-12-06
|  | Cidra | 4 | 3602-02 | Carr. 787 Bo Bayamón | Regar alambre | 2017-12-05
|  | Orocovis | 2 | 9602-04 | Carr. 156 km 11 al 13 Bo Palo Hincado | Instalar postes y levantar conductores | 2017-12-05
|  | Aibonito | 6 | L 6,500 | Carr. 569 km 6 Int Bo Sabana | Remplazar poste y levantar líneas | 2017-12-05
| Carolina | Carolina | 2 | 1619-02 | Vistamar | Reparación líneas aéreas | 2017-12-07
|  |  | 1 | 1646-01 | Loma Alta | Reparación líneas aéreas | 2017-12-04
|  |  | 2 | 1657-02 | Urb. Los Angeles y la Marina | Reparación líneas aéreas | 12/62017
|  |  | 2 | 1658-12 | Urb. Atlantic View | Reparación líneas aéreas | 2017-12-06
|  |  | 1 | 1607-04 | Carr. 853 Km. 7 Bo. Cacao | Reparación de líneas aéreas | 2017-12-05
|  |  | 2 | 1607-01 | Carr. 856 Sector Los Calos | Reparación de líneas aéreas | 2017-12-05
|  |  | 1 | 1607-03 | Carr. 853 Km 10 Barrazas | Reparación de líneas aéreas | 2017-12-04
|  |  | 2 | 1658-13 | Carr. 187 Ritz | Mantenimiento gabinete soterrado | 2017-12-06
|  |  | 2 | 2404-07, 1602-03 | Carr. 857 Canovanillas | Instalando y vistiendo postes | 2017-12-05
|  |  |  | 1646-05 | Vertedero y Centro de Reciclaje Municipio Carolina | Lista para energizar, pendiente generación
|  | Canóvanas | 5 | 2404-06 | Carr. 874 La Central y en la 3100 | Alambrando la 3100 y el alimentador hacia la Central | 2017-12-05
|  |  |  | 1657-02 | Piñones | Energizado un 40%
|  | Río Grande | 2 | 2306-01 | Muñiz Muñiz | Levantando alambre y Aislación | 2017-12-05
|  |  | 3 | L 3,100 | Carr. 3 desde Villas de Loíza hasta Palmer | Instalando base para poste 70' | 2017-12-04
|  |  | 4 | 2302-01 | Carr. 959 y Carr. 958 | Levantando líneas y enderezando postes | 12/5/017
|  |  | 4 | 2302-01 | Estancias del Sol | Reparando líneas primarias y secundarias | 2017-12-04
|  |  | 3 | 2302-01 | Las Dolores - Casiano Cepeda | Reparación de líneas primarias y secundarias, enderezando postes | 2017-12-04
|  | Loíza | 2 | 1658-13 | Piñones | Reparando líneas primarias y secundarias | 2017-12-04
|  | Luquillo | 3 | 2201-2 | Calle Fernández García- Res. Cemí y Yuquillú | Levantando alambre cambio de poste y aislación | 2017-12-04
|  |  | 2 | 2202-3 | Carr. 984 Bo. Juan Martín | Levantando alambre, cambio de poste | 2017-12-04
|  |  |  | 2201-01 | Buena Vista Carrión AAA | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2201-03 | Cond. Playa Azul | Lista para energizar, pendiente generación
|  | Ceiba | 1 | 2101-1 | Urb. Paseo La Ceiba | Cambio de transformador | 2017-12-04
|  |  | 1 | 2101-1 | Ceiba Court | Cambio de transformador | 2017-12-04
|  |  | 2 | 2101-2 | Roosevelt Gardens y Promise Land | Levantando y reparando líneas primarias | 2017-12-04
|  |  | 1 | 3801-1 | Carr. 250 | Reparación líneas secundarias | 2017-12-05
|  |  | 1 | 2101-1 | Quebrada Seca | Reparando aislación | 2017-12-05
|  |  | 4 | 2101-1 | Carr. 975 - Las Calderonas | Levantando alambre y reparando aislación | 2017-12-05
|  |  | 1 | 2101-2 | Carr. 3 de Ceiba a Daguao | Reparación de averías | 2017-12-04
|  |  |  | 2006-3 | Bombas AAA Aguas Usadas | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2006-3 | Escuela Elemental Luis Muñoz Marín | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2101-01 | Urb. Ramos Antonini | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2101-01 | Calles Luna/Sol, Bo. Quebrada Seca | Lista para energizar, pendiente generación
|  |  |  | 2101-01 | Parcelas Aguas Claras | Lista para energizar, pendiente generación
|  | Vieques | 2 | 2501-3 | Carr. 200 Bo. Santa Isabel II | Instalando transformadores | 2017-12-04
|  |  | 3 | 2501-3 | Santa María | Instalando transformadores | 2017-12-03
|  |  | 2 | 2501-2 | Bo. Luján Carr. 997 | Levantando alambre | 2017-12-06
|  |  | 2 | 2501-3 | Bo. Morropouse | Instalando transformadores | 2017-12-03
|  | Fajardo | 3 | 2001-1 | Las Croabas | Reparación líneas primarias | 2017-12-04
|  |  |  | 2005-10 | Parque de Bomba | Lista para energizar, pendiente generación
| Mayagüez | Añasco | 1 | 6101-01 | Carr. 402, Km. 1.5, Bo. Carreras | Trabajo en líneas primarias y secundarias | 12/4/2017
|  |  | 1 | L 9,220 & L-5600 | Añasco TC hacia Bo. Pozo Hondo | Contratista: Power Secure Trabajos en líneas de transmisión | 2007-12-04
|  |  | 1 | 6012-02 | Carr. 110, Bo. Humatas | Trabajo en líneas primarias y secundarias | 2017-12-04
|  | Mayagüez | 1 | L 2,000 | Cerro Las Mesas, Sector Los Lazos | Contratista: Power Secure Trabajos en líneas de transmisión | 2017-12-04
|  |  | 1 | 6014-01 | Bo. Manantiales | Trabajo en líneas primarias y secundarias | 2017-12-04
|  | San Sebastián | 1 | 7802-03 | Carr. 435, Km. 1.0, Bo. Calabazas | Reparar líneas primarias averiadas | 2017-12-06
|  | Maricao | 1 | 6301-01 | Carr. 105, Bo. Montosa | Trabajo en líneas primarias y secundarias | 2017-12-04
|  | Lares | 1 | 7901-02 | Carr. 436, Km. 1.5, Bo. Espino Tabonuco | Reparar líneas primarias | 2017-12-12
|  |  | 3 | 7901-04, 7903-06 | Carr. 124, Km. 25.0, Bo. Espino | Contratista: Power Secure Reparar líneas primarias e intalar transformador | 2017-12-06
|  | Las Marías | 1 | 6201-03 | Zona Urbana y Urb. El Coquí | Patrullar y corregir deficiencias | 2017-12-04
|  | Aguadilla | 1 | 7008-08 | Carr. 11 Int. Bo. Palmar | Reparación de línea primaria | 2017-12-06
|  |  | 1 | L 2,700 | Carr. 110 y Carr. 2 Ceiba Baja | Contratista: Power Secure Reparación e instalación de postes de subtransmisión | 2017-12-17
|  |  | 1 | 7005-03 | Base Ramey, Cir C y Cir D | Contratista: Power Secure Reparación de línea primaria | 2017-12-06
|  | Moca | 1 | 7103-04 | Carr. 111 Int. Carr. 404 | Reparación de línea primaria | 2017-12-06
|  |  | 1 | 7805-11 | Carr. 404, Km. 1.7 | Reparación de línea primaria | 2017-12-10
|  | Aguada | 1 | 7201-04 | Carr. 441, Bo. Carrizales | Reparación de línea primaria | 2017-12-06
|  | Rincón | 1 | 7301-02 | Carr. 115 Int. | Reparación de línea primaria | 2017-12-04
|  | Sabana Grande | 1 | 6501-02 | Carr. 120, Km. 1.2 | Instalar postes primarios y levantar tramos | 2017-12-06
|  |  | 1 | 6501-04 | Carr. 121, Bo. Maginas | Levantar alambres y corregir deficiencias | 2017-12-06
|  | San Germán | 1 | 6406-02 | Carr. 358, Bo. Hoconuco | Instalar poste, alambre y corregir deficiencias | 2017-12-07
|  |  | 1 | 6404-02 | Carr. 119, Carr. 393, Las Cojobas | Desganche, levantar tramos, corregir deficiencias | 2017-12-07
|  | Hormigueros | 1 | 6801-02 | Carr. 344, Sector Bracero | Instalar postes, levantar líneas, corregir deficiencias | 2017-12-04
|  | Lajas | 3 | 6603-01 | Carr. 116, Bo. Cuesta Blanca | Levantar alambres, corregir deficiencias | 2017-12-04
|  | Cabo Rojo | 2 | 6802-04 | Carr. 308, Urb. Mansiones | Poste primario partido, levantar alambres primarios, realizar maniobras y corregir deficiencias | 2017-12-04
|  |  | 1 | 6703-02 | Carr. 311, Sector Las Delicias | Levantar alambres y corregir deficiencias (retrasado por vehículo averiado) | 2017-12-05
|  |  | 6 | 6703-01, 6703-03, 6702-01 | Carr. 312, Km. 2.4 en adelante | Contratista: Power Secure Levantar alambres y corregir deficiencias | 2017-12-26
| Ponce | Ponce | 1 | 5003-01 | Urb. Jardines Fagot | Reemplazo de postes | 2017-12-04
|  |  | 1 | 5005-02 | Parcelas Amalia Marín | Reemplazo de postes | 2017-12-04
|  |  | 4 | 5004-07 | El Monte | Reemplazo de postes | 2017-12-04
|  |  | 1 | 5002-03 | Bo. Clausells | Reemplazo de postes | 2017-12-10
|  |  | 2 | L 4,700 | Carr. 123: Barrio Guaraguao | Realizar desganche | 2017-12-05
|  | Juana Díaz | 1 | 5802-04 | Detrás de la Urb. Las Marías | Levantar líneas | 2017-12-05
|  | Villalba | 7 | L 39,000 | Carr. 149 | Reconstrucción de la línea 39,000 | 2017-12-07
|  |  | 1 | 5901-02 | Bo. Vacas | Reemplazo de postes y levantar líneas | 2017-12-05
|  | Yauco | 2 | 5304-03 | Sector Las Joyas de Santa Rita | Corregir deficiencias | 2017-12-04
|  |  | 2 | 5304-01 | Sector El Cerro | Corregir deficiencias | 2017-12-04
|  |  | 1 | L 1,300 & 1,400 | Bo. El Almácigo | Levantar líneas | 2017-12-08
|  | Salinas | 1 | 4501-05 | Bo. La Carmen | Levantar líneas | 2017-12-05
|  | Guayanilla | 1 | 5501-04 | Sector Puente Alonso | Corregir deficiencias | 2017-12-05
|  | Guánica | 1 | 5602-02 | Bo. El Fuig | Corregir deficiencias | 2017-12-06
|  | Santa Isabel | 1 | 4401-01 | Bo. Velázquez | Levantar líneas y restablecer servicio | 2017-12-09
|  | Coamo | 1 | 4603-02 | Urb. Vista del Sol | Instalar postes y levantar líneas | 2017-12-05
|  |  | 1 | 4602-04 | Bo. El Cerro | Levantar líneas | 2017-12-04
|  |  | 1 | 4603-01 | Bo. Santa Catalina: Sector Río Chiquito | Levantar líneas | 2017-12-04
|  |  | 2 | 4601-02 | Carr. 14: Urb. Villa Madrid | Levantar postes y líneas | 2017-12-06
|  | Guayama | 2 | 4003-01 | Urb. Villa Mar | Reemplazo de postes, líneas primarias y secundarias | 2017-12-04
|  |  | 2 | 4002-01 | Urb. Villa Rosa III | Reparación de líneas secundarias | 2017-12-06
|  |  | 3 | 4002-02 | Bo. Corazón | Reemplazo de poste y enderezar postes existentes | 2017-12-05
|  |  | 12 | Línea 3,700 | Carr. de Arroyo a Patillas | Reconstrucción de la línea 3,700 | 2018-01-14
|  |  | 5 | Línea 3,700 | Carr. de Guayama a Arroyo | Reconstrucción de la línea 3,700 | 2017-12-04
|  | Arroyo | 3 | 4101-02 | Casco Urbano: Calle Morse | Alambrar líneas primarias | 2017-12-06
| San Juan | San Juan | 1 | 1310-05, 1310-03 | Calle Galileo, Esq. Notre Dame, Jardines Metropolitanos | Completar cambios de poste | 12/04/2017
|  |  | 1 | 1423-02 | Urb. Dos Pinos, Río Piedras | Corregir deficiencias | 2017-12-10
|  |  | 1 | 1423-02 | Urb. Open Land | Corregir deficiencias | 2017-12-06
|  |  | 1 | 1301-01 | Calles Pampero, Mirlo, Country Club | Energizar tramos de líneas | 12/04/2017
|  |  | 1 | 1301-03 | Calles Vinyater, Madagascar, Country Club | Energizar tramos de líneas | 12/04/2017
|  |  | 2 | L 1,000 | Ave. Piñero, Barbosa | Cerrar puentes en líneas 1000 | 2017-12-05
|  |  | 2 | 1423-05 | Ave. Piñero, Barbosa | Levantar tramos de lineas en alimentador "spacer" | 2017-12-05
|  |  | 1 | 1118-10 | Calle Sagrado Corazón 516 | Instalar trabsformador 100kva 13kv | 12/04/2017
|  |  | 1 | 1118-10 | Calle Sagrado Corazón, Esq. Ismael Rivera | Instalar líneas secundarias para energizar transformador | 12/04/2017
|  |  | 1 | 1118-10 | Calle Bartolomé de las Casas | Conectar bajante primario partido y energizar transformador | 2017-12-05
|  |  | 2 | 1204-02 | Portal Los Pinos | Se están corrigiendo deficiencias en el alimentador soterrado | 2017-12-05
|  |  | 3 | 1303-05 | Riser de Luciano Vázquez | Se están corrigiendo deficiencias en el alimentador soterrado | 2017-12-06
|  |  | 1 | 1620-04 | Escorial Dealer Carro, First Bank, Gasolinera Shell | Se están corrigiendo deficiencias en el alimentador soterrado | 2017-12-04
|  |  | 8 | 1118-08, 09 & 1106-05 | Calles Loíza, McLeary y Urb. Punta Las Marías, Ocean Park y Santa Teresita | Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de línea | 2017-12-09
|  |  | 8 | 1011-05 | Viejo San Juan | Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de línea | 2017-12-07
|  |  | 1 | 1119-04 | Área Miramar Noroeste | Troubleshooting clientes sin servicio | 2017-12-05
|  |  | 4 | 1133-02 | Calles Caribe, Magdalena, Luisa y Piccioni en Condado | Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de línea | 12/13/2017
|  |  | 4 | 1133-04 | Calle Wilson, Ave. De Diego, Martín Travieso, Rosario y Parque en Condado | Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de línea | 12/13/2017
|  |  | 4 | 1102-04 | Área en Calle Loíza | Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de línea | 12/13/2017
|  |  | 4 | 1102-05 | Área en Calle Loíza | Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de línea | 12/13/2017
|  |  | 4 | 1106-05 | Área en Calle Loíza | Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de línea | 12/13/2017
|  |  | 4 | 1526-01 | Marginal Piñero en Summit Hills hacia Res. Villa España | Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de línea | 2017-12-07
|  |  | 4 | 1526-02 | Las Lomas | Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de línea | 12/13/2017
|  |  | 1 | 1014-18 | Ave. Muñoz Rivera, Biblioteca Tribunal Supremo, Casa Cuna y Condominio Atlantis | Corrección avería soterrada - Puerta de Tierra | 12/05/2017
|  |  | 2 | 1310-05 | Calle Clemsom, Urb. University Gardens | Levantar alambre en el piso traspatio | 12/04/2017
|  | Guaynabo | 5 | L 38,200 | Ave. B entre calles 11 y E, Urb. Monte Bello | Remplazo de poste de transmisión | 2017-12-06
|  |  | 8 | 1901-02 | Urb. Muñoz Rivera y Ponce De León | Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de línea | 2017-12-21
|  |  | 5 | 1909-09, 1901-02 | Marginal Carr. 20 frente a Plaza Guaynabo | Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de línea | 2017-12-06
|  |  | 1 | 1709-02 | Urb. Torrimar | Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de línea | 2017-12-12