## Slide 1: Plan para la Restructuración y Modernización Metodológica del Sistema de Cuentas Nacionales
Plan. Luis García Pelatti
Presidente

## Slide 2
Disponer de datos precisos, oportunos y útiles es un requisito fundamental para que nuestros esfuerzos encaminados a ajustar la escala de nuestro déficit fiscal, incrementar el gasto social, promover una convergencia macroeconómica en la región o evaluar el avance hacia el logro de los objetivos de desarrollo del milenio den resultados satisfactorios… La consecución de las políticas apropiadas requiere concesiones recíprocas basadas en estadísticas adecuadas.
(Trevor Manuel, Ministro de Finanzas de Sudáfrica, 2004)

## Slide 3: ¿Por qué es importante disponer de buenas estadísticas?
El logro de resultados en términos de desarrollo económico requiere disponer de datos estadísticos confiables. Sin los datos estadísticos es imposible medir el avance logrado o elaborar políticas eficaces y programas que atiendan adecuadamente las necesidades de los ciudadanos del país.
Las estadísticas miden el estado de desarrollo de país y ayudan a establecer prioridades en las actividades futuras; permiten además medir la eficacia de las políticas públicas y de la asistencia para el desarrollo. Las estadísticas oficiales —especialmente los datos necesarios para medir y realizar la gestión de la economía de un país— son, en general, bienes públicos que deben ser considerados esenciales.

## Slide 4: Situación
El Gobierno no ha invertido adecuadamente en el mantenimiento del Sistema de Cuentas Nacionales. La erosión de los recursos asignados ha ocasionado atrasos en la recopilación y publicación de información económica para informar la política pública y las gestiones privadas.
Hay dos procesos entrelazados que hacen indispensable reforzar el sistema de la contabilidad nacional:
La crisis económica y la necesidad de planificación efectiva para revitalizar la economía del país.
La insistencia creciente de los bonistas para que se asegure un flujo continuo de información económica clave debidamente actualizada.

## Slide 5: Contexto y análisis
La Junta de Planificación ha sido el encargado de llevar el Sistema de Cuentas Nacionales desde la década del 1950. Al preparar las Cuentas Nacionales se aplican las guías del Negociado de Análisis Económico del Depto. de Comercio Federal en el Sistema de Cuentas Nacionales de Estados Unidos, así como las metodologías del Sistema de Cuentas Nacionales de la ONU. Actualmente el Sistema de Cuentas Nacionales de Puerto Rico es análogo al Sistema de Cuentas Nacionales de la ONU de 1968.

## Slide 6: Contexto y análisis
Como parte del Grupo de Trabajo del Presidente de Estados Unidos sobre el Status de Puerto Rico, en septiembre del 2011, el Negociado de Análisis Económico Federal presentó y publicó su “Evaluation and Improvement of Puerto Rico’s National Economic Accounts”. Además, la empresa Phidelix Technologies, hoy Axiomática, Inc., fue contratada por el Banco Gubernamental de Fomento para realizar una evaluación del Programa de Planificación Económica y Social. De ambos informes se desprenden una serie de recomendaciones que concuerdan en la necesidad de modernizar el Sistema de Cuentas Nacionales de Puerto Rico.

## Slide 7: Plan para la reestructuración y modernización metodológica del sistema de cuentas nacionales
El Plan para la Restructuración y Modernización Metodológica del Sistema de Cuentas Nacionales, fue adoptado por la Junta de Planificación con el propósito de lograr la modernización de las metodologías, las normas, las pautas y directrices de nuestro actual sistema de cuentas para que sean concurrentes con el Sistema de Cuentas Nacionales de Estados Unidos y el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) de la ONU al 2008.

## Slide 8: Recomendaciones del informe
Utilizar los índices de cadena de Fisher para calcular la producción real y medir los cambios en los precios (inflación).
Aumentar la utilización de la información contenida en los diversos censos económicos para diversos aspectos de la estimación de las Cuentas Nacionales.
Crear cuentas trimestrales del Producto Interno Bruto (PIB).
Aumentar el nivel de detalle de los indicadores económicos que actualmente publicamos.
Mejorar y actualizar los estimados de los servicios bancarios y los seguros.

## Slide 9: Recomendaciones del informe
Las principales recomendaciones son (cont.):
Publicar trimestralmente los estimados de las Cuentas de PIB y Producto Nacional Bruto (PNB).
Conceder más prominencia al PIB sobre el PNB. Dar más importancia al PIB como indicador central de la producción.
Tratar los gastos en activos intangibles como una inversión. El SCN del 2008 identifica a las siguientes categorías como activos intangibles como capital.
  Programas de computadoras (software)
  Gastos en Desarrollo e Investigación (R&D)
  Gastos en algunas áreas de entretenimientos, creación literaria y artística.
Aumentar el número de cuentas principales del sistema de Cuentas Sociales de 5 a 7 cuentas, siguiendo las directrices del SCN 2008. Se dividirá la cuenta del Resto del Mundo en dos cuentas, la cuenta corriente y de transferencias, y la cuenta de capital. Se añade una séptima cuenta sobre el ingreso del sector privado.

## Slide 10: Coordinación con Comercio y Tesoro
Recomendaciones de los departamentos de Comercio y del Tesoro de Estados Unidos
Durante el pasado año fiscal, hemos recibido la visita de funcionarios de alto nivel de varias agencias de EE.UU., entre los que se destacan:
William Ramos – Director de Asuntos Inter-gubernamentales, Departamento de Comercio de Estados Unidos (Miembro del “President’s Task Force on Puerto Rico Status”)
Brian Moyer – Director del Negociado de Análisis Económico del Departamento de Comercio
Gerald Silverstain – Asesor de la Oficina de Asistencia Técnica, Departamento del Tesoro
John H. Kitchen – Economista Financiero
Las visitas forman parte del plan de modernización de las Cuentas Nacionales de Puerto Rico.

## Slide 11: Otras recomendaciones
Otros objetivos incluidos en el Plan
Además de adoptar el Plan de Modernización de las Cuentas Nacionales es imprescindible dar continuidad a los trabajos de revisión de los Modelos econométricos utilizados para preparar las proyecciones de crecimiento económico.
Completar la preparación de la Matriz de Insumo Producto 2007 y la estimación de la Matriz de Insumo Producto 2012. Esto implica establecer la metodología para utilizar los datos que suple el Censo Económico.
Desarrollo de la Cuenta Satélite de Turismo. En el 2008 se recibió una misión de asistencia técnica de la Organización Mundial de Turismo, cuyos objetivos fue evaluar las disponibilidades estadísticas, como paso previo a la construcción de una Cuenta Satélite del Turismo, que permita disponer de un instrumento de medición del impacto de la actividad turística sobre la economía. Para construir la Cuenta Satélite de Turismo es necesario tener una encuesta del Perfil de Viajero recurrente. La última encuesta fue en el año 2012 y ahora estamos iniciando en octubre de 2016, con una inversión anual de $400,000.

## Slide 12: Tareas para los próximos 5 años
2016 - 2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021
Incorporación Metodología de Índice encadenado Fisher. | Ampliar el uso del Censo Económico 2012 | Ampliar el uso del Censo Económico 2012 | Validar cumplimiento con SCN 2008 | Informe final detallado sobre nueva metodología
Incorporación Metodología Servicios bancarios y seguros | Incorporar activos intangibles a inversión | Cumplir con SCN 2008 | Revisión de las 7 cuentas nacionales | Validar consistencia con cuentas anuales
Migración de base de datos central y mejoras sistemas IT | Iniciar la estimación de la Matriz de Insumo Producto (I-O) 2012 | Producir la Cuenta Satélite de Turismo | Desarrollar nuevos modelos econométrico | Continuar con Encuestas del Viajero, Consumo final e informal
Expandir de 5 a 7 cuentas resumen de flujos de producción y de ingresos | Publicar datos agricultura, Encuesta del Viajero y consumo final | Desarrollar nuevos modelos econométrico | Publicar cuentas desagregadas | Desarrollar nuevos modelos econométrico
Inversión (extranjera) directa | Publicar deflactor basado en Fisher | Producir la Cuenta Satélite de Agricultura | Continuar con Encuestas del Viajero, Consumo final e informal | ---
Continuar con Encuestas del Viajero, Consumo final e informal | Continuar con Encuestas del Viajero, Consumo final e informal | Continuar con Encuestas del Viajero, Consumo final e informal | --- | ---
Incorporar activos intangibles a inversión | Iniciar estimación de la contabilidad nacional de frecuencia trimestral | --- | --- | ---
Completar la estimación Matriz I-O 2007 | Publicación oficial de cuentas trimestrales | --- | --- | ---

## Slide 13: Inversión necesaria del Plan
Descripción de Actividades a Realizar | Presupuesto Total
Encuestas del Viajero | $1,950,000
Implementación de la Recomendación #7 del Depto. Comercio Federal - Iniciar la Incorporar de la Metodología de activos intangibles a inversión para cumplir con SCN 2008, Restructuración de las Guía y protocolos de encuestas y validación | $650,000
Implementación Recomendación #6 del Depto. De Comercio Federal - Continuar con la Incorporación Metodología SNC 2008 para Servicios bancarios y seguros | $120,000
Implementación Recomendación #2 del Depto. De Comercio Federal - Continuar con la Incorporación Metodología de Índice encadenado Fisher, para actualizar año de Referencia. Las cuentas constantes de 1954 a 2009. | $300,000
Completar la estimación Matriz I-O 2007 e iniciar el proceso de Realizar Matriz I-O 2012 | $800,000
Incorporar Recomendaciones del Depto. del Tesoro Federal - Desarrollando Nuevos Modelos Econométricos e Índices, para proyectar la economía a 5 años para el Departamento de Hacienda. Mejorar los procesos de proyección de recaudos de Hacienda. | $450,000
Sistemas de Información - Migración de base de datos central y mejoras sistemas IT | $800,000
Reclutamiento del Capital Humano (8 personas) | $1,728,000
Adiestramiento del Capital Humano (Personal) | $200,000
Expandir de 5 a 7 cuentas resumen de flujos de producción y de ingresos | $300,000
Inversión (extranjera) directa | $180,000
Contabilidad nacional de frecuencia trimestral | $400,000
Ampliar el uso de los datos Económico 2012 | $150,000
Cuenta Satélite Turismo | $300,000
Total | $8,328,000

## Slide 14: Inversión anual 2016 a 2021
Descripción de Actividades a Realizar | 2016 - 2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021
Encuestas del Viajero | $350,000 | $400,000 | $400,000 | $400,000 | $400,000
Implementación de la Recomendación #7 del Depto. Comercio Federal - Iniciar la Incorporar de la Metodología de activos intangibles a inversión para cumplir con SCN 2008, Restructuración de las Guía y protocolos de encuestas y validación | $300,000 | $120,000 | $120,000 | $55,000 | $55,000
Implementación Recomendación #6 del Depto. De Comercio Federal - Continuar con la Incorporación Metodología SNC 2008 para Servicios bancarios y seguros | $120,000 |  |  |  | 
Implementación Recomendación #2 del Depto. De Comercio Federal - Continuar con la Incorporación Metodología de Índice encadenado Fisher, para actualizar año de Referencia. Las cuentas constantes de 1954 a 2009. | $150,000 | $150,000 |  |  | 
Completar la estimación Matriz I-O 2007 e iniciar el proceso de Realizar Matriz I-O 2012 | $160,000 | $160,000 | $160,000 | $160,000 | $160,000
Incorporar Recomendaciones del Depto. del Tesoro Federal - Desarrollando Nuevos Modelos Econométricos e Índices, para proyectar la economía a 5 años para el Departamento de Hacienda. Mejorar los procesos de proyección de recaudos de Hacienda. | $90,000 | $90,000 | $90,000 | $90,000 | $90,000
Sistemas de Información - Migración de base de datos central y mejoras sistemas IT | $160,000 | $160,000 | $160,000 | $160,000 | $160,000
Reclutamiento del Capital Humano (8 personas) | $345,600 | $345,600 | $345,600 | $345,600 | $345,600
Adiestramiento del Capital Humano (Personal) | $40,000 | $40,000 | $40,000 | $40,000 | $40,000
Expandir de 5 a 7 cuentas resumen de flujos de producción y de ingresos |  | $100,000 | $100,000 | $100,000 | 
Inversión (extranjera) directa |  | $60,000 | $60,000 | $60,000 | 
Contabilidad nacional de frecuencia trimestral |  | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000
Ampliar el uso de los datos Económico 2012 |  | $50,000 | $50,000 | $50,000 | 
Cuenta Satélite Turismo |  | $100,000 | $100,000 | $100,000 | 
Total | $1,715,600 | $1,875,600 | $1,725,600 | $1,660,600 | $1,350,600

## Slide 15: Tareas en proceso 2016 a 2017
Descripción de Actividades a Realizar | Estatus | Comentarios
Encuestas del Viajero | En Proceso | La encuesta dará inicio en el mes de octubre 2016. Se completo los procesos de planificación y contratación. Se recibieron Fondos iniciales de la OGP. Se espera completar el proceso de Acuerdo Interagencial con Puertos para el pareo de fondos para el inicio de la encuesta. Se espera completar otro acuerdo Interagencial con la Compañía de Turismo.
Implementación de la Recomendación #7 del Depto. Comercio Federal - Iniciar la Incorporar de la Metodología de activos intangibles a inversión para cumplir con SCN 2008, Restructuración de las Guía y protocolos de encuestas y validación | En Proceso | Se completó los trabajos de contratación de los consultores durante septiembre y próximamente se inician los trabajos. La revisión de encuestas para Cuentas Nacionales se completará en diciembre. El desarrollo e implementación de la metodología de activos intangibles se completará para junio de 2017. Se recibieron Fondos iniciales de la OGP.
Implementación Recomendación #6 del Depto. De Comercio Federal - Continuar con la Incorporación Metodología SNC 2008 para Servicios bancarios y seguros | En Proceso | Los trabajos de incorporación de la nueva metodología para Servicios bancario y seguros se llegan realizando por alrededor de un año y medio. Se completarán los trabajos de redacción de protocolos y adiestramiento en diciembre 2016. El Instituto de Estadísticas aporta los recursos mediante contratación directa, mediante acuerdo Interagencial.
Implementación Recomendación #2 del Depto. De Comercio Federal - Continuar con la Incorporación Metodología de Índice encadenado Fisher, para actualizar año de Referencia. Las cuentas constantes de 1954 a 2009. | En Proceso | Se tiene estimada una serie alterna de Producto Bruto Constante utilizando el índice encadenado de Fisher desde 1970 - 2013. Los trabajos continúan con la asesoría del Depto. Comercio. Esperamos publicar una serie paralela de los años fiscales 1970 al 2016 para principios de 2017. Depende de la firma de los acuerdos con el Depto. Comercio los que ofrecerán el apoyo técnico para validar la nueva serie.

## Slide 16: Tareas en proceso 2017 a 2018
Completar la estimación Matriz I-O 2007 e iniciar el proceso de Realizar Matriz I-O 2012 | En Proceso | Se completará el Balanceo de la Matriz y estimado de los coeficientes en febrero 2017.
Incorporar Recomendaciones del Depto. del Tesoro - Desarrollando Nuevos Modelos Econométricos e Índices, para proyectar la economía a 5 años para el Departamento de Hacienda. Mejorar los procesos de proyección de recaudos de Hacienda. | En Proceso | Se completará el diseño y estimado de proyección con los nuevos modelos siguiendo la metodología de CBO en diciembre 2016.
Sistemas de Información - Migración de base de datos central y mejoras sistemas IT | En Proceso | Trabajando en las fase de diseño de los módulos de Producto Bruto, Balanza de Pagos y Comercio Exterior y en la migración de la base de datos de Oracle a SQL
Reclutamiento del Capital Humano (8 personas) | Pendiente | OGP dejo pendiente su aprobación debido a la veda electoral.
Adiestramiento del Capital Humano (Personal) | Pendiente | 
Expandir de 5 a 7 cuentas resumen de flujos de producción y de ingresos | Pendiente | Comenzará en el año fiscal 2017-2018
Inversión (extranjera) directa | Pendiente | Comenzará en el año fiscal 2017-2018
Contabilidad nacional de frecuencia trimestral | Pendiente | Comenzará en el año fiscal 2017-2018
Ampliar el uso de los datos Económico 2012 | Pendiente | Comenzará en el año fiscal 2017-2018 - finalizar la estimación de la Matriz 2007. Su propósito es producir la Matriz 2012.
Cuenta Satélite Turismo | Pendiente | Comenzará a trabajar con su desarrollo en el año fiscal 2018-2019. Dependerá de la continuidad de la encuesta del visitante.

## Slide 17: Plan de Trabajo para el año fiscal 2017
Revisión de la presentación (de 5 a 7) en las tablas de las cuentas nacionales.
Incorporar activos intangibles a inversión.
Publicar componentes más detallados de las estadísticas de contabilidad nacional, de acuerdo a los formatos SCN 2008.
Tener los primeros estimados de la inversión directa neta.
Tener los primeros estimados de la incorporación de la nueva metodología para los servicios bancarios y de seguros.
Continuar el análisis de la información contributiva recibida en formatos electrónicos, dependemos de la continuación de los envíos por parte del Departamento de Hacienda.
Iniciar la incorporación del efecto monetario de todas las revisiones a series históricas posibles, incluyendo el Censo Económico 2012 como punto de referencia.
Iniciar la incorporación de los cambios de los deflactores de inversión en construcción, inversión en maquinaria y equipo y resto del mundo. Estos deflactores deben estar en año base 2007.
Iniciar la incorporación de Fisher, con año de referencia 2009.
Producir la matriz de Insumo-Producto de 2007 por parte del Subprograma de Análisis Social, Modelos y Proyecciones.

## Slide 18: Plan de Trabajo para el año fiscal 2017 (Cont.)
Es necesario proveer, en un plazo relativamente corto de tiempo, una cuenta trimestral del Producto Bruto y sus componentes principales, publicada con la misma regularidad que la de Estados Unidos. Esto permitiría satisfacer, en el futuro muy cercano, las necesidades de información económica en algunas áreas vitales, como son las siguientes:
Medida actualizada trimestralmente del crecimiento económico de Puerto Rico, variable esencial para los bonistas y para la cual se tiene ahora un seguimiento indirecto y, por ende, limitado a través del Índice de Actividad Económica del BGF.
Medida actualizada de las tendencias de los principales componentes de la demanda agregada y de los sectores productivos que son esenciales para la planificación de la inversión privada y la formulación de estrategias de desarrollo económico y promoción industrial de las agencias gubernamentales pertinentes.
Instrumentos estadísticos fiables necesarios para mantener un perfil económico actualizado de la economía local para su presentación a inversionistas globales y locales.

## Slide 19: Fortalezas y Oportunidades del Plan
Fortalezas:
Acuerdo Interagencial suscrito con el Departamento de Hacienda como protocolo a seguir con el resto de agencias pertinentes, tales como:
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos
Oficina de Gerencia y Presupuesto
Departamento de Agricultura
Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales
Compañía de Turismo
Y así reforzar la Red de Comunicación Interagencial del Gobierno de Puerto Rico.
Oportunidades:
Cumplimiento con el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN 2008) y recomendaciones del Depto. de Comercio.
Índices encadenados de Fisher para deflacionar valores nominales
Proyecciones económicas utilizando Modelos econométricos revisados, recomendación del Depto. del Tesoro.
Matriz de Insumo – Producto 2012

## Slide 20: Debilidades y Amenazas del Plan
Falta de recursos humanos con las destrezas particulares, sumamente especializadas y técnicas
Falta de recursos económicos (presupuesto)
Falta de Plan de Sucesión
Falta de una base de datos central para gestionar adecuadamente la producción de estadísticas de contabilidad nacional
Cambios en la administración y discontinuidad del proceso de modernización

## Slide 21: Logros Alcanzados
Se mejoraron y agilizaron los procedimientos de recolección de datos:
  Acuerdo colaborativo con el Departamento de Hacienda, desde octubre 2015. Se logró que se provea por medios electrónicos los datos digitales históricos del Departamento de Hacienda.
  Acuerdo colaborativo con Instituto de Estadística de Puerto Rico.
    El Instituto provee al Programa los Archivos de Comercio Exterior. Ahorro $100,000 anual.
    El Instituto provee apoyo técnico vía Wovenware (Migración) de las bases de datos de Seguridad de Empleo, Comercio Exterior, Construcción, Producto Bruto, etcétera de Oracle 8i hacia SQL Server. (Ahorro actual $50,000).
Se destacó personal técnico del Subprograma de Análisis Social, Modelos y Proyecciones en la Compañía de Comercio y Exportación para actualizar los procesos relacionados a la muestra de la Encuesta de Ventas al Detalle.

## Slide 22: Logros Alcanzados
Se trabaja en mejorar las estimaciones de los servicios bancarios y de seguros en las Cuentas Nacionales:
  La metodología de cálculo de los servicios bancarios y de seguros en las cuentas nacionales de Puerto Rico se está trabajando con la asistencia del economista Francisco Martínez, sufragado por el Instituto de Estadísticas. Ahorro $66,000 (semestrales).
En la actualidad, la imputación que se hace para los servicios que prestan los bancos sin un cargo explícito se asigna en su totalidad a los depositantes. La idea de que todos los servicios implícitos de los bancos van a los depositantes se basa en la idea de que los depositantes son los prestamistas finales y que el interés neto pertenece a ellos. Este punto de vista, sin embargo, no tiene en cuenta adecuadamente los servicios implícitos de los bancos comerciales a los prestatarios en su papel de intermediarios financieros. En ese papel, los bancos transforman depósitos en los activos productivos, proporcionando muchos servicios financieros. El SCN 2008 propone un enfoque en el que los servicios financieros implícitos proporcionados por los bancos se asignan entre los prestatarios y los depositantes utilizando un "tipo de referencia" de interés que representa el costo de oportunidad de los fondos de los préstamos otorgados. Bajo este enfoque, la diferencia entre los intereses recibidos por los depositantes y los intereses que habrían recibido de haber sido pagada la tasa de referencia es el valor de los servicios implícitos a los depositantes.

## Slide 23: Logros Alcanzados
Se capacitó el capital humano:
  El Departamento de Comercio (abril 2016), visitó y ofreció seminarios al personal en las áreas de:
    Cuentas de Transacciones Internacionales (cuenta corriente y de inversión extranjera directa). Se ofreció una visión general de las cuentas económicas internacionales según lo trabaja el BEA, incluyendo las fuentes y métodos, con énfasis en las estadísticas de inversión extranjera directa.
    Comercio Exterior en el PIB. Se proporcionó una visión general de las fuentes de datos y métodos utilizados para estimar el componente de comercio exterior del PIB en las estimaciones nacionales de Estados Unidos, con un enfoque particular en los índices de precios.
    Cuentas de Entrada-Salida, incluyendo los sistemas de Tecnología de la Información. Proporcionó una visión general de entrada-salida de BEA (I-O) cuentas, incluyendo una discusión sobre las fuentes y los métodos utilizados para construir las tablas I-S.
    Uso de la Metodología de Fisher sobre Medidas de Tipo Cadena o Encadenado: Circunstancias especiales, dirigido por Dave Wasshausen

## Slide 24: Logros Alcanzados
Se logró obtener asistencia técnica en el desarrollo de los modelos econométricos e índices:
  Desde julio de 2016, el Departamento de Tesoro ofrece asistencia técnica en el desarrollo de nuevos modelos econométricos de proyección.
    Designaron al economista John Kitchen. Previo a ser el Economista Jefe del Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, Kitchen ocupó varias posiciones en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el Consejo de Asesores Económicos de Estados Unidos, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, y el Washington and Jefferson College. Kitchen obtuvo su Ph.D. y su M.A. en Economía de la University of Pittsburgh y su B.A. en Economía e Historia del College of William and Mary.

## Slide 25: Logros Alcanzados
Plan detallado para el primer semestre 2016:
Desarrollo de metodología para revisión de la presentación (de 5 a 7) en las tablas de las cuentas nacionales. Publicar componentes más detallados de las estadísticas de contabilidad nacional, de acuerdo a los formatos por parte de la ONU y el Depto. De Comercio.
Inicio de la Incorporación de activos intangibles a inversión
Primeros estimados de la inversión directa, neto.
Implementación primeros estimados de la incorporación de la nueva metodología para los servicios bancarios y de seguros.
Iniciar la incorporación del efecto monetario de todas las revisiones a series históricas posibles, incluyendo el Censo Económico 2012 como punto de referencia.
Iniciar la incorporación de los cambios de los deflactores de inversión en construcción, inversión en maquinaria y equipo y resto del mundo. Estos deflactores deben estar en año base 2007.

## Slide 26: Logros Alcanzados
Plan detallado para el primer semestre 2016 (Cont.):
Iniciar la incorporación de Fisher, con año de referencia 2009.
Producir matriz de insumo-producto de 2007 por parte del Subprograma de Análisis Social, Modelos y Proyecciones.
La Oficina de Gerencia y Presupuesto asigno fondos ($1.7 millones) para iniciar;
  Encuesta del Viajero;
  La revisión de las encuestas de Cuentas Nacionales; y
  Desarrollo e incorporación de la nueva metodología de Intangibles al PNB y PIB.